|  | У Т В Е Р Ж Д А Ю Глава города Твери _____________________________ А.В. Огоньков |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

об исполнении Плана мероприятий по проведению административной реформы в городе Твери на 2026 год

за 3 месяца 2026 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные | Срок реализации |  | Результат |  | Примечания (причины задержки сроков исполнения и недостижения запланированных результатов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планируемый | Факти-ческий | Планируемый | Фактический (достигнутый с начала года) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Раздел 1. Мероприятия по снижению административных барьеров |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых органами Администрации города Твери, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами города Твери обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности | Департамент экономического развития, структурные подразделения Администрации города Твери – разработчики проектов нормативных правовых актов | В течение года | 1 квартал 2026 года | Заключения об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Твери. Обеспечение учета мнения бизнес-сообщества при принятии нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами города Твери обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности | Подготовлено и размещено на официальном сайте 2 заключения об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Администрации города Твери. В процессе проведения публичных консультаций по проектам постановлений Администрации города Твери замечаний и предложений представителей бизнес-сообщества – участников публичных консультаций не поступило |  |
| 1.2 | Формирование отчетности о развитии и результатах процедуры оценки регулирующего воздействия в городе Твери | Департамент экономического развития | Ежегодно в сроки, установленные муниципальными правовыми актами | 1 квартал 2026 года | Формирование и размещение на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет отчета о развитии и результатах процедуры оценки регулирующего воздействия в городе Твери по форме, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 19.08.2014 № 410-пп | Сформирован 1 отчет о развитии и результатах процедуры оценки регулирующего воздействия в городе Твери и размещен на официальном сайте Администрации города Твери |  |
| 1.3 | Проведение оценки эффективности функционирования в Администрации города Твери антимонопольного комплаенса | Департамент экономического развития, Комиссия по проведению административной реформы в городе Твери | 1 квартал 2026 года | 1 квартал 2026 года | Утверждение сводного доклада об антимонопольном комплаенсе в Администрации города Твери | Сводный доклад об антимонопольном комплаенсе в Администрации города Твери за 2025 год утвержден и размещен на официальном сайте Администрации города Твери |  |
| 1.4 | Подготовка ежегодного доклада о видах муниципального контроля | Правовое управление, структурные подразделения Администрации города Твери, являющиеся контрольными органами | До 15.03.2026 | 14.03.2026 | Представление доклада о видах муниципального контроля за 2025 год посредством сервиса автоматизированного сбора актуальной информации monitoring.gov.ru | Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля (по 4 видам муниципального контроля) и об эффективности такого контроля (надзора) за 2025 год размещен на сервисе автоматизированного сбора актуальной информации monitoring.gov.ru |  |
|  | Раздел 2. Мероприятия по повышению качества и доступности муниципальных услуг и услуг муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг, внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | Структурные подразделения Администрации города Твери, ответственные за разработку административных регламентов | В течение года | 1 квартал 2026 года | Постановления Администрации города Твери об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, о внесении изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | Издано 6 постановлений о внесении изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, 1 постановление об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги |  |
| 2.2 | Размещение на официальном сайте Администрации города Твери проектов постановлений Администрации города Твери об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, внесении в них изменений в целях проведения независимой экспертизы | Структурные подразделения Администрации города Твери, ответственные за разработку административных регламентов, муниципальное казенное учреждение «Управление информационными ресурсами» | В течение года | 1 квартал 2026 года | Обеспечение открытости обсуждения проектов административных регламентов. Количество проектов, размещенных на официальном сайте в целях проведения независимой экспертизы | На официальном сайте Администрации города Твери в подразделе «Проекты муниципальных правовых актов» раздела «Документы» размещено 3 проекта постановлений Администрации города Твери о внесении изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг |  |
| 2.3 | Проведение уполномоченным органом экспертизы проектов постановлений Администрации города Твери об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, внесении в них изменений | Комиссия по проведению административной реформы в городе Твери | В течение года | 1 квартал 2026 года | Количество прошедших экспертизу проектов постановлений Администрации города Твери об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, внесении в них изменений | Проведена экспертиза 6 проектов постановлений об утверждении и внесении изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг |  |
| 2.4 | Ведение реестра муниципальных услуг | Департамент экономического развития | В течение года | 1 квартал 2026 года | Актуальный реестр муниципальных услуг | Реестр муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и учреждениями Администрации города Твери, содержит 54 муниципальные услуги. |  |
| 2.5 | Размещение реестра муниципальных услуг на официальном сайте Администрации города Твери | Муниципальное казенное учреждение «Управление информационными ресурсами» | В течение года | 1 квартал 2026 года | Формирование актуальных редакций реестра муниципальных услуг | Актуальная редакция реестра муниципальных услуг в городе Твери утверждена постановлением Администрации города Твери от 10.12.2025 № 40 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 18.04.2012 № 778 «Об утверждении реестра муниципальных услуг в городе Твери» |  |
| 2.6 | Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг | Структурные подразделения Администрации города Твери, ответственные за предоставление муниципальных услуг, департамент экономического развития | В течение года | 1 квартал 2026 года | Доклад об оценке качества предоставления муниципальных услуг в городе Твери | В соответствии с п. 5 и п.13 Порядка проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в городе Твери, утвержденного постановлением Администрации города Твери от 30.05.2013 № 608, структурными подразделениями Администрации города Твери в департамент экономического развития представлены доклады. Департаментом экономического развития подготовлен сводный доклад об оценке качества предоставления муниципальных услуг в городе Твери за 2025 год, который размещен на официальном сайте Администрации города Твери в разделе «Административная реформа» |  |
| 2.7 | Информационный обмен с государственным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в части утверждения и актуализации технологических схем предоставления муниципальных услуг | Структурные подразделения Администрации города Твери, ответственные за разработку административных регламентов, муниципальное казенное учреждение «Управление информационными ресурсами» | В течение года | 1 квартал 2026 года | Утверждение технологических схем предоставления новых муниципальных услуг и формирование актуальных редакций действующих технологических схем с последующим размещением на официальном сайте Администрации города Твери | Технологические схемы предоставления новых муниципальных услуг и формирование актуальных редакций действующих технологических схем утверждаются и размещаются на сайте Администрации города Твери после утверждения соответствующих административных регламентов предоставления муниципальных услуг. Количество размещенных технологических схем – 32 |  |
| 2.8 | Подключение к платформе государственных сервисов | Структурные подразделения Администрации города Твери, ответственные за предоставление муниципальных услуг, включенных в перечень массовых социально значимых услуг | В течение года | 1 квартал 2026 года | Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде | В электронном виде структурными подразделениями Администрации города Твери и подведомственными учреждениями оказывается 24 массовые социально значимые услуги |  |
| 2.9 | # Рассмотрение актуальных вопросов совершенствования качества и доступности муниципальных услуг, услуг муниципальных учреждений, в том числе муниципальных услуг # в электронной форме, # на заседаниях Комиссии # по проведению административной реформы в городе Твери | Департамент экономического развития, структурные подразделения Администрации города Твери, ответственные за предоставление муниципальных услуг, являющиеся учредителями муниципальных учреждений | В течение года | 1 квартал 2026 года | Повышение качества и доступности муниципальных услуг, услуг муниципальных учреждений, в том числе муниципальных услуг в электронной форме | На заседаниях Комиссии по проведению административной реформы в городе Твери вопросы совершенствования качества и доступности муниципальных услуг в отчетном периоде не рассматривались |  |
| 2.10 | Обеспечение реализации права граждан на получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальных услуг | Структурные подразделения Администрации города Твери, предоставляющие муниципальные услуги, муниципальное казенное учреждение «Управление информационными ресурсами» | В течение года | 1 квартал 2026 года | Формирование актуальных редакций административных регламентов предоставления муниципальных услуг и размещение их на официальном сайте Администрации города Твери в разделе «Муниципальные услуги» | На официальном сайте Администрации города Твери создан раздел «Муниципальные услуги», в котором размещен реестр муниципальных услуг в городе Твери по категориям с активными ссылками на административные регламенты предоставления соответствующих муниципальных услуг, а также размещен баннер для перехода на портал Госуслуг |  |
| 2.11 | Размещение и актуализация сведений о муниципальных услугах на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) посредством внесения данных в информационную систему «Реестр государственных и муниципальных услуг Тверской области (ГИС РГУ)» | Структурные подразделения Администрации города Твери, ответственные за предоставление муниципальных услуг | В течение года | 1 квартал 2026 года | Количество размещенных административных регламентов на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещены сведения об оказании 38 муниципальных услуг |  |
|  | Раздел 3. Мероприятия по реализации принципа управления по результатам и оценке эффективности деятельности Администрации города Твери |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Твери в 2025 году | Структурные подразделения Администрации города Твери, являющиеся ответственными исполнителями муниципальных программ города Твери | 2 квартал 2026 года | 1 квартал 2026 года | Отчеты структурных подразделений Администрации города Твери, являющихся ответственными исполнителями муниципальных программ, о реализации муниципальных программ города Твери за 2025 год с оценкой эффективности их реализации | Отчеты структурных подразделений Администрации города Твери, являющихся ответственными исполнителями муниципальных программ, о реализации муниципальных программ города Твери за 2025 год с оценкой эффективности их реализации представлены в департамент экономического развития |  |
|  |  | Департамент экономического развития | 2 квартал 2026 года | 1 квартал 2026 года | Сводная информация по итогам реализации муниципальных программ города Твери в 2025 году и оценка эффективности их реализации | Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Твери (по итогам 2025 года) направлен в Тверскую городскую Думу в составе пакета документов к отчету об исполнении бюджета города Твери за 2025 год |  |
| 3.2 | Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования города Твери за 2025 год и их планируемых значениях на трехлетний период | Департамент экономического развития, управление по культуре, спорту и делам молодежи, управление образования, департамент финансов, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства, департамент управления имуществом и земельными ресурсами, отдел архитектуры и городской эстетики | 2 квартал 2026 года 3 квартал 2026 года | 1 квартал 2026 года 3 квартал 2026 года | Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования города Твери за 2025 год и их планируемых значениях на трехлетний период Уточненный доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования города Твери за 2025 год и их планируемых значениях на трехлетний период (с данными Министерства экономического развития Тверской области) | Подготовка доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2025 год и их планируемых значениях на трехлетний период с пояснительной запиской по муниципальному образованию город Тверь Уточненный доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования города Твери за 2025 год и их планируемых значениях на трехлетний период будет направлен в Министерство экономического развития Тверской области в 3 квартале 2026 года |  |
| 3.3 | Ведение реестра показателей социальной и экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий и учреждений города Твери | Департамент экономического развития, отраслевые структурные подразделения Администрации города Твери, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений, полномочия собственника имущества муниципальных унитарных предприятий | В течение года | 1 квартал 2026 года | Анализ и оценка эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий и учреждений | Сроки предоставления информации о фактически достигнутых показателях эффективности муниципальных унитарных предприятий, учреждений, а также организаций с участием муниципального образования город Тверь: – до 20.04.2026 (за 2025 год); – до 15.05.2026 (за 1 квартал 2026 года); – до 15.08.2026 (за 1 полугодие 2026 года); – до 15.11.2026 (за 9 месяцев 2026 года) |  |
| 3.4 | Обеспечение формирования и утверждения муниципальных заданий муниципальным учреждениям города Твери на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | Управление по культуре, спорту и делам молодежи, управление образования, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, департамент управления имуществом и земельными ресурсами, департамент экономического развития, департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства, отдел информации и аналитики | 1 квартал 2026 года | 1 квартал 2026 года | Утвержденные муниципальные задания муниципальным бюджетным учреждениям на 2026 год | - муниципальное задание МАУ «Агентство социально-экономического развития» утверждено приказом департамента экономического развития от 26.01.2026 № 4; - муниципальное задание МАУ «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери» утверждено приказом департамента экономического развития от 23.01.2026 № 3; - муниципальное задание ТГМБУ «Радуница» на 2026 год утверждено приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства от 30.12.2025 № 308-ОД; - муниципальное задание МБУ «Ритуал» на 2026 год утверждено приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства от 30.12.2025 № 309-ОД; - муниципальное задание МБУ «Городской проект» на 2026 год утверждено приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства от 30.12.2025 № 304-ОД; - муниципальное задание МБУ «Зеленстрой» утверждено приказом департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта от 30.12.2025 № 175; - муниципальное задание МБУ «Дороги Твери» утверждено приказом департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта от 26.12.2025 № 167; - муниципальное задание МБУ «КЦТ» утверждено приказом департамента управления имуществом и земельными ресурсами от 25.12.2025 № 1131/р; - муниципальное задание МАУ «Дирекция парков» утверждено приказом департамента управления имуществом и земельными ресурсами от 25.12.2025 № 1136/р; - муниципальные задания муниципальным учреждениям, подведомственным управлению образования, утверждены приказами: от 23.01.2026 № 60 (школы); от 23.01.2026 № 61 (детские сады), от 23.01.2026 № 62 (Дворец творчества детей и молодежи), от 23.01.2026 № 63 (загородные лагеря); - муниципальные задания муниципальным учреждениям, подведомственным управлению по культуре, спорту и делам молодежи, утверждены приказом от 29.12.2025 № 702; - муниципальное задание МАУ «Информационно-издательский центр «Вся Тверь» утверждено постановлением Администрации города Твери от 30.12.2025 № 1190 |  |
| 3.5 | Анализ (оценка) выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями города Твери за 2025 год | Управление по культуре, спорту и делам молодежи, управление образования, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, департамент управления имуществом и земельными ресурсами, департамент экономического развития, департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства, отдел информации и аналитики | 2 квартал 2026 года | 1 квартал 2026 года | Информация в адрес заместителей Главы Администрации города Твери, координирующих и контролирующих деятельность муниципальных учреждений, с целью принятия управленческих решений | Информация по результатам мониторинга выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями города Твери за 2025 год направлена заместителям Главы Администрации города Твери, координирующим и контролирующим деятельность муниципальных учреждений в соответствующей сфере |  |
| 3.6 | Проведение проверок деятельности муниципальных учреждений (в том числе, текущий контроль исполнения муниципальных заданий) | Управление по культуре, спорту и делам молодежи, управление образования, департамент финансов, департамент экономического развития, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, департамент управления имуществом и земельными ресурсами, департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства, отдел бухгалтерского учета и отчетности | В течение года в соответствии с планом проверок | 1 квартал 2026 года | Количество проведенных проверок | За отчетный период в соответствии с планом проведены проверки: 1. Департаментом финансов проведены проверки финансово-хозяйственной деятельности, проверки в сфере закупок, внутреннего финансового аудита в следующих учреждениях: - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери; - МКУ «Центр сопровождения бюджетного процесса города Твери»; - МБУ ЦО №56 (2 проверки); - МБУ «КЦТ». Согласовано заключение контракта с единственным поставщиком (1 контракт – МКУ УИР). 2. Управлением образования проведено 33 проверки деятельности муниципальных образовательных учреждений. Проведение камеральных проверок подведомственных учреждений структурными подразделениями Администрации города Твери осуществляется ежеквартально |  |
| 3.7 | Заслушивание отчетов о результатах деятельности муниципальных унитарных предприятий и учреждений | Департамент экономического развития, отраслевые структурные подразделения Администрации города Твери, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений, полномочия собственника имущества муниципальных унитарных предприятий | Не реже одного раза в год | 1 квартал 2026 года | Подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и учреждений за 2025 год | Информация о заслушивании отчетов о деятельности муниципальных учреждений предоставляется до 1 июля 2026 года. Отчет об исполнении решений Комиссии по оценке эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений города Твери предоставляется в срок до 15 июля 2026 года |  |

Председатель Комиссии по проведению

административной реформы в городе Твери													       А.В. Гаврилин

Начальник департамента экономического развития

администрации города Твери                                                                                                                                                                                         П.С. Петров

Григорьева Наталья Сергеевна

8(4822) 36-14-12 (вн. 2247)