|  | У Т В Е Р Ж Д А Ю Глава города Твери _____________________________ А.В. Огоньков |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

об исполнении Плана мероприятий по проведению административной реформы в городе Твери на 2025 год

за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные | Срок реализации |  | Результат |  | Примечания (причины задержки сроков исполнения и недостижения запланированных результатов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планируемый | Факти-ческий | Планируемый | Фактический (достигнутый с начала года) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Раздел 1. Мероприятия по снижению административных барьеров |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых органами Администрации города Твери, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами города Твери обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности | Департамент экономического развития, структурные подразделения Администрации города Твери – разработчики проектов нормативных правовых актов | В течение года | год | Заключения об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Твери. Обеспечение учета мнения бизнес-сообщества при принятии нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами города Твери обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности | Подготовлено и размещено на официальном сайте 7 заключений об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Администрации города Твери. В процессе проведения публичных консультаций по 1 проекту нормативного правового акта поступили замечания и предложения представителей бизнес-сообщества – участников публичных консультаций |  |
| 1.2 | Проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Главы города Твери, Администрации города Твери, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Департамент экономического развития, структурные подразделения Администрации города Твери в соответствии с Ежегодным планом проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Твери на 2025 год | В сроки, установленные Ежегодным планом проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Твери на 2025 год | год | Оценка фактического воздействия нормативных правовых актов Главы города Твери, Администрации города Твери. Выявление и устранение положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности | Проведена экспертиза одного нормативного правового акта |  |
| 1.3 | Формирование отчетности о развитии и результатах процедуры оценки регулирующего воздействия в городе Твери | Департамент экономического развития | Ежегодно в сроки, установленные муниципальными правовыми актами | 1 квартал | Формирование и размещение на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет отчета о развитии и результатах процедуры оценки регулирующего воздействия в городе Твери по форме, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 19.08.2014 № 410-пп | Сформирован 1 отчет о развитии и результатах процедуры оценки регулирующего воздействия в городе Твери и размещен на официальном сайте Администрации города Твери |  |
| 1.4 | Проведение оценки эффективности функционирования в Администрации города Твери антимонопольного комплаенса | Департамент экономического развития, Комиссия по проведению административной реформы в городе Твери | 1 квартал | 1 квартал | Утверждение сводного доклада об антимонопольном комплаенсе в Администрации города Твери | Сводный доклад об антимонопольном комплаенсе в Администрации города Твери за 2024 год утвержден и размещен на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |  |
| 1.5 | Подготовка ежегодного доклада о видах муниципального контроля | Правовое управление, структурные подразделения Администрации города Твери, являющиеся контрольными органами | До 15.03.2025 | 14.03.2025 | Представление доклада о видах муниципального контроля за 2024 год посредством сервиса автоматизированного сбора актуальной информации monitoring.gov.ru | Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля (по 4 видам муниципального контроля) и об эффективности такого контроля (надзора) за 2024 год размещен на сервисе автоматизированного сбора актуальной информации monitoring.gov.ru |  |
|  | Раздел 2. Мероприятия по повышению качества и доступности муниципальных услуг и услуг муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг, внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | Структурные подразделения Администрации города Твери, ответственные за разработку административных регламентов | В течение года | год | Постановления Администрации города Твери об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, о внесении изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | Издано 41 постановление об утверждении, внесении изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг |  |
| 2.2 | Размещение на официальном сайте Администрации города Твери проектов постановлений Администрации города Твери об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, внесении в них изменений в целях проведения независимой экспертизы | Структурные подразделения Администрации города Твери, ответственные за разработку административных регламентов, отдел информационных ресурсов и технологий | В течение года | год | Обеспечение открытости обсуждения проектов административных регламентов. Количество проектов, размещенных на официальном сайте в целях проведения независимой экспертизы | На официальном сайте Администрации города Твери в подразделе «Проекты муниципальных правовых актов» раздела «Документы» размещено 49 проектов постановлений Администрации города Твери об утверждении, внесении изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг. По одному проекту в ходе проведения независимой экспертизы поступило заключение. Разработчиком учтено одно предложение; два предложения не содержат нормативного обоснования и признаны нецелесообразными |  |
| 2.3 | Проведение уполномоченным органом экспертизы проектов постановлений Администрации города Твери об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, внесении в них изменений | Комиссия по проведению административной реформы в городе Твери | В течение года | год | Количество прошедших экспертизу проектов постановлений Администрации города Твери об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, внесении в них изменений | Проведена экспертиза 45 проектов постановлений об утверждении и внесении изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг |  |
| 2.4 | Ведение Реестра муниципальных услуг | Департамент экономического развития | В течение года | год | Актуальный Реестр муниципальных услуг | Реестр муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и учреждениями Администрации города Твери, содержит 54 муниципальные услуги |  |
| 2.5 | Размещение реестра муниципальных услуг на официальном сайте Администрации города Твери | Отдел информационных ресурсов и технологий | В течение года | год | Формирование актуальных редакций реестра муниципальных услуг | Актуальная редакция Реестра муниципальных услуг в городе Твери утверждена постановлением Администрации города Твери от 10.12.2025 № 40 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 18.04.2012 № 778 «Об утверждении реестра муниципальных услуг в городе Твери» |  |
| 2.6 | Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг | Структурные подразделения Администрации города Твери, ответственные за предоставление муниципальных услуг, департамент экономического развития | В течение года | 1 квартал | Доклад об оценке качества предоставления муниципальных услуг в городе Твери | В соответствии с п. 5 и п.13 Порядка проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в городе Твери, утвержденного постановлением Администрации города Твери от 30.05.2013 № 608, структурными подразделениями Администрации города Твери в департамент экономического развития представлены доклады. Департаментом экономического развития подготовлен сводный доклад об оценке качества предоставления муниципальных услуг в городе Твери за 2024 год, который размещен на официальном сайте Администрации города Твери в разделе «Административная реформа» |  |
| 2.7 | Информационный обмен с государственным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в части утверждения и актуализации технологических схем предоставления муниципальных услуг | Структурные подразделения Администрации города Твери, ответственные за разработку административных регламентов, отдел информационных ресурсов и технологий | В течение года | год | Утверждение технологических схем предоставления новых муниципальных услуг и формирование актуальных редакций действующих технологических схем с последующим размещением на официальном сайте Администрации города Твери | Технологические схемы предоставления новых муниципальных услуг и формирование актуальных редакций действующих технологических схем утверждаются и размещаются на сайте Администрации города Твери после утверждения соответствующих административных регламентов предоставления муниципальных услуг. Количество размещенных технологических схем – 31 |  |
| 2.8 | Подключение к платформе государственных сервисов | Структурные подразделения Администрации города Твери, ответственные за предоставление муниципальных услуг, включенных в перечень массовых социально значимых услуг | В течение года | год | Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде | В электронном виде структурными подразделениями Администрации города Твери и подведомственными учреждениями оказывается 24 массовые социально значимые услуги |  |
| 2.9 | # Рассмотрение актуальных вопросов совершенствования качества и доступности муниципальных услуг, услуг муниципальных учреждений, в том числе муниципальных услуг в электронной форме, на заседаниях Комиссии по проведению административной реформы в городе Твери | Департамент экономического развития, структурные подразделения Администрации города Твери, ответственные за предоставление муниципальных услуг, являющиеся учредителями муниципальных учреждений | В течение года | год | Повышение качества и доступности муниципальных услуг, услуг муниципальных учреждений, в том числе муниципальных услуг в электронной форме | На заседаниях Комиссии по проведению административной реформы в городе Твери вопросы совершенствования качества и доступности муниципальных услуг в отчетном периоде не рассматривались |  |
| 2.10 | Обеспечение реализации права граждан на получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальных услуг | Структурные подразделения Администрации города Твери, предоставляющие муниципальные услуги, отдел информационных ресурсов и технологий | В течение года | год | Формирование актуальных редакций административных регламентов предоставления муниципальных услуг и размещение их на официальном сайте Администрации города Твери в разделе «Муниципальные услуги» | На официальном сайте Администрации города Твери создан раздел «Муниципальные услуги», в котором размещен реестр муниципальных услуг в городе Твери по категориям с активными ссылками на административные регламенты предоставления соответствующих муниципальных услуг, а также размещен баннер для перехода на портал Госуслуг |  |
| 2.11 | Размещение и актуализация сведений о муниципальных услугах на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) посредством внесения данных в информационную систему «Реестр государственных и муниципальных услуг Тверской области (ГИС РГУ)» | Структурные подразделения Администрации города Твери, ответственные за предоставление муниципальных услуг | В течение года | год | Количество размещенных административных регламентов на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещены сведения об оказании 39 муниципальных услуг |  |
|  | Раздел 3. Мероприятия по реализации принципа управления по результатам и оценке эффективности деятельности Администрации города Твери |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка планов реализации муниципальных программ города Твери | Структурные подразделения Администрации города Твери, являющиеся ответственными исполнителями муниципальных программ города Твери | 1 квартал | 1 квартал | Распоряжения Администрации города Твери об утверждении планов реализации муниципальных программ города Твери | Планы реализации муниципальных программ утверждены распоряжениями Администрации города Твери: - «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021–2027 годы от 07.02.2025 № 323; - «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2024–2029 годы от 10.02.2025 № 363; - «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021–2027 годы от 14.02.2025 № 368; - «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021–2027 годы от 18.02.2025 № 372; - «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2025–2030 годы от 18.02.2025 № 373; - «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021-2027 годы от 18.02.2025 № 374; - «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Твери» на 2024–2029 годы от 21.02.2025 № 404; - «Управление муниципальной собственностью» на 2021–2027 годы от 24.02.2025 № 407; - «Развитие образования города Твери» на 2021–2027 годы от 25.02.2025 № 428; - «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021–2027 годы от 26.02.2025 № 452; - «Развитие культуры города Твери» на 2021–2027 годы от 05.03.2025 № 462; - «Формирование современной городской среды» на 2025–2030 годы от 10.03.2025 № 503; - «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020-2025 годы от 10.03.2025 № 504; - «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2021-2027 годы от 10.03.2025 № 505; - «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2021–2027 годы от 13.03.2025 № 510 |  |
| 3.2 | Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Твери в 2025 году | Структурные подразделения Администрации города Твери, являющиеся ответственными исполнителями муниципальных программ города Твери | 2 квартал | 1 квартал | Отчеты структурных подразделений Администрации города Твери, являющихся ответственными исполнителями муниципальных программ, о реализации муниципальных программ города Твери за 2024 год с оценкой эффективности их реализации | Отчеты структурных подразделений Администрации города Твери, являющихся ответственными исполнителями муниципальных программ, о реализации муниципальных программ города Твери за 2024 год с оценкой эффективности их реализации представлены в департамент экономического развития |  |
|  |  | Департамент экономического развития | 2 квартал | 1 квартал | Сводная информация по итогам реализации муниципальных программ города Твери в 2024 году и оценка эффективности их реализации | Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Твери (по итогам 2024 года) направлен в Тверскую городскую Думу в составе пакета документов к отчету об исполнении бюджета города Твери за 2024 год |  |
| 3.3 | Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования города Твери за 2024 год и их планируемых значениях на трехлетний период | Департамент экономического развития, управление по культуре, спорту и делам молодежи, управление образования, департамент финансов, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства, департамент управления имуществом и земельными ресурсами, отдел архитектуры и городской эстетики | 2 квартал 3 квартал | 2 квартал 3 квартал | Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования города Твери за 2024 год и их планируемых значениях на трехлетний период Уточненный доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования города Твери за 2024 год и их планируемых значениях на трехлетний период (с данными Министерства экономического развития Тверской области) | Подготовлен доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2024 год и их планируемых значениях на трехлетний период с пояснительной запиской по муниципальному образованию город Тверь (исх. № 01/3547-и от 24.04.2025) Уточненный доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования города Твери за 2024 год и их планируемых значениях на трехлетний период направлен в Министерство экономического развития Тверской области, исх. от 15.08.2025 № 01/6540-и |  |
| 3.4 | Ведение реестра показателей социальной и экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий и учреждений города Твери | Департамент экономического развития, отраслевые структурные подразделения Администрации города Твери, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений, полномочия собственника имущества муниципальных унитарных предприятий | В течение года | год | Анализ и оценка эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий и учреждений | Осуществлен сбор информации о фактически достигнутых показателях эффективности муниципальных унитарных предприятий, учреждений и ее анализ. 20 аналитических записок (за 2024 год, за I квартал, I полугодие и 9 мес. 2025 года) с выводами и предложениями направлены курирующим заместителям Главы Администрации города Твери для принятия управленческих решений |  |
| 3.5 | Составление, рассмотрение и утверждение планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Твери на 2026 год | Департамент экономического развития, департамент управления имуществом и земельными ресурсами, отраслевые структурные подразделения Администрации города Твери, осуществляющие полномочия собственника имущества муниципальных унитарных предприятий | 4 квартал | 4 квартал | Постановления Администрации города Твери об утверждении планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Твери на 2026 год | Планы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Твери на 2026 год не утверждались в связи с проводимыми процедурами реорганизации и ликвидации |  |
| 3.6 | Обеспечение формирования и утверждения муниципальных заданий муниципальным учреждениям города Твери на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | Управление по культуре, спорту и делам молодежи, управление образования, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, департамент управления имуществом и земельными ресурсами, департамент экономического развития, департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства, отдел информации и аналитики | 1 квартал | 1 квартал | Утвержденные муниципальные задания муниципальным бюджетным учреждениям на 2025 год | - муниципальное задание МАУ «Агентство социально-экономического развития» утверждено приказом департамента экономического развития от 16.01.2025 № 4; - муниципальное задание МАУ «Дирекция парков» утверждено приказом департамента экономического развития от 16.01.2025 № 5; - муниципальное задание МАУ «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери» утверждено приказом департамента экономического развития от 16.01.2025 № 6; - муниципальное задание ТГМБУ «Радуница» утверждено приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства от 28.12.2024 № 270-ОД; - муниципальное задание МБУ «Городской проект» утверждено приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства от 29.01.2025 № 12-ОД; - муниципальное задание МБУ «Ритуал» утверждено приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства от 09.09.2025 № 199-ОД; - муниципальное задание МБУ «Зеленстрой» утверждено приказом департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта от 26.12.2024 № 146; - муниципальное задание МБУ «Дороги Твери» утверждено приказом департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта от 27.12.2024 № 149; - муниципальное задание МБУ «КЦТ» утверждено приказом департамента управления имуществом и земельными ресурсами от 28.12.2024 № 1482/р; - муниципальные задания муниципальным учреждениям, подведомственным управлению образования утверждены приказами: от 21.01.2025 № 57 (школы); от 21.01.2025 № 56 (детские сады), от 21.01.2025 № 58 (Дворец творчества детей и молодежи), от 21.01.2025 № 59 (загородные лагеря); - муниципальные задания муниципальным учреждениям подведомственным управлению по культуре, спорту и делам молодежи утверждены приказом от 28.12.2024 № 630; - муниципальное задание МАУ «Информационно-издательский центр «Вся Тверь» утверждено постановлением Администрации города Твери от 14.02.2025 № 104; |  |
| 3.7 | Анализ (оценка) выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями города Твери за 2024 год | Управление по культуре, спорту и делам молодежи, управление образования, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, департамент управления имуществом и земельными ресурсами, департамент экономического развития, департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства, отдел информации и аналитики | 2 квартал | 1 квартал | Информация в адрес заместителей Главы Администрации города Твери, координирующих и контролирующих деятельность муниципальных учреждений, с целью принятия управленческих решений | Информация по результатам мониторинга выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями города Твери за 2024 год направлена заместителям Главы Администрации города Твери, координирующим и контролирующим деятельность муниципальных учреждений в соответствующей сфере для принятия управленческих решений |  |
| 3.8 | Проведение проверок деятельности муниципальных учреждений (в том числе, текущий контроль исполнения муниципальных заданий) | Управление по культуре, спорту и делам молодежи, управление образования, департамент финансов, департамент экономического развития, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, департамент управления имуществом и земельными ресурсами, департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства, отдел бухгалтерского учета и отчетности | В течение года в соответствии с планом проверок | год | Количество проведенных проверок | За отчетный период в соответствии с планом проведены проверки: 1. Департаментом финансов проведены проверки финансово-хозяйственной деятельности, проверки в сфере закупок, внутреннего финансового аудита в следующих учреждениях: - МКУ «Центр сопровождения бюджетного процесса города Твери»; - МБОУ ЦО № 57 (2 проверки); - МОУ Гимназия № 12 г. Твери (2 проверки); - МБДОУ детский сад № 142 (2 проверки); - МОУ СОШ № 40 (2 проверки); - МОУ СОШ № 20 (2 проверки); - департамент экономического развития администрации города Твери; - департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери (2 проверки); - администрация Центрального района в городе Твери (2 проверки); - МБДОУ детский сад № 2 (2 проверки); - МОУ «Тверская гимназия № 6» (2 проверки); - МБДОУ детский сад № 14 (2 проверки); - МОУ СОШ № 39 (2 проверки); - МОУ СОШ № 7 (2 проверки); - МБДОУ детский сад № 69 (2 проверки); - МБДОУ детский сад № 164 (2 проверки); - МОУ «Гимназия № 10» (2 проверки); - МБУ ДО СШОР «Лидер» (2 проверки); - МОУ СОШ № 37; - МБОУ ДО ДТДМ; - МБУ ДО «СШ «Тверь»; - МБУ ДО ДШИ № 1 им. М.П. Мусоргского; - управление образования администрации города Твери; - управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери; - департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери; - администрация Московского района в городе Твери; - МКУ «УМЖФ»; Согласовано заключение контракта с единственным поставщиком: - департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери (4 контракта); - департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери (2 контракта); - МБДОУ детский сад № 69 (1 контракт); - администрация Московского района в городе Твери (1 контракт); - администрация Заволжского района в городе Твери (1 контракт); - МБУ ДК «Химволокно»; - МОУ СОШ № 31(1 контракт); - МБОУ СОШ № 34 (1 контракт); - МБДОУ детский сад № 73 (1 контракт); - МБДОУ детский сад № 20/1 (1 контракт); - МБДОУ детский сад № 115 (1 контракт); - МБДОУ детский сад № 100 (1 контракт); - МБОУ СШ № 47 (1 контракт); - МБДОУ детский сад № 127 (1 контракт); - МБДОУ детский сад № 140 (1 контракт); - Управление образования администрации города Твери (1 контракт); - Администрация города Твери (1 контракт); - отказано в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком: - МБУ «Дороги Твери» (1 контракт). 2. Управлением образования проведено 248 проверок деятельности муниципальных образовательных учреждений. 3. Управлением по культуре, спорту и делам молодёжи проведена проверка в МБУ ДО «СШОР «Лидер», МБУ ДК «Синтетик», МБУК ДЦ «Истоки», МБУ ДК «Химволокно», МАУ «МЦ г.Твери», МБУ ДО «СШ «Тверь», МБУ ДК «Затверецкий», МБУ «ДК по. Сахарово», МБУ «МБС г.Твери», МКУК «Тверской городской архив». Проведение камеральных проверок подведомственных учреждений структурными подразделениями Администрации города Твери осуществляется ежеквартально |  |
| 3.9 | Заслушивание отчетов о результатах деятельности муниципальных унитарных предприятий и учреждений | Департамент экономического развития, отраслевые структурные подразделения Администрации города Твери, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений, полномочия собственника имущества муниципальных унитарных предприятий | Не реже одного раза в год | 2 квартал | Подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и учреждений за 2024 год | В соответствии с распоряжением Администрации города Твери от 20.12.2024 № 1379 «Об утверждении графика заслушивания отчетов о деятельности муниципальных учреждений города Твери за 2024 год» заслушаны отчеты о деятельности муниципальных учреждений за 2024 год. Проведено 2 заседания Комиссии по оценке эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений города Твери в отношении 4 муниципальных унитарных предприятий по оценке эффективности их деятельности за 2024 год (28.05.2025) |  |

Председатель Комиссии по проведению

административной реформы в городе Твери													А.В. Гаврилин

Начальник департамента экономического развития

администрации города Твери                                                                                                                                                                                  П.С. Петров

Григорьева Наталья Сергеевна

8(4822) 36-14-12 (вн. 2247)