ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ТВЕРИ
ДО 2028 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД)

КНИГА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

Санкт Петербург 2023

СОСТАВ РАБОТ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения города Твери до 2028 г. | ПСТ.ОМ.69-40.000.000 |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.001.000 |
| Приложение 1. Зоны деятельности ЕТО | ПСТ.ОМ.69-40.001.001 (Графическая часть) |
| Приложение 2. Источники тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.002 |
| Приложение 3. Параметры тепловых сетей. Результаты гидравлических расчетов | ПСТ.ОМ.69-40.001.003 |
| Приложение 4. Данные для анализа гидравлических и температурных режимов отпуска тепла | ПСТ.ОМ.69-40.001.004 |
| Приложение 5. Данные по температурам наружного воздуха. Данные для анализа фактического теплопотребления | ПСТ.ОМ.69-40.001.005 |
| Приложение 6. Потребители тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.006 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.002.000 |
| Приложение 1. Зоны перспективной застройки | ПСТ.ОМ.69-40.002.001 (Графическая часть) |
| Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.003.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей по состоянию на базовый период актуализации схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.003.001 |
| Приложение 2. Схемы тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.003.002 (Графическая часть) |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | ПСТ.ОМ.69-40.004.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлического расчета передачи теплоносителя до потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.004.001 |
| Книга 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения г. Твери до 2028 г. | ПСТ.ОМ.69-40.005.000 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | ПСТ.ОМ.69-40.006.000 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.007.000 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.008.000 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.009.000 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | ПСТ.ОМ.69-40.010.000 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.011.000 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | ПСТ.ОМ.69-40.012.000 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.013.000 |
| Книга 14. Ценовые (тарифные) последствия | ПСТ.ОМ.69-40.014.000 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | ПСТ.ОМ.69-40.015.000 |
| Книга 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.016.000 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.017.000 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.018.000 |

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	4

1 ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	5

2 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	21

3 РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ	22

4 РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	22

- ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – График финансирования и перечень мероприятий, тыс. руб. без НДС	6

Таблица 4.1 – Результаты оценки ценовых последствий	24

ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в мероприятия по источникам теплоснабжения и тепловым сетям г. Твери, на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице Таблица 1.1 с указанием ориентировочной стоимости. Объемы инвестиций определены ориентировочно и должны быть уточнены при разработке проектно-сметной документации. Выбор мероприятий в части выполнения реконструкции или строительства новых источников определяется на основании проектно-сметной документации.

Таблица 1.1 – График финансирования и перечень мероприятий, тыс. руб. без НДС

| № проекта | Наименование | Итого | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 001.00.00.000.000.000 | Группа проектов №001 ЕТО №1 - ООО «Тверская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 1 701 260,57 | 7 632,30 | 294 958,27 | 19 350,33 | 12 556,33 | 25 941,33 | 1 031 548,00 | 309 274,00 |
|  | Всего стоимость проектов нарастающим итогом |  | 7 632,30 | 302 590,57 | 321 940,90 | 334 497,24 | 360 438,57 | 1 391 986,57 | 1 701 260,57 |
| Группа проектов "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 1 400 981,00 | 7 632,30 | 107 526,70 | 333,33 | 333,33 | 333,33 | 1 031 548,00 | 253 274,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 7 632,30 | 115 159,00 | 115 492,33 | 115 825,67 | 116 159,00 | 1 147 707,00 | 1 400 981,00 |
| Группа проектов "Тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 300 279,57 | 0,00 | 187 431,57 | 19 017,00 | 12 223,00 | 25 608,00 | 0,00 | 56 000,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 187 431,57 | 206 448,57 | 218 671,57 | 244 279,57 | 244 279,57 | 300 279,57 |
| Подгруппа проектов "Строительство новых источников тепловой энергии" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.000 | Всего стоимость группы проектов | 1 184 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 548,00 | 153 274,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 548,00 | 1 184 822,00 |
| 001.01.01.001 | Строительство новой водогрейной котельной на площадке ТЭЦ-1 | 1 021 548,00 |  |  |  |  |  | 1 021 548,00 |  |
| 001.01.01.002 | Строительство котельной «Затверецкая» | 133 274,00 |  |  |  |  |  |  | 133 274,00 |
| 001.01.01.003 | Вывод низкоэффективного турбинного оборудования на ТЭЦ-1 (турбоагре-гата ТГ ст. № 4) | 10 000,00 |  |  |  |  |  | 10 000,00 |  |
| 001.01.01.004 | Вывод низкоэффективного турбинного оборудования на ТЭЦ-4 (турбоагрегата ТГ ст. № 3 и ТГ ст. № 4) | 20 000,00 |  |  |  |  |  |  | 20 000,00 |
| Подгруппа проектов "Техническое перевооружение источников тепловой энергии" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.000 | Всего стоимость группы проектов | 216 159,00 | 7 632,30 | 107 526,70 | 333,33 | 333,33 | 333,33 | 0,00 | 100 000,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 7 632,30 | 115 159,00 | 115 492,33 | 115 825,67 | 116 159,00 | 116 159,00 | 216 159,00 |
| 001.01.02.001 | Тех. перевооружение ЦЭН-3 (циркуляционный насос) БНС ТЭЦ-3 | 8 798,00 |  | 8 798,00 |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.002 | Тех. перевооружение котлоагрегата ст.4 БКЗ-210-140-7 ТЭЦ-3 | 56 062,00 |  | 56 062,00 |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.003 | Тех. перевооружение пожарного водопровода главного корпуса ТЭЦ-3 | 1 000,00 |  |  | 333,33 | 333,33 | 333,33 |  |  |
| 001.01.02.004 | Техническое перевооружение сетевых трубопроводов в пределах ТЭЦ-4 | 5 736,00 |  | 5 736,00 |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.005 | Техническое перевооружение кабельной связи РУ-6 кВ БНС ТЭЦ-4 | 3 632,00 |  | 3 632,00 |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.006 | Техническое перевооружение тягодутьевого оборудования с установкой ЧРП котла ст.1 ПТВМ-50 | 4 420,00 |  | 4 420,00 |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.007 | Замена котла ст. 2 на котел ПТВМ-60 ВК-1 | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  | 100 000,00 |
| 001.01.02.008 | Техническое перевооружение котельной «Мамулино» | 25 441,00 | 7 632,30 | 17 808,70 |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.009 | Реконструкция осмотровой площадки для автомобильного транспорта на территории ТЭЦ-1 | 1 651,00 |  | 1 651,00 |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.010 | Техническое перевооружение БРОУ-140/13 ТЭЦ-3 | 9 419,00 |  | 9 419,00 |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.000 | Всего стоимость группы проектов | 7 581,57 | 0,00 | 7 581,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 7 581,57 | 7 581,57 | 7 581,57 | 7 581,57 | 7 581,57 | 7 581,57 |
| 001.02.01.001 | Строительство тепловых сетей для подключения нового потребителя (Диспетчерский центр по адресу: г. Тверь, ул. Спартака, д. 14, 15) | 7 576,00 |  | 7 576,00 |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.002 | Строительство тепловых сетей для подключения нового потребителя (Магазин по адресу: Артиллерийский пер., д. 1а) | 0,05 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.003 | Строительство тепловых сетей для подключения нового потребителя (Спортивная школа олимпийского резерва по видам гребли по адресу: территория Борисоглебская пристань) | 0,49 |  | 0,49 |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.004 | Строительство тепловых сетей для подключения нового потребителя (Магазин по адресу: Промышленный проезд) | 0,31 |  | 0,31 |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.005 | Строительство тепловых сетей для подключения нового потребителя (Гараж № 1679 по адресу: Московское шоссе, 18а) | 0,58 |  | 0,58 |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.006 | Строительство тепловых сетей для подключения нового потребителя (Детская поликлиника по адресу: ул. 2-ая Грибоедова, д. 43 б) | 3,32 |  | 3,32 |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.007 | Строительство тепловых сетей для подключения нового потребителя (Здание бытового обслуживания по адресу: ул. Кольцевая, 69) | 0,47 |  | 0,47 |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.008 | Строительство тепловых сетей для подключения нового потребителя (Встроенные помещения общественного назначения в многоквартирном жилом доме - 3-й пусковой комплекс 1-ой очереди застройки жилого квартала по адресу: ул. Богданова, д.3) | 0,35 |  | 0,35 |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.02.000 | Всего стоимость группы проектов | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 001.02.02.001 | Строительству и реконструкции тепловых сетей для передачи нагрузки на новую котельную «Затверецкая» от котельных АО «ТКСМ-2» и «Сахаровское шоссе» при ликвидации последних | 56 000,00 |  |  |  |  |  |  | 56 000,00 |
| Подгруппа проектов "Тех. перевооружение тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.000 | Всего стоимость группы проектов | 86 274,00 | 0,00 | 60 480,00 | 9 003,00 | 5 347,00 | 11 444,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 60 480,00 | 69 483,00 | 74 830,00 | 86 274,00 | 86 274,00 | 86 274,00 |
| 001.02.03.001 | Реконструкции магистральных тепловых сетей в соответствии с инвестиционной программой (Участок теплотрассы от ТК-17А до ТК-20А по ул. Резинстроя) | 27 665,00 |  | 27 665,00 |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.002 | Реконструкции магистральных тепловых сетей в соответствии с инвестиционной программой (Участок магистральных тепловых сетей от ТК-68 до ТК-72/409 ул. Крылова / ул.Дементьева) | 24 359,00 |  | 24 359,00 |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.003 | Техническое перевооружение тепловых сетей с установкой допол-нительных секционирующих задвижек ТК-34А - ТК-35А в сторону ТК-17А ул.Т.Ильиной | 3 001,00 |  |  | 3 001,00 |  |  |  |  |
| 001.02.03.004 | Техническое перевооружение тепловых сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек ТК-85 ул.Радищева | 3 001,00 |  |  | 3 001,00 |  |  |  |  |
| 001.02.03.005 | Техническое перевооружение тепловых сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек ТК-97 Тьмацкий пр-д | 3 001,00 |  |  | 3 001,00 |  |  |  |  |
| 001.02.03.006 | Техническое перевооружение тепловых сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек ТК-321Г - ТК-321-4 ул.2-я Грибоедова | 2 308,00 |  |  |  | 2 308,00 |  |  |  |
| 001.02.03.007 | Техническое перевооружение тепловых сетей с установкой допол-нительных секционирующих задвижек ТК-23А ул.Резинстроя | 3 039,00 |  |  |  | 3 039,00 |  |  |  |
| 001.02.03.008 | Техническое перевооружение тепловых сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек ТК-740 ул.Макарова | 3 089,00 |  |  |  |  | 3 089,00 |  |  |
| 001.02.03.009 | Техническое перевооружение тепловых сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек ТК-834-1 б-р Гусева | 2 633,00 |  |  |  |  | 2 633,00 |  |  |
| 001.02.03.010 | Техническое перевооружение тепловых сетей с установкой допол-нительных секционирующих задвижек ТК-832 ул.Королева | 2 633,00 |  |  |  |  | 2 633,00 |  |  |
| 001.02.03.011 | Техническое перевооружение тепловых сетей с установкой допол-нительных секционирующих задвижек ТК-380 ул.Луначарского | 3 089,00 |  |  |  |  | 3 089,00 |  |  |
| 001.02.03.012 | Техническое перевооружение тепловых сетей с установкой допол-нительных секционирующих задвижек ТК-311 ул.Дачная |  |  | 3 723,00 |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.013 | Техническое перевооружение магистральных тепловых сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек ТК-2-327/514 ул.Фурманова |  |  | 4 733,00 |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов "Тех. перевооружение тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.04.000 | Всего стоимость группы проектов | 105 678,00 | 0,00 | 105 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 105 678,00 | 105 678,00 | 105 678,00 | 105 678,00 | 105 678,00 | 105 678,00 |
| 001.02.04.001 | Техническое перевооружение теплотрассы с увеличением диаметра трубопроводов на участке от ТК-252 до ТК-254-1 по адресу г. Тверь, проспект Николая Корыткова СМ | 59 508,00 |  | 59 508,00 |  |  |  |  |  |
| 001.02.04.002 | Техническое перевооружение теплотрассы с увеличением диаметра трубопроводов на участке от ТК-322а/370 до ТК-372а | 46 170,00 |  | 46 170,00 |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов "Строительства новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.06.000 | Всего стоимость группы проектов | 38 050,00 | 0,00 | 6 996,00 | 10 014,00 | 6 876,00 | 14 164,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 6 996,00 | 17 010,00 | 23 886,00 | 38 050,00 | 38 050,00 | 38 050,00 |
| 001.02.06.001 | Строительство ДНС от ТК-391 до ТК-393 | 3 498,00 |  | 3 498,00 |  |  |  |  |  |
| 001.02.06.002 | Строительство ДНС от ТК-844 до ТК-829 | 3 338,00 |  |  | 3 338,00 |  |  |  |  |
| 001.02.06.003 | Строительство ДНС от ТК-371а до ТК-376а | 3 338,00 |  |  | 3 338,00 |  |  |  |  |
| 001.02.06.004 | Строительство ДНС от ТК-16Б до ТК-19Б | 3 338,00 |  |  | 3 338,00 |  |  |  |  |
| 001.02.06.005 | Реконструкция ДНС от ТК-379 до ТК-379-9 | 3 498,00 |  | 3 498,00 |  |  |  |  |  |
| 001.02.06.006 | Строительство ДНС от ТК-138-4 до ТК-138-7 | 3 438,00 |  |  |  | 3 438,00 |  |  |  |
| 001.02.06.007 | Строительство ДНС от ТК-47А до ТК-50А | 3 438,00 |  |  |  | 3 438,00 |  |  |  |
| 001.02.06.008 | Строительство ДНС от ТК-52А до ТК-55А | 3 541,00 |  |  |  |  | 3 541,00 |  |  |
| 001.02.06.009 | Строительство ДНС от ТК-200а до ТК-203 | 3 541,00 |  |  |  |  | 3 541,00 |  |  |
| 001.02.06.010 | Строительство ДНС от ТК-709 до ТК-710 | 3 541,00 |  |  |  |  | 3 541,00 |  |  |
| 001.02.06.011 | Строительство ДНС от ТК-376а до ТК-379 | 3 541,00 |  |  |  |  | 3 541,00 |  |  |
| Подгруппа проектов "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.07.000 | Всего стоимость группы проектов | 6 696,00 | 0,00 | 6 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 6 696,00 | 6 696,00 | 6 696,00 | 6 696,00 | 6 696,00 | 6 696,00 |
| 001.02.07.001 | Техническое перевооружение системы электроснабжения и автоматики ПНС-1 (ТК-366) | 6 143,00 |  | 6 696,00 |  |  |  |  |  |

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.

Возможно рассмотрение следующих источников финансирования, обеспечивающих реализацию проектов:

- включение капитальных затрат в тариф на тепловую энергию;

- финансирование из бюджетов различных уровней.

Для компенсации затрат на реконструкцию котельных и изношенных тепловых сетей за счет средств теплоснабжающих организаций произойдет резкий рост тарифа на тепловую энергию. Единовременное, резкое, повышение тарифа на тепловую энергию скажется на благосостоянии жителей поселения.

Реконструкцию котельных и тепловых сетей рекомендуется производиться с привлечением денег из Федерального, местного бюджета, а также с привлечением долгосрочных кредитов (Фонд содействия реформированию ЖКХ).

Планируемые к строительству потребители, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению, за счет платы за подключение. По взаимной договоренности между теплоснабжающей организацией и застройщиком, застройщик может самостоятельно понести расходы на строительство тепловых сетей от магистрали до своего объекта. В таком случае перспективный потребитель может получать тепловую энергию по долгосрочному договору поставки по нерегулируемым ценам. Механизм подключения новых потребителей должен соответствовать ФЗ № 190 «О теплоснабжении».

На основании вышеизложенного предлагается следующая структура источников финансирования проектов, рассмотренных в схеме теплоснабжения:

- подключение перспективных потребителей к тепловым сетям осуществлять за счет платы за подключение с включением в нее капитальных затрат по строительству тепловых сетей;

- реконструкцию котельных и изношенных тепловых сетей осуществить за счет бюджетных средств различных уровней. Оптимальным вариантом в этом случае представляется включение данных расходов в областную или федеральную целевую программу с использованием средств Фонда содействия реформирования ЖКХ.

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию источников тепловой энергии и тепловых сетей, включая сооружения на них, выполнена на основании Главы 7 и Главы 8 настоящей схемы.

РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей направлены не на повышение экономической эффективности работы систем теплоснабжения, а на поддержание ее в рабочем состоянии, снижении уровня физического износа и повышение показателей надежности теплоснабжений. Данная группа мероприятий при значительных капитальных вложениях имеет низкий экономический эффект, но является социально значимой. Расчет эффективности инвестиций в данную группу мероприятий в схеме теплоснабжения не приводится.

РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства:

- методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения от 13.06.2013 г. №760-э;

- основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075;

- федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- на основании данных, представленных организацией.

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены как изменение показателя «необходимая валовая выручка (далее по тексту – НВВ), отнесенная к полезному отпуску», в течение расчетного периода схемы теплоснабжения. Данный показатель отражает изменения постоянных и переменных затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии потребителям.

Производственная программа на каждый год расчетного периода схемы теплоснабжения при расчете ценовых последствий для потребителей определена с учетом ежегодных изменений следующих показателей:

- отпуск тепловой энергии в сеть;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях.

Изменения перечисленных выше величин обусловлены следующими факторами изменения величины потерь тепловой энергии в тепловых сетях в результате замены сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс.

Для каждого года расчетного периода схемы теплоснабжения на источниках теплоснабжения произведен расчет изменения производственных издержек:

- затраты на топливо;

- затраты электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть;

- затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений;

- прочие затраты.

При расчете ценовых последствий производственные издержки на каждый год расчетного периода определены с учетом изменения перечисленных выше издержек, а также с применением индексов-дефляторов для приведения величины затрат в соответствии с ценами соответствующих лет.

Затраты на топливо определены, исходя из годового расхода топлива и его цены с учетом индексов-дефляторов для соответствующего года. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии представлены в Главе 10 настоящей схемы.

Представленные расчеты ценовых последствий являются оценочными (предварительными) расчетами ценовых последствий при реализации мероприятий, с учетом прогнозных показателей социально-экономического развития и имеют рекомендательную направленность. Ценовые последствия могут изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития муниципального округа.

Результаты оценки ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения приведены в таблице Таблица 4.1.

Таблица 4.1 – Результаты оценки ценовых последствий

| Наименование критерия оценки | Динамика изменения средневзвешенного тарифа на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Индекс потребительских цен | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 |
| Индекс тарифов на тепловую энергию | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Индекс цен на капитальные вложения | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| Индекс цен газовой промышленности | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 |
| Индекс тарифов на электрическую энергию | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 |
| Индекс тарифов на услуги ЖКХ | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 |
| Индекс цен химической промышленности | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 |
| Индекс цен на нефтепродукты | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 |
| ООО «Тверская генерация» г. Твери, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя величина тарифа на тепловую энергию, руб/Гкал с НДС | 1 773,45 | 2 286,31 | 2 373,54 | 2 463,72 | 2 556,63 | 2 653,29 | 2 785,57 |