ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ТВЕРИ
ДО 2028 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД)

КНИГА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Санкт Петербург 2023

СОСТАВ РАБОТ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения города Твери до 2028 г. | ПСТ.ОМ.69-40.000.000 |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.001.000 |
| Приложение 1. Зоны деятельности ЕТО | ПСТ.ОМ.69-40.001.001 (Графическая часть) |
| Приложение 2. Источники тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.002 |
| Приложение 3. Параметры тепловых сетей. Результаты гидравлических расчетов | ПСТ.ОМ.69-40.001.003 |
| Приложение 4. Данные для анализа гидравлических и температурных режимов отпуска тепла | ПСТ.ОМ.69-40.001.004 |
| Приложение 5. Данные по температурам наружного воздуха. Данные для анализа фактического теплопотребления | ПСТ.ОМ.69-40.001.005 |
| Приложение 6. Потребители тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.006 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.002.000 |
| Приложение 1. Зоны перспективной застройки | ПСТ.ОМ.69-40.002.001 (Графическая часть) |
| Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.003.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей по состоянию на базовый период актуализации схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.003.001 |
| Приложение 2. Схемы тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.003.002 (Графическая часть) |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | ПСТ.ОМ.69-40.004.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлического расчета передачи теплоносителя до потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.004.001 |
| Книга 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения г. Твери до 2028 г. | ПСТ.ОМ.69-40.005.000 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | ПСТ.ОМ.69-40.006.000 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.007.000 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.008.000 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.009.000 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | ПСТ.ОМ.69-40.010.000 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.011.000 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | ПСТ.ОМ.69-40.012.000 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.013.000 |
| Книга 14. Ценовые (тарифные) последствия | ПСТ.ОМ.69-40.014.000 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | ПСТ.ОМ.69-40.015.000 |
| Книга 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.016.000 |
| Книга 17. Оценка экологической безопасности теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.017.000 |
| Книга 18. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.018.000 |
| Книга 19. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.019.000 |

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	4

1 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	5

2 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	10

3 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ОТ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	23

- ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тыс. руб. без НДС	6

Таблица 2.1 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них, тыс. руб. без НДС	11

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии приведен в таблице Таблица 1.1.

Таблица 1.1 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тыс. руб. без НДС

| № проекта | Наименование | Итого | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 001.00.00.000.000.000 | Группа проектов №001 ЕТО №1 - ООО «Тверская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 1 701 260,57 | 7 632,30 | 294 958,27 | 19 350,33 | 12 556,33 | 25 941,33 | 1 031 548,00 | 309 274,00 |
|  | Всего стоимость проектов нарастающим итогом |  | 7 632,30 | 302 590,57 | 321 940,90 | 334 497,24 | 360 438,57 | 1 391 986,57 | 1 701 260,57 |
| Группа проектов "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 1 400 981,00 | 7 632,30 | 107 526,70 | 333,33 | 333,33 | 333,33 | 1 031 548,00 | 253 274,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 7 632,30 | 115 159,00 | 115 492,33 | 115 825,67 | 116 159,00 | 1 147 707,00 | 1 400 981,00 |
| Подгруппа проектов "Строительство новых источников тепловой энергии" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.000 | Всего стоимость группы проектов | 1 184 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 548,00 | 153 274,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 548,00 | 1 184 822,00 |
| 001.01.01.001 | Строительство новой водогрейной котельной на площадке ТЭЦ-1 | 1 021 548,00 |  |  |  |  |  | 1 021 548,00 |  |
| 001.01.01.002 | Строительство котельной «Затверецкая» | 133 274,00 |  |  |  |  |  |  | 133 274,00 |
| 001.01.01.003 | Вывод низкоэффективного турбинного оборудования на ТЭЦ-1 (турбоагре-гата ТГ ст. № 4) | 10 000,00 |  |  |  |  |  | 10 000,00 |  |
| 001.01.01.004 | Вывод низкоэффективного турбинного оборудования на ТЭЦ-4 (турбоагрегата ТГ ст. № 3 и ТГ ст. № 4) | 20 000,00 |  |  |  |  |  |  | 20 000,00 |
| Подгруппа проектов "Техническое перевооружение источников тепловой энергии" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.000 | Всего стоимость группы проектов | 216 159,00 | 7 632,30 | 107 526,70 | 333,33 | 333,33 | 333,33 | 0,00 | 100 000,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 7 632,30 | 115 159,00 | 115 492,33 | 115 825,67 | 116 159,00 | 116 159,00 | 216 159,00 |
| 001.01.02.001 | Тех. перевооружение ЦЭН-3 (циркуляционный насос) БНС ТЭЦ-3 | 8 798,00 |  | 8 798,00 |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.002 | Тех. перевооружение котлоагрегата ст.4 БКЗ-210-140-7 ТЭЦ-3 | 56 062,00 |  | 56 062,00 |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.003 | Тех. переворужение пожарного водопровода главного корпуса ТЭЦ-3 | 1 000,00 |  |  | 333,33 | 333,33 | 333,33 |  |  |
| 001.01.02.004 | Техническое перевооружение сетевых трубопроводов в пределах ТЭЦ-4 | 5 736,00 |  | 5 736,00 |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.005 | Техническое перевооружение кабельной связи РУ-6 кВ БНС ТЭЦ-4 | 3 632,00 |  | 3 632,00 |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.006 | Техническое перевооружение тягодутьевого оборудования с установкой ЧРП котла ст.1 ПТВМ-50 | 4 420,00 |  | 4 420,00 |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.007 | Замена котла ст. 2 на котел ПТВМ-60 ВК-1 | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  | 100 000,00 |
| 001.01.02.008 | Техническое перевооружение котельной «Мамулино» | 25 441,00 | 7 632,30 | 17 808,70 |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.009 | Реконструкция осмотровой площадки для автомобильного транспорта на территории ТЭЦ-1 | 1 651,00 |  | 1 651,00 |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.010 | Техническое перевооружение БРОУ-140/13 ТЭЦ-3 | 9 419,00 |  | 9 419,00 |  |  |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них приведен в таблице Таблица 2.1.

Таблица 2.1 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них, тыс. руб. без НДС

| № проекта | Наименование | Итого | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 001.00.00.000.000.000 | Группа проектов №001 ЕТО №1 - ООО «Тверская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 1 701 260,57 | 7 632,30 | 294 958,27 | 19 350,33 | 12 556,33 | 25 941,33 | 1 031 548,00 | 309 274,00 |
|  | Всего стоимость проектов нарастающим итогом |  | 7 632,30 | 302 590,57 | 321 940,90 | 334 497,24 | 360 438,57 | 1 391 986,57 | 1 701 260,57 |
| Группа проектов "Тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 300 279,57 | 0,00 | 187 431,57 | 19 017,00 | 12 223,00 | 25 608,00 | 0,00 | 56 000,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 187 431,57 | 206 448,57 | 218 671,57 | 244 279,57 | 244 279,57 | 300 279,57 |
| Подгруппа проектов "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.02.000 | Всего стоимость группы проектов | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 001.02.02.001 | Строительству и реконструкции тепловых сетей для передачи нагрузки на новую котельную «Затверецкая» от котельных АО «ТКСМ-2» и «Сахаровское шоссе» при ликвидации последних | 56 000,00 |  |  |  |  |  |  | 56 000,00 |
| Подгруппа проектов "Тех. перевооружение тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.000 | Всего стоимость группы проектов | 86 274,00 | 0,00 | 60 480,00 | 9 003,00 | 5 347,00 | 11 444,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 60 480,00 | 69 483,00 | 74 830,00 | 86 274,00 | 86 274,00 | 86 274,00 |
| 001.02.03.001 | Реконструкции магистральных тепловых сетей в соответствии с инвестиционной программой (Участок теплотрассы от ТК-17А до ТК-20А по ул. Резинстроя) | 27 665,00 |  | 27 665,00 |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.002 | Реконструкции магистральных тепловых сетей в соответствии с инвестиционной программой (Участок магистральных тепловых сетей от ТК-68 до ТК-72/409 ул. Крылова / ул.Дементьева) | 24 359,00 |  | 24 359,00 |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.003 | Техническое перевооружение тепловых сетей с установкой допол-нительных секционирующих задвижек ТК-34А - ТК-35А в сторону ТК-17А ул.Т.Ильиной | 3 001,00 |  |  | 3 001,00 |  |  |  |  |
| 001.02.03.004 | Техническое перевооружение тепловых сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек ТК-85 ул.Радищева | 3 001,00 |  |  | 3 001,00 |  |  |  |  |
| 001.02.03.005 | Техническое перевооружение тепловых сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек ТК-97 Тьмацкий пр-д | 3 001,00 |  |  | 3 001,00 |  |  |  |  |
| 001.02.03.006 | Техническое перевооружение тепловых сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек ТК-321Г - ТК-321-4 ул.2-я Грибоедова | 2 308,00 |  |  |  | 2 308,00 |  |  |  |
| 001.02.03.007 | Техническое перевооружение тепловых сетей с установкой допол-нительных секционирующих задвижек ТК-23А ул.Резинстроя | 3 039,00 |  |  |  | 3 039,00 |  |  |  |
| 001.02.03.008 | Техническое перевооружение тепловых сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек ТК-740 ул.Макарова | 3 089,00 |  |  |  |  | 3 089,00 |  |  |
| 001.02.03.009 | Техническое перевооружение тепловых сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек ТК-834-1 б-р Гусева | 2 633,00 |  |  |  |  | 2 633,00 |  |  |
| 001.02.03.010 | Техническое перевооружение тепловых сетей с установкой допол-нительных секционирующих задвижек ТК-832 ул.Королева | 2 633,00 |  |  |  |  | 2 633,00 |  |  |
| 001.02.03.011 | Техническое перевооружение тепловых сетей с установкой допол-нительных секционирующих задвижек ТК-380 ул.Луначарского | 3 089,00 |  |  |  |  | 3 089,00 |  |  |
| 001.02.03.012 | Техническое перевооружение тепловых сетей с установкой допол-нительных секционирующих задвижек ТК-311 ул.Дачная |  |  | 3 723,00 |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.013 | Техническое перевооружение магистральных тепловых сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек ТК-2-327/514 ул.Фурманова |  |  | 4 733,00 |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов "Тех. перевооружение тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.04.000 | Всего стоимость группы проектов | 105 678,00 | 0,00 | 105 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 105 678,00 | 105 678,00 | 105 678,00 | 105 678,00 | 105 678,00 | 105 678,00 |
| 001.02.04.001 | Техническое перевооружение теплотрассы с увеличением диаметра трубопроводов на участке от ТК-252 до ТК-254-1 по адресу г. Тверь, проспект Николая Корыткова СМ | 59 508,00 |  | 59 508,00 |  |  |  |  |  |
| 001.02.04.002 | Техническое перевооружение теплотрассы с увеличением диаметра трубопроводов на участке от ТК-322а/370 до ТК-372а | 46 170,00 |  | 46 170,00 |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов "Строительства новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.06.000 | Всего стоимость группы проектов | 38 050,00 | 0,00 | 6 996,00 | 10 014,00 | 6 876,00 | 14 164,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 6 996,00 | 17 010,00 | 23 886,00 | 38 050,00 | 38 050,00 | 38 050,00 |
| 001.02.06.001 | Строительство ДНС от ТК-391 до ТК-393 | 3 498,00 |  | 3 498,00 |  |  |  |  |  |
| 001.02.06.002 | Строительство ДНС от ТК-844 до ТК-829 | 3 338,00 |  |  | 3 338,00 |  |  |  |  |
| 001.02.06.003 | Строительство ДНС от ТК-371а до ТК-376а | 3 338,00 |  |  | 3 338,00 |  |  |  |  |
| 001.02.06.004 | Строительство ДНС от ТК-16Б до ТК-19Б | 3 338,00 |  |  | 3 338,00 |  |  |  |  |
| 001.02.06.005 | Реконструкция ДНС от ТК-379 до ТК-379-9 | 3 498,00 |  | 3 498,00 |  |  |  |  |  |
| 001.02.06.006 | Строительство ДНС от ТК-138-4 до ТК-138-7 | 3 438,00 |  |  |  | 3 438,00 |  |  |  |
| 001.02.06.007 | Строительство ДНС от ТК-47А до ТК-50А | 3 438,00 |  |  |  | 3 438,00 |  |  |  |
| 001.02.06.008 | Строительство ДНС от ТК-52А до ТК-55А | 3 541,00 |  |  |  |  | 3 541,00 |  |  |
| 001.02.06.009 | Строительство ДНС от ТК-200а до ТК-203 | 3 541,00 |  |  |  |  | 3 541,00 |  |  |
| 001.02.06.010 | Строительство ДНС от ТК-709 до ТК-710 | 3 541,00 |  |  |  |  | 3 541,00 |  |  |
| 001.02.06.011 | Строительство ДНС от ТК-376а до ТК-379 | 3 541,00 |  |  |  |  | 3 541,00 |  |  |
| Подгруппа проектов "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.07.000 | Всего стоимость группы проектов | 6 696,00 | 0,00 | 6 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 6 696,00 | 6 696,00 | 6 696,00 | 6 696,00 | 6 696,00 | 6 696,00 |
| 001.02.07.001 | Техническое перевооружение системы электроснабжения и автоматики ПНС-1 (ТК-366) | 6 143,00 |  | 6 696,00 |  |  |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ОТ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Для реконструкции 28-и ЦТП с переводом на закрытый водоразбор требуется привлечь 59 237,61 тыс. руб.

Для переоборудования существующих тепловых пунктов в автоматические индивидуальные тепловые пункты требуется 3 067,7 млн. руб.

Полный перечень мероприятий см. Книгу 9 (ПСТ.ОМ.69-40.009.000).