|  | У Т В Е Р Ж Д А Ю Глава администрации города Твери _____________________________ А.В. Огоньков |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

об исполнении Плана мероприятий по проведению административной реформы в городе Твери на 2017 год

за 1 полугодие 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные | Срок реализации |  | Результат |  | Примечания (причины задержки сроков исполнения и недостижения запланированных результатов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плани-руемый | Факти-ческий | Планируемый | Фактический (достигнутый с начала года) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Раздел 1. Мероприятия по снижению административных барьеров и осуществлению муниципального контроля |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мониторинг эффективности муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами, департамент дорожного хозяйства и благоустройства, департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики, администрации районов в городе Твери | В сроки, установленные нормативными правовыми актами Тверской области и города Твери | Январь 2017 года | Информация для подготовки сводного отчета по форме федерального статистического наблюдения № 1-контроль (полугодовая) «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» за 2 полугодие 2016 года | Информация по форме федерального статистического наблюдения № 1-контроль (полугодовая) «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» за 2 полугодие 2016 года представлена в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики для подготовки сводного отчета. |  |
|  |  | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики | В сроки, установленные нормативными правовыми актами Тверской области и города Твери | 10.01.2017 | Отчет об осуществлении муниципального контроля по форме федерального статистического наблюдения № 1-контроль (полугодовая) «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» за 2 полугодие 2016 года | В соответствии с приказом Росстата от 21.12.2011 № 503 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минэкономразвития России федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» форма федерального статистического наблюдения №1 – контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» за 2 полугодие 2016 года с пояснительной запиской представлена в Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций в электронном виде посредством государственной автоматизированной системы «Управление». |  |
|  |  | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами, департамент дорожного хозяйства и благоустройства, департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики, администрации районов в городе Твери | В сроки, установленные нормативными правовыми актами Тверской области и города Твери | Январь-февраль 2017 года | Информация для ежегодного Доклада об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора) за 2016 год | Информация для ежегодного Доклада об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора) за 2016 год представлена в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики. |  |
|  |  | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики | В сроки, установленные норматив-ными правовыми актами Тверской области и города Твери | 06.03.2017 | Доклад об осуществлении муниципального контроля и об эффективности такого контроля (надзора) за 2016 год | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)» Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора) за 2016 год представлен в Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций в электронном виде посредством государственной автоматизированной информационной системы «Управление». |  |
| 1.2. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет актуальной информации об объектах недвижимости, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами | В течение года | 1 полугодие 2017 года | Обеспечение доступности информации для субъектов малого и среднего предпринимательства | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами систематически (2 раза в месяц) направляет актуальную информацию об объектах недвижимости, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, в управление информационных ресурсов и технологий для размещения в сети Интернет в целях обеспечения доступности информации для субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |
| 1.3. | Рассмотрение наиболее значимых проектов правовых актов в сфере малого и среднего бизнеса на заседаниях Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и туризма при администрации города Твери | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики | В течение года | 18.04.2017 | Улучшение качества подготовки муниципальных правовых актов в сфере предпринимательства | На заседании Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и туризма 14.04.2017 (в очной форме) рассматривались следующие вопросы: - о проведении Дня предпринимателя в мае 2017 года; - о новых проектах нормативных документов Твери – порядках предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства; - о реализации Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 1 полугодии 2017 года; - о целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышенной инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации; - о мерах, принимаемых к индивидуальным предпринимателям, имеющим задолженность по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности свыше 10,0 тыс. рублей. |  |
| 1.4. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых органами администрации города Твери, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики, правовое управление, структурные подразделения администрации города Твери – разработчики проектов нормативных правовых актов | В течение года | 1 полугодие 2017 года | Заключения об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Твери. Подготовка сводных отчетов о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов. Обеспечение учета мнения бизнес-сообщества при принятии нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предприни-мательской и инвестицион-ной деятельности | Подготовлено и размещено на официальном сайте 14 заключений об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации города Твери. В процессе проведения публичных консультаций по 14 проектам постановлений администрации города Твери всего поступило 13 замечаний и предложений представителей бизнес-сообщества – участников публичных консультаций. Из них учтено – 1. |  |
| 1.5. | Анализ результатов процедуры оценки регулирующего воздействия в городе Твери в 2016 году | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики | В сроки, установленные администрацией города Твери | 03.02.2017 | Отчет о развитии и результатах процедуры оценки регулирующего воздействия в городе Твери за 2016 год | Отчет о развитии и результатах процедуры оценки регулирующего воздействия в городе Твери за 2016 год сформирован и размещен на официальном сайте администрации города Твери в подразделе «Проекты НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» раздела «Правовые акты». |  |
| 1.6. | Проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации города Твери, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики, структурные подразделения администрации города Твери в соответствии с Ежегодным планом проведения экспертизы на 2017 год | В сроки, установленные Ежегодным планом проведения экспертизы на 2017 год | 1 полугодие 2017 года | Оценка фактического воздействия нормативных правовых актов администрации города Твери. Выявление и устранение положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности | Проведена экспертиза постановления администрации города Твери от 22.03.2016 № 466 «Об утверждении Порядка согласования архитектурно-художественного проекта нестационарного торгового объекта на территории города Твери» (срок проведения экспертизы: 15.02.2017 – 14.05.2017). По результатам экспертизы рабочей группой сделан вывод об отсутствии положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. Начата процедура проведения экспертизы постановления администрации города Твери от 24.02.2015 № 195 «Об организации ярмарок на территории города Твери» » (срок проведения экспертизы: 15.05.2017 – 14.08.2017). Получена информация от отраслевого органа – департамента потребительского рынка и рекламы администрации города Твери, проведены публичные консультации по постановлению (15.05.2016 – 15.06.2016). Назначено заседание рабочей группы по проведению исследования постановления. |  |
| 1.7. | Изменение Порядка проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в городе Твери | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики | 2 квартал 2017 года | 1 полугодие 2017 года | Постановление администрации города Твери о внесении изменений в Порядок проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в городе Твери | Постановление администрации города Твери от 24.04.2017 № 537 «О внесении изменений в Постановление администрации города Твери от 30.05.2013 № 608 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в городе Твери» |  |
|  | Раздел 2. Мероприятия по повышению качества и доступности муниципальных услуг и услуг муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг, внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | Структурные подразделения администрации города Твери, ответственные за разработку административ-ных регламентов | В течение года | 1 полугодие 2017 года | Постановления администрации города Твери об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, о внесении изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | Издано 3 постановления администрации города Твери об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг , 4 постановления администрации города Твери о внесении изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг. |  |
| 2.2. | Размещение на официальном сайте администрации города Твери проектов постановлений администрации города Твери об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, внесении в них изменений в целях проведения независимой экспертизы | Управление информационных ресурсов и технологий, структурные подразделения администрации города Твери, ответственные за разработку административных регламентов | В течение года | 1 полугодие 2017 года | Обеспечение открытости обсуждения проектов административных регламентов. Количество проектов, размещенных на официальном сайте в целях проведения независимой экспертизы | На официальном сайте администрации города Твери в подразделе «Проекты муниципальных правовых актов» раздела «Правовые акты» размещено 2 проекта постановлений администрации города Твери об утверждении административ-ных регламентов предоставления муниципальных услуг и 5 проектов постановлений администрации города Твери о внесении изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг. |  |
| 2.3. | Проведение уполномоченным органом экспертизы проектов постановлений администрации города Твери об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, внесении в них изменений | Комиссия по проведению административной реформы в городе Твери | В течение года | 1 полугодие 2017 года | Количество проектов постановлений администрации города Твери об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, внесении в них изменений, прошедших экспертизу | Проведена экспертиза 2 проектов постановлений администрации города Твери об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг и 5 проектов постановлений о внесении изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг. |  |
| 2.4. | Ведение Реестра муниципальных услуг | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики | В течение года | 1 полугодие 2017 года | Актуальный Реестр муниципальных услуг | Актуальная редакция Реестра муниципальных услуг в городе Твери утверждена постановлением администрации города Твери от 03.05.2017 № 558 «О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 18.04.2012 № 778 «Об утверждении реестра муниципальных услуг в городе Твери». |  |
| 2.5. | Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг | Структурные подразделения администрации города Твери, ответственные за предоставление муниципальных услуг, департамент экономики, инвестиций и промышленной политики | В течение года | 1 полугодие 2017 года | Доклад о проведении мониторинга предоставления муниципальных услуг. Проект постановления о внесении изменений в соответствующий административный регламент. | Получены доклады структурных подразделений администрации города Твери, ответственных за предоставление муниципальных услуг, о результатах проведения мониторинга предоставления муниципальных услуг за 2016 год для подготовки сводного доклада и рассмотрения его на заседании Комиссии по проведению административной реформы в городе Твери. |  |
| 2.6. | # Подготовка и представление в Правительство Тверской области информации о выполнении плана мероприятий администрации города Твери по увеличению доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики, департамент архитектуры и строительства, департамент управления имуществом и земельными ресурсами, департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики, департамент дорожного хозяйства и благоустройства, департамент потребительского рынка и рекламы, администрация Заволжского района в городе Твери, администрация Московского района в городе Твери, администрация Пролетарского района в городе Твери, администрация Центрального района в городе Твери, управление транспорта и связи, управление образования, управление по культуре, спорту и делам молодежи, управление соци-альной политики, управление информационных ресурсов и технологий, управление организационно-контрольной работы, отдел записей актов гражданского состояния, муниципальное бюджетное учреждение «Центр инвестиционного развития и туризма» | В течение года | 09.02.2017 09.03.2017 07.04.2017 10.05.2017 09.06.2017 | Ежемесячные и ежеквартальные отчеты по выполнению плана мероприятий администрации города Твери по увеличению доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Информация по показателю «Доля граждан, использующих механизм получения услуг в электронной форме» при предоставлении муниципальных услуг за 1 полугодие 2017 года направлена в Министерство промышленности и информационных технологий. |  |
| 2.7. | # Рассмотрение актуальных вопросов совершенствования качества и доступности муниципальных услуг, услуг муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, в том числе муниципальных услуг в электронной форме, на заседаниях Комиссии по проведению административной реформы в городе Твери | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики, структурные подразделения администрации города Твери, ответственные за предоставление муниципальных услуг, являющие-ся учредителями муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий | В течение года | ___ | Повышение качества и доступности муниципальных услуг, услуг муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, в том числе муниципальных услуг в электронной форме | Проведение заседания Комиссии по проведению административной реформы в городе Твери планируется в 3 – 4 кварталах 2017 года. |  |
| 2.8. | Обеспечения реализации права граждан на получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальных услуг | Управление информационных ресурсов и технологий | 1 квартал 2017 года | 1 квартал 2017 года | Создание на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет раздела «Муниципальные услуги», обеспечение его информационного наполнения | На официальном сайте администрации города Твери создан раздел «Муниципальные услуги» (http://www.tver.ru/munuslugi/). В данном разделе размещен реестр муниципальных услуг в городе Твери с активными ссылками на административные регламенты предоставления соответствующих муниципальных услуг. |  |
|  |  | Структурные подразделения администрации города Твери, предоставляющие муниципальные услуги, управление информационных ресурсов и технологий | В течение года | 1 полугодие 2017 года | Формирование актуальных редакций административных регламентов предоставления муниципальных услуг и размещение их на официальном сайте администрации города Твери в разделе «Муниципальные услуги» | Сформированы актуальные редакции административных регламентов предоставления муниципальных услуг. В разделе сайта «Муниципальные услуги» в реестре муниципальных услуг в городе Твери созданы интерактивные ссылки на актуальные редакции административных регламентов предоставления соответствующих муниципальных услуг. |  |
| 2.9. | Размещение сведений о муниципальных услугах в сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | Управление информационных ресурсов и технологий, структурные подразделения администрации города, ответственные за предоставление муниципальных услуг | В течение года | 1 полугодие 2017 года | Количество размещенных административных регламентов (изменений в них) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещен 1 административный регламент предоставления муниципальной услуги «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены здания, сооружения», утвержденный постановлением администрации города Твери от 04.07.2016 № 1131. |  |
|  | Раздел 3. Мероприятия по противодействию коррупции |  |  |  |  |  |  |
|  | I. Правовое обеспечение мероприятий по противодействию коррупции |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Осуществление мониторинга применения муниципальных правовых актов администрации города Твери в целях выявления коррупциогенных факторов и последующего их устранения | Правовое управление | В течение года | 1 полугодие 2017 года | Устранение коррупциогенных факторов в муниципальных правовых актах, приведение базы муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством | В 1 полугодии 2017 года в структурные подразделения администрации города Твери и Тверскую городскую Думу направлено 58 обращений о приведении действующих нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством. Подготовлено и направлено на согласование 13 проектов нормативных правовых актов. |  |
| 3.2. | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов администрации города Твери | Правовое управление | В течение года | 1 полугодие 2017 года | Устранение признаков коррупциогенности в проектах нормативных правовых актов. Количество проведенных экспертиз | Проведена антикоррупционная экспертиза 355 проектов нормативных правовых актов администрации города Твери. |  |
| 3.3. | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов решений Тверской городской Думы, вносимых администрацией города Твери на рассмотрение Тверской городской Думы в порядке правотворческой инициативы | Правовое управление | В течение года | 1 полугодие 2017 года | Устранение признаков коррупциогенности в проектах нормативных правовых актов. Количество проведенных экспертиз | Проведена антикоррупционная экспертиза 35 проектов решений, вносимых администрацией города Твери на рассмотрение Тверской городской Думы в порядке правотворческой инициативы. |  |
| 3.4. | Проведение финансово-экономической экспертизы проектов нормативных правовых актов администрации города Твери | Департамент финансов | В течение года | 1 полугодие 2017 года | Устранение признаков коррупциогенности в проектах нормативных правовых актов. Количество проведенных экспертиз | За 1 полугодие 2017 года департаментом финансов проведена экспертиза 154 проекта нормативных правовых актов администрации города Твери. Признаков коррупциогенности не выявлено. |  |
|  | II. Организационное обеспечение мероприятий по противодействию коррупции |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Организация проверки сведений, содержащихся в сообщениях муниципальных служащих о ставших им известными коррупционных действиях в структурных и территориальных подразделениях администрации города Твери | Управление организационно-контрольной работы | В течение года по мере поступления заявлений | 1 полугодие 2017 года | Предотвращение проявлений коррупции | Заявления и обращения не поступали. |  |
| 3.6. | Организация работы по повышению эффективности использования общественных (публичных) слушаний, предусмотренных земельным и градостроительным законодательством Российской Федерации, при рассмотрении вопросов о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами, департамент архитектуры и строительства | В течение года | 1 полугодие 2017 года | Предотвращение проявлений коррупции. Количество проведенных публичных слушаний | Департаментом архитектуры и строительства администрации города Твери проведено 12 публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери – одно общественное слушание по вопросу установления публичного сервитута. |  |
|  | III .Обеспечение прозрачности деятельности администрации города, структурных подразделений администрации города |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Учет и своевременное рассмотрение обращений граждан, поступающих в администрацию города Твери, ее структурные подразделения, содержащих сведения о коррупционной деятельности должностных лиц | Управление организационно-контрольной работы, структурные подразделения администрации города Твери | В течение года | 1 полугодие 2017 года | Повышение доверия населения к органам власти | В 1 полугодии 2017 года в администрацию города Твери поступило 4076 письменных обращений граждан, 129 обращений поданы на личном приеме. Ответы подготовлены в установленные сроки. Обращений, содержащих сведения о коррупционной деятельности должностных лиц не зафиксировано. |  |
| 3.8. | Обеспечение работы телефона «горячей линии» и интернет-приемной на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Организация работы «горячей линии» управления образования | Управление организационно-контрольной работы, управление образования, управление информационных ресурсов и технологий | В течение года | 1 полугодие 2017 года | Повышение доверия населения к органам власти | В 1 полугодии 2017 года по телефону «горячей линии» администрации города Твери поступило 243 обращения, через интернет-приемную – 1062 обращения. Ответы подготовлены в установленные сроки. В управление образования по телефону «горячей линии» поступило 79 обращений, через интернет-приемную – 188 обращений. По всем обращениям проведены организационные мероприятия. |  |
| 3.9. | Организация деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | Управление организационно-контрольной работы, структурные подразделения администрации города Твери | В течение года по мере необходи-мости | 1 полугодие 2017 года | Предотвращение проявлений коррупции | В 1 полугодии 2017 года управлением образования администрации города Твери проведены 2 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. |  |
| 3.10. | Контроль за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе, в том числе путем проведения соответствующих проверок | Управление организационно-контрольной работы, структурные подразделения администрации города Твери | В течение года | 1 полугодие 2017 года | Предотвращение проявлений коррупции | При приеме на муниципальную службу проводятся проверки путем получения выписок из ИФНС Тверской области из ЕГРИП, ЕГРЮЛ; УМВД Тверской области о наличии/отсутствии судимостей; медицинских учреждений о наличии/отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению на муниципальную службу; проверки справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. |  |
| 3.11. | Организация сбора справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Управление организационно-контрольной работы, структурные подразделения администрации города Твери | В установлен-ные законнода-тельством сроки | 1 полугодие 2017 года | Предотвращение проявлений коррупции | Организован сбор справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. |  |
| 3.12. | Размещение информации об осуществлении муниципального контроля в рамках Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в ГАС «Управление» | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики | В течение года | 10.01.2017 06.03.2017 | Размещение отчета по форме № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Доклада об осуществлении муниципального контроля и об эффективности такого контроля (надзора) в ГАС «Управление» | Форма федерального статистического наблюдения № 1 – контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» за 2 полугодие 2016 года с пояснительной запиской и Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора) за 2016 год размещены в электронном виде в ГАС «Управление». |  |
|  | VI. Противодействие коррупции при осуществлении закупок |  |  |  |  |  |  |
| 3.13. | Обеспечение соблюдения законодательства в сфере закупок | Управление муниципального заказа | В течение года | 1 полугодие 2017 года | Предотвращение проявлений коррупции | За 1 полугодие 2017 года органами, уполномоченными на осуществление контроля в сфере закупок, нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе не выявлено. |  |
| 3.14. | Обеспечение контроля за выполнением принятых контрактных обязательств, прозрачности процедур закупок | Управление муниципального заказа | В течение года | 1 полугодие 2017 года | Предотвращение проявлений коррупции | Информация о проводимых закупках конкурентными способами в соответствии с заявками заказчиков города Твери, закупках у единственного поставщика (в случае, если законодательством о контрактной системе предусмотрено размещение извещения об осуществлении таких закупок), заключенных контрактах, а также информация об исполнении контрактов размещается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (http:///www.zakupki.gov.ru/). |  |
| 3.15. | Осуществление контроля за соблюдением требований законодательства о закупках | Управление муниципального заказа | В течение года | 1 полугодие 2017 года | Предотвращение проявлений коррупции | Управлением муниципального заказа осуществляется анализ заявок заказчиков на проведение закупок конкурентными способами на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Управлением муниципального заказа осуществляется функция по проверке банковских гарантий, предоставляемых поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в качестве обеспечения исполнения контракта по итогам проведенных процедур закупок. В 1 полугодии 2017 года было проверено 135 банковских гарантий и выявлено 64 банковских гарантии, содержащих нарушения требований законодательства РФ и документации о закупках, предъявляемых к банковским гарантиям. Все нарушения устранены до заключения контрактов. |  |
|  | Раздел 4. Мероприятия по реализации принципа управления по результатам и оценке эффективности деятельности администрации города Твери |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка планов реализации городских программ: |  |  |  |  |  |  |
|  | - адресной инвестиционной программы | Департамент экономики инвестиций и промышленной политики, муниципальные заказчики | 1 квартал 2017 года | ___ | Распоряжение администрации города Твери об утверждении плана-графика реализации адресной инвестиционной программы | Мероприятия адресной инвестиционной программы на 2017 год включены в планы реализации соответствующих муниципальных программ, в связи с чем утверждение отдельного плана-графика реализации АИП не требуется. |  |
|  | - муниципальных программ города Твери | Структурные подразделения администрации города Твери, являющиеся ответственными исполнителями муниципальных программ города Твери | 1 квартал 2017 года | 1 квартал 2017 года | Распоряжения администрации города Твери об утверждении планов реализации муниципальных программ города Твери | Планы реализации муниципальных программ утверждены распоряжениями администрации города Твери от 27.01.2017 № 41, от 01.02.2017 № 52, от 01.02.2017 № 53, от 10.02.2017 № 75, от 15.02.2017 № 93, от 16.02.2017 № 94, от 22.02.2017 № 118, от 28.02.2017 № 126, от 28.02.2017 № 127, от 01.03.2017 № 128, от 06.03.2017 № 144, от 16.03.2017 № 163, от 17.03.2017 № 174. |  |
| 4.2. | Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Твери в 2016 году | Структурные подразделения администрации города Твери, являющиеся ответственными исполнителями муниципальных программ города Твери | 1 квартал 2017 года | 1 квартал 2017 года | Доклады структурных подразделений администрации города Твери, являющихся ответственными исполнителями муниципальных программ, об итогах реализации муниципальных программ города Твери в 2016 году с оценкой эффективности их реализации | Доклады структурных подразделений администрации города Твери, являющихся ответственными исполнителями муниципальных программ, об итогах реализации муниципальных программ города Твери в 2016 году с оценкой эффективности их реализации представлены в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики. |  |
|  |  | Департамент экономики инвестиций и промышленной политики | 2 квартал 2017 года | 31.03.2017 | Сводная информация по итогам реализации муниципальных программ города Твери в 2016 году и оценка эффективности их реализации | Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ города Твери (по итогам 2016 года) направлен в Тверскую городскую Думу в составе пакета документов к отчету об исполнении бюджета города Твери за 2016 год. |  |
| 4.3. | Мониторинг результативности деятельности структурных подразделений администрации города Твери | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики, все структурные подразделения администрации города Твери | 2 квартал 2017 года | 28.04.2017 | Доклад о достигнутых значениях показателей в 2016 году и их планируемых значениях | Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2016 год и их планируемых значениях на трехлетний период направлен в Министерство экономического развития Тверской области. |  |
| 4.4. | Ведение реестра показателей социальной и экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, учреждений, а также организаций с участием муниципального образования «город Тверь» | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики, департамент управления имуществом и земельными ресурсами, отраслевые структурные подразделения администрации города Твери, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений, полномочия собственника имущества муниципальных предприятий | В течение года | июнь 2017 года | Анализ и оценка эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, учреждений, а также организаций с участием муниципального образования «город Тверь» | Осуществлены сбор информации о фактически достигнутых показателях эффективности муниципальных унитарных предприятий, учреждений, а также организаций с участием муниципального образования «город Тверь» и ее анализ. 10 аналитических записок с выводами и предложениями направлены курирующим заместителям Главы администрации города Твери для принятия управленческих решений. |  |
| 4.5. | Составление, рассмотрение и утверждение программ (планов) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Твери на 2018 год | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики, департамент управления имуществом и земельными ресурсами, отраслевые структурные подразделения администрации города Твери, осуществляющие полномочия собственника имущества муниципальных предприятий | В соответ-ствии с утвержден-ным планом-графиком | ___ | Распоряжения администрации города Твери об утверждении планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Твери на 2018 год | Проведение работы планируется в 3 – 4 кварталах 2017 года. |  |
| 4.6. | Обеспечение формирования и утверждения муниципальных заданий муниципальным бюджетным учреждениям на 2017 год | Управление по культуре, спорту и делам молодежи, управление образования, департамент потребительского рынка и рекламы, департамент дорожного хозяйства и благоустройства, департамент экономики, инвестиций и промышленной политики | 1 квартал 2017 года | 1 квартал 2017 года | Утвержденные муниципальные задания муниципальным бюджетным учреждениям на 2017 год | - муниципальное задание МАУ «Центр городского предпринимательства» утверждено постановлением администрации города Твери от 02.02.2017 № 111; - муниципальное задание МБУ «Центр инвестиционного развития и туризма города Твери» утверждено постановлением администрации города Твери от 17.11.2016 № 1991; - муниципальное задание МБУ «Зеленстрой» утверждено приказом департамента дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства от 17.01.2017 № 3; - муниципальное задание МБУ «Радуница» утверждено приказом департамента потребительского рынка и рекламы от 19.01.2017 № 1; - муниципальное задание МБУ «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери» утверждено приказом департамента потребительского рынка и рекламы от 26.12.2016 № 307; - муниципальные задания муниципальным учреждениям, подведомственным управлению по культуре, спорту и делам молодежи, утверждены приказом Управления от 20.01.2017 № 16; - муниципальные задания дошкольным образовательным учреждениям утверждены приказом управления образования от 11.01.2017 № 13; - муниципальные задания средним общеобразовательным школам утверждены приказом управления образования от 11.01.2017 № 8; - муниципальное задание МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» утвержден приказом управления образования от 11.01.2017 № 11; - муниципальные задания летним оздоровительным лагерям утверждены приказом управления образования 11.01.2017 № 10. |  |
| 4.7. | Анализ (оценка) выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями города Твери за 2016 год | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики, управление по культуре, спорту и делам молодежи, управление образования, департамент потребительского рынка и рекламы, департамент дорожного хозяйства и благоустройства | 2 квартал 2017 года | 14.02.2017 | Информация в адрес заместителей Главы администрации города Твери, координирующих и контролирующих деятельность муниципальных учреждений, с целью принятия управленческих решений | Информация по результатам мониторинга выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями города Твери за 2016 год направлена заместителям Главы администрации города Твери, координирующим и контролирующим деятельность муниципальных учреждений в соответствующей сфере, для принятия управленческих решений. |  |
| 4.8. | Проведение проверок деятельности муниципальных учреждений (в том числе, текущий контроль исполнения муниципальных заданий) | Управление по культуре, спорту и делам молодежи, управление образования, управление информации, департамент потребительского рынка и рекламы, департамент дорожного хозяйства и благоустройства, отдел материально-технического обеспечения и обслуживания административных зданий, отдел бухгалтерского учета и отчетности, департамент экономики, инвестиций и промышленной политики | В течение года в соответствии с планом проверок | 1 полугодие 2017 года | Количество проведенных проверок | В 1 полугодии 2017 года управлением образования проведено 37 проверок деятельности муниципальных образовательных учреждений; управлением по культуре, спорту и делам молодежи проведены проверки 3 подведомственных учреждений: МБУ ДК «Химволокно», МБУ ДО ДШИ № 1 имени М.П. Мусоргского, МБУ ДО «ДЮСШ «Лидер». |  |

Председатель Комиссии по проведению

административной реформы в городе Твери													В.Г. Пашедко

Заместитель председателя Комиссии по проведению административной

реформы в городе Твери, и.о. заместителя Главы администрации города

Твери, начальник департамента экономики, инвестиций и

промышленной политики																А.В. Гаврилин

Теплякова С.Н.

8 (4822) 32-35-91