## ДЭР
Отчет об исполнении мероприятий по предложениям жителей города Твери на 2025 год
(по состоянию на 01.11.2025)
тыс. руб.
номер избирательного округа /по списку | Ф.И.О. депутата ТГД |  | Распорядители / получатели бюджетных средств | План финансирования из бюджета города в 2025 году |  | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7
1 | Павлюк Н.Г. | Мероприятия, посвященные 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне | Администрация Заволжского района в городе Твери | 50 | 50 | Приобретена цветочная продукция для проведения мероприятия
1 | Павлюк Н.Г. | Устройство ограждения детской площадки в п. Красное Знамя в зеленой зоне | Администрация Заволжского района в городе Твери | 150 | 149.2 | Установлено металлическое ограждение.
1 | Павлюк Н.Г. | МАУ "МБС г. Твери" (филиал № 30) приобретение мебели | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 50 | Приобретены: столы - 2 шт., стулья - 20 шт., 1 офисное кресло
1 | Павлюк Н.Г. | Приобретение проектора для МБУК ДЦ «Истоки» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 50 | Приобретен инсталляционный проектор
1 | Павлюк Н.Г. | Замена ламп освещения в МБДОУ детский сад № 9 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Планируется заключение контракта
1 | Павлюк Н.Г. | Приобретение мягкого инвентаря в МБДОУ детский сад № 68 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Планируется заключение контракта
1 | Павлюк Н.Г. | Закупка кухонного оборудования в МБДОУ детский сад № 69 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 97.3 | Приобретено: мясорубка, котлы - 2 шт.
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт, приобретение оборудования и строительных материалов в МДОУ детский сад № 145 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Ведутся работы по ремонту кровли
1 | Павлюк Н.Г. | Ремонт спортивного зала в МБДОУ детский сад № 161 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Работы выполнены
1 | Павлюк Н.Г. | МБДОУ детский сад № 161 - Ремонт полов спортивного зала | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | Работы выполнены
1 | Павлюк Н.Г. | Замена оконных блоков и линолеума в кабинете труда для девочек в МОУ СОШ № 15 | Управление образования Администрации города Твери | 250 | 250 | Работы выполнены
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 50 | Управление образования Администрации города Твери | 250 | 250 | Выполнены работы по ремонту крыльца
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря, материалов и модернизация системы видеонаблюдения в МБОУ СШ № 53 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | Выполнены работы по ремонту электроосвещения рекреации 2 этажа и спортзала
2 | Козлов С.Е. | Мероприятия, посвященные 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне | Администрация Заволжского района в городе Твери | 50 | 50 | Приобретена цветочная продукция для проведения мероприятия
2 | Козлов С.Е. | Приобретение и установка нового спортивного оборудования на землях общего пользования в Заволжском районе г. Твери по адресу Петербургское ш., д. 107 (9-эт. Здание) | Администрация Заволжского района в городе Твери | 150 |  | Ведутся работы по установке нового спортивного оборудования
2 | Козлов С.Е. | МБУК ДЦ «Истоки» - приобретение проектора | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 100 | 100 | Приобретен инсталляционный проектор
2 | Козлов С.Е. | МБДОУ детский сад № 39 - на проведение текущего ремонта в здании | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Выполнены работы по ремонту кладовки в пищеблоке
2 | Козлов С.Е. | МБДОУ детский сад № 145 - на текущий ремонт здания, приобретение оборудования, строительных материалов | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Выполнены работы по ремонту кровли
2 | Козлов С.Е. | МБДОУ детский сад № 149 - на оборудование ДОУ охранной сигнализации по предписанию суда | Управление образования Администрации города Твери | 310 | 310 | Работы выполнены
2 | Козлов С.Е. | МБДОУ детский сад № 153 - приобретение мягкого инвентаря (детские матрасы) | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 98.9 | Приобретены матрасы - 80 шт.
2 | Козлов С.Е. | МБДОУ детский сад № 161 Ремонт полов спортивного зала | Управление образования Администрации города Твери | 90 | 90 | Работы выполнены
2 | Козлов С.Е. | МОУ СОШ № 7 - На проведение текущего ремонта в здании: - замена оконного блока; - замена сантехники в школьных туалетах; - замена светильников в помещениях (2 кабинета); - замена труб водоснабжения в подвальном помещении школы | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 300 | Работы выполнены
2 | Козлов С.Е. | МБОУ СОШ № 34 - На проведение текущего ремонта в здании | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 39.3 | Выполнены работы по ремонту помещения туалета на 1 этаже
2 | Козлов С.Е. | МОУ СОШ № 50 - Текущий ремонт | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Выполнены работы по ремонту крыльца
3 | Воронова Е.Е. | Приобретение и установка нового детского игрового и спортивного оборудования на землях общего пользования по адресу улица Докучаева, д. 36 (зеленая зона вдоль улицы Скворцова-Степанова) | Администрация Заволжского района в городе Твери | 450 |  | Ведутся работы по установке нового детского игрового и спортивного оборудования
3 | Воронова Е.Е. | Обустройство контейнерной площадки для сбора мусора по адресу: 2-ой проезд Карпинского, д. 3а, включая расходы на изготовление проектно-сметной документации | Администрация Заволжского района в городе Твери | 155 |  | Ведутся работы
3 | Воронова Е.Е. | Замена аварийных оконных блоков МБДОУ детский сад № 130 | Управление образования Администрации города Твери | 330 | 330 | Выполнены работы по замене 7 аварийных оконных блоков
3 | Воронова Е.Е. | Приобретение линолеума для МБДОУ детский сад № 130 | Управление образования Администрации города Твери | 50 |  | Планируется заключение контракта
3 | Воронова Е.Е. | Текущий ремонт МОУ СОШ № 21 | Управление образования Администрации города Твери | 315 | 315 | Выполнены работы по ремонту фасада здания мастерских
3 | Воронова Е.Е. | Приобретение основных средств для МОУ СОШ № 21 | Управление образования Администрации города Твери | 200 |  | Планируется заключение контракта
4 | Моняков А.С. | Приобретение проектора в концертный зал МБУК ДЦ «Истоки» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 200 | 200 | Приобретен инсталляционный проектор
4 | Моняков А.С. | Укрепление материально-технической базы учреждения, проведение ремонтных работ в группах МБДОУ детский сад № 115 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | Выполнены работы по ремонту помещений (ремонт потолка, стен)
4 | Моняков А.С. | Укрепление материально-технической базы учреждения, выполнение ремонтных работ по устройству уличного освещения МБДОУ детский сад № 138 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 199.1 | Ведутся работы по устройству уличного освещения
4 | Моняков А.С. | Укрепление материально-технической базы учреждения, выполнение ремонтных работ в санузлах и кабинетах МОУ СОШ № 40 | Управление образования Администрации города Твери | 950 | 949.9 | Выполнены работы по ремонту санузлов и помещений, по замене светильников в кабинетах. Приобретены жалюзи
5 | Мамонов С.А. | Ремонт контейнерной площадки по адресу: наб. Афанасия Никитина, д. 144 корп. 2 – ул. Горького, д. 97 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 300 |  | Ведутся работы
5 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт, приобретение инвентаря, мебели в МБДОУ детский сад № 92 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 61.7 | Выполнен ремонт картофелечистки и системы видеонаблюдения. Выполнен ремонт трубопровода отопления, электрической плиты, электрокипятильника. Готовятся документы на оплату
5 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт, замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 104 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | Заменены 5 оконных блоков
5 | Мамонов С.А. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 164 | Управление образования Администрации города Твери | 250 | 250 | Заменены 6 оконных блоков
5 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт МОУ «Тверская гимназия № 8» | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | Выполнены работы по ремонту электрики и потолка в кабинете №203
5 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 29 | Управление образования Администрации города Твери | 400 | 400 | Выполнены работы по ремонту помещений, пола в помещениях, дверных блоков
5 | Мамонов С.А. | Приобретение оборудования для школьного музея в МОУ СОШ № 38 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 45.2 | Приобретены 2 витрины
6 | Фадеев Д.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детски сад № 156 | Управление образования Администрации города Твери | 400 | 305.8 | Выполнены работы по ремонту туалетных кабинок в группах и ремонт трубопровода ХВС
6 | Фадеев Д.В. | Приобретение аппаратуры для актового зала и телестудии в МБОУ СОШ № 17 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 92.4 | Приобретены радиосистемы для актового зала и микшерный пульт
6 | Фадеев Д.В. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 34 | Управление образования Администрации города Твери | 400 | 400 | Выполнены работы по ремонту потолка и внутреннему электроснабжению в здании, ремонт помещения туалета на 1-м этаже
6 | Фадеев Д.В. | Ремонт системы электроосвещения, мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности в МБОУ СШ № 47 | Управление образования Администрации города Твери | 600 | 600 | Выполнены работы по дооборудованию системы видеонаблюдения, ремонт системы электроосвещения, внутреннего электроснабжения
7 | Нечаев Д.Л. | Проведение праздничных и спортивных мероприятий на территории Заволжского района г. Твери | Администрация Заволжского района в городе Твери | 30 | 30 | Проведена спартакиада с молодёжью
7 | Нечаев Д.Л. | Обустройство контейнерной площадки для сбора мусора по адресу: 2-ой проезд Карпинского, д. 3а, включая расходы на изготовление проектно-сметной документации | Администрация Заволжского района в городе Твери | 50 |  | Ведутся работы
7 | Нечаев Д.Л. | На обустройство спортивной площадки (футбольного поля), расположенного на пересечении ул. Ломоносова и пер. Дурмановского | Администрация Заволжского района в городе Твери | 200 | 200 | Работы выполнены
7 | Нечаев Д.Л. | Приобретение спортивного инвентаря в МБУ ДО "СШОР "Лидер" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 80 | 80 | Поставлен спортивный инвентарь: диски обрезиненные и модуль страховочный для отработки бросков
7 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБДОУ детский сад № 73 | Управление образования Администрации города Твери | 90 | 90 | Выполнен ремонт полов в группе № 4
7 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБДОУ детский сад № 92 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Заключен контракт на приобретение электрической плиты
7 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБДОУ детский сад № 115 | Управление образования Администрации города Твери | 110 | 110 | Выполнены работы по ремонту помещения группы
7 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБДОУ детский сад № 125 | Управление образования Администрации города Твери | 170 | 170 | Приобретено: котлы - 4 шт., проточный кипятильник, ножи - 4 шт. Выполнены работы по установке пластиковых окон и дверей
7 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБДОУ детский сад № 131 | Управление образования Администрации города Твери | 110 |  | Планируется заключение контракта
7 | Нечаев Д.Л. | Приобретение и установка нового детского игрового и спортивного оборудования на площадке второй младшей группы "Б" МБДОУ детский сад № 156 | Управление образования Администрации города Твери | 120 | 120 | Приобретено и установлено детское игровое и спортивное оборудование (бум, машинка "гусеничка с полом", стол с табуретами)
7 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБОУ СОШ № 17 | Управление образования Администрации города Твери | 120 | 120 | Приобретено оборудование (интерактивная панель)
7 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБОУ СОШ № 34 | Управление образования Администрации города Твери | 120 |  | Планируется заключение контракта
7 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МОУ СОШ № 46 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 60.6 | Приобретен ноутбук - 2 шт.
7 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБОУ СШ № 53 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Выполнены работы по ремонту электроосвещения в кабинете и рекреации 2 этажа
8 | Ануфриев Ю.В. | Обустройство контейнерной площадки для сбора мусора по адресу: 2-ой проезд Карпинского, д. 3а, включая расходы на изготовление проектно-сметной документации | Администрация Заволжского района в городе Твери | 200 |  | Проведение закупок запланировано в 4 квартале 2025 года
8 | Ануфриев Ю.В. | Ремонт контейнерной площадки по адресу: наб. Афанасия Никитина, д. 144 корп. 2 – ул. Горького, д. 97 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 108 |  | Ведутся работы
8 | Ануфриев Ю.В. | На обустройство спортивной площадки (футбольного поля), расположенного на пересечении ул. Ломоносова и пер. Дурмановского | Администрация Заволжского района в городе Твери | 172 | 172 | Работы выполнены
8 | Ануфриев Ю.В. | Изготовление и установка информационного стенда на Аллее Славы ветеранов в сквере на пересечении ул. Горького и Комсомольского проспекта | Администрация Заволжского района в городе Твери | 20 |  | Проведение закупок запланировано в 4 квартале 2025 года
8 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБДОУ детский сад № 92 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 70.5 | Заключен контракт на приобретение шкафа для горшков. Приобретены кастрюли - 13 шт., тарелки - 200 шт., чашки - 200 шт.
8 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБДОУ детский сад № 100 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 99.9 | Выполнены работы по ремонту сантехнических перегородок
8 | Ануфриев Ю.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ «Детский сад № 127» | Управление образования Администрации города Твери | 75 | 75 | Заменены 2 оконных блока в группе № 6
8 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБДОУ детский сад № 140 | Управление образования Администрации города Твери | 75 | 75 | Выполнены работы по ремонту кладовки и помещения завхоза
8 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МОУ СОШ № 3 | Управление образования Администрации города Твери | 225 | 225 | Приобретены электротовары (светильники, лампы). Выполнены работы по замене канализационной трубы и ремонту ворот
8 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МОУ СОШ № 35 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | Выполнены работы по ремонту кабинета № 39
8 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МОУ СОШ № 50 | Управление образования Администрации города Твери | 75 | 75 | Выполнены работы по ремонту крыльца входной группы
8 | Ануфриев Ю.В. | Установка конструкций из ПВХ, текущий ремонт, разработка ПСД, приобретение оборудования, инвентаря, материалов и модернизацию системы видеонаблюдения в МБОУ СШ № 53, расположенную по адресу: г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 23а | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | Выполнены работы по ремонту электроосвещения спортивного зала. Выполнены работы по дооборудованию системы видеонаблюдения (установлено 5 видеокамер)
9 | Ростовцев Р.А. | Пошив костюмов творческих коллективов, приобретение музыкального и светового оборудования, текущий ремонт в МБУ ДК «Затверецкий» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 175 | 175 | Пошиты сценические костюмы для творческих коллективов - 29 шт.
9 | Ростовцев Р.А. | Подготовка проектно-сметной документации, текущий ремонт в МБУ «ДК пос. Сахарово» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 175 | 175 | Выполнены ремонтные работы в санитарно-гигиенических помещениях МБУ «ДК пос. Сахарово»
9 | Ростовцев Р.А. | Приобретение холодильного оборудования для пищеблока, приобретение потолочных светильников в МБДОУ детский сад № 20/1 | Управление образования Администрации города Твери | 250 | 250 | Приобретен холодильный шкаф и светильники для светодиодных ламп
9 | Ростовцев Р.А. | Приобретение мебели в МБДОУ детский сад № 160 | Управление образования Администрации города Твери | 250 | 250 | Приобретена мебель (ящики под обручи, секционные шкафы)
9 | Ростовцев Р.А. | Оснащение охранной сигнализацией МБДОУ детский сад № 165 | Управление образования Администрации города Твери | 250 |  | Ведутся работы
9 | Ростовцев Р.А. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 31 | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 202.8 | Выполнены электромонтажные работы в кабинете под буфет. Ведутся работы по ремонту системы вентиляции в помещении буфета
9 | Ростовцев Р.А. | Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 31 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 97.2 | Планируется заключение контракта
10 | Степанова А.А. | Приобретение музыкального оборудования и музыкальных инструментов в МБУ ДК "Химволокно" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 200 | 197.5 | Поставлены цифровые пианино - 2 шт. и акустическое оборудование
10 | Степанова А.А. | Монтаж системы охранной сигнализации в МБДОУ детский сад № 23 | Управление образования Администрации города Твери | 167.4 | 167.4 | Работы выполнены
10 | Степанова А.А. | Монтаж системы охранной сигнализации в МБДОУ детский сад № 24 | Управление образования Администрации города Твери | 172.3 | 172.3 | Работы выполнены
10 | Степанова А.А. | Текущий ремонт, приобретение компьютерного, мультимедийного оборудования в МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 300.3 | 300.3 | Приобретено компьютерное, мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор). Выполнены работы по ремонту канализации в подвале
10 | Степанова А.А. | Монтаж системы охранной сигнализации в МОУ "Гимназия № 10" | Управление образования Администрации города Твери | 350 | 350 | Работы выполнены
10 | Степанова А.А. | Монтаж системы охранной сигнализации, установка ворот и калитки в МОУ СОШ № 22 | Управление образования Администрации города Твери | 310 | 310 | Работы выполнены
11 | Сычев А.В. | Проведение культурно-массовых мероприятий на территории Московского района города Твери | Администрация Московского района в городе Твери | 95.5 | 19.7 | Проведены мероприятия посвящённые дню учителя (закуплена цветочная продукция)
11 | Сычев А.В. | Ремонт пищеблока в МБДОУ детский сад № 90 | Управление образования Администрации города Твери | 146 | 145.9 | Работы выполнены
11 | Сычев А.В. | Приобретение учебных пособий, программного обеспечения, оборудования для развития материально-технической базы в МБОУ СОШ № 27 | Управление образования Администрации города Твери | 30 | 30 | Приобретено: интерактивная мультимедийная программа, стенд
11 | Сычев А.В. | Обучение учащихся вождению автотранспортных средств категории «В» (МБОУ СОШ № 27) | Управление образования Администрации города Твери | 100.8 |  | Планируется заключение контракта
11 | Сычев А.В. | Приобретение учебных пособий, программного обеспечения, оборудования для развития материально-технической базы в МБОУ СОШ № 33 | Управление образования Администрации города Твери | 30 | 30 | Приобретена интерактивная мультимедийная программа для подготовки водителей
11 | Сычев А.В. | Обучение учащихся вождению автотранспортных средств категории «В» (МБОУ СОШ № 33) | Управление образования Администрации города Твери | 218.4 |  | Планируется заключение контракта
11 | Сычев А.В. | Закупка канцелярских товаров и комплектующих оргтехники МОУ СОШ № 39 | Управление образования Администрации города Твери | 10 |  | Планируется заключение контракта
11 | Сычев А.В. | Приобретение учебных пособий, программного обеспечения, оборудования для развития материально-технической базы в МБОУ СОШ № 43 | Управление образования Администрации города Твери | 30 | 19.5 | Приобретена интерактивная мультимедийная программа для подготовки водителей
11 | Сычев А.В. | Обучение учащихся вождению автотранспортных средств категории «В» (МОУ СОШ № 43) | Управление образования Администрации города Твери | 319.2 |  | Планируется заключение контракта
11 | Сычев А.В. | Ремонт, устройство спортивного оборудования и плоскостных сооружений на территории МОУ СОШ № 43 | Управление образования Администрации города Твери | 500 | 500 | Установлено плоскостное спортивное сооружение
11 | Сычев А.В. | На ремонт спортивного оборудования (столов для настольного тенниса) на территории МОУ СОШ № 43 | Управление образования Администрации города Твери | 20.1 | 20.1 | Работы выполнены
12 | Виноградов А.Н. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 10 | Управление образования Администрации города Твери | 75 | 75 | Выполнено: устройство потолка ясельной группы, замена светильников, ремонт полов, замена сантехнических приборов
12 | Виноградов А.Н. | Ремонт теневого навеса в МБДОУ детский сад № 148 | Управление образования Администрации города Твери | 209.4 |  | Планируется заключение контракта
12 | Виноградов А.Н. | Мероприятия, посвященные 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне | Администрация Московского района в городе Твери | 10 | 9.9 | Приобретена цветочная продукция для проведения мероприятия
12 | Виноградов А.Н. | Устройство автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре МБУ ДО «СШОР «Лидер» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 270 | 270 | Выполнены работы по устройству автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
12 | Виноградов А.Н. | Ремонт пищеблока в МБДОУ детский сад № 159 | Управление образования Администрации города Твери | 137.6 | 137.6 | Работы выполнены
12 | Виноградов А.Н. | Ремонт межпанельных швов в МБДОУ детский сад № 159 | Управление образования Администрации города Твери | 138 | 138 | Работы выполнены
12 | Виноградов А.Н. | Организация школьного музея в МОУ СОШ № 38 | Управление образования Администрации города Твери | 20 | 20 | Приобретен информационный стенд
12 | Виноградов А.Н. | Ремонт, устройство спортивного оборудования и плоскостных сооружений на территории МОУ СОШ № 43 | Управление образования Администрации города Твери | 480 | 446 | Установлено плоскостное спортивное сооружение. Выполнены работы по ремонту ограждения футбольного поля
12 | Виноградов А.Н. | Текущий ремонт, проведение мероприятий по патриотическому воспитанию в МОУ ДО ДООЛ «Романтик» | Управление образования Администрации города Твери | 160 | 160 | Выполнены работы по замене насоса и труб в артскважине. Проведено мероприятие по патриотическому воспитанию
13 | Архипов А.А. | Ремонт музыкального зала в МБДОУ детский сад № 55 | Управление образования Администрации города Твери | 209 | 208.4 | Работы выполнены
13 | Архипов А.А. | Текущий ремонт, разработка проектно-сметной документации по благоустройству территории, включая расходы на экспертизу стоимости и сметной документации в ГБУ «Тверской РЦЦС» в МБДОУ детский сад № 65 | Управление образования Администрации города Твери | 391 | 391 | Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации (ПСД) по благоустройству территории. Выполнены работы по ремонту стен, потолков
13 | Архипов А.А. | Разработка проектно-сметной документации (ПСД) по благоустройству территории в МБДОУ детский сад № 141, с прохождением экспертизы стоимости и сметной документации в ГБУ "Тверской РЦЦС" | Управление образования Администрации города Твери | 550 | 550 | Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации (ПСД) по благоустройству территории
13 | Архипов А.А. | Приобретение оборудования в МБОУ ЦО № 49 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Приобретены стенды
13 | Архипов А.А. | Приобретение и установка детского игрового оборудования на территории МБОУ СШ № 55 | Управление образования Администрации города Твери | 250 |  | Заключен контракт
14 | Жирков М.В. | Закупка стиральной машины в МБДОУ детский сад № 142 | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 247.8 | Приобретена стиральная машина
14 | Жирков М.В. | Закупка оборудования в МБДОУ детский сад № 152 | Управление образования Администрации города Твери | 50 |  | Приобретен холодильный шкаф 2 шт. Готовятся документы на оплату
14 | Жирков М.В. | Установка дверей в МБДОУ детский сад № 163 | Управление образования Администрации города Твери | 180 | 180 | Работы выполнены
14 | Жирков М.В. | Текущий ремонт, покупка мебели в МБОУ ЦО № 49 | Управление образования Администрации города Твери | 588 | 259.1 | Выполнены работы по ремонту кровли пристройки
14 | Жирков М.В. | Актуализация проектно-сметной документации в МОУ СОШ № 51 | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 300 | Выполнены работы по актуализации проектно-сметной документации
14 | Жирков М.В. | Озеленение территории по ул. Новая | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | 82 | 81.9 | Ведутся работы
15 | Барышев Я.А. | Работы по изготовлению (пошиву) и поставке сценических костюмов для нужд МБУ ДЦ "Мир" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 150 | 150 | Пошиты сценические костюмы для творческих коллективов - 12 шт.
15 | Барышев Я.А. | Текущий ремонт, расширение системы внутреннего видеонаблюдения, монтаж охранной сигнализации в МБДОУ детский сад № 133 | Управление образования Администрации города Твери | 320 | 195.9 | Установлено 7 видеокамер
15 | Барышев Я.А. | Ремонт пола спортивного зала в МБДОУ детский сад № 161 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 147.3 | Работы выполнены
15 | Барышев Я.А. | Приобретение и установка осветительных приборов, приобретение строительных материалов, установка дверей, ремонт электроснабжения помещений, проведение работ по специальной оценке условий труда в МОУ СОШ № 24 | Управление образования Администрации города Твери | 880 | 450 | Ведутся работы по замене входных дверей. Приобретён линолеум - 111 кв.м
16 | Жомова Т.Н. | Замена оконных блоков, приобретение компьютерного оборудования и подвесных микрофонов в МБУ ДК «Синтетик» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 250 | 250 | Приобретено 5 микрофонов, системный блок и ноутбук. Произведена замена двух оконных блоков
16 | Жомова Т.Н. | Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов охраны в МБУ «ДК пос. Элеватор» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 150 | 150 | Оказаны услуги по обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов охраны
16 | Жомова Т.Н. | Приобретение и установка теневого навеса на детской площадке в МБДОУ детский сад № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | Приобретен и установлен теневой навес
16 | Жомова Т.Н. | Текущий ремонт, замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 88 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | Работы выполнены
16 | Жомова Т.Н. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 123 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | Выполнены работы по замене оконных блоков
16 | Жомова Т.Н. | Текущий ремонт в школьном отделении, приобретение мягкого инвентаря, посуды, моющих и чистящих средств в дошкольном отделении в МБОУ «ООШ № 28» | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 143.3 | Выполнены работы по текущему ремонту в школьном отделении (ремонт системы отопления)
16 | Жомова Т.Н. | Ремонт ограждения вокруг здания МОУ СОШ № 37 | Управление образования Администрации города Твери | 350 |  | Планируется заключение контракта
17 | Казаков В.Н. | Мероприятия, посвященные 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 50 | 50 | Проведена однодневная автобусная экскурсия в рамках мероприятий, посвященных 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне
17 | Казаков В.Н. | Монтаж системы охранной сигнализации в МБДОУ детский сад № 10 | Управление образования Администрации города Твери | 387 | 387 | Работы выполнены
17 | Казаков В.Н. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 136 | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 300 | Выполнен ремонт спален групп № 3 и № 4 и заменён линолеум в спальне группы № 3
17 | Казаков В.Н. | Монтаж системы охранной сигнализации в МОУ «Тверской лицей» по адресу: ул. Бобкова, д. 9 | Управление образования Администрации города Твери | 388.6 | 258.8 | Работы выполнены
17 | Казаков В.Н. | Монтаж системы охранной сигнализации в МОУ «Тверской лицей» по адресу: пр. Калинина, д. 10 | Управление образования Администрации города Твери | 374.4 | 341.1 | Работы выполнены
18 | Ешурин В.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 10 | Управление образования Администрации города Твери | 108.1 | 108.1 | Выполнено: устройство потолка ясельной группы, замена светильников, ремонт полов, замена сантехнических приборов
18 | Ешурин В.В. | Закупка флагов для нужд Администрации Пролетарского района в городе Твери | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 200 | 200 | Поставлена флажная продукция
18 | Ешурин В.В. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации в МБДОУ детский сад № 27 | Управление образования Администрации города Твери | 130 | 130 | Выполнена разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации
18 | Ешурин В.В. | Дооборудование системы видеонаблюдения в МБДОУ детский сад № 93 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Планируется заключение контракта
18 | Ешурин В.В. | Установка теневого навеса на территории игровой площадки для детей 2-й младшей группы в МБДОУ детский сад № 144 | Управление образования Администрации города Твери | 291.2 | 291.2 | Установлен теневой навес на территории игровой площадки для детей 2-й младшей группы
18 | Ешурин В.В. | Приобретение оборудования, оснащение медицинского кабинета в МБОУ СШ № 30 | Управление образования Администрации города Твери | 320.7 | 320.7 | Приобретено: МФУ, стиральная машина, медицинское оборудование и материалы для оснащения медицинского кабинета
18 | Ешурин В.В. | Замена оконных блоков и двери в МОУ СОШ № 38 | Управление образования Администрации города Твери | 350 | 350 | Работы выполнены
19 | Пичуев Е.Е. | Мероприятия, посвященные 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 100 | 99.1 | Поставлены канцтовары для использования на мероприятиях. Поставлены комплекты постельного белья
19 | Пичуев Е.Е. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 79 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | Работы выполнены
19 | Пичуев Е.Е. | Дооборудование системы видеонаблюдения в МБДОУ детский сад № 93 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Планируется заключение контракта
19 | Пичуев Е.Е. | Ремонт крыши, покупка посуды в пищеблок в МБДОУ детский сад № 162 | Управление образования Администрации города Твери | 250 | 239.8 | Приобретена посуда. Выполнен ремонт крыши
19 | Пичуев Е.Е. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | Выполнены работы по ремонту канализации в подвале
19 | Пичуев Е.Е. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 20 | Управление образования Администрации города Твери | 500 | 500 | Выполнены работы по ремонту внутреннего электроснабжения, ремонт потолка и стен в коридорах 1-3 этажей
19 | Пичуев Е.Е. | Текущий ремонт в МОУ СШ № 30 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | Выполнены работы по замене 4 оконных блоков
20 | Тюрякова И.В. | Ремонт уличного освещения, текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 51 | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 300 | Выполнены сантехнические работы и работы по ремонту уличного освещения
20 | Тюрякова И.В. | Дооборудование системы видеонаблюдения в МБДОУ детский сад № 93 | Управление образования Администрации города Твери | 250 |  | Планируется заключение контракта
20 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования и посуды на пищеблок в МБДОУ детский сад № 97 | Управление образования Администрации города Твери | 250 | 250 | Приобретена посуда (кастрюли, миски с крышкой, тарелки, кружки), стол кондитерский, протирочная машина, рециркулятор, весы напольные. Выполнены работы по ремонту системы СКУД и оборудования (холодильного шкафа, эл.плиты, овощерезки), ремонт канализации
20 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 4 (дошкольное отделение) | Управление образования Администрации города Твери | 250 | 250 | Выполнены работы по ремонту умывальной и туалета группы "Лужок"
20 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 19 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | Выполнены работы по ремонту заготовочных цехов помещения столовой
20 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 41 | Управление образования Администрации города Твери | 250 | 208.9 | Выполнены работы по замене светильников на кухне, в актовом зале, в кабинете № 32, холле, спортивном зале
21 | Родионов В.Н. | МБДОУ детский сад № 107 финансирование работ по замене окон в актовом зале | Управление образования Администрации города Твери | 260 | 258 | Заменены 5 оконных блоков
21 | Родионов В.Н. | МОУ СОШ № 2 (дошкольное учреждение на Тракторная, 8"А") Приобретение уличной веранды | Управление образования Администрации города Твери | 500 | 380 | Приобретена уличная веранда
21 | Родионов В.Н. | МОУ СШ № 9 на замену уличного освещения по периметру здания школы | Управление образования Администрации города Твери | 250 | 249.9 | Работы выполнены
21 | Родионов В.Н. | МОУ СОШ № 38 (дошкольное отделение № 72, расположенное по адресу: ул. Тракторная, 6"А") на приобретение: морозильный ларь, холодильник, системный блок, монитор | Управление образования Администрации города Твери | 140 | 129.9 | Приобретены системный блок, монитор, морозильный ларь, холодильник
21 | Родионов В.Н. | Дворец творчества детей и молодежи на улучшение материально-технической базы (утепление пола в спортивном зале) | Управление образования Администрации города Твери | 230 |  | Планируется заключение контракта
21 | Родионов В.Н. | На разработку проектно-сметной документации на благоустройство зон остановок общественного транспорта на пересечении улицы Широкая и улицы Светлая | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | 120 | 120 | Выполнена разработка проектно-сметной документации
22 | Блиновский Д.А. | Закупка спортивного инвентаря и устройство автоматической пожарной сигнализации в МБУ ДО "СШОР "Лидер" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 300 | 300 | Выполнены работы по устройству автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Поставлен спортивный инвентарь: тумба для запрыгивания - 1 шт.; барьеры легкоатлетические - 10 шт.; мат гимнастический -4 шт., бодибар - 12 шт., штанга - 1 шт., полусферы - 5 шт., диск обрезиненный - 5 шт.
22 | Блиновский Д.А. | Оборудование системой оповещения, камерами видеонаблюдения, охранной сигнализацией МБДОУ детский сад № 6 | Управление образования Администрации города Твери | 450 | 450 | Работы выполнены
22 | Блиновский Д.А. | Закупка оборудования в МБДОУ детский сад № 14 | Управление образования Администрации города Твери | 90 |  | Планируется заключение контракта
22 | Блиновский Д.А. | Закупка оборудования в МБДОУ детский сад № 166 | Управление образования Администрации города Твери | 201 | 201 | Приобретено оборудование: холодильный шкаф, мясорубка, овощерезка
22 | Блиновский Д.А. | Приобретение школьной мебели в МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | Приобретены столы ученические двухместные 18 шт.
22 | Блиновский Д.А. | Закупка оргтехники (ноутбук, МФУ) для нужд МОУ СОШ № 25 | Управление образования Администрации города Твери | 141 | 106.3 | Приобретены ноутбук, МФУ
22 | Блиновский Д.А. | Устройство велопарковки в МБОУ ЦО имени А.Атрощанка | Управление образования Администрации города Твери | 268 | 233.2 | Приобретена велопарковка
23 | Глебова Е.П. | Проведение мероприятия к 80-летию освобождения Центрального района города Калинина от немецко-фашистских захватчиков | Администрация Центрального района в городе Твери | 70 |  | Заключен контракт на проведение экскурсионного тура в город Сергиев Посад
23 | Глебова Е.П. | Замена линолеума в музыкальном зале, ремонт пола младшей группы в МБДОУ детский сад № 38 | Управление образования Администрации города Твери | 508 | 508 | Работы выполнены
23 | Глебова Е.П. | Дооборудование пожарной сигнализации, дооборудование системы видеонаблюдения, замена дверей в МБДОУ детский сад № 135 | Управление образования Администрации города Твери | 330 | 305 | Выполнены работы по замене дверей. Ведутся работы по дооборудованию системы АПС и СОУЭ
23 | Глебова Е.П. | Монтаж охранно-пожарной сигнализации МОУ СОШ № 16 | Управление образования Администрации города Твери | 592 | 592 | Работы выполнены
24 | Устинова О.К. | Выполнение работ по праздничному оформлению улиц и площадей на территории Центрального района в городе Твери | Администрация Центрального района в городе Твери | 200 |  | Планируется заключение контракта
24 | Устинова О.К. | Устройство навесного фасада в МБДОУ детский сад № 62 | Управление образования Администрации города Твери | 350 | 350 | Работы выполнены
24 | Устинова О.К. | Ремонт системы отопления в МБДОУ детский сад № 101 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Планируется заключение контракта
24 | Устинова О.К. | Приобретение компьютерного оборудования в МОУ гимназия № 12 г. Твери | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Приобретено компьютерное оборудование
24 | Устинова О.К. | Установка охранной сигнализации в здании основной школы и здании дошкольных групп МБОУ СШ № 36 | Управление образования Администрации города Твери | 750 | 750 | Работы выполнены
25 | Арсеньев А.Б. | Установка охранной сигнализации МОУ СОШ № 14 | Управление образования Администрации города Твери | 680 | 680 | Работы выполнены
25 | Арсеньев А.Б. | Установка охранной сигнализации МБОУ СОШ № 42 | Управление образования Администрации города Твери | 590 | 590 | Работы выполнены
25 | Арсеньев А.Б. | Закупка материалов и ремонт лестничного марша входной группы МБОУ СОШ № 42 | Управление образования Администрации города Твери | 230 |  | Работы выполнены. Готовятся документы на оплату
|  | Нераспределенный остаток |  | 0
|  | Всего |  | 37500 | 30068.7
Начальник департамента экономического развития администрации города Твери | [5 empty] | П.С. Петров