## 1
Отчёт об исполнении мероприятий
по реализации предложений жителей города Твери на 2024 год
(по состоянию на 01.12.2024)
тыс. руб.
номер избирательного округа /по списку | Ф.И.О. депутата ТГД | Наименование мероприятий | Распорядители / получатели бюджетных средств | План финансирования из бюджета города в 2024 году | Исполнено | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8
1 | Павлюк Н.Г. | Приобретение и установка спортивного оборудования в п. Красное Знамя в зеленой зоне | Администрация Заволжского района в городе Твери | 77.9 | 77.8 | Установлен спортивный комплекс
1 | Павлюк Н.Г. | Обустройство места сбора мусора по адресу ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 22, включая расходы на изготовление проектно-сметной документации | Администрация Заволжского района в городе Твери | 72.1 |  | Заключен контракт с ООО «Проспект». Подготовлена проектно-сметная документация
1 | Павлюк Н.Г. | Приобретение и пошив обмундирования для обеспечения деятельности Поста № 1 МАУ «МЦ г. Твери» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 50 | Приобретены элементы обмундирования: кители, рубашки, брюки, юбки, пилотки (5 женских и 5 мужских комплектов)
1 | Павлюк Н.Г. | Приобретение мебели в МАУ «Муниципальная библиотечная система города Твери» (филиал № 30) | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 50 | Приобретено и поставлено: офисные кресла-2, стол-1, стулья-13
1 | Павлюк Н.Г. | Приобретение картофелечистки, триммера, снегоуборочной машины в МДОУ детский сад № 9 | Управление образования Администрации города Твери | 140 | 138.1 | Приобретено: картофелечистка, снегоуборщик, триммер
1 | Павлюк Н.Г. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли в МДОУ детский сад № 69 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | Работы выполнены
1 | Павлюк Н.Г. | Монтаж системы контроля управления доступом в МДОУ детский сад № 145 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | Работы выполнены
1 | Павлюк Н.Г. | Ремонт кровли бассейна в МДОУ детский сад № 161 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | Работы выполнены
1 | Павлюк Н.Г. | Закупка мебели в МОУ СОШ № 15 | Управление образования Администрации города Твери | 280 | 280 | Приобретены банкетки - 25 шт.
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 50 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | Работы выполнены
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБОУ СШ № 53 | Управление образования Администрации города Твери | 180 | 180 | Приобретены строительные материалы (эмаль, краска, растворитель, валик, кисть плоская, шпатлёвка, лента малярная) и радиаторы отопления
2 | Козлов С.Е. | Приобретение и установка спортивного оборудования на землях общего пользования в Заволжском районе г. Твери по адресу Петербургское ш., д. 107 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 150 | 150 | Поставлено и установлено спортивное оборудование: турник и тренажёр
2 | Козлов С.Е. | Приобретение и пошив обмундирования для обеспечения деятельности Поста № 1 МАУ «МЦ г. Твери» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 50 | Приобретены элементы обмундирования: кители, рубашки, брюки, юбки, пилотки (5 женских и 5 мужских комплектов)
2 | Козлов С.Е. | МБУК ДЦ «Истоки» - ремонт актового зала | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 220 | 220 | Заключен контракт на выполнение работ по ремонту актового зала. Средства перечислены бюджетополучателю
2 | Козлов С.Е. | МБДОУ детский сад № 39 - на проведение текущего ремонта в здании | Управление образования Администрации города Твери | 170 | 170 | Выполнен ремонт полов
2 | Козлов С.Е. | МБДОУ детский сад № 145 - на выполнение текущего ремонта здания, приобретение оборудования, строительных материалов | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | Выполнен ремонт полов в спортивном зале
2 | Козлов С.Е. | МБДОУ детский сад № 149 - приобретение мясорубки и тестомеса | Управление образования Администрации города Твери | 120 | 111 | Приобретены мясорубка и тестомес
2 | Козлов С.Е. | МБДОУ детский сад № 153 - на модернизацию системы видеонаблюдения | Управление образования Администрации города Твери | 170 | 170 | Установлено 6 видеокамер
2 | Козлов С.Е. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 164 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | Выполнены электромонтажные работы в туалетах; ремонт системы канализации
2 | Козлов С.Е. | МОУ СОШ № 7 - на проведение текущего ремонта в здании: - замена оконного блока; - замена сантехники в школьных туалетах; - замена светильников в помещениях (2 кабинета); - замена труб водоснабжения в подвальном помещении школы | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | Выполнен ремонт туалета на 2 этаже (замена плитки, электромонтажные работы, установка перегородок, демонтаж/монтаж системы канализации, сантехники)
2 | Козлов С.Е. | МБОУ СОШ № 34 - на проведение текущего ремонта в здании | Управление образования Администрации города Твери | 170 | 170 | Выполнены работы по ремонту полов и потолков
3 |  | Ремонт актового зала в МБУК ДЦ «Истоки» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 150 | 150 | Заключён контракт на выполнение работ по ремонту актового зала. Средства перечислены бюджетополучателю
3 |  | Осуществление фестивальной деятельности Заслуженного коллектива народного творчества Тверской области, народного самодеятельного коллектива хора ветеранов войны и труда МБУ ДК «Химволокно» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 150 | 150 | 08.04.2024 состоялась поездка в г. Москву Заслуженного коллектива народного творчества Тверской области, народного самодеятельного коллектива хора ветеранов войны и труда МБУ ДК "Химволокно" к месту проведения фестиваля
3 |  | Устройство естественной освещённости (окно) в целостной конструкции большого спортивного зала и ремонт помещений по адресу: ул. Соминка, д. 63 МБУ ДО «СШОР Лидер» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 300 | 300 | Выполнены работы по устройству естественной освещённости спортивного зала, ремонту тренерской, мужской раздевалки и помещения для персонала в центре единоборств «Искра» по адресу: ул. Соминка, д. 63 МБУ ДО «СШОР «Лидер»
3 |  | Текущий ремонт МБДОУ детский сад № 5 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Выполнены работы по ремонту водоотводной системы веранд
3 |  | Проведение ремонтных работ кровли бассейна, закупка звукозаписывающего и звуковоспроизводящего оборудования в МБДОУ детский сад № 161 | Управление образования Администрации города Твери | 400 | 400 | Приобретены музыкальные инструменты. Выполнен ремонт кровли бассейна
3 |  | Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 21 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | Заменено 9 оконных блоков в кабинетах
3 |  | Текущий ремонт помещений по адресу: ул. Луначарского, д. 3 корпус 1 | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери | 200 |  | Идёт подготовка проектно-сметной документации
4 | Моняков А.С. | Организация и проведение массовых мероприятий на территории Заволжского района | Администрация Заволжского района в городе Твери | 50 |  | Проведение закупок запланировано в ноябре-декабре 2024 г.
4 | Моняков А.С. | Расходы на укрепление материально-технической базы и текущие ремонтные работы в МБУК ДЦ «Истоки» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 150 | 150 | Установлены 4 двери "антипаника", заменены 4 окна, окрашены стены актового зала
4 | Моняков А.С. | Расходы на укрепление материально-технической базы и антитеррористической защищённости МБДОУ детский сад № 115 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Установлено 4 камеры видеонаблюдения
4 | Моняков А.С. | Устройство системы контроля доступа в здание МБДОУ детский сад № 138 | Управление образования Администрации города Твери | 50 |  | Планируется заключение контракта
4 | Моняков А.С. | Текущий ремонт и укрепление материально-технической базы МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 400 | 400 | Выполнены работы по ремонту полов, потолков, стен и электроосвещения в кабинете № 4
4 | Моняков А.С. | Текущий ремонт и укрепление материально-технической базы МОУ СОШ № 40 | Управление образования Администрации города Твери | 750 | 750 | Выполнены работы по ремонту: -медицинского кабинета -фасада со стороны пищеблока -стен в пищеблоке -подоконников и откосов
5 | Мамонов С.А. | Приобретение и пошив обмундирования для обеспечения деятельности Поста № 1 МАУ «МЦ г. Твери» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 |  | Заключен контракт на пошив женских пальто
5 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт МБДОУ детский сад № 92 | Управление образования Администрации города Твери | 150 |  | Выполнен ремонт систем: отопления, видеонаблюдения, электроосвещения ремонт мясорубки, плиты электрической. Устранён засор в здании. Готовятся документы на оплату
5 | Мамонов С.А. | Замена оконных блоков МБДОУ детский сад № 104 | Управление образования Администрации города Твери | 250 | 250 | Заменено 7 оконных блоков
5 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт МБДОУ детский сад № 164 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | Заменено 6 оконных блоков
5 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | Ведутся работы по ремонту кабинета № 41 и ремонт освещения в кабинете № 4
5 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт МОУ «Тверская гимназия № 8» | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | Выполнены работы по ремонту потолка в музее
5 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт МБОУ СОШ № 29 | Управление образования Администрации города Твери | 550 | 550 | Выполнены работы по ремонту: пищеблока, по замене 6 дверей и 3 оконных блоков
5 | Мамонов С.А. | Оборудование школьного музея в МБОУ СОШ № 38 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 49.5 | Приобретён информационный стенд
5 | Мамонов С.А. | Устройство перегородки из ПВХ в МОУ СОШ № 46 | Управление образования Администрации города Твери | 50 |  | Работы выполнены. Готовятся документы на оплату
6 | Фадеев Д.В. | Приобретение и пошив обмундирования для обеспечения деятельности Поста № 1 МАУ «МЦ г. Твери» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 |  | Заключен контракт на пошив женских пальто
6 | Фадеев Д.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 131 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 13.6 | Выполнены работы по ремонту узла учёта тепловой энергии. Заменена запорная арматура на системе ГВС
6 | Фадеев Д.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 156 | Управление образования Администрации города Твери | 250 | 250 | Выполнены работы по ремонту трубопровода и ремонту группы
6 | Фадеев Д.В. | Приобретение оборудования в МБОУ СОШ № 17 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Приобретён принтер и ученические стулья - 46 шт.
6 | Фадеев Д.В. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 34 | Управление образования Администрации города Твери | 400 | 139.1 | Выполнены работы по ремонту потолков
6 | Фадеев Д.В. | Модернизация системы видеонаблюдения с установкой дополнительных камер видеонаблюдения, замена осветительных ламп в МБОУ СШ № 47 | Управление образования Администрации города Твери | 500 |  | Планируется заключение контракта
7 | Нечаев Д.Л. | Проведение праздничных и спортивных мероприятий на территории Заволжского района г. Твери | Администрация Заволжского района в городе Твери | 27 | 27 | Проведены спортивно-массовые мероприятия: соревнования по лыжным гонкам МБУ ДО Спортивная школа олимпийского резерва Тверь на сумму 6,0 т.р., легкоатлетическая эстафета памяти П.А.Кайкова сумму 4,5 т.р.
7 | Нечаев Д.Л. | Устройство освещения на муниципальной площадке для выгула собак по адресу: г. Тверь, ул. Дачная и разработка проектно-сметной документации | Администрация Заволжского района в городе Твери | 143 | 143 | Выполнены работы по устройству освещения на муниципальной площадке для выгула собак
7 | Нечаев Д.Л. | Приобретение и установка нового детского игрового оборудования на землях общего пользования в Заволжском районе города Твери по адресу: Комсомольский проспект, д. 9 и 11а | Администрация Заволжского района в городе Твери | 144.9 | 144.9 | Установлено новое детское игровое оборудование (песочница, качели)
7 | Нечаев Д.Л. | Обустройство места сбора мусора по адресу ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 22, включая расходы на изготовление проектно-сметной документации | Администрация Заволжского района в городе Твери | 105.1 |  | Заключен контракт. Подготовлена проектно-сметная документация
7 | Нечаев Д.Л. | Приобретение и пошив обмундирования для обеспечения деятельности Поста № 1 МАУ «МЦ г. Твери» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 50 | Приобретены элементы обмундирования: береты, фуражки, галстуки, погоны, шевроны (5 женских и 5 мужских комплектов)
7 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 73 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | Выполнен ремонт групповой комнаты
7 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря, мебели и материалов в МБДОУ детский сад № 92 | Управление образования Администрации города Твери | 80 | 44.7 | Выполнен ремонт электрической плиты (замена конфорки). Заключен контракт на приобретение мебели
7 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 115 | Управление образования Администрации города Твери | 90 | 90 | Выполнен ремонт стен, потолка в помещении группы
7 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 125 | Управление образования Администрации города Твери | 250 | 250 | Выполнен ремонт ограждения (монтаж опорных стоек, монтаж металлического ограждения, устройство калиток, устройство распашных ворот); трубопровода канализации
7 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБДОУ детский сад № 127 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | Выполнена замена оконного блока в группе.
7 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря, мебели и материалов в МБДОУ детский сад № 131 | Управление образования Администрации города Твери | 42 | 22 | Заключен контракт. Средства перечислены бюджетополучателю
7 | Нечаев Д.Л. | На разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта пожарной сигнализации в МБДОУ детский сад № 131 | Управление образования Администрации города Твери | 48 | 48 | Работы выполнены
7 | Нечаев Д.Л. | Приобретение мебели в МОУ «Гимназия № 10» | Управление образования Администрации города Твери | 20 | 20 | Приобретено: стол - 1шт.; стенка для методических пособий 1 шт.
7 | Нечаев Д.Л. | Приобретение оборудования в МБОУ СОШ № 17 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Приобретены спилс-карты, проектор, ИБП
7 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 34 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Выполнен ремонт потолков
7 | Нечаев Д.Л. | Приобретение мебели и оборудования в МОУ СОШ № 46 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Приобретён гардероб с антресолью 1 шт., ученические стулья 30 шт., ученические столы 7 шт.
7 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБОУ СШ № 53 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Выполнены работы по ремонту электроосвещения в кабинете № 9
8 | Ануфриев Ю.В. | Организация и проведение экскурсии для ветеранов Заволжского района | Администрация Заволжского района в городе Твери | 46 | 44 | Проведена экскурсия в усадьбу Степановское-Волосово Зубцовского района
8 | Ануфриев Ю.В. | Обустройство спортивной площадки (футбольного поля) по адресу пересечение ул. Ломоносова и пер. Дурмановского | Администрация Заволжского района в городе Твери | 196 | 195.9 | Выполнены работы по устройству металлического ограждения
8 | Ануфриев Ю.В. | Обустройство места сбора мусора по адресу ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 22, включая расходы на изготовление проектно-сметной документации | Администрация Заволжского района в городе Твери | 204 | 60 | Выполнены работы по устройству металлического ограждения
8 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение и пошив обмундирования для обеспечения деятельности Поста № 1 МАУ «МЦ г. Твери» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 |  | Заключен контракт на пошив женских пальто
8 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБУ ДК «Затверецкий» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 30 | 30 | Приобретён и поставлен лазерный МФУ PANTUM М68000FDW
8 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт МБДОУ детский сад № 73 | Управление образования Администрации города Твери | 20 | 20 | Выполнен ремонт групповой комнаты
8 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МДОУ детский сад № 92 | Управление образования Администрации города Твери | 25 | 13.9 | Выполнены работы по ремонту системы отопления, устранён засор
8 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБДОУ детский сад № 100 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | Выполнен ремонт раздевалки в группе (потолок, стены)
8 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт МБДОУ детский сад № 115 | Управление образования Администрации города Твери | 10 | 10 | Выполнен ремонт стен и потолка в группе
8 | Ануфриев Ю.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 127 | Управление образования Администрации города Твери | 71 | 71 | Выполнена замена 2 оконных блоков в пищеблоке
8 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МДОУ детский сад № 131 | Управление образования Администрации города Твери | 20 | 20 | Заключен контракт. Средства перечислены бюджетополучателю
8 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБДОУ детский сад № 140 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | Установлено 4 видеокамеры
8 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов, в МДОУ детский сад № 164 | Управление образования Администрации города Твери | 10 | 10 | Приобретена столешница к кондитерскому столу
8 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение детской мебели в дошкольное отделение МОУ СОШ № 3 | Управление образования Администрации города Твери | 135 | 135 | Приобретены кровати 3-х ярусные выкатные, с крышкой - 9 шт.
8 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МОУ СОШ № 3 | Управление образования Администрации города Твери | 138 | 138 | Приобретены МФУ 2 шт. и принтер
8 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | Выполнен ремонт кабинетов № 41 и № 4, помещения № 15
8 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МОУ «Гимназия № 10» | Управление образования Администрации города Твери | 20 | 20 | Приобретена стенка для методических пособий 1 шт.
8 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение оборудования в МБОУ СОШ № 17 | Управление образования Администрации города Твери | 25 | 25 | Приобретены проектор, ИБП
8 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБОУ СОШ № 34 | Управление образования Администрации города Твери | 25 |  | Выполнен ремонт потолков. Готовятся документы на оплату
8 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МОУ СОШ № 35 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Выполнены работы по ремонту кабинета № 45
8 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение мебели и оборудования в МОУ СОШ № 46 | Управление образования Администрации города Твери | 25 | 25 | Приобретены ученические столы 7 шт. и стулья 7 шт.
8 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, разработка ПСД, приобретение оборудования, инвентаря, материалов и модернизацию системы видеонаблюдения в МБОУ СШ № 53 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 198.97 | Приобретены радиаторы отопления, система для оформления оконных проёмов. Выполнен ремонт электроснабжения коридора 2-го этажа, кабинетов № 28, № 42
9 | Ростовцев Р.А. | Проведение праздничных и спортивных мероприятий на территории Заволжского района г. Твери | Администрация Заволжского района в городе Твери | 50 | 3.5 | Проведены спортивно-массовые мероприятия: соревнования по лыжным гонкам МБУ ДО Спортивная школа олимпийского резерва Тверь на сумму 6,0 т.р., легкоатлетическая эстафета памяти П.А.Кайкова сумму 4,5 т.р. Готовятся документы на оплату
9 | Ростовцев Р.А. | Организация и проведение экскурсии для ветеранов Заволжского района | Администрация Заволжского района в городе Твери | 20 | 20 | Проведена экскурсия в усадьбу Степановское-Волосово Зубцовского района
9 | Ростовцев Р.А. | Пошив костюмов творческих коллективов в МБУ ДК «Затверецкий» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 150 | 150 | Пошиты и поставлены сценические костюмы (12 шт.) для хора русской песни «Катюша»
9 | Ростовцев Р.А. | Подготовка проектно-сметной документации, текущий ремонт в МБУ «ДК пос. Сахарово» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 150 | 150 | Выполнен ремонт водосточной системы и кровли
9 | Ростовцев Р.А. | Приобретение кухонного оборудования, посуды для пищеблока, замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 20/1 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 199.5 | Заменены 2 оконных блока в группе. Приобретены кастрюли 27 шт.
9 | Ростовцев Р.А. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 20/1 | Управление образования Администрации города Твери | 60 | 60 | Заменен 1 оконный блок в группе
9 | Ростовцев Р.А. | Приобретение оборудования и инвентаря для пищеблока, ремонт электроосвещения в МБДОУ детский сад № 160 | Управление образования Администрации города Твери | 260 | 259.9 | Приобретены картофелечистка, холодильный шкаф, весы, кухонный стеллаж, котлы - 4 шт., кастрюли 4 шт. Выполнен ремонт освещения
9 | Ростовцев Р.А. | Текущий ремонт МБДОУ детский сад № 165 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | Выполнен ремонт лестничных маршей (потолка, стен)
9 | Ростовцев Р.А. | Закупка оборудования и инвентаря для пищеблока в МБДОУ детский сад № 165 | Управление образования Администрации города Твери | 60 | 43 | Приобретён электроводонагреватель, оборудование для пищеблока
9 | Ростовцев Р.А. | Подготовка проектно-сметной документации, приобретение мебели, ремонт автоматической пожарной сигнализации подвального помещения (тренажёрный зал), установка вентиляции в буфете раздаточной, проведение независимой экспертизы на предмет невозможности увеличения дверного проёма в МОУ СОШ № 31 | Управление образования Администрации города Твери | 350 | 230.6 | Проведена независимая экспертиза на предмет невозможности увеличения дверного проёма. Изготовлена проектная документация на устройство противодымной вентиляции в помещении столовой. Заключен контракт на приобретение мебели
10 |  | Проведение ремонтных работ в МБДОУ детский сад № 93 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства Администрации города Твери | 1500 | 1500 | Выполнены работы: ремонт потолков, стен и полов, лестниц; внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы; монтаж системы горячего и холодного водоснабжения; монтаж системы канализации; ремонт слаботочных сетей; монтаж АПС; монтаж домофона; замена деревянных окон и входных дверей
11 | Сычёв А.В. | Проведение культурно-массовых мероприятий для жителей Московского района города Твери | Администрация Московского района в городе Твери | 50 | 49.9 | Приобретены памятные подарки для актива Совета ветеранов московского района
11 | Сычёв А.В. | Приобретение и пошив обмундирования для обеспечения деятельности Поста № 1 МАУ «МЦ г. Твери» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 50 | Приобретены элементы обмундирования: зимние шапки - 10 шт., парадные ремни - 10 шт.
11 | Сычёв А.В. | Текущий ремонт, монтаж системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения, системы оповещения, системы уличного освещения в МБДОУ детский сад № 2 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | Установлено 9 видеокамер
11 | Сычёв А.В. | Текущий ремонт оконных блоков, герметизация и утепление межпанельных швов фасада, монтаж системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения, системы уличного освещения в МБДОУ детский сад № 15 | Управление образования Администрации города Твери | 120 |  | Планируется заключение контракта
11 | Сычёв А.В. | Текущий ремонт, монтаж системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения, системы оповещения, системы уличного освещения, приобретение строительных материалов и комплектующих в МБДОУ детский сад № 35 | Управление образования Администрации города Твери | 70 |  | Планируется заключение контракта
11 | Сычёв А.В. | Текущий ремонт, монтаж системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения, системы оповещения, системы уличного освещения в МБДОУ детский сад № 90 | Управление образования Администрации города Твери | 130 | 130 | Выполнен ремонту стен в раздевалках и лестничного пролёта (ремонт стен, потолка)
11 | Сычёв А.В. | Текущий ремонт, монтаж системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения, системы оповещения, системы уличного освещения в МБДОУ детский сад № 105 | Управление образования Администрации города Твери | 110 | 110 | Выполнены работы по ремонту полов в музыкальном зале
11 | Сычёв А.В. | Текущий ремонт, монтаж системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения, системы оповещения, системы уличного освещения в МБДОУ детский сад № 114 | Управление образования Администрации города Твери | 33 | 32.82 | Выполнены работы по монтажу системы оповещения
11 | Сычёв А.В. | Текущий ремонт, монтаж системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения, системы оповещения, системы уличного освещения в МБДОУ детский сад № 116 | Управление образования Администрации города Твери | 80 | 80 | Выполнены работы по ремонту освещения в группе и уличного освещения
11 | Сычёв А.В. | Текущий ремонт, монтаж системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения, системы оповещения, системы уличного освещения в МБДОУ детский сад № 118 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Выполнены работы по дооборудованию системы видеонаблюдения
11 | Сычёв А.В. | Текущий ремонт, монтаж системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения, системы оповещения, системы уличного освещения в МБДОУ детский сад № 148 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | Выполнены работы по ремонту потолка в группе
11 | Сычёв А.В. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | Выполнен ремонт кабинета № 4 и помещения № 15 (по техническому паспорту) (ремонт полов, стен, замена дверей); заменены светильники и электропроводка в кабинете № 41
11 | Сычёв А.В. | Текущий ремонт, ремонт и замена оконных блоков в МБОУ СОШ № 27 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | Выполнен ремонт пола и электроосвещения в кабинетах
11 | Сычёв А.В. | Текущий ремонт, ремонт и замена оконных блоков, приобретение материалов для ремонта окон в МБОУ СОШ № 33 | Управление образования Администрации города Твери | 157 | 100 | Заменены 2 оконных блока в коридоре 3-го этажа. Приобретены материалы для ремонта окон
11 | Сычёв А.В. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 39 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Выполнены работы по ремонту стен в столовой
11 | Сычёв А.В. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 43 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Заменены 3 оконных блока в раздевалке
12 | Виноградов А.Н. | Приобретение и пошив обмундирования для обеспечения деятельности Поста № 1 МАУ «МЦ г. Твери» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 150 | 150 | Приобретены элементы обмундирования: кители, рубашки, брюки, юбки, пилотки (5 женских и 5 мужских комплектов)
12 | Виноградов А.Н. | Разработка проектно-сметной документации на ремонт кровли МБОУ детский сад № 15 | Управление образования Администрации города Твери | 369 | 369 | Работы выполнены
12 | Виноградов А.Н. | Разработка проектно-сметной документации на ремонт кровли МБОУ детский сад № 114 | Управление образования Администрации города Твери | 361 | 361 | Работы выполнены
12 | Виноградов А.Н. | Текущий ремонт, ремонт кровли, ремонт системы отопления в МБДОУ детский сад № 148 | Управление образования Администрации города Твери | 303 | 303 | Выполнен ремонт кровли
12 | Виноградов А.Н. | Текущий ремонт, герметизация и утепление межпанельных швов фасада, монтаж системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения, системы оповещения, системы уличного освещения в МБДОУ детский сад № 159 | Управление образования Администрации города Твери | 155 | 155 | Выполнен текущий ремонт
12 | Виноградов А.Н. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | Выполнен ремонт кабинета № 4 и помещения № 15 (по техническому паспорту) (ремонт полов, стен, замена дверей)
12 | Виноградов А.Н. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 27 | Управление образования Администрации города Твери | 60 | 60 | Выполнен ремонт пола в кабинете психолога
12 | Виноградов А.Н. | Оборудование школьного музея в МБОУ ЦО № 57 | Управление образования Администрации города Твери | 52 |  | Планируется заключение контракта
13 | Архипов А.А. | Текущий ремонт наружного освещения в МБДОУ детский сад № 55 | Управление образования Администрации города Твери | 94 | 94 | Работы выполнены
13 | Архипов А.А. | Приобретение оборудования в МБДОУ детский сад № 65 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 97.7 | Приобретены качели
13 | Архипов А.А. | Разработка проектно-сметной документации (ПСД) по благоустройству территории МБДОУ детский сад № 100 | Управление образования Администрации города Твери | 550 |  | Ведутся работы
13 | Архипов А.А. | Поставка посуды в МБДОУ детский сад № 141 | Управление образования Администрации города Твери | 95 | 76.3 | Приобретена посуда (кастрюля 11 шт., котёл 3 шт., миска 8 шт., ковш 5 шт., гастроёмкость 6 шт.)
13 | Архипов А.А. | Дооснащение системы видеонаблюдения в МБДОУ детский сад № 155 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Установлена видеокамера
13 | Архипов А.А. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 48 | Управление образования Администрации города Твери | 95 | 95 | Выполнены работы по замене оконного блока в кабинете
13 | Архипов А.А. | Приобретение ученической мебели в МБОУ СШ № 55 | Управление образования Администрации города Твери | 295 | 292.8 | Приобретена парта ученическая 2-х местная 52 шт., стул ученический 107 шт.
13 | Архипов А.А. | Замена оконных блоков в МБОУ ДО ДТДМ | Управление образования Администрации города Твери | 171 | 171 | Заменены 2 окна в кабинете
14 | Жирков М.В. | Закупка мебели в МБДОУ детский сад № 152 | Управление образования Администрации города Твери | 42.3 | 36.7 | Приобретена мебель (стул 4 шт., кресло 3 шт., столик журнальный 1 шт.)
14 | Жирков М.В. | Закупка оборудования в МБДОУ детский сад № 163 | Управление образования Администрации города Твери | 60 | 59 | Приобретена картофелечистка
14 | Жирков М.В. | Разработка и актуализация проектно-сметной документации, текущий ремонт помещений в МОУ СОШ № 51 | Управление образования Администрации города Твери | 1397.7 | 1397.7 | Выполнен ремонт электроснабжения, потолка, пола. Заменены окна в кабинете физики. Выполнена разработка проектно-сметной документации на устройство спортивного оборудования
15 | Барышев Я.А. | Работы по изготовлению (пошиву) и поставке сценических костюмов для нужд МБУ ДЦ «Мир» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 100 | 100 | Пошиты костюмы для студии современной хореографии «Высота»
15 | Барышев Я.А. | Приобретение технических средств обучения и оргтехники в группу № 6 МБДОУ детский сад № 97 по адресу: улица Громова, д. 52 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 42.6 | Приобретены ламинатор, флеш-диск, телевизор, принтер
15 | Барышев Я.А. | Приобретение детского игрового оборудования в МБДОУ детский сад № 132 | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 299.8 | Приобретено детское игровое оборудование (теневой навес)
15 | Барышев Я.А. | Приобретение холодильного шкафа в МБДОУ детский сад № 133 | Управление образования Администрации города Твери | 114 | 109 | Приобретён холодильный шкаф
15 | Барышев Я.А. | Текущий ремонт МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | Выполнен ремонт кабинета № 4 и помещения № 15 (по техническому паспорту) (ремонт полов, стен, замена дверей)
15 | Барышев Я.А. | Текущий ремонт; установка входной калитки и оборудования системы одноканального видеодомофона; дооборудование автоматической пожарной сигнализации в подсобных помещениях пищеблока дополнительного табло «Выход» над эвакуационным выходом № 2; установка оборудования тренировочной площадки для развития уличных видов спорта, дооснащение системы внутреннего и наружного видеонаблюдения в МОУ СОШ № 24 | Управление образования Администрации города Твери | 675 | 578.1 | Выполнены работы по замене прибора АПС; по дооборудованию автоматической пожарной сигнализации; по замене входной калитки и оборудованию системы одноканального видеодомофона; по ремонту уличного освещения; установлено 4 видеокамеры. Установлено оборудование тренировочной площадки для развития уличных видов спорта
15 | Барышев Я.А. | Аварийный ремонт трубопровода канализации в подвальном помещении МОУ "Гимназия № 44 г. Твери" | Управление образования Администрации города Твери | 61 | 61 | Работы выполнены
15 | Барышев Я.А. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 45 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | Выполнен ремонт системы видеонаблюдения, АПС, тревожной кнопки, ремонт полов рекреации 1 этажа
16 | Жомова Т.Н. | Замена оконных блоков в МБУ ДК «Синтетик | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 150 | 150 | Произведена замена 5 оконных блоков
16 | Жомова Т.Н. | Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов охраны, приобретение звукового оборудования МБУ «ДК пос. Элеватор» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 150 | 150 | Заключён контракт с ООО ЧОП «Ника-секьюрити» на обеспечение внутри объектового и пропускного режимов охраны. Приобретена радиостанция
16 | Жомова Т.Н. | Текущий ремонт помещений гладильной и прачечной, приобретение теневого навеса на игровом участке в МБДОУ детский сад № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | Выполнен ремонт помещений гладильной и прачечной (полов, стен). Приобретён теневой навес
16 | Жомова Т.Н. | Установка системы контроля удалённого доступа и домофона в МБДОУ детский сад № 88 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Работы выполнены
16 | Жомова Т.Н. | Ремонт полов в группе, текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 123 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | Выполнены работы по ремонту пола в группе, заменен оконный блок
16 | Жомова Т.Н. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | Выполнен ремонт кабинета № 4 и помещения № 15 (по техническому паспорту) (ремонт полов, стен, замена дверей)
16 | Жомова Т.Н. | Текущий ремонт в школьном отделении, приобретение мягкого инвентаря, посуды, моющих и чистящих средств в дошкольном отделении в МБОУ «ООШ № 28» | Управление образования Администрации города Твери | 350 | 313.9 | Выполнен ремонт пола коридора 1 этажа, текущий ремонт. Приобретены мягкий инвентарь (матрас детский, полотенца), моющие и чистящие средства
16 | Жомова Т.Н. | Текущие ремонтные работы МОУ СОШ № 37 | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 300 | Выполнен ремонт крыльца (укладка плитки тротуарной)
17 | Казаков В.Н. | Приобретение и пошив обмундирования для обеспечения деятельности Поста № 1 МАУ «МЦ г. Твери» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 47 | Приобретены элементы обмундирования: зимние шапки - 10 шт., парадные ремни - 10 шт.
17 | Казаков В.Н. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и линолеума МБДОУ детский сад № 10 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 149.9 | Приобретены утюг, сушилка для белья, стиральная машина; линолеум; кухонное оборудование: тестомес, котёл, сотейник, сковорода
17 | Казаков В.Н. | Оборудование, установка видеонаблюдения в МБДОУ детский сад № 80 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | Установлена камера видеонаблюдения
17 | Казаков В.Н. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, приобретение светодиодных ламп и расходных материалов в МБДОУ детский сад № 96 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 124.8 | Приобретена электрическая плита, светодиодные лампы
17 | Казаков В.Н. | Модернизация локальной сети и системы видеонаблюдения в МОУ СОШ № 1 | Управление образования Администрации города Твери | 500 | 500 | Установлено 16 камер видеонаблюдения
17 | Казаков В.Н. | Текущий ремонт МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 70 | 70 | Выполнен ремонт кабинета № 41(ремонт потолка, стен, полов) и ремонту электроосвещения в кабинете № 4
17 | Казаков В.Н. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 9 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Выполнены работы по ремонту полов игровой комнаты
17 | Казаков В.Н. | Закупка оборудования для медицинского кабинета в МОУ СОШ № 20 | Управление образования Администрации города Твери | 30 |  | Планируется заключение контракта
17 | Казаков В.Н. | Приобретение компьютерного оборудования, разработка проектно-сметной документации по монтажу системы автоматической охранной сигнализации в выводом на пульт охраны в зданиях МОУ "Тверской лицей" по адресам: пр-т Калинина, д. 10 и ул. Бобкова, д. 9 | Управление образования Администрации города Твери | 400 |  | Приобретено компьютерное оборудование. Готовятся документы на оплату
18 | Ешурин В.В. | Проведение праздничных и досуговых мероприятий в Пролетарском районе города Твери | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 200 | 139 | Приобретён кулер для воды, подушки для награждения (6 штук). Изготовлены рулонные шторы. Проведена однодневная автобусная экскурсия, приуроченная ко Дню инвалидов
18 | Ешурин В.В. | Закупка лавочек, урн, разработка проектно-сметной документации на объект благоустройства | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 283.9 | 69.5 | Поставлены лавочки - 5 шт., урны -5 шт. Идёт подготовка документации на благоустройство объекта: "Тропа здоровья на Пролетарской набережной в Твери"
18 | Ешурин В.В. | Приобретение и пошив обмундирования для обеспечения деятельности Поста № 1 МАУ «МЦ г. Твери» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 50 | Заключен контракт на пошив женских пальто. Средства перечислены бюджетополучателю
18 | Ешурин В.В. | Приобретение электрических плит, приобретение детских кроватей в МБДОУ детский сад № 31 | Управление образования Администрации города Твери | 276 | 262.2 | Приобретена электрическая плита, детские кровати - 20 шт.
18 | Ешурин В.В. | Проведение ремонтных работ в МБДОУ детский сад № 93 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства Администрации города Твери | 130 | 130 | Выполнен ремонт системы вентиляции; электромонтажные работы
18 | Ешурин В.В. | Замена оконных блоков, проведение ремонтных работ и установка радиатора отопления в МБДО№ детский сад № 144 | Управление образования Администрации города Твери | 270.1 | 268.7 | Выполнены работы по замене 7 оконных блоков (группы -6 окон, медицинский кабинет - 1 окно). Установлен радиатор отопления
18 | Ешурин В.В. | Текущий ремонт МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | Выполнен ремонт кабинета № 4 и ремонт помещения № 15 (по техническому паспорту) (ремонт полов, стен, замена дверей)
18 | Ешурин В.В. | Ремонт дошкольных отделений, замена оконных блоков и дошкольных группах МОУ СОШ № 38 | Управление образования Администрации города Твери | 240 | 237.3 | Выполнена замена 10 оконных блоков
19 | Пичуев Е.Е. | Приобретение и пошив обмундирования для обеспечения деятельности Поста № 1 МАУ «МЦ г. Твери» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 50 | Приобретены элементы обмундирования: кители, рубашки, брюки, юбки, пилотки (5 женских и 5 мужских комплектов)
19 | Пичуев Е.Е. | Текущий ремонт пищеблока в МБДОУ детский сад № 79 | Управление образования Администрации города Твери | 167 | 167 | Работы выполнены (ремонт потолков, стен, полов)
19 | Пичуев Е.Е. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 162 | Управление образования Администрации города Твери | 250 | 162 | Выполнены работы по ремонту пищеблока (ремонт потолка, стен)
19 | Пичуев Е.Е. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 173 | 173 | Выполнен ремонт кабинета № 4 и ремонт помещения № 15 (по техническому паспорту) (ремонт полов, стен, замена дверей)
19 | Пичуев Е.Е. | Текущий ремонт, расширение системы внутреннего видеонаблюдения, монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД), монтаж охранной сигнализации в МОУ СОШ № 20 | Управление образования Администрации города Твери | 690 | 688.5 | Выполнены работы: ремонт полов в коридорах; монтаж охранной сигнализации; монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД); установлено 5 видеокамер
19 | Пичуев Е.Е. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 30 | Управление образования Администрации города Твери | 170 | 170 | Выполнены работы по замене 3 оконных блоков в холле, ремонт отопления
20 | Тюрякова И.В. | Приобретение и пошив обмундирования для обеспечения деятельности Поста № 1 МАУ «МЦ г. Твери» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 25.9 | Заключён контракт на пошив женских пальто. Средства перечислены бюджетополучателю
20 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт МДОУ детский сад № 97 | Управление образования Администрации города Твери | 400 | 400 | Выполнен ремонт кровли
20 | Тюрякова И.В. | Дооборудование системы видеонаблюдения в МБДОУ детский сад № 138 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Планируется заключение контракта
20 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт МБОУ СОШ № 4 (дошкольное отделение) | Управление образования Администрации города Твери | 250 | 250 | Выполнены работы по замене 6 оконных блоков
20 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт МБОУ СШ № 19 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | Выполнены работы по ремонту полов в кабинете № 10
20 | Тюрякова И.В. | Разработка проектно-сметной документации на ремонт кровли здания МОУ СОШ № 40 | Управление образования Администрации города Твери | 300 |  | Ведутся работы
20 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт МБОУ СОШ № 41 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | Выполнен ремонт освещения, стен, потолка в кабинете № 40,
21 | Родионов В.Н. | Оборудование информационных стендов на территории Пролетарского района в городе Твери | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 30 |  | Установлен информационный стенд на территории Пролетарского района в городе Твери. Готовятся документы на оплату
21 | Родионов В.Н. | Текущий ремонт в МБУ ДО СШОР «Лидер» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 40 | 40 | Выполнен ремонт тренерской, мужской раздевалки и помещения для персонала в центре единоборств «Искра» по адресу: ул. Соминка, д. 63 МБУ ДО «СШОР «Лидер»
21 | Родионов В.Н. | Приобретение и пошив обмундирования для обеспечения деятельности Поста № 1 МАУ «МЦ г. Твери» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 50 | Заключен контракт на приобретение и пошив обмундирования. Средства перечислены бюджетополучателю
21 | Родионов В.Н. | Приобретение и установка стационарного металлодетектора, замена оконных блоков в МОУ СОШ № 2 | Управление образования Администрации города Твери | 340 | 250 | Выполнены работы по замене 2 оконных блоков на лестничной клетке. Заключен контракт на приобретение и установку стационарного металлодетектора
21 | Родионов В.Н. | Ремонт помещения тира, приобретение и установка стационарного металлодетектора в МБОУ СШ № 9 | Управление образования Администрации города Твери | 890 | 858.1 | Выполнены работы по ремонту тира. Приобретён металлодетектор
21 | Родионов В.Н. | Приобретение детский кроватей в группу раннего возраста в дошкольное отделение МОУ СОШ № 38 по адресу: ул. Тракторная, д. 6 а | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 148 | Приобретены кровати - 20 шт.
22 | Блиновский Д.А. | Приобретение и пошив обмундирования для обеспечения деятельности Поста № 1 МАУ «МЦ г. Твери» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 50 | Заключен контракт на приобретение и пошив обмундирования. Средства перечислены бюджетополучателю
22 | Блиновский Д.А. | Покупка спортивной экипировки для единоборств в МБУ ДО «СШОР «Лидер» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 150 | 150 | Приобретены 26 комплектов кимоно
22 | Блиновский Д.А. | Монтаж системы видеонаблюдения в МБДОУ детский сад № 6 | Управление образования Администрации города Твери | 390 |  | Установлено 8 видеокамер. Готовятся документы на оплату
22 | Блиновский Д.А. | Закупка оборудования для пищеблока в МБДОУ детский сад № 14 | Управление образования Администрации города Твери | 75.3 | 56.9 | Приобретена овощерезательная-протирочная машина, блендер
22 | Блиновский Д.А. | Закупка и монтаж СКУД в МБДОУ детский сад № 166 | Управление образования Администрации города Твери | 255.9 | 255.9 | Работы выполнены
22 | Блиновский Д.А. | Текущий ремонт туалета и канализации в МОУ СОШ № 25 | Управление образования Администрации города Твери | 378.8 |  | Планируется заключение контракта
22 | Блиновский Д.А. | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях МОУ СОШ № 52 по адресу: г. Тверь, ул. Георгиевская, д. 12 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 198 | Работы выполнены
23 | Глебова Е.П. | Проведение культурно-массовых мероприятий для жителей Центрального района города Твери | Администрация Центрального района в городе Твери | 84.9 | 84.8 | Состоялась однодневная автобусная экскурсия в город Ржев актива Совета ветеранов Центрального района г. Твери
23 | Глебова Е.П. | Приобретение и пошив обмундирования для обеспечения деятельности Поста № 1 МАУ «МЦ г. Твери» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 100 | 100 | Приобретены элементы обмундирования: кители, рубашки, брюки, юбки, пилотки (5 женских и 5 мужских комплектов)
23 | Глебова Е.П. | Закупка медицинского оборудования и расходных материалов в медкабинет в МБДОУ детский сад № 7 | Управление образования Администрации города Твери | 47.8 | 47.7 | Приобретено медицинское оборудование
23 | Глебова Е.П. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 38 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | Заменено 8 оконных блоков: в прачечной 2 окна, в группах - 6 окон
23 | Глебова Е.П. | Закупка медицинского оборудования и расходных материалов в медкабинет в МБДОУ детский сад № 38 | Управление образования Администрации города Твери | 49.1 |  | Приобретено медицинское оборудование. Готовятся документы на оплату
23 | Глебова Е.П. | Закупка медицинского оборудования и расходных материалов в медкабинет, приобретение и установка оборудования на пищеблок в МБДОУ детский сад № 135 | Управление образования Администрации города Твери | 121.8 | 121.8 | Приобретено и установлено оборудование на пищеблок (морозильник); медицинское оборудование (медкабинет)
23 | Глебова Е.П. | Ремонт пола в обеденном зале МОУ «Тверская гимназия № 6» | Управление образования Администрации города Твери | 322.3 | 322.3 | Работы выполнены
| Глебова Е.П. | Закупка медицинского оборудования и расходных материалов в медкабинет МОУ «Тверская гимназия № 6» | Управление образования Администрации города Твери | 47 | 40 | Приобретено медицинское оборудование и расходные материалы в медкабинет
23 | Глебова Е.П. | Закупка медицинского оборудования и расходных материалов в медкабинет МОУ СОШ № 16 | Управление образования Администрации города Твери | 60 | 60 | Приобретено медицинское оборудование и расходные материалы в медкабинет
23 | Глебова Е.П. | Закупка медицинского оборудования и расходных материалов в медкабинет МОУ СОШ № 18 | Управление образования Администрации города Твери | 57.1 | 57.1 | Приобретено медицинское оборудование и расходные материалы в медкабинет
23 | Глебова Е.П. | Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта кровли здания МБОУ СОШ № 18 по адресу: ул. Учительская, дом 6 | Управление образования Администрации города Твери | 410 | 410 | Работы выполнены
24 | Устинова О.К. | Устройство лестничного схода и пандуса по адресу: пр-т Чайковского, д. 1, корп. 1 | Администрация Центрального района в городе Твери | 594 | 592 | Работы выполнены
24 | Устинова О.К. | Мероприятия по увековечиванию памяти выдающегося русского художника В.А. Серова в МБУ ДО «Художественная школа им. В.А. Серова» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 100 | 100 | Отлита скульптура для установки памятника напротив центрального входа в художественную школу по адресу: пр-т Чайковского, д. 31
24 | Устинова О.К. | Закупка оборудования для медицинского кабинета в МБДОУ детский сад № 33 | Управление образования Администрации города Твери | 54 |  | Приобретено медицинское оборудование в медкабинет. Готовятся документы на оплату
24 | Устинова О.К. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 48 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | Выполнен ремонт медицинского блока и узлов учёта тепловой энергии
24 | Устинова О.К. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 91 | Управление образования Администрации города Твери | 72 | 72 | Заменено 2 оконных блока в туалетах
24 | Устинова О.К. | Ремонт крылец в МБДОУ детский сад № 101 | Управление образования Администрации города Твери | 80 | 80 | Работы выполнены (укладка плитки тротуарной)
24 | Устинова О.К. | Приобретение оборудования для кухни МБДОУ детский сад № 134 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Приобретён тестомес
24 | Устинова О.К. | Модернизация школьного музея в МОУ гимназия № 12 г. Твери | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 200 | Выполнен ремонт пола, стен, замена дверного блока
25 | Арсеньев А.Б. | Ремонт крылец в МБДОУ детский сад № 33 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | Работы выполнены (укладка плитки тротуарной)
25 | Арсеньев А.Б. | Ремонт холодного водоснабжения в МБДОУ детский сад № 129 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 199.81 | Работы выполнены
25 | Арсеньев А.Б. | Косметический ремонт, ремонт кровли в МБДОУ детский сад № 158 | Управление образования Администрации города Твери | 422 | 422 | Выполнены работы по ремонту кровли и ремонту стен в группах №1, №3
25 | Арсеньев А.Б. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | Выполнен ремонт кабинета № 4 и ремонт помещения № 15 (по техническому паспорту) (ремонт полов, стен, замена дверей)
25 | Арсеньев А.Б. | Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 14 | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 289.5 | Заменено 8 оконных блоков
25 | Арсеньев А.Б. | Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 42 | Управление образования Администрации города Твери | 328 | 323.2 | Заменено 6 оконных блоков (3 окна - медицинский кабинет, 3 окна - учебный кабинет)
|  | Нераспределённый остаток |  | 0
|  | Всего |  | 37500 | 31831.2
Начальник департамента экономического развития администрации города Твери | [5 empty] | П.С. Петров