## ДЭР
Отчет об исполнении мероприятий по предложениям жителей города Твери на 2025 год
(по состоянию на 01.06.2025)
тыс. руб.
номер избирательного округа /по списку | Ф.И.О. депутата ТГД | Наименование мероприятий | Распорядители / получатели бюджетных средств | План финансирования из бюджета города в 2025 году | Исполнено | Примечание
1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6
1 | Павлюк Н.Г. | Мероприятия, посвященные 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне | Администрация Заволжского района в городе Твери | 50 | 50 | Приобретена цветочная продукция для проведения мероприятия
1 | Павлюк Н.Г. | Приобретение и установка детского и спортивного оборудования на землях общего пользования п. Красное Знамя в зеленой зоне | Администрация Заволжского района в городе Твери | 150 |  | Проведение закупок запланировано во 2-3 квартале 2025 года
1 | Павлюк Н.Г. | Приобретение проектора для МБУК ДЦ «Истоки» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 |  | Осуществляется сбор коммерческих предложений
1 | Павлюк Н.Г. | Замена ламп освещения в МБДОУ детский сад № 9 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Планируется заключение контракта
1 | Павлюк Н.Г. | Приобретение мягкого инвентаря в МБДОУ детский сад № 68 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Планируется заключение контракта
1 | Павлюк Н.Г. | Закупка кухонного оборудования в МБДОУ детский сад № 69 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Планируется заключение контракта
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт, приобретение оборудования и строительных материалов в МДОУ детский сад № 145 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Планируется заключение контракта
1 | Павлюк Н.Г. | Ремонт спортивного зала в МБДОУ детский сад № 161 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Планируется заключение контракта
1 | Павлюк Н.Г. | Замена оконных блоков и линолеума в кабинете труда для девочек в МОУ СОШ № 15 | Управление образования Администрации города Твери | 250 |  | Планируется заключение контракта
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 50 | Управление образования Администрации города Твери | 250 |  | Планируется заключение контракта
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря, материалов и модернизация системы видеонаблюдения в МБОУ СШ № 53 | Управление образования Администрации города Твери | 150 |  | Планируется заключение контракта
2 | Козлов С.Е. | Мероприятия, посвященные 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне | Администрация Заволжского района в городе Твери | 50 | 50 | Приобретена цветочная продукция для проведения мероприятия
2 | Козлов С.Е. | Приобретение и установка нового спортивного оборудования на землях общего пользования в Заволжском районе г. Твери по адресу Петербургское ш., д. 107 (9-эт. Здание) | Администрация Заволжского района в городе Твери | 150 |  | Проведение закупок запланировано во 2-3 квартале 2025 года
2 | Козлов С.Е. | МБУК ДЦ «Истоки» - ремонт актового зала | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 100 |  | Планируется заключение контракта
2 | Козлов С.Е. | МБДОУ детский сад № 39 - на проведение текущего ремонта в здании | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Планируется заключение контракта
2 | Козлов С.Е. | МБДОУ детский сад № 145 - на текущий ремонт здания, приобретение оборудования, строительных материалов | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Планируется заключение контракта
2 | Козлов С.Е. | МБДОУ детский сад № 149 - на оборудование ДОУ охранной сигнализации по предписанию суда | Управление образования Администрации города Твери | 310 |  | Ведутся работы
2 | Козлов С.Е. | МБДОУ детский сад № 153 - для оснащения прогулочных участков для детей верандами и игровым уличным оборудованием | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Планируется заключение контракта
2 | Козлов С.Е. | МОУ СОШ № 7 - На проведение текущего ремонта в здании: - замена оконного блока; - замена сантехники в школьных туалетах; - замена светильников в помещениях (2 кабинета); - замена труб водоснабжения в подвальном помещении школы | Управление образования Администрации города Твери | 300 |  | Планируется заключение контракта
2 | Козлов С.Е. | МБОУ СОШ № 34 - На проведение текущего ремонта в здании | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Планируется заключение контракта
2 | Козлов С.Е. | МОУ СОШ № 50 - Текущий ремонт | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Планируется заключение контракта
5 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт, приобретение инвентаря, мебели в МБДОУ детский сад № 92 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 43.3 | Выполнен ремонт системы видеонаблюдения
5 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт, замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 104 | Управление образования Администрации города Твери | 200 |  | Ведутся работы
5 | Мамонов С.А. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 164 | Управление образования Администрации города Твери | 250 |  | Планируется заключение контракта
5 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт МОУ «Тверская гимназия № 8» | Управление образования Администрации города Твери | 150 |  | Планируется заключение контракта
5 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 29 | Управление образования Администрации города Твери | 400 |  | Планируется заключение контракта
5 | Мамонов С.А. | Приобретение оборудования для школьного музея в МОУ СОШ № 38 | Управление образования Администрации города Твери | 50 |  | Планируется заключение контракта
7 | Нечаев Д.Л. | Проведение праздничных и спортивных мероприятий на территории Заволжского района г. Твери | Администрация Заволжского района в городе Твери | 30 | 30 | Проведена спортакиада с молодёжью
7 | Нечаев Д.Л. | Обустройство контейнерной площадки для сбора мусора по адресу: 2-ой проезд Карпинского, д. 10, включая расходы на изготовление проектно-сметной документации | Администрация Заволжского района в городе Твери | 50 |  | Проведение закупок запланировано во 2-3 квартале 2025 года
7 | Нечаев Д.Л. | На обустройство спортивной площадки (футбольного поля), расположенного на пересечении ул. Ломоносова и пер. Дурмановского | Администрация Заволжского района в городе Твери | 200 |  | Проведение закупок запланировано во 2-3 квартале 2025 года
7 | Нечаев Д.Л. | Приобретение спортивного инвентаря в МБУ ДО "СШОР "Лидер" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 80 | 80 | Поставлен спортивный инвентарь: диски обрезиненные и модуль страховочный для отработки бросков
7 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБДОУ детский сад № 73 | Управление образования Администрации города Твери | 90 |  | Планируется заключение контракта
7 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБДОУ детский сад № 92 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Планируется заключение контракта
7 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБДОУ детский сад № 115 | Управление образования Администрации города Твери | 110 |  | Ведутся работы по ремонту помещения группы
7 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБДОУ детский сад № 125 | Управление образования Администрации города Твери | 170 |  | Планируется заключение контракта
7 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБДОУ детский сад № 131 | Управление образования Администрации города Твери | 110 |  | Планируется заключение контракта
7 | Нечаев Д.Л. | Приобретение и установка нового детского игрового и спортивного оборудования на площадке второй младшей группы "Б" МБДОУ детский сад № 156 | Управление образования Администрации города Твери | 120 |  | Заключен контракт. Поставка и установка нового детского игрового и спортивного оборудования запланирована с 01.07.2025 г. по 31.08.2025 г.
7 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБОУ СОШ № 17 | Управление образования Администрации города Твери | 120 |  | Планируется заключение контракта
7 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБОУ СОШ № 34 | Управление образования Администрации города Твери | 120 |  | Планируется заключение контракта
7 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МОУ СОШ № 46 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Планируется заключение контракта
7 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБОУ СШ № 53 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Ведутся работы по ремонту электроосвещения
8 | Ануфриев Ю.В. | На обустройство контейнерной площадки для сбора мусора по адресу: второй проезд Карпинского, дом 10 и разработку проектно-сметной документации | Администрация Заволжского района в городе Твери | 200 |  | Проведение закупок запланировано во 2-3 квартале 2025 года
8 | Ануфриев Ю.В. | На обустройство спортивной площадки (футбольного поля), расположенного на пересечении ул. Ломоносова и пер. Дурмановского | Администрация Заволжского района в городе Твери | 280 |  | Проведение закупок запланировано во 2-3 квартале 2025 года
8 | Ануфриев Ю.В. | Изготовление и установка информационного стенда на Аллее Славы ветеранов в сквере на пересечении ул. Горького и Комсомольского проспекта | Администрация Заволжского района в городе Твери | 20 |  | Проведение закупок запланировано во 2-3 квартале 2025 года
8 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБДОУ детский сад № 92 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Планируется заключение контракта
8 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБДОУ детский сад № 100 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Планируется заключение контракта
8 | Ануфриев Ю.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ «Детский сад № 127» | Управление образования Администрации города Твери | 75 |  | Ведутся работы
8 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБДОУ детский сад № 140 | Управление образования Администрации города Твери | 75 |  | Планируется заключение контракта
8 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБОУ «СОШ № 3» | Управление образования Администрации города Твери | 225 |  | Планируется заключение контракта
8 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МОУ СОШ № 35 | Управление образования Администрации города Твери | 150 |  | Планируется заключение контракта
8 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МОУ СОШ № 50 | Управление образования Администрации города Твери | 75 |  | Планируется заключение контракта
8 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБОУ СШ № 53 | Управление образования Администрации города Твери | 200 |  | Планируется заключение контракта
9 | Ростовцев Р.А. | Устройство детского оборудования по адресу: ул. Р. Люксембург, д. 116 (зеленая зона) | Администрация Заволжского района в городе Твери | 100 |  | Проведение закупок запланировано во 2-3 квартале 2025 года
9 | Ростовцев Р.А. | Пошив костюмов творческих коллективов, приобретение музыкального и светового оборудования, текущий ремонт в МБУ ДК «Затверецкий» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 175 | 175 | Пошиты сценические костюмы для творческих коллективов - 29 шт.
9 | Ростовцев Р.А. | Подготовка проектно-сметной документации, текущий ремонт в МБУ «ДК пос. Сахарово» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 175 |  | Осуществляется поиск подрядчиков
9 | Ростовцев Р.А. | Приобретение холодильного оборудования для пищеблока, приобретение потолочных светильников в МБДОУ детский сад № 20/1 | Управление образования Администрации города Твери | 250 | 150 | Приобретен холодильный шкаф
9 | Ростовцев Р.А. | Приобретение мебели в МБДОУ детский сад № 160 | Управление образования Администрации города Твери | 250 |  | Заключен контракт. Поставка и установка мебели запланирована с 23.06.2025 г. по 15.07.2025 г.
9 | Ростовцев Р.А. | Оснащение охранной сигнализацией МБДОУ детский сад № 165 | Управление образования Администрации города Твери | 250 |  | Планируется заключение контракта
9 | Ростовцев Р.А. | Замена оконных блоков, подготовка проектно-сметной документации (установка противодымной вентиляции в буфете-раздаточной) в МОУ СОШ № 31 | Управление образования Администрации города Твери | 300 |  | Планируется заключение контракта
10 | Степанова А.А. | Приобретение музыкального оборудования и музыкальных инструментов в МБУ ДК "Химволокно" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 200 | 120 | Поставлены цифровые пианино - 2 шт.
10 | Степанова А.А. | Монтаж системы охранной сигнализации в МБДОУ детский сад № 23 | Управление образования Администрации города Твери | 167.4 | 167.4 | Работы выполнены
10 | Степанова А.А. | Монтаж системы охранной сигнализации в МБДОУ детский сад № 24 | Управление образования Администрации города Твери | 172.3 |  | Планируется заключение контракта
10 | Степанова А.А. | Текущий ремонт, приобретение компьютерного, мультимедийного оборудования в МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 300.3 |  | Планируется заключение контракта
10 | Степанова А.А. | Монтаж системы охранной сигнализации в МОУ "Гимназия № 10" | Управление образования Администрации города Твери | 350 | 350 | Работы выполнены
10 | Степанова А.А. | Монтаж системы охранной сигнализации, установка ворот и калитки в МОУ СОШ № 22 | Управление образования Администрации города Твери | 310 |  | Планируется заключение контракта
11 | Сычев А.В. | Приобретение учебных пособий, программного обеспечения, оборудования для развития материально-технической базы в МБОУ СОШ № 27 | Управление образования Администрации города Твери | 30 | 19.5 | Приобретена интерактивная мультимедийная программа
11 | Сычев А.В. | Приобретение учебных пособий, программного обеспечения, оборудования для развития материально-технической базы в МБОУ СОШ № 33 | Управление образования Администрации города Твери | 30 |  | Планируется заключение контракта
11 | Сычев А.В. | Приобретение учебных пособий, программного обеспечения, оборудования для развития материально-технической базы в МБОУ СОШ № 43 | Управление образования Администрации города Твери | 30 |  | Планируется заключение контракта
11 | Сычев А.В. | Ремонт, устройство спортивного оборудования и плоскостных сооружений на территории МОУ СОШ № 43 | Управление образования Администрации города Твери | 500 |  | Планируется заключение контракта
12 | Виноградов А.Н. | Мероприятия, посвященные 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне | Администрация Московского района в городе Твери | 10 |  | Планируется заключение контракта
12 | Виноградов А.Н. | Ремонт пищеблока в МБДОУ детский сад № 159 | Управление образования Администрации города Твери | 137.6 |  | Планируется заключение контракта
12 | Виноградов А.Н. | Организация школьного музея в МОУ СОШ № 38 | Управление образования Администрации города Твери | 20 |  | Планируется заключение контракта
12 | Виноградов А.Н. | Ремонт, устройство спортивного оборудования и плоскостных сооружений на территории МОУ СОШ № 43 | Управление образования Администрации города Твери | 480 |  | Планируется заключение контракта
13 | Архипов А.А. | Разработка проектно-сметной документации (ПСД) по благоустройству территории в МБДОУ детский сад № 141, с прохождением экспертизы стоимости и сметной документации в ГБУ "Тверской РЦЦС" | Управление образования Администрации города Твери | 550 |  | Планируется заключение контракта
16 | Жомова Т.Н. | Замена оконных блоков, приобретение компьютерного оборудования и подвесных микрофонов в МБУ ДК «Синтетик» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 250 | 180 | Приобретено 5 микрофонов, системный блок и ноутбук
16 | Жомова Т.Н. | Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов охраны в МБУ «ДК пос. Элеватор» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 150 | 150 | Оплачены услуги по обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов охраны
16 | Жомова Т.Н. | Приобретение и установка теневого навеса на детской площадке в МБДОУ детский сад № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 150 |  | Планируется заключение контракта
16 | Жомова Т.Н. | Текущий ремонт, замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 88 | Управление образования Администрации города Твери | 150 |  | Планируется заключение контракта
16 | Жомова Т.Н. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 123 | Управление образования Администрации города Твери | 150 |  | Планируется заключение контракта
16 | Жомова Т.Н. | Текущий ремонт в школьном отделении, приобретение мягкого инвентаря, посуды, моющих и чистящих средств в дошкольном отделении в МБОУ «ООШ № 28» | Управление образования Администрации города Твери | 300 |  | Планируется заключение контракта
16 | Жомова Т.Н. | Ремонт ограждения вокруг здания МОУ СОШ № 37 | Управление образования Администрации города Твери | 350 |  | Планируется заключение контракта
17 | Казаков В.Н. | Мероприятия, посвященные 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 50 |  | Идёт подготовка плана реализации мероприятия
17 | Казаков В.Н. | Монтаж системы охранной сигнализации в МБДОУ детский сад № 10 | Управление образования Администрации города Твери | 387 |  | Планируется заключение контракта
17 | Казаков В.Н. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 136 | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 229.3 | Выполнен ремонт спален групп № 3 и № 4
17 | Казаков В.Н. | Монтаж системы охранной сигнализации в МОУ «Тверской лицей» по адресу: ул. Бобкова, д. 9 | Управление образования Администрации города Твери | 388.6 | 258.8 | Ведутся работы
17 | Казаков В.Н. | Монтаж системы охранной сигнализации в МОУ «Тверской лицей» по адресу: пр. Калинина, д. 10 | Управление образования Администрации города Твери | 374.4 |  | Планируется заключение контракта
18 | Ешурин В.В. | Закупка флагов для нужд Администрации Пролетарского района в городе Твери | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 200 | 95.7 | Поставлена флажная продукция
18 | Ешурин В.В. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации в МБДОУ детский сад № 27 | Управление образования Администрации города Твери | 130 |  | Ведутся работы
18 | Ешурин В.В. | Ремонт туалетной комнаты в группе "Ромашка" в МБДОУ детский сад № 93 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Планируется заключение контракта
18 | Ешурин В.В. | Установка теневого навеса на территории игровой площадки для детей 2-й младшей группы в МБДОУ детский сад № 144 | Управление образования Администрации города Твери | 291.2 |  | Планируется заключение контракта
18 | Ешурин В.В. | Приобретение оборудования, оснащение медицинского кабинета в МБОУ СШ № 30 | Управление образования Администрации города Твери | 320.7 | 320.7 | Приобретено: МФУ, стиральная машина, медицинское оборудование и материалы для оснащения медицинского кабинета
19 | Пичуев Е.Е. | Мероприятия, посвященные 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 100 | 10 | Поставлены канцтовары для использования на мероприятиях
19 | Пичуев Е.Е. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 79 | Управление образования Администрации города Твери | 150 |  | Планируется заключение контракта
19 | Пичуев Е.Е. | Закупка мебели в МБДОУ детский сад № 162 | Управление образования Администрации города Твери | 250 |  | Планируется заключение контракта
20 | Тюрякова И.В. | Ремонт уличного освещения, текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 51 | Управление образования Администрации города Твери | 300 |  | Ведутся работы по ремонту уличного освещения
20 | Тюрякова И.В. | Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией, системы экстренного оповещения работников в МБДОУ детский сад № 93 | Управление образования Администрации города Твери | 250 |  | Планируется заключение контракта
20 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования и посуды на пищеблок в МБДОУ детский сад № 97 | Управление образования Администрации города Твери | 250 |  | Планируется заключение контракта
20 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 4 (дошкольное отделение) | Управление образования Администрации города Твери | 250 |  | Планируется заключение контракта
20 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 19 | Управление образования Администрации города Твери | 200 |  | Планируется заключение контракта
20 | пп | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 41 | Управление образования Администрации города Твери | 250 |  | Планируется заключение контракта
23 | Глебова Е.П. | Проведение мероприятия к 80-летию освобождения Центрального района города Калинина от немецко-фашистских захватчиков | Администрация Центрального района в городе Твери | 70 |  | Планируется заключение контракта
23 | Глебова Е.П. | Замена линолеума в музыкальном зале, ремонт пола младшей группы в МБДОУ детский сад № 38 | Управление образования Администрации города Твери | 508 |  | Планируется заключение контракта
23 | Глебова Е.П. | Дооборудование пожарной сигнализации, дооборудование системы видеонаблюдения, замена дверей в МБДОУ детский сад № 135 | Управление образования Администрации города Твери | 330 |  | Планируется заключение контракта
23 | Глебова Е.П. | Монтаж охранно-пожарной сигнализации МОУ СОШ № 16 | Управление образования Администрации города Твери | 592 |  | Ведутся работы
24 | Устинова О.К. | Выполнение работ по праздничному оформлению улиц и площадей на территории Центрального района в городе Твери | Администрация Центрального района в городе Твери | 200 |  | Планируется заключение контракта
24 | Устинова О.К. | Устройство навесного фасада в МБДОУ детский сад № 62 | Управление образования Администрации города Твери | 350 |  | Планируется заключение контракта
24 | Устинова О.К. | Ремонт системы отопления в МБДОУ детский сад № 101 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Планируется заключение контракта
24 | Устинова О.К. | Приобретение компьютерного оборудования в МОУ гимназия № 12 г. Твери | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Приобретено компьютерное оборудование
24 | Устинова О.К. | Установка охранной сигнализации в здании основной школы и здании дошкольных групп МБОУ СШ № 36 | Управление образования Администрации города Твери | 750 | 750 | Работы выполнены
25 | Арсеньев А.Б. | Установка охранной сигнализации МОУ СОШ № 14 | Управление образования Администрации города Твери | 680 | 680 | Работы выполнены
25 | Арсеньев А.Б. | Установка охранной сигнализации МБОУ СОШ № 42 | Управление образования Администрации города Твери | 608 |  | Ведутся работы
|  | Нераспределенный остаток |  | 15372.5
|  | Всего |  | 37500 | 4009.7
И.о. начальника департамента экономического развития администрации города Твери | [5 empty] | А.М. Кузин