## ДЭР
Отчет об исполнении мероприятий по предложениям жителей города Твери на 2025 год
(по состоянию на 01.08.2025)
тыс. руб.
номер избирательного округа /по списку | Ф.И.О. депутата ТГД | Наименование мероприятий | Распорядители / получатели бюджетных средств | План финансирования из бюджета города в 2025 году | Исполнено | Примечание
1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6
1 | Павлюк Н.Г. | Мероприятия, посвященные 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне | Администрация Заволжского района в городе Твери | 50 | 50 | Приобретена цветочная продукция для проведения мероприятия
1 | Павлюк Н.Г. | Устройство ограждения детской площадки в п. Красное Знамя в зеленой зоне | Администрация Заволжского района в городе Твери | 150 |  | Ведутся работы
1 | Павлюк Н.Г. | МАУ "МБС г. Твери" (филиал № 30) приобретение мебели | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 50 | Заключен контракт на поставку мебели
1 | Павлюк Н.Г. | Приобретение проектора для МБУК ДЦ «Истоки» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 |  | Осуществляется сбор коммерческих предложений
1 | Павлюк Н.Г. | Замена ламп освещения в МБДОУ детский сад № 9 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Планируется заключение контракта
1 | Павлюк Н.Г. | Приобретение мягкого инвентаря в МБДОУ детский сад № 68 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Планируется заключение контракта
1 | Павлюк Н.Г. | Закупка кухонного оборудования в МБДОУ детский сад № 69 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Приобретена мясорубка. Готовятся документы на оплату
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт, приобретение оборудования и строительных материалов в МДОУ детский сад № 145 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Планируется заключение контракта
1 | Павлюк Н.Г. | Ремонт спортивного зала в МБДОУ детский сад № 161 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Планируется заключение контракта
1 | Павлюк Н.Г. | МБДОУ детский сад № 161 - Ремонт полов спортивного зала | Управление образования Администрации города Твери | 50 |  | Работы ведутся
1 | Павлюк Н.Г. | Замена оконных блоков и линолеума в кабинете труда для девочек в МОУ СОШ № 15 | Управление образования Администрации города Твери | 250 | 250 | Работы выполнены
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 50 | Управление образования Администрации города Твери | 250 |  | Планируется заключение контракта
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря, материалов и модернизация системы видеонаблюдения в МБОУ СШ № 53 | Управление образования Администрации города Твери | 150 |  | Выполнены работы по ремонту электроосвещения. Готовятся документы на оплату
2 | Козлов С.Е. | Мероприятия, посвященные 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне | Администрация Заволжского района в городе Твери | 50 | 50 | Приобретена цветочная продукция для проведения мероприятия
2 | Козлов С.Е. | Приобретение и установка нового спортивного оборудования на землях общего пользования в Заволжском районе г. Твери по адресу Петербургское ш., д. 107 (9-эт. Здание) | Администрация Заволжского района в городе Твери | 150 |  | Проведение закупок запланировано в 3 квартале 2025 года
2 | Козлов С.Е. | МБУК ДЦ «Истоки» - приобретение проектора | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 100 |  | Осуществляется сбор коммерческих предложений
2 | Козлов С.Е. | МБДОУ детский сад № 39 - на проведение текущего ремонта в здании | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Ведутся работы по ремонту кладовки в пищеблоке
2 | Козлов С.Е. | МБДОУ детский сад № 145 - на текущий ремонт здания, приобретение оборудования, строительных материалов | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Планируется заключение контракта
2 | Козлов С.Е. | МБДОУ детский сад № 149 - на оборудование ДОУ охранной сигнализации по предписанию суда | Управление образования Администрации города Твери | 310 | 310 | Работы выполнены
2 | Козлов С.Е. | МБДОУ детский сад № 153 -приобретение мягкого инвентаря (детские мтрасы) | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Планируется заключение контракта
2 | Козлов С.Е. | МБДОУ детский сад № 161 Ремонт полов спортивного зала | Управление образования Администрации города Твери | 90 |  | Ведутся работы
2 | Козлов С.Е. | МОУ СОШ № 7 - На проведение текущего ремонта в здании: - замена оконного блока; - замена сантехники в школьных туалетах; - замена светильников в помещениях (2 кабинета); - замена труб водоснабжения в подвальном помещении школы | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 300 | Работы выполнены
2 | Козлов С.Е. | МБОУ СОШ № 34 - На проведение текущего ремонта в здании | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Планируется заключение контракта
2 | Козлов С.Е. | МОУ СОШ № 50 - Текущий ремонт | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Планируется заключение контракта
3 | Воронова Е.Е. | Приобретение и установка нового детского игрового и спортивного оборудования на землях общего пользования по адресу улица Докучаева, д. 36 (зеленая зона вдоль улицы Скворцова-Степанова) | Администрация Заволжского района в городе Твери | 450 |  | Проведение закупок запланировано в 3 квартале 2025 года
3 | Воронова Е.Е. | Замена аварийных оконных блоков МБДОУ детский сад № 130 | Управление образования Администрации города Твери | 330 |  | Планируется заключение контракта
3 | Воронова Е.Е. | Приобретение линолеума для МБДОУ детский сад № 130 | Управление образования Администрации города Твери | 50 |  | Планируется заключение контракта
3 | Воронова Е.Е. | Текущий ремонт МОУ СОШ № 21 | Управление образования Администрации города Твери | 315 | 315 | Выполнены работы по ремонту фасада здания мастерских
3 | Воронова Е.Е. | Приобретение основных средств для МОУ СОШ № 21 | Управление образования Администрации города Твери | 200 |  | Планируется заключение контракта
4 | Моняков А.С. | Приобретение проектора в концертный зал МБУК ДЦ «Истоки» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 200 |  | Заключен контракт на поставку проектора
4 | Моняков А.С. | Укрепление материально-технической базы учреждения, проведение ремонтных работ в группах МБДОУ детский сад № 115 | Управление образования Администрации города Твери | 150 |  | Выполнены работы по ремонту помещений (ремонт потолка, стен). Готовятся документы на оплату.
4 | Моняков А.С. | Укрепление материально-технической базы учреждения, выполнение ремонтных работ по устройству уличного освещения МБДОУ детский сад № 138 | Управление образования Администрации города Твери | 200 |  | Планируется заключение контракта
4 | Моняков А.С. | Укрепление материально-технической базы учреждения, выполнение ремонтных работ в санузлах и кабинетах МОУ СОШ № 40 | Управление образования Администрации города Твери | 950 |  | Ведутся работы по ремонту в санузлах и замене светильников в кабинетах
5 | Мамонов С.А. | Ремонт контейнерной площадки по адресу: наб. Афанасия Никитина, д. 144 корп. 2 – ул. Горького, д. 97 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 300 |  | Планируется заключение контракта
5 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт, приобретение инвентаря, мебели в МБДОУ детский сад № 92 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 43.3 | Выполнены работы по ремонту пола в помещениях. Готовятся документы на оплату
5 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт, замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 104 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | Заменены 5 оконных блоков
5 | Мамонов С.А. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 164 | Управление образования Администрации города Твери | 250 | 250 | Заменены 6 оконных блоков
5 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт МОУ «Тверская гимназия № 8» | Управление образования Администрации города Твери | 150 |  | Планируется заключение контракта
5 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 29 | Управление образования Администрации города Твери | 400 |  | Выполнены работы по ремонту помещений, пола в помещениях, дверных блоков. Готовятся документы на оплату
5 | Мамонов С.А. | Приобретение оборудования для школьного музея в МОУ СОШ № 38 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 45.2 | Приобретены 2 витрины
6 | Фадеев Д.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детски сад № 156 | Управление образования Администрации города Твери | 400 |  | Планируется заключение контракта
6 | Фадеев Д.В. | Приобретение аппаратуры для актового зала и телестудии в МБОУ СОШ № 17 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Планируется заключение контракта
6 | Фадеев Д.В. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 34 | Управление образования Администрации города Твери | 400 |  | Планируется заключение контракта
6 | Фадеев Д.В. | Ремонт системы электроосвещения, мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности в МБОУ СШ № 47 | Управление образования Администрации города Твери | 600 | 270 | Выполнены работы по дооборудованию системы видеонаблюдения, ремонт системы электроосвещения
7 | Нечаев Д.Л. | Проведение праздничных и спортивных мероприятий на территории Заволжского района г. Твери | Администрация Заволжского района в городе Твери | 30 | 30 | Проведена спортакиада с молодёжью
7 | Нечаев Д.Л. | Обустройство контейнерной площадки для сбора мусора по адресу: 2-ой проезд Карпинского, д. 3а, включая расходы на изготовление проектно-сметной документации | Администрация Заволжского района в городе Твери | 50 |  | Проведение закупок запланировано в 3-4 квартале 2025 года
7 | Нечаев Д.Л. | На обустройство спортивной площадки (футбольного поля), расположенного на пересечении ул. Ломоносова и пер. Дурмановского | Администрация Заволжского района в городе Твери | 200 |  | Работы выполнены. Готовятся документы на оплату
7 | Нечаев Д.Л. | Приобретение спортивного инвентаря в МБУ ДО "СШОР "Лидер" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 80 | 80 | Поставлен спортивный инвентарь: диски обрезиненные и модуль страховочный для отработки бросков
7 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБДОУ детский сад № 73 | Управление образования Администрации города Твери | 90 | 90 | Выполнен ремонт полов в группе № 4
7 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБДОУ детский сад № 92 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Планируется заключение контракта
7 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБДОУ детский сад № 115 | Управление образования Администрации города Твери | 110 | 110 | Выполнены работы по ремонту помещения группы
7 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБДОУ детский сад № 125 | Управление образования Администрации города Твери | 170 |  | Планируется заключение контракта
7 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБДОУ детский сад № 131 | Управление образования Администрации города Твери | 110 |  | Планируется заключение контракта
7 | Нечаев Д.Л. | Приобретение и установка нового детского игрового и спортивного оборудования на площадке второй младшей группы "Б" МБДОУ детский сад № 156 | Управление образования Администрации города Твери | 120 | 120 | Приобретено и установлено детское игровое и спортивное оборудование (бум, машинка "гусеничка с полом", стол с табуретами)
7 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБОУ СОШ № 17 | Управление образования Администрации города Твери | 120 |  | Заключен контракт
7 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБОУ СОШ № 34 | Управление образования Администрации города Твери | 120 |  | Планируется заключение контракта
7 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МОУ СОШ № 46 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Планируется заключение контракта
7 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБОУ СШ № 53 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 32 | Выполнены работы по ремонту электроосвещения
8 | Ануфриев Ю.В. | Обустройство контейнерной площадки для сбора мусора по адресу: 2-ой проезд Карпинского, д. 3а, включая расходы на изготовление проектно-сметной документации | Администрация Заволжского района в городе Твери | 200 |  | Проведение закупок запланировано в 3-4 квартале 2025 года
8 | Ануфриев Ю.В. | На обустройство спортивной площадки (футбольного поля), расположенного на пересечении ул. Ломоносова и пер. Дурмановского | Администрация Заволжского района в городе Твери | 280 |  | Работы выполнены. Готовятся документы на оплату
8 | Ануфриев Ю.В. | Изготовление и установка информационного стенда на Аллее Славы ветеранов в сквере на пересечении ул. Горького и Комсомольского проспекта | Администрация Заволжского района в городе Твери | 20 |  | Проведение закупок запланировано в 3-4 квартале 2025 года
8 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБДОУ детский сад № 92 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Планируется заключение контракта
8 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБДОУ детский сад № 100 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Планируется заключение контракта
8 | Ануфриев Ю.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ «Детский сад № 127» | Управление образования Администрации города Твери | 75 | 75 | Заменены 2 оконных блока
8 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБДОУ детский сад № 140 | Управление образования Администрации города Твери | 75 |  | Планируется заключение контракта
8 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБОУ «СОШ № 3» | Управление образования Администрации города Твери | 225 |  | Планируется заключение контракта
8 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МОУ СОШ № 35 | Управление образования Администрации города Твери | 150 |  | Ведутся работы по ремонту кабинета № 9
8 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МОУ СОШ № 50 | Управление образования Администрации города Твери | 75 |  | Планируется заключение контракта
8 | Ануфриев Ю.В. | Установка конструкций из ПВХ, текущий ремонт, разработка ПСД, приобретение оборудования, инвентаря, материалов и модернизацию системы видеонаблюдения в МБОУ СШ № 53, расположенную по адресу: г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 23а | Управление образования Администрации города Твери | 200 |  | Выполнены работы по ремонту электроосвещения спортивного зала. Готовятся документы на оплату
9 | Ростовцев Р.А. | Устройство детского оборудования по адресу: ул. Р. Люксембург, д. 116 (зеленая зона) | Администрация Заволжского района в городе Твери | 100 |  | Проведение закупок запланировано в 3-4 квартале 2025 года
9 | Ростовцев Р.А. | Пошив костюмов творческих коллективов, приобретение музыкального и светового оборудования, текущий ремонт в МБУ ДК «Затверецкий» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 175 | 175 | Пошиты сценические костюмы для творческих коллективов - 29 шт.
9 | Ростовцев Р.А. | Подготовка проектно-сметной документации, текущий ремонт в МБУ «ДК пос. Сахарово» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 175 |  | Осуществляется поиск подрядчиков
9 | Ростовцев Р.А. | Приобретение холодильного оборудования для пищеблока, приобретение потолочных светильников в МБДОУ детский сад № 20/1 | Управление образования Администрации города Твери | 250 | 250 | Приобретен холодильный шкаф и светильники для светодиодных ламп
9 | Ростовцев Р.А. | Приобретение мебели в МБДОУ детский сад № 160 | Управление образования Администрации города Твери | 250 | 154.4 | Приобретен холодильный шкаф, светильники для светодиодных ламп и мебель (ящики под обручи, секционные шкафы)
9 | Ростовцев Р.А. | Оснащение охранной сигнализацией МБДОУ детский сад № 165 | Управление образования Администрации города Твери | 250 |  | Планируется заключение контракта
9 | Ростовцев Р.А. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 31 | Управление образования Администрации города Твери | 300 |  | Планируется заключение контракта
10 | Степанова А.А. | Приобретение музыкального оборудования и музыкальных инструментов в МБУ ДК "Химволокно" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 200 | 197.5 | Поставлены цифровые пианино - 2 шт.
10 | Степанова А.А. | Монтаж системы охранной сигнализации в МБДОУ детский сад № 23 | Управление образования Администрации города Твери | 167.4 | 167.4 | Работы выполнены
10 | Степанова А.А. | Монтаж системы охранной сигнализации в МБДОУ детский сад № 24 | Управление образования Администрации города Твери | 172.3 |  | Планируется заключение контракта
10 | Степанова А.А. | Текущий ремонт, приобретение компьютерного, мультимедийного оборудования в МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 300.3 |  | Планируется заключение контракта
10 | Степанова А.А. | Монтаж системы охранной сигнализации в МОУ "Гимназия № 10" | Управление образования Администрации города Твери | 350 | 350 | Работы выполнены
10 | Степанова А.А. | Монтаж системы охранной сигнализации, установка ворот и калитки в МОУ СОШ № 22 | Управление образования Администрации города Твери | 310 |  | Планируется заключение контракта
11 | Сычев А.В. | Приобретение учебных пособий, программного обеспечения, оборудования для развития материально-технической базы в МБОУ СОШ № 27 | Управление образования Администрации города Твери | 30 | 19.5 | Приобретена интерактивная мультимедийная программа
11 | Сычев А.В. | Приобретение учебных пособий, программного обеспечения, оборудования для развития материально-технической базы в МБОУ СОШ № 33 | Управление образования Администрации города Твери | 30 | 30 | Приобретена интерактивная мультимедийная программа для подготовки водителей
11 | Сычев А.В. | Приобретение учебных пособий, программного обеспечения, оборудования для развития материально-технической базы в МБОУ СОШ № 43 | Управление образования Администрации города Твери | 30 | 19.5 | Приобретена интерактивная мультимедийная программа для подготовки водителей
11 | Сычев А.В. | Ремонт, устройство спортивного оборудования и плоскостных сооружений на территории МОУ СОШ № 43 | Управление образования Администрации города Твери | 500 |  | Установлено плоскостное спортивное сооружение. Оформляются акты выполненных работ
12 | Виноградов А.Н. | Мероприятия, посвященные 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне | Администрация Московского района в городе Твери | 10 |  | Планируется заключение контракта
12 | Виноградов А.Н. | Устройство автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре МБУ ДО «СШОР «Лидер» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 270 |  | Планируется заключение контракта
12 | Виноградов А.Н. | Ремонт пищеблока в МБДОУ детский сад № 159 | Управление образования Администрации города Твери | 137.6 | 137.6 | Работы выполнены
12 | Виноградов А.Н. | Ремонт межпанельных швов в МБДОУ детский сад № 159 | Управление образования Администрации города Твери | 138 |  | Работы ведутся
12 | Виноградов А.Н. | Организация школьного музея в МОУ СОШ № 38 | Управление образования Администрации города Твери | 20 | 20 | Приобретен информационный стенд
12 | Виноградов А.Н. | Ремонт, устройство спортивного оборудования и плоскостных сооружений на территории МОУ СОШ № 43 | Управление образования Администрации города Твери | 480 |  | Установлено плоскостное спортивное сооружение. Оформляются акты выполненных работ
12 | Виноградов А.Н. | Текущий ремонт, проведение мероприятий по патриотическому воспитанию в МОУ ДО ДООЛ «Романтик» | Управление образования Администрации города Твери | 160 | 80 | Выполнены работы по замене насоса и труб в артскважине
13 | Архипов А.А. | Ремонт музыкального зала в МБДОУ детский сад № 55 | Управление образования Администрации города Твери | 209 |  | Планируется заключение контракта
13 | Архипов А.А. | Текущий ремонт, разработка проектно-сметной документации по благоустройству территории, включая расходы на экспертизу стоимости и сметной документации в ГБУ «Тверской РЦЦС» в МБДОУ детский сад № 65 | Управление образования Администрации города Твери | 391 |  | Планируется заключение контракта
13 | Архипов А.А. | Разработка проектно-сметной документации (ПСД) по благоустройству территории в МБДОУ детский сад № 141, с прохождением экспертизы стоимости и сметной документации в ГБУ "Тверской РЦЦС" | Управление образования Администрации города Твери | 550 | 550 | Работы ведутся
13 | Архипов А.А. | Приобретение оборудования в МБОУ ЦО № 49 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Приобретены стенды. Готовятся документы на оплату
13 | Архипов А.А. | Приобретение и установка детского игрового оборудования на территории МБОУ СШ № 55 | Управление образования Администрации города Твери | 250 |  | Планируется заключение контракта
14 | Жирков М.В. | Закупка стиральной машины в МБДОУ детский сад № 142 | Управление образования Администрации города Твери | 300 |  | Планируется заключение контракта
14 | Жирков М.В. | Установка дверей в МБДОУ детский сад № 163 | Управление образования Администрации города Твери | 180 |  | Планируется заключение контракта
15 | Барышев Я.А. | Работы по изготовлению (пошиву) и поставке сценических костюмов для нужд МБУ ДЦ "Мир" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 150 |  | Осуществляется сбор коммерческих предложений
15 | Барышев Я.А. | Текущий ремонт, расширение системы внутреннего видеонаблюдения, монтаж охранной сигнализации в МБДОУ детский сад № 133 | Управление образования Администрации города Твери | 320 |  | Планируется заключение контракта
15 | Барышев Я.А. | Ремонт пола спортивного зала в МБДОУ детский сад № 161 | Управление образования Администрации города Твери | 150 |  | Работы ведутся
16 | Жомова Т.Н. | Замена оконных блоков, приобретение компьютерного оборудования и подвесных микрофонов в МБУ ДК «Синтетик» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 250 | 180 | Приобретено 5 микрофонов, системный блок и ноутбук
16 | Жомова Т.Н. | Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов охраны в МБУ «ДК пос. Элеватор» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 150 | 150 | Оплачены услуги по обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов охраны
16 | Жомова Т.Н. | Приобретение и установка теневого навеса на детской площадке в МБДОУ детский сад № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 150 |  | Планируется заключение контракта
16 | Жомова Т.Н. | Текущий ремонт, замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 88 | Управление образования Администрации города Твери | 150 |  | Планируется заключение контракта
16 | Жомова Т.Н. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 123 | Управление образования Администрации города Твери | 150 |  | Планируется заключение контракта
16 | Жомова Т.Н. | Текущий ремонт в школьном отделении, приобретение мягкого инвентаря, посуды, моющих и чистящих средств в дошкольном отделении в МБОУ «ООШ № 28» | Управление образования Администрации города Твери | 300 |  | Планируется заключение контракта
16 | Жомова Т.Н. | Ремонт ограждения вокруг здания МОУ СОШ № 37 | Управление образования Администрации города Твери | 350 |  | Планируется заключение контракта
17 | Казаков В.Н. | Мероприятия, посвященные 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 50 |  | Заключен контракт на проведение однодневной автобусной экскурсии в рамках мероприятий, посвященных 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне
17 | Казаков В.Н. | Монтаж системы охранной сигнализации в МБДОУ детский сад № 10 | Управление образования Администрации города Твери | 387 | 387 | Работы выполнены
17 | Казаков В.Н. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 136 | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 300 | Выполнен ремонт спален групп № 3 и № 4 и заменён линолеум в спальне группы № 3
17 | Казаков В.Н. | Монтаж системы охранной сигнализации в МОУ «Тверской лицей» по адресу: ул. Бобкова, д. 9 | Управление образования Администрации города Твери | 388.6 | 258.8 | Работы выполнены
17 | Казаков В.Н. | Монтаж системы охранной сигнализации в МОУ «Тверской лицей» по адресу: пр. Калинина, д. 10 | Управление образования Администрации города Твери | 374.4 | 341.1 | Работы выполнены
18 | Ешурин В.В. | Закупка флагов для нужд Администрации Пролетарского района в городе Твери | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 200 | 200 | Поставлена флажная продукция
18 | Ешурин В.В. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации в МБДОУ детский сад № 27 | Управление образования Администрации города Твери | 130 | 130 | Выполнен ремонт автоматической пожарной сигнализации
18 | Ешурин В.В. | Ремонт туалетной комнаты в группе "Ромашка" в МБДОУ детский сад № 93 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Планируется заключение контракта
18 | Ешурин В.В. | Установка теневого навеса на территории игровой площадки для детей 2-й младшей группы в МБДОУ детский сад № 144 | Управление образования Администрации города Твери | 291.2 | 291.2 | Установлен теневой навес на территории игровой площадки для детей 2-й младшей группы
18 | Ешурин В.В. | Приобретение оборудования, оснащение медицинского кабинета в МБОУ СШ № 30 | Управление образования Администрации города Твери | 320.7 | 320.7 | Приобретено: МФУ, стиральная машина, медицинское оборудование и материалы для оснащения медицинского кабинета
18 | Ешурин В.В. | Замена оконных блоков и двери в МОУ СОШ № 38 | Управление образования Администрации города Твери | 350 |  | Работы выполнены. Готовятся документы на оплату
19 | Пичуев Е.Е. | Мероприятия, посвященные 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 100 | 99.1 | Поставлены канцтовары для использования на мероприятиях. Заключен контракт на поставку комплектов постельного белья
19 | Пичуев Е.Е. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 79 | Управление образования Администрации города Твери | 150 |  | Планируется заключение контракта
19 | Пичуев Е.Е. | Текущий ремонт в МБДОУ - детский сад № 93 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Планируется заключение контракта
19 | Пичуев Е.Е. | Ремонт крыши, покупка посуды в пищеблок в МБДОУ детский сад № 162 | Управление образования Администрации города Твери | 250 |  | Приобретена посуда. Готовятся документы на оплату
19 | Пичуев Е.Е. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 200 |  | Планируется заключение контракта
19 | Пичуев Е.Е. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 20 | Управление образования Администрации города Твери | 500 |  | Выполнены работы по ремонту внутреннего электроснабжения. Готовятся документы на оплату
19 | Пичуев Е.Е. | Текущий ремонт в МОУ СШ № 30 | Управление образования Администрации города Твери | 200 |  | Планируется заключение контракта
20 | Тюрякова И.В. | Ремонт уличного освещения, текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 51 | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 300 | Выполнены сантехнические работы и работы по ремонту уличного освещения
20 | Тюрякова И.В. | Дооборудование системы видеонаблюдения в МБДОУ детский сад № 93 | Управление образования Администрации города Твери | 250 |  | Планируется заключение контракта
20 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования и посуды на пищеблок в МБДОУ детский сад № 97 | Управление образования Администрации города Твери | 250 | 85.2 | Приобретена посуда (кастрюли, миски с крышкой), стол кондитерский, протирочная машина
20 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 4 (дошкольное отделение) | Управление образования Администрации города Твери | 250 |  | Планируется заключение контракта
20 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 19 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | Выполнены работы по ремонту заготовочных цехов помещения столовой
20 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 41 | Управление образования Администрации города Твери | 250 |  | Планируется заключение контракта
21 | Родионов В.Н. | МБДОУ детский сад № 107 финансирование работ по замене окон в актовом зале | Управление образования Администрации города Твери | 260 |  | Планируется заключение контракта
21 | Родионов В.Н. | МОУ СОШ № 2 (дошкольное учреждение на Тракторная, 8"А") Приобретение уличной веранды | Управление образования Администрации города Твери | 500 |  | Планируется заключение контракта
21 | Родионов В.Н. | МОУ СШ № 9 на замену уличного освещения по периметру здания школы | Управление образования Администрации города Твери | 250 |  | Работы ведутся
21 | Родионов В.Н. | МОУ СОШ № 38 (дошкольное отделение № 72, расположенное по адресу: ул. Тракторная, 6"А") на приобретение: морозильный ларь, холодильник, системный блок, монитор | Управление образования Администрации города Твери | 140 |  | Планируется заключение контракта
21 | Родионов В.Н. | Дворец творчества детей и молодежи на улучшение материально-технической базы (утепление пола в спортивном зале) | Управление образования Администрации города Твери | 230 |  | Планируется заключение контракта
21 | Родионов В.Н. | На разработку проектно-сметной документации на благоустройство зон остановок общественного транспорта на пересечении улицы Широкая и улицы Светлая | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | 120 |  | Планируется заключение контракта
22 | Блиновский Д.А. | Закупка спортивного инвентаря и устройство автоматической пожарной сигнализации в МБУ ДО "СШОР "Лидер" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 300 |  | Планируется заключение контракта
22 | Блиновский Д.А. | Оборудование системой оповещения, камерами видеонаблюдения, охранной сигнализацией МБДОУ детский сад № 6 | Управление образования Администрации города Твери | 450 |  | Планируется заключение контракта
22 | Блиновский Д.А. | Закупка оборудования в МБДОУ детский сад № 14 | Управление образования Администрации города Твери | 90 |  | Планируется заключение контракта
22 | Блиновский Д.А. | Закупка оборудования в МБДОУ детский сад № 166 | Управление образования Администрации города Твери | 201 |  | Приобретено оборудование (холодильный шкаф, мясорубка). Готовятся документы на оплату
22 | Блиновский Д.А. | Приобретение школьной мебели в МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 50 |  | Планируется заключение контракта
22 | Блиновский Д.А. | Закупка оргтехники (ноутбук, МФУ) для нужд МОУ СОШ № 25 | Управление образования Администрации города Твери | 141 |  | Планируется заключение контракта
22 | Блиновский Д.А. | Устройство велопарковки в МБОУ ЦО имени А.Атрощанка | Управление образования Администрации города Твери | 268 |  | Планируется заключение контракта
23 | Глебова Е.П. | Проведение мероприятия к 80-летию освобождения Центрального района города Калинина от немецко-фашистских захватчиков | Администрация Центрального района в городе Твери | 70 |  | Планируется заключение контракта
23 | Глебова Е.П. | Замена линолеума в музыкальном зале, ремонт пола младшей группы в МБДОУ детский сад № 38 | Управление образования Администрации города Твери | 508 |  | Ведутся работы
23 | Глебова Е.П. | Дооборудование пожарной сигнализации, дооборудование системы видеонаблюдения, замена дверей в МБДОУ детский сад № 135 | Управление образования Администрации города Твери | 330 | 55 | Выполнены работы по замене дверей
23 | Глебова Е.П. | Монтаж охранно-пожарной сигнализации МОУ СОШ № 16 | Управление образования Администрации города Твери | 592 |  | Работы выполнены. Готовятся документы на оплату
24 | Устинова О.К. | Выполнение работ по праздничному оформлению улиц и площадей на территории Центрального района в городе Твери | Администрация Центрального района в городе Твери | 200 |  | Планируется заключение контракта
24 | Устинова О.К. | Устройство навесного фасада в МБДОУ детский сад № 62 | Управление образования Администрации города Твери | 350 |  | Планируется заключение контракта
24 | Устинова О.К. | Ремонт системы отопления в МБДОУ детский сад № 101 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Планируется заключение контракта
24 | Устинова О.К. | Приобретение компьютерного оборудования в МОУ гимназия № 12 г. Твери | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Приобретено компьютерное оборудование
24 | Устинова О.К. | Установка охранной сигнализации в здании основной школы и здании дошкольных групп МБОУ СШ № 36 | Управление образования Администрации города Твери | 750 | 750 | Работы выполнены
25 | Арсеньев А.Б. | Установка охранной сигнализации МОУ СОШ № 14 | Управление образования Администрации города Твери | 680 | 680 | Работы выполнены
25 | Арсеньев А.Б. | Установка охранной сигнализации МБОУ СОШ № 42 | Управление образования Администрации города Твери | 608 | 590 | Работы выполнены
|  | Нераспределенный остаток |  | 3569.5
|  | Всего |  | 37500 | 10239.5
Начальник департамента экономического развития администрации города Твери | [5 empty] | П.С. Петров