Содержание

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение …………………………………………………………………………. | 2 |
| 1. | Общие сведения о муниципальных программах города Твери ……………… | 3 |
| 2. | Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ города Твери за 2017 год ………………………………………...……………………… | 6 |
| 3. | Характеристика итогов реализации муниципальных программ ……………... | 8 |
|  | 3.1. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы …………….. | 8 |
|  | 3.2. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы …….………….. | 16 |
|  | 3.3. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы ……………………………………….. | 24 |
|  | 3.4. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Соци-альная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы ……… | 31 |
|  | 3.5. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы …………………………………………………..……………… | 39 |
|  | 3.6. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы ………… | 47 |
|  | 3.7. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Благоустройство города Твери» на 2015-2020 годы …………….……. | 54 |
|  | 3.8. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы ………………………………………………………….… | 60 |
|  | 3.9. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы ………………………………………………………… | 69 |
|  | 3.10. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы …. | 76 |
|  | 3.11. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы ………………………………………………………………………... | 81 |
|  | 3.12. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015-2020 годы ………………………………………………………… | 84 |
|  | 3.13. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы ………………………………………………………… | 91 |
| 4. | Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ ………………………………………… | 104 |
|  | Приложения ………………………………………………………………..…….. | 107 |

Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Твери по итогам 2017 года (далее – Сводный доклад) подготовлен на основании статьи 76 Положения о бюджетном процессе в городе Твери (утв. решением Тверской городской Думы от 23.11.2016 № 363) и в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери (утв. Постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542).

При подготовке Сводного доклада использовались сведения, представленные ответственными исполнителями муниципальных программ города Твери в отчетах о реализации муниципальных программ за 2017 год и пояснительных записках к указанным отчетам.

К Сводному докладу прилагается следующая информация:

- «Информация о степени достижении плановых значений показателей и индикаторов муниципальных программ города Твери в 2017 году» (приложение № 1);

- «Информация о полноте освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальных программ города Твери в 2017 году» (приложение № 2);

- «Информация о соблюдении сроков исполнения программных мероприятий, предусмотренных планами реализации муниципальных программ города Твери в 2017 году» (приложение № 3);

- «Информация о достигнутых значениях интегральных показателей эффективности реализации муниципальных программ города Твери в 2017 году» (приложение № 4).

1. Общие сведения о муниципальных программах города Твери

В рамках реализации статьи 179 «Государственные программы Российской Федерации, государственные программы субъекта Российской Федерации, муниципальные программы» Бюджетного кодекса РФ в городе Твери был сформирован и утвержден Перечень муниципальных программ города Твери (распоряжение администрации города Твери от 02.07.2014 № 521). В указанный перечень вошли 13 муниципальных программ со сроком реализации 6 лет (2015-2020 годы).

На основе утвержденного перечня и в соответствии с действовавшим Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Твери (постановление администрации города Твери от 17.07.2013 № 844) разработаны и утверждены постановлениями администрации города муниципальные программы города Твери на 2015-2020 годы, которые легли в основу разработки проекта городского бюджета Твери на 2017 год.

После принятия бюджета решением Тверской городской Думы от 21.12.2016 № 406 все муниципальные программы были приведены в соответствие с утвержденными параметрами бюджета города Твери на 2017 год.

Муниципальные программы города Твери сгруппированы по трем направлениям (разделам) с учетом отраслевой принадлежности:

- новое качество жизни: Человеческий капитал (качественное развитие отраслей, ориентированных на человека, включающее развитие образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, поддержку семьи и улучшение качества жизни социально незащищенных групп населения);

- новое качество жизни: Комфортная городская среда (развитие отраслей, формирующих удобную городскую среду, включающую развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, общественного транспорта, повышение безопасности проживания граждан, благоустройство городской территории и др.);

- совершенствование управления (управление муниципальной собственностью, внедрение и развитие информационных технологий в сфере управления, развитие малого и среднего предпринимательства).

В первый раздел вошли 4 муниципальные программы, второй раздел включает в себя 5 программ, третий раздел – 4 программы (таблица 1.1):

Таблица 1.1

Перечень муниципальных программ города Твери

на 2015-2020 годы

Раздел I. Новое качество жизни: Человеческий капитал - МП «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы - МП «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы - МП «Развитие физической культуры и спорта города Твери» на 2015-2020 годы - МП «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы

Раздел II. Новое качество жизни: Комфортная городская среда - МП «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы - МП «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы - МП «Благоустройство города Твери» на 2015-2020 годы - МП «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы - МП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города» на 2015-2020 годы

Раздел III. Совершенствование управления - МП «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы - МП «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы - МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» 2015-2020 годы - МП «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы

Перечень действующих муниципальных программ города Твери, а также сами муниципальные программы размещены на официальном сайте администрации города Твери (старая версия сайта) в разделе «Экономика и финансы → Муниципальные программы».

В целях обеспечения эффективного управления реализацией муниципальных программ разработаны и утверждены распоряжениями администрации города Твери планы их реализации в 2017 году (таблица 1.2):

Таблица 1.2

Перечень распоряжений администрации города Твери

об утверждении планов реализации в 2017 году муниципальных программ

| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП) | Реквизиты распоряжений администрации города Твери об утверждении планов реализации МП |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы | от 28.02.2017 №127 |
| 2 | «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы | от 15.02.2017 №93 |
| 3 | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы | от 16.02.2017 №94 |
| 4 | «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы | от 01.02.2017 №52 |
| 5 | «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы | от 22.02.2017 №118 |
| 6 | «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы | от 06.03.2017 №144 |
| 7 | «Благоустройство города Твери» на 2015-2020 годы | от 17.03.2017 №174 |
| 8 | «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы | от 16.03.2017 №163 |
| 9 | «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы | от 10.02.2017 №75 |
| 10 | «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы | от 01.03.2017 №128 |
| 11 | «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы | от 01.02.2017 №53 |
| 12 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015-2020 годы | от 27.01.2017 №41 |
| 13 | «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы | от 28.02.2017 №126 |

В течение отчетного года ежемесячно проводился мониторинг исполнения планов реализации муниципальных программ, который ориентирован на раннее предупреждение возникновения каких-либо проблем и отклонений хода реализации программ.

Кроме того, на сайте администрации города Твери в разделе «Экономика и финансы → Муниципальные программы» ежемесячно размещались сведения о ходе освоения бюджетных средств в рамках муниципальных программ.

В соответствии с действующим Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери (постановление администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542) все ответственные исполнители муниципальных программ представили отчеты об итогах реализации муниципальных программ за 2017 год.

На дату формирования Сводного доклада в департамент экономического развития администрации города Твери поступили 11 отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ. Подготовлены отчеты по 2-м муниципальным программам, ответственным исполнителем которых определена администрация города Твери (функции ответственного исполнителя в 2017 году исполнял департамент экономики, инвестиций и промышленной политики).

Таким образом, Сводный доклад подготовлен на основе 13 годовых отчетов ответственных исполнителей о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год.

2. Сводные данные о ходе реализации 
муниципальных программ города Твери за 2017 год

Департаментом экономического развития администрации города Твери на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, проведен анализ итогов реализации муниципальных программ в 2017 году.

При осуществлении данного анализа (учитывая федеральный и региональный опыт подготовки сводных годовых докладов о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ) использовано следующее допущение – при превышении фактического значения над плановым степень достижения соответствующего показателя эффективности мероприятия принималась за 100 процентов. Указанное допущение позволяет исключить возможность искажения (в сторону необоснованного увеличения) обобщенных результатов реализации программы ввиду перекрытия итогов по недовыполненным показателям за счет перевыполненных.

Обобщенные данные проведенного анализа представлены в приложениях №1 – №4 к настоящему докладу:

- Приложение №1. Информация о степени достижении плановых значений показателей и индикаторов муниципальных программ города Твери в 2017 году.

- Приложение №2. Информация о полноте освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальных программ города Твери в 2017 году.

- Приложение №3. Информация о соблюдении сроков исполнения программных мероприятий, предусмотренных планами реализации муниципальных программ города Твери в 2017 году.

- Приложение №4. Информация о достигнутых значениях интегральных показателей эффективности реализации муниципальных программ города Твери в 2017 году.

По результатам проведенного анализа средняя степень достижения плановых значений показателей муниципальных программ в 2017 году составила 93,0% (справочно: в 2016 году – 96,5%, в 2015 году – 92,1%), в том числе по направлениям:

- «Новое качество жизни: Человеческий капитал» – 98,9% (в 2016 году – 99,1%, в 2015 году – 98,4%);

- «Новое качество жизни: Комфортная городская среда» – 85,1% (в 2016 – 92,9%, в 2015 году – 85,8%);

- «Совершенствование управления» – 97,1% (в 2016 году – 98,5%, в 2015 году – 93,7%).

Самая высокая степень достижения плановых значений показателей муниципальных программ (100%) получена по итогам реализации муниципальных программ «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы, «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы, «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы, а самая низкая (77,1%) – в рамках муниципальной программы «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы.

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальных программ города Твери, в 2017 году в среднем по программам составила 87,3% (в 2016 году – 96,6%, в 2015 году – 90,6%), в том числе по направлениям:

- «Новое качество жизни: Человеческий капитал» – 91,7% (в 2016 году – 98,4%, в 2015 году – 96,8%);

- «Новое качество жизни: Комфортная городская среда» – 79,5% (в 2016 году – 93,0%, в 2015 году – 81,0%);

- «Совершенствование управления» – 96,2% (в 2016 году – 95,2%, в 2015 году – 80,8%).

При этом самая высокая степень кассового исполнения (99,9%) получена по муниципальным программам «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы, «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы. Наименьший уровень кассового исполнения составил 57,2% по муниципальной программе «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы.

Степень соблюдения сроков исполнения программных мероприятий, предусмотренных планами реализации муниципальных программ города Твери, в среднем по программам в 2017 году составила 95,3% (в 2016 году – 98,0%, в 2015 году – 91,0%), в том числе по направлениям:

- «Новое качество жизни: Человеческий капитал» – 99,0% (в 2016 году – 99,5%, в 2015 году – 99,2%);

- «Новое качество жизни: Комфортная городская среда» – 90,0% (в 2016 году – 95,2%, в 2015 году – 79,8%);

- «Совершенствование управления» – 98,3% (в 2016 году – 99,9%, в 2015 году – 96,9%).

Таким образом, при реализации мероприятий муниципальных программ был достигнут довольно высокий уровень исполнительской дисциплины. При этом максимальная степень соблюдения сроков исполнения программных мероприятий (100,0%) отмечается по следующим 7 муниципальным программам:

- «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы;

- «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы;

- «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы;

- «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы;

- «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы;

- «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы;

- «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы.

По итогам 2017 года наименьшая степень соблюдения сроков исполнения программных мероприятий (80,6%) соответствует муниципальной программе «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы.

Перечисленные выше критерии (степень достижения показателей эффективности, полнота освоения средств, степень соблюдения сроков реализации программных мероприятий) являются основой для расчета показателей эффективности реализации муниципальных программ.

3. Характеристика итогов реализации отдельных муниципальных программ

3.1. О ходе реализации муниципальной программы города Твери
«Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы

Муниципальная программа «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы (далее по тексту – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1389. Решением Тверской городской Думы № 406 «О бюджете города Твери на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 21.12.2016) утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2017 году – 3 554 579,7 тыс. рублей. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление образования администрации города Твери.

Муниципальная программа включает в себя пять подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Обеспечение доступности дошкольных образовательных услуг детям в возрасте от  3 до 7 лет»;

Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности услуг общего образования»;

Подпрограмма 3 «Развитие системы предоставления детям услуг дополнительного образования»;

Подпрограмма 4 «Совершенствование механизма предоставления услуг по организации отдыха детей в каникулярное время»;

Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности казенных учреждений, обслуживающих отрасль «Образование».

Управление реализацией муниципальной программы

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением администрации города Твери от 28.02.2017 № 127 был утвержден план реализации муниципальной программы  на 2017 год.

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы, в связи с уточнением объемов финансирования отдельных мероприятий в 2017 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление администрации города Твери от 28.02.2017 № 277 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Развития образования города Твери» на 2015-2020 годы;

- постановление администрации города Твери от 20.03.2017 № 363 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Развития образования города Твери» на 2015-2020 годы;

- постановление администрации города Твери от 22.06.2017 № 784 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Развития образования города Твери» на 2015-2020 годы;

- распоряжение администрации города Твери от 10.08.2017 № 662 «О внесении изменения в распоряжение администрации города Твери от 28.02.2017 № 127 «Об утверждении плана реализации в 2017 году муниципальной программы города Твери «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 17.08.2017 № 1037 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Развития образования города Твери» на 2015-2020 годы;

- постановление администрации города Твери от 16.10.2017 № 1352 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Развития образования города Твери» на 2015-2020 годы;

- постановление администрации города Твери от 01.11.2017 № 1466 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Развития образования города Твери» на 2015-2020 годы;

- постановление администрации города Твери от 27.12.2017 № 1752  «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Развития образования города Твери» на 2015-2020 годы;

- постановление администрации города Твери от 28.12.2017 № 1786 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Развития образования города Твери» на 2015-2020 годы.

Отчет о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2017 году ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлялся в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери. Соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно плану реализации – 95,8 %.

В 2017 году не исполнены или частично исполнены следующие мероприятия:

1. Мероприятие 2.01 «Прием в муниципальную собственность 4-х зданий детских садов Министерства обороны Российской Федерации, создание условий в соответствии с лицензионными требованиями» не исполнено (прием 2-х зданий осуществлен в 2015 году). Передача 2-х подведомственных Министерству обороны РФ зданий в 2017 году не осуществлена в связи с отсутствием распорядительного документа ведомства. Со стороны управления образования администрации города Твери разработана дорожная карта по приёму 2-х оставшихся зданий. Исполнение мероприятия перенесено на 2018 год.

2. Мероприятие 12.01 «Реконструкция  здания средней общеобразовательной школы № 5 на 500 мест по адресу: г. Тверь, ул. К. Заслонова, д. 4а (в том числе ПИР)» частично исполнено по причине отсутствия финансирования. Подготовлен проект реконструкции здания, получено положительное заключение в ГАУ «Госэкспертиза Тверской области». Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланировано на 2018 год.

3. Мероприятие 12.04 «Школа-детский сад на 560 ученических мест и 80 детских мест в городе Твери, микрорайон Юность» частично исполнено по причине невыполнения некоторыми поставщиками и подрядчиками своих обязательств. Ориентировочная дата ввода объекта 01.09.2018г.

4. Мероприятие 12.07 «Здание средней общеобразовательной школы на 1224 места в микрорайоне Брусилово» частично исполнено. В 2017 году выполнены работы по подготовке строительной площадки. Строительство объекта запланировано на 2018-2019 годы при условии софинансирования строительства из бюджетов разных уровней.

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели

По состоянию на 31 декабря 2017 года плановый объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы составил 4 279 196,20 тыс. рублей. Увеличение объема финансирования по сравнению с первоначально утвержденным объемом связано с поступлением в 2017 году средств из федерального бюджета и областного бюджета Тверской области в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, программы Тверской области «Доступная среда» на 2016 – 2018 годы, государственной программы Тверской области «Развитие образования Тверской области» на 2015 – 2020 годы на реализацию следующих программных мероприятий:

- субсидия из федерального бюджета и областного бюджета Тверской области на создание в учреждениях дополнительного образования универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить условия для инклюзивного образования детей инвалидов, в сумме 2 855,7 тыс. руб.;

- субсидия из областного бюджета Тверской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием в сумме 37 142,1 тыс. руб.;

- субсидия из областного бюджета Тверской области на организацию детей в каникулярное время в сумме 36 032,2 тыс. руб.;

- субсидия из областного бюджета Тверской области на укрепление материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ в сумме 1 367,2 тыс. руб.;

- субсидия из областного бюджета Тверской области на проведение ремонтных работ и благоустройства в общеобразовательных учреждениях в сумме 5 702,4 тыс. руб.;

- субсидия из областного бюджета Тверской области на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях и иных образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций), реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в сумме 
106 447,8 тыс. руб.;

- субвенция из областного бюджета Тверской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях  в сумме 800 449,6 тыс. руб.;

- субвенция из областного бюджета Тверской области на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме  
1 626 689,0 тыс. руб.;

- субсидия из областного бюджета Тверской области на софинансирование расходных обязательств на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях в сумме 17 639,1 тыс. руб.;

- субсидия из областного бюджета Тверской области на реализацию мероприятий в рамках инновационного проекта «Социализация и адаптация детей от 1 года до 3 лет с ОВЗ (нарушением зрения) в условиях ДОУ» в сумме 1000,0 тыс. руб.;

- субсидия из областного бюджета Тверской области на софинансирование расходных обязательств на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования в сумме 2 728,8 тыс. руб.;

- субсидия из федерального бюджета и областного бюджета Тверской области на софинансирование расходных обязательств на строительство школы-детского сада на 560 ученических мест и 80 детских мест в городе Твери в микрорайоне Юность в сумме 551 010,7 тыс. руб.

Кассовое исполнение бюджета по реализации муниципальной программы в 2017 году составило 3 880 007,9 тыс. рублей. Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, – 90,7% (в 2016 году – 98,3%, в 2015 году – 96,5%). Степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 96,2 % (в 2016 году – 97,2%, в 2015 году – 98,3%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2017 году характеризуется данными, представленными в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы

«Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы

в 2017 году

|  | Финансирование МП, тыс. рублей |  | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение доступности дошкольных образовательных услуг детям в возрасте от 3 до 7 лет» | 1 523 095,9 | 1 503 296,6 | 98,7 |
| Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности услуг общего образования» | 2 558 700,9 | 2 180 583,0 | 85,2 |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы предоставления детям услуг дополнительного образования» | 48 638,1 | 48 634,3 | 100,0 |
| Подпрограмма 4 «Совершенствование механизма предоставления услуг по организации отдыха детей в каникулярное время» | 96 092,3 | 94 897,8 | 98,8 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности казенных учреждений, обслуживающих отрасль «Образование» | 52 669,0 | 52 596,2 | 99,9 |
| Итого по программе | 4 279 196,2 | 3 880 007,9 | 90,7 |

В рамках реализации подпрограммы 1 «Обеспечение доступности дошкольных образовательных услуг детям в возрасте от 3 до 7 лет» в 2017 году за счет внутренних резервов и оптимизации сети введено в строй 40 дошкольных мест в ДОУ № 14. На базе ДОУ № 163 открыта 1 семейная группа – 3 места. Охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет дошкольным образованием в 2017 году составил 83,0% (в 2016 – 82,2%, в 2015 году – 83,0%). Количество воспитанников дошкольных учреждений выросло с 21 410 детей в 2015 году до 22 384 – в 2017 году.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Повышение качества и доступности услуг общего образования» продолжен поэтапный переход на федеральный образовательный стандарт (ФГОС), начатый в образовательных учреждениях города Твери с сентября 2010 года. Общая доля обучающихся по ФГОС общего образования в общей численности школьников муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась с 58,0% в 2015 году до 73,4% в 2017 году.

Необходимым условием качественной реализации ФГОС является развитие кадрового потенциала педагогических работников. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по ФГОС возросла с 53,5 % в 2015 году до 85,6% в 2017 году.

Во исполнение требований Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в школах города создаются необходимые условия для получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), для коррекции нарушений развития, социальной адаптации и интеграции их в общество. Доля общеобразовательных учреждений, установивших пандусы, увеличилась с 19,0% в 2015 году до 32,0% в 2017 году. Количество детей, обучающихся по инклюзивным образовательным технологиям, выросло с 61 человека в 2015 году до 260 в 2017 году (то есть увеличилось в 4,3 раза).

Главными показателями эффективности образовательных достижений обучающихся являются результаты государственной итоговой аттестации, проводимой в форме независимой экспертизы (ЕГЭ, ОГЭ). Доля выпускников, закончивших школу с медалью, в общей численности выпускников составила 9,1%.

В Твери продолжается работа по созданию условий для развития интеллектуальных способностей детей и выявления одаренности среди них: проводятся предметные олимпиады, Городская научно-практическая конференция школьников «Шаг в будущее», Всероссийский конкурс исследовательских работ учащихся образовательных учреждений, посвященного Д.И. Менделееву, Городской конкурс рефератов («Путь к успеху», «Открытие») и другие мероприятия. Одним из показателей эффективности работы школы является результативность участия школьников в предметных олимпиадах всех уровней. Именно олимпиадное движение создает для учащихся здоровую конкурентную среду, условия для развития и проявления творческой индивидуальности. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 23 общеобразовательным предметам в 2017 году приняло участие 2 583 учащихся. На юбилейную XX-ю научно-практическую конференцию «Шаг в будущее» в 2017 учебном году было представлено 280 исследовательских работ школьных научных обществ, на конкурс рефератов  – 468 работ, 78 школьников получили гранты от администрации города Твери.

Управлением образования администрации города Твери совместно с Департаментом архитектуры и строительства администрации города Твери разработана «Дорожная карта», в которую вошли мероприятия, направленные на сокращение сменности в общеобразовательных учреждениях, как за счет внутренних резервов, так и за счет строительства новых школ с учетом перспектив развития жилищного строительства в микрорайонах города.

В целях реализации Постановления Правительства Тверской области от 09.06.2017 
№ 185-пп «О распределении из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях на 2017 год» проведен капитальный ремонт помещений, не используемых в образовательном процессе, в 9 общеобразовательных учреждениях: МОУ СОШ №№ 15, 19, 34, 36, 42, 48, 49, 51, 53.

Для обеспечения детей качественной питьевой водой управлением образования администрации города Твери в 40 общеобразовательных учреждениях города Твери проведен ряд мероприятий по замене фильтрующего материала, бактерицидных ламп в водоочистительных системах.

В целях создания 4-х музеев в МОУ СОШ №№ 1, 14, 20, 45 приобретено музейное оборудование (музейная мебель, стеллажи, специальное освещение витрин, техническое оснащение и т.д.).

В рамках реализации подпрограммы 3 «Развитие системы предоставления детям услуг дополнительного образования» в отрасли «Образование» в течение учебного года действует одно учреждение дополнительного образования детей – МОУ ДОД ДТДМ, в каждом общеобразовательном учреждении созданы детские объединения дополнительного образования. Идет процесс обновления содержания дополнительного образования, форм и технологий образовательного процесса в соответствии с изменяющимися запросами детей и их родителей, реализацией концепции модернизации образования.

В подведомственных Управлению образования администрации города Твери учреждениях дополнительным образованием охвачено:

- МБОУ ДОД ДТДМ – 3 927 воспитанников;

- детские творческие объединения СОШ – 28 952 воспитанника;

- детские творческие объединения ДОУ – 11 276 воспитанников.

На развитие творческих способностей детей в возрасте от 5 до 18 лет в муниципальных образовательных учреждениях было направлено более 24 городских культурно-массовых мероприятия, проведенных в 2017 году.

Все 53 общеобразовательные организации города охвачены организованными формами духовно-нравственного и патриотического воспитания, из них 43 реализуют систему мероприятий, направленных на развитие в образовательных учреждениях краеведческого движения.

В 2017 году в рамках мероприятий по созданию в учреждениях дополнительного образования города Твери (МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Твери) универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, были проведены следующие виды работ:

- адаптация путей передвижения для маломобильных групп населения в здании МБОУ ДО ДТДМ;

- обустройство санитарно-гигиенического помещения для детей инвалидов в здании МБОУ ДО ДТДМ;

- приобретение оборудования: для сенсорной комнаты, для кабинета психолога, для кабинета логопеда;

- приобретение: лестничного подъемника, информационного терминала, тактильного оборудования для сенсорной комнаты, светового оборудования для сенсорной комнаты, индукционной системы «Исток С1» и Optelec Compact + HD World (видеоувеличители) и т.д.

В рамках реализации подпрограммы 4 «Совершенствование механизма предоставления услуг по организации отдыха детей в каникулярное время» в 2017 году в лагерях с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях города отдохнуло 4 729 школьников, в загородных лагерях – 5 725 детей, что выше показателей 2016 года – 4 580 школьников и 5 468 детей соответственно. В детской дошкольной даче «Отмичи» отдохнуло 370 дошколят, в походах – 250 детей.

Реализован проект трудовой занятости подростков во внеурочное время на 1290 рабочих мест по договорам с Центром занятости населения.

Оценка эффективности реализации программы

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году составил 93,9% (в 2016 году – 97,7%, в 2015 году – 97,4%). В том числе, получены следующие итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

- Подпрограмма 1 «Обеспечение доступности дошкольных образовательных услуг детям в возрасте от 3 до 7 лет» – 99,0% (в 2016 году – 99,2%, в 2015 году – 97,3%);

- Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности услуг общего образования» – 91,5% (в 2016 году – 91,4%, в 2015 году – 91,5%);

- Подпрограмма 3 «Развитие системы предоставления детям услуг дополнительного образования» – 99,9% (в 2016 году – 98,7%, в 2015 году – 98,8%);

- Подпрограмма 4 «Совершенствование механизма предоставления услуг по организации отдыха детей в каникулярное время» – 99,1% (в 2016 году – 98,9%, в 2015 году – 94,7%);

- Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности казенных учреждений, обслуживающих отрасль «Образование» – 99,9% (в 2016 году – 99,7%, в 2015 году – 99,8%).

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа является эффективной.

3.2. О ходе реализации муниципальной программы города Твери 
«Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы

Муниципальная программа города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы (далее по тексту – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398. Решением Тверской городской Думы 
№ 406 «О бюджете города Твери на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 21.12.2016) утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2017 году – 285 416,7 тыс. рублей. Муниципальная программа приведена в соответствие с бюджетом постановлением администрации города Твери от 10.02.2017 № 232. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

- «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери»,

- «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры»,

- «Сохранение культурного наследия города Твери».

Управление реализацией муниципальной программы

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением администрации города Твери от 15.02.2017 № 93 был утвержден План реализации в 2017 году муниципальной программы «Развитие культуры  города Твери» на 2015-2020 годы (далее – План реализации).

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2017 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление администрации города Твери от 10.02.2017 № 232 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 23.05.2017 № 650 «О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы»;

-постановление администрации города Твери от 13.09.2017 № 1210 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 26.09.2017 № 1264«О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 16.10.2017 № 1353 «О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 23.11.2017 № 1559 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 22.01.2018 № 82 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы».

Все изменения в муниципальную программу вносились своевременно.

Отчет о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2017 году ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлялся в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери. Все мероприятия, предусмотренные в Плане реализации, исполнены и проведены в установленные сроки (соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно плану реализации – 100%).

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели

По состоянию на 31 декабря 2017 года плановый объем финансирования муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы составил 342 440,7 тыс. рублей. Увеличение объема финансирования по сравнению с первоначально утвержденным объемом связано:

- с поступлением средств из областного бюджета на комплектование библиотечных фондов (171,0 тыс. рублей) в рамках реализации государственной программы Тверской области «Культура Тверской области» на 2017-2022 годы;

- с поступлением средств из областного бюджета на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры на 2017 год в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 (56 853,0 тыс. рублей) в рамках государственной  программы «Культура Тверской области» на 2017-2022 годы.

Кассовое исполнение бюджета по реализации муниципальной программы в 2017 году составило 342 112,2 тыс. рублей. Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 99,9% (в 2016 и 2015 годах – 99,9%). Степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 99,3 % (в 2016 году – 100%, в 2015 году – 99,9%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2017 году характеризуется следующими данными (таблица 3.2):

Таблица 3.2

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы

«Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы

в 2017 году

|  | Финансирование МП, тыс. рублей |  | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери» | 331 484,7 | 331 164,3 | 99,9 |
| Подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» | 10 668,7 | 10 663,3 | 99,9 |
| Подпрограмма 3 «Сохранение культурного наследия города Твери» | 287,3 | 284,6 | 99,1 |
| Итого по программе | 342 440,7 | 342 112,2 | 99,9 |

В рамках реализации подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери» обеспечивалась деятельность муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, подведомственных управлению, направленная на оказание муниципальных услуг.

Сеть муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования состоит из Муниципальной библиотечной системы, объединяющей 21 общедоступную библиотеку-филиал, 8 учреждений культурно-досугового типа, Тверского городского архива, Тверского городского музейно-выставочного центра, 4 учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

Муниципальные учреждения дополнительного образования являются базовыми в Тверской области. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Детских школах искусств введены предпрофессиональные программы обучения, и в 2017-2018 учебном году состоится первый выпуск. Общее количество учащихся – 4 355 человек. В рамках муниципального задания в учреждениях дополнительного образования обучаются 2 432 ребенка.

Детская школа искусств им. В.В. Андреева в 2017 году стала победителем общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств-2017», победителем областного конкурса «Лучший сайт детских школ искусств Тверской области». В сентябре 2017 года на официальном сайте МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева размещен уникальный инновационный проект «Виртуальный музей В.В. Андреева». Директор Н.Б. Богданова стала победителем общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств-2017». Увеличилось количество лауреатов и участников конкурсов различных уровней, в том числе всероссийского и международного уровней. Например, учащиеся МБУ ДО ДШИ № 2 достойно представили Тверской регион на таких престижных конкурсах, как 16 Молодежные дельфийские игры России (Стручков Ярослав стал лауреатом 1 степени); Всероссийский телевизионный фестиваль «Синяя птица» (Семен Розов – финалист проекта).

Библиотечное обслуживание населения осуществлялось МБУК «Муниципальная библиотечная система города Твери». Имеющимся книжным фондом (660,5 тыс. экз.) пользуются 60 041 читатель. Ведется электронный каталог, работает веб-сайт библиотеки, создана единая информационная система с автоматизированным библиотечным обслуживанием. Все библиотеки подключены к единой сети Интернет. Ведется планомерное комплектование библиотек, в том числе электронными изданиями и ресурсами. На комплектование библиотечного фонда в отчетном году выделено 670,0 тыс. рублей (в том числе 171,0 тыс. рублей – субсидия из областного бюджета). Приобретено 3 900 экземпляров книг. Проведено 3 537 культурно-просветительских мероприятия: акции, презентации новых книг, краеведческие уроки, творческие встречи и праздничные вечера, дни информации, обучающие семинары, многочисленные книжно-иллюстративные выставки и литературные вечера для самых разных категорий посетителей библиотеки. Общее количество посетителей – 94 922 человека (в 2016 году – 80 691 человек, в 2015 году – 85 104 человека).

Услуги клубных учреждений по организации досуга жителей Твери. Обучению в творческих коллективах и студиях осуществляли 8 бюджетных учреждений культурно-досугового типа, в которых в 2017 году занималось 5 177 участников, работало 233 творческих коллектива (из них в рамках муниципального задания – 119 коллективов с количеством участников 2 359 человек).

В городе Твери на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры созданы и работают Муниципальный духовой оркестр (30 артистов), который дал 13 концертных выступлений за отчетный период, и Муниципальный оркестр русских народных инструментов имени В.В. Андреева (33 артиста), который дал 25 концертных выступлений.

Музейно-выставочное обслуживание осуществляет МБУК «Тверской городской музейно-выставочный центр». В 2017 году проведено 36 выставок различного уровня (в 2015-2016 годах количество выставок составляло – 35). Среди особо крупных выставочных проектов необходимо отметить:

- юбилейные выставки заслуженных художников Российской Федерации: А. Бабаева, 
Г. Самойлова, Н. Чувахина, А. Войтова;

- выставки, посвященные 20-летию Тверского отделения Союза дизайнеров России.

За отчетный период количество посетителей ТГМВЦ по сравнению с предыдущим годом возросло на 17,8% и составило 32 571 человек (в 2016 году – 27 639 человек, в 2015 году – 37 055 человек).

МКУК «Тверской городской архив» обеспечивает прием документов муниципальных и иных организаций на хранение, исполнение запросов социально-правового характера по документам, хранящимся в муниципальном архиве; выдачу документов во временное пользование из фондов архива. Сформирован архивный фонд в объеме 26 516 единиц хранения, количество фондов – 218. В 2017 году принято на хранение 1 567 дел, исполнено
1 400 запросов социально-правового характера. За отчетный период архив дополнительно, вне плана-графика, принял документы постоянного срока хранения Департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, за счет чего показатель «Ежегодное увеличение количества единиц хранения постоянного срока» составил 24,7%.

В подпрограмму 1 муниципальной программы добавлены мероприятия 1.06, 2.06, 3.04, направленные на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры на 2017 год в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 
№ 761.

Для решения задачи «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери» из городского бюджета выделено 9 302,0 тыс. рублей (израсходовано 9 277,1 тыс. рублей). На эти средства:

1. Выполнен капитальный ремонт помещений третьего этажа здания МБУК Досуговый центр «Истоки».

2. Приобретен видеопроектор, звуковое и световое оборудование для оснащения зрительного зала МБУК Досуговый центр «Истоки».

3. Проведен капитальный ремонт помещений библиотеки имени П.А. Кропоткина (филиала № 1).

4. Выполнена отмостка и капитально отремонтированы световые приямки, проведен ремонт фойе и лестницы в ЦГБ им. Герцена.

5. Проведена частичная замена оконных блоков в библиотеке семейного чтения поселка Химинститута (филиал № 16).

6. Выполнен капитальный ремонт кровли здания библиотеки на ул. Артюхиной в микрорайоне Юность (филиал № 30).

7. Установлена охранная сигнализация в филиалах №№ 16, 3, 18, 21, 25, 29.

8. Проведен капитальный ремонт с модернизацией системы автоматического пожаротушения, а также замена оконных блоков в здании Тверского городского архива.

9. Произведена замена прибора учета холодной воды в МБУ «Дом культуры поселка Сахарово».

В 14 учреждениях культуры и дополнительного образования проведены противопожарные мероприятия.

В соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры Российской Федерации, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 № 176, была проведена работа по подготовке и утверждению паспортов безопасности муниципальных объектов культуры. Также в 2017 году продолжилось проведение мероприятий антитеррористической направленности, обеспечение противопожарной безопасности в муниципальных учреждениях.

При реализации подпрограммы 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» в 2017 году проведено 151 культурно-массовое мероприятие, в которых приняли участие свыше 400 000 чел.

Наиболее яркими событиями в культурной жизни города стали: Проводы русской зимы, празднование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, День города Твери, в рамках которого состоялись Фестиваль Кавер-групп, Семейный фестиваль, Зоо и эко-фестивали, фестиваль оркестров русских народных инструментов «Струны русской души», празднование 76-й годовщины со Дня освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, торжественный приезд Деда Мороза, мероприятия в рамках празднования 700-летия Бортеневской битвы.

В 2017 году продолжилась работа по проведению мероприятий патриотической направленности: Дни воинской славы Российской Федерации: 27 января, 2 февраля, 23 февраля, 9 мая, 22 июня, 23 августа, а также 16 декабря – 76-я годовщина со Дня освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Особое внимание уделялось патриотическому воспитанию молодежи, сохранению памяти о народном подвиге для последующих поколений. За отчетный период муниципальными учреждениями культуры проведено более 400 мероприятий патриотической направленности, большинство из них ориентировано на школьников и студентов.

2017 год был объявлен Годом экологии в Российской Федерации. Управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери совместно с муниципальными учреждениями культуры проведено 65 мероприятий. Наиболее крупными из них является реализация социально-значимых городских проектов: фотовыставка от Русского географического общества «Новая Земля. От ледника Розе до залива Абросимова», экологическая программа в рамках Дня города Твери «ЭкоФест».

Продолжилось развитие информационных ресурсов учреждений культуры, улучшилось качество работы сайтов подведомственных учреждений, активизировалась работа учреждений в социальных сетях, отмечается повышение уровня информированности горожан и гостей города об услугах муниципальных учреждений культуры.

В соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 22.11.2016 № 2542 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры», приказом Комитета по делам культуры Тверской области от 28.02.2017 № 47 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры» во всех муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей в 2017 году была проведена независимая оценка качества оказания услуг организациями в области культуры. По результатам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в области культуры города Твери в 2017 году семь учреждений культуры города Твери, информация о которых размещена на портале bus.gov.ru, прошли независимую оценку с результатом «отлично».

На территории города Твери находятся 33 памятника монументального искусства, из них 4 – федерального значения. В ходе реализации подпрограммы 3 «Сохранение культурного наследия города Твери» выполнен ремонт памятников монументального искусства: воинам-интернационалистам, памятник в честь сооружения Головинского вала 1868 года, Афанасию Никитину, жертвам политических репрессий. Дважды производилась очистка памятников А.С. Пушкину (Театральная площадь), Афанасию Никитину, 
М.Е. Салтыкову-Щедрину, монументальная композиция «Договор тысяч».

В течение 2017 года обеспечивалась поставка и транспортировка газа к Обелиску Победы.

Информация о проведении культурно-массовых мероприятий и деятельности подведомственных учреждений отрасли «Культура» размещалась на официальном сайте Управления http://ksm.tver.ru/ и сайтах подведомственных учреждений.

Оценка эффективности реализации программы

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году составил 99,6% (в 2016 и 2015 годах – 99,9%). При этом итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

- подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери» – 99,9% 
(в 2016 году – 99,9%, в 2015 году – 100,0%);

- подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» – 100,0% 
(в 2016 году – 100%, в 2015 году – 99,4%);

- подпрограмма 3 «Сохранение культурного наследия города Твери» – 99,8% (в 2016 году – 96,5%, в 2015 году – 99,3%).

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа признается эффективной.

3.3. О ходе реализации муниципальной программы города Твери 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» 
на 2015-2020 годы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы (далее по тексту – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1395. Решением Тверской городской Думы № 406 «О бюджете города Твери на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 21.12.2016) утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2017 году – 88 142,5 тыс. рублей. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

- «Развитие физической культуры и спорта города Твери»;

- «Развитие молодежной политики на территории города Твери»;

- «Обеспечение жильем молодых семей в городе Твери».

Управление реализацией муниципальной программы

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением администрации города Твери 16.02.2017 № 94 был утвержден План реализации в 2017 году муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы» (далее – План реализации).

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2017 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление администрации города Твери от 27.01.2017 № 93 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1395 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 17.04.2017 № 510 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1395 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 26.06.2017 № 800 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1395 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 16.08.2017 № 1021 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1395 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 11.10.2017 № 1329 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1395 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 16.10.2017 №1354 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1395 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 20.12.2017 № 1696 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1395 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы;

- постановление администрации города Твери от 15.01.2018 № 36 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1395 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы.

Все изменения в муниципальную программу вносились своевременно.

Отчет о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2017 году ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлялся в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери. Все мероприятия, предусмотренные в Плане реализации, исполнены и проведены в сроки (соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно плану реализации – 100%).

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели

По состоянию на 31 декабря 2017 года плановый объем финансирования муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2015-2020 годы составил 101 024,6 тыс. рублей. Увеличение объема финансирования по сравнению с первоначально утвержденным объемом связано с поступлением в 2017 году средств из федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий: ремонт, модернизация и материально-техническое переоснащение учреждений дополнительного образования спортивной направленности (в рамках государственной программы Тверской области «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2017 – 2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2016
№ 437-пп); повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования (в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 в рамках государственной программы Тверской области «Развитие образования в Тверской области» на 2015 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 14.10.2014 № 515-пп).

Кассовое исполнение бюджета по реализации муниципальной программы в 2017 году составило 100 973,1 тыс. рублей. Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, - 99,9 % (в 2016 году – 99,2%, в 2015 году – 98,6%). Степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 99,9 % (в 2016 году – 99,3%, в 2015 году – 99,9%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм в 2017 году характеризуется данными, представленными в таблице:

Таблица 3.3

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной

политики города Твери» на 2015-2020 годы

в 2017 году

|  | Финансирование МП, тыс. руб. |  | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта города Твери» | 75 688,0 | 75 636,7 | 99,9 |
| Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики на территории города Твери» | 18 164,0 | 18 163,8 | 100,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечением жильем молодых семей города Твери» | 7 172,6 | 7 172,6 | 100,0 |
| Итого по программе | 101 024,6 | 100 973,1 | 99,9 |

В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта города Твери» в 2017 году к систематическим занятиям физической культурой и спортом привлечено 134 810 человек, что составляет 34,6% от населения города (на 1,7 % и 4,4% больше, чем в 2016 году и 2015 году соответственно).

В 2017 году в рамках календарного плана муниципальной программы проведено более 200 спортивно-массовых мероприятий.

В настоящее время физкультурно-спортивную работу с населением проводят более 80 организаций, действующих в различных организационно-правовых формах. В 2017 году заключены соглашения о совместной деятельности с Общественной организацией «Федерация футбола города Твери», Тверской региональной спортивной общественной организацией «Тверь каяк клуб», Общественной организацией «Федерация армрестлинга города Твери».

В ведении Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери находятся два бюджетных учреждения дополнительного образования спортивной направленности, бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Объединенная дирекция стадионов». Управление является учредителем трех автономных некоммерческих организаций физической культуры и спорта «Пролетарка», «Радуга», «Дом спорта «Юность», которые предоставляют населению широкий перечень услуг спортивно-оздоровительного характера.

По итогам конкурсного отбора Комитета по физической культуре и спорту Тверской области 30.08.2017 заключено Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета на укрепление материально-технической базы спортивных школ. Заключены контракты и поставлено спортивное оборудование:

- Для МБУ ДО «ДЮСШ «Лидер»: электронное табло, манекен для борьбы на одной ноге, лапы боксерские изогнутые, подушка на стену большая, мешок боксерский, защита стопы (футы сенсорные), электрокуртка сабельная;

- Для МБУ ДО «ДЮСШ «Тверь»: лыжи, лыжные крепления, звуковой метроном, калабашки, плавательные доски-калабашки, пояс тормозной для плавания, мяч набивной, лопатки для плавания, эспандер лыжника-пловца, дополнительный жгут к поясу для плавания с сопротивлением.

В рамках реализации мероприятия «Ремонт, модернизация и материально-техническое переоснащение спортивных школ» в 2017 году проведены ремонтные работы по замене окон в административном здании по адресу: улица Достоевского, дом 10 а, и выполнены работы по устройству дренажного приямка спортивного центра по адресу: улица Дружинная, дом 6. В спортивном центре «Искра» по адресу: улица Соминка, дом 63 выполнен ремонт туалета и душевой. На стадионе технических видов спорта в деревне Борихино продолжена реконструкция трассы для автокросса, отсыпан вираж и установлены трибуны для зрителей.

Для развития лыжного спорта и в целях укрепления материально-технической базы лыжной базы приобретены: штендер «старт-финиш», стойки для лыж, ограждения для лыжного стадиона, стартовые номера (манишки), баннер с металлической конструкцией.

Муниципальное бюджетное учреждение «Объединенная дирекция стадионов» включает в себя два стадиона: «Химик» и им. Вагжанова, это 2 больших футбольных поля, мини-футбольное поле с искусственным покрытием, спортивные и тренажерные залы, каток.

С 1 января 2016 года учащиеся образовательных школ города приступили к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а с 1 января 2017 года к сдаче нормативов приступило все население нашего города. В 2016 году сдали нормативы 1 200 человек, в 2017 году – 1 545 человек. На сегодняшний день на официальном интернет-портале ГТО зарегистрировано 5 083 человека.

Впервые в 2017 году проведен физкультурно-спортивный фестиваль «Мама, папа, я – спортивная семья!» в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда!» и Спартакиада допризывной молодежи со сдачей норм ГТО.

В целях укрепления материально-технической базы Центра ГТО закуплены дорожки для прыжков в длину и комплекс для выполнения отжиманий, а также на стадионе «имени Вагжанова» установлено современное гимнастическое оборудование с элементами комплекса ГТО. Работы выполнены в рамках муниципального задания МБУ ФКиС «ОДС».

В 2016 году разработан проект реконструкции спортивного ядра стадиона «Химик». Данный проект положительно прошел всероссийский конкурс на лучший проект спортивного сооружения и II этап реконструкции стадиона вошел в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы». В рамках реконструкции планируется уложить легкоатлетические дорожки, выполнить устройство секторов для прыжков и метания и уложить искусственное покрытие футбольного поля. В декабре 2016 года завершен первый этап реконструкции стадиона, выполнены работы по ремонту четырех мачт освещения, которые в настоящий момент соответствуют требованиям Российского футбольного союза. В 2017 году выполнен капитальный ремонт центральной части Западной трибуны. В 2018 году планируется завершить II этап реконструкции стадиона – ремонт спортивного ядра.

В 2017 году произведен ремонт хоккейного корта стадиона «Химик» - отремонтированы борта и освещение.

В рамках муниципальной программы отремонтирована баскетбольная площадка на территории Бобачевской рощи и проведена работа по подготовке хоккейных кортов к зимнему периоду. Для проведения спортивно-массовых мероприятий закуплены баскетбольные щиты, столы для настольного тенниса, батут и другой спортивный инвентарь. По итогам реализации мероприятия «Устройство, ремонт и содержание спортивных площадок» улучшены условия на 10 спортивных площадках города, что в 5 раз превосходит показатель 2016 года.

В 2017 году оказана финансовая поддержка (субсидии) из бюджета города автономным некоммерческим организациям физической культуры и спорта:

- АНО ФК и С «ДС «Юность» – 500,0 тыс. руб. (возмещение расходов по оплате коммунальных платежей);

- АНО ФК и С «Радуга» – 40,0 тыс. руб. (на возмещение расходов по оплате коммунальных платежей);

- АНО ФК и С «Пролетарка» – 460,0 тыс. руб. (на возмещение расходов по оплате коммунальных платежей).

Высоко оценивая роль профессионального спорта в развитии популярных видов спорта, пропаганде здорового образа жизни на условиях долевого финансирования за счет средств бюджета города оказаны субсидии командам мастеров по игровым видам спорта на общую сумму 10,5 млн. руб.:

- НП «Профессиональный хоккейный клуб» (8,0 млн. руб.);

- НП «Футбольный клуб «Волга» (2,5 млн. руб.).

В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие молодежной политики на территории города Твери» в 2017 году проведено 63 крупных мероприятия (в 2016 году – 52 мероприятия, в 2015 году – 60 мероприятий).

На территории города Твери выбран партнерский формат общения с молодежью и вовлечения ее в реализацию молодежной политики.

Отмечено, что у молодежи Твери есть запрос на получение внеформального образования, которое является добровольным, направленным на обучение жизненным навыкам и подготовки к активному участию в жизни общества, основанным как на индивидуальном, так и на групповом обучении с коллективным подходом, на опыте и действии, считая отправной точкой потребности участников.

В 2017 году проведены следующие программы: школа молодежного актива «Шаг к успеху», деловая игра «Школа молодежного предпринимательства», уроки правовой культуры, школа гармонизации межнациональных отношений, а также курс в рамках школьной лиги КВН.

На протяжении всего года велась большая работа в сфере патриотизма. В целях создания условий для укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России ежегодно проходят Военно-исторический фестиваль «Тверская застава» и Фестиваль показательных выступлений клубов исторической реконструкции «Княжество Тверское», ставшие визитной карточкой города и собирающие сотни людей, увлеченных материальной историей.

В Твери возрождаются традиции юнармейского движения. Более сотни молодых людей и девушек образовательных учреждений Твери уже вступили в ряды юнармии.

Развивается волонтерское движение в Твери. 120 школьников и студентов являются активистами городского отряда «Волонтеры Победы», чьи имена известны за пределами Твери.

Оптимизирована деятельность учреждения молодежной политики МБУ «Подростково-молодежный центр»: функционирует сеть клубов по месту жительства для организации досуга для средне- и малообеспеченных молодых людей; улучшается материально-техническая база МБУ «Подростково-молодежный центр» и клубов по месту жительства; открыт и функционирует Центр психологической помощи подросткам и молодежи «Доброе слово»; создан и функционирует отдел патриотического воспитания; работают Молодежный волонтерский центр «Перспектива» и Городской молодежный совет по гражданско-патриотическому воспитанию.

Усилена работа с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Центром социально-психологической помощи подросткам и молодежи «Доброе слово» МБУ «Подростково-молодежный центр» проведены групповые занятия по профилактике социально-значимых заболеваний для несовершеннолетних, адресная работа с подростками, состоящими на учете в комиссиях и органах по делам несовершеннолетних, индивидуальное консультирование, количество участников мероприятий составило 2 200 человек.

В рамках реализации подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Твери» в 2017 году приняты документы от 141 семьи, 137 семей признаны участниками программы. Было выдано 8 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения молодым семьям на условиях софинансирования федерального, областного и местного бюджетов. Все 8 семей реализовали свое право на получение социальной выплаты.

Информация о проведении спортивно-массовых мероприятий и мероприятий в сфере реализации молодежной политики размещается на официальном сайте http://ksm.tver.ru/.

Оценка эффективности реализации программы

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году составил 99,9% (в 2016 году – 99,3%, в 2015 году – 99,4%). В том числе, итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

- подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта города Твери» – 100,0% (в 2016 году и 2015 годах – 99,8%);

- подпрограммы 2 «Развитие молодежной политики на территории города Твери» – 100,0% (в 2016 году и 2015 годах – 100,0%);

- подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Твери» – 100,0% (в 2016 году – 95,6%, в 2015 году – 98,4%).

В среднем по подпрограммам – 100,0%.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа признается эффективной.

3.4. О ходе реализации муниципальной программы города Твери 
«Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы

Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы (далее по тексту – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1390. Решением Тверской городской Думы от 21.12.2016 № 406 «О бюджете города Твери на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2017 году – 81 678,0 тыс. рублей. Муниципальная программа приведена в соответствие с бюджетом постановлением администрации города Твери от 30.12.2016 № 2234.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление социальной политики администрации города Твери.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

- «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери»;

- «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями».

Управление реализацией муниципальной программы

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением администрации города Твери от 01.02.2017 № 52 был утвержден «План реализации в 2017 году муниципальной программы города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы» (далее – План реализации).

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2017 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление администрации города Твери от 06.03.2017 № 297 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 02.05.2017 № 548 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 18.09.2017 № 1233 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 19.10.2017 № 1367 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 20.12.2017 № 1695 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 27.12.2017 № 1775 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы»;

- распоряжение администрации города Твери от 17.05.2017 № 388 «О внесении изменения в распоряжение администрации города Твери от 01.02.2017 № 52 «Об утверждении плана реализации в 2017 году муниципальной программы города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы»;

- распоряжение администрации города Твери от 29.09.2017 № 755 «О внесении изменения в распоряжение администрации города Твери от 01.02.2017 № 52 «Об утверждении плана реализации в 2017 году муниципальной программы города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы».

Все изменения в муниципальную программу вносились своевременно.

Отчет о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2017 году ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлялся в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери. Соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно плану реализации – 100% (в 2016 и 2015 годах – 100%).

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели

По состоянию на 31 декабря 2017 года плановый объем финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы в 2017 году составил 78 641,3 тыс. рублей.

Уменьшение в 2017 году объема финансирования по муниципальной программе по сравнению с первоначально утвержденным объемом связано с уменьшением объемов финансирования мероприятий подпрограммы 1 «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери» и мероприятий подпрограммы 2 «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями» муниципальной программы, а именно в связи:

- с уменьшением объема финансирования на мероприятие по осуществлению выплат Почетным гражданам города в связи с уменьшением количества получателей выплаты;

- с уменьшением объема финансирования на мероприятие по осуществлению выплат неработающим пенсионерам из числа удостоенных почетных званий в социальной сфере в связи с уменьшением количества получателей выплаты;

- с уменьшением объема финансирования на мероприятие по выплате пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города Твери;

- с уменьшением объема финансирования на мероприятие по организации проезда учащихся общеобразовательных учреждений города Твери на городских маршрутах пассажирского транспорта общего пользования по льготным проездным билетам;

- с уменьшением объема финансирования на мероприятие по обустройству пандусов, поручней в домах проживания инвалидов-колясочников в связи с экономией, образовавшейся при проведении торгов, и с отсутствием потребности в установке одного пандуса (письменный отказ инвалида-колясочника от установки пандуса);

- с уменьшением объема финансирования на мероприятие по приобретению переносных пандусов для помещения общественной организации «Клуб Надежда» (инвалиды-колясочники) в связи с экономией, образовавшейся при проведении торгов.

Общий фактический объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2017 году составил 78 495,6 тыс. рублей.

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, составила 99,8% (в 2016 году – 99,3%, в 2015 году – 95,1%). Степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 100,0% (в 2016 году – 99,9%,

в 2015 году – 95,4%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2017 году характеризуется следующими данными, представленными в таблице 3.4:

Таблица 3.4

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы

«Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы

в 2017 году

|  | Финансирование МП, тыс. руб. |  | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери» | 77 988,3 | 77 843,6 | 99,8 |
| Подпрограмма 2 «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями» | 653,0 | 652,0 | 99,8 |
| Итого по программе | 78 641,3 | 78 495,6 | 99,8 |

В рамках реализации подпрограммы 1 «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери» в 2017 году доля граждан, получивших адресную социальную помощь, от числа обратившихся за адресной социальной помощью составила 90%. Социальную поддержку получили 100% обратившихся граждан, имеющих право на ее получение. Всего различные виды социальной поддержки получили около 14,0 тыс. горожан.

С целью социальной поддержки малообеспеченных граждан, жителей города, оказавшихся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях, а также отдельных категорий граждан, оказана помощь:

- в денежном виде 186 гражданам, достигнутые показатели составили 100%, в 2015 году денежная помощь оказана 175 гражданам, в 2016 году – 159 гражданам, оказание помощи носит заявительный характер;

- в натуральном виде – 5 532 малообеспеченным жителям города, достигнутый показатель составил 108,5%, так как оказание помощи носит заявительный характер. В 2017 году увеличилась по сравнению с запланированной численность граждан, обратившихся за оказанием адресной социальной помощи в натуральном виде;

- в виде подарочных наборов – 2 848 гражданам, все проводимые мероприятия обеспечены в соответствии с потребностями подарочными наборами, достигнутый показатель составил 104,2%, в связи с увеличением численности семей с несовершеннолетними детьми, обратившимися за оказанием адресной социальной помощи. Образовавшаяся экономия при проведении торгов направлена на приобретение дополнительного объема новогодних подарков.

Отдельным категориям граждан оказано 32 442 льготные муниципальные услуги банями и душевыми павильонами муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери». Достигнутый показатель составил 99,2%, услуги оказываются гражданам по обращаемости (по талонам). В 2016 году соответствующий показатель составил 100,3%, в 2015 году – 104%.

Выполнены ремонтные работы на 4 объектах муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери», в том числе осуществлен ремонт фасада административного здания муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери», парных помещений бани № 2, помещения раздевалки бани № 4, холла бани № 6.

В целях оказания поддержки гражданам, получившим признание за достижение в трудовой, общественной и иной деятельности произведены выплаты:

- Почетным гражданам города (25 чел.), достигнутый показатель составил 100%;

- Белоусовой Н.В.;

- ветеранам боевых действий, уволенным в запас и ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий (46 чел.), достигнутый показатель в 2017 и 2016 годах составил 100%, в 2015 году – 78,3%, выплата носит заявительный характер;

- неработающим пенсионерам из числа удостоенных почетных званий в социальной сфере (217 человек), достигнутый показатель составил 99,5%, выплата носит заявительный характер. Аналогичный показатель в 2016 году составил 100%, в 2015 году – 88,8%;

- пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города Твери и лицам, замещавшим муниципальные должности города Твери (393 человека), достигнутый показатель составил 99,7%, выплаты произведены всем получателям, имеющим право на ее получение;

- единовременной ежегодной выплаты на лечение лицам, вышедшим с должностей муниципальной службы в городе Твери, а также с муниципальных должностей города Твери на пенсию за выслугу лет (393 человека). Достигнутый показатель составил 99,7%, выплата носит заявительный характер. Аналогичный показатель в 2016 году составил 99,2%, в 2015 году – 99,5%,

Социальная поддержка оказана 47 тренерам, преподавателям и руководителям творческих коллективов муниципальных учреждений культуры и спорта города Твери. Достигнутый показатель по данному мероприятию в 2017 и в 2016 годах составил 100%, в 2015 году – 150%.

Оказана социальная поддержка некоммерческим организациям города Твери:

- 42 социально ориентированным некоммерческим организациям города Твери выделены субсидии на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) на общую сумму 6 069,0 тыс. руб. Степень достижения планового значения показателя в 2015, 2016 и 2017 годах составила 100%;

- проведено 2 семинара с общественными организациями инвалидов города Твери;

- организован выпуск 8,0 тыс. экземпляров информационного бюллетеня для инвалидов на страницах газеты «Так живем».

В целях социальной поддержки семей с детьми:

- организован проезд учащихся образовательных учреждений на городских маршрутах пассажирского транспорта общего пользования по льготным проездным билетам, реализовано 6 266 проездных билетов (697 учащихся). Фактический показатель по количеству реализованных билетов составил 100,1%, поскольку проездные билеты реализуются на заявительной основе. Данный показатель в 2016 году составил 100,0%, в 2015 году – 99,8%;

- оказана социальная поддержка 78 детям за особые достижения в олимпиадном движении (40 детей) и в научно-исследовательской работе (38 детей). Достигнутые показатели по мероприятию составили 100%. В 2016 году социальная поддержка оказана 78 детям, в 2015 году – 71 ребенку;

- осуществлена социальная поддержка одаренных детей, занимающихся в творческих коллективах муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города, и одаренных детей (спортсменов) – всего 230 детей. Достигнутый показатель по мероприятию составил в 2017 и 2016 годах составил 100%, в 2015 году – 87,1%;

- поставлены на учет на получение земельных участков в рамках реализации на территории города Твери закона Тверской области от 07.12.2011 № 75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области» 245 многодетных семей. Достигнутый показатель в 2017 и 2016 годах составил 100%, в 2015 году – 152,2%, так как постановка на учет осуществляется на заявительной основе.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями» социальную поддержку получили более 2 тыс. горожан.

Выполнены мероприятия по обеспечению доступа людей с ограниченными возможностями к объектам социальной инфраструктуры:

- установлено 3 пандуса в домах проживания инвалидов-колясочников по адресам: пос. Элеватор, ул. Центральная, д. 14 (4 подъезд); ул. Республиканская, д. 11 (5 подъезд);
ул. Маршала Конева, д. 20 (1 подъезд). Достигнутый показатель в 2017 и 2016 годах составил 100%, в 2015 году – 66,7%;

- разработана проектно-сметная документация на обустройство пандуса при входе в МОУ Тверская гимназия № 44;

- организован летний отдых 20 детей с ограниченными возможностями на базе муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детского оздоровительно-образовательного лагеря «Романтик». Достигнутый показатель по мероприятию в 2017 и 2016 годах составил 100%, в 2015 году – 62,5%, предоставление путевок осуществляется на заявительной основе;

- приобретен переносной пандус для помещения общественной организации «Клуб Надежда» (инвалиды-колясочники), пандус передан  в безвозмездное пользование общественной организации;

- в целях расширения услуг лицам с ограниченными возможностями организовано
4 совещания с предпринимателями сферы потребительского рынка.

В рамках подпрограммы уделено особое внимание решению задачи по социокультурной реабилитация инвалидов. Различными мероприятиями охвачено 788 детей-инвалидов, что составляет 57,6% от числа детей-инвалидов, проживающих в городе Твери.

Приобретен 31 семейный абонемент для плавания в бассейне АНО ФКиС «Радуга» для детей-инвалидов и их родителей. Достигнутый показатель по мероприятию в 2015, в 2016 и в 2017 годах составил 100%.

В рамках мероприятий, посвященных Дню защиты детей, организована поездка на теплоходе по реке Волга семей с детьми–инвалидами (07.06.2017). В программе мероприятия - театрализованный спектакль, интерактивные игры, конкурсы с вручением призов. Участие в поездке приняло 105 человек, в т.ч.: дети-инвалиды – 70 чел., родители – 35 чел. Степень достижения планового показателя мероприятия в 2015, в 2016 и в 2017 годах составила 100%.

В целях организации летнего отдыха детей-инвалидов – членов общественной организации «Родители детей-инвалидов города Твери» приобретены продукты питания. Организовано и проведено 38 походов, участие в походах приняло 180 детей-инвалидов. Показатель эффективности мероприятия выполнен в 2017 и в 2016 годах на 100%. В 2015 году аналогичный показатель составил 108,9%.

Реализовывался проект по дистанционному обучению детей-инвалидов изобразительному искусству на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская художественная школа имени Валентина Александровича Серова». Для организации учебного процесса приобретена профессиональная интерактивная сенсорная панель. Обеспечен доступ участников учебного процесса к сети Интернет. В программе дистанционного обучения участвует 21 ребенок-инвалид. Организован конкурс «Открытый мир», участие в котором приняло 24 ребенка-инвалида. Достигнутые показатели по мероприятию в 2017 и в 2016 годах составили 100%. В 2015 году показатель эффективности мероприятия по количеству обучающихся детей выполнен на 95,8%.

Для детей с синдромом Дауна и слабовидящих детей на базе МБУ ДО ДШИ № 1 имени М.П. Мусоргского, Тверской библиотеки для слепых имени М.И. Суворова и МБДОУ детский сад № 100 проводились еженедельные занятия и концерты, участие в которых приняли 170 детей-инвалидов. Достигнутый показатель мероприятия в 2017 и в 2016 годах составили 100%, в 2015 году – 171,3%.

Для занятий спортом детей с ограниченными возможностями здоровья МБУ ДО ДЮСШ «Тверь» закуплен спортивный инвентарь в количестве 126 единиц. Достигнутый показатель мероприятия в 2015, в 2016 и 2017 годах составил 100%.

Одним из мероприятий программы реализовывался проект «Библиотека-центр социальной реабилитации». В течение года осуществлено:

- индивидуальное обслуживание инвалидов на дому и в стенах библиотеки, библиотекой обслужено 1 400 читателей-инвалидов. Достигнутый показатель составил в 2015 и в 2017 годах 100%. В 2016 году аналогичный показатель составил 101,3%, обслуживание осуществляется на заявительной основе;

- проведено 55 мероприятий с участием слабослышащих детей на базе ГУ СКОШ 1 и 2 видов и детей-инвалидов из ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» города Твери. Участие в мероприятиях приняло 260 детей-инвалидов. Показатели эффективности мероприятия по количеству проведенных мероприятий и количеству детей-инвалидов, принявших участие в мероприятиях, выполнены в 2017 и в 2016 годах на 100%. Аналогичные показатели в 2015 году составили соответственно 158,3% и 101,8%;

- проведены курсы по обучению компьютерной грамотности и работе в Интернете в мае и в октябре. Достигнутый показатель по мероприятию в 2015, 2016 и 2017 годах составил 100%.

Организовано дистанционное обучение в 14 общеобразовательных школах 32 детей-инвалидов. Проведено 2 семинара для педагогических работников по вопросам реализации дистанционного обучения детей-инвалидов. Показатель эффективности мероприятия выполнен в 2017 и в 2016 годах на 100%. В 2015 году достигнутый показатель составил 125%.

Оценка эффективности реализации программы

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году составил 99,9% (в 2016 году – 99,7%, в 2015 году – 95,8%), в том числе, итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

- подпрограммы 1 «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери» – 99,9% (в 2016 году – 99,9%, в 2015 году – 98,8%);

- подпрограммы 2 «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями» – 100,0% (в 2016 году – 99,9%, в 2015 году – 98,5%).

В соответствии с «Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери» (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) реализация данной муниципальной программы в 2017 году признается эффективной.

3.5. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы

Муниципальная программа города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы (далее по тексту – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1397 с объемом финансирования 218 274,9 тыс. рублей в 2017 году.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент архитектуры и строительства администрации города Твери.

Соисполнители муниципальной программы:

- департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;

- департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери;

- МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом».

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем»;

- подпрограмма 2 «Ликвидация аварийного жилья»;

- подпрограмма 3 «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери».

Муниципальная программа разработана с учетом основных направлений социально-экономического развития города Твери, предусматривающего реализацию демографической политики на территории города Твери, и нацелена на создание условий по обеспечению жителей города Твери доступным жильем.

Управление реализацией муниципальной программы

Для организации исполнения в отчетном году мероприятий муниципальной программы распоряжением администрации города Твери от 22.02.2017 № 118 был утвержден план реализации муниципальной программы на 2017 год.

В соответствии с постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542 и в целях организации исполнения в 2017 году мероприятий муниципальной программы города Твери в течение отчетного периода были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- распоряжение администрации города Твери от 13.06.2017 № 470 «О внесении изменений распоряжение администрации города Твери от 22.02.2017 № 118 «Об утверждении плана реализации в 2017 году муниципальной программы города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы»;

- распоряжение администрации города Твери от 29.09.2017 № 764 «О внесении изменений распоряжение администрации города Твери от 22.02.2017 № 118 «Об утверждении плана реализации в 2017 году муниципальной программы города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы».

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе в связи с уточнением объемов финансирования отдельных мероприятий, в течение отчетного периода были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление администрации города Твери от 27.03.2017 № 392 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1397»;

- постановление администрации города Твери от 28.03.2017 № 400 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1397»;

- постановление администрации города Твери от 19.05.2017 № 639 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1397»;

- постановление администрации города Твери от 28.07.2017 № 925 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1397»;

- постановление администрации города Твери от 06.10.2017 № 1305 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1397»;

- постановление администрации города Твери от 01.11.2017 № 1464 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1397»;

- постановление администрации города Твери от 18.12.2017 № 1678 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1397»;

- постановление администрации города Твери от 29.12.2017 № 1797 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1397».

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2017 году ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлялись в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери. По итогам реализации программы в 2017 году 30 мероприятий выполнены в установленные сроки.

Таким образом, соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно плану реализации составляет 100,0 % (в 2016 году – 96,3%).

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели

По состоянию на 31.12.2017 года плановый объем финансирования в 2017 году муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы составил 218 274,9 тыс. рублей. Первоначально утвержденный объем финансирования муниципальной программы (постановление администрации города Твери от 27.03.2017 № 292) составлял 205 117,6 тыс. руб. На протяжении 2017 года в муниципальную программу неоднократно вносились изменения в части увеличения и наоборот уменьшения объемов финансирования муниципальной программы в соответствии с решениями Тверской городской Думы.

Увеличение объема финансирования на 31.12.2017 на 6,4% по сравнению с первоначально утвержденным объемом финансирования связано с поступлением в 2017 году дополнительных средств из федерального и областного бюджетов.

Кассовое исполнение бюджета по реализации муниципальной программы в 2017 году составило 207 556,9 тыс. рублей (справочно: в 2016 году – 237 169,8 тыс. руб., в 2015 году – 413 827,3 тыс. руб.). Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 95,1% (справочно: в 2016 году – 92,5%, в 2015 году – 82,4%). При этом степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы составила 86,2% (справочно: в 2016 году – 99,9%, в 2015 году – 85,2%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2017 году представлено в таблице 3.5.

Таблица 3.5

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы

«Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы

в 2017 году

|  | Финансирование МП, тыс. руб. |  | Полнота освоения бюджетных средств, % | Справочно: Полнота освоения бюджетных средств в 2016 году, % | Справочно: Полнота освоения бюджетных средств в 2015 году, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» | 134 922,6 | 132 653,7 | 98,3 | 87,3 | 83,7 |
| Подпрограмма 2 «Ликвидация аварийного жилья» | 6 993,4 | 2 805,0 | 40,1 | 100,0 | 86,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери» | 76 358,9 | 72 098,2 | 94,4 | 98,4 | 76,4 |
| Итого по программе: | 218 274,9 | 207 556,9 | 95,1 | 92,5 | 82,4 |

В рамках реализации подпрограммы 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» получены следующие результаты.

Объем бюджетного финансирования, выделенного для решения  подпрограммы 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем», в 2017 году составил – 134 922,6 тыс. руб., фактически освоено на конец года – 132 653,7 тыс. руб., что составляет 98,3% от планового значения (справочно: в 2016 году объем финансирования составил – 138 819,6 тыс. руб., освоено – 121 134,6 тыс. руб., что составило 87,3% от планового значения).

Работа администрации города Твери по признанию семей малоимущими многодетными и принятию на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, осуществлялась на основании разработанных и утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг.

В целях признания семей малоимущими многодетными для принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма производился расчет размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению. В 2017 году признаны малоимущими 6 семей (справочно: в 2016 году признаны малоимущими 9 семей, в 2015 году признаны малоимущими 12 семей, отказано – 9 семьям).

В 2017 году на реализацию мероприятия «Строительство (приобретение), долевое участие в строительстве жилых помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий» были заложены денежные средства в размере 8 763,3 тыс. руб., в том числе из средств областного бюджета – 6 134,4 тыс. руб., из средств бюджета города Твери – 2 629,0 руб.

Указанные денежные средства были направлены на погашение задолженности по 2 муниципальным контрактам, образовавшейся в 2016 году по причине возникновения непредвиденных обстоятельств у застройщиков. Это МК № 0136300021716000470 от 06.07.2016 на сумму 4 385 178,84 руб. с ООО «СК-Билдинг» на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома и МК № 0136300021716000667 от 09.09.2016 с ООО «Парамонов КОНЦЕПТ» приобретение жилых помещений на сумму 4 378 132,5 руб. В 2017 году свидетельства получены, контракты оплачены. 2 квартиры площадью 190,6 кв.м приобретены в муниципальную собственность и предоставлены многодетным семьям.

В 2017 году в рамках реализации мероприятия «Обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей путем предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения» 6-ти многодетным семьям выданы гарантийные письма и перечислены единовременные денежные выплаты.

Выделение межбюджетных трансфертов на обеспечение жильем многодетных семей велось в рамках реализации программы Тверской области «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013-2018 годы.

В 2017 году рамках реализации мероприятия «Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц» были выделены межбюджетные трансферты из федерального бюджета в размере 11 380,6 тыс. руб. на предоставление единовременных денежных выплат на покупку (строительство) жилых помещений. Выданы гарантийные письма и перечислены единовременные денежные выплаты 7 гражданам. Так как 1 гражданин был снят с учета в связи с получением сертификата по отселению из ЗАТО, издано постановление о предоставлении единовременной денежной выплаты и выдано гарантийное письмо одному очереднику.

Выделение межбюджетных трансфертов велось в рамках реализации программы Тверской области «Создание условий для комплексного развития территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2015-2020 годы и Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы.

В 2017 году было проведено 134 аукциона на приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, по итогам которых (с учетом несостоявшихся конкурентных процедур) было заключено 63 муниципальных контракта с ООО УК «Альфа-Капитал» Д.У. ЗПИФ недвижимости «ТСТ-финанс».

В рамках реализации указанного мероприятия в 2017 году планировалось приобретение 60 жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Однако, в октябре 2017 года на основании протокола № 46 от 28.09.2017, направленного в адрес администрации города Твери Министерством социальной защиты населения Тверской области (вх. № 01/8073 от 06.10.2017), было включено еще 3 участника программы.

Таким образом, в рамках выполнения государственных обязательств, установленных федеральным законодательством, по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в 2017 году за счет средств федерального и областного бюджетов приобретены 63 жилых помещения (в 2016 году – 51 жилое помещение, в 2015 году – 82 жилых помещения). В муниципальную собственность зарегистрированы 43 жилых помещения, 20 жилых помещений находятся в стадии регистрации права муниципальной собственности. Общая площадь приобретенных жилых помещений – 1 764,0 кв. м.

Всего в 2017 году заключено 74 договора найма специализированных жилых помещений, из них:

- 34 договора найма жилых помещений, приобретенных в 2016 году;

- 1 договор найма жилого помещения, приобретенного в 2015 году;

- 1 договор заключен повторно на ранее приобретенное жилье;

- 38 договоров найма жилых помещений, приобретенных в 2017 году (всего издано 43 постановления о предоставлении жилых помещений).

Находятся в стадии регистрации права муниципальной собственности 20 жилых помещений, приобретенных в 2017 году. После получения документов о регистрации будут подготовлены постановления о предоставлении жилых помещений 20 детям-сиротам.

Выделение межбюджетных трансфертов велось в рамках реализации программы Тверской области «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017-2022 годы и государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан».

В рамках реализации подпрограммы 2 «Ликвидация аварийного жилья» достигнуты следующие результаты.

Объем бюджетного финансирования, выделенного для решения подпрограммы 2 «Ликвидация аварийного жилья», в 2017 году составил 6 993,4 тыс. руб., фактически освоено на конец года – 2 805,0 тыс. руб., что составляет 40,1% от планового значения (справочно: в 2016 году объем финансирования составил – 17 276,0 тыс. руб., освоено – 17 275,8 тыс. руб., что составило 100 % от планового значения).

Количество собственников, получивших возмещение за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жилого помещения и размер убытков, причиняемых изъятием имущества для муниципальных нужд, составило 2 человека (справочно: в 2016 году – 20 человек (физических лиц) и 1 юридическое лицо (собственники 12 жилых помещений)). Собственники 3-х жилых помещений, подлежащих изъятию для муниципальных нужд, не выразили согласие на заключение соглашений, в связи с чем вопрос об изъятии принадлежащего им имущества решается в судебном порядке. Изданы 2 постановления администрации города Твери № 398 от 28.03.2017 и № 750 от 14.06.2017 об изъятии земельных участков.

В 2017 году в рамках муниципальной программы произведены выплаты собственникам двух жилых помещений в доме по адресу: г. Тверь, ул. Планировочная, д. 17. Собственники одного жилого помещения, подлежащего изъятию для муниципальных нужд, в доме по адресу: г. Тверь, ул. Планировочная, д. 17 и собственники двух жилых помещений, подлежащих изъятию для муниципальных нужд в доме по адресу: г. Тверь, пос. Лоцманенко, д. 9а не выразили согласие на заключение соглашений. В связи с этим вопрос об изъятии принадлежащего им имущества решается в судебном порядке. В доме по адресу: г. Тверь, 
ул. Мичурина, д. 24/30 жилых помещений в собственности граждан не имеется. Расселение собственников жилых помещений в домах по адресам: г. Тверь, ул. Спортивная, д. 5 и 
ул. Строителей, д. 13 проводилось в рамках программы «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2018 годы», утвержденной постановлением администрации города Твери от 25.06.2013 № 736.

В 2017 году решения Тверской городской Думы о списании с бухгалтерского учета домов, признанных аварийными, не принимались. Аварийный многоквартирный дом № 17 на ул. Планировочная в 2017 году полностью не был расселен. Аварийный многоквартирный дом № 24/30 на ул. Мичурина расселен, однако в связи с отсутствием в 2017 году бюджетных средств на снос и невозможностью реализации на торгах земельного участка под указанным домом (территория сибиреязвенного скотомогильника) проект решения Тверской городской Думы не готовился.

В рамках реализации Подпрограммы 3 «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери» получены следующие результаты.

Объем бюджетного финансирования, выделенного для исполнения подпрограммы 3 «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери», в 2017 году составил 76 358,9 тыс. руб., фактически освоено на конец года – 72 098,2 тыс. руб., что составляет 94,4% от планового значения (справочно: в 2016 году объем финансирования составил 100 414,6 тыс. руб., профинансировано – 98 759,4 тыс. руб., что составило 98,4% от планового значения).

В 2017 году отремонтировано 19 жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, заменено 13 газовых плит и 292 прибора учета.

С целью обследования многоквартирных домов, а также проведения экспертизы  проектно-сметной документации в 2017 году департаментом жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики заключены муниципальные контракты с подрядными организациями. Проведено обследование 4-х многоквартирных домов.

Юридическим лицам предоставлены субсидии в сумме 8 743,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с проведением работ капитального характера по ликвидации аварий или устранению аварийных ситуаций на многоквартирных жилых домах города Твери, часть помещений в которых находится в муниципальной собственности.

Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом» (МКУ «УМЖФ»). В 2017 году жилых помещений, обслуживаемых МКУ «УМЖФ», составило 8 663 единицы (в 2016 году – 8 997 единиц). Количество должников в реестре должников в муниципальном жилом фонде составило 5 989 единиц (на конец 2016 года – 5 021), то есть увеличилось на 19,3% по сравнению с 2016 годом.

Оценка эффективности реализации программы

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году составил 91,1% (справочно: в 2016 году – 96,6%, в 2015 году – 82,2%). В том числе достигнуты следующие итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

- подпрограмма 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» – 99,5% (в 2016 году – 87,7%, в 2015 году – 65,2%);

- подпрограмма 2 «Ликвидация аварийного жилья» – 44,1% (в 2016 году – 98,8%, в 2015 году – 74,4%);

- подпрограмма 3 «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери» – 88,1% (в 2016 году – 89,9%, в 2015 году – 83,9%).

В соответствии с «Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери» (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) реализация данной муниципальной программы по итогам 2017 года признается эффективной.

3.6. О ходе реализации муниципальной программы города Твери 
«Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы

Муниципальная программа «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Твери № 1396 от 30.10.2014 с объемом финансирования 31 079,6 тыс. рублей в 2017 году.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери (далее – департамент ЖКХ).

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь»;

- подпрограмма 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь»;

- подпрограмма 3 «Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Тверь».

Управление реализацией муниципальной программы

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением администрации города Твери 06.03.2017 № 144 был утвержден «План реализации в 2017 году муниципальной программы «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы» (далее – План реализации).

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2017 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление администрации города Твери от 27.03.2017 № 393 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1396 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери  от 07.06.2017 № 719 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1396 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 25.08.2017 № 1149 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1396 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери  от 18.09.2017 № 1238 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1396 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери  от 09.11.2017 № 1497 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1396 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери  от 28.12.2017 № 1787 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1396 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы».

Все изменения в муниципальную программу вносились своевременно.

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2017 году своевременно предоставлялись в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери.

Из 14 мероприятий, предусмотренных на 2017 год, в установленные сроки выполнены 12 мероприятий. Таким образом, соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно плану реализации составляет 85,7% (в 2016 году – 88,9%, в 2015 году – 76,2%).

Не выполнены следующие 2 мероприятия муниципальной программы.

1. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в деревне Езвино Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области на 2014 – 2018 годы (в т.ч. ПИР).

В 2017 году выполнены и оплачены проектно-изыскательские работы по объекту на сумму 4 746,0 тыс. рублей в рамках муниципального контракта от 08.11.2016 
№ 0136300021716000814  с ООО «Онега» (и дополнительных соглашений  от 31.03.2017 № 1, от 27.06.2017 № 2). В отношении подрядчика начата претензионная работа. В 2017 году получено положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию и сметную. В отношение подрядчика ведется претензионная работа за несоблюдение сроков исполнения обязательств. Заключен муниципальный контракт от 17.05.2017 с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» на сумму 1 649,5 тыс. рублей на технологическое присоединение объекта. Оплачен аванс в размере 45% (742,3 тыс. рублей).

Реализация данного мероприятия продолжится в 2018 году. Вместе с тем целевой показатель, утвержденный на 2017 год, – обеспечение 295 земельных участков инженерной инфраструктурой – не был достигнут, а мероприятие – не исполнено в запланированном объеме.

2.  Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов города Твери с использованием энергоэффективных технологий.

В рамках данного мероприятия в 2017 году планировалось изготовить проектно-сметную документацию для реконструкции для реконструкции двух участков тепловых сетей города Твери.

По результатам открытых конкурсов заключено 2 муниципальных контракта с ООО «КуйбышевгидроПроект»:

- от 08.08.2017 № 34 на разработку проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция участка муниципальных тепловых сетей от ТК-35А до ТК-37А, входящего в систему теплоснабжения от ТК-1Б у дома № 18/51 на ул. Т. Ильиной доТК-35А у дома № 20 на ул. Т. Ильиной» стоимостью 1 000,0 тыс. рублей;

- от 08.08.2017 № 35 на разработку проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция участка муниципальных тепловых сетей от ТК-398 до ТК-398-22 в микрорайоне «Юность», входящего в систему теплоснабжения в районе ул. Артюхиной и ул. П. Савельевой» стоимостью 2 400,0 тыс. рублей.

Работы по вышеуказанным контрактам исполнителем выполнены не были в связи с чем, департаментом жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики данные муниципальные контракты расторгнуты в одностороннем порядке. В настоящее время ведется претензионная работа в отношении ООО «КуйбышевгидроПроект».

За счет средств данного мероприятия выполнена и оплачена государственная экспертиза результатов инженерных изысканий по двум вышеуказанным объектам на общую сумму 168,6 тыс. рублей и оплачены контракты 2016 года на выполнение инженерных изысканий на общую сумму 425,2 тыс. рублей.

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели

По состоянию на 31.12.2017 года плановый объем финансирования муниципальной программы в 2017 году составил 31 079,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение муниципальной программы в 2017 году составило 17 790,4 тыс. рублей.

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, сформировалась на уровне 57,2% от плана (в 2016 году – 88,0%, в 2015 году – 64,5%). При этом степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы составила 77,1% (в 2016 году – 74,2%, в 2015 году – 73,4 %).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм в 2017 году характеризуется следующими данными:

Таблица 3.6

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы

«Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы

в 2017 году

|  | Финансирование МП, тыс. руб. |  | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» | 3 209,3 | 2 942,3 | 91,7 |
| Подпрограмма 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» | 22 276,4 | 14 254,3 | 64,0 |
| Подпрограмма 3 «Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» | 5 593,9 | 593,8 | 10,6 |
| Итого по программе | 31 079,6 | 17 790,4 | 57,2 |

В рамках подпрограммы «Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» в 2017 году:

- Изготовлена первичная техническая документация на 18,5 км бесхозяйных  подземных, транзитных и наземных  инженерных сетей:

- 0,4 км сетей теплоснабжения;

- 4,6 км сетей водоотведения;

- 0,3 км сетей водоснабжения;

- 13,2 км сетей электроснабжения (что значительно больше изготовленной технической документации в 2015 и 2016 годах).

2. Выполнены работы по техническому обслуживанию 2,8 км бесхозяйных газопроводов.

3. Выполнены работы по техническому обслуживанию 9,2 км муниципальных газопроводов и 4-х муниципальных ГРП.

4. В рамках подготовки коммунального хозяйства города Твери к новому отопительному сезону в 2017 году:

- оплачены работы по разработке проектно-сметной документации на строительство модульной котельной для отопления и горячего водоснабжения дома № 97 на улице Шишкова и осуществлена госэкспертиза данной документации;

- заключен муниципальный контракт с ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» на поставку электрической энергии на газораспределительный пункт, расположенный в поселке Мамулино;

- выдано 9 паспортов готовности ресурсоснабжающих организаций к отопительному сезону (на 3 больше, чем в 2016 году).

Фактический объем финансирования данной подпрограммы на 8,3% меньше запланированного. Отклонение вызвано наличием экономии по мероприятиям  подготовки коммунального хозяйства города к отопительному сезону и содержания муниципальных объектов газоснабжения (оплата произведена в соответствии с контрактами по актам выполненных работ).

В рамках подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» проведена работа по актуализации проекта рекультивации свалки твердых бытовых отходов (выполнены инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания стоимостью 898,0 тыс. рублей) и разработана проектно-сметная документация на строительство водопровода по улице Плевая (оплачено 474,8 тыс. рублей).

Также, как было указано выше, в целях обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в деревне Езвино Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области, выполнены проектно-изыскательские работы по объекту стоимостью 4 746,0 тыс. рублей и оплачен аванс в размере 742,3 тыс. рублей за осуществление технологического присоединения к сетям электроснабжения.

Выполнение плана финансирования подпрограммы на 64,0% вызвано следующими причинами.

В рамках адресной инвестиционной программы города Твери в 2017 году реализовывалось мероприятие «Строительство модульной котельной для отопления и горячего водоснабжения жилого дома № 97 на ул. Шишкова в городе Твери».

По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт 
№ Ф.2017.284910 от 17.07.2017 с ООО «Форум Тверь» на строительство модульной котельной для обеспечения отопления и горячего водоснабжения жилого дома № 97 на 
ул. Шишкова в городе Твери. Цена контракта составила 14 719,5 тыс. рублей. Работы по контракту проводились в два этапа:

- строительство котельной и монтаж оборудования;

- осуществление пуско-наладки оборудования и ввод объекта в эксплуатацию.

Работы по первому этапу были завершены в срок и оплачены в сумме 7 179,8 тыс. рублей. В рамках второго этапа для завершения работ по контракту необходимо проведение пуско-наладочных работ, для чего требуется подача природного газа на объект. Между департаментом жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики и АО «Газпром газораспределение Тверь» заключен договор о подключении объекта капитального строительства к газораспределительным сетям № ТОГ-Уп-Д-0039/5 от 27.02.2017 на 230,3 тыс. рублей, в соответствии с которым АО «Газпром газораспределение Тверь» должен осуществить мероприятия по подключению объекта к газораспределительным сетям. До конца 2017 года данные работы не были завершены. Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики в рамках поэтапного внесения платы за подключение по состоянию на 31.12.2017 оплачено 115,0 тыс. рублей.

До завершения работ на объекте и ввода котельной в эксплуатацию дом организовано теплоснабжение и горячее водоснабжение дома № 97 на ул. Шишкова по резервной схеме за счет запуска котельной, принадлежащей администрации Михайловского сельского поселения Калининского района.

Также за счет средств мероприятия заключен контракт с ООО СТК «ТАТИАНА» 
№ 33 от 17.07.2017 на осуществление строительного контроля и надзора на объекте на сумму 78,9 тыс. рублей. Контракт не оплачен, так как работы на объекте не завершены.

В рамках подпрограммы «Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Тверь» за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов города Твери с использованием энергоэффективных технологий», в 2017 году была произведена оплата контрактов, заключенных в 2016 году, на осуществление инженерных изысканий и государственной экспертизы результатов данных изысканий по объектам:

- «Реконструкция участка муниципальных тепловых сетей от ТК-35А до ТК-37А, входящего в систему теплоснабжения от ТК-1Б у дома № 18/51 на ул. Т. Ильиной до ТК-35А у дома № 20 на ул. Т. Ильиной»

- «Реконструкция участка муниципальных тепловых сетей от ТК-398 до ТК-398-22 в микрорайоне «Юность», входящего в систему теплоснабжения в районе ул. Артюхиной и ул. П. Савельевой».

Поскольку контрактные обязательства по разработке проектно-сметной документации по указанным объектам не были исполнены подрядчиком (ООО «КуйбышевгидроПроект»), план финансирования данной подпрограммы выполнен лишь на 10,6%.

Департаментом ЖКХ была организована работа по проверке готовности к отопительному сезону теплоснабжающих и теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей, в том числе жилого фонда и объектов социально-культурного назначения.

В целях надежной эксплуатации систем инженерного обеспечения  администрацией города все выявленные бесхозяйные сети отопления и горячего водоснабжения переданы на содержание и обслуживание теплоснабжающим организациям. Теплоснабжающими организациями при эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей проводится текущий и аварийный ремонт, в период подготовки к отопительному сезону – гидравлические испытания, ревизия запорной арматуры. Указанные мероприятия позволяют снизить аварийность тепловых сетей, переданных им на содержание и обслуживание.

В городе Твери еженедельно проходили заседание штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду, с участием представителей администраций районов, ресурсоснабжающих организаций, УК, ТСЖ и ЖСК. Всего было проведено 48 заседаний комиссии.

С начала осенне-зимнего периода 2017-2018 годов и по 31.12.2017 не было зарегистрировано ни одной аварии на сетях и теплоисточниках города, сроки устранения которой превышали бы допустимые.

Оценка эффективности реализации программы

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году составил 70,0% (в 2016 году – 81,2%, в 2015 году – 70,1%). В том числе достигнуты следующие итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

- подпрограмма 1 «Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» – 71,6% (в 2016 году – 92,1%, в 2015 году – 85,0%);

- подпрограмма 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» – 65,8% (в 2016 году – 34,5%, в 2015 году – 12,0%);

- подпрограмма 3 «Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» – 64,2% (в 2016 году – 99,2%, в 2015 году – 100%).

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) реализация данной муниципальной программы в 2017 году признается недостаточно эффективной.

3.7. О ходе реализации муниципальной программы города Твери
«Благоустройство города Твери» на 2015-2020 годы

Муниципальная программа города Твери «Благоустройство города Твери» на 2015 – 2020 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1386. Решением Тверской городской Думы от 21.12.2016
№ 406 «О бюджете города Твери на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2017 году – 284 168,7 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери.

Управление реализацией программы

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением администрации города Твери от 17.03.2017 № 174 был утвержден «План реализации в 2017 году муниципальной программы города Твери «Благоустройство города Твери» на 2015 – 2020 годы» (далее – План реализации).

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2017 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление администрации города Твери от 20.03.2017 № 359 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Благоустройство города Твери» на 2015 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1386»;

- постановление администрации города Твери от 25.05.2017 № 662 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Благоустройство города Твери» на 2015 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1386»;

- постановление администрации города Твери от 24.07.2017 № 908 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Благоустройство города Твери» на 2015 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1386»;

- постановление администрации города Твери от 17.08.2017 № 1039 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Благоустройство города Твери» на 2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1386»;

- постановление администрации города Твери от 18.10.2017 № 1361 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Благоустройство города Твери» на 2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1386»;

- постановление администрации города Твери от 21.12.2017 № 1712 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Благоустройство города Твери» на 2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1386»;

- постановление администрации города Твери от 29.12.2017 № 1795 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Благоустройство города Твери» на 2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1386»;

- распоряжение администрации города Твери от 25.08.2017 № 701 «О внесении изменений в распоряжение администрации города Твери от 17.03.2017 № 174 «Об утверждении плана реализации в 2017 году муниципальной программы города Твери  «Благоустройство города Твери» на 2015 – 2020 годы».

Все изменения в Программу вносились своевременно.

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2017 году своевременно предоставлялись в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери.

Из 43 мероприятий в установленные сроки выполнены 36 мероприятий, 3 мероприятия выполнены частично, 4 мероприятия не выполнены. Таким образом, соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно плану реализации составляет 83,7% (в 2016 году – 93,1%, в 2015 году – 88,9%).

Не выполнены 4 мероприятия:

- мероприятие «Благоустройство придомовой территории жилого дома по адресу: 
г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 44а» не исполнено администрацией Пролетарского района в городе Твери, в связи с отказом жильцов дома от участия в программе поддержки местных инициатив;

- мероприятие «Паспортизация парков и скверов» не исполнено департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрацией города Твери, в связи с ограниченным сроком до наступления зимнего периода потенциальных исполнителей работ не нашлось. Средства на проведение паспортизации были доведены в сентябре 2017 года;

- мероприятие «Ремонтно-производственная база МУП «Тверьспецавтохозяйство» 
(в т.ч. ПИР)» не исполнено департаментом архитектуры и строительства администрации города Твери. Выполнены инженерные изыскания. Получено положительное заключение госэкспертизы на результат инженерных изысканий. Разработка ПСД планируется в 2018 году.

- мероприятие «Организация приемки выполненных работ и подачи материалов для отбора на областной конкурс» не исполнено администрациями районов в части подачи материалов для отбора на областной конкурс, в связи с поздним завершением работ по благоустройству дворовых территорий.

Частично выполнены 3 мероприятия:

- мероприятие «Предупреждение и ликвидация болезней животных»:

- частично исполнено администрациями Заволжского района в городе Твери, Московского района в городе Твери и Центрального района в городе Твери, в том числе:

а) в Заволжском районе отловлено 48 животных. В связи с недобросовестным выполнением работ подрядчиком контракт расторгнут в одностороннем порядке;

б) в Московском районе отловлено 3 особи. В связи с недобросовестным выполнением работ подрядчиком контракт расторгнут в одностороннем порядке;

в) в Центральном районе отловлено 26 животных. Подрядчиком не выполнены условия контракта, заключенного в 1 квартале, контракт расторгнут в одностороннем порядке. Торги на выполнение работ по отлову животных в 4 квартале не состоялись, так как на момент окончания срока подачи заявок на участие не подано ни одной заявки;

- не исполнено администрацией Пролетарского района в городе Твери, в связи с недобросовестным выполнением работ подрядчиком контракт расторгнут в одностороннем порядке;

- мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» не исполнено администрациями Заволжского района в городе Твери и Пролетарского района в городе Твери, в связи с тем, что подрядчиками не выполнены условия контракта по благоустройству дворовых территорий, контракты расторгнуты в одностороннем порядке. Контракты, заключенные администрациями Московского района и Центрального районов выполнены;

- мероприятие «Благоустройство территорий общего пользования» (бюджетополучатель - департаментом дорожного хозяйства и благоустройства администрацией города Твери) исполнено частично. Подрядчиком не выполнены условия контракта по благоустройству поймы реки Тьмаки (ландшафтный парк), 2-я очередь, контракт расторгнут в одностороннем порядке.

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели

По состоянию на 31.12.2017 года плановый объем финансирования муниципальной программы в 2017 году сформировался в сумме 656 837,1 тыс. руб.

Увеличение объема финансирования по сравнению с первоначально утвержденным объемом связано с поступлением в 2017 году средств из федерального, областного и городского бюджетов на реализацию программы.

Кассовое исполнение муниципальной программы в 2017 году сложилось в объеме 
511 013,3 тыс. руб., в том числе: 189 291,4 тыс. руб. за счет средств бюджета Тверской области и федерального бюджета:

- 320,1 тыс. руб. – средства бюджета Тверской области в рамках государственной программы Тверской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области» на 2017-2022 годы;

- 136 897,1 тыс. руб. - средства бюджета Тверской области  и средств федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и государственной программы Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016 - 2021 годы (в т.ч. 80 932,0 - благоустройство дворовых территорий, 55 965,1 - благоустройство территорий общего пользования);

- 49 090,2 тыс. руб. – средства бюджета Тверской области на реализацию закона  Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» в рамках государственной программы Тверской области «Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области» на 2017 - 2022 годы (мероприятие «Благоустройство, ремонтно-восстановительные работы на отдельных элементах объектов, относящихся к Обелиску Победы и прилегающей территории»);

- 2 949,2 тыс. руб. – средства бюджета Тверской области на реализацию программы по поддержке местных инициатив в рамках государственной программы «Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 2017 - 2022 годы;

- 34,8 тыс. руб. – средства бюджета Тверской области на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет средств, предоставленных из областного бюджета на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области (мероприятие «Обустройство детской площадки по адресу: 
г. Тверь, Московский район, пос. Химинститута, д. 21, пос. Химинститута, д. 20»).

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, составила 77,8% (в 2016 году – 89,5%, в 2015 году – 86,2%).  При этом степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы достигла 82,4% 
(в 2016 году – 93,1%, в 2015 году -89,4%).

В рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год проведены работы по комплексному благоустройству дворовых территорий. Благоустроены 45 дворовых территорий площадью 150,1 тыс. кв.м.

Также в рамках проекта для улучшения внешнего облика и туристической привлекательности города выполнены работы:

- по благоустройству бульвара Цанова, площадь благоустроенной территории 35,0 тыс. кв. м;

- по благоустройству бульвара Радищева, площадь благоустроенной территории 2,2 тыс. кв. м;

- по реставрации и приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения «Сквер к западу от комплекса зданий Тверской мужской гимназии, кон. XIX – нач. XX в.в., сер. ХХ в.», площадь благоустроенной территории 6,7 тыс. кв. м.

В рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» выполнены работы по благоустройству, ремонтно-восстановительные работы на отдельных элементах объектов, относящихся к Обелиску Победы и прилегающей территории.

Проведены работы по ремонту и содержанию 19 воинских и братских захоронений.

Выполнены работы:

- по содержанию парков и скверов города площадью 1 302,5 тыс. кв. м (в 2016 году – 
2 872,2);

- по содержанию и ремонту 50 детских и спортивных площадок (в 2016 году – 121, в 2015 году – 210);

- по валке и омолаживающей обрезке 1 569 деревьев (в 2016 году – 4 269, в 2015 году – 2 803);

- по обеспечению функционирования 10 фонтанов (в 2016 году – 10, в 2015 году – 10);

- по установке 26 конструкций вертикального озеленения (в 2016 году – 297);

- по устройству цветников площадью 3,4 тыс. кв. м (в 2016 году – 5,2, в 2015 году – 8,9);

- по осуществлению ремонта объектов благоустройства площадью 4 128 кв.м (в 2016 году – 5 924, в 2015 году – 2 915);

- по демонтажу 11 единиц несанкционированных торговых объектов (в 2016 году – 67 единиц).

- по устройству праздничной светотехнической иллюминации в количестве 209 штук (в 2016 году – 165), а также по установке 16 елей (в 2016 году – 17) в рамках празднования Нового года.

На территории города выполнены работы по обустройству 2-х ярмарочных территорий на ул. Хромова у д. 3а и на проспекте Чайковского у д. 19 и осуществлено содержание 3-х ярмарочных территорий.

В рамках реализации программы поддержки местных инициатив благоустроено 15 дворовых территорий (2 площадки для сбора и вывоза бытовых отходов, установка систем видеонаблюдения на территории 5 придомовых территорий, обустроены 2 спортивные площадки, 2 детские площадки, а также выполнены работы по благоустройству 5-и придомовых территорий).

На территории города поддерживаются в надлежащем состоянии платные парковочные пространства.

Особое внимание уделялось работе по содержанию сетей наружного освещения города. На территории города Твери в 2017 году обслуживалось 21 308 светоточек (в 2016 году – 21 188). Доля действующих в городе светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, поддерживалась на уровне 95%.

Производилась эвакуация транспортных средств, с признаками брошенных (бесхозяйных). В 2017 году эвакуировано 10 транспортных средств (в 2016 году – 6).

В целях улучшения экологического состояния и в рамках работ по поддержанию надлежащего уровня санитарного состояния территории города участниками муниципальной программы осуществлялись работы по сбору и вывозу мусора, по санитарной уборке города на период массовых мероприятий, по ликвидации несанкционированных навалов мусора. За отчетный период объем вывезенного мусора с территории города составил 10 178,6 куб. м 
(в 2016 году – 13 963,1 куб. м, в 2015 году – 20 631,6 куб. м).

В рамках мероприятия «Предупреждение и ликвидация болезней животных» был осуществлен отлов 77 животных (в 2016 году – 352, в 2015 - 451).

В 2017 году на кладбище «Заволжское» проведены работы по обустройству 4 900 мест захоронений (в 2016 году – 9 820).

В рамках муниципального задания (ТГМБУ «Радуница») проводились работы по содержанию и благоустройству муниципальных кладбищ на площади 2 270 800 кв.м (в 2016 году – 2 270 800 кв.м), выдано 4 753 пропусков на выполнение работ на территории муниципальных кладбищ (в 2016 году – 4 569, в 2015 году – 4 138), выданы 563 справки о местах захоронения из архивного фонда захоронений (в 2016 году – 603, в 2015 году - 670), выделено 4 966 мест под захоронение (места выделялись по обращениям граждан) (в 2016 году – 5 194, в 2015 году – 5 206), круглосуточно обеспечивалась охрана кладбищ (365 суток).

Оценка эффективности реализации Программы

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году составил 80,7% (в 2016 году – 91,7%, в 2015 году – 88,1%).

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа исполнена с удовлетворительной эффективностью.

3.8. О ходе реализации муниципальной программы города Твери 
«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы

Муниципальная программа города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы утверждена постановлением администрации города Твери от 27.10.2014 № 1370. Решением Тверской городской Думы от 21.12.2016 
№ 406 «О бюджете города Твери на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2017 году – 777 604,6 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

- «Дорожное хозяйство»;

- «Общественный транспорт».

Управление реализаций муниципальной программы

В целях организации исполнения в 2017 году мероприятий муниципальной программы утвержден план реализации муниципальной программы распоряжением администрации города  Твери от 16.03.2017 № 163.

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2017 году были подготовлены  следующие нормативные правовые акты:

- постановление администрации города Твери от 31.01.2017 № 103 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Твери от 27.10.2014 № 1370»;

- постановление администрации города Твери от 16.05.2017 № 594 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Твери от 27.10.2014 № 1370»;

- постановление администрации города Твери от 13.07.2017 № 878 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Твери от 27.10.2014 № 1370»;

- постановление администрации города Твери от 29.09.2017 № 1283 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Твери от 27.10.2014 № 1370»;

- постановление администрации города Твери от 27.10.2017 № 1439 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Твери от 27.10.2014 № 1370»;

- постановление администрации города Твери от 22.12.2017 № 1718 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Твери от 27.10.2014 № 1370»;

- постановление администрации города Твери от 29.12.2017 № 1803 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Твери от 27.10.2014 № 1370»;

- распоряжение администрации города Твери от 29.09.2017 № 766 «О внесении изменения в распоряжение администрации города Твери от 16.03.2017 № 163 «Об утверждении плана реализации в 2017 году муниципальной программы города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы».

Изменения в муниципальную программу вносились своевременно.

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2017 году ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлялся в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики развития администрации города Твери.

Из 36 мероприятий в установленные сроки выполнены 29 мероприятий, 6 мероприятий не выполнены, 1 мероприятие выполнено частично.

Таким образом, соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно плану реализации составляет 80,6% (в 2016 году – 100%, в 2015 году – 69%).

Не выполнено 6 мероприятий программы, в том числе:

- по объекту «Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой» (в т.ч. ПИР)» разработана документация на изыскания с получением положительного заключения государственной экспертизы, разработан проект планировки территорий (ППТ).

Бюджетные ассигнования остались невостребованными, в связи с поздним поступлением ассигнований из бюджета Тверской области (август 2017), срок разработки полного комплекса изысканий и проектно-сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы –  ориентировочно 6 месяцев (без учета проведения конкурентных процедур и срока оплаты).

- по мероприятию «Приобретение, установка и проведение пусконаладочных работ комплексов фотовидеофиксации на улично-дорожной сети г. Твери» (исполнитель - департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери) бюджетные ассигнования остались невостребованными, в связи с поздним поступлением ассигнований из бюджета Тверской области (декабрь 2017).

- по мероприятию «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери», исполнителями которого являются администрация Заволжского района в городе Твери, администрация Пролетарского района в городе Твери, администрация Московского района в городе Твери, администрация Центрального района в городе Твери:

- в Заволжском районе пересчитана сметная документация на ремонт дворовых территорий, разработана ПСД, осуществлялся строительный контроль за ремонтом дворовых территорий. Работы по ремонту дворовых территорий не выполнены. В связи с недобросовестностью подрядчика, контракт по ремонту дворовых территорий расторгнут.

- в Пролетарском районе проверена и пересчитана сметная документация на ремонт дворовых территорий, составлена сметная документация, разработана проектная документация, осуществлялся строительный контроль за ремонтом дворовых территорий. Работы по ремонту дворовых территорий не выполнены. Принято решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения муниципального контракта.

- в Московском районе проверена сметная документация, разработана проектная документация, осуществлялся строительный контроль за ремонтом дворовых территорий. Работы по ремонту дворовых территорий не выполнены. Муниципальный контракт расторгнут в одностороннем порядке.

- в Центральном районе составлена и проверена сметная документация, в рамках абонементного обслуживания, разработана проектно-сметная документация, осуществлялся строительный контроль за ремонтом дворовых территорий. Работы по ремонту дворовых территорий не выполнены. Муниципальный контракт расторгнут в одностороннем порядке.

- по мероприятию «Благоустройство дворовой территории по адресу:
г. Тверь, 1-й пер. Красной Слободы, дом 3» (исполнитель – администрация Пролетарского района в городе Твери) электронные аукционы четыре раза признавались несостоявшимися, поскольку не подано ни одной заявки.

- по мероприятию «Ремонт дороги по адресу: г. Тверь, 3-я улица Пухальского» (исполнитель – администрация Пролетарского района в городе Твери) электронные аукционы четыре раза признавались несостоявшимися, поскольку не подано ни одной заявки.

- по мероприятию «Благоустройство дворовой территории по адресу: 
г. Тверь, ул. Бобкова, д. 26 корп. 1» (исполнитель – администрация Пролетарского района в городе Твери) принято решение об отказе участия жильцов многоквартирного жилого дома в программе поддержки местных инициатив по благоустройству дворовой территории  в 2017 году.

Частично выполнено мероприятие «Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковой комплекс № 1», исполнителем которого является департамент архитектуры и строительства администрации города Твери. Построен городок для рабочих, срезан растительный грунт, устроена временная подъездная дорога, демонтированы конструкции путепровода. В процессе производства строительно-монтажных работ выявлены ошибки в проектно-сметной документации. Вследствие чего, возникли отпавшие виды работ и дополнительные работы. Муниципальный контракт будет выполнен в IV квартале 2018 года.

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели

По состоянию на 31.12.2017 года плановый объем финансирования муниципальной программы в 2017 году сформировался в размере 1 855 818,1 тыс. руб.

Увеличение объема финансирования по сравнению с первоначально утвержденным объемом связано с поступлением в 2017 году средств из федерального, областного и городского бюджетов на реализацию подпрограмм.

Фактическое финансирование мероприятий муниципальной программы в отчетном году составило 1 458 542,9 тыс. руб., в том числе – 679 727,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета и бюджета Тверской области:

- 277,0 тыс. руб. – средства бюджета Тверской области в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016-2021 годы;

- 29 610,8 тыс. руб. – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона Тверской области 03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе города Твери –  административного центра Тверской области» в рамках государственной программы Тверской области «Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 2017-2022 годы;

- 56 529,1 тыс. руб. – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016-2021 годы;

- 6 260,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета в рамках государственной программы РФ «Развитие транспортной  системы» и государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016-2021 годы;

- 69 676,8 тыс. руб. – средства бюджета Тверской области в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016-2021 годы;

- 3 173,2 тыс. руб. – субсидия из бюджета Тверской области на реализацию программы поддержки местных инициатив на территории города Твери в рамках государственной программы Тверской области «Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 2017-2022 годы;

- 514 200,0 тыс. руб. – средства на предоставление  грантов в форме субсидий в целях выполнения работ по приведению в нормативное состояние действующей инфраструктуры, необходимой для развития туристической привлекательности города Твери, в том числе популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Твери, сохранения культурных ценностей, развития физической культуры и спорта на территории города Твери.

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, составила 78,6% от плана (в 2016 году – 95%; в 2015 году – 80,4%). При этом степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы составила 80,0% (в 2016 году – 99,3%; в 2015 году – 86,1%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2017 году характеризуется следующими данными, представленными в таблице 3.7:

Таблица 3.7

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы

«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери»

на 2015-2020 годы

| Наименование подпрограмм | Финансирование МП, тыс. руб. |  | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» | 1 548 927,6 | 1 181 263,2 | 76,3 |
| Подпрограмма 2 «Общественный транспорт» | 306 890,5 | 277 279,7 | 90,4 |
| Итого по программе | 1 855 818,1 | 1 458 542,9 | 78,6 |

В рамках реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство» выполнены работы по строительству автомобильных дорог общего пользования:

- по объекту «Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост) (в т. ч. ПИР)» разработана проектно-сметная документация;

- по объекту «Строительство автодороги по ул. Луначарского на участке от пл. Конституции до ул. 2-я Красина в г. Твери (в т. ч. ПИР)» пересчитана сметная документация, проведена повторная экспертиза проектной документации,  определена достоверность проверки сметной документации по объекту. Электронный аукцион на выполнение строительно-монтажных работ по объекту признан несостоявшимся, так как не было подано ни одной заявки.

По мероприятию «Капитальный ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» выполнена корректировка проекта организации строительства по объекту «Капитальный ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе в Московском районе города Твери».

Отремонтированы 39 объектов на территории города Твери, общей площадью 432,3 тыс. кв.м (в 2016 году – 308,9 тыс. кв.м; в 2015 году – 206,8), в том числе:

- выполнен ремонт 20 объектов, общей площадью 96,6 тыс. кв.м за счет средств бюджета города Твери и субсидии из бюджета Тверской области;

- выполнен ремонт 16 объектов, общей площадью 328,4 тыс. кв.м за счет субсидии (гранта);

- выполнен ремонт проезда от Смоленского переулка вдоль наб. р. Лазури в сторону ул. Л. Базановой – проезд от ул. Л. Базановой до р. Лазури в районе академии ПВО, общей площадью 5,1 тыс. кв.м за счет средств федерального бюджета;

- восстановлена дорожная одежда в местах разрушения земляного полотна на территории города Твери на 2 объектах, общей площадью 2,2 тыс. кв. м. за счет средств бюджета города Твери.

Отремонтированы промежуточные опоры моста через реку Тьмака в створе Комсомольской площади (ул. 1-я за линией ОЖД) в городе Твери.

Разработана проектно-сметная документация на ремонт автомобильных дорог в городе Твери (43 объекта).

Осуществлен строительный контроль и надзор за выполнением работ по ремонту улично-дорожной сети города, проведена экспертиза.

Для повышения уровня содержания сети автомобильных дорог на территории города Твери проводились следующие работы:

- содержание магистральных и немагистральных дорог города и искусственных сооружений на них, площадью 5 804,6 тыс. кв. м, что составляет 100% от планового значения показателя (в 2016 году – 5 804,6 тыс. кв.м, в 2015 году – 6 722,4 тыс. кв.м);

- установлено 2 310 дорожных знаков, что составляет 100% от планового значения (в 2016 году – 2 862; в 2015 году – 2 094);

- нанесено 58,8 тыс. кв. м (100%) дорожной разметки на автомобильных дорогах города (в 2016 году – 64,7; в 2015 году – 79,2).

На территории города Твери установлен 1 новый светофорный объект, модернизировано 23 светофорных объекта (в 2016 году установлено 3 новых светофора, модернизировано 6 светофоров; в 2015 году установлено 15 новых светофоров, модернизировано 11). Также были оплачены работы по обеспечению электрической энергией светофорных объектов.

Установлены 9 новых остановочных комплексов, отремонтировано 39 остановочных комплексов и приобретено 87 новых остановочных комплексов.

Проведены работы по противопаводковым мероприятиям и содержанию сетей ливневой канализации:

- водоотведение поверхностных сточных вод с территории улично-дорожной сети города Твери объемом 2 987,6 тыс. куб. м (в 2016 году – 2 887,7; в 2015 году – 1 689,3).

- прочистка водоотводных канав на дорогах города протяженностью 4 301,5 п.м 
(в 2016 году – 4 758,0; в 2015 году – 7 453);

- промывка водопропускных труб на территории Пролетарского района города Твери протяженностью 125,0 м (в 2016 году – 863,0 м);

- промывка водопропускных труб на территории Московского района города Твери протяженностью 350,0 м (в 2016 году – 280,0 м, в 2015 году -250 м).

В рамках реализации программы по поддержки местных инициатив отремонтировано 10 дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери, площадью 5,7 тыс. кв.м (в 2016 году – 2,6 тыс. кв.м), в том числе выполнены мероприятия:

- парковка для автомобилей площадью 0,4 тыс. кв. м по адресу: г. Тверь, пер. 1-ый Красной Слободы, дом 7/1;

- благоустройство дворовой территории площадью 0,5 тыс. кв. м по адресу: г. Тверь, ул. Евгения Пичугина, д. 56;

- обустройство парковки площадью 0,6 тыс. кв. м на придомовой территории дома № 22 корп. 1 по ул. Громова в г. Твери;

- благоустройство дворовых территорий площадью 0,5 тыс. кв. м многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститута д. 33 в городе Твери;

- благоустройство дворовой территории площадью 0,6 тыс. кв. м многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститут, д. 50 в городе Твери (1 этап);

- благоустройство дворовой территории площадью 0,5 тыс. кв. м многоквартирного дома по адресу: пос. Химинститута, д. 50 в городе Твери (2 этап);

- установка металлического ограждения длиной 176,0 м вдоль тротуара по адресу: г. Тверь, ул. Можайского, д. 69;

- благоустройство дворовой территории площадью 0,6 тыс. кв. м многоквартирного дома по адресу: ул. Королёва, дом 22, в городе Твери;

- устройство асфальтобетонного покрытия площадки для размещения легкового автотранспорта площадью 1,0 тыс. кв. м по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, дом 6, корпус 2;

- обустройство площадки для временного размещения легкового автотранспорта площадью 1,0 тыс. кв. м на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, дом 37.

В течение года поступило 167 заявок на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери (в 2016 году – 131; в 2015 году – 81).

В рамках реализации подпрограммы «Общественный транспорт» осуществлялись регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок транспортом общего пользования на территории города Твери по регулируемым тарифам.

Возмещены затраты от регулярных перевозок по муниципальным маршрутам транспортом общего пользования на территории города Твери по регулируемым тарифам.

В течение года своевременно осуществлялись:

- подготовка постановлений по открытию, изменению и закрытию движения транспорта (33 постановления);

- проверки по соблюдению действующего расписания при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок (40 проверок);

- участие в работе комиссии по аттестации руководителей, сотрудников автотранспортных предприятий (48 заседаний комиссий);

- участие в 4-х операциях «Автобус» совместно с ГИБДД.

Оплачены лизинговые платежи в размере 44 939,2 тыс. руб. за приобретенный в 2015 году общественный транспорт (трамваи) для городских маршрутов (по договорам лизинга) в количестве 3 единиц (в 2016 году – 44 939,2 тыс. руб.; в 2015 году – 22 000,0 тыс. руб.). Оплата по муниципальному контракту произведена в полном объеме.

В течение года организациям выданы:

- 189 согласований на перевозку опасных грузов на участках автомобильных дорог местного значения (в 2016 году – 212, в 2015 году – 44);

- 276 специальное разрешение на перевозку тяжеловесных и (или)  крупногабаритных грузов (в 2016 году – 201; в 2015 году – 132);

- 1 229 согласований на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 
(в 2016 году – 1 086; в 2015 году – 992).

Оценка эффективности реализации программы

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году составил 79,5% (в 2016 году – 97,6%; 2015 году – 82,1%). В том числе, итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

- подпрограммы 1 «Дорожное хозяйство» – 78,2% (в 2016 году – 98,3%; 2015 году – 73,9%);

- подпрограммы 2 «Общественный транспорт» – 97,7% (в 2016 году – 98,1%; 2015 году – 93,9%).

В соответствии с «Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери» (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа признается недостаточно эффективной.

3.9. О ходе реализации муниципальной программы города Твери 
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» 
на 2015-2020 годы

Муниципальная программа города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Твери от 30.10.2014
№ 1391. Решением Тверской городской Думы от 21.12.2016 № 406 «О бюджете города Твери на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2017 году – 900,0 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация города Твери (управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери).

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

- «Комплексная профилактика правонарушений в городе»;

- «Повышение безопасности населения города».

Управление реализацией муниципальной программы

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением администрации города Твери от 10.02.2017 № 75 был утвержден план реализации в 2017 году муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы (далее – План реализации).

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2017 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

# - постановление администрации города Твери от 14.04.2017 № 486 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы»;

# - постановление администрации города Твери от 28.07.2017 № 917 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы»;

# - постановление администрации города Твери от 24.10.2017 № 1403 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы»;

# - распоряжение администрации города Твери от 08.08.2017 № 657 «О внесении изменений в распоряжение администрации города Твери от 10.02.2017 № 75 «Об утверждении плана реализации в 2017 году муниципальной программы города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы».

Все изменения в муниципальную программу вносились своевременно.

Отчеты о выполнении  Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2017 году своевременно предоставлялись в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери.

В установленные сроки выполнено 51 мероприятие. Таким образом, соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно Плану реализации составляет 100%  (в 2016 – 97,9%, в 2015 году – 98,0 %).

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели

По состоянию на 31.12.2017 года плановый объем финансирования муниципальной программы составил 2 774,1 тыс. руб.

Увеличение объема финансирования по сравнению с первоначально утвержденным (1874,1 тыс. руб.) связано с увеличением объема расходов на подпрограмму 2 «Повышение безопасности населения города», в том числе:

- на заключение договоров по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причиненный вред в результате аварии, разработку документов по плану мероприятий локализации и ликвидации последствий аварий;

- проведение работ по техническому обследованию защитного сооружения по адресу: улица Трехсвятская, д. 6;

- приобретение грузопассажирского автомобиля;

- изготовление и установку информационных знаков безопасности на воде вдоль береговой линии.

Фактический объем финансирования мероприятий муниципальной программы в отчетном году составил 2585,9 тыс. рублей.

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, составила 93,2% (в 2016 году – 98,6%, в 2015 году – 9,2%). При этом степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы сложилась на уровне 100,0% (в 2016 году – 98,2%, в 2015 году – 94,9 %).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2017 году характеризуется следующими данными, представленными в таблице 3.8:

Таблица 3.8

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы

в 2017 году

|  | Финансирование МП, тыс. руб. |  | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 «Комплексная профилактика правонарушений в городе» | 900,0 | 883,8 | 98,2 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности населения города» | 1 874,1 | 1 702,1 | 90,8 |
| Итого по программе | 2 774,1 | 2 585,9 | 93,2 |

В рамках реализации подпрограммы «Комплексная профилактика правонарушений в городе» организовано взаимодействие администрации города и правоохранительных органов в работе по предупреждению правонарушений:

- проведено 20 заседаний городской и районных (в городе) межведомственных комиссий по профилактике правонарушений, что составило 100% от запланированного показателя  (в 2016, 2015 годах также 100%);

- во исполнение Закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО 
«Об административных правонарушениях» 3 141 административных протоколов поступило на рассмотрение в административную комиссию при администрации города, что составляет 100,4 % от запланированного показателя (в 2016 году – 3 164, в 2015 году – 3 090);

- проведено 775 рейдов по выявлению и пресечению правонарушений на объектах потребительского рынка, пресечению несанкционированной торговли и правонарушений в сфере благоустройства, 102,0% (в 2016 году – 766, в 2015 году – 652);

- своевременно до УМВД России по городу Твери доведена информация о проведении на территории города мероприятия с массовым пребыванием людей, что позволило правоохранительным органам провести 121 профилактическое мероприятие по обеспечению общественного порядка и личной безопасности граждан, т.е. достичь 100% участия правоохранительных органов в обеспечении общественного порядка при проведении массовых мероприятий (в 2016, 2015 - 100%);

- при проведении 24 публичных мероприятий на территории города были охвачены 100% организаторов разъяснительно-профилактической работой по вопросам соблюдения действующего законодательства, общественного порядка при подготовке и проведению ими публичных мероприятий, а также по недопущению проявлений экстремизма (в 2016, в 2015 – 100%);

- на все заявленные публичные мероприятия был назначен уполномоченный администрации города для организации взаимодействия с организаторами и уполномоченным представителем органа внутренних дел по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан;

- до УМВД России по городу Твери доведена поступившая в администрацию города информация о 152 лицах (100%), освобождающихся из мест лишения свободы (в 2016 году – 82 человека, в 2015 году – 72 человека);

-  определено 387 мест для трудоустройства лиц, в отношении которых судом избрана мера наказания – исправительные или обязательные работы, 100,8% (в 2016 году – 280 мест, в 2015 году – 239 мест).

Организована деятельность городского штаба народных дружин по охране общественного порядка:

- проведено 6 заседаний штаба, что составляет 100% от запланированного показателя (в 2016 году – 6, в 2015 году – 4, что также составляет 100% от запланированных показателей);

- 128 членов ДНД поощрены материально за активное участие в охране общественного порядка, 100% (в 2016 году – 52 человека, в 2015 году – 24 человека);

- на основании анализа деятельности ДНД подготовлено 4 отчета о результатах работы народных дружин за 2017 год, 100% (в 2016 году – 4, в 2015 году – 1, что также составляет 100% от запланированных показателей);

Организована работа по профилактике терроризма и экстремизма:

- проведено 4 плановых заседания городской антитеррористической комиссии, 100% (в 2016 и 2015 годах также 100%);

- проведено 840 профилактическое мероприятие антитеррористического характера в общеобразовательных учреждениях города, на объектах культуры, потребительского рынка, транспортной инфраструктуры, 102,2% (в 2016 году – 831 мероприятие, в 2015 году – 753);

- подготовлено 12 аналитических материалов в рамках мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов в городе Твери, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, что составляет 100% от запланированного показателя (в 2016, 2015 годах – также 100%);

- проведено 30 встреч представителей товариществ собственников жилья, ЖСК, общественности, органов территориального общественного самоуправления с представителями правоохранительных органов по вопросам предупреждения правонарушений в занимаемых жилых помещениях и на придомовых территориях, проведению работы по противодействию терроризму, экстремизму и межнациональной розни, 100% (в 2016 году – 30 встреч, в 2015 году – 28 встреч);

- проведено 226 (в 2016 году – 224, в 2015 году – 142) профилактических мероприятий по формированию у учащихся, подростков и молодежи негативного отношения к экстремистским проявлениям, недопущению вовлечения их в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций, пропаганде идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства и взаимного уважения, воспитания толерантности в подростковой среде, в которых приняло участие 4 775 человек (в 2016 году – 4 274 человека, в 2015 году – 2 850 человек);

- 100% культурных, спортивных и иных мероприятий с массовым пребыванием граждан прошло с принятием мер по антитеррористической защищенности (в 2016 и 2015 годах также – 100%).

В рамках выполнения задачи по профилактике правонарушений, связанных со злоупотреблением наркотиками, проведено:

- 4 заседания антинаркотической комиссии при администрации города, что составило 100% от запланированного показателя (в 2016 и 2015 годах также 100%);

- 673 профилактических мероприятий в общеобразовательных учреждениях города и в муниципальных учреждениях культуры, 100,1% (в 2016 году – 669, в 2015 году – 657);

- 104 мероприятия (в 2016 году – 100, в 2015 году – 96) по пропаганде здорового образа жизни, в которых приняло участие 8 700 человек (в 2016 году – 20 000 человек, в 2015 году – 5 650 человек);

- в 53 общеобразовательных учреждениях размещены информационные материалы по вопросам профилактики наркомании и правонарушений, 100% запланированного показателя (в 2016, 2015 годах также 100%);

- 820 подростков охвачены индивидуальными и групповыми психологическими консультациями по вопросам профилактики употребления психоактивных веществ и формирования ценностного отношения к здоровью, 100% (в 2016 году – 770 подростков, в 2015 году – 720 подростков).

Для выполнения задачи по профилактике правонарушений несовершеннолетних и молодежи проведено:

- 107 заседаний городской и районных (в городе) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 102,9% (в 2016 году – 105, в 2015 году – 104);

- 296 мероприятий, что составило 100,3% от запланированного показателя (в 2016 году – 297, в 2015 году – 298) в муниципальных общеобразовательных учреждениях города с привлечением представителей правоохранительных органов и других специалистов по проблемам профилактики правонарушений несовершеннолетних, в которых приняло участие 22 403 человека (в 2016 году – 22 148, в 2015 году – 22 386);

- 1275 мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся, подростков и молодежи (из них: в учреждениях культуры – 25, что составляет 100%, в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 1250, что составляет 100,2%), в которых приняло участие 21 765 человек (из них: проводимых в учреждениях культуры – 9 800 человек, что составляет 100%, проводимых в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 11 956 человек, что составляет 100,5%);

- 37 профилактических мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, 100% (в 2016 году – 38, в 2015 году – 37);

- 111 мероприятий в школах города по осуществлению предпрофильной подготовки (что составляет 100,9% от запланированного показателя),  в которых приняло участие 8 409 школьников (в 2016 году – 112 мероприятий, в 2015 году – 112 мероприятий);

- 245 культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях и лагерях с дневным пребыванием детей (что составляет 102,1% от запланированного показателя), в которых приняло участие 8 893 человек;

- 1 507 несовершеннолетних были трудоустроены в каникулярное время 100,5% (в 2016 году – 1 515, в 2015 году – 1 511);

- к занятиям в технических и художественных кружках, спортивных секциях, клубах привлечено 1 885 несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, 100,3% (в 2016 году – 1 889, в 2015 году – 1 869);

- 550 человек охвачено деятельностью детских и молодежных общественных объединений по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, 100% (в 2016, 2015 годах также 100%);

- проведен 261 рейд по выявлению несовершеннолетних, склонных к употреблению спиртных напитков, 102% от запланированного показателя (в 2016 году – 260, в 2015 году – 261);

- в 153 мероприятиях, 102% (в 2016 году – 153, в 2015 году – 152) по правовому воспитанию учащихся приняло участие 13 488 человек (в 2016 году – 13 977, в 2015 году – 12 697);

- 229 мероприятий с несовершеннолетними в возрасте от 7 до 18 лет, не посещающих или систематически пропускающих занятия в муниципальных общеобразовательных учреждениях без уважительной причины, 101,8% от запланированного показателя (в 2016 году – 228, в 2015 году – 227), профилактической работой охвачено 1 750 несовершеннолетних.

В рамках реализации подпрограммы «Повышение безопасности населения города» в 2017 году решены задачи организации оповещения, защиты населения и территорий города Твери от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организации мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города и по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории города:

- организовано оповещение населения города о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (в 2017 году доведен 1 сигнал оповещения о чрезвычайных ситуациях);

- организовано дежурство 150 спасателей на водных объектах города, 100% от запланированного показателя  (в 2016 году – 150, в 2015 году – 153);

- изготовлено и установлено 22 информационных знака безопасности на воде,  которые размещены вдоль береговой линии в границах города (100% от запланированного показателя);

- осуществлен сбор информации о пожарах и их последствиях на территории города, внесено в базу данных 1 095 показателей, 100% (в 2016 году – 1098, в 2015 году – 1 095);

- осуществлено 14 мониторингов наиболее пожароопасных территорий города в весенне - летний период, 100% от запланированного показателя (в 2016 году – 10, в 2015 году – 12);

- снижен индивидуальный риск, связанный с гибелью людей на водных объектах города, который составил 1,2 человека на 100 000 человек населения (в 2016 году – 2,2 человека на 10 000 человек, в 2015 году – 2,2 человека на 10 000 человек);

- заключен 1 договор по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причиненный вред в результате аварии, а также разработан 1 документ по плану мероприятий локализации и ликвидации последствий аварий на шламонакопителе цинкосодержащих отходов производства у деревни Большие Перемерки (100% от запланированных показателей);

- заключен 1 договор по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причиненный вред в результате аварии, а также разработан 1 документ по плану мероприятий локализации и ликвидации последствий аварий на гидротехническом сооружении пруда на ручье Бортниковский (100% от запланированных показателей);

- проведены работы по техническому обследованию защитного сооружения по адресу: улица Трехсвятская, дом 6, обследовано 5 помещений защитного сооружения (100% от запланированного показателя);

- приобретен 1 грузопассажирский автомобиль для выезда спасателей на предупреждение (ликвидацию) чрезвычайных ситуаций и транспортировку аварийно-спасательного оборудования (100% от запланированного показателя).

Оценка эффективности реализации программы

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году составил 97,3% (в 2016 году – 98,3, в 2015 году – 60,9%). При этом итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

- подпрограмма 1 «Комплексная профилактика правонарушений в городе» – 99,8% (в 2016 году – 99,9%, в 2015 году – 94,3%);

- подпрограмма 2 «Повышение безопасности населения города» – 98,7% (в 2016 году – 98,9%, в 2015 году – 68,3%).

В соответствии с «Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери» (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа признается эффективной.

3.10. О ходе реализации муниципальной программы города Твери 
«Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы

Муниципальная программа города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Твери от 29.10.2014 № 1383. Решением Тверской городской Думы № 406 «О бюджете города Твери на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 21.12.2016) утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2017 году – 8 162 тыс. рублей. Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее – департамент).

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

- «Управление имуществом города Твери»;

- «Управление земельными ресурсами города Твери».

Управление реализацией муниципальной программы

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы ответственным исполнителем с учетом предложений участника разработан и утвержден распоряжением администрации города Твери от 01.03.2017 № 128 План реализации в 2017 году муниципальной программы города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы (далее – План реализации).

Департаментом как ответственным исполнителем муниципальной программы осуществлялся мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации, по результатам которого в муниципальную программу вносились необходимые изменения:

- постановление администрации города Твери от 30.05.2017 № 677 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 13.07.2017 № 877 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы»

- постановление администрации города Твери от 14.08.2017 № 1010 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 29.09.2017 № 1268 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 27.10.2017 № 1433 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 29.12.2017 № 1796 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы».

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2017 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление администрации города Твери от 06.04.2017 № 442 «О внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери»;

- постановление администрации города Твери от 10.05.2017 № 579 «Об утверждении типовых форм договора купли-продажи муниципального недвижимого имущества»;

-  решение Тверской городской Думы от 	13.07.2017 № 201 «О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 15.01.2004 N 2 «О Положении «О порядке приобретения объектов в муниципальную собственность и передачи объектов из муниципальной собственности»;

- решение Тверской городской Думы от 24.08.2017 № 238 «Об утверждении Порядка предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями»;

- решение Тверской городской Думы от 06.09.2017 № 267 «О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 30.09.2015 № 209 «Об утверждении Порядка согласования проведения капитального ремонта и принятия решения о компенсации затрат путем уменьшения размера арендной платы в связи с проведением капитального ремонта арендуемого муниципального недвижимого имущества» и о внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 05.05.1998 N 49 «Об утверждении Положения о предоставлении в аренду муниципального имущества г. Твери»;

-  постановление администрации 	города Твери от 27.09.2017 № 1266 «О внесении изменения в постановление Главы администрации города Твери от 23.01.2007 № 198 «Об утверждении новой редакции положения о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери»;

- распоряжение администрации города Твери от 29.09.2017 № 754 «О внесении изменения в распоряжение администрации города Твери от 01.03.2017 № 128 «Об утверждении плана реализации в 2017 году муниципальной программы города Твери «Управление муниципальной собственностью города Твери» на 2015 - 2020 годы»;

-  постановление администрации города Твери от 24.10.2017 № 1401 «О внесении изменения в постановление Главы администрации города Твери от 23.01.2007 № 198 «Об утверждении новой редакции Положения о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери»;

- решение Тверской городской Думы от 29.11.2017 № 87(381) «Об освобождении от выплаты неустойки (пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам купли-продажи недвижимого имущества с условием о рассрочке выкупной стоимости недвижимого имущества, заключенным в порядке реализации преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства на выкуп арендуемого имущества»;

- решение Тверской городской Думы от 20.12.2017 № 118(412) «Об утверждении Порядка выявления на территории города Твери имущества, относящегося к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах, на которое зарегистрировано право собственности города Твери».

Все изменения в муниципальную программу вносились своевременно.

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2017 году своевременно предоставлялись в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери. Все мероприятия, предусмотренные в Плане реализации, исполнены и проведены в утвержденные сроки. Соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно Плану реализации – 100,0% (в 2016 году – 100%).

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели

По состоянию на 31.12.2017 года плановый объем финансирования муниципальной программы на 2017 год сформировался в сумме 5 976,7 тыс. руб. Уменьшение объема финансирования по сравнению с первоначально утвержденным связано с большой экономией, сложившейся по результатам проведенных торгов. Кассовое исполнение муниципальной программы в 2017 году составило 4 871,2 тыс. руб.

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, достигла 81,5% (в 2016 году – 71,8%, в 2015 году – 66,6%). При этом степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы составила 98,8% (в 2016 году – 96,2%, в 2015 году – 85,9%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2017 году характеризуется следующими данными:

Таблица 3.9.

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы

«Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы

в 2017 году

|  | Финансирование МП, тыс. рублей |  | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 «Управление имуществом города Твери» | 3 918,8 | 2 912,7 | 74,3 |
| Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами города Твери» | 2 057,9 | 1 958,5 | 95,2 |
| Итого по программе | 5 976 ,7 | 4 871,2 | 81,5 |

Низкое освоение бюджетных средств связано с отсутствием новых объектов для проведения оценки и нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры.

Целью муниципальной программы является повышение эффективности использования муниципального имущества города Твери, на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях. Реализация поставленной цели осуществлялась в рамках подпрограмм муниципальной программы, итоги, реализации которых характеризуются следующими показателями.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Управление имуществом города Твери» в 2017 году получены следующие результаты:

- 35 арендаторов муниципальных нежилых помещений смогли осуществить «льготную» приватизацию арендуемого имущества в рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ;

- 485 объектов приняты в муниципальную собственность на основании решений Тверской городской Думы;

- проведена инвентаризация 2 514 объектов;

- произведена оценка рыночной стоимости арендной платы в отношении 851 объекта;

- получено 2 655 выписок ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

- проведено 350 проверок использования муниципального имущества, находящегося в различных видах пользования.

В рамках подпрограммы 2 «Управление земельными ресурсами города Твери» за отчетный период:

- получено 475 выписок из ЕГРН, удостоверяющих проведенную государственную регистрацию права муниципальной собственности на земельные участки;

- бесплатно предоставлено под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство многодетным гражданам 157 земельных участков;

- получена 401 выписка из ЕГРН на земельные участки, предназначенные для последующего предоставления многодетным гражданам под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство.

Оценка эффективности реализации программы

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году составил 92,0% (для сравнения: в 2016 году – 86,8%/, в 2015 году – 78,9%). При этом достигнуты следующие итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

- по подпрограмме 1 «Управление имуществом города Твери» – 74,3% (в 2016 году – 68,9%, в 2015 году – 82,6%);

- по подпрограмме 2 «Управление земельными ресурсами города Твери» – 95,2% (в 2016 году – 81,3%, в 2015 году – 62,4%).

Согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа признается эффективной.

3.11. О ходе реализации муниципальной программы города Твери 
«Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы

Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы (далее по тексту – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Твери от 27.10.2014 № 1369. Решением Тверской городской Думы № 406 «О бюджете города Твери на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 21.12.2016) утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2017 году – 18 716,4 тыс. рублей. Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление информационных ресурсов и технологий администрации города Твери.

Муниципальная программа включает в себя три основные задачи:

- повышение эффективности работы структурных подразделений за счет внедрения и развития информационных систем в деятельность сотрудников подразделений;

- обеспечение работы сотрудников структурных подразделений администрации города и учреждений культуры за счет предоставления доступа к информационным базам данных, а также за счет обеспечения безопасности информации в локально-вычислительной сети, в том числе при обработке персональных данных;

- повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города.

Управление реализацией муниципальной программы

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением администрации города Твери от 01.02.2017 № 53 был утвержден План реализации в 2017 году муниципальной программы «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы (далее – План реализации).

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2017 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление администрации города Твери от 01.03.2017 № 283 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 13.09.2017 № 1209 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 09.10.2017 № 1310 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 08.11.2017 № 1491 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 28.12.2017 № 1785 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы».

Все изменения в муниципальную программу вносились своевременно.

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2017 году своевременно предоставлялись в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери. Соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно Плану реализации – 100,0% (в 2016 году – 100%).

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели

По состоянию на 31.12.2017 года плановый объем финансирования муниципальной программы в 2017 году сформировался в объеме 19 223,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджета по реализации муниципальной программы в 2017 году составило 18 692,3 тыс. рублей. Соответственно полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, сформировалась на уровне 97,2% (в 2016 году – 98,4%, в 2015 году – 79,3%).

Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований в 2017 году составила 531,2 тыс. руб. Из них 430,95 тыс. руб. не оплачены соисполнителем муниципальной программы – департаментом финансов администрации города Твери за поставку серверного оборудования в связи с односторонним отказом исполнения муниципального контракта на основании пункта 1 части 15 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Остальные 100,25 тыс. руб. – экономия по результатам проведенных конкурсных процедур администрации города Твери и структурных подразделений.

Степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы составила 100,0% (в 2015 году – 97,0%, в 2016 году – 99,1).

В ходе реализации муниципальной программы в 2017 году:

- на Портале государственных услуг Российской Федерации опубликовано 38 муниципальных услуг – 100,0% от планового значения 2017 года, в 2015-2016 годах опубликовано 32 и 38 услуг соответственно;

- размещено 689 публикаций о деятельности администрации города Твери на официальном сайте в сети «Интернет» муниципального образования «город Тверь» – 102,8% от планового значения 2017 года, в 2015-2016 годах размещено 681 и 683 публикации соответственно;

- обеспечена бесперебойная работа 16 информационных систем – 100,0% от планового значения 2017 года, показатель не изменился относительно 2015-2016 годов;

- разработана автоматизированная информационная система «Единая очередь», позволяющая вести единую по городу электронную очередь нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации;

- разработан портал бронирования путевок в муниципальные детские лагеря leto.tver.ru, открытие и полноценная работа портала запланированы в 2018 году;

- обеспечена бесперебойная работа муниципальной геоинформационной системы (МГИС) города Твери. В системе работает 5 структурных подразделений, показатель достигнут в полном объёме (в 2015 году в системе работало 3 структурных подразделения, в 2016 году – 5 структурных подразделений);

- обеспечена бесперебойная работа информационной системы для размещения муниципального заказа города Твери, показатель достигнут в полном объёме;

- обеспечена бесперебойная работа электронного документооборота во всех структурных подразделениях администрации города Твери. В системе работают 160 пользователей (в 2015-2016 годах работали 170 и 161 пользователь соответственно), снижение количества пользователей связано с оптимизацией структуры и штатной численности администрации города Твери;

- департаментом финансов администрации города приобретена система хранения данных с жесткими дисками, позволяющая организовать надёжное хранение информационных ресурсов и предоставлять гарантированный доступ к ним;

- в полном объеме обеспечена бесперебойная работа персональных рабочих мест и периферийного оборудования в администрации города и всех структурных подразделениях;

- в полном объеме от плановых показателей проведено развитие информационных ресурсов в муниципальных учреждениях культуры.

Оценка эффективности реализации программы

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы» в 2017 году составил 98,9% (в 2016 году – 98,9%, в 2015 году – 90,2%).

Согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа признается эффективной.

3.12. О ходе реализации муниципальной программы города Твери 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери»

на 2015-2020 годы

Муниципальная программа города Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015-2020 годы (далее по тексту – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Твери от 20.10.2014 № 1320. Решением Тверской городской Думы от 21.12.2016 № 406 «О бюджете города Твери на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2017 году – 9 996,9 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы являлась администрация города Твери (департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери).

Управление реализацией муниципальной программы.

В целях реализации муниципальной программы распоряжением администрации города Твери от 27.01.2017 № 41 был утвержден План реализации в 2017 году муниципальной программы города Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015-2020 годы».

На основании мониторинга департаментом экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери осуществлялось управление реализацией муниципальной программы путем внесения требуемых корректировок.

В связи с уточнением объемов финансирования отдельных мероприятий в 2017 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление администрации города Твери от 01.08.2017 № 933 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 20.10.2014 № 1320 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 16.08.2017 № 1030 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 20.10.2014 № 1320 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 29.09.2017 № 1269 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 20.10.2014 № 1320 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 30.10.2017 № 1446 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 13.12.2017 № 1651 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 20.10.2014 № 1320 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации города Твери от 29.12.2017 № 1805 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери на 2015-2020 годы»;

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий программы в 2017 году были подготовлены нормативные правовые акты:

- постановление администрации города Твери от 05.05.2017 № 562 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам туристской индустрии в целях возмещения части затрат в связи с выполнением работ по классификации гостиниц и других средств размещения на территории города Твери»;

- постановление администрации города Твери от 05.05.2017 № 563 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями»;

- постановление администрации города Твери от 18.05.2017 № 604 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части стоимости присоединения и (или) подключения к сетям: электрическим, газораспределительным, водопровода и канализации»;

- постановление администрации города Твери от 18.05.2017 № 605 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»;

- постановление администрации города Твери от 31.05.2017 № 687 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам (займам)»;

- постановление администрации города Твери от 31.05.2017 № 689 
«О внесении изменений в постановление Главы администрации города Твери от 02.12.2009 № 3352 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела (грантовая поддержка)».

- распоряжение администрации города Твери от 29.09.2017 № 765 «О внесении изменения в распоряжение администрации города Твери от 27.01.2017 № 41 «Об утверждении плана реализации в 2017 году муниципальной программы города Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015-2020 годы»

Все изменения в муниципальную программу вносились своевременно.

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2017 году готовились своевременно.

Из 18 мероприятий в установленные сроки выполнены 17.

Одно мероприятие «Предоставление субсидий субъектам туристической индустрии в целях возмещения части затрат в связи с выполнением работ по классификации гостиниц и других средств размещения на территории города Твери» не выполнено в связи с несоответствием поданных заявок пункту 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», устанавливающей запрет оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

Таким образом, соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно Плану реализации составляет 94,4% (в 2016 году - 100%, в 2015 году – 95,7%).

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели

По состоянию на 31.12.2017 года плановый объем финансирования программы с учетом внесения изменений в бюджет города Твери в 2017 году сложился в объеме 9 408,1 тыс. рублей.

Уменьшение в 2017 году объема финансирования по муниципальной программе по сравнению с первоначально утвержденным объемом связано с уменьшением объема финансирования следующих мероприятий:

- предоставление субсидий субъектам туристской индустрии – на 388,8 тыс. рублей;

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части стоимости присоединения и (или) подключения к сетям - на 200,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение муниципальной программы в отчетном периоде составило 9 204,5 тыс. рублей, то есть полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, составила 97,8%, что выше уровня исполнения программы за 2015 год (83,4%), но ниже показателей 2016 года, когда финансирование на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями было полностью освоено.

Финансирование мероприятий муниципальной программы полностью осуществлялось за счет средств бюджета города Твери.

Характеристика отдельных мероприятий программы.

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципальным автономным учреждением «Агентство социально-экономического развития» в рамках муниципального задания оказаны информационные услуги 3 005 субъектам предпринимательства, что в 2,7 раза превышает количество предпринимателей, получивших информационную поддержку в учреждении в 2016 году. Количество рабочих мест, созданных в Тверском городском бизнес-инкубаторе, соответствует плановому значению – 17 единиц и увеличилось с 2016 года на 7 рабочих мест.

В соответствии с порядком проведения мониторинга выполнения показателей муниципальных заданий муниципальными учреждениями города Твери, утвержденным постановлением администрации города Твери от 05.08.2015 № 1277 (далее – Порядок) осуществлена оценка эффективности использования бюджетных средств. Уровень качества выполнения услуги МАУ «Агентство социально-экономического развития» согласно Порядку является высоким (выполнение установленных показателей качества работ – 100%). Достигнут установленный в муниципальном задании показатель объема с учетом его возможного отклонения, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным. Субсидия на выполнение муниципального задания учреждением в объеме 159,9 тыс. рублей использована полностью и, с учетом выполнения показателей качества и объема услуг, эффективно.

Муниципальным бюджетным учреждением «Центр инвестиционного развития и туризма города Твери» в 2017 году в рамках муниципального задания оказаны туристско-информационные услуги 164,0 тыс. посетителям, обратившимся в течение года в стационарных условиях, удаленно через сеть Интернет, а также вне стационара, что составляет 102,5% от запланированного количества посещений. Следует отметить значительное увеличение показателей по сравнению с прошлыми периодами (в 2015 году – 700 посещений, в 2016 году - 29,5 тыс. посещений), которое обусловлено расширением деятельности учреждения в сети Интернет (интернет-ресурсы: Facebook, Вконтакте, izi.Travel, www.visittver.ru), увеличением числа подписчиков; активным участием в организации и проведении мероприятий, посвященных развитию событийного и культурно-познавательного туризма.

Субсидия на выполнение муниципального задания учреждением использована в полном объеме. Уровень качества выполнения работ МБУ «Центр инвестиционного развития и туризма города Твери» согласно Порядку является высоким (выполнение показателей качества работ составило 100%). Показатели объема, установленные в муниципальном задании, также были достигнуты, задание считается выполненным. Соответственно, использование бюджетных средств в объеме 4737,0 тыс. рублей является эффективным.

В рамках реализации задачи по содействию развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, Ассоциации туризма Тверской области по результатам открытого конкурса предоставлена субсидия для реализации мероприятия «Проведение гастрономического фестиваля русской (тверской) кухни в рамках реализации проекта «Вкус Верхневолжья» в городе Твери» (постановление администрации города Твери от 04.07.2011 № 1141 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидии из бюджета города Твери юридическим лицам, являющимся некоммерческими организациями (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), – субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства»).

Цель мероприятия – повышение конкурентоспособности субъектов инфраструктуры гостеприимства, создание благоприятных условий для развития субъектов предпринимательства в сфере туризма, расширение рынка сбыта услуг и продукции местных производителей. В реализацию мероприятия включены предприятия ресторанного бизнеса, фермеры, ремесленники. Проведение масштабного гастрономического мероприятия в областном центре позволит участвовать в федеральном проекте Ростуризма и Министерства сельского хозяйства РФ «Гастрономическая карта России», и, соответственно, продвигать туристический бренд города и региона на федеральном уровне.

В результате работы фестиваля мероприятие посетили около 3 000 жителей и гостей города, которые познакомились с традиционной кухней Верхневолжья. В рамках развития событийного туризма сформирована новая городская традиция.

В 2017 году в целях реализации задачи по расширению доступа субъектов  малого и среднего предпринимательства (далее – субъектов МСП) к финансовым ресурсам в рамках муниципальной программы в соответствии с утвержденными порядками оказана поддержка 18 субъектам МСП в общем объеме финансирования 3 807,6 тыс. рублей.

Финансовая поддержка в виде субсидии предоставляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Получатели субсидий соответствуют требованиям законодательства и проходят конкурсный отбор в соответствии с порядками предоставления субсидий (постановление Главы администрации города Твери от 02.12.2009 № 3352, постановление администрации города Твери от 18.05.2017 № 605, постановление администрации города Твери от 05.05.2017 № 563). В первую очередь, финансовая поддержка направлена на открытие новых, а также на сохранение уже существующих субъектов МСП. Целью поддержки является стимулирование модернизации имеющегося оборудования, за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговли, и развитие новых направлений деятельности. Одним из показателей эффективности является среднесписочная численность работающих в организациях, получивших субсидию.

Субсидии предоставлялись по следующим направлениям:

- на создание собственного дела (грантовая поддержка), общий объем предоставленных средств - 896,1 тыс. рублей. Создано 3 субъекта МСП общей численностью 11 рабочих мест;

- на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями – 1 000,0 тыс. рублей. 5 субъектов МСП – получателей субсидии в дальнейшем направили полученное возмещение на оплату лизинговых платежей, что позволило предотвратить образование пени и задолженности по очередным лизинговым платежам по заключенным договорам лизинга;

- на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) – 1 911,5 тыс. рублей. 10 субъектов МСП стали получателями субсидии. Средства субсидии, поступившие в оборот предприятий, предприниматели использовали на приобретение сырья, оплату текущих счетов ООО «Газпром межрегионгаз Тверь», что позволило субъектам МСП стабилизировать их финансовую деятельность.

Все субъекты МСП, получившие субсидию на возмещение части затрат, функционируют в настоящее время, обеспечивают выпуск пользующейся спросом продукции, оказывают необходимые услуги, а также обеспечивают самозанятость и занятость 70 наемных работников.

Для сравнения, в 2015-2016 годах в рамках муниципальной программы предусматривался только 1 вид поддержки субъектов МСП – начинающим предпринимателям на создание собственного дела (грантовая поддержка). Всего по данному направлению в 2015 году оказана поддержка 13 субъектам МСП, в 2016 году, ввиду отсутствия финансирования, субсидии не предоставлялись.

В целях реализации задачи 4 «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» администрация города Твери организовала проведение ярмарки-выставки «Город мастеров» и мастер-классы народного творчества в рамках празднования Дня города Твери. Количество участников составило 130 мастеров, что составило 130% от планового количества участников. В тоже время в 2016 году в Твери при проведении Дня города и VI Русских Ганзейских дней число участников ярмарки составило 170 человек.

9-10 ноября 2017 года состоялось традиционное мероприятие, ежегодно проводимое осенью по инициативе администрации города Твери «Дни малого и среднего бизнеса». В мероприятиях приняли участие представители налоговой службы, банковской сферы, фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства  Тверской области.

В целях привлечения предприятий малого и среднего бизнеса к участию в культурно-массовых мероприятиях администраций районов города Твери проведено 15 городских событий (дат) с участием субъектов малого и среднего бизнеса, на уровне 2015-2016 годов.

Было принято активное участие делегаций и представителей администрации города в работе Международной выставки «Интурмаркет – 2017» и 23-ей международной туристической выставки «ОТДЫХ Leisure 2017». Принято участие в межрегиональных форумах: в Гастрономическом форуме и «Реки России».

Представителями администрации города Твери, управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери было принято участие в организации и проведении мероприятий, посвященных развитию событийного и культурно-познавательного туризма. Всего проведено 12 мероприятий (133,3% от запланированного количества мероприятий): «Ганзейская неделя 2017» в Великом Новгороде; Военно-исторический фестиваль «Тверская застава»; 350-летие обретения мощей преподобного Нила-Столобенского; День города Твери; Ганзейские дни в Тихвине; Фестиваль национальных культур и другие.

С целью содействия развитию потребительского рынка и предоставлению бытовых услуг населению в 2017 году проведено 21 мероприятие (100%), из них: проведен городской конкурс на «Лучшее праздничное оформление объекта потребительского рынка города Твери к Новому 2018 году и Рождеству Христову», организовано торговое обслуживание населения при проведении общегородских мероприятий: Дня города, гастрономического фестиваля, Рождественской ярмарки и других мероприятий.

Оценка эффективности реализации программы

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году составил 94,6%, что ниже значения показателя 2016 года (100%) и выше эффективности реализации программы в 2015 году (90,3%). Степень достижения всех плановых значений показателей муниципальной программы в 2017 году составила 92,0%, в 2016 году – 100%, в 2015 году – 94,8%.

Согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение № 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) выполнение муниципальной программы в 2017 году признается эффективной.

3.13. О ходе реализации муниципальной программы города Твери
«Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» 
на 2015-2020 годы

Муниципальная программа города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы (далее по тексту – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Твери от 27.10.2014 № 1379. Решением Тверской городской Думы № 406 «О бюджете города Твери на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 21.12.2016) утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2017 году – 21 522,9 тыс. рублей. Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация города Твери.

Муниципальная программа включает в себя 6 подпрограмм:

- Подпрограмма 1 «Человеческий капитал»;

- Подпрограмма 2 «Комфортная среда»;

- Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами города Твери»;

- Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере управления имуществом, информации и права»;

- Подпрограмма 5 «Городское управление и гражданское общество»;

- Подпрограмма 6 «Содействие экономическому развитию города Твери».

Управление реализацией муниципальной программы

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы был разработан и распоряжением администрации города Твери от 28.02.2017 № 126 утвержден «План реализации в 2017 году муниципальной программы «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы» (далее – План реализации).

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2017 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление администрации города Твери от 02.02.2017 № 109 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Твери от 27.10.2014 № 1379»;

- постановление администрации города Твери от 08.09.2017 № 730 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Твери от 27.10.2014 № 1379»;

- постановление администрации города Твери от 19.07.2017 № 895 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Твери от 27.10.2014 № 1379»;

- постановление администрации города Твери от 01.11.2017 № 1465 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Твери от 27.10.2014 № 1379»;

- постановление администрации города Твери от 01.12.2017 № 1614 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Твери от 27.10.2014 № 1379»;

Все изменения в муниципальную программу вносились своевременно.

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2017 году формировались своевременно. Из 163 мероприятий, предусмотренных к реализации в 2017 году, исполнены и проведены в установленные сроки 162. Не исполнено административное мероприятие «Подготовка проекта изменений в генеральный план города Твери», являющееся  переходящим с 2016 года. Нарушение срока связано с корректировкой проекта с учетом поступивших замечаний и предложений (работы продолжатся в 2018 году).

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели

По состоянию на 31.12.2017 года плановый объем финансирования муниципальной программы «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы составил 17 706,5 тыс. рублей. Таким образом, в течение 2017 года произошло уменьшение объема финансирования программы по сравнению с первоначально утвержденным (таблица 3.10) за счет подпрограмм 5 и 6.

Таблица 3.10

Изменение планового объема финансирования

МП «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы

в 2017 году

|  | Плановое финансирование МП, тыс. рублей |  | Откло-нение (+/-), тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  | По решению ТГД от 21.12.2016 № 406 | По решению ТГД от 21.12.2016 № 406 (в ред. от 20.12.2017 № 133 (427) |  |
| Подпрограмма 1 «Человеческий капитал» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Комфортная среда» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами города Твери» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере управления имуществом, информации и права» | 12 160,4 | 13 830,4 | +1 670,0 |
| Подпрограмма 5 «Городское управление и гражданское общество» | 7 614,5 | 3 303,0 | -4 311,5 |
| Подпрограмма 6 «Содействие экономическому развитию города Твери» | 1 748,0 | 573,1 | -1 174,9 |
| Итого по программе | 21 522,9 | 17 706,5 | -3 816,4 |

Снижение объема финансирования подпрограммы 5 «Городское управление и гражданское общество» связано:

  - с исключением в 2017 году  Мероприятия 2.05 «Проведение ремонтных работ в помещениях, планируемых для использования в целях размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Тверской области» на общую сумму 3 263,5 тыс. рублей.

  - сокращением  по сравнению с началом года бюджетных ассигнований на мероприятие 5.02 «Организация и проведение совместно с представителями гражданского общества общественно значимых мероприятий, посвященных государственным, городским, районным праздникам и памятным датам» задачи 5 «Повышение эффективности взаимодействия администрации города Твери и гражданского общества» на общую сумму 1 053,0 тыс. рублей.  При этом произошло снижение запланированного финансирования мероприятия 5.01 «Оказание поддержки органам ТОС» на сумму  5,0 тыс. рублей.

Снижение  объема финансирования подпрограммы 6 «Содействие экономическому развитию города Твери» обусловлено уменьшением планового финансирования по мероприятию 2.12  «Разработка местных нормативов градостроительного проектирования города Твери» на 1 414,9 тыс. рублей.

Произошло увеличение запланированного объема финансирования подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере управления имуществом, информации и права», что связано с увеличением финансирования по Мероприятию 4.01 «Обеспечение деятельности МКУ «Информационно-издательский центр «Вся Тверь» на 1 720 тыс. рублей при сокращении по мероприятию 4.02 «Информационное обеспечение деятельности Главы администрации города Твери» задачи 4 «Информационное обеспечение деятельности администрации города» на 50 тыс. рублей.

Общий фактический объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2017 году составил 17 574,7 тыс. рублей.

Таким образом, полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2017 году составила 99,3% (в 2016 году – 96,8%, в 2015 году – 90,6%). Степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 98,4% (в 2016 году – 98,8%, в 2015 году – 97,1%).

Исполнение муниципальной программы в 2017 году в разрезе ее подпрограмм характеризуется данными, представленными в таблице 3.11.

На реализацию подпрограммы 1 «Человеческий капитал» в 2017 году финансовые ресурсы не планировались. В рамках подпрограммы решались 3 задачи, включающие 27 административных мероприятий. Все мероприятия выполнены полностью. Имеющиеся отклонения по достигнутым значениям отдельных показателей вызваны  их перевыполнением.

Таблица 3.11

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы

«Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы

в 2017 году

|  | Финансирование МП, тыс. рублей |  | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 «Человеческий капитал» | 0,0 | 0,0 | ― |
| Подпрограмма 2 «Комфортная среда» | 0,0 | 0,0 | ― |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами города Твери» | 0,0 | 0,0 | ― |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере управления имуществом, информации и права» | 13 830,4 | 13 811,4 | 99,9 |
| Подпрограмма 5 «Городское управление и гражданское общество» | 3 303,0 | 3 190,2 | 96,6 |
| Подпрограмма 6 «Содействие экономическому развитию города Твери» | 573,1 | 573,1 | 100 |
| Итого по программе | 17 706,5 | 17 574,7 | 99,3 |

По задаче 1 «Обеспечение реализации муниципальной политики в области образования» значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы составило 0,939, что превышает заданное минимальное значение (0,9). Кроме того, в рамках задачи:

- подготовлен «План реализации в 2017 году муниципальной программы города Твери «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы» (утв. распоряжением администрации города Твери от 28.02.2017 №127);

- проводился мониторинг хода реализации мероприятий программы;

- организовано сопровождение единой электронной очереди в МДОУ города Твери (по состоянию на 01.01.2018 года на очереди в МДОУ стоят 1080 ребенка);

- 100% ДОУ и  общеобразовательных учреждения обновляют информацию на сайте;

- все общеобразовательные учреждения вовлечены в работу с электронным документооборотом и участвует в работе с автоматизированной информационной системой.

По задаче 2 «Обеспечение реализации муниципальной политики в области культуры, физкультуры, спорта и молодежной политики» значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы составило 0,996, а МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы – 0,999. Таким образом, достигнутые результаты превысили заданное минимальное значение (0,9) интегрального коэффициента эффективности реализации программы.

В рамках задачи 2:

- подготовлены «План реализации в 2017 году муниципальной программы города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы» (утв. распоряжением администрации города Твери от 15.02.2017 № 93) и «План реализации в 2017 году муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы» (утв. распоряжением администрации города Твери от 16.02.2017 № 94);

- проводился мониторинг хода реализации программ;

- разработано 50 нормативных правовых акта (в 2016 году – 92 ед.);

- проведено 260 совещаний по вопросам, относящихся к сфере ведения управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, и 4 совещания с участием художественных руководителей и руководителей творческих коллективов подведомственных учреждений культуры (в 2016 году – 250 ед.);

- количество учреждений, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи составило 23 учреждения и одно муниципальное предприятие МУП «Городской сад»;

- в подведомственных учреждениях проведены 6 проверок по выполнению муниципального задания, 4 проверки по ведению бухгалтерского учета и представления отчетности, 19 проверок тарификаций и штатных расписаний (в 2016 году – 9 ед., 4 ед. и 19 ед. соответственно);

- проведены 4 заседания с учреждениями молодежной политики, общественными организациями профилактической и патриотической направленности (в 2016 году – 4 ед.);

- доля молодых граждан Твери, принявших участие в мероприятиях молодежной политики по сравнению с прошлым годом не изменилась  и составила 48% от общего числа участников мероприятий;

- проведено 150 городских культурно-массовых мероприятий (в 2016 – 160 ед.);

- проведено 200 чемпионатов и первенств города, всероссийских и международных соревнований по различным видам спорта в соответствии с Единым городским календарным планом спортивно-массовых мероприятий (в 2016 – 200 ед.);

- в Комитет по делам культуры Тверской области направлены 3 заявки (выделены и полностью освоены областные средства на комплектование библиотечного фонда);

- организовано и проведено 42 мероприятия во взаимодействии с общественными организациями международного, всероссийского и областного уровней (справочно: в 2016 году – 40 мероприятия);

- организовано сопровождение и информационное наполнение официального сайта управления (400 обновлений, 170,0 тыс. посещений сайта) (в 2016 году – 305 обновлений и 120 тыс. посещений сайта).

По задаче 3 «Обеспечение реализации муниципальной политики в области социальной поддержки населения» значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы» составило 0,999, что превышает заданное минимальное значение (0,9). Кроме того, в рамках задачи:

- разработан «План реализации в 2017 году муниципальной программы города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы» (распоряжение администрации города Твери от 01.02.2017 № 52);

- проводился мониторинг хода реализации программных мероприятий;

- проведены 4 рабочих совещания и 13 заседаний комиссий по назначению и оказанию адресной помощи гражданам (в 2016 году – 4 совещания и 14 заседаний);

- подготовлено и сдано 88 отчетов, в том числе в налоговые органы – 24 отчета; 
в ПФ РФ – 14 отчетов; в Росприроднадзор – 1 отчет; в Тверьстат – 14 отчетов; 
в ФСС – 4 отчета; в Департамент финансов администрации города Твери – 32 отчета (в 2016 году – всего 73 отчета).

Все мероприятия выполнены в полном объеме и в сроки, установленные планом реализации программных мероприятий в 2017 году.

Подпрограммой 2 «Комфортная среда» также не предусматривалось выделение в 2017 году финансовых ресурсов на реализацию мероприятий. В рамках подпрограммы предусмотрено решение 5 задач, включающих 33 административных мероприятия.

По задаче 1 «Создание условий для реализации муниципальной политики в области обеспечения доступным жильем населения города Твери» значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы» составило 0,911, что выше заданного минимального значения (0,9). Кроме того, в рамках задачи:

- подготовлен «План реализации в 2017 году муниципальной программы города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы» (утв. распоряжением администрации города Твери от  22.02.2017 № 118);

- проводился мониторинг хода реализации программ;

- для всех реализуемых в рамках задачи мероприятий подготовлена конкурсная документация для проведения конкурсных процедур в рамках действующего законодательства.

По задаче 2 «Обеспечение реализации муниципальной политики в области коммунального хозяйства» значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы» составило 0,7, что ниже заданного минимального значения (0,9). То есть степень достижения планового показателя – 77,8%.

В рамках реализации задачи:

- подготовлен «План реализации в 2017 году муниципальной программы города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы» (распоряжение администрации города Твери от 06.03.2017 № 144);

- проводился мониторинг хода реализации программ;

- проведено 34 заседание комиссии при администрации города по контролю за ходом подготовки к зиме  (в 2016 году – 61 ед.);

- подготовлен сводный годовой план и отчет по ремонтам источников тепловой энергии и тепловых сетей;

- согласовано 45 комплектов конкурсной документации и 51 договор по закупкам товаров, работ и услуг по предприятиям отрасли ЖКХ (в 2016 году – 52 ед. и 42 ед.) соответственно;

- согласованы 59 крупные сделки (79,7% от плана) организаций отрасли ЖКХ, созданных с участием администрации города Твери (в 2016 году – 82 сделки);

- проведены 72 выездных комиссии и совещания по вопросам ЖКХ;

- согласовано 198 ордеров на производство земляных работ;

- выполнено 7 обновления реестра бесхозяйных сетей;

- проведено 8 заседаний комиссии по повышению платежной дисциплины управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК по оплате за потребленные ресурсы (в 2016 году – 12);

- проведено 21 встреча с населением по вопросам ЖКХ (в 2016 году – 19 встреч).

Все мероприятия выполнены в установленные сроки. Практически отсутствуют случаи недовыполнения плановых показателей.

По задаче 3 «Обеспечение реализации муниципальной политики в области благоустройства» значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Благоустройство города Твери» на 2015-2020 годы» составило 0,807 (в 2016 году – 0,917), что ниже заданного минимального значения (0,9). То есть степень достижения планового показателя – 89,7%.

Кроме того, в рамках задачи получены следующие результаты:

- разработан «План реализации в 2017 году муниципальной программы города Твери «Благоустройство города Твери» на 2015-2020 годы» (распоряжение администрации города Твери от 17.03.2017 № 174);

- проводился мониторинг хода реализации программ;

- подготовлено 5 проектов нормативных правовых актов администрации города Твери по вопросам, относящимся к сфере ведения ответственного исполнителя;

- представлено 120 отчетов в налоговые органы, во внебюджетные фонды, Росприроднадзор, Тверьстат и департамент финансов администрации города Твери (в 2016 году – 124);

- проведено 12 плановых проверок в подведомственных учреждениях (справочно: в 2016 году – 12 проверок).

По задаче 4 «Обеспечение реализации муниципальной политики в области дорожного хозяйства и общественного транспорта» значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы» составило 0,795 (для сравнения: в 2016 году – 0,976), что ниже заданного минимального значения (0,9). То есть степень достижения планового показателя – 88,3%.

В рамках данной задачи:

- подготовлен План реализации в 2017 году муниципальной программы города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы» (распоряжением администрации города Твери от 16.03.2017 № 163);

- проводился мониторинг хода реализации программы;

- разработано 9 проектов нормативных актов администрации города Твери;

- подготовлено и проведено 20 конкурентных процедур;

- представлено 50 отчетов в налоговые органы, во внебюджетные фонды, Росприроднадзор, Тверьстат и департамент финансов администрации города Твери;

- проведены 3 проверки на курируемом муниципальном предприятии;

- проведено 2 заседания комиссий по безопасности дорожного хозяйства.

По задаче 5 «Содействие обеспечению правопорядка и безопасности населения города Твери» значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы» составило 0,973 (справочно: в 2016 году – 0,983), что превысило заданное минимальное значение (0,9). То есть степень достижения планового показателя – 108,1%.

В рамках задачи 5:

- подготовлен «План реализации в 2017 году муниципальной программы города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» (распоряжение администрации города Твери от 10.02.2017 № 75);

- проводился мониторинг хода реализации программ;

- подготовлено 20 проектов нормативных правовых актов администрации города Твери (в 2016 году – 30);

- проведено 50 совещаний с участием начальников штабов ГО и ЧС администраций районов в городе Твери.

На реализацию подпрограммы 3 «Управление муниципальными финансами города Твери» в 2017 году финансовые ресурсы не предусмотрены (также как в 2016 году). В рамках подпрограммы решались 4 задачи, включающие 25 административных мероприятий. Неисполненных мероприятий нет. Все программные мероприятия в отчётном периоде выполнены полностью и в установленные сроки.

На реализацию подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере управления имуществом, информации и права» в 2017 году направлено 13 811,3 тыс. рублей (99,9% от плана) (в 2016 году – 14 190,0 тыс. рублей). В рамках подпрограммы решались 4 задачи, предполагающие выполнение 28 мероприятий.

По задаче 1 «Обеспечение реализации муниципальной политики в области управления муниципальной собственностью» значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы» составило 0,92, что выше заданного минимального значения (0,9) (в 2016 году значение интегрального коэффициента составило 0,868). Степень достижения планового показателя – 102,2%.

В рамках задачи 1:

- подготовлен «План реализации в 2017 году муниципальной программы города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы» (утв. распоряжением администрации города Твери от 01.03.2017 № 128);

- проводился мониторинг хода реализации программ;

- проведено 22 заседания комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города Твери (в 2016 году – 34);

- данные о 28 265 земельных участках содержатся в базе данных Программного комплекса «Сведения о земельных участках муниципального образования» (ПК «ЗУМО»);

- доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец 2017 года) составила 0,15% (в 2016 году – 0,86%);

- внесено 23 600 изменений в реестр муниципальной собственности по объектам учета (в 2016 году – 32 300) и 15 124 изменений в информационную базу по земельным участкам города Твери (в 2016 году – 16 031).

По задаче 2 «Развитие информационно-коммуникационных технологий в  администрации города» значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы» составило 0,989, что выше заданного минимального значения (0,9).

В рамках задачи 2:

- подготовлен «План реализации в 2017 году муниципальной программы города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» (утв. распоряжением администрации города Твери от 01.02.2017 № 53);

- проводился мониторинг хода реализации программ;

- 16 структурных подразделений администрации города работают в различных информационных системах;

- 45% документов переведены из бумажного в электронный формат для различных автоматизированных информационных систем (в 2016 году – 40%);

- 100% рабочих мест подключены к защищенной локально-вычислительной сети структурных подразделений администрации города Твери.

Мероприятия задачи 3 «Правовое обеспечение деятельности администрации города Твери» в 2017 году реализованы полностью.

В рамках задачи 4 «Информационное обеспечение деятельности администрации города»  подготовлены:

- 151 единиц готовой видеопродукции (в 2016 году – 114);

- 1 327 пресс-релизов, комментариев, текстов выступлений, справок (в 2016 году – 1 140);

- 107 выпусков газеты "Вся Тверь" были посвящены официальному опубликованию муниципальных правовых актов, иной официальной информации;

- 745 пресс-релизов (в 2016 году - 631);

- 56 медиапланов о деятельности администрации города Твери (в 2016 году – 60).

На реализацию подпрограммы 5 «Городское управление и гражданское общество» в 2017 году выделено 2 750,9 тыс. рублей (или 83,3% от плана). В рамках подпрограммы решалось 6 задач, включающих 16 мероприятий. Все мероприятия исполнены.

Среди основных результатов подпрограммы следующие:

- выполнялась актуализация информации по вопросам предоставления муниципальных услуг на официальном сайте администрации города (4 актуализации);

- осуществлялось ведение (актуализация) реестра муниципальных услуг;

- комиссией по проведению административной реформы в городе Твери проведено 13 экспертиз проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг;

- подготовлено 12 отчетов о предоставлении муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия;

- подготовлены и проведены 15 заседаний районных координационных советов общественных организаций, 11 заседаний районных общественных советов по территориальному общественному самоуправлению;

- районными администрациями подготовлены и проведены 34 публичных слушания и 8 общественных обсуждений по актуальным вопросам городского развития, а также 624 встречи, заседания и мероприятия с участием общественности;

- мероприятия по организации и проведению городских и районных конкурсов по благоустройству исполнены на 100,0%;

- организовано и проведено совместно с представителями гражданского общества 261 общественно-значимое мероприятие, посвященное государственным, городским, районным праздникам и памятным датам;

- администрациями районов в городе Твери проведены 303 встречи с активом территориального общественного самоуправления, председателями Советов МКД, 65 заседания с представителями районных Советов ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, общественных организаций;

- 30 муниципальных служащих повысили свою квалификацию, 3 служащих приняли участие в обучающих семинарах.

В рамках реализации подпрограммы 6 «Содействие экономическому развитию города Твери» в 2017 году профинансировано 573,1 тыс. рублей. Подпрограммой решались 4 задачи, предусматривающие выполнение 34 мероприятий.

По административному мероприятию 4.02 «Оценка эффективности деятельности муниципальных предприятий» Комиссией по определению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий города Твери по итогам 2017 года неэффективно работающими признаны 8 муниципальных предприятий, что превысило заданный минимальный порог (1 предприятие).

В рамках подпрограммы подготовлено 18 проектов нормативных правовых актов (НПА) по вопросам социально-экономического планирования. Кроме того:

- сведения по вопросам социально-экономического развития на сайте администрации города Твери обновлялись 7 раз;

- для обеспечения администрации города официальной статистической информацией заключен муниципальный контракт с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тверской области (Тверьстат) об оказании информационных услуг на 2017 год (цена контракта – 188,0 тыс. рублей), в рамках которого получено 115 официальных статистических изданий;

- обеспечено участие города участия города Твери в 16 государственных программах Тверской области и Российской Федерации;

- осуществлялось ведение Инвестиционного паспорта города Твери, информация для инвесторов обновлялась на сайте администрации города.

В рамках совершенствования управления муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями (задача 4) подготовлено 18 нормативных правовых актов, сформированы 3 проекта муниципальных заданий, осуществлялась оценка эффективности деятельности работающих МУП, результаты которой рассматривались на комиссии по определению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий.

Оценка эффективности реализации программы

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году составил 98,4% (в 2016 году – 98,0%, в 2015 году – 94,7%). В том числе, итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

- подпрограммы 1 «Человеческий капитал» –100% (в 2016 году – 100,0%, в 2015 году – 100%);

- подпрограммы 2 «Комфортная среда» – 96,0% (в 2016 году – 98,2%, в 2015 году – 86,1%);

- подпрограммы 3 «Управление муниципальными финансами города Твери» – 100,0% (в 2016 году – 100,0%, в 2015 году – 100,0%);

- подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере управления имуществом, информации и права»– 100,5% (в 2016 году – 99,2%, в 2015 году – 95,6%);

- подпрограммы 5 «Городское управление и гражданское общество» – 98,9% (в 2016 году – 99,8%, в 2015 году – 99,4%);

- подпрограммы 6 «Содействие экономическому развитию города Твери» – 99,8% (в 2016 году – 99,8%, в 2015 году – 100,0%).

В соответствии с «Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери» (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) реализация данной муниципальной программы в 2017 году признается эффективной.

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, 
касающейся реализации муниципальных программ

Согласно принципам проектного управления в течение отчетного года производился ежемесячный мониторинг муниципальных программ в части исполнения планов реализации муниципальных программ и использования выделенных бюджетных средств. Мониторинг направлен на раннее выявление возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальных программ от запланированного уровня исполнения, а его данные используются при расчете интегральных показателей эффективности реализации муниципальных программ за отчетный период.

Таким образом, оценка эффективности реализации муниципальных программ выполнена на основе данных о степени кассового их исполнения, степени достижения плановых значений показателей эффективности и соблюдении сроков реализации программных мероприятий с учетом действующей «Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери». Обобщенные результаты оценки эффективности реализовывавшихся в 2017 году муниципальных программ представлены в Таблице 4.1.

Выполненные расчеты показывают, что среднее значение интегрального показателя эффективности реализации муниципальных программ (И) в 2017 году составило 92,0% 
(справочно: в 2016 году – 95,8%, в 2015 году – 86,9%), в том числе по направлениям:

- «Новое качество жизни: Человеческий капитал» – 98,3% (в 2016 году – 99,2%, в 2015 году – 98,1%);

- «Новое качество жизни: Комфортная городская среда» – 83,7% (в 2016 году – 93,1%, в 2015 году – 76,7%);

- «Совершенствование управления» – 96,0% (в 201ё6 году- 95,9%, в 2015 году – 88,5%).

Таким образом, в 2017 году муниципальные программы города Твери реализованы с меньшей эффективностью, чем это было в 2016 году, но с большей эффективностью, чем в 2015 году.

Согласно действующей методике оценки эффективности реализации муниципальных программ средний уровень реализации муниципальных программ соответствует эффективной реализации.

При этом в зависимости от полученных значений интегральных показателей эффективности реализации все муниципальные программы разделились на три группы (таблица 4.1).

Таблица 4.1

Распределение муниципальных программ

по степени эффективности реализации

по итогам 2017 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП) | Значения интегральных показателей эффективности реализации МП в 2016 году (И), % | Ответственный исполнитель МП |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективная реализация МП (90% ≤ И <100%) |  |  |  |
| 1 | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы | 99,9 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
| 2 | «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы | 99,9 | Управление социальной политики |
| 3 | «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы | 99,6 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
| 4 | «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы | 98,9 | Управление информационных ресурсов и технологий |
| 5 | «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы | 98,4 | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики |
| 6 | «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы | 97,3 | Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям |
| 7 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015-2020 годы | 94,6 | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики |
| 8 | «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы | 93,9 | Управление образования |
| 9 | «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы | 92,0 | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами |
| 10 | «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы | 91,1 | Департамент архитектуры и строительства |
| Удовлетворительная эффективность реализации МП (80% ≤ И <90%) |  |  |  |
| 11 | «Благоустройство города Твери» на 2015-2020 годы | 80,7 | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства |
| Недостаточно эффективная реализация МП (70% ≤ И <80%) |  |  |  |
| 12 | «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы | 79,5 | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства |
| 13 | «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы | 70,0 | Департамент ЖКХ и жилищной политики |
|  | Средний уровень реализации МП | 92,0 | х |

I. Из данных таблицы следует, что эффективно (90% ≤ И <100%) в 2017 году были реализованы следующие 10 муниципальных программ:

- «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы;

- «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы;

- «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы;

- «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы;

- «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 
2015-2020 годы;

- «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 
2015-2020 годы;

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015-2020 годы;

- «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы;

- «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы;

- «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы.

Указанные муниципальные программы в отчетном году в основном выполнены, цели практически достигнуты, задачи решены, программы подлежат финансированию в последующие годы.

II. Одна программа со значением интегрального показателя эффективности реализации МП в пределах от 80% до 90% в 2017 году реализована с удовлетворительной эффективностью, то есть данная муниципальная программа в незначительной степени недовыполнена, цели в основном достигнуты, задачи в основном решены, результаты исполнения программ находятся в рамках допустимого, программа может финансироваться в последующие годы, но требует корректировки.

III. Две программы со значением интегрального показателя эффективности реализации МП в пределах от 70% до 80% в 2017 году реализованы недостаточно эффективно, то есть муниципальные программы в значительной степени недовыполнены, цели достигнуты частично, задачи решены не в полном объеме, результаты исполнения программ находятся на грани неисполнения.

Полученные результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2017 года будут использованы администрацией города Твери при принятии решения о корректировке (переработке) и финансировании действующих муниципальных программ в процессе бюджетного планирования на очередной плановый период.

Население города для расчета показателя «удельный вес населения города Твери, систематически занимающихся физической культурой и спортом» составляет 389 623 человека (возраст 3-79 лет)