PAGE  
1

Приложение к постановлению администрации города Твери

от «30» октября 2014 № 1398
Муниципальная программа города Твери
«Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы

город Тверь

2014 год
Паспорт
муниципальной программы города Твери
	Наименование муниципальной программы 
	«Развитие культуры города Твери» на 2015 - 2020 годы

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

	Соисполнители муниципальной программы
	-

	Срок реализации муниципальной программы
	2015 - 2020 годы

	Цели муниципальной программы
	Цель «Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и дополнительного образования детей, удовлетворение потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала личности».

	Подпрограммы 
	Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери».
Подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры».

Подпрограмма 3 «Сохранение культурного наследия города Твери».

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы


	К концу реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты:

- Уровень удовлетворенности населения Твери культурной жизнью в городе повысится с 70 % до 80%.
- Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа возрастет на 2 процентных пунктов, библиотеками останется на уровне 100 %.
- Количество библиографических записей в электронном каталоге увеличится на 6,6 %.
- Доля документов муниципального архива, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов увеличится с 16,8 % до 19,3 %.

- Количество посещений музейно-выставочного центра увеличится с 16 200 до 17 000 чел. 
- Удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе художественно-эстетического образования, увеличится с 13,4% до 13,9%.

- Доля работников учреждений дополнительного образования детей, повысивших свою квалификацию, увеличится с 7% до 8%.
- Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, находящихся в нормативном состоянии, увеличится с 85 % до 95%.
- Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, в которых оборудование соответствует современным требованиям к техническому оснащению, увеличится на 10 процентных пунктов.
- Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности, увеличится с 80 % до 90 %.

- Удельный вес населения, участвующего в городских культурно-досуговых мероприятиях, возрастет с 49 % до 60 %.

- Ремонтно-реставрационные работы и работы по реконструкции будут проведены в двух учреждениях культуры. 
- Доля памятников монументального искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери, возрастет с 68 % до 87,5%.

	Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм
	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 586 869,5 тыс. рублей, в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:   

2015 год – 240 769,5 тыс. руб.:

Подпрограмма 1 – 229 036,5 тыс. руб.;

Подпрограмма 2 – 10 280,5 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 1452,5 тыс. руб.;
2016 год – 309 820,0 тыс. руб.:

Подпрограмма 1 – 209 044,0  тыс. руб.;

Подпрограмма 2 – 100 200,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 576,0 тыс. руб.;
2017 год – 298 320,0 тыс. руб.:

Подпрограмма 1 –198 019,0 тыс. руб.;

Подпрограмма 2 – 99 700,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 601,0 тыс. руб.;
2018 год – 312 520,0 тыс. руб.:

Подпрограмма 1 –200 019,0 тыс. руб.;

Подпрограмма 2 – 111 900,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 601,0 тыс. руб.;
2019 год – 212 120,0 тыс. руб.:

Подпрограмма 1 – 201 019,0 тыс. руб.;

Подпрограмма 2 – 10 500,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 601,0 тыс. руб.;
2020 год – 213 320,0 тыс. руб.:

Подпрограмма 1 – 202 019,0 тыс. руб.;

Подпрограмма 2 – 10 700,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 601,0 тыс. руб.;
Источник финансирования муниципальной программы – бюджет города Твери.


Раздел I
Общая характеристика сферы 
реализации муниципальной программы
В современном мире культура является важнейшим фактором, который обеспечивает духовное развитие общества и активно влияет на экономический рост, социальную стабильность, национальную безопасность и развитие институтов гражданского общества. 

Тверь имеет богатое историко-культурное наследие, замечательные творческие школы и традиции. Все эти факторы должны стать определяющими при духовно-нравственном развитии жителей нашего города, формировании имиджа столицы Верхневолжья.

В городе сложилась и действует сеть муниципальных учреждений культуры, в которую входят 21 общедоступная библиотека, объединенная в «Муниципальную библиотечную систему города Твери», 7 учреждений культурно-досугового типа, Тверской городской архив, Тверской городской музейно-выставочный центр, 5 учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры. 
Большинство учреждений культуры успешно адаптировались к изменившимся социально-экономическим условиям, внедрили новые формы обслуживания, расширили диапазон предоставляемых населению услуг.

С 1 января 2014 года средняя заработная плата работников, специалистов муниципальных учреждений культуры доведена до уровня 64,9% от средней заработной платы по региону, средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей в сфере культуры доведена до уровня 80% от средней заработной платы по региону. 
Продолжается работа по модернизации материально-технической базы учреждений культуры. Ежегодно из городского бюджета на эти цели расходуется до 8% бюджетных ассигнований отрасли. Проведены ремонтные работы МБУ ДК «Химволокно», МБУ «ДК пос. Литвинки», МБУ ДЦ «Мир», МБОУ ДОД «Детская школа искусств №2», МБОУ ДОД «Детская школа искусств №3 им. В.В. Андреева».
Традиционно город Тверь принимает участие в реализации крупных Международных культурных проектов: Международные Дельфийские игры, Международный фестиваль искусств городов-побратимов. Проводятся крупные общегородские мероприятия: Тверской городской открытый конкурс юных пианистов имени М.П. Мусоргского, фестиваль оркестров русских народных инструментов, День города и другие.
Результатами проведенной работы учреждений культуры в отрасли стали:
          - увеличение доходов учреждений культуры от платной и иной приносящей доход деятельности;
- стабильный рост посещаемости концертов, массовых культурно-досуговых мероприятий, выставок, сохранение численности посещений библиотек Твери, количества воспитанников школ искусств, художественной школы, увеличение количества клубных формирований и участников в них.   
Важным направлением в сохранении и приумножении культурного потенциала нашего города являются мероприятия по сохранению и развитию библиотечного дела. В настоящее время библиотеки являются основным социальным институтом, гарантирующим сохранение и развитие культурного и информационного пространства. Библиотеки-филиалы Муниципальной библиотечной системы города Твери обслуживают 15 процентов населения города. Ежегодно библиотечная система насчитывает свыше 60 тысяч пользователей, которым ежегодно из библиотечных фондов выдается 1 441 219 экземпляров документов.
В библиотечной сфере активно развиваются интернет-технологии. 
За последние годы прослеживается устойчивая тенденция увеличения числа посещений библиотек через веб-сайт и информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (2013 год - 74 115 посещений). Революция в информатике, стремительное развитие цифровых технологий и сети Интернет не только решительно влияют на формы библиотечной деятельности, но и ставят вопрос о границах библиотечного пространства. Пересматриваются миссии и функции библиотек.
На сегодняшний день первостепенными задачами в библиотечной сфере являются: 

а) дальнейшее развитие информационных технологий в библиотечном деле; 

б) расширение форм библиотечного обслуживания, спектра услуг библиотек как составляющих социо-культурных центров.

Кроме того, в библиотечной сфере существует проблема обновления библиотечных фондов. Библиотечные фонды не соответствуют интересам пользователей. В целях улучшения ситуации по комплектованию библиотечных фондов муниципальных библиотек в 2013 году в рамках соглашения между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Тверской области из федерального бюджета выделяются финансовые средства на пополнение книжных фондов библиотек города Твери, а также субсидии из бюджета Тверской области на комплектование библиотечного фонда МБУК МБС г.Твери. 
Ведущее место в обеспечении многообразия культурной жизни городского округа занимают учреждения культурно-досугового типа. Основным показателем стабильности и востребованности услуг этих учреждений является работа клубных формирований. В Твери на базе муниципальных учреждений культуры осуществляют свою деятельность 177 творческих коллективов и клубных формирований, с общим числом участников 4087. 
Задача сохранения и развития культурных традиций в Твери решается муниципальными культурно-досуговыми учреждениями путем организации и проведения культурно-массовых мероприятий, сохранения и развития традиционных форм народного искусства, самодеятельного художественного творчества. Ежегодно на территории города муниципальными учреждениями культуры проводится около 2000 культурно-досуговых мероприятий.
В целях реализации на территории г. Твери социально-значимых культурных проектов Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери осуществляет поддержку проектов творческих союзов и других общественных объединений в сфере культуры. Так, при поддержке администрации города реализованы такие проекты, как  Международный фестиваль искусств городов-побратимов, Фестиваль восточных танцев «Магия Востока», Ежегодный открытый благотворительный Святокняжеский фестиваль искусств, фестиваль авторской, духовной и народной песни «Покровские вечера», оказана поддержка НП «Школа хорового пения».

Развитие выставочного обслуживания – важный фактор, обеспечивающий доступность культурных ценностей населению. МБУК «Тверской городской музейно-выставочный центр» работает в Твери с 2007 года, осуществляет просветительскую, художественно-образовательную деятельность, проводит методическую работу. За время своей работы музейно-выставочный центр провел более 220 художественных выставок, большое количество экскурсий, образовательных и досуговых мероприятий, которые посетило около 170 тысяч человек. Здесь с успехом прошли выставки народного художника России, президента Российской академии художеств Зураба Церетели; народного художника России, почетного Президента «Союза художников России» Валентина Сидорова; Всероссийская выставка «Памятники Отчества» и многие другие.

За годы работы выставочного центра отмечается положительная динамика увеличения посещаемости выставок и мероприятий центра (2011 год – 27 182 чел., 2012 – 30 359 чел., 2013 – 35 863 чел.).  
В центре продолжают развиваться новые формы работы 
с посетителями. Сегодня в выставочном центре достаточно широко освоена практика музейно-педагогической деятельности с детьми разного возраста. Разработаны методики экскурсионной, лекционной, клубной, кружковой, студийной работы. Особенно востребованы мастер-классы, проводимые как сотрудниками центра, так и известными художниками, авторами выставок.
Приоритетными в области развития музейно-выставочного дела являются следующие задачи:

а) обеспечение роста посещаемости музейно-выставочного центра за счет внедрения новых форм работы и дальнейшего развития музейных проектов;

б) привлечение в музеи посетителей - представителей молодежной аудитории.
В 2007 году начал свою работу Тверской городской архив. Современное информационное сообщество рассматривает архив как крупный информационный центр, обеспечивающий общество ретроспективной документной информацией, необходимой для принятия управленческих решений, для обеспечения законных интересов граждан, посредством исполнения запросов социально-правового характера. 
При разработке основных направлений развития архивного дела в Твери управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города основывается на Стратегию развития информационного общества в Российской Федерации, которая предусматривает перевод архивных фондов в электронный вид.

Приоритетными в области развития Тверского городского архива являются следующие задачи:

а) развитие информационно-коммуникационных сетей общего пользования для организации предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронной форме;
б) приобретение оргтехники и компьютеров, позволяющие архиву использовать информационные системы учёта, перевода архивных документов и описей архивных дел в электронный формат.
Общей задачей для всех направлений отрасли «Культура» является укрепление кадрового потенциала. Сегодня в отрасли наблюдается старение кадров: средний возраст работников учреждений от 45 до 55 лет и выше. Уровень профессиональных компетенций работников культуры не в полной мере отвечает современным требованиям. Низкая заработная плата работников культуры. В целях укрепления кадрового потенциала отрасли «Культура» необходимо проведение социальной поддержки работников культуры, одаренной творческой молодежи.
Необходимо продолжать  плановое обновление и модернизацию материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей, постоянно проводить комплекс противопожарных мероприятий. Для решения этих задач планируется:

а) проведение ремонтных работ в учреждениях культуры и дополнительного образования детей города Твери;

б) продолжение проведения всего комплекса противопожарных мероприятий;

в) приобретение звукового и светового оборудования, музыкальных инструментов.

Сеть муниципальных учреждений дополнительного образования детей на протяжении многих лет является стабильной. В муниципальных учреждениях дополнительного образования детей всего обучается 4892 детей, что составляет 15% от общей численности учащихся общеобразовательных школ (с 1 по 9 класс). Таким образом, количество  детей в Твери, обучающихся в школах искусств, превышает численность по установленным в РФ стандартам (без учета учреждений дополнительного образования других ведомств).

Учащиеся детских школ искусств неизменно добиваются высоких результатов и достойно представляют город Тверь на мероприятиях различного уровня. Количество лауреатов и дипломантов международных, всероссийских, региональных,  межрегиональных конкурсов, фестивалей выставок имеет стабильную тенденцию роста.
В муниципальной политике в сфере дополнительного образования детей в последние годы особый акцент был сделан на решение проблемы обновления фонда музыкальных инструментов. На сегодняшний день износ составляет около 67 процентов. Для решения данной проблемы ежегодно наряду с финансированием из городского бюджета, из областного бюджета Тверской области предоставляются субсидии на приобретение музыкальных инструментов для детских школ искусств города Твери. 

В городе Твери насчитывается 28 памятников монументального искусства, 4 из них – памятники федерального значения. Сохранение культурного наследия – одно из основных направлений муниципальной политики в сфере культуры. В настоящее время более 30 процентов памятников монументального искусства, находящихся на территории Твери, нуждаются в реставрации. Необходимо привлечение федеральных средств на проведение работ по реставрации памятников федерального значения – русскому баснописцу И.А. Крылову и тверскому купцу Афанасию Никитину. 
Результат реализации такого проекта обеспечит доступ к культурным ценностям нашего города, привлечет большее количество туристов, повысит культурную привлекательность нашего города.
Реализация основных направлений развития сферы культуры города Твери позволит создать условия для эффективной интеграции отрасли «Культура» в процесс повышения качества жизни граждан, сохранения социальной стабильности, развития институтов гражданского общества и обеспечения устойчивого социально-экономического развития города.
Муниципальная программа города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы (далее – муниципальная программа) разработана с целью расширения применения в бюджетном процессе методов долгосрочного бюджетного планирования, ориентированных на результаты, исходя из реализации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа эффективности использования бюджетных средств, муниципальная программа  базируется на основе достигнутых результатов в отрасли «Культура» города Твери за последние годы.
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы согласованы с Концепцией долгосрочного развития Российской Федерации до 2020 года, основными направлениями государственной политики по развитию сферы культуры, определенными Министерством культуры Российской Федерации, стратегией социально-экономического развития города Твери.
Раздел II
Цели муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и дополнительного образования детей, удовлетворение потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала личности.

Основными показателями конечного результата достижения цели муниципальной программы являются: 

а) показатель 1 «Уровень удовлетворенности населения города Твери культурной жизнью в городе»;

б) показатель 2 «Количество муниципальных услуг в сфере культуры города Твери, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования детей города Твери»;
в) показатель 3 «Уровень фактической обеспеченности муниципальными учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками».
Значения показателей цели муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Характеристики показателей цели муниципальной программы представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

Раздел III
Подпрограммы

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери»;
б) подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры»;

в) подпрограмма 3 «Сохранение культурного наследия города Твери»;

3.1. Подпрограмма 1 
«Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери»

3.1.1. Задачи подпрограммы 1
Реализация подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери» (далее - подпрограмма 1) связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие архивного дела».
Показатель 1 «Процент увеличения количества библиографических записей в электронном каталоге».
Показатель 2 «Доля документов муниципального архива, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов».

б) задача 2 «Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой и музейно-выставочной деятельности».
Показатель 1 «Удельный вес населения, участвующего в  культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры».
Показатель 2 «Количество проведенных стационарных выставок.
в) задача 3 «Развитие художественно-эстетического образования и подготовка кадров в сфере культуры».
Показатель 1«Удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе художественно-эстетического образования».

Показатель 2 «Доля работников учреждений дополнительного образования детей, повысивших свою квалификацию».

г) задача 4 «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей города Твери».
Показатель 1 «Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, находящихся в нормативном состоянии».
Показатель 2 «Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, в которых оборудование соответствует современным требованиям к техническому оснащению».
Показатель 3 «Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности».

Значения всех показателей задач подпрограммы 1 муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Характеристики показателей задач подпрограммы 1 муниципальной программы представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

3.1.2. Мероприятия подпрограммы 1
Решение задачи 1 «Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие архивного дела» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1:

а) мероприятие 1.01 «Оказание муниципальной услуги «библиотечное обслуживание населения» в рамках муниципального задания».
Показатель 1 «Количество посещений библиотек пользователями».
Показатель 2 «Количество посещений культурно-просветительских мероприятий».

Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при участии муниципального бюджетного учреждения культуры «Муниципальная библиотечная система г. Твери» (далее – МБУК «МБС г. Твери»).
б) мероприятие 1.02 «Комплектование библиотечных фондов».
Показатель 1 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения».

Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при участии МБУК «МБС г. Твери».
в) мероприятие 1.03 «Оказание муниципальных услуг «прием документов на хранение в муниципальный архив, выдача документов во временное пользование из фондов, исполнение запросов социально-правового характера по документам муниципального архива  города Твери» в рамках муниципального задания».
Показатель 1 «Среднее число пользователей архивной информацией».

Показатель 2 «Количество исполненных запросов социально-правового характера по документам муниципального архива».

Показатель 3 «Количество документов, принятых на хранение МКУК «Тверской городской архив».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при участии муниципального казенного учреждения культуры «Тверской городской архив» (далее – МКУК «Тверской городской архив»).
Реализация мероприятий 1.01, 1.02 осуществляется в рамках предоставления субсидий из городского бюджета города Твери на выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями культуры города Твери, подведомственными управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города.

 Реализация мероприятия 1.03 осуществляется в соответствии с бюджетными сметами МКУК «Тверской городской архив».
Решение задачи 2 «Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой и музейно-выставочной деятельности» осуществляется посредством выполнения мероприятий подпрограммы 1:

а) мероприятие 2.01 «Оказание муниципальных услуг «услуги клубных учреждений, обучение в творческих коллективах и студиях» в рамках муниципального задания». 
Показатель 1 «Количество проведенных  культурно-досуговых мероприятий»

Показатель 2 «Число лиц, занимающихся в творческих коллективах, студиях, творческих объединениях на непрофессиональной основе».

Показатель 3 «Количество творческих формирований».

Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при участии муниципального бюджетного учреждения Досуговый центр «Мир» (далее – МБУ ДЦ «Мир»), муниципального бюджетного учреждения Дворец культуры «Химволокно» (далее - МБУ ДК «Химволокно»), муниципального бюджетного учреждения Дворец культуры «Синтетик» (далее - МБУ ДК «Синтетик»), муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры пос. Литвинки» (далее – МБУ «ДК пос. Литвинки»), муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры пос. Элеватор» (далее – МБУ «ДК пос. Элеватор»), муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры пос. Сахарово» (далее – МБУ «ДК пос. Сахарово»).
б) мероприятие 2.02 «Оказание муниципальной услуги «музейно-выставочное обслуживание населения» в рамках муниципального задания». 
Показатель 1 «Количество посещений МБУК «Тверской городской музейно-выставочный центр».

Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при участии муниципального бюджетного учреждения культуры «Тверской городской музейно-выставочный центр» (далее – МБУК «ТГМВЦ»).
в) административное мероприятие 2.03 «Расширение спектра услуг: организация и проведение культурно-просветительских мероприятий».
Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при участии МБУК «ТГМВЦ».
Реализация мероприятий 2.01, 2.02, 2.03 осуществляется в рамках предоставления субсидий из городского бюджета города Твери на выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями культуры города Твери, подведомственными управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города.
Решение задачи 3 «Развитие художественно-эстетического образования и подготовка кадров в сфере культуры» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1:

а) мероприятие 3.01 «Оказание муниципальных услуг «предоставление дополнительного образования (по образовательным программам художественно-эстетической направленности, программам спортивной подготовки, общеразвивающим и предпрофессиональным программам)  в учреждениях различных видов и типов, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города», в рамках муниципального задания. 
Показатель 1 «Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры».
б) административное мероприятие 3.02 «Повышение профессионального мастерства педагогов детских школ искусств»
Показатель 1 «Количество специалистов в сфере дополнительного образования детей, повысивших свою квалификацию».

Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при участии муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств №1 имени М.П. Мусоргского» (далее – МБОУ ДОД «ДШИ №1 им. М.П. Мусоргского»), муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств №2» (далее - МБОУ ДОД «ДШИ №2»), муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств №3 имени               В.В. Андреева» (далее - МБОУ ДОД «ДШИ №3 им. В.В. Андреева»), муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская художественная школа имени В.А. Серова» (далее – МБОУ ДОД «ДХШ им. В.А. Серова»), муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр дополнительного образования детей и досуга «Затверецкий» (далее – МБОУ ЦДОДиД «Затверецкий»).

Реализация мероприятия 3.01, 3.02 осуществляется в рамках предоставления субсидий из бюджета города Твери на выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей города Твери, подведомственными управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.
Решение задачи 4 «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей города Твери» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1:

а) мероприятие 4.01 «Проведение ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей (в т.ч. установка ограждений, обследование)». 
Показатель 1 «Количество учреждений культуры, в которых  проведен ремонт».

Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при участии МБУК «МБС г. Твери», МКУК «Тверской городской архив», МБУК «ТГМВЦ», МБУ ДК «Химволокно», МБУ ДК «Синтетик», МБУ «ДК пос. Литвинки», МБУ «ДК пос. Элеватор», МБУ ДЦ «Мир», МБУ «ДК пос. Сахарово», МБОУ ДОД «ДШИ №1 им. М.П. Мусоргского», МБОУ ДОД «ДШИ №2», МБОУ ДОД «ДШИ №3 им. В.В. Андреева», МБОУ ДОД «ДХШ им. В.А. Серова», МБОУ ЦДОДиД «Затверецкий».
б) мероприятие 4.02 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей».
Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, в которых проведены мероприятия по совершенствованию материально-технической базы».

Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при участии МБУК «МБС г. Твери», МКУК «Тверской городской архив», МБУК «ТГМВЦ», МБУ ДК «Химволокно», МБУ ДК «Синтетик», МБУ «ДК пос. Литвинки», МБУ «ДК пос. Элеватор», МБУ ДЦ «Мир», МБУ «ДК пос. Сахарово», МБОУ ДОД «ДШИ №1 им. М.П. Мусоргского», МБОУ ДОД «ДШИ №2», МБОУ ДОД «ДШИ №3 им. В.В. Андреева», МБОУ ДОД «ДХШ им. В.А. Серова», МБОУ ЦДОДиД «Затверецкий».
в) мероприятие 4.03 «Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей».

Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, в которых проведены противопожарные мероприятия».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при участии МБУК «МБС г. Твери», МКУК «Тверской городской архив», МБУК «ТГМВЦ», МБУ ДК «Химволокно», МБУ ДК «Синтетик», МБУ «ДК пос. Литвинки», МБУ «ДК пос. Элеватор», МБУ ДЦ «Мир», МБУ «ДК пос. Сахарово», МБОУ ДОД «ДШИ №1 им. М.П. Мусоргского», МБОУ ДОД «ДШИ №2», МБОУ ДОД «ДШИ №3 им. В.В. Андреева», МБОУ ДОД «ДХШ им. В.А. Серова», МБОУ ЦДОДиД «Затверецкий».
Выполнение мероприятий 4.01, 4.02, 4.03 осуществляется в соответствии с правовыми актами ответственного исполнителя муниципальной программы.

Значения показателей мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Характеристики показателей мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

3.1.3 Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1
Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 1, составляет 1 239 156,5 тыс. рублей.  

Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 1. 

Таблица 1

тыс. руб.

	Задачи 

подпрограммы 1
	Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1 

в разрезе по годам реализации муниципальной программы 
	Итого

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	Задача 1

«Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие архивного дела»
	57 297,5
	52 758,0
	49 938,0
	49 938,0
	49 938,0
	49 938,0
	309 807,5

	Задача 2 «Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой и музейно-выставочной деятельности»
	66 143,0
	60 904,0
	57 650,0
	57 650,0
	57 650,0
	57 650,0
	357 647,0

	Задача 3 «Развитие художественно-эстетического образования и подготовка кадров в сфере культуры»
	102090,0
	94 003,0
	88 979,0
	88 979,0
	88 979,0
	88 979,0
	552 009,0


	Задача 4 «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей города Твери»
	3 506,0
	1 379,0
	1 452,0
	3 452,0
	4 452,0
	5 452,0
	19 693,0

	Всего
	229 036,5
	209 044,0
	198 019,0
	200 019,0
	201 019,0
	202 019,0
	1 239 156,5


3.2. Подпрограмма 2 
«Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» 

3.2.1. Задачи подпрограммы 2
Реализация подпрограммы 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» (далее – подпрограмма 2) связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери».
Показатель 1 «Удельный вес населения, участвующего в городских культурно-досуговых мероприятиях».
б) задача 2 «Проведение ремонтно-реставрационных работ и работ по реконструкции зданий учреждений культуры».

Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены ремонтно-реставрационные работы и работы по реконструкции».
Значения показателей задач подпрограммы 2 муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Характеристики показателей задач подпрограммы 2 муниципальной программы представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

3.2.2. Мероприятия подпрограммы 2
Решение задачи 1 «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 2:

а) мероприятие 1.01 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий».
Показатель 1 «Количество проведенных культурно-массовых мероприятий».

Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при участии МБУК «МБС г. Твери», МБУК «ТГМВЦ», МБУ ДК «Химволокно», МБУ ДК «Синтетик», МБУ «ДК пос. Литвинки», МБУ «ДК пос. Элеватор», МБУ ДЦ «Мир», МБУ «ДК пос. Сахарово», МБОУ ДОД «ДШИ №1 им. М.П. Мусоргского», МБОУ ДОД «ДШИ №2», МБОУ ДОД «ДШИ №3 им. В.В. Андреева», МБОУ ДОД «ДХШ им. В.А. Серова», МБОУ ЦДОДиД «Затверецкий».
б) мероприятие 1.02 «Предоставление субсидий юридическим и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в сферах дополнительного образования детей и культуры».

Показатель 1 «Количество общественных формирований в сфере культуры, получивших субсидию на реализацию социально значимых проектов в сфере культуры».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.

Выполнение мероприятий 1.01, 1.02 осуществляется в соответствии с правовыми актами ответственного исполнителя муниципальной программы.

Решение задачи 2 «Проведение ремонтно-реставрационных работ и работ по реконструкции зданий учреждений культуры» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 2:

а) мероприятие 2.01 «Ремонтно-реставрационные работы здания Дворянского Собрания по адресу: ул. Советская, 14».

Показатель 1 «Доля выполненных работ на объекте «здание Дворянского Собрания».

Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при участии МБУК «ТГМВЦ».
б) мероприятие 2.02 «Реконструкция здания МБУ ДЦ «Мир» (в т.ч. ПИР) (ул. Можайского, 63)».

Показатель 1 «Доля выполненных работ на объекте «МБУ ДЦ «Мир».

Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при участии МБУ ДЦ «Мир».
Выполнение мероприятий 2.01, 2.02 осуществляется в соответствии с правовыми актами ответственного исполнителя муниципальной программы.

Значения показателей мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Характеристики показателей мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы представлены в приложении 2 к муниципальной программе.
3.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2
Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 2, составляет 343 280,5 тыс. рублей.  

Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 2. 

Таблица 2

тыс. руб.

	Задачи подпрограммы 2
	Объем финансовых ресурсов, 
необходимый для реализации подпрограммы 2 

в разрезе по годам реализации муниципальной программы
	Итого

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	Задача 1

«Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери»
	10 280,5
	10 200,0
	10 200,0
	10 400,0
	10 500,0
	10 700,0
	62 280,5

	Задача 2

«Проведение ремонтно-реставрационных работ и работ по реконструкции зданий учреждений культуры в рамках адресной инвестиционной программы»
	-
	90 000,0
	89 500,0
	101500,0
	 
	 
	281000,0

	ВСЕГО
	10 280,5
	100 200,0
	99 700,0
	111 900,0
	10 500,0
	10 700,0
	343 280,5


3.3. Подпрограмма 3 «Сохранение культурного наследия города Твери» 

3.3.1. Задачи подпрограммы 3
Выполнение подпрограммы 3 «Сохранение культурного наследия города Твери» (далее – подпрограмма 3) связано с решением следующей задачи:
а) задача 1 «Разработка предложений по сохранению памятников монументального искусства, являющихся объектами культурного наследия муниципального значения».   
  Показатель 1 «Количество памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери».                                                                                                                                                                                               
б) задача 2 «Обеспечение сохранности памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери».
Показатель 1 «Доля памятников монументального искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери».

Значения показателя задачи подпрограммы 3 муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Характеристики показателя задачи подпрограммы 3 муниципальной программы представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

3.3.2 Мероприятия подпрограммы 3
Решение задачи 1 «Разработка предложений по сохранению памятников монументального искусства, являющихся объектами культурного наследия муниципального значения»   осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 3:

а) административное мероприятие 1.01 «Мониторинг состояния памятников монументального искусства, мемориальных досок, расположенных на территории города Твери».
Показатель 1 «Частота обновления данных в реестре памятников монументального искусства, мемориальных досок».
б) административное мероприятие 1.02 «Систематизация и анализ данных мониторинга состояния  памятников монументального искусства, мемориальных досок, расположенных на территории города Твери».
Показатель 1 «Аналитическая записка о состоянии  памятников монументального искусства, мемориальных досок».
Решение задачи 2 «Обеспечение сохранности памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 3:

а) мероприятие 2.01 «Содержание, обслуживание, проведение ремонтно-реставрационных работ (в т.ч. противоаварийные мероприятия) памятников монументального искусства, расположенных на территории города».
Показатель 1 «Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы».

Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.
б) мероприятие 2.02 «Изготовление, установка и содержание мемориальных досок».
Показатель 1 «Количество изготовленных и установленных мемориальных досок».

Мероприятия выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.
Выполнение мероприятий 2.01, 2.02 осуществляется на основании правовых актов ответственного исполнителя муниципальной программы.
Значения показателей мероприятий подпрограммы 3 муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Характеристики показателей мероприятий подпрограммы 3 муниципальной программы представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

3.3.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3
Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 3, составляет 4 432,5 тыс. рублей.  

Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 3, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 3. 
Таблица 3

тыс. руб.

	Задачи подпрограммы 3
	Объем финансовых ресурсов, 

необходимый для реализации подпрограммы 3

в разрезе по годам реализации муниципальной программы
	Итого

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	Задача 1 «Разработка предложений по сохранению памятников монументального искусства, являющихся объектами культурного наследия муниципального значения»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Задача 2
«Обеспечение сохранности памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери»
	1 452,5
	576,0
	601,0
	601,0
	601,0
	601,0
	4 432,5

	ВСЕГО
	1 452,5
	576,0
	601,0
	601,0
	601,0
	601,0
	4 432,5


Раздел IV
Механизм реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется на основе законодательства Российской Федерации, действующих нормативных правовых актов по вопросам социально-экономического развития Тверской области и города Твери.

Бюджетные ассигнования для выполнения мероприятий по оказанию муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями в рамках муниципального задания предоставляются в соответствии с порядком финансового обеспечения выполнения муниципального задания  муниципальным учреждением в виде субсидии, утвержденным постановлением администрации города Твери от 01.12.2010 № 2581 «Об утверждении Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным учреждением в виде субсидии».

Бюджетные ассигнования для выполнения мероприятий, связанных с организацией и проведением культурно-массовых мероприятий,  предоставляются в соответствии с порядком предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, утвержденным постановлением администрации города Твери от 30.12.2011 № 2508 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета города Твери субсидий муниципальным бюджетным учреждениям города Твери на иные цели».

Бюджетные ассигнования для выполнения мероприятий по оказанию муниципальных услуг муниципальными казенными учреждениями в рамках муниципального задания, мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей города Твери и по обеспечению сохранности памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери, предоставляются на основании  смет на выполнение определенных видов работ, предусмотренных мероприятием.

Бюджетные ассигнования на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий предоставляются на основании ежегодного календарного плана культурно-массовых мероприятий управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери. 
4.1.Управление реализацией муниципальной программы
4.1.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы (управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери) самостоятельно определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы, осуществляет общую координацию работы в рамках муниципальной программы. Реализация системы мероприятий осуществляется с участием муниципальных бюджетных (казенных) учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры (далее – участники муниципальной программы).
Управление реализацией муниципальной программы предполагает:

а) создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения работы между участниками муниципальной программы при ее реализации;

б) определение мероприятий по реализации муниципальной программы и распределение их между участниками муниципальной программы;

в) обеспечение согласованности взаимодействия всех участников муниципальной программы при реализации муниципальной программы;

г) учет, контроль и анализ хода реализации муниципальной программы.

4.1.2. Управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основании ежегодных планов мероприятий по реализации муниципальной программы. 

Ежегодный план мероприятий по реализации муниципальной программы (далее – План) предусматривает распределение обязанностей между участниками муниципальной программы. План содержит перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их выполнения, исполнителей, объемов финансирования и ожидаемых результатов. 

Участники муниципальной программы в рамках компетенции ежегодно в срок до 20 января представляют ответственному исполнителю муниципальной программы  в печатной и электронной формах предложения для включения в План.

Ответственный исполнитель муниципальной программы в срок до 1 февраля осуществляет разработку ежегодного плана реализации муниципальной программы и обеспечивает его утверждение распоряжением администрации города.

Участники муниципальной программы обеспечивают своевременное и полное выполнение мероприятий муниципальной программы в соответствии с Планом.

4.1.3. Участники муниципальной программы:

1) обеспечивают разработку, согласование и утверждение в установленном порядке требуемой документации по мероприятиям муниципальной программы и ее представление управлению муниципального заказа администрации города Твери;

2) готовят и согласовывают с управлением муниципального заказа администрации города Твери материалы для проведения процедур по определению организаций, ответственных за исполнение работ по мероприятиям муниципальной программы;

3) осуществляют размещение муниципального заказа для отбора на конкурсной основе ответственных за исполнение работ для муниципальных нужд по мероприятиям муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством;

4) заключают с организациями, ответственными за исполнение работ контракты (договоры) на выполнение работ по мероприятиям муниципальной программы;

5) обеспечивают надлежащее осуществление технического и иных видов надзора за проводимыми работами;

6) принимают выполненные подрядными организациями работы;

7) утверждают акты выполненных работ;

8) представляют департаменту финансов администрации города:

· муниципальные контракты (договоры) на выполнение работ по реализации мероприятий муниципальной программы;

· сметы стоимости выполняемых работ и затрат;

· счета на авансирование и выполнение работ;

· акты выполненных работ по реализации мероприятий муниципальной программы.

4.1.4. Действия организаций, ответственных за исполнение работ по мероприятиям муниципальной программы, регламентируются действующим законодательством и заключаемыми с ним договорами (контрактами) на выполнение работ.
4.1.5. Финансирование муниципальной программы осуществляется в соответствии с решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери на очередной финансовый год и плановый период.

4.1.6. Департамент финансов администрации города Твери обеспечивает контроль целевого использования средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

4.1.7. В ходе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель ежегодно уточняет целевые показатели с учетом выделяемых финансовых средств.

4.1.8. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы администрации, курирующий структурное подразделение, являющееся ответственным исполнителем муниципальной программы.
4.2 Мониторинг реализации муниципальной программы
4.2.1. Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы. 

Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:

а) ежемесячную оценку исполнения ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

в) ежеквартальную оценку выполнения мероприятий муниципальной программы;

г) формирование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

4.2.2. В ходе мониторинга реализации муниципальной программы ответственный исполнитель:

а) разрабатывает нормативно-правовые акты для обеспечения выполнения программных мероприятий; 

б) обеспечивает взаимодействие с участниками муниципальной программы;

в) определяет приоритеты в выполнении отдельных частей муниципальной программы, в том числе способных привлечь наибольшие объемы внебюджетных источников финансирования;

г) готовит по заданию руководства администрации города информационные материалы о ходе реализации муниципальной программы;

д) организует формирование нормативной базы в рамках текущей деятельности;
е) разрабатывает (в рамках компетенции) методические материалы для исполнителей мероприятий муниципальной программы.
4.2.3. По результатам мониторинга и анализа ситуации в отрасли ответственный исполнитель:

а) определяет проблемные моменты в реализации программы, требующие принятия дополнительных управленческих решений;

б) готовит установленным порядком предложения по внесению необходимых изменений в муниципальную программу и представляет их на рассмотрение в планово-бюджетную комиссию.

4.2.4. Результаты мониторинга реализации муниципальной программы рассматриваются на заседании планово-бюджетной комиссии не менее 2 раз в год.

4.2.5. В рамках мониторинга реализации муниципальной программы:

4.2.5.1. Участники муниципальной программы в рамках компетенции ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю в печатной и электронной формах отчет о выполнении плана мероприятий по реализации муниципальной программы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики в печатной и электронной формах отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы для подготовки сводного отчета.
4.2.5.2.Участники муниципальной программы ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют ответственному исполнителю для обобщения и анализа отчетную информацию об исполнении мероприятий программы, закрепленных за участниками.

Ответственный исполнитель программы в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, формирует ежеквартальный отчет о реализации муниципальной программы (с использованием полученной от исполнителей программы отчетной информации) и представляет его в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики для подготовки сводного отчета.

4.2.5.3. Участники муниципальной программы ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю для обобщения и анализа отчетную информацию об исполнении мероприятий программы, закрепленных за участниками муниципальной программы, и пояснительную записку в соответствии с требованиями, установленными Постановлением администрации города Твери от 17.07.2013 № 844.

Ответственный исполнитель программы:

1) формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по утвержденной форме;

2) пояснительную записку, содержащую:

- оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной программы с указанием причин их отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год;

- оценку возможности использования запланированных финансовых ресурсов и достижения запланированных значений показателей муниципальной программы до окончания срока ее реализации;

- результаты деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы и исполнителей муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и предложения по совершенствованию управления реализацией муниципальной программой;

- оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.
3) в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет отчет на экспертизу в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города, в департамент финансов администрации города.

4) дорабатывает отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год с учетом экспертных заключений департамента экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города, департамента финансов администрации города и в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, представляет доработанный отчет в электронном виде и на бумажном носителе в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города для формирования сводного доклада о реализации муниципальных программ в отчетном финансовом году.
4.4 Внесение изменений в муниципальную программу

В случае необходимости внесения изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель готовит заявку на внесение изменений в муниципальную программу, которая содержит:

- предложения о внесении изменений в муниципальную программу;

- финансово-экономическое обоснование предложений по внесению изменений в муниципальную программу.

Финансово-экономическое обоснование должно содержать расчеты расходов по каждому мероприятию, в которое вносятся изменения или которое включается в муниципальную программу вновь.

Данная сводная заявка направляется на рассмотрение в планово-бюджетную комиссию.

Планово-бюджетная комиссия рассматривает пакет документов по внесению изменений в муниципальную программу с учетом результатов экспертизы, проведенной департаментом экономики, инвестиций и промышленной политики и департаментом финансов.

Ответственный исполнитель муниципальной программы после одобрения планово-бюджетной комиссией предложений о внесении изменений в муниципальную программу осуществляет разработку и обеспечивает утверждение проекта постановления администрации города Твери о внесении изменений в муниципальную программу.

Раздел V 

Эффективность реализации муниципальной программы

5.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы ежегодно в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации города от 17.07.2013 №844.

5.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с помощью следующих критериев: 

а) полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

б) степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

в) соблюдение сроков исполнения программных мероприятий, утвержденных планом реализации муниципальной программы.

5.3. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы планово-бюджетная комиссия может принять решение:

- о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию;

- о досрочном прекращении реализации отдельных программных мероприятий или подпрограмм муниципальной программы, начиная с очередного финансового года;

- о внесении изменений в муниципальную программу;

- о досрочном прекращении реализации муниципальной программы и разработке новой муниципальной программы.
5.4. К концу реализации муниципальной программы ожидаются следующие результаты:
- Уровень удовлетворенности населения Твери культурной жизнью в городе повысится с 70 % до 80%.

- Уровень фактической обеспеченности муниципальными учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа возрастет на 2 процентных пунктов, библиотеками останется на уровне 100%.

- Количество библиографических записей в электронном каталоге увеличится на 6,6%.

- Доля документов муниципального архива, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов увеличится с 16,8 % до 19,3 %.

- Количество посещений музейно-выставочного центра увеличится с 16 200 до 17 000 чел. 

- Удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе художественно-эстетического образования, увеличится с 13,4 % до 13,9%.

- Доля работников учреждений дополнительного образования детей, повысивших свою квалификацию, увеличится с 7 % до 8%.

- Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, находящихся в нормативном состоянии, увеличится с 85 % до 95%.

- Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, в которых оборудование соответствует современным требованиям к техническому оснащению, увеличится на 10 процентных пунктов.

- Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности, увеличится с 80 % до 90 %.

- Удельный вес населения, участвующего в городских культурно-досуговых мероприятиях, возрастет с 49 % до 60 %.

- Ремонтно-реставрационные работы и работы по реконструкции будут проведены в двух учреждениях культуры. 

- Доля памятников монументального искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери, возрастет с 68% до 87,5.
Раздел VI 

Сроки реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы рассчитана на период 2015-2020 годов и не предусматривает деления на этапы. 
Раздел VII 

Анализ рисков реализации муниципальной программы 

и меры по управлению рисками

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние и внутренние риски. 

Внутренними рисками реализации муниципальной программы являются:

а) несоответствие штатной численности специалистов Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери возросшему объему задач по развитию культуры в общей системе приоритетов социально-экономического развития города Твери;

б) недостаточная организация работы руководителей муниципальных учреждений культуры, подведомственных Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;

в) недостаточная квалификация отдельных работников Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери и муниципальных учреждений культуры, подведомственных Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков предусматривается реализация следующих мероприятий:

а) повышение квалификации сотрудников Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;

б) более строгий отбор кандидатов на замещение вакантных должностей муниципальных служащих Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;
в) формирование резерва на должности муниципальных служащих Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;

г) формирование резерва на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений культуры, подведомственных Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.

Внешними рисками реализации муниципальной программы являются:

а) изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления муниципальных образований;

б) изменение регионального законодательства в части финансирования;

в) ухудшение экономической ситуации в регионе и, как следствие, низкая активность населения города.

Способом ограничения внешних рисков является:

а) своевременное внесение изменений в муниципальную программу; 

б) контроль за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы;

в) непрерывный мониторинг выполнения показателей муниципальной программы;

г) информирование населения города Твери о ходе реализации муниципальной программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется Управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери на основе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.

Начальник управления по культуре, спорту 

и делам молодежи администрации г. Твери




О.В. Жукова
PAGE  

