Содержание

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение …………………………………………………………………………. | 3 |
| 1. | Общие сведения о муниципальных программах города Твери ……………… | 4 |
| 2. | Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ города Твери за 2019 год ………………………………………...……………………… | 7 |
| 3. | Характеристика итогов реализации муниципальных программ ……………... | 10 |
|  | 3.1. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы …………….. | 10 |
|  | 3.2. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы …….………….. | 19 |
|  | 3.3. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы ……………………………………….. | 28 |
|  | 3.4. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Соци-альная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы ……… | 38 |
|  | 3.5. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы …………………………………………………..……………… | 46 |
|  | 3.6. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы ………… | 56 |
|  | 3.7. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы ………………………………………………………….… | 63 |
|  | 3.8. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы ………………………………………………………… | 72 |
|  | 3.9. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы | 80 |
|  | 3.10. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы …. | 87 |
|  | 3.11. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы ………………………………………………………………………... | 92 |
|  | 3.12. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы | 95 |
|  | 3.13. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы | 100 |
| 4. | Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ ………………………………………… | 110 |
|  | Приложения ………………………………………………………………..…….. | 113 |

Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Твери по итогам 2019 года (далее – Сводный доклад) подготовлен на основании статьи 76 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, и в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденного постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542.

При подготовке Сводного доклада использовались сведения, представленные ответственными исполнителями муниципальных программ города Твери в отчетах о реализации муниципальных программ за 2019 год и пояснительных записках к указанным отчетам.

К Сводному докладу прилагается следующая информация:

- «Информация о степени достижения плановых значений показателей и индикаторов муниципальных программ города Твери в 2019 году» (приложение № 1);

- «Информация о полноте освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальных программ города Твери в 2019 году» (приложение № 2);

- «Информация о соблюдении сроков исполнения программных мероприятий, предусмотренных планами реализации муниципальных программ города Твери в 2019 году» (приложение № 3);

- «Информация о достигнутых значениях интегральных показателей эффективности реализации муниципальных программ города Твери в 2019 году» (приложение № 4).

1. Общие сведения о муниципальных программах города Твери

В рамках реализации статьи 179 «Государственные программы Российской Федерации, государственные программы субъекта Российской Федерации, муниципальные программы» Бюджетного кодекса РФ в городе Твери был сформирован и утвержден Перечень муниципальных программ города Твери (распоряжение Администрации города Твери от 04.07.2014 № 521) (далее – перечень). На основе утвержденного перечня и в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Твери (постановление Администрации города Твери от 17.07.2013 № 844) разработаны и утверждены постановлениями Администрации города муниципальные программы города Твери, которые легли в основу разработки проекта городского бюджета Твери на 2019 год.

В указанный перечень (в редакции от 27.11.2018) вошли 13 действующих в 2019 году муниципальных программ города Твери со сроком реализации 6 лет. Их них:

- 10 муниципальных программ со сроком реализации – 2015-2020 годы;

- 2 муниципальные программы со сроком реализации – 2018-2023 годы;

- 1 муниципальная программа со сроком реализации – 2019-2024 годы.

После принятия бюджета решением Тверской городской Думы от 21.12.2018 
№ 307 все муниципальные программы были приведены в соответствие с утвержденными параметрами бюджета города Твери на 2019 год.

Муниципальные программы города Твери сгруппированы по трем направлениям (разделам) с учетом отраслевой принадлежности:

- Новое качество жизни: Человеческий капитал (качественное развитие отраслей, ориентированных на человека, включающее развитие образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, поддержку семьи и улучшение качества жизни социально незащищенных групп населения);

- Новое качество жизни: Комфортная городская среда (развитие отраслей, формирующих удобную городскую среду, включающую развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, общественного транспорта, повышение безопасности проживания граждан, формирование современной городской среды);

- Совершенствование управления (управление муниципальной собственностью, внедрение и развитие информационных технологий в сфере управления, развитие малого и среднего предпринимательства, содействие развитию туризма).

В первый раздел вошли 4 муниципальные программы, второй раздел включает в себя 5 программ, третий раздел – 4 программы (таблица 1.1):

Таблица 1.1

Перечень муниципальных программ города Твери

Раздел I. Новое качество жизни: Человеческий капитал - МП «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы - МП «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы - МП «Развитие физической культуры и спорта города Твери» на 2015-2020 годы - МП «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы

Раздел II. Новое качество жизни: Комфортная городская среда - МП «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы - МП «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы - МП «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы - МП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города» на 2015-2020 годы - МП «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

Раздел III. Совершенствование управления - МП «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы - МП «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы - МП «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы - МП «Содействие экономическому развитию города Твери» 2019-2024 годы

Перечень действующих муниципальных программ города Твери, а также сами муниципальные программы размещены на официальном сайте Администрации города Твери в разделе «Развитие → Муниципальные программы».

В целях обеспечения эффективного управления реализацией муниципальных программ разработаны и утверждены распоряжениями Администрации города Твери планы их реализации в 2019 году (таблица 1.2):

Таблица 1.2

Перечень распоряжений Администрации города Твери

об утверждении планов реализации в 2019 году муниципальных программ

| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП) | Реквизиты распоряжений администрации города Твери об утверждении планов реализации МП |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы | от 30.04.2019 № 151 |
| 2 | «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы | от 28.02.2019 № 60 |
| 3 | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы | от 28.02.2019 № 62 |
| 4 | «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы | от 07.02.2019 № 28 |
| 5 | «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы | от 15.03.2019 № 96 |
| 6 | «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы | от 08.04.2019 № 120 |
| 7 | «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы | от 28.02.2019 № 61 |
| 8 | «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы | от 20.02.2019 № 46 |
| 9 | «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы | от 05.02.2019 № 25 |
| 10 | «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы | от 27.02.2019 № 55 |
| 11 | «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы | от 27.02.2019 № 54 |
| 12 | «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы | от 13.03.2019 № 91 |
| 13 | «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы | от 28.03.2019 № 108 |

В течение отчетного года ежемесячно проводился мониторинг исполнения планов реализации муниципальных программ, который ориентирован на раннее предупреждение возникновения каких-либо проблем и отклонений хода реализации программ.

Кроме того, на сайте Администрации города Твери в разделе «Развитие → Муниципальные программы» ежемесячно размещались сведения о ходе освоения бюджетных средств в рамках муниципальных программ.

В соответствии с действующим Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери (постановление Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542) все ответственные исполнители муниципальных программ представили отчеты об итогах реализации муниципальных программ за 2019 год.

На дату формирования Сводного доклада в департамент экономического развития администрации города Твери поступили 11 отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ. Подготовлены отчеты по 2-м муниципальным программам, ответственным исполнителем которых является департамент экономического развития администрации города Твери.

Таким образом, Сводный доклад подготовлен на основе 13 годовых отчетов ответственных исполнителей о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год.

2. Сводные данные о ходе реализации 
муниципальных программ города Твери за 2019 год

Департаментом экономического развития администрации города Твери на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, проведен анализ итогов реализации муниципальных программ в 2019 году.

При осуществлении данного анализа (учитывая федеральный и региональный опыт подготовки сводных годовых докладов о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ) использовано следующее допущение – при превышении фактического значения над плановым степень достижения соответствующего показателя эффективности мероприятия принималась за 100 процентов. Указанное допущение позволяет исключить возможность искажения (в сторону необоснованного увеличения) обобщенных результатов реализации программы ввиду перекрытия итогов по недовыполненным показателям за счет перевыполненных.

Обобщенные данные проведенного анализа представлены в приложениях №1 – №4 к настоящему докладу:

- Приложение №1. Информация о степени достижении плановых значений показателей и индикаторов муниципальных программ города Твери в 2019 году.

- Приложение №2. Информация о полноте освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальных программ города Твери в 2019 году.

- Приложение №3. Информация о соблюдении сроков исполнения программных мероприятий, предусмотренных планами реализации муниципальных программ города Твери в 2019 году.

- Приложение №4. Информация о достигнутых значениях интегральных показателей эффективности реализации муниципальных программ города Твери в 2019 году.

По результатам проведенного анализа средняя степень достижения плановых значений показателей муниципальных программ в 2019 году составила 94,6% (справочно: в 2018 году – 93,7%, в 2017 году – 93%, в 2016 году – 96,5%, в 2015 году – 92,1%), в том числе по направлениям:

- «Новое качество жизни: Человеческий капитал» – 98,5% (в 2018 году – 97,4%, в 2017 году – 98,9%, в 2016 году – 99,1%, в 2015 году – 98,4%);

- «Новое качество жизни: Комфортная городская среда» – 87,9% (в 2018 году – 87,3%, в 2017 году – 85,1%, в 2016 – 92,9%, в 2015 году – 85,8%);

- «Совершенствование управления» – 99,1% (в 2018 году – 97,1%, в 2017 году – 97,1%, в 2016 году – 98,5%, в 2015 году – 93,7%).

Самая высокая степень достижения плановых значений показателей муниципальных программ (100%) получена по итогам реализации муниципальных программ «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы, «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы, «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы, а самая низкая (71,6%) – в рамках муниципальной программы «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы.

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальных программ города Твери, в 2019 году в среднем по программам составила 89% (в 2018 году – 82,9%, в 2017 году – 87,3%, в 2016 году – 96,6%, в 2015 году – 90,6%), в том числе по направлениям:

- «Новое качество жизни: Человеческий капитал» – 88,5% (в 2018 году – 84,6%, в 2017 году – 91,7%, в 2016 году – 98,4%, в 2015 году – 96,8%);

- «Новое качество жизни: Комфортная городская среда» – 90,1% (в 2018 году – 78,5%, в 2017 году – 79,5%, в 2016 году – 93%, в 2015 году – 81%);

- «Совершенствование управления» – 91,8% (в 2018 году – 96,1%, в 2017 году – 96,2%, в 2016 году – 95,2%, в 2015 году – 80,8%).

При этом самая высокая степень кассового исполнения (99,9%) получена по муниципальным программам «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы и «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы. Наименьший уровень кассового исполнения составил 65,9% по муниципальной программе «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы.

Степень соблюдения сроков исполнения программных мероприятий, предусмотренных планами реализации муниципальных программ города Твери, в среднем по программам в 2019 году составила 95,9% (в 2018 году – 96,6%, в 2017 году – 95,3%, в 2016 году – 98%, в 2015 году – 91%), в том числе по направлениям:

- «Новое качество жизни: Человеческий капитал» – 98,8% (в 2018 году – 97,7%, в 2017 году – 99%, в 2016 году – 99,5%, в 2015 году – 99,2%);

- «Новое качество жизни: Комфортная городская среда» – 90,6% (в 2018 году – 92,3%, в 2017 году – 90%, в 2016 году – 95,2%, в 2015 году – 79,8%);

- «Совершенствование управления» – 99,5% (в 2018 году – 99,5%, в 2017 году – 98,3%, в 2016 году – 99,9%, в 2015 году – 96,9%).

Таким образом, при реализации мероприятий муниципальных программ был достигнут довольно высокий уровень исполнительской дисциплины. При этом максимальная степень соблюдения сроков исполнения программных мероприятий (100%) отмечается по следующим 8 муниципальным программам:

- «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы;

- «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы;

- «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы;

- «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы;

- «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы;

- «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы;

- «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы;

- «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы.

По итогам 2019 года наименьшая степень соблюдения сроков исполнения программных мероприятий (73,9%) соответствует муниципальной программе «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы.

Перечисленные выше критерии (степень достижения показателей эффективности, полнота освоения средств, степень соблюдения сроков реализации программных мероприятий) являются основой для расчета показателей эффективности реализации муниципальных программ.

3. Характеристика итогов реализации отдельных муниципальных программ

3.1. О ходе реализации муниципальной программы города Твери

«Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы

Муниципальная программа «Развитие образования города Твери» на 
2015 – 2020 годы утверждена постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1389. Решением Тверской городской Думы от 21.12.2018 № 307 «О бюджете города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2019 году – 4 723 255,4 тыс. рублей. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление образования администрации города Твери.

Муниципальная программа включает в себя пять подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»;

Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности услуг общего образования»;

Подпрограмма 3 «Развитие системы предоставления детям услуг дополнительного образования»;

Подпрограмма 4 «Совершенствование механизма предоставления услуг по организации отдыха детей в каникулярное время»;

Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности казенных учреждений, обслуживающих отрасль «Образование».

Управление реализацией муниципальной программы

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением Администрации города Твери от 30.04.2019 № 151 был утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы, в связи с уточнением объемов финансирования отдельных мероприятий в 2019 году, были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление Администрации города Твери от 01.02.2019 № 76 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 05.06.2019 № 579 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 23.08.2019 № 1073 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 03.12.2019 № 1453 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 31.12.2019 № 1606 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 13.03.2020 № 289 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы».

Соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно плану реализации – 95,3% (в 2015 году – 96,9%, в 2016 году – 97,8%, в 2017 году – 95,8%, в 2018 году – 94,8%).

В 2019 году не исполнены или частично исполнены следующие мероприятия:

1. Мероприятие 8.01 «Детский сад на 150 мест, г. Тверь по ул. Планерная - 1-й пер. Вагонников (в т.ч. ПИР)» не исполнено. 11 289,9 тыс. рублей израсходованы на оплату строительно-монтажных работ (далее – СМР) и приобретение технологического оборудования. В 2019 году расторгнут контракт на выполнение СМР с ООО «Строймонтажсервис» из-за нарушения подрядчиком условий муниципального контракта. Заключен новый контракт с ООО «Ремэнергострой». Ввод детского сада в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

2. Мероприятие 8.05 «Детский сад на 100 мест в микрорайоне «Южный», г. Тверь, Октябрьский проспект» не исполнено. Подрядчиком не исполнены условия муниципального контракта. Контракт перезаключен. Завершение работ запланировано на конец 2020 года.

3. Мероприятие 8.06 «Детский сад на 190 мест, г. Тверь, Московский район, 
ул. Склизкова» не исполнено. Подрядчиком не исполнены условия муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации (далее – ПСД). В ходе судебного разбирательства стороны заключили мировое соглашение. По результатам соглашения работы продолжатся в 2020 году.

4. Мероприятие 12.03 «Средняя общеобразовательная школа на 1 224 места в микрорайоне Радужном» не исполнено. 5 076,8 тыс. рублей израсходованы на авансовые платежи по подключению к электроснабжению и холодному водоснабжению, а также на разработку ПСД. Контракт на СМР заключен 30 декабря 2019 года. Работы перенесены на 2020 год.

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели

В 2019 году плановый объем финансирования муниципальной программы составил 5 884 820,4 тыс. рублей.

Увеличение объема финансирования по сравнению с первоначально утвержденным объемом связано с поступлением в 2019 году средств из федерального бюджета и областного бюджета Тверской области в рамках государственной программы РФ «Развитие образования», государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы, государственной программы Тверской области «Развитие образования Тверской области» на 2019 - 2024 годы, государственной программы Тверской области «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017-2022 годы, на реализацию программных мероприятий, в том числе:

- субсидия из областного бюджета на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием в сумме 39 412,0 тыс. рублей;

- субсидия из областного бюджета на реализацию мероприятий программы «Доступная среда» в сумме 747,4 тыс. рублей;

- субсидия из областного бюджета Тверской области на организацию отдыха детей в каникулярное время в сумме 39 174,2 тыс. рублей;

- субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей из областного бюджета в сумме 7 358,2 тыс. рублей;

- субсидия из областного бюджета на укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций в сумме 10 943,5 тыс. рублей;

- субвенция из областного бюджета на осуществление государственных полномочий Тверской области по предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций), реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме 113 347,7 тыс. рублей;

- субвенция из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 893 287,0 тыс. рублей;

- субвенция из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 1 766 312,7 тыс. рублей;

- субсидия из областного бюджета на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях в сумме 4 800,0 тыс. рублей;

- субсидия из областного бюджета на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования в сумме 6 495,5 тыс. рублей;

- субсидия из областного бюджета на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда в сумме 92 230,0 тыс. рублей;

- субсидия на строительство, реконструкцию муниципальных объектов дошкольного образования за счет средств областного бюджета (мероприятие «Детский сад на 150 мест, 
г. Тверь по ул. Планерная -1-й пер. Вагонников (в т. ч. ПИР)») в сумме 36 884,2 тыс. рублей;

- субсидия на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (мероприятие «Детский сад на 150 мест, г. Тверь по ул. Планерная 1-й пер. Вагонников (в т. ч. ПИР)») в сумме 71 803,2 тыс. рублей;

- субсидия на строительство, реконструкцию муниципальных объектов дошкольного образования за счет средств областного бюджета (мероприятие «Детский сад на 100 мест в микрорайоне «Южный», г. Тверь, Октябрьский проспект») в сумме 23 531,0 тыс. рублей;

- субсидия на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (мероприятие «Детский сад на 100 мест в микрорайоне «Южный», г. Тверь, Октябрьский проспект») в сумме 85 284,6 тыс. рублей;

- субсидия на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего пользования за счет средств областного бюджета (мероприятие «Школа-детский сад на 560 ученических и 80 детских мест в г. Твери, микрорайон «Юность») в сумме 60 593,2 тыс. рублей;

- субсидия за счет средств федерального и областного бюджетов на создание новых мест в общественных общеобразовательных организациях (микрорайон «Радужный») в сумме 314 029,8 тыс. рублей;

- субсидия на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего образования из областного бюджета (мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 1 224 места в микрорайоне «Радужный») в сумме 132 614,7 тыс. рублей;

- субсидия на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего образования из областного бюджета (мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 1 224 места в микрорайоне «Брусилово») в сумме 234 908,2 тыс. рублей;

- субсидия на создание новых мест (мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 1 224 места в микрорайоне «Брусилово») в сумме 591 308,9 тыс. рублей;

- средства из областного бюджета на предоставление финансовой поддержки лучшим школам Тверской области в сумме 1 000,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджета по реализации муниципальной программы в 2019 году составило 5 146 497,8 тыс. рублей.

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, – 87,5% (в 2015 году – 96,5%, в 2016 году – 98,3%, в 2017 году – 90,7%, в 2018 году – 84,5%). Степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 96,2 % (в 2015 году – 98,3%, в 2016 году – 97,2%, в 2017 году – 96,2%, в 2018 году – 92,9%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2019 году характеризуется данными, представленными в таблице 3.1:

Таблица 3.1

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы

«Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы

в 2019 году

|  | Финансирование МП, тыс. рублей |  | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» | 1 933 514,7 | 1 786 515,5 | 92,4 |
| Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности услуг общего образования» | 3 730 609,2 | 3 140 458,1 | 84,2 |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы предоставления детям услуг дополнительного образования» | 48 381,2 | 48 380,4 | 100,0 |
| Подпрограмма 4 «Совершенствование механизма предоставления услуг по организации отдыха детей в каникулярное время» | 117 606,3 | 116 619,2 | 99,2 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности казенных учреждений, обслуживающих отрасль «Образование» | 54 709,0 | 54 524,6 | 99,7 |
| Итого по программе | 5 884 820,4 | 5 146 497,8 | 87,5 |

В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» в 2019 году в системе дошкольного образования города функционировало 103 муниципальных образовательных учреждения, которые посещали 22 691 ребенок, охват дошкольным образованием составил 76,1% (в 2015 году – 83%, в 2016 - 82,2%, в 2017 - 83%, в 2018 - 82,2%). Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до 8 лет в городе обеспечена на 100%.

Согласно майским Указам Президента, обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации является одной из приоритетных национальных целей развития Российской Федерации. Для достижения данной цели в рамках национального проекта «Демография» в Тверской области реализуется региональный проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», в соответствии с которым до 2024 года необходимо обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. В рамках проекта Администрацией города Твери разработаны мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет, которые предусматривают строительство новых детских садов, возврат зданий бывших дошкольных учреждений, капитальный ремонт групп, не используемых в образовательном процессе, развитие вариативных форм дошкольного образования. В 2019 году введено в строй дошкольное отделение МОУ СОШ № 50 на 80 мест.

Ежегодно с целью обеспечения дошкольных учреждений инновационными технологиями реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) привлекаются финансовые средства бюджетов различных уровней. За счет денежных премий, полученных детскими садами за участие в федеральных и региональных целевых программах «Доступная среда», «Откроем детям сердца», «Ты не один», было приобретено высокотехнологичное специализированное оборудование, и усовершенствованы условия для развития детей с ограниченными возможностями здоровья.

В 2019 году на создание в дошкольных образовательных организациях универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить условия для инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы и государственной программы Тверской области «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017-2022 годы получена субсидия из областного бюджета Тверской области в сумме 747,4 тыс. рублей. Финансирование получил детский сад № 153 для создания современной развивающей среды, доступной детям с ограниченными возможностями здоровья, в частности: установлены поручни с 1 по 3 этажи в 2-х секциях здания, закуплено интерактивное оборудование в количестве 6 единиц («Волшебный экран»).

В рамках реализации подпрограммы 2 «Повышение качества и доступности услуг общего образования» продолжен поэтапный переход на федеральный образовательный стандарт (ФГОС), начатый в образовательных учреждениях города Твери с сентября 2010 года. Доля обучающихся по ФГОС общего образования в численности школьников муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась с 58% в 2015 году до 89% в 2019 году.

Определяющим условием качественной реализации ФГОС общего образования является подготовка педагогических кадров в соответствии с требованиями новых стандартов, которая осуществляется через курсы повышения квалификации в учреждениях дополнительного образования, систему постоянно действующих семинаров, панорамы педагогических технологий, декады открытых уроков, мастер-классы. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по ФГОС, возросла с 53,5% в 2015 году до 100% в 2019 году.

Во исполнение требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в школах города создаются необходимые условия для получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья для коррекции нарушений развития, социальной адаптации и интеграции таких людей в общество. Доля общеобразовательных учреждений, установивших пандусы, увеличилась с 19% в 2015 году до 34% в 2019 году. Количество детей, обучающихся по инклюзивным образовательным технологиям, выросло с 61 человека в 2015 году до 800 человек в 2019 году.

Главными показателями эффективности образовательных достижений обучающихся являются результаты государственной итоговой аттестации, проводимой в форме независимой экспертизы (ЕГЭ – единый государственный экзамен, ОГЭ – основной государственный экзамен). В 2019 году доля выпускников, закончивших школу с медалью, в общей численности выпускников составила 8,6%.

В 2019 году в городе Твери проведено более 14 конкурсов для дошкольников и более 50-ти для обучающихся общеобразовательных учреждений. Олимпиады, марафоны, фестивали, дебаты, квесты – это далеко не полный спектр интеллектуальных испытаний, в которых приняли участие более 4 000 обучающихся.

Наиболее массовым интеллектуальным испытанием, проводимым в городе, остается Всероссийская олимпиада школьников. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по 23 общеобразовательным предметам в 2019 году приняло участие 2 697 учащихся. Наш город вернул себе лидерские позиции среди муниципальных образований области по итогам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.

На XXII-ю научно-практическую конференцию «Шаг в будущее» в 2019 учебном году было представлено 272 исследовательские работы школьных научных обществ, на конкурс рефератов («Путь к успеху», «Открытие») – 379 работ, 79 школьников традиционно получили гранты от Администрации города Твери.

В городе Твери все более актуальной становится проблема доступности общего образования. Общая мощность муниципальных общеобразовательных школ рассчитана на 36 196 учащихся. Численность обучающихся в 2018-2019 учебном году составила 45 436 человек. Во вторую смену обучаются 9 183 человека, что составило 20,2% от общего количества обучающихся.

В рамках регионального проекта «Современная школа» и с целью ликвидации второй смены Администрацией города Твери создаются новые школьные места за счет капитального ремонта помещений действующих общеобразовательных организаций и строительства новых зданий.

В 2019 году введено в эксплуатацию здание общеобразовательной школы-детского сада в микрорайоне «Юность» на 560 школьных и 80 дошкольных мест. Завершено строительство новой школы в микрорайоне «Брусилово» на 1 224 места. За счет капитального ремонта помещений, не используемых в образовательном процессе, дополнительно открылись 4 учебных кабинета начальной школы на 100 мест (МОУ СОШ 
№ 29 (1 кабинет), МБОУ СОШ № 34 (2 кабинета), МБОУ СШ № 42 (1 кабинет).

В рамках реализации подпрограммы 3 «Развитие системы предоставления детям услуг дополнительного образования» в отрасли «Образование» в течение учебного года действует одно учреждение дополнительного образования детей – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» (далее – МОУ ДОД ДТДМ), в каждом общеобразовательном учреждении созданы детские объединения дополнительного образования.

В подведомственных управлению образования Администрации города Твери учреждениях дополнительным образованием охвачено:

- МОУ ДОД ДТДМ – 3 280 воспитанников;

- детские творческие объединения средних общеобразовательных школ – 21 128 воспитанников;

- детские творческие объединения дошкольных образовательных учреждений – 13 200 воспитанников.

В 2019 году в муниципальных образовательных учреждениях проведено более 24 городских культурно-массовых мероприятий, направленных на развитие творческих способностей детей в возрасте от 5 до 18 лет. Особое внимание уделяется вопросам нравственного и патриотического воспитания молодежи.

В школах города работают 150 кружков и секций военно–патриотической и спортивной направленности, в которых главная роль отводится воспитанию российской гражданской идентичности, патриотизма и уважения к своей стране и народу, духовно-нравственному развитию.

В рамках реализации подпрограммы 4 «Совершенствование механизма предоставления услуг по организации отдыха детей в каникулярное время» сохранена стабильная сеть организаций отдыха: 51 лагерь с дневным пребыванием, 9 загородных оздоровительных лагерей и дошкольная дача «Отмичи» - филиал детского сада № 151. В 2019 году количество детей, охваченных организованными формами отдыха, составило 12 988 человек. Степень достижения планового показателя составила 100,3%, количество отдохнувших детей носит заявительный характер. Аналогичный показатель в 2015 году составил 100,9%, в 2016 году – 100,6%, в 2017 году – 100,2%, в 2018 году – 101,1%.

В лагерях с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях города в 2019 году отдохнуло 4 657 школьников (в 2015 году – 4 400 человек, 2016 году – 4 580 человек, в 2017 году – 4 729 человек, 2018 году – 4 454 человека); в загородных лагерях – 5 563 человека (в 2015 году – 5 414 человека, 2016 году – 5 468 человек, в 2017 году – 5 725 человек, в 2018 году – 5 653 человека); в детской дошкольной даче «Отмичи» отдохнуло 378 человек (в 2015 году – 455 человек, 2016 году – 435 человек, в 2017 году – 370 человек, в 2018 году – 419 человек).

Организованы походы 280 учащихся в каникулярное время (в 2015 году – 200 человек, в 2016 году – 250 человек, в 2017 году – 250 человек, в 2018 году – 280 человек). Показатель достигнут в полном объеме и не изменился относительно 2018 года.

В целях содействия занятости подростков, создания условий для приобщения несовершеннолетних к труду ежегодно организуются временные дополнительные рабочие места в образовательных учреждениях: в 2019 году было организовано 981 рабочее место. Показатель достигнут в полном объеме.

Оценка эффективности реализации программы

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году составил 92,6% (в 2015 году – 97,4%, 2016 году – 97,7%, в 2017 году – 93,9%, в 2018 году – 89,8%). В том числе, получены следующие итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

1. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» – 93,4% (в 2015 году – 97,3%, в 2016 году – 99,2%, в 2017 году – 99%, в 2018 году – 80,2%);

2. Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности услуг общего образования» – 97,9% (в 2015 году – 91,5%, в 2016 году – 91,4%, в 2017 году – 91,5%, в 2018 году – 92,7%);

3. Подпрограмма 3 «Развитие системы предоставления детям услуг дополнительного образования» – 99,7% (в 2015 году – 98,8%, 2016 году – 98,7%, в 2017 году – 99,9%, в 2018 году – 89,4%);

4. Подпрограмма 4 «Совершенствование механизма предоставления услуг по организации отдыха детей в каникулярное время» – 99,5% (в 2015 году – 94,7%, 2016 году – 98,9%, в 2017 году – 99,1%, в 2018 году – 97,6%);

5. Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности казенных учреждений, обслуживающих отрасль «Образование» – 99,8% (в 2015 году – 99,8%, 2016 году – 99,7%, в 2017 году – 99,9%, в 2018 году – 98,4%).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа признается эффективной.

3.2. О ходе реализации муниципальной программы города Твери 
«Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы

Муниципальная программа города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы утверждена постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398. Решением Тверской городской Думы от 21.12.2018 № 307 «О бюджете города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2019 году – 317 219,5 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

- «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери»,

- «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры»,

- «Сохранение культурного наследия города Твери».

Управление реализацией муниципальной программы

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением Администрации города Твери от 28.02.2019 № 60 был утвержден «План реализации в 2019 году муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы».

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2019 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление Администрации города Твери от 19.04.2019 № 430 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 14.06.2019 № 608 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы»;

- распоряжение Администрации города Твери от 27.06.2019 № 213 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 28.02.2019 № 60 «Об утверждении плана реализации в 2019 году муниципальной программы города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 28.06.2019 № 653 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 07.10.2019 № 1228 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы»;

- распоряжение Администрации города Твери от 09.10.2019 № 359 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 28.02.2019 № 60 «Об утверждении плана реализации в 2019 году муниципальной программы города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 30.10.2019 № 1321 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 25.12.2019 № 1559 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы».

Все изменения в муниципальную программу вносились своевременно.

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2019 году своевременно предоставлялись в департамент экономического развития администрации города Твери. Все мероприятия, предусмотренные в Плане реализации, исполнены и проведены в утвержденные сроки. Соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно Плану реализации – 100% (в 2015-2018 годах - 100% ежегодно).

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели

По состоянию на 31 декабря 2019 года плановый объем финансирования муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы составил 400 919,0 тыс. рублей.

В 2019 году произошло увеличение объема финансирования по сравнению с первоначально утвержденным объемом на 97 918,0 тыс. рублей:

- на 89 497,5 тыс. рублей – за счет субсидий, выделенных из бюджета Тверской области на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры на 2019 год в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 в рамках государственной программы Тверской области «Культура Тверской области» на 2017-2022 годы;

- на 1 371,2 тыс. рублей – за счет субсидий, выделенных из бюджета Тверской области на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в связи с увеличением минимального размера оплаты труда на основании Уведомления Министерства финансов Тверской области от 15.07.2019 № 1583/1 «О предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в рамках государственной программы Тверской области «Культура Тверской области» на 2017-2022 годы;

- на 3 656,35 тыс. рублей – за счет субсидии, выделенной из бюджета Тверской области на поддержку отрасли культуры по направлению «Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств» на основании постановления Правительства Тверской области от 09.04.2019 «Об утверждении распределения из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на поддержку отрасли культуры» в рамках государственной программы Тверской области «Культура Тверской области» на 2017-2022 годы», национальный проект «Культура».

- на 3 392,9 тыс. рублей – за счет выделения из бюджета города Твери дополнительных средств на реализацию мероприятия «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий». Необходимость в дополнительных ассигнованиях возникла в связи с увеличением расходов на проведение внеплановых культурно-массовых мероприятий в 1-м полугодии 2019 года.

В отчетном году произошло сокращение объема финансирования муниципальной программы на 14 218,5 тыс. рублей в связи с экономией денежных средств на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры и педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования за счет средств местного бюджета на основании протокола заседания планово-бюджетной комиссии Администрации города Твери от 28.11.2019 № 10.

Кассовое исполнение бюджета по реализации муниципальной программы в 2019 году составило 396 225,2 тыс. рублей. Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 98,8% (в 2018 году – 99,8%, в 2015 – 2017 годах – 99,9% ежегодно). Степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 100% (в 2018 году – 99,9%, в 2017 году – 99,3%, в 2016 году – 100%, в 2015 году – 100%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2019 году характеризуется данными, представленными в таблице 3.2:

Таблица 3.2

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы

«Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы

в 2019 году

|  | Финансирование МП, тыс. рублей |  | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери» | 387 718,6 | 383 025,0 | 98,8 |
| Подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» | 12 876,1 | 12 876,1 | 100,0 |
| Подпрограмма 3 «Сохранение культурного наследия города Твери» | 324,3 | 324,1 | 99,9 |
| Итого по программе | 400 919,0 | 396 225,2 | 98,8 |

В рамках реализации подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери» обеспечивалась деятельность муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, подведомственных управлению, направленная на оказание муниципальных услуг.

Сеть муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования состоит из Муниципальной библиотечной системы, объединяющей 21 общедоступную библиотеку-филиал, 8 учреждений культурно-досугового типа, Тверского городского архива, Тверского городского музейно-выставочного центра, 4 учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

Муниципальные учреждения дополнительного образования являются базовыми в Тверской области. В рамках муниципального задания в учреждениях дополнительного образования обучаются – 2 390 детей (в 2018 году – 2 410 детей, в 2017 году – 2 432 человека, в 2016 году – 2 458 человек, в 2015 году – 2 504 человека). Ежегодное снижение количества обучающихся обусловлено сокращением количества обучающихся по общеразвивающим программам. В 2019 году 11 учащихся муниципальных школ искусств стали стипендиатами Губернатора Тверской области, 3 учащихся получили стипендию имени В.В. Андреева, одному учащемуся назначена стипендия им. С.Я. Лемешева.

Библиотечное обслуживание населения обеспечивает МАУ «Муниципальная библиотечная система г. Твери» (далее – МБС г. Твери), состоящее из 21 библиотеки-филиала. В 2019 году учреждение изменило тип: муниципальное автономное учреждение. Количество обслуженных библиотеками МБС г. Твери читателей увеличилось за отчетный год по отношению к 2018 году на 277 человек, и составило 60 713 человек (в 2018 году – 
60 436 человек, в 2017 году – 60 041 человек, в 2016 году – 60 764 человека, в 2015 году – 60 734 человека). Активное межведомственное взаимодействие, разработка новых тематических мероприятий, расширение круга социальных партнеров способствовали выполнению плана по посещениям библиотек МБС г. Твери. Количество посещений за 2019 год составило 576 054 единицы (в 2018 году – 571 655 единиц, в 2017 году – 570 335 единиц, в 2016 году – 580 862 единицы, в 2015 году – 579 397 единиц). Ведется электронный каталог, создана единая информационная система с автоматизированным библиотечным обслуживанием. Все библиотеки подключены к единой сети Интернет. Работает веб-сайт, количество посещений удаленно через сайт составило 43 951 единица (в 2018 году - 38 211 единиц).

Муниципальными библиотеками в течение года проводились культурно-просветительские мероприятия – это акции, презентации новых книг, краеведческие уроки, творческие встречи и праздничные вечера, дни информации, обучающие семинары, многочисленные книжно-иллюстративные выставки и литературные вечера для самых разных категорий посетителей библиотеки. Под эгидой Года театра в России в городских библиотеках Твери стартовал марафон «Библиотека театральная», в рамках которого в течение года прошли творческие встречи с актерами, театрализованные представления, презентации фрагментов из новых постановок, кукольные спектакли, виртуальные путешествия по театральным подмосткам мира и многое другое. В 2019 году в муниципальной библиотечной системе состоялось три юбилея: 50 лет библиотеке семейного чтения пос. Химинститута, 100 лет библиотеке имени С.Д. Дрожжина, 135 лет библиотеке семейного чтения на Пролетарке.

Услуги клубных учреждений по организации досуга жителей муниципального образования Тверь, обучению в творческих коллективах и студиях осуществляли 8 бюджетных учреждений культурно-досугового типа. В 2019 году рамках муниципального задания учреждений культуры на бесплатной основе осуществляли свою деятельность 130 коллективов с количеством участников 2 504 человека, в 2018 году – 124 коллектива с количеством участников 2 383 человека, в 2017 году – 19 коллективов с количеством участников 2 359 человек, в 2016 году – 117 коллективов с количеством участников 2 570 человек, в 2015 году – 118 коллективов с количеством участников 2 476 человек. Увеличение количества творческих коллективов и соответственно количества их участников в 2019 году по сравнению с 2017-2018 годами связано с увеличением творческой активности населения, а также в целях реализации национального проекта «Культура» (увеличение числа посещений учреждений культуры к 2024 году на 15%). Среди коллективов муниципальных учреждений культуры – 15 самодеятельных коллективов носят звание «народный», 9 коллективов – звание «образцовый», 2 коллектива имеют звание «Заслуженный коллектив народного творчества». Лауреатами международных и всероссийских конкурсов стали 53 коллектива.

За отчетный период муниципальными учреждениями культуры в рамках муниципального задания проведено 1 425 мероприятий, в которых приняли участие 228 853 человека (в 2018 году – 1 422 мероприятия с количеством участников 214 325 человек).

В городе Твери на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры успешно работают муниципальный духовой оркестр и муниципальный оркестр русских народных инструментов имени В.В. Андреева, которые в 2019 году дали 27 концертных выступлений на бесплатной основе. Количество зрителей на концертных программах муниципальных оркестров составило 12 806 человек.

В 2019 году в целях организации культурно-выставочного обслуживания населения города Твери на выставочных площадках муниципального бюджетного учреждения культуры «Тверской городской музейно-выставочный центр» (далее - ТГМВЦ) состоялись 33 художественные выставки различного уровня (в 2018 году – 33 выставки, в 2017 году – 36 выставок, в 2015-2016 годах количество выставок составляло – 35 выставок ежегодно), два выставочных проекта были посвящены Году театра. Несколько организаций отметили свои юбилеи выставочными проектами: 80-летие Тверского Союза художников, 45-летие Тверского художественного колледжа им. А.Г. Венецианова, 30-летие народного коллектива изостудии «Зебра», 20-летие МОУ ДО «Калязинская художественная школа» и другие.

За отчетный период посещаемость музейно-выставочного центра составила 30 430 человек, из них в рамках муниципального задания – 29 242 человека (в 2018 году – 29 361 человек и 27 768 человек соответственно, в 2015-2017 годы муниципальное задание учреждения рассчитывалось без учета посетителей выставок на платной основе: в 2017 году – 19 130 человек, в 2016 году – 16 304 человека, в 2015 году – 17 808 человек). Учреждением проводились просветительские программы к выставкам, значимым событиям, памятным  датам, презентации художественных выставок. В рамках текущих выставок авторы, представители творческих союзов проводили мастер-классы для всех категорий посетителей, разработаны интерактивные программы и видеоряды о творчестве художников, показы творческих мастерских художников на электронных носителях.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Тверской городской архив» обеспечивает прием документов муниципальных и иных организаций на хранение, исполнение запросов социально-правового характера по документам, хранящимся в муниципальном архиве, выдачу документов во временное пользование из фондов архива. Сформирован архивный фонд в объеме 30 474 единицы хранения. За 2019 год учреждением принято 1 640 единиц хранения, исполнено 1 247 запросов социально-правового характера.

В 2019 году в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 средняя заработная плата работников учреждений культуры доведена до уровня 30 334,64 рублей (в 2018 году – 27 553,3 рублей), средняя заработная педагогов дополнительного образования до уровня 30 176,68 рублей (в 2018 году – 28 752,1 рублей).

В 2019 году управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери участвовало в реализации национального проекта «Культура», в региональных проектах «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». В целях увеличения числа посещений учреждений культуры на 15% к 2024 году разработан и утвержден документ «Темпы роста показателей посещаемости по типам муниципальных учреждений культуры на период до 2024 года».

Среднее значение коэффициента удовлетворенности населения города Твери качеством культурного обслуживания в 2019 году составляет 79,2%. В целях повышения качества культурного обслуживания подведомственными учреждениями определены мероприятия, способствующие созданию более комфортных условий для посетителей.

Для решения задачи «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери» реализованы следующие мероприятия:

1. В рамках реализации Национального проекта «Культура», регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 имени М.П. Мусоргского» (далее – МБУ ДО ДШИ № 1 им. М.П. Мусоргского) приобретены пианино – 5 штук, кларнеты – 4 штуки, кресла в концертные залы, мебель (шкафы, парты, столы), интерактивные доски – 5 штук, звуковое оборудование (акустические системы – 4 штуки, комплект микрофонов – 3 штуки и другие комплектующие), интерактивные пособия – 9 штук, музыкальная литература – 214 штук на общую сумму 3 848,79 тыс. рублей.

2. В соответствии с предписанием Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области от 06.03.2018 № 1394/03 были проведены работы в МБУ ДО ДШИ № 1 им. М.П. Мусоргского на объекте культурного наследия регионального значения, по адресу: ул. Салтыкова-Щедрина, д. 27:

- ремонт кровли и стропильной системы здания на сумму 1 377,1 тыс. рублей;

- выполнен авторский надзор по ремонту кровли на сумму 57,5 тыс. рублей;

- выполнены научно-проектные работы на ремонт фасада здания школы на сумму 
599,3 тыс. рублей.

Также выполнены работы по замене пожарных дверей в здании МБУ ДО ДШИ № 1 им. М.П. Мусоргского на сумму 123 196 рублей и работы по огнезащитной обработке деревянных поверхностей сцены и кабинета № 6в здании МБУ ДО ДШИ № 1
 им. М.П. Мусоргского.

При реализации подпрограммы 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» в 2019 году проведено 74 городских культурно-массовых мероприятия. Наиболее яркими событиями в культурной жизни города стали: Широкая тверская Масленица, празднование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, День города Твери, в рамках которого проведено более 20 разнообразных мероприятий, празднование 78-й годовщины со Дня освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, торжественный приезд Деда Мороза, цикл мероприятий в рамках Года театра.

В 2019 году продолжилась работа по проведению мероприятий патриотической направленности: Дни воинской славы Российской Федерации (27 января, 2 февраля, 23 февраля, 9 мая, 22 июня, 23 августа), а также 16 декабря (День освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов). Особое внимание уделялось патриотическому воспитанию молодежи, сохранению памяти о народном подвиге для последующих поколений. В 2019 году проведено 14 городских творческих конкурсов и фестивалей.

На территории города Твери находятся 42 памятника монументального искусства, из них 3 – федерального значения. В 2019 году в сквере на Пожарной площади был установлен 1 памятник монументального искусства, посвященный спасателю и пожарному (постановление Администрации города Твери от 09.04.2019 № 369). Реестр памятников монументального искусства, размещенных на территории города Твери, актуализируется и обновляется на сайте Администрации города Твери. В ходе реализации подпрограммы 3 «Сохранение культурного наследия города Твери» в 2019 году выполнены ремонтно-восстановительные работы на 2 объектах: памятник воинам-интернационалистам и Обелиск Победы, произведена очистка 5 памятников на общую сумму 324,1 тыс. рублей.

На сегодняшний день доля памятников монументального искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери, составляет 80,2%. В течение 2019 года обеспечивалась поставка и транспортировка газа к Обелиску Победы.

Оценка эффективности реализации программы

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году составил 99,5% (в 2018 году – 99,9%, в 2017 году – 99,6%, в 2016 и 2015 годах – 99,9%). При этом итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

- подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери» – 99,5% (в 2018, 2017, 2016 годах – 99,9%, в 2015 году – 100%);

- подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» – 100% (в 2018, 2017, 2016 годах – 100%, в 2015 году – 99,4%);

- подпрограмма 3 «Сохранение культурного наследия города Твери» –100% (в 2018 году – 100%, 2017 году – 99,8%, в 2016 году – 96,5%, в 2015 году – 99,3%).

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа признается эффективной.

3.3. О ходе реализации муниципальной программы города Твери 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» 
на 2015-2020 годы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы утверждена постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1395. Решением Тверской городской Думы № 307 от 21.12.2018 «О бюджете города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2019 году – 93 092,8 тыс. рублей. Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

- «Развитие физической культуры и спорта города Твери»;

- «Развитие молодежной политики на территории города Твери»;

- «Обеспечение жильем молодых семей в городе Твери».

Управление реализацией муниципальной программы

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением Администрации города Твери 28.02.2019 № 62 был утвержден План реализации в 2019 году муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы».

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2019 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление Администрации города Твери от 30.01.2019 № 62 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1395 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 21.05.2019 № 523 «О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1395 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 21.06.2019 № 630 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1395 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 24.07.2019 № 773 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1395 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 31.10.2019 № 1334 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1395 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 31.12.2019 № 1605 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1395 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы».

Все изменения в муниципальную программу вносились своевременно.

Отчет о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2019 году ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлялся в департамент экономического развития администрации города Твери. Соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно плану реализации – 100% (в 2015-2017 годах – 100% ежегодно, в 2018 году – 95,8%).

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели

По состоянию на 31 декабря 2019 года плановый объем финансирования муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2015-2020 годы составил 107 676,9 тыс. рублей. Увеличение объема финансирования по сравнению с первоначально утвержденным объемом связано:

- с поступлением средств из федерального и областного бюджетов в рамках государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2017-2022 годы и государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на реализацию мероприятия 1.03 подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Твери» в сумме 11 250,7 тыс. рублей;

- с поступлением средств гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва), на реализацию мероприятия 1.05 подпрограммы 2 «Развитие молодежной политики на территории города Твери» в сумме 1 006,5 тыс. рублей;

- с экономией по результатам проведения конкурентных процедур, перераспределением средств из бюджета города Твери между мероприятиями подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта города Твери» и подпрограммы 2 «Развитие молодежной политики на территории города Твери», а также добавлением средств из бюджета города Твери на реализацию мероприятий 1.06 «Устройство, ремонт и содержание спортивных площадок», 1.07 «Ремонт, устройство спортивного оборудования и плоскостных сооружений на территориях средних общеобразовательных школ г. Твери» подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта города Твери» в общей сумме 2 326,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджета по реализации муниципальной программы в 2019 году составило 107 613,7 тыс. рублей. Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, - 99,9% (в 2018 году – 54,3%, в 2017 году – 99,9%, в 2016 году – 99,2%, в 2015 годах – 98,6%). Степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 98,5% (в 2018 году – 96,7%, 2017 году – 99,9%, в 2016 году – 99,3%, в 2015 году – 99,9%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм в 2019 году характеризуется данными, представленными в таблице 3.3:

Таблица 3.3

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной

политики города Твери» на 2015-2020 годы

в 2019 году

|  | Финансирование МП, тыс. руб. |  | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта города Твери» | 70 588,2 | 70 525,2 | 99,9 |
| Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики на территории города Твери» | 22 428,2 | 22 428,1 | 100,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечением жильем молодых семей города Твери» | 14 660,5 | 14 660,4 | 100,0 |
| Итого по программе | 107 676,9 | 107 613,7 | 99,9 |

В современной России пропаганда здорового образа жизни является одним из приоритетов государственной стратегии. Город Тверь по праву может считаться одним из ведущих спортивных центров России. В городе наблюдается устойчивый рост численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта города Твери» в 2019 году реализованы все запланированные мероприятия.

Самыми массовыми видами спорта по количеству занимающихся в 2019 году стали: футбол, баскетбол, волейбол, бокс, лыжные гонки, легкая атлетика, плавание, дзюдо, художественная гимнастика и компьютерный спорт.

В рамках административного мероприятия 1.01 «Организация работы по популяризации здорового образа жизни среди населения, проведение встреч известных спортсменов города Твери с детьми, подростками и молодежью» реализованы:

- проведение мастер-классов по различным видам спорта (мастер-класс по лыжным гонкам с участием заслуженного мастера спорта России, бронзового призера Олимпийских Игр Н. Непряевой; мастер-класс по выполнению ВФСК «ГТО»; мастер-класс по тхэквондо, мастер-класс по дзюдо; мастер-класс по кикбоксингу; мастер-класс по функциональному многоборью; мастер-класс по тяжелой атлетике, мастер-класс по TRX; мастер-класс по сайкл);

- проведена работа и заключены соглашения о совместной деятельности с Тверской региональной спортивной общественной организацией «Профессиональный спортивный клуб «Бросающий вызов», Общественной организацией Федерация футбола города Твери, Региональной общественной организацией «Олимпийский совет Тверской области».

В целях вовлечения различных категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом ежегодно расширяется перечень спортивных мероприятий, включенных в календарный план массовых мероприятий управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.

В рамках мероприятия 1.03 «Организация и проведение чемпионатов и первенств города, всероссийских и международных соревнований по различным видам спорта, в соответствии с Единым городским календарным планом спортивно-массовых мероприятий» проведено 210 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие около 36 500 человек.

Из организованных мероприятий центральным и самым ярким событием для всей Твери стало проведение Дня города. 14 июля в зоне отдыха на набережной Афанасия Никитина (городской пляж) прошел Фестиваль современной культуры и спорта «Тверь – молодежная столица». Программа спортивных игр и соревнований включала в себя: соревнования по пляжному волейболу, большому и настольному теннису, гребле на байдарках и каноэ, академической гребле, парусному и рыболовному спорту, баскетболу; интерактивные площадки сумо, мини-футбол, гигантские шашки, мини-гольф, а также сдачу нормативов тестирования ГТО. Центральное место в спортивной программе занял фестиваль боевых искусств «Тверь в спорте». Для жителей города Твери были организованны мастер-классы и открытые тренировки по тхэквондо, кикбоксингу, дзюдо, тяжелой атлетике, функциональному многоборью, в которых могли принять участие и испытать свои силы все желающие. Мастер-классы проводили ведущие спортсмены и тренеры города Твери. Отдельно нужно отметить работу мобильной площадки ГТО «Я ГоТОв!», где все желающие активные горожане и любители здорового образа жизни независимо от возраста имели возможность проверить свою физическую подготовку, выполнив базовые спортивные упражнения комплекса ГТО.

Из традиционных мероприятий самыми крупными стали – легкоатлетическая эстафета 9 мая, которая собрала 1 420 участников из города Твери.

Отдельно необходимо отметить спортивно-массовый праздник «День физкультурника», который проходит уже не в первый раз в зоне отдыха «Городской пляж». В этом году праздник собрал более 1 500 спортсменов и зрителей. Участником спортивного праздника мог стать любой желающий, предпочитающий активный и здоровый образ жизни. Организаторами была подготовлена обширная спортивная программа, для людей различных возрастов и интересов.

Системное проведение физкультурных мероприятий позволяет совершенствовать систему физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных организациях, что способствует обеспечению возможностей гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни, а также повышать общий уровень физической подготовленности граждан.

Среди школьников в 2019 году проведен ряд соревнований по мини-футболу, легкой атлетике, баскетболу, шашкам, шахматам и другим видам спорта, а также тверские школьники приняли участие в региональных этапах Всероссийских соревнований «Лыжня России», «Кросс наций», «Лед надежды нашей» и «Российский азимут».

Ежегодно в рамках муниципальной программы реализуется мероприятие 1.06 «Устройство, ремонт и содержание спортивных площадок». В 2019 году проведены ремонтные работы по ремонту волейбольной площадки на сумму 71,6 тыс. рублей, выполнена очистка деревянных поверхностей от пыли и грязи, нанесен отбеливающий состав, и произведена антисептическая обработка с колеровкой деревянных поверхностей.

В ведении управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери находятся три бюджетных учреждения спортивной направленности - МБУ СШ «Лидер» и МБУ СШОР «Тверь», МБУ физической культуры и спорта «Объединенная дирекция стадионов» (далее - МБУ ФКиС «ОДС»). Управление является учредителем трех автономных некоммерческих организаций физической культуры и спорта «Пролетарка», «Радуга», «Дом спорта «Юность», которые предоставляют населению широкий перечень услуг спортивно-оздоровительного характера.

В МБУ СШ «Лидер» культивируются следующие виды спорта: автоспорт, баскетбол, бокс, волейбол, дзюдо, кикбоксинг, настольный теннис, тхэквондо, фехтование, шашки, шахматы. Количество спортсменов на 31.12.2019 составило 2 250 человек. Тренерский состав – 55 человек (17 человек имеют высшую квалификационную категорию, 6 человек - первую и 2 человека – вторую квалификационную категорию, 1 человек – Заслуженный тренер РФ, 6 тренеров являются Отличниками физической культуры и спорта, 1 – Почетный работник физкультуры, спорта и туризма Тверской области).

В спортивной школе проходили спортивную подготовку 3 мастера спорта, 31 кандидат в мастера спорта, 34 спортсмена первого разряда и 706 спортсменов массовых разрядов.

В 2019 году спортсмены МБУ СШ «Лидер» поучаствовали в более чем 200 соревнованиях различного уровня, 4 спортсмена являются членами сборных команд РФ, приняли участие в тренировочных сборах по баскетболу, боксу, волейболу, тхэквондо, дзюдо.

В рамках реализации мероприятия 3.05 «Проведение противопожарных мероприятий в спортивных школах и учреждениях физической культуры и спорта» проведены противопожарные мероприятия: монтаж системы речевого оповещения в здании спортивного комплекса «Мамулино», замена противопожарных дверных блоков из собственных материалов в здании спортивного центра «Волжанка», приобретение огнетушителя.

В МБУ СШОР «Тверь» культивируются следующие виды спорта: лыжные гонки, плавание, спортивное ориентирование, тяжелая атлетика, футбол. Количество спортсменов на 31.12.2019 составило 510 человек. Тренерский состав – 16 человек (1 ветеран труда Тверской области; 9 человек с высшей квалификационной категорией, 1 человек с первой квалификационной категорией и 3 человека со второй квалификационной категорией). Административный персонал (2 человека с первой квалификационной категорией; 1 человек Отличник физической культуры и спорта и Почетный работник физкультуры, спорта и туризма Тверской области).

В 2019 году в спортивной школе олимпийского резерва проходили спортивную подготовку 3 мастера спорта России, 12 кандидатов в мастера спорта, 52 спортсмена первого разряда, 264 спортсмен массовых разрядов.

Приказом Министерства спорта России от 13.06.2019 № 470 МБУ СШ «Тверь» присвоен статус Спортивной школы олимпийского резерва. В 2019 году лыже роллерная трасса МБУ СШОР «Тверь» включена во Всероссийский реестр объектов видов спорта.

В рамках реализации мероприятия 3.01 «Ремонт, модернизация и материально-техническое переоснащение спортивных школ» муниципальные спортивные школы приняли участие в конкурсном отборе по предоставлению субсидий из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области на укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку

По итогам конкурсного отбора Комитета по физической культуре и спорту Тверской области заключено Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета на укрепление материально-технической базы спортивных школ. Заключены контракты, и поставлено спортивное оборудование:

- для МБУ СШ «Лидер»: мячи волейбольные (52 штуки), мячи баскетбольные (75 штук), скакалки (2 штуки), сетки для настольного тенниса (4 штуки);

- для МБУ СШОР «Тверь»: лыжи (13 пар), лыжероллеры (3 пары), ботинки лыжные (4 пары), крепления лыжные (4 пары).

МБУ ФКиС «ОДС» является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ и оказания услуг в сфере физической культуры и спорта. Инфраструктура включает в себя два стадиона: «Химик» и им. Вагжанова. Это 2 больших футбольных поля, мини-футбольное поле с искусственным покрытием, спортивные и тренажерные залы, каток. С 2018 года основная спортивная арена находится на реконструкции.

Согласно Указу Президента РФ от 24.03.2014 № 172 в городе Твери реализуется всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

С 1 января 2016 года учащиеся образовательных школ города приступили к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а с 1 января 2017 года к сдаче нормативов приступило все население нашего города. В 2016 году сдали нормативы 1 200 человек, в 2017 году – 1 545 человек, в 2018 году – 3 025 человек, в 2019 году – 3 288 человек. На официальном интернет-портале ГТО зарегистрировано 10 334 человека.

В 2019 году совместно с Ассоциацией по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и посёлки», Министерством здравоохранения Российской Федерации, Представительством Всемирной организации здравоохранения в России организован и проведен Первый конкурс «Здоровые города России». По результатам данного конкурса в номинации «Лучший проект по развитию физической активности среди населения» проект центра тестирования ГТО стадиона «Химик» «ГТО – шагает в детский сад» занял второе место.

В рамках реализации мероприятия 3.07 «Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» достигнуты следующие показатели:

- количество посетителей в МБУ ФКиС «ОДС» - 25 560 человек;

- количество человек, принявших участие в тестировании выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» - 3 288 человек.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие молодежной политики на территории города Твери» в 2019 году проведено 52 крупных мероприятий (в 2015 году – 60 мероприятий, в 2016 году – 52 мероприятия, в 2017 году – 63 мероприятия, в 2018 – 67 мероприятий). Уменьшение планового показателя в сравнении с предыдущим годом связано с укрупнением, объединением мероприятий общей идеологической и содержательной направленности.

В целях реализации задач муниципального проекта «Социальная активность» особое внимание уделено мероприятиям творческой направленности и вовлечению волонтеров в организацию и проведение мероприятий.

Проведено свыше 40 крупных мероприятий с участием волонтерских объединений города Твери. Среди них: Форум «Культурный волонтер» (апрель, 500 человек); акции патриотической направленности (январь-декабрь, 25 000 человек), Форум лидеров молодежных общественных объединений и организаторов патриотической работы Твери и Тверской области «Я – Патриот Отечества» (декабрь, 500 человек) и другие.

В 2019 году волонтеры приняли участие во Всероссийских акциях, проходящих на территории города Твери (например, акция «Георгиевская ленточка» (115 волонтеров), акция «Праздник весны и труда» (160 волонтеров), акция «Бессмертный полк» (300 волонтеров), акция «Свеча памяти» (50 волонтеров)).

Вышеуказанные мероприятия проводились в рамках мероприятия 1.01 «Организация и проведение мероприятий в сфере реализации молодежной политики» подпрограммы 2 «Развитие молодежной политики города Твери».

В рамках мероприятия 1.05 «Организация и проведение мероприятий в сфере реализации молодежной политики в рамках проекта» реализован 1 этап инновационного социального проекта «Твой выбор». Проект реализуется при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Основной целевой группой проекта являются подростки, состоящие на всех видах учета. Объем финансирования составил 
1 366,5 тыс. рублей (1 006,5 тыс. рублей – за счет средств гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 360,0 тыс. рублей – средства бюджета города Твери).

В ходе реализации первого этапа проекта основное внимание было уделено вопросам презентационной кампании проекта среди субъектов профилактики, а также среди специалистов, привлеченных к проекту.

Начиная с февраля 2019 года, проведены презентации проекта в рамках заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Твери.

Районными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав сформированы списки участников проекта, куда вошли подростки, состоящие на учете и обучающиеся в следующих образовательных организациях: МБОУ СОШ № 41, МБОУ СОШ № 27, МОУ ЦО № 49, МОУ СОШ № 29, МБОУ СОШ № 42, МОУ СОШ № 40, студенты ТК им. Героя Советского союза П.А. Кайкова.

За каждой подгруппой закреплены кураторы в лице социальных педагогов образовательных организаций. Проведена диагностика участников проекта на базе образовательной организации, начиная с октября 2019 года.

Разработан сайт проекта (tv-project69.ru), в котором есть разделы с общей информацией о проекте, о приглашении волонтеров к участию в проекте, а также отдельный раздел для специалистов, который по ходу реализации проекта будет наполняться программами, методиками и практиками работы с целевой аудиторией.

Проведены управленческий семинар-совещание и обучающие семинары для специалистов. Согласно плана проведены комплексные культурно-просветительские, спортивные мероприятия для подростков, а также на протяжении всего периода осуществлялось их психологическое сопровождение.

Оптимизирована деятельность учреждения молодежной политики МБУ «Подростково-молодежный центр»: функционирует сеть клубов по месту жительства для организации досуга для средне- и малообеспеченных молодых людей; улучшается материально-техническая база МБУ «Подростково-молодежный центр» и клубов по месту жительства; открыт и функционирует Центр психологической помощи подросткам и молодежи «Доброе слово»; создан и функционирует отдел патриотического воспитания; работают Молодежный волонтерский центр «Перспектива» и Городской молодежный совет по гражданско-патриотическому воспитанию.

Налажена системная работа с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Отделом психологической помощи МБУ «Подростково-молодежный центр» проведены групповые занятия по профилактике социально-значимых заболеваний для несовершеннолетних, адресная работа с подростками, состоящими на учете в комиссиях и органах по делам несовершеннолетних, индивидуальное консультирование, количество участников мероприятий составило 2 200 человек (в 2015 году – 1 500 человек, в 2016 году – 2 200 человек, в 2017 году – 2 200 человек, в 2018 году – 2 305 человек).

В рамках реализации подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Твери» в 2019 году приняты документы от 132 семей, участниками программы признана 131 семья (в 2015 году – 168 семей, в 2016 году – 152 семьи, в 2017 году – 137 семей, в 2018 году – 135 семей). Снижение количества пакетов документов, принятых от молодых семей для участия в подпрограмме, в отчетном периоде по сравнению с 2015 – 2018 годами связано с сокращением сроков принятия документов, а также с отсутствием финансирования, отвечающего потребностям. В 2019 году выдано 17 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения молодым семьям на условиях софинансирования федерального, областного и местного бюджетов. Все 17 семей реализовали свое право на получение социальной выплаты (в 2015 году – 22 семьи, в 2016 году – 9 семей, в 2017 году – 8 семей, в 2018 году – 15 семей). Увеличение количества выданных свидетельств в отчетном периоде по сравнению с 2016 - 2018 годами связано с увеличением финансирования из средств областного и федерального бюджетов, сокращением доли софинансирования из средств городского бюджета, сохранением выделения объемов финансирования на уровне 2018 года.

Информация о проведении спортивно-массовых мероприятий и мероприятий в сфере реализации молодежной политики размещается на официальном сайте http://ksm.tver.ru/.

Оценка эффективности реализации программы

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году составил 99,2 (в 2015 году – 99,4%, в 2016 году – 99,3%, в 2017 году – 99,9%, в 2018 году – 79,7%). В том числе, итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

- подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта города Твери» - 92,6% (в 2015 году – 99,8%, в 2016 году – 99,8%; в 2017 году – 100%, в 2018 году – 87,9%);

- подпрограммы 2 «Развитие молодежной политики на территории города Твери» - 100% (в 2015-2018 годах – 100% ежегодно);

- подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Твери» - 100% (в 2015 году – 98,4%, в 2016 году – 95,9%; в 2017 – 2018 годах – 100% ежегодно).

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа признается эффективной.

3.4. О ходе реализации муниципальной программы города Твери 
«Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы

Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы (далее по тексту – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1390. Решением Тверской городской Думы от 21.12.2018 № 307 «О бюджете города Твери на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2019 году – 79 537,0 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Управление социальной политики».

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

- «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери»;

- «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями».

Управление реализацией муниципальной программы

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением Администрации города Твери от 07.02.2019 № 28 был утвержден «План реализации в 2019 году муниципальной программы города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы» (далее – План реализации).

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2019 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление Администрации города Твери от 10.04.2019 № 375 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1390»;

- постановление Администрации города Твери от 31.10.2019 № 1330 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1390»;

- постановление Администрации города Твери от 24.12.2019 № 1553 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1390»;

- распоряжение Администрации города Твери от 22.05.2019 № 167 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 07.02.2019 № 28 «Об утверждении плана реализации в 2019 году муниципальной программы города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 – 2020 годы».

Все изменения в муниципальную программу вносились своевременно.

Отчет о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2019 году ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлялся в департамент экономического развития администрации города Твери. Соблюдение сроков исполнения программных мероприятий в 2019 году согласно плану реализации – 100% (в 2015, 2016, 2017 и 2018 годах - 100%).

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели

По состоянию на 31 декабря 2019 года плановый объем финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы в 2019 году составил 77 301,2 тыс. рублей.

Уменьшение в 2019 году объема финансирования по муниципальной программе по сравнению с первоначально утвержденным объемом связано с уменьшением объемов финансирования мероприятий подпрограммы 1 «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери», а именно с уменьшением объема финансирования на мероприятия:

- по предоставлению услуг муниципальных бань и душевых павильонов отдельным льготным категориям граждан в связи уменьшением фактически оказанных услуг по помывке в бане и душевых павильонах, предоставленных гражданам в 2019 году;

- по иным видам социальной поддержки (по адресной социальной помощи в виде подарочных наборов) в связи с отменой поздравления наборами для новорожденных женщин, родивших детей и находящихся в канун Дня матери в родильных домах города Твери, так как на областном уровне с 01.10.2019 введена мера социальной поддержки по вручению набора для новорожденных женщинам, родивших детей и зарегистрировавших их на территории Тверской области;

- по осуществлению выплат Почетным гражданам города Твери в связи с уменьшением количества получателей выплаты;

- по выплате пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города Твери в связи с перерасчетом размеров пенсий за выслугу лет из-за индексации трудовых пенсий по старости.

Общий фактический объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2019 году составил 76 338,1 тыс. рублей.

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2019 году, составила 98,8% (в 2018 году - 99,2%, в 2017 году - 99,8%, в 2016 году - 99,3%, в 2015 году – 95,1%). Степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 99,4% (в 2018 году – 100%, в 2017 году - 100%, в 2016 году - 99,9%, в 2015 году – 95,4%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2019 году характеризуется следующими данными, представленными в таблице 3.4:

Таблица 3.4

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы города Твери

«Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы

в 2019 году

|  | Финансирование МП, тыс. руб. |  | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери» | 76 169,9 | 75 287,2 | 98,8 |
| Подпрограмма 2 «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями» | 1 131,3 | 1 050,9 | 92,9 |
| Итого по программе | 77 301,2 | 76 338,1 | 98,8 |

В рамках реализации подпрограммы 1 «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери» в 2019 году доля граждан, получивших адресную социальную помощь, от числа обратившихся за адресной социальной помощью составила 90%. Социальную поддержку получили 100% обратившихся граждан, имеющих право на ее получение. Всего различные виды социальной поддержки получили 13,5 тыс. горожан.

С целью социальной поддержки малообеспеченных граждан, жителей города, оказавшихся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях, а также отдельных категорий граждан, оказана помощь:

- в денежном виде 230 гражданам, достигнутый показатель по количеству человек, получивших адресную социальную помощь в денежном виде, составил 101,3%. В 2019 году увеличилась по сравнению с запланированной численность граждан, обратившихся за оказанием адресной социальной помощи в денежном виде. В 2015 году денежная помощь оказана 175 гражданам, в 2016 году - 159 гражданам, в 2017 году - 186 гражданам, в 2018 году – 238 гражданам. Оказание помощи носит заявительный характер, решение о размере оказываемой адресной социальной помощи принимается по каждому заявителю исходя из конкретной ситуации;

- в натуральном виде – 5 765 малообеспеченным жителям города, достигнутый показатель составил 115,3%, оказание помощи носит заявительный характер. В 2019 году увеличилась численность граждан, обратившихся за оказанием адресной социальной помощи в натуральном виде. Степень достижения планового значения показателя составила в 2015 году - 110,7%, в 2016 году - 110,8%, в 2017 году - 108,5%, в 2018 году – 101,1%;

- в виде подарочных наборов – 3 175 гражданам, все проводимые мероприятия обеспечены в соответствии с потребностью подарочными наборами, достигнутый показатель составил 100%. Аналогичный показатель в 2015 году составил 100,3%, в 2016 году - 100%, в 2017 году - 104,2%, в 2018 году – 100%.

Отдельным категориям граждан оказано 22 397 льготных муниципальных услуг банями и душевыми павильонами муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери». Достигнутый показатель составил 97,9%, услуги оказываются гражданам по обращаемости (по талонам). В 2019 году уменьшилось количество льготных услуг, предоставленных гражданам муниципальными банями и душевыми павильонами, по сравнению с запланированными показателями. В 2015 году соответствующий показатель составил 104%, в 2016 году - 100,3%, в 2017 году - 99,2%, в 2018 году – 110,9%.

В целях оказания поддержки гражданам, получившим признание за достижение в трудовой, общественной и иной деятельности произведены выплаты:

- Почетным гражданам города (26 чел.), достигнутый показатель составил 100%;

- Белоусовой Н.В.;

- ветеранам боевых действий, уволенным в запас и ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий (48 чел.), достигнутый показатель в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах составил 100%, в 2015 году - 78,3%, выплата носит заявительный характер;

- неработающим пенсионерам из числа удостоенных почетных званий в социальной сфере (237 чел.), достигнутый показатель по мероприятию составил 100%, выплата носит заявительный характер. Аналогичный показатель в 2015 году составил 88,8%, в 2016 году - 100%, в 2017 году - 99,5%, в 2018 году – 100%;

- пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города Твери и лицам, замещавшим муниципальные должности города Твери (424 чел.), достигнутый показатель составил 99,3%, выплаты произведены всем получателям, имеющим право на ее получение, снижение показателя связано с уменьшением численности муниципальных пенсионеров (в связи со смертью);

- единовременной ежегодной выплаты на лечение лицам, вышедшим с должностей муниципальной службы в городе Твери, а также с муниципальных должностей города Твери на пенсию за выслугу лет (424 чел.). Достигнутый показатель составил 99,3%, снижение показателя связано с уменьшением численности муниципальных пенсионеров (в связи со смертью). Аналогичный показатель в 2015 году составил 99,5%, в 2016 году - 99,2%, в 2017 году - 99,7%, в 2018 году – 99,8%.

Социальная поддержка оказана 45 тренерам, преподавателям и руководителям творческих коллективов муниципальных учреждений культуры и спорта города Твери. Достигнутый показатель по данному мероприятию в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах составил 100%, в 2015 году - 150%.

Оказана социальная поддержка некоммерческим организациям города Твери:

- 13 социально ориентированным некоммерческим организациям города Твери выделены субсидии на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) на общую сумму 1 690,0 тыс. рублей. Степень достижения планового значения показателя в 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах составила 100%;

- 14 социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов и ветеранов выделены субсидии на общую сумму 2 310,0 тыс. рублей на обеспечение части затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности, достигнутый показатель составил в 2019 году 100%;

- организован выпуск 8,0 тыс. экземпляров информационного бюллетеня для инвалидов на страницах газеты «Так живем», степень достижения планового значения показателя в 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах составила 100%; издано 220 экземпляров информационных памяток о льготах, гарантиях и мерах социальной поддержки инвалидов, достигнутый показатель составил в 2017, 2018 и 2019 годах – 100%.

- проведено 2 семинара с общественными организациями ветеранов и инвалидов города Твери, фактический показатель по мероприятию составил в 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах 100%.

В целях социальной поддержки семей с детьми:

- организован проезд учащихся образовательных учреждений на городских маршрутах пассажирского транспорта общего пользования по льготным проездным билетам, реализовано 5 775 проездных билетов (642 учащихся). Фактический показатель по количеству реализованных билетов составил 86%, проездные билеты реализуются в соответствии с потребностью. Данный показатель в 2015 году составил 99,8%, в 2016 году - 100%, в 2017 году - 100,1%, в 2018 году – 100%;

- оказана социальная поддержка 79 детям: за особые достижения в олимпиадном движении (42 ребенка) и в научно-исследовательской работе (37 детей). Достигнутые показатели по мероприятию составили 100%. В 2015 году социальная поддержка оказана 71 ребенку, в 2016 году - 78 детям, в 2017 году - 78 детям, в 2018 году – 79 детям;

- осуществлена социальная поддержка одаренных детей, занимающихся в творческих коллективах муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери, и одаренных детей-спортсменов - всего 189 детей. Достигнутый показатель по мероприятию в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах составил 100%, в 2015 году - 87,1%;

- поставлены на учет на получение земельных участков в рамках реализации на территории города Твери закона Тверской области от 07.12.2011 № 75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области» 176 многодетных семей. Достигнутый показатель в 2015 году составил 152,2%, в 2016, 2017 и 2018 годах - 100%, в 2019 году – 97,8%, постановка на учет осуществляется на заявительной основе.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями» социальную поддержку получили 2,3 тыс. горожан.

Выполнены мероприятия по обеспечению доступа людей с ограниченными возможностями к объектам социальной инфраструктуры:

- установлены 3 пандуса в домах проживания инвалидов-колясочников по адресам: 
б-р Шмидта, д. 49, корп. 1 (4 подъезд); Спортивный пер., д. 2, корп. 2 (3 подъезд); Артиллерийский пер., д. 15 (2 подъезд). Достигнутый показатель по мероприятию в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах составил 100%, в 2015 году - 66,7%;

- обустроены пандусом и поручнями входы в здания МБОУ СОШ № 42, МБОУ «Средняя школа № 9»;

- для обеспечения доступа людей с ограниченными возможностями выполнены работы по адаптации входной группы муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени Василия Васильевича Андреева».

Организован летний отдых 20 детей с ограниченными возможностями на базе муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детского оздоровительно-образовательного лагеря «Романтик». Достигнутый показатель по мероприятию в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах составил 100%, в 2015 году - 62,5%, предоставление путевок в лагерь осуществляется на заявительной основе.

В целях расширения услуг лицам с ограниченными возможностями организовано 
4 совещания с предпринимателями сферы потребительского рынка.

В рамках подпрограммы уделено особое внимание решению задачи по социокультурной реабилитации инвалидов. Различными мероприятиями охвачены 802 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, что составляет 57,2% от числа детей-инвалидов, проживающих в городе Твери.

Приобретены 30 семейных абонементов для плавания в бассейне АНО ФКиС «Радуга» для детей-инвалидов и их родителей. Достигнутый показатель по мероприятию в 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах составил 100%.

В рамках мероприятий, посвященных Дню защиты детей, организована поездка на теплоходе по реке Волга семей с детьми–инвалидами (05.06.2019). В программе мероприятия - театрализованный спектакль, интерактивные игры, конкурсы с вручением призов. Участие в поездке приняло 105 человек, в т. ч.: дети-инвалиды - 70 человек, родители - 35 человек. Степень достижения планового показателя мероприятия в 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах составила 100%.

В целях организации летнего отдыха детей-инвалидов - членов общественной организации «Родители детей-инвалидов города Твери» приобретены продукты питания. Организовано и проведено 32 похода, участие в походах приняло 180 детей-инвалидов. Показатель эффективности мероприятия в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах выполнен на 100%. В 2015 году аналогичный показатель составил 108,9%.

Реализовывался проект по дистанционному обучению детей-инвалидов изобразительному искусству на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская художественная школа имени Валентина Александровича Серова». Для организации учебного процесса обеспечен доступ участников обучения к сети Интернет. В программе дистанционного обучения участвовали 17 детей-инвалидов. Организован конкурс рисунков среди детей-инвалидов «Открытый мир», участие в котором приняли 35 детей-инвалидов. Для организации занятий с детьми-инвалидами закуплены 9 графических планшетов. Достигнутые показатели по мероприятию в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах составили 100%. В 2015 году показатель эффективности мероприятия по количеству обучающихся детей выполнен на 95,8%.

Для детей с синдромом Дауна и слабовидящих детей на базе МБУ ДО «Детская школа искусств № 1 имени М.П. Мусоргского», ГКУ Тверской области «Тверская областная специальная библиотека для слепых имени М.И. Суворова» и МБДОУ детский сад № 100 проводились занятия и концерты, участие в которых приняли 170 детей-инвалидов. Достигнутый показатель мероприятия в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах составил 100%, в 2015 году - 171,3%.

Одним из мероприятий программы реализовывался проект «Библиотека-центр социальной реабилитации». В течение 2019 года:

- осуществлено индивидуальное обслуживание читателей-инвалидов на дому и в стенах библиотеки, библиотекой обслужено 1 500 инвалидов. Достигнутый показатель в 2015, 2017, 2018 и 2019 годах составил 100%. В 2016 году аналогичный показатель составил 101,3%, обслуживание инвалидов осуществляется на заявительной основе;

- проведено 60 мероприятий с участием слабослышащих детей на базе ГКОУ «Тверская школа № 1» и детей-инвалидов, посещающих ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» города Твери. Участие в мероприятиях приняли 280 детей-инвалидов. Показатели эффективности мероприятия по количеству проведенных мероприятий и количеству детей-инвалидов, принявших участие в мероприятиях, выполнены в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах на 100%. Аналогичные показатели в 2015 году составили соответственно 158,3% и 101,8%;

- организованы курсы по обучению компьютерной грамотности и работе в Интернете в мае и в октябре. Достигнутый показатель по мероприятию в 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах составил 100%.

Организовано дистанционное обучение в 14 муниципальных общеобразовательных школах 20 детей-инвалидов. Проведены 2 семинара для педагогических работников по вопросу организации дистанционного обучения детей-инвалидов. Показатель эффективности мероприятия выполнен в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах на 100%. В 2015 году достигнутый показатель составил 125%.

Оценка эффективности реализации программы

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году составил 99,2% (в 2018 году – 99,7%, в 2017 году - 99,9%, в 2016 году - 99,7%, в 2015 году – 95,8%), в том числе, итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

- подпрограммы 1 «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери» - 98,7% (в 2018 году – 99,9%, в 2017 году - 99,9%, в 2016 году - 99,9%, в 2015 году – 98,8%);

- подпрограммы 2 «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями» - 97,7% (в 2018 году – 99,9%, в 2017 году - 100%, в 2016 году - 99,9%, в 2015 году – 98,5%).

В соответствии с «Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери» (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденному постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542) реализация данной муниципальной программы в 2019 году признается эффективной.

3.5. О ходе реализации муниципальной программы города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы

Муниципальная программа города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы (далее по тексту – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1397. Решением Тверской городской Думы от 21.12.2018 № 307 «О бюджете города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2019 году – 158 832,7 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем»;

- подпрограмма 2 «Ликвидация аварийного жилья»;

- подпрограмма 3 «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери».

Муниципальная программа разработана с учетом основных направлений социально-экономического развития города Твери, предусматривающего реализацию демографической политики на территории города Твери, и нацелена на создание условий по обеспечению жителей города Твери доступным жильем.

Управление реализацией муниципальной программы

Для организации исполнения в отчетном году мероприятий муниципальной программы распоряжением Администрации города Твери от 15.03.2019 № 96 был утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

В целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе в связи с уточнением объемов финансирования отдельных мероприятий, в течение отчетного периода были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление Администрации города Твери от 17.01.2019 № 174 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1397»;

- постановление Администрации города Твери от 14.05.2019 № 514 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1397»;

- постановление Администрации города Твери от 06.08.2019 № 891 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1397»;

- постановление Администрации города Твери от 25.10.2019 № 1299 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1397»;

- постановление Администрации города Твери от 31.10.2019 № 1332 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1397»;

- распоряжение Администрации города Твери от 03.12.2019 № 412 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 15.03.2019 № 96 «Об утверждении плана реализации в 2019 году муниципальной программы города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015 - 2020 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 31.12.2019 № 1604 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1397».

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2019 году ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлялись в департамент экономического развития администрации города Твери. По итогам реализации программы в 2019 году из 26 мероприятий в установленные сроки выполнены 26.

Таким образом, соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно плану реализации, составляет 100% (в 2015 году - 88,1%, в 2016 году – 96,3%, в 2017 году - 100%, в 2018 – 96,2%).

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели

На протяжении 2019 года в муниципальную программу вносились изменения в части увеличения и уменьшения объемов финансирования муниципальной программы в соответствии с решениями Тверской городской Думы и доведенными межбюджетными трансфертами. По состоянию на 31.12.2019 года плановый объем финансирования в 2019 году муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы составил 170 876,7 тыс. рублей (первоначально утвержденный объем финансирования муниципальной программы на 2019 год составлял 158 832,7 тыс. рублей).

Увеличение объема финансирования на 31.12.2019 на 7,6% по сравнению с первоначально утвержденным объемом финансирования связано с поступлением в 2019 году дополнительных средств из федерального и областного бюджетов.

Кассовое исполнение бюджета по реализации муниципальной программы в 2019 году составило 166 219,6 тыс. рублей (справочно: в 2015 году - 413 827,3 тыс. руб., в 2016 году – 237 169,8 тыс. руб. в 2017 году - 207 556,9 тыс. руб., в 2018 году – 179 128,9 тыс. руб.) Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 97,3% (справочно: в 2015 году – 82,4%, в 2016 году – 92,5% в 2017 году – 95,1%, в 2018 году – 95%). При этом степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы составила 87,8% (справочно: в 2015 году – 85,2%, в 2016 году – 99,9%, в 2017 году – 86,2%, в 2018 году – 86,9%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2019 году представлено в таблице 3.5.

Таблица 3.5

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы

«Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы

в 2019 году

|  | Финансирование МП, тыс. руб. |  | Полнота освоения бюджет-ных средств, % | Справочно: Полнота освоения бюджет-ных средств в 2018 году, % | Справочно: Полнота освоения бюджет-ных средств в 2017 году, % | Справочно: Полнота освоения бюджет-ных средств в 2016 году, % | Справочно: Полнота освоения бюджет-ных средств в 2015 году, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» | 102 891,6 | 99 470,9 | 96,7 | 96,1 | 98,3 | 87,3 | 83,7 |
| Подпрограмма 2 «Ликвидация аварийного жилья» | 13 754,2 | 13 336,7 | 97,0 | 99,3 | 40,1 | 100,0 | 86,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартир-ных (жилых) домах города Твери» | 54 230,9 | 53 412,0 | 98,5 | 90,9 | 94,4 | 98,4 | 76,4 |
| Итого по программе: | 170 876,7 | 166 219,6 | 97,3 | 95,0 | 95,1 | 92,5 | 82,4 |

В рамках реализации подпрограммы 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» получены следующие результаты.

Объем бюджетного финансирования, выделенного для решения подпрограммы 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем», в 2019 году составил 102 981,6 тыс. рублей, фактически освоено на конец года – 99 470,9 тыс. рублей, что составляет 96,7% от планового значения (справочно: в 2016 году объем финансирования составил 138 819,6 тыс. руб., освоено – 121 134,6 тыс. руб., что составило 87,3 % от планового значения, в 2017 году объем финансирования составил 134 922,6 тыс. руб., освоено – 132 653,7 тыс. руб., что составило 98,3% от планового значения, в 2018 году объем финансирования составил 112 964,6 тыс. руб., освоено – 108 570,5 тыс. руб., что составляет 96,1% от планового значения).

Мероприятия подпрограммы 1 выполнялись на условиях софинансирования (малоимущие многодетные семьи) и за счет средств областного и городского бюджетов по переданным государственным обязательствам.

Обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей осуществляется в рамках государственной программы Тверской области «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017 – 2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2016 № 436-пп, и государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Целями программ обозначены социальная поддержка и улучшение качества жизни социально уязвимых категорий граждан.

Работа Администрации города Твери по признанию семей малоимущими многодетными, принятию их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, осуществлялась на основании разработанных и утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг.

В целях признания семей малоимущими многодетными для принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма производился расчет размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению.

Согласно плановым показателям в 2019 году необходимо обеспечить жилыми помещениями 8 малоимущих многодетных семей (49 человек). Все выбрали способ обеспечения жильем в виде получения единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения (справочно: в 2015 году – 12 семей, в 2016 году – 9 семей, в 2017 году – 6 семей, в 2018 году – 4 семьи). Все 8 семей приобрели жилые помещения, соответствующие установленным нормам, денежные средства перечислены на счета продавцов квартир.

В 2019 году на реализацию мероприятия «Строительство (приобретение), долевое участие в строительстве жилых помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий» из консолидированного бюджета направлено 21 170,2 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Тверской области – 14 819,1 тыс. рублей, средства бюджета города Твери – 6 351,1 тыс. рублей.

В рамках реализации переданных законом Тверской области от 07.12.2011 № 78-ЗО «О наделении органов местного самоуправления Тверской области государственными полномочиями Тверской области по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан» государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2019 году подлежали обеспечению жильем 57 граждан.

В 2019 году был проведен 171 аукцион на приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. В декабре 2019 года заключено 56 муниципальных контрактов с ООО УК «Альфа-Капитал» Д.У. ЗПИКФ недвижимости «Волга Лайф». По 1 помещению для инвалида-колясочника аукционы признаны не состоявшимися в виду отсутствия заявок. Осуществляются мероприятия по регистрации права муниципальной собственности с отнесением жилых помещений в специализированный жилищный фонд. После получения документов жилые помещения будут предоставлены детям-сиротам.

Таким образом, в рамках выполнения государственных обязательств, установленных федеральным законодательством, по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в 2019 году за счет средств федерального и областного бюджетов приобретены 56 жилых помещений. В муниципальную собственность зарегистрированы 65 жилых помещений, приобретенных в 2018 году Общая площадь приобретенных в 2019 году жилых помещений – 1 571,0 кв. м.

Всего в 2019 году заключено 64 договора найма специализированных жилых помещений, приобретенных в 2018 году (издано 64 постановления).

56 договоров найма будут заключены в 2020 году после оформления помещений в муниципальную собственность.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Ликвидация аварийного жилья» достигнуты следующие результаты.

Объем бюджетного финансирования, выделенного для решения подпрограммы 2 «Ликвидация аварийного жилья», в 2019 году составил – 13 754,2 тыс. рублей, фактически освоено на конец года – 13 336,7 тыс. рублей, что составляет 97,0% от планового значения (справочно: в 2016 году объем финансирования составил – 17 276,0 тыс. руб., освоено – 17 275,8 тыс. руб., что составило 100% от планового значения, в 2017 году – 6 993,4 тыс. руб., фактически освоено на конец года – 2 805,0 тыс. руб., что составляет 40,1% от планового значения, в 2018 году – 21 490,7 тыс. руб., фактически освоено на конец года – 21 344,9 тыс. руб., что составляет 99,3% от планового значения).

В рамках муниципальной программы в 2019 году расселены находившиеся в частной собственности жилые помещения (квартиры № 3, № 4, № 8), расположенные в признанном аварийным и подлежащим сносу доме по адресу: город Тверь, поселок Лоцманенко, дом 14, путем заключения соглашений об изъятии имущества для муниципальных нужд. Возмещение за изымаемое имущество выплачено в полном объеме, право муниципальной собственности города Твери на изъятые для муниципальных нужд жилые помещения зарегистрировано в установленном порядке.

Кроме того, выплачено возмещение за жилые помещения (квартиры № 2 и № 3), расположенные в доме по адресу: город Тверь, поселок Лоцманенко, дом 9а, изъятые для муниципальных нужд по решениям суда.

Таким образом, при реализации подпрограммы в 2019 году были достигнуты следующие показатели:

- количество собственников, получивших возмещение за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жилого помещения и размер убытков, причиняемых изъятием имущества для муниципальных нужд – 7 человек;

- количество заключенных соглашений с гражданами (из числа собственников жилых помещений) – 3 единицы;

- количество зарегистрированных жилых помещений, полученных в результате предоставления возмещения за жилое помещение у собственников, – 3 единицы.

В 2019 году снесено 3 многоквартирных аварийных домов, расселенных в рамках реализации муниципальной Адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонд на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением Администрации города Твери от 25.06.2013 № 736: ул. Спортивная д. №3, № 5, ул. Коминтерна № 19, общей площадью 1 326,2 кв. м.

В рамках реализации подпрограммы 3 «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери» получены следующие результаты.

Объем бюджетного финансирования, выделенного для решения подпрограммы 3 «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери», в 2019 году составил – 54 230,9 тыс. рублей, фактически освоено на конец года – 53 412,0 тыс. рублей, что составляет 98,5% от планового значения (справочно: в 2017 году объем финансирования составил 76 358,9 тыс. руб., освоено – 72098,2 тыс. руб., что составило 94,4% от планового значения, в 2018 году объем финансирования составил 54 126,2 тыс. руб., фактически было освоено – 49 213,5 тыс. руб., что составляет 90,9% от планового значения).

В 2019 году заявки управляющих организаций и фонда капитального ремонта Тверской области по перечислению взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов удовлетворены в полном объеме.

Сокращение площади жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, относительно планового значения обусловлено их приватизаций.

В 2019 году отремонтировано 49 жилых помещений, заменено 7 газовых плит и 299 приборов учета.

В соответствии с пунктом «б» статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ органы местного самоуправления организуют строительство и содержание муниципального жилищного фонда, создают благоприятные условия для жилищного строительства.

В соответствии с пунктом 45 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу необходимо наличие технического заключения, выполненного специализированной организацией, проводящей обследование этого дома.

В 2019 году с целью проведения технического обследования многоквартирных (жилых) домов и жилых помещений с целью определения физического износа конструктивных элементов и инженерных коммуникаций, принятие решения о видах ремонта и целесообразности его проведения были заключены договоры на сумму 197,4 тыс. рублей (исполнено 99,7%):

- № 15 от 03.04.2019 на оказание услуг по объекту: «Обследование многоквартирного дома по адресу: г. Тверь, Пролетарский район, ул. 3-я Волоколамская, дом 4» на сумму 87 700,0 рублей;

- № 73 от 03.12.2019 на оказание услуг по объекту: «Обследование многоквартирного дома по адресу: г. Тверь, Пролетарский район, ул. Прядильная, дом 6» на сумму 50 000,0 рублей;

- № 25 от 06.05.2019 на оказание услуг по объекту: «Обследование многоквартирного дома по адресу: г. Тверь, Пролетарский район, Серебряковская пристань, дом 12» на сумму 59 700,0 рублей.

Постановлением Администрации города Твери от 19.09.2014 № 1136 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам в целях возмещения недополученных доходов, возникших в результате разницы от установленного Тверской городской Думой размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда и размера платы, установленного договором управления многоквартирным домом» утвержден Порядок предоставления субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам в целях возмещения недополученных доходов, возникших в результате разницы от установленного Тверской городской Думой размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда и размера платы, установленного договором управления многоквартирным домом.

В 2019 году обращения от управляющих организаций на предоставление субсидий из бюджета города Твери не поступали.

С целью обеспечения безопасной эксплуатации зданий, находящихся в муниципальной собственности, и надлежащего исполнения обязательств наймодателя жилого помещения в 2019 году департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства заключены и оплачены муниципальные контракты, предметом которых является проведение капитального ремонта многоквартирных домов, не включенных в региональную программу капитального ремонт:

1. жилой дом № 28, корп. 8 на ул. Бобкова (выполнение работ по ремонту цоколя и отмостки);

2. жилой дом № 28, корп. 9 на ул. Бобкова (выполнение работ по ремонту цоколя и отмостки);

3. жилой дом № 12 на ул. Бебеля (проектные работы по определению предмета охраны объекта культурного наследия, выполнение работ по капитальному ремонту кровли, осуществление авторского надзора за выполнением работ по капитальному ремонту кровли, осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту кровли).

Заключен муниципальный контракт на проведение технического обследования объектов культурного наследия по адресам: Двор Пролетарки, дома № 17, № 47, № 118, 
№ 119, № 122, № 156, на сумму 3 450 774,29 руб. (оплата будет осуществляться в 2020 году).

Одновременно произведена оплата кредиторской задолженности по контрактам 2018 года:

- на выполнение работ по капитальному ремонту автоматической системы пожарной сигнализации, 3-го типа оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре жилого дома № 19 корпус 1 на ул. Строителей;

- на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту автоматической системы пожарной сигнализации, 3-го типа оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре жилого дома № 19 корпус 1 на ул. Строителей.

В соответствие с утвержденным Порядком (постановление Администрации города Твери от 06.07.2015 № 959) в 2019 году в целях возмещения недополученных доходов по содержанию незаселенных муниципальных жилых помещений площадью 2 889,7 кв. м предоставлены субсидии юридическим лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами, в которых имеются незаселенные жилые помещения муниципального жилищного фонда, и предоставляющим жилищные и (или) коммунальные услуги, либо ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим коммунальные услуги потребителям, проживающим в жилых помещениях в многоквартирных домах, в которых имеются незаселенные жилые помещения муниципального жилищного фонда, в случае самостоятельной оплаты таких коммунальных услуг собственниками и нанимателями жилых помещений.

Ассигнования, предусмотренные в бюджете города Твери на данные цели, освоены в объеме 934,5 тыс. рублей или 100% от планового показателя. Плановое значение показателя достигнуто на 98,1%.

Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом» (МКУ «УМЖФ»). В рамках своих полномочий учреждение обеспечивает соблюдение процедуры проведения общих собраний собственников, принимает решения от имени муниципального собственника о пользовании общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме иными лицами, составляет и оформляет необходимые документы при проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и соответствие текста документов требованиям законодательства, учет, начисление и обеспечение полного и своевременного поступления платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда города Твери (платы за наем) в доход бюджета города Твери, ее взыскание в установленном законом порядке в доход бюджета города Твери (при необходимости).

В 2019 году жилых помещений, обслуживаемых МКУ «УМЖФ», составило 8 202 единицы (в 2018 году – 8 393, в 2017 году – 8 663, в 2016 году – 8 997, в 2015 году – 
9 743). Количество должников в реестре должников в муниципальном жилом фонде составило 3 193 единицы (на конец 2018 года – 8 882, на конец 2017 года – 5 989, 2016 года – 5 021, 2015 года – 7 862), то есть уменьшилось в 2,8 раза по сравнению с 2018 годом.

Оценка эффективности реализации программы

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году составил 92,8% (справочно: в 2018 году – 91,1%, в 2017 году – 91,1%, в 2016 году – 96,6%, в 2015 году – 82,2%). В том числе достигнуты следующие итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

- подпрограмма 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» – 97,0% (в 2018 году – 96,5%, в 2017 году – 99,5%, в 2016 году - 87,7%, в 2015 году – 65,2%);

- подпрограмма 2 «Ликвидация аварийного жилья» – 98,3% (в 2018 году – 99,5%, в 2017 году – 44,1%, в 2016 году - 98,8%, в 2015 году – 74,4%);

- подпрограмма 3 «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери» – 99,5% (в 2018 году – 97,4%, 2017 году – 88,1%, в 2016 году - 89,9%, в 2015 году – 83,9%).

В соответствии с «Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери» (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) реализация данной муниципальной программы в 2019 году признается эффективной.

3.6. О ходе реализации муниципальной программы города Твери 
«Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы

Муниципальная программа «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы утверждена постановлением Администрации города Твери № 1396 от 30.10.2014. Решением Тверской городской Думы от 21.12.2018 № 307 «О бюджете города Твери на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2019 году – 71 045,0 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери (далее – департамент ЖКХ).

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь»;

- подпрограмма 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь»;

- подпрограмма 3 «Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Тверь».

Управление реализацией муниципальной программы

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением Администрации города Твери 08.04.2019 № 120 был утвержден «План реализации в 2019 году муниципальной программы города Твери города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы».

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2019 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление Администрации города Твери от 31.10.2019 № 1335 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1396»;

- постановление Администрации города Твери от 25.10.2019 № 1297 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1396».

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2019 году с момента его утверждения своевременно предоставлялись в департамент экономического развития администрации города Твери.

Из 15 мероприятий, предусмотренных на 2019 год, в установленные сроки выполнены 14 мероприятий. Таким образом, соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно плану реализации, составляет 93,3% (в 2018 году – 87,5%; в 2017 году – 85,7%, в 2016 году – 88,9%, в 2015 году – 76,2%).

Ввиду отсутствия предложений ресурсоснабжающих организаций по актуализации Схемы коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа город Тверь до 2027 года соответствующее мероприятие не было выполнено.

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели

По состоянию на 31.12.2019 года плановый объем финансирования муниципальной программы в 2019 году составил 427 543,3 тыс. рублей.

Увеличение объема финансирования по сравнению с первоначально утвержденным объемом (71 045,0 тыс. рублей) связано с поступлением в 2019 году средств из областного и городского бюджетов в рамках национального проекта «Экология».

Кассовое исполнение муниципальной программы в 2019 году составило 372 231,1 тыс. рублей.

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, сформировалась на уровне 87,1% от плана (в 2018 году - 79,8% от плана, в 2017 году - 57,2%, в 2016 году – 88,0%, в 2015 году – 64,5%). При этом степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы составила 71,6% (в 2018 году - 74,1%, в 2017 году - 77,1%, в 2016 году – 74,2%, в 2015 году – 73,4 %).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм в 2019 году характеризуется данными, представленными в таблице 3.6:

Таблица 3.6

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы

«Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы

в 2019 году

|  | Финансирование МП, тыс. руб. |  | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» | 4 462,0 | 2 181,9 | 48,9 |
| Подпрограмма 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» | 392 436,3 | 345 082,4 | 87,9 |
| Подпрограмма 3 «Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» | 30 645,0 | 24 966,8 | 81,5 |
| Итого по программе | 427 543,3 | 372 231,1 | 87,1 |

В рамках подпрограммы «Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» в 2019 году:

- Изготовлена первичная техническая документация на 14 км бесхозяйных  подземных, транзитных и наземных  инженерных сетей:

- 1,0 км сетей теплоснабжения;

- 5,1 км сетей водоснабжения и водоотведения;

- 7,9 км сетей электроснабжения.

2. В целях надежной эксплуатации систем инженерного обеспечения:

- заключен  муниципальный контракт на техническое обслуживание 1,9 км бесхозяйных газопроводов;

- заключен муниципальный контракт на техническое обслуживание 10,1 км муниципальных газопроводов;

3. В рамках подготовки коммунального хозяйства города Твери к новому отопительному сезону в 2019 году:

- проведены работы по ремонту оборудования на ЦТП «Благоева-3, корп.1» и ЦТП «Виноградова-10»;

- оплачены услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию муниципальной модульной котельной, расположенной по адресу: город Тверь, ул. Шишкова, д. 97;

- в рамках муниципального контракта с ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» обеспечена поставка электрической энергии на газораспределительный пункт, расположенный в поселке Мамулино;

- выдано 10 паспортов готовности ресурсоснабжающих организаций к отопительному сезону (на 1 меньше, чем в 2018 году, но на 1 больше, чем в 2017 году и на 4 больше, чем в 2016 году).

Фактический объем финансирования данной подпрограммы на 51,1% меньше запланированного. В целях разработки проектно-сметной документации по реконструкции и модернизации объектов коммунального комплекса были заключены три муниципальных контракта с ООО «Синдус-ИИС» на выполнение изысканий по реконструкции резервно-топливных хозяйств котельных «Южная», «Сахарово», «Химинститута» на общую сумму 843 тыс. рублей (без учета стоимости госэкспертизы). В связи с затянувшимися сроками проведения работ и невозможностью в 2019 году пройти госэкспертизу контракты расторгнуты без оплаты. С исполнителем проведена претензионная работа.

В рамках подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» осуществлялась актуализация схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2028 года по состоянию на 2020 год.

По итогам открытого конкурса заключен муниципальный контракт от 15.07.2019 
№ 08366000033190003160001 с ООО «ДЖИ ДИНАМИКА» на сумму 2 450,0 тыс. рублей.

По итогам публичных слушаний по проекту актуализированной Схемы теплоснабжения прошедших 05.11.2019 было принято решение вернуть проект Схемы теплоснабжения ООО «Джи Динамика» на доработку.

На основании распоряжения Главы города Твери от 26.12.2019 № 323-рг «О назначении публичных слушаний по доработанному проекту актуализированной схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь до 2028 года по состоянию на 2020 год» Департаментом ЖКХ и строительства 10.01.2020 проведены публичные слушанья по проекту доработанной актуализированной схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь до 2028 года по состоянию на 2020 год. По итогам публичных слушаний было принято решение об утверждении доработанной ООО «Джи Динамика» схемы теплоснабжения. Оплата выполненных работ, с учетом взимания неустойки в связи с просрочкой исполнения исполнителем обязательств по контракту, будет осуществляться в 2020 году.

В рамках адресной инвестиционной программы города Твери в 2019 году реализовывалось мероприятие по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в деревне Езвино Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области.

Данный объект является переходящим с 2014 года. Стоимость строительства объекта составляет 168 882,9 тыс. рублей в ценах 4 квартала 2016 года. Строительство объекта планируется до 2020 года при условии выделения денежных средств из бюджетов разных уровней. В 2019 году заключен и оплачен муниципальный контракт с ГБУ «Тверской РЦЦС» по пересчету сметной документации на сумму 70,5 тыс. рублей.

Важным направлением муниципальной программы в 2019 году стала реализация мероприятий национального проекта «Экология»:

1) «Модернизация (реконструкция) нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста с Ду600 на Ду800, протяжённость 7500 м» – 83915,8 тыс. рублей (исполнено 94,6 %). Мероприятие относится к региональному проекту «Чистая вода (Тверская область)», входящему в федеральный проект «Чистая вода» (связь с государственными программами Тверской области: Государственная программа Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016 - 2021 годы).

По итогам проведенного аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по модернизации (реконструкции) нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста с Ду600 на Ду800, протяжённость 7500 м в 2019 году был заключен муниципальный контракт (от 20.11.2019 
№ 01362000036190068360001) с ООО «Современные системы реновации». Срок выполнения работ составляет 3 года с момента заключения. Цена контракта составила 264 668,3 тыс. рублей. В 2019 году предусмотрена выплата по итогам исполнения этапа контракта в размере 80 514,4 тыс. рублей, в том числе аванс - 79 400,5 тыс. рублей, установленный в размере 30% цены контракта. В связи с затяжной процедурой получения открытого листа на проведение археологических исследований работы на объекте начаты только 09.12.2019, что не позволило выполнить работы в запланированном объеме. По контракту выплачен аванс в указанной сумме.

В рамках мероприятия заключен муниципальный контракт от 28.11.2019 
№ 0136200003619006585 с ООО «Тверь Водоканал» на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по модернизации (реконструкции) нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера восточного моста с Ду600 на Ду800, протяжённость 7500 м на сумму 1,0 коп.

2) «Реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений канализации города Твери» - 306 000,0 тыс. рублей (исполнено 86,8%).

Мероприятие относится к региональному проекту «Оздоровление Волги (Тверская область)», входящему в федеральный проект «Оздоровление Волги» (связь с государственными программами Тверской области: Государственная программа Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016 - 2021 годы, Государственная программа Тверской области «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2017 – 2022 годы).

За счет средств федерального, областного и городского бюджетов, по итогам проведенного аукциона в электронной форме, заключен муниципальный контракт от 19.12.2019 № 0136200003619007629 с АО «РОТЕК» на выполнение работ по реконструкции блока биологической очистки очистных сооружений канализации города Твери (далее - ОСК) на сумму 1 108 756,0 тыс. рублей. На 2019 финансовый год предусмотрена оплата в размере 303 976,2 тыс. рублей, в том числе установленный аванс в размере 23,8 % от цены контракта (263 883,9 тыс. рублей).

Заключен муниципальный контракт с ООО «Тверь Водоканал» на строительный контроль на объекте в сумме 295,0 тыс. рублей, а также договор с МУП «Тверьгорэлектро» в сумме 11 516,4 тыс. рублей на технологическое присоединение объекта к электрическим сетям.

По контракту на ОСК и договору на технологическое присоединение выплачены авансы. В связи с долгой процедурой торгов (в связи с отсутствием участников повторные торги проходили трижды) и поздним заключением контракта работы на объекте в 2019 году не производились.

Фактический объем финансирования данной подпрограммы на 18,5% меньше запланированного. Отклонение вызвано поздними сроками заключения контрактов, не позволившими выполнить существенный объем работ по объектам, а также доработкой проекта актуализации схемы теплоснабжения, приведшей к переносу ее оплаты на 2020 год.

В рамках подпрограммы «Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Тверь» за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов города Твери с использованием энергоэффективных технологий» заключено три муниципальных контракта с ООО «ААА ИТС» на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт распределительных тепловых сетей города Твери на общую сумму 100,0 тыс. рублей. В связи с недобросовестностью исполнителя исполнен только один муниципальный контракт. Два контракта расторгнуты по соглашению сторон без оплаты.

В ходе капитального ремонта муниципальных тепловых сетей в городе Твери выполнены ремонтные работы на участках теплотрасс общей протяженностью 3,8 км.

Финансовое обеспечение выполнения мероприятия осуществлялось за счет средств областного бюджета Тверской области, предоставленных бюджету города Твери в форме субсидий в соответствии с Постановлением Правительства Тверской области от 24.05.2019 № 202-пп «Об утверждении распределения субсидии из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области на проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области на 2019 год» и Государственной программой Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016 - 2021 годы, утвержденной Постановлением Правительства Тверской области от 03.11.2015 
№ 505-пп.

За счет средств областного бюджета в 2019 году в рамках данного мероприятия было выделено 24 436,0 тыс. рублей (исполнено 81,6%) и 6 109,0 тыс. рублей (исполнено 81,6%) соответственно. Данные средства были освоены в рамках:

- муниципального контракта, заключенного на основании результатов проведения аукциона в электронной форме, с ООО «ТСС» (муниципальный контракт от 09.09.2019 
№ 0836600003319000568) на выполнение работ по капитальному ремонту распределительных тепловых сетей в мкр. «Южный» города Твери в сумме 24 632,8 тыс. рублей.

- муниципального контракта от 24.09.2019 №42 заключенного с ООО СТК «ТАТИАНА» по осуществлению строительного контроля и надзора за работами по капитальному ремонту распределительных тепловых сетей микрорайона «Южный» в сумме 299,0 тыс. рублей.

Оплата выполненных работ произведена по факту выполненных работ. Отпавшие работы составили участки тепловых сетей, лотков и плит перекрытий каналов, потребность в замене которых отпала по результатам их вскрытия в связи с их удовлетворительным состоянием. Это является основной причиной исполнения плана финансирования подпрограммы «Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Тверь» на 81,5%.

Департаментом ЖКХ была организована работа по проверке готовности к отопительному сезону теплоснабжающих и теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей, в том числе жилого фонда и объектов социально-культурного назначения.

В целях надежной эксплуатации систем инженерного обеспечения Администрацией города все выявленные бесхозяйные сети отопления и горячего водоснабжения переданы на содержание и обслуживание теплоснабжающим организациям. Теплоснабжающими организациями при эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей проводится текущий и аварийный ремонт, в период подготовки к отопительному сезону.

В городе Твери еженедельно проходили заседание комиссии при администрации города Твери по подготовке к отопительному зимнему периоду 2019-2020 годов, с участием представителей администраций районов, ресурсоснабжающих организаций, УК, ТСЖ и ЖСК. Всего было проведено 48 заседаний комиссии.

С начала отопительного периода 2019-2020 годов и по 31.12.2019 не было зарегистрировано ни одной аварии на сетях и теплоисточниках города, сроки устранения которой превышали бы допустимые.

Оценка эффективности реализации программы

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году составил 80,0% (в 2018 году – 77,7%, в 2017 году – 70,0%, в 2016 году – 81,2%, в 2015 году – 70,1%). В том числе достигнуты следующие итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

- подпрограмма 1 «Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» – 83,3% (в 2018 году – 97,2%, в 2017 году – 71,6%, в 2016 году – 92,1%, в 2015 году – 85,0%);

- подпрограмма 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» – 29,4% (в 2018 году – 78,0%, в 2017 году – 65,8%, в 2016 году – 34,5%, в 2015 году – 12,0%);

- подпрограмма 3 «Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» – 96,3% (в 2018 году – 93,4%, в 2017 году – 64,2%, в 2016 году – 99,2%, в 2015 году – 100%).

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа в 2019 году выполнена с удовлетворительной эффективностью.

3.7. О ходе реализации муниципальной программы города Твери 
«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы

Муниципальная программа города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы утверждена постановлением Администрации города Твери от 27.10.2014 № 1370. Решением Тверской городской Думы от 21.12.2018 № 307 «О бюджете города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2019 году – 1 055 264,7 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорт администрации города Твери.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

- «Дорожное хозяйство»;

- «Общественный транспорт».

Управление реализаций муниципальной программы

В целях организации исполнения в 2019 году мероприятий муниципальной программы утвержден план реализации муниципальной программы распоряжением Администрации города Твери от 28.02.2019 № 61.

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2019 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление Администрации города Твери от 22.05.2019 № 531 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 27.10.2014 № 1370»;

- постановление Администрации города Твери от 13.09.2019 № 1144 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 27.10.2014 № 1370»;

- постановление Администрации города Твери от 30.10.2019 № 1322 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 27.10.2014 № 1370»;

- постановление Администрации города Твери от 27.12.2019 № 1576 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 27.10.2014 № 1370»;

- распоряжение Администрации города Твери от 27.09.2019 № 343 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 28.02.2019 № 61 «Об утверждении плана реализации в 2019 году муниципальной программы города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы».

Изменения в муниципальную программу вносились своевременно.

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2019 году ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлялись в департамент экономического развития администрации города Твери.

Из 23 мероприятий в установленные сроки выполнены 17 мероприятий (1 мероприятие не выполнено, 5 мероприятий выполнено частично).

Таким образом, соблюдение сроков исполнения программных мероприятий составляет 73,9% (в 2018 году – 83,3%; в 2017 году – 80,6%; в 2016 году – 100%; в 2015 году – 69%).

Не выполнено мероприятие «Выполнение предпроектного обследования, проектно-изыскательских работ на реконструкцию трамвайных путей» (исполнитель – департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери). В связи поздним поступлением бюджетных ассигнований осуществить конкурентные процедуры и выполнить мероприятие не представилось возможным. Вместе с тем, разработано техническое задание на мероприятие и согласовано с Министерством транспорта Тверской области.

Частично выполнено 5 мероприятий муниципальной программы, в том числе:

- мероприятие «Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮСШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой» (в т. ч. ПИР)» (исполнитель – департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери). Получено положительное заключение государственной экспертизы. Проведение строительно-монтажных работ будет возможно после выполнения работ по реконструкции гребной базы;

- мероприятие «Реконструкция улицы Жигарева на участке от Смоленского пер. до ул. А. Дементьева (в т. ч. ПИР)» (исполнитель – департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери). Проектно-сметная документация разработана и направлена в ГАУ «Госэкспертиза Тверской области» для получения положительного заключения. Оплата за выполненные работы будет произведена после получения положительного заключения;

- мероприятие «Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковые комплексы № 2, 3, 4 (в т. ч. ПИР)» (исполнитель – департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери). Проектно-сметная документация разработана и направлена в ГАУ «Госэкспертиза Тверской области» для получения положительного заключения. Оплата за выполненные работы будет произведена после получения положительного заключения;

- мероприятие «Реконструкция автодороги Бурашевское шоссе на участке от путепровода через Октябрьскую ж/д до автодороги М-10 (в т. ч. ПИР)» (исполнитель – департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери). Проектно-сметная документация разработана и направлена в ГАУ «Госэкспертиза Тверской области» для получения положительного заключения. Оплата за выполненные работы будет произведена после получения положительного заключения;

- мероприятие «Реконструкция автодороги Бежецкое шоссе на участке от ул. Богородицерождественская до границы города Твери (в т. ч. ПИР)» (исполнитель – департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери). Проектно-сметная документация разработана и направлена в ГАУ «Госэкспертиза Тверской области» для получения положительного заключения. Оплата за выполненные работы будет произведена после получения положительного заключения.

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели

По состоянию на 31.12.2019 года плановый объем финансирования муниципальной программы в 2019 году сформировался в размере 1 927 329,8 тыс. рублей.

Увеличение объема финансирования по сравнению с первоначально утвержденным объемом связано с поступлением в 2019 году средств из бюджета Тверской области и бюджета города Твери на реализацию подпрограмм.

Кассовое исполнение муниципальной программы в отчетном году составило 1 692 115,6 тыс. рублей, в том числе: 894 664,3 тыс. рублей – за счет средств бюджета Тверской области и федерального бюджета:

- 2 180,0 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016-2021 годы (разработка проектно-сметной документации по реконструкции автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке от Затверецкого бульвара до ул. Богородицерождественская);

- 23 338,8 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016-2021 годы (капитальный ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе);

- 240,0 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016-2021 годы (корректировка проектной документации по капитальному ремонту мостового сооружения на автодороге по ул. Бортниковская);

- 17 621,7 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016-2021 годы (ремонт автодороги по ул. Луначарского);

- 777 972,7 тыс. рублей – межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016-2021 годы; государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы;

- 73 311,1 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016-2021 годы (демонтаж трамвайных путей).

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы составила 87,8% от плана (в 2018 году – 71,4%; в 2017 году – 78,6%; в 2016 году – 95%; в 2015 году – 80,4%). При этом степень достижения плановых значений показателей Программы составила 93,7% (в 2018 году – 86,1%; в 2017 году – 80,0%; в 2016 году – 99,3%; в 2015 году – 86,1%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2019 году характеризуется следующими данными, представленными в таблице 3.7:

Таблица 3.7

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы

«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери»

на 2015-2020 годы в 2019 году

| Наименование подпрограмм | Финансирование МП, тыс. руб. |  | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» | 1 610 677,7 | 1 376 887,4 | 85,5 |
| Подпрограмма 2 «Общественный транспорт» | 316 652,1 | 315 228,2 | 99,6 |
| Итого по программе | 1 927 329,8 | 1 692 115,6 | 87,8 |

В рамках реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство» выполнены работы по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования:

• по мероприятию «Строительство мостового перехода через реку Волга в
г. Твери (Западный мост) (в т. ч. ПИР)» получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России»;

• по мероприятию «Реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке от Затверецкого бульвара до ул. Богородицерождественская (в т. ч. ПИР)» разработан комплект проектно-сметной документации;

• по мероприятию «Капитальный ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары»:

- по объекту «Капитальный ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе в Московском районе города Твери» согласован проект производства работ, получен допуск в РЖД, выполняются работы по капитальному ремонту путепровода, осуществлен строительный контроль и авторский надзор за выполнением работ по объекту. Двухлетний муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту путепровода заключен со сроком действия по 09.08.2020 года;

- по объекту «Автодорога по ул. Бортниковская (в т. ч. ПИР)», капитальный ремонт моста» скорректирована проектная документация, получено положительное заключение ГАУ «Госэкспертиза Тверской области» о подтверждении достоверности стоимости строительства;

- по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования на территории города Твери по адресу: ул. Крылова (ул. А. Дементьева - ул. Салтыкова-Щедрина) - ремонт тротуаров, в т. ч. по ул. Салтыкова-Щедрина» разработана проектно-сметная документация;

- по объекту «Капитальный ремонт М. Конева (на участке от ул. Б. Полевого до ул. Республиканская)» подготовлено техническое задание на ПИР;

• по мероприятию «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Луначарского в городе Твери общей площадью 12,1 тыс. кв. м (в 2018 году – 112,5 тыс. кв. м, в том числе: ремонт тротуаров общей площадью 20,5 тыс. кв. м; в 2017 году – 432,3 тыс. кв. м; в 2016 году – 308,9 тыс. кв. м; в 2015 году – 206,8 тыс. кв. м).

Осуществлен строительный контроль за выполнением работ по ремонту объекта.

• по мероприятию «Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги:

- отремонтированы 24 объекта (таблица 3.8) на территории Заволжского, Пролетарского, Московского и Центрального районов города Твери, общей протяженностью 35,6 км;

- скорректирована проектно-сметная документация по 24 объектам;

- разработана проектная документация на 2 объекта;

- разработана проектно-сметная документация на 29 объектов;

- устроены 2 новых светофорных объекта;

- установлены 2 500 штук направляющих пешеходных ограждений, протяженностью 5,0 км;

- установлены 11 комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на улично-дорожной сети.

Осуществлен строительный контроль за выполнением работ по ремонту улично-дорожной сети города Твери.

Таблица 3.8

| М№ п/п | Наименование объекта | Мощность объекта, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт ул. Хромова (Петербургское ш. - ул. П. Савельевой) в г. Твери | 0,730 |
| 2 | Ремонт ул. П. Савельевой (ул. Фрунзе - д. Сакулино) в г. Твери | 2,664 |
| 3 | Ремонт наб. А. Никитина (пл. Речного вокзала, включая площадь, - Артиллерийский пер.) в г. Твери | 2,302 |
| 4 | Ремонт подъезда правобережного к мосту через реку Тверца в створе ул. А. Туполева - ул. А. Туполева (Комсомольский пр-т - Сахаровское ш.) в г. Твери | 2,985 |
| 5 | Ремонт ул. Хрустальная (мост через ручей Соминка в створе ул. Благоева - ул. Дачная) в г. Твери | 0,840 |
| 6 | Ремонт ул. Благоева (наб. А. Никитина - мост через ручей Соминка в створе ул. Благоева) в г. Твери | 1,778 |
| 7 | Ремонт ул. Горького - Артиллерийский пер. (Комсомольский пр-т - Петербургское ш.) в г. Твери | 2,119 |
| 8 | Ремонт пр-та Победы (Волоколамский пр-т - д. Бобачево) в г. Твери | 2,126 |
| 9 | Ремонт ул. Фадеева (ул. Орджоникидзе - Волоколамский пр-т) в г. Твери | 0,988 |
| 10 | Ремонт ул. Орджоникидзе (пл. Гагарина, включая площадь, - пл. Терешковой) в г. Твери | 1,233 |
| 11 | Ремонт ул. Орджоникидзе (пл. Терешковой, включая площадь, - б-р Цанова), Зеленый пр-д (ул. Орджоникидзе - путепровод через ОЖД в створе Бурашевского ш.) в г. Твери | 2,085 |
| 12 | Ремонт Рябеевского ш. (ул. Громова - граница города) в г. Твери | 3,918 |
| 13 | Ремонт ул. Лермонтова (Октябрьский пр-т - ул. 1-я Завокзальная), Октябрьский пр-т (путепровод через ОЖД в створе Волоколамского пр-та - ул. Можайского) в г. Твери | 1,889 |
| 14 | Ремонт ул. Машинистов (ул. Лермонтова - ж/д переезд) в г. Твери | 0,694 |
| 15 | Ремонт б-ра Профсоюзов (ж/д переезд - мост через реку Тьмака в створе б-ра Профсоюзов, включая мост), ул. Строителей (мост через реку Тьмака в створе б-ра Профсоюзов - Пролетарская наб.) в г. Твери | 2,115 |
| 16 | Ремонт ул. Освобождения (4-й Полевой пр-д - Волоколамское ш.) в г. Твери | 1,047 |
| 17 | Ремонт ул. Оснабрюкская (Волоколамское ш. - ул. Агибалова) в г. Твери | 1,541 |
| 18 | Ремонт ул. Б. Полевого (ул. Строителей - ул. М. Конева) в г. Твери | 0,734 |
| 19 | Ремонт пр-та Победы (Волоколамский пр-т - пл. Капошвара) в г. Твери | 0,786 |
| 20 | Ремонт ул. Бебеля (мост через реку Тьмака в створе ул. Бебеля, включая мост, - Беляковский пер.) в г. Твери | 0,922 |
| 21 | Ремонт ул. А. Дементьева (пл. М. Тверского - наб. С. Разина) в г. Твери | 0,181 |
| 22 | Ремонт ул. Склизкова (Промышленный пр-д - проезд от пр-та Победы до а/к № 9) в г. Твери | 0,879 |
| 23 | Ремонт Беляковского пер. (ул. С. Перовской - ул. Брагина) в г. Твери | 0,526 |
| 24 | Ремонт ул. Ипподромная (Волоколамский пр-т - ул. 15 лет Октября) в г. Твери | 0,582 |

Для повышения уровня содержания сети автомобильных дорог на территории города Твери проводились следующие работы:

- содержание магистральных и немагистральных дорог города и искусственных сооружений на них, площадью 5 804,6 тыс. кв. м, что составляет 100% от планового значения показателя (в 2018, 2017, 2016 годах – 5 804,6 тыс. кв. м; в 2015 году – 6 722,4 тыс. кв. м);

- разработано 42 схемы организации дорожного движения на автомобильных дорогах города, что составляет 113,5% от планового значения (в 2018 и 2017 годах разработка схем не планировалась; в 2016 году – 55 штук; в 2015 году – 33 штуки);

- установлено 1 355 дорожных знаков, что составляет 90,3% от планового значения (в 2018 году – 1 460 штук; в 2017 году – 2 310 штук; в 2016 году – 2 862 штук; в 2015 году – 2 094 штук);

- нанесено 43,2 тыс. кв. м (98,2%) дорожной разметки на автомобильных дорогах города (в 2018 году – 53,3 тыс. кв. м; в 2017 году – 58,8 тыс. кв. м; в 2016 году – 64,7 тыс. кв. м; в 2015 году – 79,2 тыс. кв. м).

На территории города Твери установлено 9 новых светофорных объектов (в 2018 году установлено 3 новых светофорных объекта, модернизировано 18 светофорных объектов; в 2017 году установлен 1 новый светофорный объект, модернизировано 23 светофорных объекта; в 2016 году установлено 3 новых светофорных объекта, модернизировано 6 светофорных объектов; в 2015 году установлено 15 новых светофорных объектов, модернизировано 11 светофорных объектов). Также были оплачены работы по обеспечению электрической энергией светофорных объектов.

Проведены работы по противопаводковым мероприятиям и содержанию сетей ливневой канализации:

- водоотведение поверхностных сточных вод с территории улично-дорожной сети города Твери объемом 2 676,4 тыс. куб. м (в 2018 году – 2 987,6 тыс. куб. м; в 2017 году – 2 987,6 тыс. куб. м; в 2016 году – 2 887,7 тыс. куб. м; в 2015 году – 1 689,3 тыс. куб. м);

- прочистка водоотводных канав на дорогах города протяженностью 1 740,0 п. м (в 2018 году – 5 767,6 п. м; в 2017 году – 4 301,5 п. м; в 2016 году – 4 758,0 п. м; в 2015 году – 7 453,0 п. м);

- промывка водопропускных труб на территории Пролетарского района города Твери протяженностью 300,0 м (в 2018 году – 200,0 м; в 2017 году – 125,0 м; в 2016 году – 863,0 м);

- промывка водопропускных труб на территории Московского района города Твери протяженностью 400,0 м (в 2018 году – 400,0 м; в 2017 году – 350,0 м; в 2016 году – 280,0 м, в 2015 году – 250 м).

В рамках реализации подпрограммы «Общественный транспорт» осуществлялись регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок транспортом общего пользования на территории города Твери по регулируемым тарифам.

По мероприятию «Ремонт и демонтаж трамвайных путей в г. Твери» выполнены работы по демонтажу трамвайных путей на территории города Твери по адресам: ул. Благоева (наб. А. Никитина – мост через ручей Соминка в створе ул. Благоева); ул. Горького – Артиллерийский пер. (Комсомольский пр-т – Петербургское ш.), общей протяженностью 7,9 тысяч метров одиночного пути (далее – МОП) (в 2018 и 2017 годах работы не планировались; в 2016 году отремонтировано 0,07 тысяч МОП, демонтировано – 0,22 тысячи МОП; в 2015 году отремонтировано 14,6 тысяч МОП, демонтировано – 7,1 тысяч МОП).

Осуществлен строительный контроль за выполнением работ по демонтажу трамвайных путей.

Возмещены затраты от регулярных перевозок по муниципальным маршрутам транспортом общего пользования на территории города Твери по регулируемым тарифам.

В течение года своевременно осуществлялись:

- подготовка постановлений по открытию, изменению и закрытию движения транспорта (58 постановлений);

- проверки по соблюдению действующего расписания при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок (24 проверки);

- участие в 4-х операциях «Автобус» совместно с ГИБДД.

В течение года организациям выданы:

- 232 согласования на перевозку опасных грузов на участках автомобильных дорог местного значения (в 2018 году – 169, в 2017 году – 189, в 2016 году – 212, в 2015 году – 44);

- 348 специальных разрешений на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (в 2018 году – 301, в 2017 году – 276, в 2016 году – 201, в 2015 году – 132);

- 1 308 согласований на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (в 2018 году – 1 372, в 2017 году – 1 229, в 2016 году – 1 086, в 2015 году – 992).

Оценка эффективности реализации программы

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году составил 89,4% (в 2018 году – 80,0%; в 2017 году – 79,5%; в 2016 году – 97,6%; 2015 году – 82,1%). В том числе, итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

- подпрограммы 1 «Дорожное хозяйство» – 71,3% (в 2018 году – 80,8%; в 2017 году – 78,2%; в 2016 году – 98,3%; 2015 году – 73,9%);

- подпрограммы 2 «Общественный транспорт» – 99,7% (в 2018 году – 99,1%; в 2017 году – 97,7%; в 2016 году – 98,1%; 2015 году – 93,9%).

В соответствии с «Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери» (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа исполнена с удовлетворительной эффективностью.

3.8. О ходе реализации муниципальной программы города Твери 
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» 
на 2015-2020 годы

Муниципальная программа города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1391. Решением Тверской городской Думы от 21.12.2018 № 307 «О бюджете города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2019 году – 958,0 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация города Твери (управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения).

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

- «Комплексная профилактика правонарушений в городе»;

- «Повышение безопасности населения города».

Управление реализацией муниципальной программы

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением Администрации города Твери от 20.02.2019 № 46 был утвержден план реализации в 2019 году муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы (далее – План реализации).

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2019 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

# - постановление Администрации города Твери от 12.12.2019 № 1506 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1391 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы»;

# - постановление Администрации города Твери от 30.12.2019 № 1588 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1391 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы»;

Все изменения в муниципальную программу вносились своевременно.

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2019 году своевременно предоставлялись в департамент экономического развития администрации города Твери.

В установленные сроки выполнены 53 мероприятия. Таким образом, соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно Плану реализации составляет 100% (в 2018 – 100%, в 2017 – 100%, в 2016 – 97,9%, в 2015году - 98,0%).

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели

По состоянию на 31.12.2019 года плановый объем финансирования муниципальной программы составил 922,0 тыс. рублей.

Изменение объема финансирования по сравнению с первоначально утвержденным (958,0 тыс. рублей) связано с уменьшением объема финансирования подпрограммы 2 «Повышение безопасности населения города» в части заключения договоров по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причиненный вред в результате аварии, разработку документов по плану мероприятий локализации и ликвидации последствий аварий на 36,0 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования мероприятий муниципальной программы в отчетном году составил 921,4 тыс. рублей.

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, составила 99,9% (в 2018 – 99,9%, в 2017 – 93,2%, в 2016 году - 98,6%, в 2015 году – 9,2%). При этом степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы сложилась на уровне 100,0% (в 2018 и 2017 – 100%, в 2016 году – 98,2%, в 2015 году – 94,9%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2019 году характеризуется следующими данными, представленными в таблице 3.9:

Таблица 3.9

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери»

на 2015-2020 годы в 2019 году

|  | Финансирование МП, тыс. руб. |  | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 «Комплексная профилактика правонарушений в городе» | 800,0 | 799,8 | 100,0 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности населения города» | 122,0 | 121,6 | 99,7 |
| Итого по программе | 922,0 | 921,4 | 99,9 |

В рамках реализации подпрограммы «Комплексная профилактика правонарушений в городе» организовано взаимодействие Администрации города Твери и правоохранительных органов в работе по предупреждению правонарушений:

- проведено 20 заседаний городской и районных (в городе) межведомственных комиссий по профилактике правонарушений, что составило 100% от запланированного показателя (в 2018, 2017, 2016, 2015 годах - также 100%);

- во исполнение закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях» 3 139 административных протоколов поступило на рассмотрение в административную комиссию при администрации города, что составляет 100,3% от запланированного показателя (в 2018 году – 3 136, в 2017 году – 3 141, в 2016 году – 3 164, в 2015 году – 3 090);

- проведено 773 рейда по выявлению и пресечению правонарушений на объектах потребительского рынка, пресечению несанкционированной торговли и правонарушений в сфере благоустройства, 100,4% (в 2018 году – 768, в 2017 году – 775, в 2016 году – 766, в 2015 году – 652);

- своевременно до УМВД России по городу Твери доводилась информация о проведении на территории города мероприятия с массовым пребыванием людей, что позволило правоохранительным органам провести 143 профилактических мероприятий по обеспечению общественного порядка и личной безопасности граждан, т.е. достичь 100% участия правоохранительных органов в обеспечении общественного порядка при проведении массовых мероприятий (в 2018, 2017, 2016, 2015 годах - 100%);

- при проведении 15 публичных мероприятий на территории города были охвачены 100% организаторов разъяснительно-профилактической работой по вопросам соблюдения действующего законодательства, общественного порядка при подготовке и проведению ими публичных мероприятий, а также по недопущению проявлений экстремизма (в 2018, 2017, 2016, 2015 годах – 100%);

- на все заявленные публичные мероприятия был назначен уполномоченный Администрации города для организации взаимодействия с организаторами и уполномоченным представителем органа внутренних дел по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан;

- до УМВД России по городу Твери доведена поступившая в Администрацию города информация о 156 лицах (100%), освобождающихся из мест лишения свободы (в 2018 году – 111, в 2017 году – 152 человека, в 2016 году – 82 человека, в 2015 году – 72 человека);

-  определено 428 мест для трудоустройства лиц, в отношении которых судом избрана мера наказания – исправительные или обязательные работы, 100% (в 2018 году – 428, в 2017 году – 387, в 2016 году – 280, в 2015 году – 239).

Организована деятельность городского штаба народных дружин по охране общественного порядка:

- проведено 6 заседаний штаба, что составляет 100% от запланированного показателя (в 2018, 2017, 2016 годах – 6, в 2015 году – 4, что также составило 100% от запланированных показателей);

- 50 членов добровольных народных дружин поощрено материально за активное участие в охране общественного порядка, 100% (в 2018 году – 81 человек, в 2017 году – 128 человек, в 2016 году – 52 человека, в 2015 году – 24 человека);

- на основании анализа деятельности ДНД подготовлено 4 отчета о результатах работы народных дружин за 2019 год, 100% (в 2018, 2017, 2016 годах – 4, в 2015 году – 1, что также составило 100% от запланированных показателей).

Организована работа по профилактике терроризма и экстремизма:

- проведено 4 плановых заседания городской антитеррористической комиссии, 100% (в 2018, 2017, 2016, 2015 годах - также 100%);

- проведено 830 профилактических мероприятий антитеррористического характера в общеобразовательных учреждениях города, на объектах культуры, потребительского рынка, транспортной инфраструктуры, 100,6% (в 2018 году – 828, в 2017 году – 840, в 2016 году – 831, в 2015 году – 753);

- подготовлено 12 аналитических материалов в рамках мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов в городе Твери, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, что составляет 100% от запланированного показателя (в 2018, 2017, 2016, 2015 годах – также 100%);

- проведено 30 встреч представителей товариществ собственников жилья, ЖСК, общественности, органов территориального общественного самоуправления с представителями правоохранительных органов по вопросам предупреждения правонарушений в занимаемых жилых помещениях и на придомовых территориях, проведению работы по противодействию терроризму, экстремизму и межнациональной розни, 100% (в 2018, 2017, 2016 годах – 30, в 2015 году – 28);

- проведено 231 (в 2018 году – 227, в 2017 году – 226, в 2016 году – 224, в 2015 году – 142) профилактических мероприятий по формированию у учащихся, подростков и молодежи негативного отношения к экстремистским проявлениям, недопущению вовлечения их в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций, пропаганде идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства и взаимного уважения, воспитания толерантности в подростковой среде, в которых приняло участие 5 506 человек (в 2018 году – 5 022, в 2017 году – 4 775, в 2016 году – 4 274, в 2015 году – 2 850);

- 100% культурных, спортивных и иных мероприятий с массовым пребыванием граждан прошло с принятием мер по антитеррористической защищенности (в 2018, 2017, 2016, 2015 годах– 100%).

- проведено 120 проверок выполнения задач комплексной безопасности муниципальных образовательных учреждений, 100% (в 2018 году - 100%).

В рамках выполнения задачи по профилактике правонарушений, связанных со злоупотреблением наркотиками, проведено:

- 4 заседания антинаркотической комиссии при Администрации города, что составило 100% от запланированного показателя (в 2018, 2017, 2016, 2015 годах - также 100%);

- 679 профилактических мероприятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях города и в муниципальных учреждениях культуры, 100% (в 2018 году – 677, в 2017 году – 673, в 2016 году – 669, в 2015 году – 657);

- 920 подростков охвачены индивидуальными и групповыми психологическими консультациями по вопросам профилактики употребления психоактивных веществ и формирования ценностного отношения к здоровью, 100% (в 2018 году – 870, в 2017 году – 820, в 2016 году – 770, в 2015 году – 720).

Для выполнения задачи по профилактике правонарушений несовершеннолетних и молодежи проведено:

- 105 заседаний городской и районных (в городе) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 101% (в 2018 году – 104, в 2017 году – 107, в 2016 году – 105, в 2015 году – 104);

- 296 мероприятий, что составило 100,3% от запланированного показателя (в 2018 и 2017 годах – 296, в 2016 году – 297, в 2015 году – 298) в муниципальных общеобразовательных учреждениях города с привлечением представителей правоохранительных органов и других специалистов по проблемам профилактики правонарушений несовершеннолетних, в которых приняло участие 22 564 человека (в 2018 году – 22 505, в 2017 году – 22 403, в 2016 году – 22 148, в 2015 году – 22 386);

-  1 275 мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся, подростков и молодежи (из них: в учреждениях культуры – 25, что составляет 100%, в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 1250, что составляет 100,2%), в которых приняло участие 21 746 человек (из них: проводимых в учреждениях культуры – 9 800 человек, что составляет 100%, проводимых в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 11 946 человек, что составляет 100,4%);

- 37 профилактических мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, 100% (в 2018, 2017, 2015 годах – 37, в 2016 году – 38);

- 111 мероприятий в школах города по осуществлению предпрофильной подготовки (что составляет 100,9% от запланированного показателя), в которых приняло участие 8 398 школьников (в 2018 и 2017 годах – 111, в 2016 и 2015 годах – 112);

-  241 культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях и лагерях с дневным пребыванием детей (что составляет 100,4% от запланированного показателя), в которых приняло участие 8 989 человек (в 2018 году – 242, в 2017 году – 245, в 2016 году - 244, в 2015 году - 246);

- 1 503 несовершеннолетних были трудоустроены в каникулярное время 100,2% (в 2018 году – 1 506, в 2017 году – 1 507, в 2016 году – 1 515, в 2015 году – 1 511);

- к занятиям в технических и художественных кружках, спортивных секциях, клубах привлечено 1 902 несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, 100,1% (в 2018 году – 1 893, в 2017 году – 1 885, в 2016 году – 1 889, в 2015 году – 1 869);

- 550 человек охвачено деятельностью детских и молодежных общественных объединений по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, 100% (в 2018, 2017, 2016, 2015 годах - также 100%);

- проведено 256 рейдов по выявлению несовершеннолетних, склонных к употреблению спиртных напитков, 100% от запланированного показателя (в 2018 году – 257, в 2017 году – 261, в 2016 году – 260, в 2015 году – 261);

- в 151 мероприятии, 100,7% (в 2018 году – 151, в 2017 году – 153, в 2016 году – 153, в 2015 году – 152) по правовому воспитанию учащихся приняло участие 13 380 человек (в 2018 году – 13 217, в 2017 году – 13 488, в 2016 году – 13 977, в 2015 году – 12 697);

- 226 мероприятий с несовершеннолетними в возрасте от 7 до 18 лет, не посещающих или систематически пропускающих занятия в муниципальных общеобразовательных учреждениях без уважительной причины, 100,4% от запланированного показателя (в 2018 году – 226, в 2017 году – 229, в 2016 году – 228, в 2015 году – 227), профилактической работой охвачено 2 099 несовершеннолетних.

В рамках реализации подпрограммы «Повышение безопасности населения города» в 2019 году решены задачи организации оповещения, защиты населения и территорий города Твери от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организации мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города и по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории города:

- организовано оповещение населения города о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (в 2019 году доведены 3 сигнала оповещения о чрезвычайных ситуациях);

- заключен 1 договор по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причиненный вред в результате аварии на шламонакопителе цинкосодержащих отходов производства у деревни Большие Перемерки (100% от запланированных показателей);

- заключен 1 договор по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причиненный вред в результате аварии на гидротехническом сооружении пруда на ручье Бортниковский (100% от запланированных показателей);

- организовано дежурство 150 спасателей на водных объектах города, 100% от запланированного показателя (в 2018, 2017, 2016 годах – 150, в 2015 году – 153);

- изготовлено и установлено 24 информационных знака безопасности на воде, которые размещены вдоль береговой линии в границах города, 100% от запланированного показателя;

- индивидуальный риск, связанный с гибелью людей на водных объектах города, составил 1,9 человека на 100 000 человек населения (в 2018 году – 1,4 человека на 100 000 человек, в 2017 году – 1,2 человека на 100 000 человек, в 2016 году – 2,2 человека на 100 000 человек, в 2015 году – 2,2 человека на 100 000 человек);

- осуществлен сбор информации о пожарах и их последствиях на территории города, внесено в базу данных 1 095 показателей, 100% (в 2018, 2017, 2015 годах – 1 095, в 2016 году – 1 098);

- осуществлено 18 мониторингов наиболее пожароопасных территорий города в весенне - летний период, 100% от запланированного показателя (в 2018 году – 16, в 2017 году – 14, в 2016 году – 10, в 2015 году – 12);

- снижен индивидуальный риск, связанный с гибелью (травматизмом) населения города на пожарах, который составил 5,9 человека на 100 000 человек населения (в 2018 году – 7,1 человека на 100 000 человек, в 2017 году – 4,5 человека на 100 000 человек, в 2016 году – 6,5 человека на 100 000 человек, в 2015 году – 8,5 человека на 100 000 человек).

Оценка эффективности реализации программы

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году составил 100% (в 2018 году – 100%, в 2017 году – 97,3%, в 2016 году – 98,3%, в 2015 году – 60,9%). При этом итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

- подпрограмма 1 «Комплексная профилактика правонарушений в городе» – 100% (в 2018 году – 100%, в 2017 году – 99,8%, в 2016 году – 99,9%, в 2015 году – 94,3%);

- подпрограмма 2 «Повышение безопасности населения города» – 99,9% (в 2018 году – 99,9%, в 2017 году – 98,7, в 2016 году – 98,9%, в 2015 году - 68,3%).

В соответствии с «Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери» (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа признается эффективной.

3.9. О ходе реализации муниципальной программы города Твери
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

Муниципальная программа города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы утверждена постановлением Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806. Решением Тверской городской Думы от 21.12.2018 № 307 «О бюджете города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2019 году – 289 804,9 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.

Управление реализацией программы

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением Администрации города Твери от 27.02.2019 № 54 был утвержден «План реализации в 2019 году муниципальной программы города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы».

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2019 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление Администрации города Твери от 15.02.2019 № 129 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806»;

- постановление Администрации города Твери от 20.05.2019 № 519 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806»;

- постановление Администрации города Твери от 19.06.2019 № 625 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 15.08.2019 № 1043 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806»;

- постановление Администрации города Твери от 30.10.2019 № 1320 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806»;

- постановление Администрации города Твери от 30.12.2019 № 1594 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806»;

- постановление Администрации города Твери от 17.02.2020 № 148 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806»;

- распоряжение Администрации города Твери от 30.09.2019 № 346 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города Твери от 27.02.2019 № 54 «Об утверждении плана реализации в 2019 году муниципальной программы города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы».

Все изменения в Программу вносились своевременно.

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2019 году своевременно предоставлялись в департамент экономического развития администрации города Твери.

Из 21 мероприятия в установленные сроки выполнены 18 мероприятий, 3 мероприятия не выполнены. Таким образом, соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно плану реализации, составляет 85,7% (в 2018 году – 94,7%, в 2017 году – 83,7%).

Не выполнено 3 мероприятия:

- Мероприятие «Предупреждение и ликвидация болезней животных» не исполнено. Администрациями районов города Твери конкурентные процедуры на выполнение работ по отлову животных размещались многократно, все признаны несостоявшимися, так как на момент окончания срока подачи заявок на участие не подано ни одной заявки. Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери не исполнил мероприятие в связи с незавершенными работами по обустройству муниципального приюта для животных без владельцев (акт выполненных работ от 20.01.2020 № 1).

- Мероприятие «Возмещение затрат, связанных с выполнением мероприятий по содержанию животных без владельцев, обитающих на территории города Твери, социально-ориентированным некоммерческим организациям» не исполнено департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрацией города Твери, в связи с незавершенными работами по обустройству муниципального приюта для животных без владельцев (акт выполненных работ от 20.01.2020 № 1).

- Мероприятие «Благоустройство муниципальных кладбищ» не исполнено департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрацией города Твери (ТГМБУ «Радуница»), в связи с поздним доведением лимитов бюджетных средств на выполнение работ, работы будут выполнены в 2020 году.

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели

По состоянию на 31.12.2019 года плановый объем финансирования муниципальной программы в 2019 году сформировался в сумме 641 164,1 тыс. рублей.

Увеличение объема финансирования по сравнению с первоначально утвержденным объемом связано с поступлением в 2019 году средств из федерального, областного и городского бюджетов на реализацию муниципальной программы.

Кассовое исполнение муниципальной программы в 2019 году сложилось в объеме 621 566,2 тыс. рублей, в том числе: 186 058,7 тыс. рублей - за счет средств бюджета Тверской области и федерального бюджета:

- 472,7 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на проведение работ по восстановлению воинских захоронений в рамках государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2017-2020 годы (мероприятие «Содержание воинских и братских захоронений»);

- 113 565,6 тыс. рублей - средства бюджета Тверской области и средства федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и государственной программы Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016-2021 годы (мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (благоустройство территорий общего пользования);

- 61 592,9 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию Закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» в рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016-2021 годы (мероприятие «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»);

- 10 222,4 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию программы по поддержке местных инициатив в рамках государственной программы «Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 2017-2022 годы;

- 205,1 тыс. рублей – средства бюджета Тверской области на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет средств, предоставленных из областного бюджета на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области.

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, составила 96,9% (в 2018 году – 92,6%). При этом степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы достигла 86,6% (в 2018 году – 89,6%).

В рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году для улучшения внешнего облика и туристической привлекательности города выполнены работы по благоустройству (ремонту) 6 территорий общего пользования площадью 58,4 тысяч кв.м, в том числе:

- благоустройство сквера на улице Можайского, площадь благоустроенной территории 25,0 тыс. кв. м;

- капитальный ремонт фонтанов и покрытия площади у стелы «Тверь – город Воинской Славы, площадь благоустроенной территории 12,5 тыс. кв. м;

- благоустройство сквера в поселке Химинститута, площадь благоустроенной территории 12,7 тыс. кв. м;

- благоустройство сквера на площади Михаила Тверского, площадь благоустроенной территории 8,2 тыс. кв. м;

- оснащение общественной территории «Бульвар Цанова» системами освещения и видеонаблюдения (установка камер видеонаблюдения 2 шт., модуля автоматического управления уличного освещения);

- оснащение общественной территории «Аллея Славы» системами освещения и видеонаблюдения (установка камер видеонаблюдения 3 шт., модуля автоматического управления уличного освещения).

Проведены работы по содержанию 20 воинских и братских захоронений.

Выполнены работы:

- по содержанию парков и скверов города площадью 2 220,9 тыс. кв. м (в 2018 году – 2 557,0);

- по валке и омолаживающей обрезке 2 764 деревьев (в 2018 году – 2 400);

- по обеспечению функционирования 10 фонтанов;

- по установке 74 конструкций вертикального озеленения (в 2018 году – 87);

- по устройству цветников площадью 3,8 тыс. кв. м (в 2018 году – 3,7);

- по осуществлению ремонта объектов благоустройства площадью 9 945,4 кв. м 
(в 2018 году – 8 969);

- по содержанию и ремонту 147 детских и спортивных площадок (в 2018 году – 61);

- по демонтажу 76 нестационарных объектов и 1 рекламной конструкции на территории города (в 2018 году – 18 рекламных конструкций);

- по устройству праздничной светотехнической иллюминации в количестве 198 штук (в 2018 году – 65), а также по установке 17 елей (в 2018 году – 16) в рамках празднования Нового года;

- по содержанию 4-х ярмарочных территорий (в 2018 году – 3).

Благоустроена ярмарочная территория по ул. Можайского.

Приобретена техника для нужд МБУ «Зеленстрой» (гидравлический подъемник с рабочей платформой на автомобильном шасси).

Выполнен комплекс работ по расширению платного парковочного пространства (649 мест) в пределах улично-дорожной сети города Тверь. Кроме того, на территории города поддерживаются в надлежащем состоянии платные парковочные пространства.

Особое внимание уделялось работе по содержанию сетей наружного освещения города. На территории города Твери в 2019 году обслуживалось 21 713 светоточек (в 2018 году – 21 452). Доля действующих в городе светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, поддерживалась на уровне 95%.

В 2019 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие 20 дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери, площадью 35,9 тыс. кв. м.

В течение года поступила 57 заявок на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери.

В рамках реализации программы поддержки местных инициатив благоустроено 22 дворовые территории, площадью 4,0 тыс. кв. м:

- Артиллерийский пер., д. 7 (устройство асфальтобетонного покрытия территории площадью 545 кв. м);

- ул. Луначарского, д. 9, корп.1 (устройство резинового покрытия детской площадки площадью 240,0 кв. м, благоустроена контейнерная площадка);

- ул. З. Коноплянниковой, д. 23 (устройство парковочных мест площадью 600 кв. м);

- Молодежный бульвар, д. 5 (устройство контейнерной площадки);

- ул. Паши Савельевой, д. 48 корп. 4, 5 (установлены секции ограждений протяженностью 410 м);

- ул. Скворцова-Степанова, д. 34, 36 (благоустроена детская площадка с устройством резинового покрытия);

- 3-я улица Пухальского (отремонтирована дорога площадью 1 046 кв. м);

- проспект 50 лет Октября, д. 28 (устройство асфальтобетонных дорожек и тротуаров, установлены ограждения, бетонные вазоны, скамейки);

- ул. Б. Полевого, д. 2, корп. 1 (установлена система видеонаблюдения, количество камер 30);

- Октябрьский проспект, д. 34 (установлены секции ограждений протяженностью 49,4 м);

- на пересечении ул. Циолковского и ул. Новостроек (установлена детская площадка);

- ул. Можайского, д. 62, корп. 1 (установлена площадка для воркаута, благоустроена зона отдыха: устроены дорожки из тротуарной плитки, установлены скамейки, урны, ограждения, баскетбольные и волейбольные стойки, 4 светильника и 3 светодиодные прожектора на стальной конструкции);

- ул. Можайского, д. 69 (установлена система видеонаблюдения, количество камер 12);

- Октябрьский проспект, д. 97 (устройство асфальтобетонного покрытия территории площадью 1 000 кв. м);

- Октябрьский проспект, д. 99 (обустроена детская площадка, установлено ограждение протяженностью 55,5 м);

- бульвар Гусева, д. 16, 20, 22 (обустроена детская площадка, установлено ограждение протяженностью 55,0 м);

- ул. Склизкова, д. 116, корп. 1 (обустроена детская площадка, установлено ограждение протяженностью 214,0 м);

- Смоленский пер., д. 7 (обустроена детская площадка с устройством резинового покрытия, установлена система видеонаблюдения, количество камер 16);

- жилой комплекс «Затьмацкий посад» (устройство газона площадью 500 кв. м);

- ул. Коробкова, д. 2 (устройство асфальтобетонного покрытия территории площадью 703 кв. м);

- ул. Коробкова, д. 14 (устройство парковочных мест площадью 48 кв. м с установкой ограждения протяженностью 50 кв. м);

- проспект Победы д. 7, корп. 3 (установлена система видеонаблюдения, количество камер 2).

Производилась эвакуация транспортных средств, с признаками брошенных (бесхозяйных), в том числе за счет средств собственников. В 2019 году эвакуировано 4 транспортных средств (в 2018 году – 5).

В целях улучшения экологического состояния и в рамках работ по поддержанию надлежащего уровня санитарного состояния территории города участниками муниципальной программы осуществлялись работы по сбору и вывозу мусора, по ликвидации несанкционированных навалов мусора. За отчетный период объем вывезенного мусора с территории города составил 4 909,5 куб. м (в 2018 году – 10 472,5 куб. м).

Обустроен муниципальный приют для животных (акт выполненных работ от 20.01.2020 № 1).

В рамках муниципального задания (ТГМБУ «Радуница») проводились работы по содержанию и благоустройству муниципальных кладбищ на площади 2 224 тысяч кв. м (в 2018 году – 2 225), выдано 4 594 пропусков на выполнение работ на территории муниципальных кладбищ (в 2018 году– 4 598), выдано 516 справок о местах захоронения из архивного фонда захоронений (в 2018 году – 488), выделено 4 894 мест под захоронение (места выделялись по обращениям граждан) (в 2018 году – 4 917), круглосуточно обеспечивалась охрана кладбищ (365 суток).

Оценка эффективности реализации Программы

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году составил 90,7% (в 2018 году – 91,3%).

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа признается эффективной.

3.10. О ходе реализации муниципальной программы города Твери 
«Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы

Муниципальная программа города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы утверждена постановлением Администрации города Твери от 29.10.2014 № 1383. Решением Тверской городской Думы от 21.12.2018 № 307 «О бюджете города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов утвержден объем финансирования муниципальной программы в размере 8 162,0 тыс. рублей. Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее – департамент УИиЗР).

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

- «Управление имуществом города Твери»;

- «Управление земельными ресурсами города Твери».

Управление реализацией муниципальной программы

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы ответственным исполнителем разработан и утвержден распоряжением Администрации города Твери от 05.02.2019 № 25 План реализации в 2019 году муниципальной программы города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы.

Департаментом УИиЗР, как ответственным исполнителем муниципальной программы, осуществлялся мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации, по результатам которого в муниципальную программу вносились необходимые изменения:

- распоряжение Администрации города Твери от 03.10.2019 № 349 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 05.02.2019 № 25 «Об утверждении плана реализации в 2019 году муниципальной программы города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 07.10.2019 № 1219 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2015 - 2020 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 06.12.2019 № 1466 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2015 - 2020 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 31.12.2019 № 1607 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2015 - 2020 годы».

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2019 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление Администрации города Твери от 28.02.2019 № 220 «О внесении изменений в Постановление Администрации города Твери от 15.09.2016 № 1547 «Об утверждении типовой формы договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена»;

- постановление Администрации города Твери от 28.02.2019 № 189 «Об утверждении типовой формы договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, заключаемого по результатам проведения торгов»;

- постановление Администрации города Твери от 15.03.2019 № 289 «Об утверждении типовой формы договора купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Твери, и земельного участка, расположенного на территории города Твери, государственная собственность на который не разграничена»;

- постановление Администрации города Твери от 07.06.2019 № 589 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача в муниципальную собственность ранее приватизированных муниципальных жилых помещений»;

- решение Тверской городской Думы от 03.07.2019 № 92 «О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 29.01.2014 № 9 «Об утверждении Положения о порядке предоставления льгот по арендной плате за пользование муниципальным имуществом города Твери»;

- решение Тверской городской Думы от 18.09.2019 № 165 «О признании утратившими силу решения Тверской городской Думы от 25.11.2009 № 245 (285) «О внесении изменений в Положение о порядке осуществления муниципального земельного контроля за охраной и использованием земельных участков на территории города Твери» и пункта 2 решения Тверской городской Думы от 20.09.2011 № 245 «О протесте прокуратуры Центрального района города Твери на Положение о порядке осуществления муниципального земельного контроля за охраной и использованием земельных участков на территории города Твери (утв. решением Тверской городской Думы от 10.08.2007 № 113 (159), в редакции решения от 25.11.2009 № 245 (285))»;

- решение Тверской городской Думы от 05.12.2019 № 247 «О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 15.01.2004 № 2 «О Положении «О порядке приобретения объектов в муниципальную собственность и передачи объектов из муниципальной собственности»;

- приказ департамента УИиЗР от 08.04.2019 № 16-к/у «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери».

Все изменения в муниципальную программу вносились своевременно.

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2019 году своевременно предоставлялись в департамент экономического развития администрации города Твери. Все мероприятия, предусмотренные в Плане реализации, исполнены и проведены в утвержденные сроки. Соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно Плану реализации – 100% (в 2015 - 2018 годах – 100% ежегодно).

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели

По состоянию на 31.12.2019 года плановый объем финансирования муниципальной программы на 2019 год сформировался в сумме 6 451,0 тыс. рублей. Уменьшение объема финансирования по сравнению с первоначально утвержденным связано с оптимизацией расходов на 2019 год. Кассовое исполнение муниципальной программы в 2019 году составило 4 253,1 тыс. рублей.

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, составила 65,9% (в 2018 году – 90,8%, в 2017 году – 81,5%, в 2016 году – 71,8%, в 2015 году – 66,6%). При этом степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы составила 97,8% (в 2018 году – 90,8%, в 2017 году – 98,8%, в 2016 году – 96,2%, в 2015 году – 85,9%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2019 году характеризуется данными, представленными в таблице 3.10:

Таблица 3.10

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы

«Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы

в 2019 году

|  | Финансирование МП, тыс. рублей |  | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 «Управление имуществом города Твери» | 4 943,5 | 3 502,0 | 70,8 |
| Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами города Твери» | 1 507,5 | 751,1 | 49,8 |
| Итого по программе | 6 451,0 | 4 253,1 | 65,9 |

Низкое освоение бюджетных средств связано с отсутствием новых объектов для проведения оценки рыночной стоимости объектов недвижимости и рыночной стоимости арендной платы за объекты муниципального имущества (мероприятие 2.01 подпрограммы 1 муниципальной программы) и нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов: на организацию работ по формированию земельных участков, в том числе по объектам жилищно-коммунального хозяйства (мероприятие 1.05 подпрограммы 2 муниципальной программы); по формированию земельных участков для бесплатного предоставления многодетным гражданам (мероприятие 1.07 подпрограммы 2 муниципальной программы).

Целью муниципальной программы является повышение эффективности использования муниципального имущества города Твери, на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях. Реализация поставленной цели осуществлялась в рамках подпрограмм муниципальной программы, итоги, реализации которых характеризуются следующими показателями.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Управление имуществом города Твери» в 2019 году получены следующие результаты:

– 36 арендаторов муниципальных нежилых помещений смогли осуществить «льготную» приватизацию арендуемого имущества в рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ (для сравнения: в 2018 году – 34 договора, в 2017 году – 35 договоров, в 2016 году – 58 договоров, в 2015 году – 69 договоров);

– 69 124 объекта приняты в муниципальную собственность на основании решений Тверской городской Думы (для сравнения: в 2018 году – 383 объекта, в 2017 году – 485 объектов, в 2016 году – 950 объектов, в 2015 году – 1 598 объектов);

– проведена инвентаризация 3 929 объектов (для сравнения: в 2018 году – 4 805 объектов, в 2017 году – 2 514 объектов, в 2016 году – 6 008 объектов, в 2015 году – 9 034 объекта);

– произведена оценка рыночной стоимости арендной платы в отношении 418 объектов (для сравнения: в 2018 году – 385 объектов, в 2017 году – 851 объект, в 2016 году – 7 659 объектов, в 2015 году – 2 084 объекта);

– получено 1 102 выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (для сравнения: в 2018 году – 1 600 выписок, в 2017 году – 2 655 выписок, в 2015 и 2016 годах – количество полученных свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности составило 1 798 и 1 579 единиц соответственно);

– проведено 118 проверок использования муниципального имущества, находящегося в различных видах пользования (для сравнения: в 2018 году – 319 проверок, в 2017 году – 350 проверок, в 2016 году – 775 проверок, в 2015 году – 1 007 проверок).

В рамках подпрограммы 2 «Управление земельными ресурсами города Твери» за отчетный период:

– получено 233 выписки из ЕГРН, удостоверяющих проведенную государственную регистрацию права муниципальной собственности на земельные участки (для сравнения: в 2018 году –95 выписок, в 2017 году – 475 выписок, в 2015 и 2016 годах количество полученных свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельные участки составило 1 046 и 316 единиц соответственно);

– площадь изъятых земельных участков, зарегистрированных в муниципальную собственность, составила 1,1 гектар (для сравнения: в 2018 году –1,0 гектар, в 2016 году – 0,2 гектара);

– многодетным гражданам бесплатно предоставлено 43 земельных участка под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство (для сравнения: в 2018 году –67 участков, в 2017 году – 157 участков, в 2016 году – 310 участков, в 2015 году – 571 участок). Причинами снижения показателя являются удаленность от муниципального образования город Тверь (от 27 километров и более) и отсутствие инфраструктуры на предоставляемых земельных участках;

– получено 117 выписок из ЕГРН на земельные участки, предназначенные для последующего предоставления многодетным гражданам под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство (для сравнения: в 2018 году – 89 выписок, в 2017 году – 401 выписка, в 2015 году – 130 кадастровых паспортов земельных участков).

Степень исполнения целевых показателей муниципальной программы:

1. Уровень исполнения плановых показателей доходов, администрируемых департаментом и поступающих в бюджет города Твери от управления и распоряжения муниципальной собственностью составил 76,7%, показатель достигнут на 102,3% от запланированного значения (для сравнения: значение показателя в 2018 году составило 74,3%, в 2017 году – 90,9%, в 2016 году – 105,6%, в 2015 году – 94,8%). Причиной перевыполнения установленного уровня показателя в 2019 году является перевыполнение бюджетных назначений по отдельным видам доходов бюджета города.

2. Количество объектов, реализованных в рамках Программы приватизации (в том числе в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ) составило 60 единиц, показатель достигнут на 107,1% от запланированного значения. Причиной перевыполнения установленного уровня показателя является увеличение количества заявок на объявленные торги муниципального имущества. Для сравнения: в 2018 году в рамках Программы приватизации был реализован 51 объект, в 2017 году – 56 объектов, в 2016 году – 73 объекта, в 2015 году – 97 объектов).

3. Доля договоров аренды, размер арендной платы по которым определен на рыночной основе, в общем количестве договоров аренды составила 98%, показатель достигнут на 100% от запланированного значения (для сравнения: в 2017 и 2018 годах значение показателя составило 98% ежегодно, в 2016 году – 97%, в 2015 году – 95,3%).

Оценка эффективности реализации программы

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году составил 85,3% (для сравнения: в 2018 году – 95,8%, в 2017 году – 92%, в 2016 году – 86,8%, в 2015 году – 78,9%). При этом достигнуты следующие итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

- по подпрограмме 1 «Управление имуществом города Твери» – 91,4% (в 2018 году – 99,6%, в 2017 – 96,6%, в 2016 – 95,9%, в 2015 году – 82,6%);

- по подпрограмме 2 «Управление земельными ресурсами города Твери» – 79,9% (в 2018 году – 83,6%, в 2017 – 90,4%, в 2016 – 92,5%, в 2015 году – 53,5%).

Согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа признается исполненной с удовлетворительной эффективностью.

3.11. О ходе реализации муниципальной программы города Твери 
«Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы

Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы утверждена постановлением Администрации города Твери от 27.10.2014 № 1369. Решением Тверской городской Думы от 21.12.2018 № 307 «О бюджете города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы на 2019 год – 25 716,4 тыс. рублей. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация города Твери (отдел информационных ресурсов и технологий Администрации города Твери).

Муниципальная программа включает в себя три основные задачи:

- повышение эффективности работы структурных подразделений за счет внедрения и развития информационных систем в деятельность сотрудников подразделений;

- обеспечение работы сотрудников структурных подразделений Администрации города Твери и учреждений культуры за счет предоставления доступа к информационным базам данных, а также за счет обеспечения безопасности информации в локально-вычислительной сети, в том числе при обработке персональных данных;

- повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и сегментов информационных систем структурных подразделений Администрации города Твери.

Управление реализацией муниципальной программы

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением Администрации города Твери от 27.02.2019 № 55 был утвержден План реализации в 2019 году муниципальной программы «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы.

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2019 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление Администрации города Твери от 07.10.2019 № 1226 «О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 27.10.2014 № 1369 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 31.10.2019 № 1338 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 27.10.2014 № 1369 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 14.01.2020 № 11 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 27.10.2014 № 1369 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы».

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2019 году своевременно предоставлялись в департамент экономического развития администрации города Твери. Соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно Плану реализации – 100% (в 2015, 2016, 2017, 2018 годах – 100%).

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели

По состоянию на 31.12.2019 года плановый объем финансирования муниципальной программы в 2019 году сформировался в объеме 25 098,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджета по реализации муниципальной программы в 2019 году составило 24 527,0 тыс. рублей. Соответственно полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, сформировалась на уровне 97,7% (в 2018 году – 97,1%, в 2017 году – 97,2%, в 2016 году – 98,4%, в 2015 году – 79,3%).

Общая сумма неосвоенных бюджетных ассигнований в 2019 году составила 571,7 тыс. рублей, из них 262,1 тыс. руб. – экономия по результатам проведенных конкурентных процедур Администрации города Твери и структурных подразделений. 309,6 тыс. рублей – неоплаченные бюджетные обязательства по муниципальным контрактам Администрации города Твери. По состоянию на 31.12.2019 не выполнена поставка источников бесперебойного питания на сумму 269,1 тыс. рублей, не предоставлены закрывающие документы на оказание услуг обеспечения доступа к сети Интернет по выделенному каналу связи на сумму 40,5 тыс. рублей, экономия от проведения конкурентных процедур составила 74,2 тыс. рублей.

Степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы составила 100% (в 2015 году – 97,0%, в 2016 году – 99,1%, в 2017 году – 100%, в 2018 году – 100%).

В ходе реализации муниципальной программы в 2019 году:

- на Портале государственных услуг Российской Федерации опубликовано 38 муниципальных услуг – 100% от планового значения 2019 года (в 2015 году – 32 услуги, в 2016-2018 годах – 38 услуг ежегодно);

- размещено 703 публикация о деятельности Администрации города Твери на официальном сайте в сети «Интернет» муниципального образования «город Тверь» – 104,9% от планового значения 2019 года (в 2015 году – 681 публикация, в 2016 году – 683 публикации, в 2017 году – 689 публикаций, в 2018 году – 691 публикация);

- обеспечена бесперебойная работа 16 информационных систем – 100% от планового значения 2019 года, показатель не изменился относительно 2015-2018 годов;

- проведены доработки портал бронирования путевок в муниципальные детские лагеря leto.tver.ru, в которых учтены замечания эксплуатации портала в 2018 - 2019 годах. В 2020 году запланировано дальнейшее развитие портала;

- обеспечена бесперебойная работа информационной системы для размещения муниципального заказа города Твери, показатель достигнут в полном объёме и не изменился относительно 2015-2018 годов;

- обеспечена бесперебойная работа электронного документооборота во всех структурных подразделениях Администрации города Твери. В системе зарегистрировано 180 пользователей – 100% от планового значения 2019 года (в 2015 году – 170 пользователей, в 2016 году – 161 пользователь, в 2017 году – 160 пользователей, в 2018 году – 176 пользователей). Увеличение количества пользователей в отчетном периоде по сравнению с 2015-2018 годами связано с необходимостью усиления оперативности работы подразделений за счет внедрения электронного документооборота в результате организационно-штатных мероприятий.

Проведены работы по обновлению системы электронного документооборота СЭД LanDocs с версии 2 до версии 3. Запуск в промышленную эксплуатацию СЭД LanDocs версии 3 запланирован в первом квартале 2020 года;

- приобретен комплекс планетарного сканирования ЭЛАР-Скан для Муниципального казенного учреждения культуры «Тверской городской архив»;

- в полном объеме обеспечена бесперебойная работа персональных рабочих мест и периферийного оборудования в Администрации города и всех структурных подразделениях.

Оценка эффективности реализации программы

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015 - 2020 годы» в 2019 году составил 99,1% (в 2018 году – 98,9%, в 2017 году – 98,9%, в 2016 году – 98,9%, в 2015 году – 90,2%).

Согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) данная муниципальная программа признается эффективной.

3.12. О ходе реализации муниципальной программы города Твери
«Содействие развитию туризма в городе Твери» 
на 2018-2023 годы

Муниципальная программа города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы утверждена постановлением Администрации города Твери от 28.05.2018 № 667. Решением Тверской городской Думы от 21.12.2018 № 307 «О бюджете города Твери на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2019 году – 4 300,0 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент экономического развития администрации города Твери.

Управление реализацией муниципальной программы

Для организации исполнения мероприятий муниципальной программы распоряжением Администрации города Твери от 13.03.2019 № 91 был утвержден «План реализации в 2019 году муниципальной программы города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы».

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2019 году были подготовлены следующие нормативные правовые акты:

- постановление Администрации города Твери от 20.03.2019 № 306 
«О внесении изменения в муниципальную программу города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 28.05.2018 № 667»;

- постановление Администрации города Твери от 22.05.2019 № 527 
«О внесении изменения в муниципальную программу города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 28.05.2018 № 667»;

- постановление Администрации города Твери от 16.07.2019 № 713 
«О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 28.05.2018 № 667»;

- постановление Администрации города Твери от 13.08.2019 № 1033 
«О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 28.05.2018 № 667»;

- распоряжение Администрации города Твери от 09.10.2019 № 360 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 13.03.2019 № 91 «Об утверждении плана реализации в 2019 году муниципальной программы города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018 – 2023 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 30.10.2019 № 1318 
«О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 28.05.2018 № 667»;

- постановление Администрации города Твери от 30.12.2019 № 1592 
«О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 28.05.2018 № 667».

Все изменения в муниципальную программу вносились своевременно.

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2019 году готовились своевременно.

Все мероприятия программы выполнены в установленные сроки, соблюдение сроков исполнения программных мероприятий согласно Плану реализации, составляет 100%.

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели

По состоянию на 31.12.2019 плановый объем финансирования муниципальной программы «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы составил 4 950,0 тыс. рублей.

В 2019 году произошло увеличение объема финансирования по сравнению с первоначально утвержденным объемом на 650,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Тверской области в рамках реализации государственной программы Тверской области «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018 - 2023 годы. Межбюджетные трансферты предоставлены в соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 09.04.2018 № 117-пп «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Тверской области из областного бюджета Тверской области на содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере туризма» на финансирование мероприятия муниципальной программы по созданию проекта в сфере туризма, приносящего доход в консолидированный бюджет Тверской области. По итогам проведенных конкурсных процедур сложилась экономия денежных средств, в связи с чем внесены изменения в соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в части уменьшения размера иных межбюджетных трансфертов. В результате общая стоимость проекта составила 805,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение муниципальной программы в отчетном периоде составило 4 755,3 тыс. рублей.

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, - 96,1%. При этом степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы сложилась на уровне 100%.

По итогам 2019 года туристический поток в городе Твери оценивается на уровне 180 тыс. человек, что составило 101,8% от запланированного показателя. Превышение планового значения обусловлено реализацией мероприятий, направленных на продвижение туристических ресурсов и туристского бренда Тверской области в рамках государственной программы Тверской области «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018-2023 годы. Количество койко-мест в коллективных средствах размещения в городе Твери составило 3 700 единиц, показатель достигнут на 100% от запланированного значения. Возросла на 3,9% среднесписочная численность работников организаций города Твери в сфере гостеприимства и общественного питания; от гостиниц и предприятий общественного питания в местный бюджет поступило 2 776,0 тыс. рублей налоговых платежей, что составило 98,4% от запланированного значения.

В ходе реализации муниципальной программы в 2019 году:

- принято активное участие делегаций и представителей Администрации города Твери в работе 3-х Международных выставок («Интурмаркет – 2019», «MITT – 2019» и «Отдых – 2019») и 8-ми областных форумах и семинарах. Для сравнения: в 2018 году было принято участие в работе Международной выставки «Интурмаркет – 2018» и «MITT – 2018», а также в 3-х межрегиональных форумах;

- представителями Администрации города Твери, управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери было принято участие в организации и проведении мероприятий, посвященных развитию событийного и культурно-познавательного туризма. Всего проведено 17 мероприятий (100% от запланированного количества мероприятий): XIX Рождественский турнир по тхэквондо; Широкая тверская Масленица; X Тверской открытый конкурс юных пианистов имени М.П. Мусоргского; участие в организации соревнований по джип-триалу и джип-спринту «Лебёдушкино озеро»; участие в организации открытия выставки «Музей «Память сильнее времени»; фестиваль «Весенняя распутица»; первомайский пикник; День Победы 9 мая; Международные соревнования по аджилити (ранга CACIAg); Гастрономический фестиваль в День города Твери; День города Твери; «Тверской марафон #бегуирадуюсь»; джип-трофи Осенний марафон; фестиваль клубов исторической реконструкции «Княжество Тверское»; III Тверской туристический форум; День особождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков; Рождественская ярмарка (в 2018 году в рамках муниципальной программы было проведено 10 мероприятий);

- муниципальным автономным учреждением «Агентство социально-экономического развития» (далее - МАУ «АСЭР») в рамках муниципального задания оказывались туристско-информационные услуги в стационарных условиях (количество посетителей за год составило 2 648 человек, исполнение показателя – 136,1%), удаленно через сеть Интернет (более 230 000 обращений, исполнение показателя – 154%), а также вне стационара (более 8 000 обращений, исполнение показателя – 181%). Превышение плановых показателей муниципального задания обусловлено активным участием МАУ «АСЭР» в организации и проведении мероприятий, посвященных развитию событийного и культурно-познавательного туризма. В 2018 году фактические показатели посещения информационного туристского центра города Твери составили: 3 500 человек посетили центр в стационарных условиях, более 145 000 обращений зафиксировано удаленно через сеть Интернет и 4 500 обращений вне стационара. Субсидия на выполнение муниципального задания учреждением использована в объеме 3 400,0 тыс. рублей или на 100%.

- 24 августа в живописном ландшафтном парке «Тьмака» прошел гастрономический фестиваль «Верхневолжье». Участниками фестиваля стали рестораны и кафе, фермерские хозяйства и производители продуктов питания города Твери и Тверского региона, которые не только презентовали свою продукцию, но и провели мастер-классы от шеф-поваров, школы кулинарного мастерства и другие. На фестивале проведены как тематические мероприятия, так и организованы различные анимационные программы для детей, организованы лотереи для гостей фестиваля. В 2019 году фестиваль посетило 35 000 гостей. Для сравнения: в 2018 году количество участников гастрономического фестиваля «Вкус Верхневолжья», проходившего на 3-х площадках города Твери, составило 25 000 человек.

Одним из главных событий фестиваля стал мастер-класс от известного шеф-повара и ведущего различных кулинарных программ Константина Ивлева по приготовлению солянки (всего сварено 220 литров солянки) по его собственному рецепту. Завершился гастрономический фестиваль фаер-шоу «Добавь огня». По мероприятию освоено 250,0 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированного;

- в сентябре состоялся юбилейный фестиваль «Княжество Тверское», участие в нем приняли более 3 000 человек. Зрители впервые увидели боевые маневры моделей исторических судов, а также посетили традиционный турнир «Меч Твери». Для особо любознательных был организован большой интерактивный квест с множеством фотозон и головоломками, исторический лекторий и викторина «Знаток Отечества», работали детские площадки и «Сытный двор»;

- 10 и 11 мая управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, историко-реконструкторским клубом «Дружина» при поддержке Комитета по делам молодежи Тверской области проводился ежегодный историко-реконструкторский фестиваль «Тверская застава», участие в нем приняли 2 000 человек. Программа фестиваля включила в себя: сказы о героях, рыцарях и богатырях (показательные выступления); стальные средневековые бои (турниры и бугурты); средневековую ярмарку; ремесленные мастер-классы; тир, качели, игры и аттракционы; тематическую интерактивную экспозицию оружия, доспехов и предметов быта;

- 1 сентября традиционный Тверской марафон прошел в 35-й раз, и в шестой – под девизом «Бегу и радуюсь». В 2019 году в марафоне приняли участие около 1 700 человек. Посетили данное мероприятие 3 000 человек. В 2018 году спортивное событие под девизом «Бегу и радуюсь» объединило 1 390 участников. На старт вышли спортсмены из 10 стран, 122 населённых пунктов, 26 регионов России;

- в муниципальной программе реализовано мероприятие по созданию проекта в сфере туризма, приносящего доход в консолидированный бюджет Тверской области. Реализация данного проекта предусматривала создание центра туристической информации «Тверь» на условиях софинансирования из бюджета Тверской области. В результате исполнения муниципальных контрактов осуществлено: поставка модульного павильона, монтаж системы видеонаблюдения павильона, поставка мебели, изготовление и монтаж объемных световых букв и объемной световой композиции на модульном павильоне.

Центр туристической информации «Тверь» будет располагаться на территории Городского сада (муниципальное предприятие города Твери «Дирекция парков»). Его задачами является создание единого информационного пространства для гостей и жителей Твери и Тверской области. Функционировать центр начнет в 2020 году.

Оценка эффективности реализации программы

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году составил 98,4% (в 2018 году – 99,9).

В соответствии с «Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери» (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) реализация данной муниципальной программы по итогам 2019 года признается эффективной.

3.13. О ходе реализации муниципальной программы города Твери
«Содействие экономическому развитию города Твери» 
на 2019-2024 годы

Муниципальная программа города Твери «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы утверждена постановлением Администрации города Твери от 18.01.2019 № 29. Решением Тверской городской Думы от 21.12.2018 № 307 «О бюджете города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утвержден объем финансирования муниципальной программы в 2019 году – 4 994,0 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент экономического развития администрации города Твери.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

-  «Содействие развитию экономического потенциала»;

-  «Малое и среднее предпринимательство»;

-  «Развитие потребительского рынка и услуг на территории города Твери».

Управление реализацией муниципальной программы.

В целях реализации муниципальной программы распоряжением Администрации города Твери от 28.03.2019 № 108 был утвержден План реализации в 2019 году муниципальной программы города Твери «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы».

Кроме того, в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в 2019 году были подготовлены нормативные правовые акты:

- постановление Администрации города Твери от 13.08.2019 № 1031 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 18.01.2019 № 29»;

- постановление Администрации города Твери от 30.09.2019 № 1201 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 18.01.2019 № 29»;

- постановление Администрации города Твери от 30.10.2019 № 1319 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 18.01.2019 № 29»;

- постановление Администрации города Твери от 05.11.2019 № 1347 «О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 05.05.2017 № 563 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями»;

- постановление Администрации города Твери от 07.11.2019 № 1364 «О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 18.05.2017 № 605 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»;

- постановление Администрации города Твери от 30.12.2019 № 1593 «О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 18.01.2019 № 29»;

- распоряжение Администрации города Твери от 22.08.2019 № 298 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 28.03.2019 № 108 «Об утверждении плана реализации в 2019 году муниципальной программы города Твери «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы»;

- распоряжение Администрации города Твери от 07.10.2019 № 351 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 28.03.2019 № 108 «Об утверждении плана реализации в 2019 году муниципальной программы города Твери «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы».

Все изменения в муниципальную программу вносились своевременно.

Отчеты о выполнении Плана реализации мероприятий муниципальной программы в 2019 году готовились своевременно.

Из 47 мероприятий в установленные сроки выполнены 46 мероприятий (1 мероприятие выполнено частично).

Таким образом, соблюдение сроков исполнения программных мероприятий составляет 97,9%.

Частично выполнено мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями» (исполнитель – департамент экономического развития администрации города Твери). В связи с несоответствием поданной заявки от субъекта малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) условиям порядка предоставления субсидий, комиссией было принято решение отказать субъекту МСП в предоставлении субсидии. В тоже время отчет за 2018 год о соблюдении показателей результативности, установленных соглашений предоставлен получателем поддержки в срок (показатель 2 к мероприятию).

Использование финансовых ресурсов, достигнутые показатели

По состоянию на 31.12.2019 года плановый объем финансирования программы с учетом внесения изменений в бюджет города Твери в 2019 году сложился в объеме 5 542,0 тыс. рублей.

Увеличение в 2019 году объема финансирования по муниципальной программе по сравнению с первоначально утвержденным объемом связано с выделением средств в объеме 1 848,0 тыс. рублей на выполнение работ по внесению изменений в генеральный план города Твери, а также уменьшением объема финансирования мероприятий по предоставлению субсидий субъектам МСП.

Кассовое исполнение муниципальной программы в отчетном периоде составило 5 054,0 тыс. рублей.

Полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, составила 91,2%. При этом степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 98,6%.

Финансирование мероприятий муниципальной программы полностью осуществлялось за счет средств бюджета города Твери.

Исполнение муниципальной программы в разрезе ее подпрограмм в 2019 году характеризуется данными, представленными в таблице 3.11:

Таблица 3.11

Освоение бюджетных средств в рамках муниципальной программы города Твери

«Содействие экономическому развитию города Твери» 
на 2019-2024 годы в 2019 году

|  | Финансирование МП, тыс. рублей |  | Полнота освоения бюджетных средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 «Содействие развитию экономического потенциала» | 2 036,0 | 1 748,0 | 85,6 |
| Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство» | 3 506,0 | 3 306,0 | 94,3 |
| Подпрограмма 3 «Развитие потребительского рынка и услуг на территории города Твери» | 0,0 | 0,0 | х |
| Итого по программе | 5 542,0 | 5 054,0 | 91,2 |

В рамках реализации подпрограммы «Содействие развитию экономического потенциала» выполнено:

Разработано 4 документа стратегического планирования:

- муниципальная программа города Твери «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы (постановление Администрации города Твери от 18.01.2019 № 29);

- прогноз социально-экономического развития города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (постановление Администрации города Твери от 30.10.2019 № 1316);

- прогноз социально-экономического развития города Твери на долгосрочный период до 2025 года (постановление Администрации города Твери от 30.10.2019 
№ 1317);

- стратегия социально-экономического развития города Твери до 2035 года (решение Тверской городской Думы 19.12.2019 № 267).

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 23 апреля 2014 № 170 «Об основных положениях Стратегии развития города Твери до 2030 года» подготовлен и представлен в Тверскую городскую Думу отчет за 2018 год о реализации Стратегии развития города Твери до 2030 года.

В 2019 году актуализирован и размещен на официальном сайте Администрации города Твери в разделе «Развитие» паспорт города Твери, включающий в себя информацию о показателях социально-экономического положения города Твери в динамике за ряд лет.

В рамках муниципального контракта с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тверской области получено 111 официальных статистических изданий. Предоставленная информация использовалась всеми структурными подразделениями Администрации города Твери в процессе подготовки проекта бюджета, нормативных актов и документов, разработки прогнозов социально–экономического развития города Твери.

Проводился мониторинг реализации муниципальных программ города Твери и адресной инвестиционной программы города Твери:

- подготовлено 9 сводных информационных справок о выполнении в 2019 году планов реализации муниципальных программ;

- размещено на официальном сайте Администрации города Твери 10 информационных справок о реализации муниципальных программ в 2019 году;

- подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ в 2018 году;

- подготовлены 4 отчета об итогах реализации адресной инвестиционной программы.

Решением Тверской городской Думы от 03.07.2019 № 108 внесены изменения в генеральный план города Твери.

В целях выработки предложений по социально-экономическому развитию города, а также осуществления мер по защите интересов хозяйствующих субъектов, обеспечения взаимодействия директоров предприятий с Администрацией города Твери и создания благоприятных условий для их функционирования и развития работает Совет руководителей предприятий при администрации города Твери (далее – Совет). В состав Совета входят руководители предприятий производственной сферы деятельности, представители органов местного самоуправления, учреждений профессионального образования, Тверской торгово-промышленной палаты и иных некоммерческих организаций. В 2019 году проведены 4 заседания Совета.

В соответствии с Соглашением между Министерством экономического развития Тверской области и Администрацией города Твери по внедрению на территории города Твери стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации от 25.08.2017 
№ 39-СРК/17 департаментом экономического развития администрации города Твери осуществлено анкетирование субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг на территории города Твери. Анкетирование и анализ результатов проводились в электронном виде посредством использования сервиса Google «Формы». Сводные результаты анкетирования, доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг города Твери представлены в Министерство экономического развития Тверской области в установленные сроки с последующим размещением на официальном сайте Администрации города Твери.

Подготовлены 27 заключений об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

В течение года велась работа по регулированию деятельности муниципальных унитарных предприятий города Твери:

- подготовлено 12 аналитических заключений по исполнению муниципальными унитарными предприятиями установленных показателей планов (программ) финансово- хозяйственной деятельности;

- проведены 12 заседаний комиссии по определению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий города Твери.

Доля муниципальных унитарных предприятий города Твери, деятельность которых признана эффективной по итогам отчетного года, составляет 58,3%.

Совместно с некоммерческими организациями в сфере предпринимательства проведено 7 мероприятий, в том числе:

1. С Ассоциацией туризма Тверской области проведены:

- круглый стол по реализации проекта «Вкус Верхневолжья» совместно с тверскими товаропроизводителями» (06.03.2019);

- совещание с туроператорами по организации участия туристов в событийных мероприятиях г. Твери (28.10.2019).

2. С Благотворительным фондом «Свое дело»:

- открытие курсов «Создай свое дело» и «Школа социального бизнеса» (26.06.2019);

- круглый стол «Опыт успешных практик социального предпринимательства» (27.08.2019);

- семинар «Социальное предпринимательство – бизнес-инструмент решения социальных проблем общества» (19.11.2019).

3. С Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области (микрокредитная компания) проведен семинар «Меры государственной поддержки и финансовая грамотность субъектов малого и среднего предпринимательства» (01.03.2019).

4. С Тверской торгово-промышленной палатой проведена конференция «Итоги государственной кадастровой оценки. Снижение налогов через оспаривание кадастровой стоимости» (30.10.2019).

В целях развития инвестиционного потенциала города Твери в 2019 году на официальном сайте Администрации города Твери осуществлена актуализация следующей информации:

- перечень свободных производственных площадей;

- о тарифах естественных монополий;

- перечень реализуемых и реализованных инвестиционных проектов;

-  инвестиционные предложения.

В рамках проведения мониторинга инвестиционной деятельности на территории города Твери в 2019 году подготовлены и представлены руководству города Твери отчетные данные, в том числе о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности.

Подготовлены презентационные материалы об инвестиционных возможностях города Твери.

В течение года уточнены сведения инвестиционного паспорта города Твери.

Представителями Администрации города Твери принято участие в семинаре по вопросам инвестиционного развития, проводимом Министерством экономического развития Тверской области.

В рамках реализации подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство»:

В целях поддержки субъектов МСП муниципальным автономным учреждением «Агентство социально-экономического развития» в рамках муниципального задания оказаны информационные услуги 47 698 субъектам предпринимательства (МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» в 2018 году – 43 530). Увеличение данного показателя связано с активностью в социальных сетях (Facebook, Вконтакте), а также через Интернет сайт тверьбизнес.рф.

Имущественная поддержка оказана 12 субъектам МСП, что составляет 100% от планового значения.

На территории тверского городского бизнес-инкубатора размещено 17 субъектов МСП, которыми создано 26 рабочих мест, что составило 100% от планового значения. В 2018 году в рамках МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» создано 13 рабочих мест.

В 2019 году в целях реализации задачи по расширению доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам в рамках муниципальной программы в соответствии с утвержденными порядками оказана поддержка 3 субъектам МСП, направленная на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в общем объеме финансирования 600,0 тыс. рублей (в 2018 году поддержка оказана 4 субъектам МСП).

Актуализирован перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов (решение Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 264).

В целях реализации задачи «Развитие форм и методов взаимодействия органов местного самоуправления и бизнес-сообщества» администрациями районов города Твери проведено 17 культурно-массовых мероприятий с участием субъектов МСП (100% от планового значения).

Проведены 15 массовых мероприятий (конференции, семинары, круглые столы, совещания) по актуальным проблемам предпринимательства (100% от планового значения).

В рамках мероприятия «Проведение исследовательских работ, социологических исследований в сфере разработки и совершенствования поддержки МСП» департаментом экономического развития администрации города Твери в целях внесения изменений в порядок предоставления субсидий начинающим субъектам МСП на создание собственного дела (грантовая поддержка) в части определения приоритетных видов экономической деятельности проведен анализ годовой статистической налоговой отчетности, на основании которого выявлены приоритетные виды деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Твери (постановление Администрации города Твери от 24.07.2019 № 766). В рамках мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках Тверской области в 2019 году проведено анкетирование 1,7 тыс. субъектов предпринимательства.

В целях информирования о мероприятиях, направленных на развитие экономики и предпринимательства города Твери, в средствах массовой информации размещено 15 публикаций, посвященных проблемам и достижениям экономики города Твери.

Проведено 2 мероприятия, направленных на повышение имиджа предпринимательства:

- конференция Бизнес 24 (05.04.2019);

- Дни предпринимательства, в рамках которых прошли следующие мероприятия:

- круглый стол о мерах поддержи малого и среднего предпринимательства в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (23.05.2019);

- пресс-конференция по гастрономическому фестивалю «Вкус Верхневолжья» (24.05.2019);

- круглый стол о правонарушениях в области правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в местах общественного питания (27.05.2019).

Организовано участие субъектов МСП в 5 международных, межрегиональных и городских мероприятиях:

1. В целях популяризация предпринимательской, ремесленной деятельности организовано проведение ярмарки «Тверь мастеровая» с мастер-классами народного творчества в рамках празднования Дня города Твери. Количество участников ярмарки составило 109 субъектов МСП.

2. Субъекты МСП приняли участие в следующих выставках:

- международная выставка «Красивые дома. Российский архитектурный салон – 2019» (24 – 27 октября 2019 года, Москва, Крокус Экспо). Количество участников – 4 субъекта МСП;

- международная специализированная строительная выставка «Цемент. Бетон. Сухие смеси 2019» (27 – 29 ноября 2019 года, Москва, ЦВК «Экспоцентр») – 4 субъекта МСП;

- выставка – ярмарка «Ладья. Зимняя сказка» (11 – 15 декабря 2019 года, ЦВК «Экспоцентр») – 8 субъектов МСП.

- c 14.12.2019 по 07.01.2020 (постановление Администрации города Твери от 10.12.2019 № 1487) проводилось ежегодное культурно-массовое мероприятие «Рождественская ярмарка» (далее – Ярмарка), в которой приняли участие 25 субъектов МСП. Общее количество посетителей Ярмарки составило более 25 000 человек.

Разработаны дизайн-макет брошюры об инвестиционном потенциале города Твери; концепция дизайн-макета книги о социально-экономическом положении в городе Твери. Изданы брошюры об инвестиционном потенциале города Твери в объеме 1470 экземпляров.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие потребительского рынка и услуг на территории города Твери» в целях повышения качества и доступности услуг муниципальных учреждений утверждено 171 муниципальное задание (100% от планового значения), подготовлено 69 заключений по расчетам тарифов на дополнительные платные услуги муниципальных учреждений (107,8% от планового значения),

В целях повышения качества и доступности муниципальных услуг проводился мониторинг качества муниципальных услуг, обновление реестра муниципальных услуг.

С целью содействия развития потребительского рынка проведено 6 мероприятий (100% от планового значения):

• смотр-конкурс «Лучшее праздничное оформление объектов потребительского рынка к Новому 2020 году и Рождеству Христову»;

• организовано торговое обслуживание населения при проведении 4 мероприятий:

- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 2019» (9 субъектов);

- масленичные гуляния (11 субъектов);

- День Победы (29 субъектов);

- День города Твери (34 субъекта).

• организована торговля хвойными деревьями (4 субъекта).

Оценка эффективности реализации программы

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году составил 95,6%. При этом достигнуты следующие итоговые показатели эффективности подпрограмм муниципальной программы:

- подпрограммы 1 «Содействие развитию экономического потенциала» – 98,1%;

- подпрограммы 2 «Малое и среднее предпринимательство» – 91,7%;

- подпрограммы 3 «Развитие потребительского рынка и услуг на территории города Твери» – 100%.

Согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери (приложение № 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери) выполнение муниципальной программы в 2019 году признается эффективной.

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, 
касающейся реализации муниципальных программ

Согласно принципам проектного управления, в течение отчетного года производился ежемесячный мониторинг муниципальных программ в части исполнения планов реализации муниципальных программ и использования выделенных бюджетных средств. Мониторинг направлен на раннее выявление возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальных программ от запланированного уровня исполнения, а его данные используются при расчете интегральных показателей эффективности реализации муниципальных программ за отчетный период.

Таким образом, оценка эффективности реализации муниципальных программ выполнена на основе данных о степени кассового их исполнения, степени достижения плановых значений показателей эффективности и соблюдении сроков реализации программных мероприятий с учетом действующей «Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы города Твери». Обобщенные результаты оценки эффективности реализовывавшихся в 2019 году муниципальных программ представлены в Таблице 4.1.

Выполненные расчеты показывают, что среднее значение интегрального показателя эффективности реализации муниципальных программ (И) в 2019 году составило 94,0% 
(справочно: в 2018 году – 92,4%, в 2017 году – 92,0%, в 2016 году – 95,8%, в 2015 году – 86,9%), в том числе по направлениям:

- «Новое качество жизни: Человеческий капитал» – 97,6% (в 2018 году – 92,3%, в 2017 году – 98,3%, в 2016 году – 99,2%, в 2015 году – 98,1%);

- «Новое качество жизни: Комфортная городская среда» – 90,6% (в 2018 году – 88,0%, в 2017 году – 83,7%, в 2016 году – 93,1%, в 2015 году – 76,7%);

- «Совершенствование управления» – 94,6% (в 2018 году – 96,8%, в 2017 году – 96,0%, в 2016 году- 95,9%, в 2015 году – 88,5%).

Таким образом, в 2019 году муниципальные программы города Твери реализованы с большей эффективностью, чем это было в 2017 и 2018 годах, но с меньшей эффективностью, чем в 2016 году.

Согласно действующей методике оценки эффективности реализации муниципальных программ средний уровень реализации муниципальных программ соответствует эффективной реализации.

При этом в зависимости от полученных значений интегральных показателей эффективности реализации все муниципальные программы разделились на три группы (таблица 4.1).

Таблица 4.1

Распределение муниципальных программ

по степени эффективности реализации

по итогам 2019 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП) | Значения интегральных показателей эффективности реализации МП в 2019 году (И), % | Ответственный исполнитель МП |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективная реализация МП (90% ≤ И ≤100%) |  |  |  |
| 1 | «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы | 100,0 | Управление по обеспечению жизнедеятельности населения |
| 2 | «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы | 99,5 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
| 3 | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы | 99,2 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
| 4 | «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы | 99,2 | МКУ «Управление социальной политики» |
| 5 | «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы | 99,1 | Отдел информационных ресурсов и технологий |
| 6 | «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы | 98,4 | Департамент экономического развития |
| 7 | «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы | 95,6 | Департамент экономического развития |
| 8 | «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы | 92,8 | Департамент ЖКХ, жилищной политики и строительства |
| 9 | «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы | 92,6 | Управление образования |
| 10 | «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы | 90,7 | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |
| Удовлетворительная эффективность реализации МП (80% ≤ И <90%) |  |  |  |
| 11 | «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы | 89,4 | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта |
| 12 | «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы | 85,3 | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами |
| 13 | «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы | 80,0 | Департамент ЖКХ, жилищной политики и строительства |
|  | Средний уровень реализации МП | 94,0 | х |

Из данных таблицы следует, что эффективно (90% ≤ И ≤100%) в 2019 году были реализованы следующие 10 муниципальных программ:

- «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 
2015-2020 годы;

- «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы;

- «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы;

- «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы;

- «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы;

- «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы;

- «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы;

- «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы;

- «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы;

- «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы.

Указанные муниципальные программы в отчетном году в основном выполнены, цели практически достигнуты, задачи решены, программы подлежат финансированию в последующие годы.

Три программы со значением интегрального показателя эффективности реализации МП в пределах от 80% до 90% в 2019 году реализованы с удовлетворительной эффективностью, то есть данные муниципальные программы в незначительной степени недовыполнены, цели в основном достигнуты, задачи в основном решены, результаты исполнения программ находятся в рамках допустимого, программы могут финансироваться в последующие годы, но требуют корректировки.

Полученные результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2019 года будут использованы Администрацией города Твери при принятии решения о корректировке и финансировании действующих муниципальных программ в процессе бюджетного планирования на очередной плановый период.

И.о. начальника департамента экономического

развития администрации города Твери						     А.М. Кузин