ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ТВЕРИ
ДО 2039 ГОДА

КНИГА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

Санкт Петербург 2025

СОСТАВ РАБОТ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения города Твери до 2039 г. | ПСТ.ОМ.69-40.000.000 |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.001.000 |
| Приложение 1. Зоны деятельности ЕТО | ПСТ.ОМ.69-40.001.001 (Графическая часть) |
| Приложение 2. Источники тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.002 |
| Приложение 3. Параметры тепловых сетей. Результаты гидравлических расчетов | ПСТ.ОМ.69-40.001.003 |
| Приложение 4. Данные для анализа гидравлических и температурных режимов отпуска тепла | ПСТ.ОМ.69-40.001.004 |
| Приложение 5. Данные по температурам наружного воздуха. Данные для анализа фактического теплопотребления | ПСТ.ОМ.69-40.001.005 |
| Приложение 6. Потребители тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.006 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.002.000 |
| Приложение 1. Зоны перспективной застройки | ПСТ.ОМ.69-40.002.001 (Графическая часть) |
| Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.003.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей по состоянию на базовый период актуализации схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.003.001 |
| Приложение 2. Схемы тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.003.002 (Графическая часть) |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | ПСТ.ОМ.69-40.004.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлического расчета передачи теплоносителя до потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.004.001 |
| Книга 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения г. Твери до 2039 г. | ПСТ.ОМ.69-40.005.000 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | ПСТ.ОМ.69-40.006.000 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.007.000 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.008.000 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких система на закрытые системы горячего водоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.009.000 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | ПСТ.ОМ.69-40.010.000 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.011.000 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | ПСТ.ОМ.69-40.012.000 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.013.000 |
| Книга 14. Ценовые (тарифные) последствия | ПСТ.ОМ.69-40.014.000 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | ПСТ.ОМ.69-40.015.000 |
| Книга 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.016.000 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.017.000 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.018.000 |

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	4

1 ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	5

2 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	21

3 РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ	22

4 РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	22

- ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – График финансирования и перечень мероприятий, тыс. руб. без НДС	6

Таблица 4.1 – Результаты оценки ценовых последствий	24

ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в мероприятия по источникам теплоснабжения и тепловым сетям г. Твери, на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице Таблица 1.1 с указанием ориентировочной стоимости. Объемы инвестиций определены ориентировочно и должны быть уточнены при разработке проектно-сметной документации. Выбор мероприятий в части выполнения реконструкции или строительства новых источников определяется на основании проектно-сметной документации.

Таблица 1.1 – График финансирования и перечень мероприятий, тыс. руб. без НДС

| № проекта | Наименование | Источник инвестиций | Итого | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 001.00.00.000.000.000 | Группа проектов №001 ЕТО №1 - ООО «Тверская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов |  | 64 450 994,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 074,06 | 286 598,48 | 7 475 794,39 | 8 670 506,71 | 8 871 716,35 | 5 067 843,33 | 5 095 031,31 | 5 299 977,89 | 5 513 173,44 | 5 734 949,99 | 5 964 190,71 | 6 204 179,28 | 1 652,93 | 1 652,93 | 1 652,93 |
|  | Всего стоимость проектов нарастающим итогом |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 074,06 | 548 672,54 | 8 024 466,93 | 16 694 973,64 | 25 566 690,00 | 30 634 533,33 | 35 729 564,64 | 41 029 542,53 | 46 542 715,97 | 52 277 665,96 | 58 241 856,67 | 64 446 035,95 | 64 447 688,88 | 64 449 341,81 | 64 450 994,74 |
| Группа проектов "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.00.000 | Всего стоимость группы проектов |  | 12 016 849,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 276,22 | 281 703,26 | 3 120 764,05 | 4 091 066,84 | 4 166 210,73 | 169 828,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 276,22 | 468 979,48 | 3 589 743,53 | 7 680 810,37 | 11 847 021,10 | 12 016 849,89 | 12 016 849,89 | 12 016 849,89 | 12 016 849,89 | 12 016 849,89 | 12 016 849,89 | 12 016 849,89 | 12 016 849,89 | 12 016 849,89 | 12 016 849,89 |
| Группа проектов "Тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.00.000 | Всего стоимость группы проектов |  | 52 434 144,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 797,84 | 4 895,21 | 4 355 030,34 | 4 579 439,87 | 4 705 505,62 | 4 898 014,54 | 5 095 031,31 | 5 299 977,89 | 5 513 173,44 | 5 734 949,99 | 5 964 190,71 | 6 204 179,28 | 1 652,93 | 1 652,93 | 1 652,93 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 797,84 | 79 693,06 | 4 434 723,40 | 9 014 163,27 | 13 719 668,89 | 18 617 683,43 | 23 712 714,74 | 29 012 692,63 | 34 525 866,08 | 40 260 816,07 | 46 225 006,78 | 52 429 186,06 | 52 430 838,99 | 52 432 491,92 | 52 434 144,85 |
| Подгруппа проектов "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.000 | Всего стоимость группы проектов |  | 658 112,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 276,22 | 281 703,26 | 189 133,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 276,22 | 468 979,48 | 658 112,88 | 658 112,88 | 658 112,88 | 658 112,88 | 658 112,88 | 658 112,88 | 658 112,88 | 658 112,88 | 658 112,88 | 658 112,88 | 658 112,88 | 658 112,88 | 658 112,88 |
| 001.01.01.001 | Строительство котельной «Затверецкая» |  | 250 700,00 |  |  |  | 150 400,00 | 100 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.002 | Строительство котельной «Левитана» |  | 92 190,55 |  |  |  | 36 876,22 | 55 314,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.003 | Строительство котель-ной п. Элеватор |  | 315 222,34 |  |  |  |  | 126 088,93 | 189 133,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов "Реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.000 | Всего стоимость группы проектов |  | 3 594 577,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 577,31 | 1 503 013,51 | 1 578 157,40 | 169 828,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 577,31 | 1 846 590,82 | 3 424 748,22 | 3 594 577,01 | 3 594 577,01 | 3 594 577,01 | 3 594 577,01 | 3 594 577,01 | 3 594 577,01 | 3 594 577,01 | 3 594 577,01 | 3 594 577,01 | 3 594 577,01 |
| 001.01.02.001 | Реконструкция котельной ОКЦ |  | 531 356,68 |  |  |  |  |  | 50 362,43 | 235 752,67 | 245 241,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.002 | Реконструкция котельной Южная |  | 1 660 501,25 |  |  |  |  |  | 157 383,68 | 736 732,27 | 766 385,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.003 | Реконструкция котельной ВК-1 |  | 664 195,85 |  |  |  |  |  | 62 953,03 | 294 690,84 | 306 551,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.004 | Реконструкция котельной ВК-2 |  | 467 066,89 |  |  |  |  |  | 44 268,99 | 207 228,54 | 215 569,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.005 | Реконструкция котельной «ХБК» |  | 141 219,61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 219,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.006 | Реконструкция РТХ на котельной «Сахарово» |  | 38 145,58 |  |  |  |  |  | 9 536,39 | 9 536,39 | 9 536,39 | 9 536,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.007 | Строительство РТХ на котельной «Химинститут» |  | 76 291,16 |  |  |  |  |  | 19 072,79 | 19 072,79 | 19 072,79 | 19 072,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.008 | Реконструкция котельной «Сахарово» (замена котла ДКВР 10/13 и ХВО) |  | 5 800,00 |  |  |  |  |  |  |  | 5 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.009 | Тех. перевооружение кот. «Сахаровское шоссе» (замена трех котлов КвГ) |  | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.04.000 | Всего стоимость группы проектов |  | 7 764 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 588 053,33 | 2 588 053,33 | 2 588 053,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 588 053,33 | 5 176 106,67 | 7 764 160,00 | 7 764 160,00 | 7 764 160,00 | 7 764 160,00 | 7 764 160,00 | 7 764 160,00 | 7 764 160,00 | 7 764 160,00 | 7 764 160,00 | 7 764 160,00 | 7 764 160,00 |
| 001.01.04.001 | Поддержание готовности ТЭЦ-1 |  | 1 018 240,00 |  |  |  |  |  | 339 413,33 | 339 413,33 | 339 413,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.04.002 | Поддержание готовности ТЭЦ-3 |  | 5 274 890,00 |  |  |  |  |  | 1 758 296,67 | 1 758 296,67 | 1 758 296,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.04.003 | Поддержание готовности ТЭЦ-4 |  | 1 471 030,00 |  |  |  |  |  | 490 343,33 | 490 343,33 | 490 343,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.000 | Всего стоимость группы проектов |  | 49 359,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 011,75 | 4 895,21 | 6 611,72 | 0,00 | 0,00 | 3 115,14 | 3 115,14 | 3 115,14 | 3 115,14 | 3 115,14 | 1 652,93 | 1 652,93 | 1 652,93 | 1 652,93 | 1 652,93 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 011,75 | 18 906,97 | 25 518,68 | 25 518,68 | 25 518,68 | 28 633,82 | 31 748,95 | 34 864,09 | 37 979,22 | 41 094,36 | 42 747,29 | 44 400,22 | 46 053,15 | 47 706,08 | 49 359,01 |
| 001.02.01.001 | Строительство тепловых сетей для подключения нового потребителя (от ТК-2-318-4 до «Торгово-офисное здание» по ул. Благоева, д.74 на з/у 69:40:0100242:0001) |  | 10 833,04 |  |  |  | 10 833,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.002 | Строительство тепловых сетей для подключения нового потребителя (от коллектор вк «ДРСУ-2» до «Столярный цех со складом», пос. ДРСУ-2, д.15, (окс 69:40:0100185:49)) |  | 2 797,26 |  |  |  |  |  | 2 797,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.003 | Строительство тепловых сетей для подключения нового потребителя (от ТП-703-1 до «Гараж №1679, а/к №11», ш. Московское, д.18а А/к №11, гараж №1679 (окс 69:40:0200025:13733)) |  | 2 225,10 |  |  |  |  |  | 2 225,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.004 | Строительство тепловых сетей для подключения нового потребителя (от ТК-1Б до «Встроенные помещения общественного назначения в МКД - 3-й пусковой комплекс 1-ой очереди (второй этап)», ул. Богданова, д.3, на з/у 69:40:0200033:1086) |  | 953,61 |  |  |  |  |  | 953,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.005 | Строительство тепловых сетей для подключения нового потребителя (от участок теплотрассы между ТК-701-3 и вводом в здание детской поликлиники № 1, «Городской клинической больницы № 6» до «Административный корпус 1954 года постройки», ул. Индустриальная, д.2а/5, окс 69:40:0200011:419) |  | 8 264,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 652,93 | 1 652,93 | 1 652,93 | 1 652,93 | 1 652,93 |
| 001.02.01.006 | Строительство тепловых сетей для подключения нового потребителя (от ТК-321-10 до «Крытый футбольный манеж в г. Твери», ул. 2-я Грибоедова, 2-я Красина, на з/у 69:40:0100145:53 и 69:40:0100145:175) |  | 15 575,68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 115,14 | 3 115,14 | 3 115,14 | 3 115,14 | 3 115,14 |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.007 | Строительство тепловых сетей для подключения нового потребителя (от участок теплотрассы между ТК-309-15-1 и д.69 по ул. Кольцевая до «Здание гаража», ул. Кольцевая, д.69, на з/у 69:40:0100169:2408) |  | 635,74 |  |  |  | 635,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.008 | Строительство тепловых сетей для подключения нового потребителя (от ТК-72-8 до «Нежилые здания с кадастровыми номерами 69:40:0400059:328 и 69:40:0400059:329», пер. Студенческий, д.28, на з/у 69:40:0400059:801) |  | 2 542,97 |  |  |  | 2 542,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.009 | Строительство тепловых сетей для подключения нового потребителя (от ТК-418-1 до «Здание для осуществления ярмарочно-выставочной и конгрессной деятельности с организацией питания участников мероприятий. Сырная мастерская», ул. В. Новгорода, д.6, на з/у 69:40:0400060:266.) |  | 635,74 |  |  |  |  |  | 635,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.010 | Строительство тепловых сетей для подключения нового потребителя (от участок теплотрассы между ТК-117-20-1 и вводом в д.2 по ул. Брагина до «Здание для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности с организацией питания участников мероприятия», ул. Брагина, д.4, на з/у 69:40:0400044:10) |  | 317,87 |  |  |  |  | 317,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.011 | Строительство тепловых сетей для подключения нового потребителя (от ТК-117-20-1 до Проектируемое ответвление на д.4 по ул. Брагина (на з/у 69:40:0400044:10)) |  | 4 577,34 |  |  |  |  | 4 577,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.02.000 | Всего стоимость группы проектов |  | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| 001.02.02.001 | Техническое перевооружение котельной «Мамулино» |  | 56 000,00 |  |  |  |  |  |  | 56 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.000 | Всего стоимость группы проектов |  | 52 267 999,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 348 418,63 | 4 523 439,87 | 4 705 505,62 | 4 894 899,40 | 5 091 916,18 | 5 296 862,75 | 5 510 058,31 | 5 731 834,86 | 5 962 537,78 | 6 202 526,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 348 418,63 | 8 871 858,50 | 13 577 364,12 | 18 472 263,52 | 23 564 179,70 | 28 861 042,45 | 34 371 100,76 | 40 102 935,62 | 46 065 473,40 | 52 267 999,75 | 52 267 999,75 | 52 267 999,75 | 52 267 999,75 |
| 001.02.03.001 | Реконструкции магистральных тепловых сетей и распределительных в зоне ЦТС |  | 52 267 999,75 |  |  |  |  |  | 4 348 418,63 | 4 523 439,87 | 4 705 505,62 | 4 894 899,40 | 5 091 916,18 | 5 296 862,75 | 5 510 058,31 | 5 731 834,86 | 5 962 537,78 | 6 202 526,35 |  |  |  |
| Подгруппа проектов "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.04.000 | Всего стоимость группы проектов |  | 60 786,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 786,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 786,09 | 60 786,09 | 60 786,09 | 60 786,09 | 60 786,09 | 60 786,09 | 60 786,09 | 60 786,09 | 60 786,09 | 60 786,09 | 60 786,09 | 60 786,09 | 60 786,09 | 60 786,09 | 60 786,09 |
| 001.02.04.001 | Техническое перевооружение теплотрассы с увеличением диаметра трубопроводов на участке от ТК-322а/370 до ТК-372а по ул.2-ая Красина |  | 53 711,48 |  |  |  | 53 711,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.04.002 | Техническое перевооружение теплотрассы с увеличением диаметра трубопроводов на участке от ТК-321-8 до ТК-321-10 ул. 2-я Грибоедова |  | 7 074,62 |  |  |  | 7 074,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.

Возможно рассмотрение следующих источников финансирования, обеспечивающих реализацию проектов:

- включение капитальных затрат в тариф на тепловую энергию;

- финансирование из бюджетов различных уровней.

Для компенсации затрат на реконструкцию котельных и изношенных тепловых сетей за счет средств теплоснабжающих организаций произойдет резкий рост тарифа на тепловую энергию. Единовременное, резкое, повышение тарифа на тепловую энергию скажется на благосостоянии жителей поселения.

Реконструкцию котельных и тепловых сетей рекомендуется производиться с привлечением денег из Федерального, местного бюджета, а также с привлечением долгосрочных кредитов (Фонд содействия реформированию ЖКХ).

Планируемые к строительству потребители, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению, за счет платы за подключение. По взаимной договоренности между теплоснабжающей организацией и застройщиком, застройщик может самостоятельно понести расходы на строительство тепловых сетей от магистрали до своего объекта. В таком случае перспективный потребитель может получать тепловую энергию по долгосрочному договору поставки по нерегулируемым ценам. Механизм подключения новых потребителей должен соответствовать ФЗ № 190 «О теплоснабжении».

На основании вышеизложенного предлагается следующая структура источников финансирования проектов, рассмотренных в схеме теплоснабжения:

- подключение перспективных потребителей к тепловым сетям осуществлять за счет платы за подключение с включением в нее капитальных затрат по строительству тепловых сетей;

- реконструкцию котельных и изношенных тепловых сетей осуществить за счет бюджетных средств различных уровней. Оптимальным вариантом в этом случае представляется включение данных расходов в областную или федеральную целевую программу с использованием средств Фонда содействия реформирования ЖКХ.

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию источников тепловой энергии и тепловых сетей, включая сооружения на них, выполнена на основании Главы 7 и Главы 8 настоящей схемы.

РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей направлены не на повышение экономической эффективности работы систем теплоснабжения, а на поддержание ее в рабочем состоянии, снижении уровня физического износа и повышение показателей надежности теплоснабжений. Данная группа мероприятий при значительных капитальных вложениях имеет низкий экономический эффект, но является социально значимой. Расчет эффективности инвестиций в данную группу мероприятий в схеме теплоснабжения не приводится.

РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства:

- методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения от 13.06.2013 г. №760-э;

- основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075;

- федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- на основании данных, представленных организацией.

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены как изменение показателя «необходимая валовая выручка (далее по тексту – НВВ), отнесенная к полезному отпуску», в течение расчетного периода схемы теплоснабжения. Данный показатель отражает изменения постоянных и переменных затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии потребителям.

Производственная программа на каждый год расчетного периода схемы теплоснабжения при расчете ценовых последствий для потребителей определена с учетом ежегодных изменений следующих показателей:

- отпуск тепловой энергии в сеть;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях.

Изменения перечисленных выше величин обусловлены следующими факторами изменения величины потерь тепловой энергии в тепловых сетях в результате замены сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс.

Для каждого года расчетного периода схемы теплоснабжения на источниках теплоснабжения произведен расчет изменения производственных издержек:

- затраты на топливо;

- затраты электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть;

- затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений;

- прочие затраты.

При расчете ценовых последствий производственные издержки на каждый год расчетного периода определены с учетом изменения перечисленных выше издержек, а также с применением индексов-дефляторов для приведения величины затрат в соответствии с ценами соответствующих лет.

Затраты на топливо определены, исходя из годового расхода топлива и его цены с учетом индексов-дефляторов для соответствующего года. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии представлены в Главе 10 настоящей схемы.

Представленные расчеты ценовых последствий являются оценочными (предварительными) расчетами ценовых последствий при реализации мероприятий, с учетом прогнозных показателей социально-экономического развития и имеют рекомендательную направленность. Ценовые последствия могут изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития муниципального округа.

Результаты оценки ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения приведены в таблице Таблица 4.1.

Таблица 4.1 – Результаты оценки ценовых последствий

| Наименование критерия оценки | Динамика изменения средневзвешенного тарифа на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2039 |
| ООО «Тверская генерация» г. Твери, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф (в ценах соответствующих лет), руб/Гкал без НДС | 2 668,92 | 2 915,00 | 3 108,71 | 3 296,47 | 3 520,32 | 3 613,53 – 4 933,79 | 5 128,90 – 5 546,33 |
| Тариф с инвестиционной составляющей за счет федерального бюджета (в ценах соответствующих лет), руб/Гкал без НДС | 2 668,92 | 2 915,00 | 3 327,21 | 3 545,19 | 3 813,27 | 3 956,56 – 5 785,12 | 6 019,04 – 5 769,50 |
| Тариф с инвестиционной составляющей за кредитных средств (в ценах соответствующих лет), руб/Гкал без НДС | 2 668,92 | 2 915,00 | 3 377,09 | 3 726,59 | 4 103,62 | 4 160,03 – 5 107,40 | 5 316,42 – 5 271,53 |