Схема теплоснабжения в административных границах

муниципального образования городского округа

город Тверь на период до 2028 года

по состоянию на 2020 год

Глава 8 «предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»

ТТС -20-ПЗ-1-08

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Начальник департамента ЖКХ и строительства                                         В.Д. Якубенок

подпись, печать

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «Джи Динамика», 197046, Санкт-Петербург, ул. Большая Посадская, д.12, лит. А, пом. 67-Н

Генеральный директора                                                                                       А.С. Ложкин

подпись, печать

Тверь, 2019

Состав проекта

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ТТС-20-ПЗ-1 | Том 1. Обосновывающие материалы |  |
| ТТС-20-ПЗ-1-01 | Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» |  |
| ТТС -20-ПЗ-1-02 | Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» |  |
| ТТС -20-ПЗ-1-03 | Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения» |  |
| ТТС -20-ПЗ-1-04 | Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» |  |
| ТТС -20-ПЗ-1-05 | Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения» |  |
| ТТС -20-ПЗ-1-06 | Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» |  |
| ТТС -20-ПЗ-1-07 | Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» |  |
| ТТС -20-ПЗ-1-08 | Глава 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» |  |
| ТТС -20-ПЗ-1-09 | Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» |  |
| ТТС -20-ПЗ-1-10 | Глава 10 «Перспективные топливные балансы» |  |
| ТТС -20-ПЗ-1-11 | Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения» |  |
| ТТС -20-ПЗ-1-12 | Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» |  |
| ТТС -20-ПЗ-1-13 | Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» |  |
| ТТС -20-ПЗ-1-14 | Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия» |  |
| ТТС -20-ПЗ-1-15 | Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» |  |
| ТТС -20-ПЗ-1-16 | Глава 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения» |  |
| ТТС -20-ПЗ-1-17 | Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения» |  |
| ТТС -20-ПЗ-1-18 | Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения» |  |
| ТТС -20-ПЗ-2 | Том 2. Утверждаемая часть |  |

Содержание

Глава 8	«Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»	4

8.1	Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	4

8.1.1	Строительство и реконструкция тепловых сетей от ВК «Залинейная»	4

8.2	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения	5

8.3	Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	7

8.3.1	Резервирование котельной ХБК от централизованной системы теплоснабжения			7

8.4	Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	8

8.5	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	8

8.5.1	Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей с повышенной повреждаемостью	8

8.5.2	Установка станций катодной защиты на магистральных трубопроводах тепловых сетей	44

8.5.3	Реконструкция тепловой изоляции и антикоррозийной защиты оборудования	44

8.5.4	Реконструкция сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек с устройством тепловых камер	45

8.6	Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	49

8.7	Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	52

8.8	Предложения по строительству и реконструкции насосных станций	52

8.8.1	Строительство повысительной насосной станции ул. Красина	52

8.8.2	Строительство и реконструкция дренажных насосных станций	53

8.8.3	Реконструкция центральных тепловых пунктов	55

8.8.4	Перевод ЦТП с открытой схемы ГВС на закрытую	55

«Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»

Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Прокладку тепловых сетей следует осуществлять трубопроводами с применением современных материалов.  При замене изношенных участков существующих теплосетей для повышения эффективности передачи тепловой энергии следует использовать современные трубопроводы.

Для обеспечения экономичности и устойчивости работы систем теплоснабжения и осуществления оперативного контроля параметров теплоснабжения в микрорайонах города следует выполнить технологическое обновление источников тепловой энергии и создать информационную систему с полной автоматизацией отпуска и учета тепловой энергии как от котельных, так и по потребителям.

Дополнительное снижение потерь тепловой энергии  может быть осуществлено за счет: использования теплосберегающих конструкций и материалов при строительстве нового жилья; проведения дополнительных мероприятий при реконструкции существующего жилого и общественного фонда по утеплению «теплового контура» зданий (особенно панельных) и внедрению современных энергоэффективных технологий и материалов; внедрения механизмов стимулирования экономного потребления тепловой энергии (установка современных приборов учета теплопотребления с переходом к оплате по количественным и качественным параметрам теплоносителя).

Строительство и реконструкция тепловых сетей от ВК «Залинейная»

Для источников «Сахаровское шоссе» и «ТКСМ-2» целесообразно объединение зон действия в связи с близким расположением котельных друг относительно друга, дефицитом мощности на источнике «Сахаровское шоссе». Единственное решение для данных источников - наращивание тепловых мощностей и последующее перераспределение зон действия.

В период с 2021-2022 гг. планируется строительство новой котельной «Затверецкая» и передача нагрузок от котельных «ТКСМ-2» и «Сахаровское шоссе» на новую котельную.

Для объединения двух локальных систем теплоснабжения котельных «ТКСМ-2» и «Сахаровское шоссе» и снижения потерь тепловой энергии предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Таблица 8.1.1 Строительство и перекладка тепловых сетей для объединения систем теплоснабжения котельной «ТКСМ-2» и «Сахаровское шоссе»

| № п/п | Участок | Длина лотка, м | Диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство от ВК Затверецкая до ТК-1с | 20 | 400/400 |
| 2 | Строительство от ТК-1 до ЦТП-1 | 20 | 200/200 |
| 3 | Строительство ТК-2с’ |  |  |
| 4 | В ТК-2с’ монтаж 2-х секционных задвижек 200 мм на «юг», монтаж 2-х секционных задвижек 400 мм на «север» |  |  |
| 5 | Строительство от ТК-1с до ТК-2с | 60 | 400/400 |
| 6 | Перекладка от ТК-2с до ТК-2с’ | 110 | 400/400 |
| 7 | Строительство от ТК-2с’ до ТК-53с | 260 | 400/400 |
| 8 | Строительство от ТК-56с до ЦТП-2 | 300 | 250/250 |
| 9 | Строительство от ЦТП-2 до ТК-7т | 200 | 200/200 |
| 10 | Строительство линии ГВС от ЦТП-1 до ТК-2с | 60 | 200/100 |
| 11 | Строительство линии ГВС от ЦТП-2 до ТК-7т | 20 | 200/125 |
|  | Итого: | 1050 |  |

Требуемые капиталовложения:

- строительство новых тепловых сетей – 56 млн. руб.

- реконструкция существующих тепловых сетей – 233 млн. руб.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения

Для обеспечения перспективных нагрузок теплоснабжения тепловой энергией необходимо строительство дополнительных тепловых сетей. Основной зоной строительства новых тепловых сетей является зона действия перспективного источника теплоснабжения. На текущий момент на основе Генерального плана города Твери перспективная застройка отражает лишь жилую и производственную площадь в единице территориального деления, без понятной планировки будущих районов. В связи с этим, подключение перспективной нагрузки обозначено условно, со среднестатистическими параметрами тепловых сетей, необходимыми для выполнения гидравлического расчета системы теплоснабжения программным комплексом ГИС ZULU.

На ближайшую перспективу (2020 г.) запланировано строительство тепловых сетей для подключения потребителей, указанных в таблице 8.2.1.

Таблица 8.2.1 Строительство теплотрасс в 2020г. для подключения объектов капитального строительства

| № п/п | Заявитель | Адрес | Объект | Q | Т/трасса (канал) |  | Стоимость, млн. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гкал/ч | L (м) | 2хDу (мм) |  |
| 1 | ООО "АниксЛифт" | ул. Спартака,47 | Нежилое помещение 1 этажа | 0,0201 | 271 | 50 | 3,97 |
| 2 | Графова А.А. | ул. Ротмистрова,37 | Административное здание | 0,0271 | 70,5 | 50 | 1,03 |
| 3 | Яковчук А.В. | ул. Плеханова, б/н | Складские помещения | 0,0738 | 204 | 50 | 2,99 |
| 4 | ООО "Комплексные строительные технологии" | Петербургское шоссе,40 | Офисные помещения жилого дома с помещениями общественного назначения | 0,0723 | 69 | 50 | 1,01 |
| 5 | ООО "Хрустальное" | ул. Хрустальная, 53 | Гараж | 0,0346 | 51,6 | 50 | 0,76 |
| 6 | бабаева | Двор пролетарки | Спортзалы | 0,0994 | 175 | 50 | 2,56 |
| 7 | ООО "Фреш Маркет" | Магазин розничной торговли | ул. Можайского, б/н | 0,1498 | 60 | 50 | 0,88 |
| 8 | Филиал ОАО «СО ЕЭС» (Тв. РДУ) | ул. Спартака, д. 14,15 | Здание диспетчерского центра | 0,31 | 319,5 | 70 | 4,83 |
| 9 | Деп. ЖКХ, ЖПиС | ул Планерная - пер. 1-й Вагонников КН 69:40:0100034:51 | детский сад на 150 мест | 0,3152 | 36 | 70 | 0,54 |
| 10 | Деп. ЖКХ, ЖПиС | пр-т Октябрьский, д.95, корп.5 КН 69:40:0000000:751 | детский сад на 100 мест | 0,2111 | 298 | 70 | 4,50 |
| 11 | Деп. ЖКХ, ЖПиС | ул. 2-я Красина, - ул. Цветочная КН 69:40:0100119:2258 | СОШ на 1224 места | 2,988 | 283 | 200 | 7,92 |
|  |  |  |  | 4,301 | 1837,6 |  | 30,99 |

Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Текущая организация системы теплоснабжения города Твери способна обеспечить поставку тепловой энергии от различных источников. Также возможен вариант подключения перспективного источника тепловой энергии к «единой» сети (ТЭЦ 1 - ТЭЦ 3 - ТЭЦ - 4 –Котельный цех - ВК-1 - ВК-2 - Южная), что позволяет обеспечить достаточную надежность системы теплоснабжения при различных вариантах аварийных ситуаций, а также снизить себестоимость тепловой энергии (за счет выработки её в комбинированном цикле на Ш-этапе).

Исходя из текущего состояния возможностей коммутации тепловых сетей, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, дополнительное строительство магистралей потребуется после окончательного утверждения плана застройки земельного участка и зоны строительства перспективного источника энергии ВК «Залинейная». Это подтверждается следующими факторами, влияющими на эффективность:

- различная стоимость выработки тепловой энергии;

- единая политика в области теплоснабжения;

- баланс существующих нагрузок и резервных мощностей.

Таким образом, опираясь на глобальную модернизацию теплосилового оборудования и следуя по пути повышения надежности системы теплоснабжения, на существующих тепловых нагрузках организация «конкурсной» поставки теплоносителя является целесообразной и необходимой.

Резервирование котельной ХБК от централизованной системы теплоснабжения

Проект предусматривает перекладку тепловой сети от ТК-7Р-25 до ТК-7Р-26 с увеличением диаметра трубопроводов до 219мм L=60м, строительство новой теплотрассы от ТК-7Р-26 до д.1 по ул. Константина Заслонова 2219мм L=120м, что позволит обеспечить надёжность и повысить качество теплоснабжения потребителей.

При эксплуатации котельной «ХБК» в отопительном сезоне 2018-2019 гг. выявлен факт полного отключения водогрейных котлов при появлении даже незначительных утечек в результате повреждения на тепловых сетях. В случае останова котельной под отключение теплоснабжения попадают 84 жилых домов, 5 социальных объектов и 2 прочих объекта. На данный момент в связи с низким качеством водопроводной воды от жителей жилых домов по ул. К. Заслонова, д. 1, ул. Восстания, д. 44 к. 2, д. 32, ул. Севастьянова, д. 7 к. 2 поступают жалобы на снижение качества горячего водоснабжения.

Реализация проекта планируется со сдачей выполненных работ в 2020 г.

Предлагаемое проектом увеличение пропускной способности существующего и строительство нового участков разводящих трубопроводов позволит выполнить:

- обеспечение подпитки тепловых сетей локальной котельной «ХБК» от ЦСТ как в штатном, так и аварийном режиме;

- поддержание давления на уровне, необходимом для нормальной работы котлов;

- обеспечение резервного аварийного теплоснабжения в случае останова котельной, что позволит избежать отключения отопления потребителей в отопительном сезоне;

- повышение качества горячего водоснабжения четырех жилых домов по ул. К. Заслонова, д. 1, ул. Восстания, д. 44 к. 2, д. 32, ул. Севастьянова, д. 7 к. 2 путем временного перевода их на открытую схему от ЦСТ.

Таблица 8.3.1 Мероприятия по резервированию котельной ХБК от централизованной системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Основные технические характеристики до модернизации |  | Основные технические характеристики после модернизации |  | Год проведения | Стоимость, тыс.руб без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина участка, м.п. | Диаметр (сетевая), мм (2d) | Длина участка, м.п. | Диаметр, мм |  |  |
| 1 | Перекладка от ТК-7Р-25 до ТК-7Р-26 | 60,0 | 0,159 | без изм. | 0,219 | 2020 | 1 542,30 |
| 2 | Строительство от ТК-7Р-26 до д.1 по ул. Константина Заслонова |  |  | 120,0 | 0,219 | 2020 | 3 754,42 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 5 296,72 |

Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Перевод существующих котельных в пиковый режим схемой теплоснабжения не предусмотрен.

В перспективе планируется вывод из эксплуатации котельной «Сахаровское шоссе» и передача нагрузки на новую котельную «Затверецкая». Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей описаны в п.8.1.1.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей с повышенной повреждаемостью

Текущее состояние тепловых сетей с накопленным износом не позволит достичь бесперебойной работы в поставке тепловой энергии. Дальнейшие местные ремонты ведут лишь к ухудшению сложившейся ситуации, так как затрачиваемые ресурсы не приводят к обновлению теплопроводов.

Проведенная инвентаризация выявила запредельный срок службы тепловых сетей. Для выхода из сложившейся ситуации и повышения надежности и безопасности теплоснабжения предусмотрены перекладка тепловых сетей, объем перекладки указан в таблице 8.5.1.

Таблица 8.5.1 Предложения по реконструкции магистральных и распределительных тепловых сетей с повышенной повреждаемостью

| № п/п | Наименование мероприятия | Основные технические характеристики до модернизации |  |  |  | Основные технические характеристики после модернизации |  | Год реализации мероприятия | Всего, млн. руб без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина участка, м.п. | Диаметр (сетевая), мм (2d) | Диаметр (ГВС), мм | Диаметр (циркуляция), мм | Длина участка, м.п. | Диаметр, мм |  |  |
| 1 | Реконструкция магистральных сетей с повышенной повреждаемостью | 37 308,40 |  |  |  |  |  |  | 4 173,089 |
| 1 | ТК -307 - ТК -307А ул. Хрустальная | 62,0 | 1,020 |  |  | без изменений | без изменений | 2020 | 10,86 |
| 2 | ТК -307А - ТК -308А ул. Хрустальная | 207,3 | 1,020 |  |  | без изменений | без изменений | 2020 | 36,32 |
| 3 | ТК -308А - ТК -308 ул. Хрустальная | 76,0 | 1,020 |  |  | без изменений | без изменений | 2020 | 13,31 |
| 4 | ТК -308 - ТК -309 ул. Хрустальная | 137,1 | 1,020/0,920 |  |  | без изменений | без изменений | 2020 | 24,02 |
| 5 | ТК -309 - ТК -310 ул. Дачная | 164,3 | 1,020/0,920 |  |  | без изменений | без изменений | 2020 | 28,78 |
| 6 | ТК -310 - ТК -311 ул. Дачная | 199,6 | 1,020/0,920 |  |  | без изменений | без изменений | 2020 | 34,97 |
| 7 | ТК -311 - ТК -312 ул. Малая Тверская | 224,4 | 1,020/0,920 |  |  | без изменений | без изменений | 2020 | 39,31 |
| 8 | ТК -312 - ТК -313 ул. Малая Тверская | 111,5 | 1,020/0,920 |  |  | без изменений | без изменений | 2020 | 19,53 |
| 9 | ТК -313 -ТК - 314 ул. Малая Тверская | 114,6 | 1,020/0,920 |  |  | без изменений | без изменений | 2020 | 20,08 |
| 10 | ТК -314 - ТК -315 ул. Малая Тверская | 230,3 | 1,020/0,920 |  |  | без изменений | без изменений | 2020 | 40,35 |
| 11 | ТК -315 - ТК -316 ул. Малая Тверская | 107,8 | 1,020/0,920 |  |  | без изменений | без изменений | 2020 | 18,89 |
| 12 | ТК -316 - ТК -317 ул. Малая Тверская | 97,8 | 1,020/0,920 |  |  | без изменений | без изменений | 2020 | 17,13 |
| 13 | ТК-2-ТК -3 Петербургское шоссе | 165,8 | 0,530 |  |  | без изменений | без изменений | 2020 | 14,19 |
| 14 | ТК-3-ТК -4 Петербургское шоссе | 129,0 | 0,530 |  |  | без изменений | без изменений | 2020 | 11,04 |
| 15 | ТК-4-ТК -5 Петербургское шоссе | 129,8 | 0,530 |  |  | без изменений | без изменений | 2020 | 11,11 |
| 16 | ТК-5-ТК -7 Петербургское шоссе | 258,8 | 0,530 |  |  | без изменений | без изменений | 2020 | 22,15 |
| 17 | ТК-7-ТК -9 Петербургское шоссе | 230,4 | 0,530 |  |  | без изменений | без изменений | 2020 | 19,72 |
| 18 | ТК-9-ТК -10 Петербургское шоссе | 122,0 | 0,530 |  |  | без изменений | без изменений | 2020 | 10,73 |
| 19 | ТК-10 - ТК -10а Петербургское шоссе | 141,7 | 0,530 |  |  | без изменений | без изменений | 2020 | 12,13 |
| 20 | ТК-10а -ТК - 11 Петербургское шоссе | 54,1 | 0,530 |  |  | без изменений | без изменений | 2020 | 4,80 |
| 21 | ТК-11-ТК -12 Петербургское шоссе | 142,5 | 0,530 |  |  | без изменений | без изменений | 2020 | 12,20 |
| 22 | ТК-12 - ТК -12а Петербургское шоссе | 41,9 | 0,530 |  |  | без изменений | без изменений | 2020 | 3,72 |
| 23 | ТК-12а - ТК -16 Петербургское шоссе | 46,9 | 0,530 |  |  | без изменений | без изменений | 2020 | 4,16 |
| 24 | ТК-16 -ТК - 17 Петербургское шоссе | 94,6 | 0,530 |  |  | без изменений | без изменений | 2020 | 8,32 |
| 25 | ТК-17 - ТК -17а Петербургское шоссе | 152,0 | 0,530 |  |  | без изменений | без изменений | 2020 | 13,01 |
| 26 | ТК-518-ТК-434 ул. Фарафоновой | 765,6 | 0,426 |  |  | без изменений | без изменений | 2020 | 49,79 |
| 27 | ТК -2-312 -ТК - 2-312А ул. Хрустальная | 602,3 | 1,020 |  |  | без изменений | без изменений | 2021 | 109,74 |
| 28 | ТК -2-312А -ТК - 2-313 ул. Хрустальная | 72,0 | 1,020 |  |  | без изменений | без изменений | 2021 | 13,12 |
| 29 | ТК -2-313 -ТК -2-314 ул. Хрустальная | 42,2 | 1,020 |  |  | без изменений | без изменений | 2021 | 7,90 |
| 30 | ТК -2-314 - ТК -2-315 ул. Хрустальная | 248,5 | 1,020 |  |  | без изменений | без изменений | 2021 | 45,28 |
| 31 | ТК -2-315 - ТК -2-316 ул. Хрустальная | 293,6 | 1,020 |  |  | без изменений | без изменений | 2021 | 53,49 |
| 32 | ТК -2-316 - ТК -2-317 ул. Хрустальная | 266,5 | 1,020 |  |  | без изменений | без изменений | 2021 | 48,55 |
| 33 | ТК -2-317 - ТК -2-318 ул. Хрустальная | 275,2 | 1,020 |  |  | без изменений | без изменений | 2021 | 50,14 |
| 34 | ТК -2-318 - ТК -2-319 ул.2-го Карпинского | 169,0 | 1,020 |  |  | без изменений | без изменений | 2021 | 30,79 |
| 35 | ТК -2-319 -ТК - 2-320 ул.2-го Карпинского | 159,6 | 1,020 |  |  | без изменений | без изменений | 2021 | 29,08 |
| 36 | ТК -2-320 -ТК - 2-321 ул. Мусоргского | 38,6 | 1,020 |  |  | без изменений | без изменений | 2021 | 7,23 |
| 37 | ТК -2-321 -ТК - 2-322 ул. Мусоргского | 63,0 | 1,020 |  |  | без изменений | без изменений | 2021 | 11,48 |
| 38 | ТК -2-322 -ТК - 2-323 ул. Мусоргского | 146,4 | 1,020 |  |  | без изменений | без изменений | 2021 | 26,67 |
| 39 | ТК-65-ТК-74/407 ул. Крылова / ул. Володарского | 565,0 | 0,426 |  |  | без изменений | без изменений | 2021 | 38,20 |
| 40 | ТК-829 - ТК-832 ул.Королева | 506,7 | 0,530 |  |  | без изменений | без изменений | 2021 | 45,09 |
| 41 | ТК-2-326 - ТК-2-333 ул.Фурманова / ул.Горького | 583,1 | 0,820 |  |  | без изменений | без изменений | 2021 | 98,66 |
| 42 | ТК-37А - ТК-43А ул.Т.Ильиной | 534,2 | 0,530 |  |  | без изменений | без изменений | 2021 | 47,54 |
| 43 | ТК-2-300 - ТК-2-302 ул. Хрустальная | 123,8 | 1,020 |  |  | без изменений | без изменений | 2021 | 22,55 |
| 44 | ТК-321-10 - ТК-321-16 ул.2-я Грибоедова | 283,7 | 0,426 |  |  | без изменений | без изменений | 2021 | 19,18 |
| 45 | ТК-921 - ТК-911 пр-т Чайковского / ул.Коминтерна | 1 008,3 | 0,530 |  |  | без изменений | без изменений | 2022 | 93,34 |
| 46 | ТК-910 - ТК-904 пр-т Чайковского | 726,3 | 0,530 |  |  | без изменений | без изменений | 2022 | 67,24 |
| 47 | ТК-143 - ТК-159 ул.Бакунина / пр-т Калинина | 1 090,5 | 0,426 |  |  | без изменений | без изменений | 2022 | 76,70 |
| 48 | ТК-728 - ТК-734 пр-т Чайковского / ул.Коробкова | 659,2 | 0,530 |  |  | без изменений | без изменений | 2022 | 61,02 |
| 49 | ТК-47А - ТК-56А ул.Ерофеева / ул.Склизкова | 871,9 | 0,426 |  |  | без изменений | без изменений | 2022 | 61,33 |
| 50 | ТК-832 - ТК-835 б-р Гусева | 589,0 | 0,530 |  |  | без изменений | без изменений | 2022 | 54,53 |
| 51 | ТК-744 - ТК-754 (кроме моста через р.Тьмаку) ул.1ые Пески / пр-т Калинина | 777,0 | 0,630 |  |  | без изменений | без изменений | 2022 | 92,23 |
| 52 | ТК-813 - ТК-816 ул.Склизкова | 226,9 | 0,530 |  |  | без изменений | без изменений | 2022 | 21,00 |
| 53 | ТК-816А - ТК-820 ул.Орджоникидзе/Зеленый пр. | 973,9 | 0,530 |  |  | без изменений | без изменений | 2022 | 90,16 |
| 54 | ТК-117 - ТК-117-3 ул.Д.Донского | 156,1 | 0,426 |  |  | без изменений | без изменений | 2022 | 10,98 |
| 55 | ТК-517 - ТК-518 ул. Фарафоновой | 86,7 | 0,426 |  |  | без изменений | без изменений | 2022 | 6,27 |
| 56 | ТК-840 - ТК-841 ул. Можайского | 105,2 | 0,630 |  |  | без изменений | без изменений | 2022 | 12,49 |
| 57 | ТК-820 - ТК-824 (2обр) (кроме ТК-820А - ТК-820Б) Зеленый проезд | 676,2 | 0,530 |  |  | без изменений | без изменений | 2022 | 62,60 |
| 58 | ТК-820 - ТК-823В (прям) (кроме ТК-820А - ТК-820Б) Зеленый проезд | 509,9 | 0,820 |  |  | без изменений | без изменений | 2022 | 89,74 |
| 59 | ТК-379-9 - ТК-379-11 1-ый пер. Вагонников | 321,9 | 0,426 |  |  | без изменений | без изменений | 2023 | 23,55 |
| 60 | ТК-398 - ТК-398-22 ул. П.Савельевой | 660,7 | 0,426 |  |  | без изменений | без изменений | 2023 | 48,33 |
| 61 | ТК-394 - ТК-398 ул.Седова / ул. П.Савельевой | 565,0 | 0,530 |  |  | без изменений | без изменений | 2023 | 54,40 |
| 62 | ТК-390а - ТК-392 ул.Хромова | 302,6 | 0,530 |  |  | без изменений | без изменений | 2023 | 29,13 |
| 63 | ТК-443 - ТК-441 Комсомольский пр-т | 182,8 | 0,630 |  |  | без изменений | без изменений | 2023 | 22,57 |
| 64 | ТК-159 - ТК-163 4ый пер. Красной Слободы | 461,4 | 0,426 |  |  | без изменений | без изменений | 2023 | 33,75 |
| 65 | ТК-223 - ТК-225 ул.Бобкова | 303,7 | 0,426 |  |  | без изменений | без изменений | 2023 | 22,22 |
| 66 | ТК-227 - ТК-229 ул.Бобкова | 272,7 | 0,530 |  |  | без изменений | без изменений | 2023 | 26,25 |
| 67 | ТК-274 - ТК-275 ул. Маршала Конева | 94,4 | 0,426 |  |  | без изменений | без изменений | 2023 | 7,10 |
| 68 | ТК-275 - ТК-276 ул. Маршала Конева | 134,8 | 0,530 |  |  | без изменений | без изменений | 2023 | 12,98 |
| 69 | ТК-200А - ТК-205А ул.М.Конева | 649,5 | 0,530 |  |  | без изменений | без изменений | 2023 | 62,53 |
| 70 | ТК-26 - ТК-1А пл.Гагарина | 142,0 | 0,630 |  |  | без изменений | без изменений | 2023 | 17,53 |
| 71 | ТК-1А - ТК-15А ул.Орджоникидзе | 636,0 | 0,530 |  |  | без изменений | без изменений | 2023 | 61,23 |
| 72 | ТК-3А/032 - ТК-039 ул.Московская | 683,8 | 0,530 |  |  | без изменений | без изменений | 2023 | 65,83 |
| 73 | ТК-040 - ТК-65 ул.Вагжанова / ул.Крылова | 665,6 | 0,530 |  |  | без изменений | без изменений | 2023 | 64,08 |
| 74 | ТК-2-333 - до МОСТА Конный пер./ наб.Аф.Никитина | 430,1 | 0,820 |  |  | без изменений | без изменений | 2023 | 78,72 |
| 75 | ТК-2-340- ТК-2-344/98 Волжский проезд | 478,0 | 0,720 |  |  | без изменений | без изменений | 2023 | 73,07 |
| 76 | ТК-98 - ТК-117 ул.Советская / ул.Донского | 1 319,3 | 0,530 |  |  | без изменений | без изменений | 2023 | 127,02 |
| 77 | ТК-117-3 - ТК-138-6 ул.Донского / ул.Учительская | 85,7 | 0,530 |  |  | без изменений | без изменений | 2023 | 8,48 |
| 78 | ТК-841 - ТК-844 ул. Можайского | 323,6 | 0,530 |  |  | без изменений | без изменений | 2023 | 31,15 |
| 79 | ТК-45А - ТК-45А-1 ул.Попова | 61,0 | 0,377 |  |  | без изменений | без изменений | 2023 | 3,93 |
| 80 | ТК-516 - ТК-517 ул.Никитина | 64,5 | 0,426 |  |  | без изменений | без изменений | 2023 | 4,89 |
| 81 | ТК-317 ТК- 318 (надзем) ул.Соминка | 20,2 | 1,020 |  |  | без изменений | без изменений | 2024 | 4,29 |
| 82 | ТК -318 - ТК -319 ул.Малая Тверская | 26,2 | 1,020 |  |  | без изменений | без изменений | 2024 | 5,57 |
| 83 | ТК -319 -ТК - 320 ул.Малая Тверская | 74,4 | 1,020 |  |  | без изменений | без изменений | 2024 | 15,24 |
| 84 | ТК -320 -ТК - 321 ул. Грибоедова | 127,4 | 1,020 |  |  | без изменений | без изменений | 2024 | 26,10 |
| 85 | ТК -321 - ТК -321А ул. Грибоедова | 89,0 | 1,020 |  |  | без изменений | без изменений | 2024 | 18,23 |
| 86 | ТК -321А -ТК - 322 ул. Грибоедова | 148,1 | 1,020 |  |  | без изменений | без изменений | 2024 | 30,34 |
| 87 | ТК -322 - ТК -322А/370 ул.Красина | 112,5 | 1,020 |  |  | без изменений | без изменений | 2024 | 23,05 |
| 88 | ТК -322А/370 - ТК -323 ул.Грибоедова | 117,6 | 1,020 |  |  | без изменений | без изменений | 2024 | 24,09 |
| 89 | ТК -323 - ТК -324 ул. Грибоедова | 90,4 | 0,920 |  |  | без изменений | без изменений | 2024 | 14,71 |
| 90 | ТК-844 - ТК-859 (кроме ТК-856 - ТК-858А) | 717,3 | 0,530 |  |  | без изменений | без изменений | 2024 | 71,82 |
| 91 | ТК-342 - ТК-346/143 ул. Можайского/ ул. Левитана | 521,5 | 0,720 |  |  | без изменений | без изменений | 2024 | 82,91 |
| 92 | ТК-337 - ТК-342 Дюкер под рекой Волгой/ Головинский Вал | 953,9 | 0,920 |  |  | без изменений | без изменений | 2024 | 155,32 |
| 93 | ТК-352 - ТК-366 ул.2-я Пухальского/ ул.7-я Красной Слободы/ Завод штампов (склады)/ ул.Кирова | 1 801,3 | 0,720 |  |  | без изменений | без изменений | 2024 | 286,36 |
| 94 | ТК-436 - ТК-433 ул. Фарафоновой | 483,7 | 0,426 |  |  | без изменений | без изменений | 2024 | 36,80 |
| 95 | ТК-377 - ТК-381 ул.2-я Красина / ул.Луначарского | 996,3 | 0,820 |  |  | без изменений | без изменений | 2024 | 189,64 |
| 96 | ТК-336 - ТК-335 С.Петербургское шоссе | 59,6 | 0,920 |  |  | без изменений | без изменений | 2024 | 9,98 |
| 97 | ТК-396-18 - ТК-396-12 ул.Седова | 524,2 | 0,325 |  |  | без изменений | без изменений | 2024 | 21,07 |
| 52 | ТК-714-ТК-719 Наб.реки Лазури | 810,4 | 0,630 |  |  | без изменений | без изменений | 2025-2028 | 65,76 |
| 53 | ТК-719-ТК-725 проспект Чайковского | 492,1 | 0,530 |  |  | без изменений | без изменений | 2025-2028 | 32,02 |
| 60 | ТК-605-ТК-606 ул.Мичурина | 126,1 | 0,720 |  |  | без изменений | без изменений | 2025-2028 | 13,31 |
| 61 | ТК-138-4-ТК-138-6 ул.Учительская | 201,1 | 0,426 |  |  | без изменений | без изменений | 2025-2028 | 10,23 |
| 66 | ТК-159 - ТК-8Р Двор Пролетарки | 192,9 | 0,426 |  |  | без изменений | без изменений | 2025-2028 | 10,35 |
| 67 | ТК-740 - ТК-741 | 250,0 | 0,530 |  |  | без изменений | без изменений | 2025-2028 | 16,87 |
| 76 | ТК-2-323 - ТК-606 ул. Макарова | 244,5 | 0,720 |  |  | без изменений | без изменений | 2025-2028 | 26,89 |
| 90 | ТК-900 - ТК-901Б ул.2-я Путейская | 132,5 | 0,630 |  |  | без изменений | без изменений | 2025-2028 | 13,89 |
| 91 | ТК-901Б - ТК-903 ул.2-я Путейская/ул.Суворова | 156,5 | 0,530 |  |  | без изменений | без изменений | 2025-2028 | 13,09 |
| 101 | ТК-43А - ТК-46А (кроме ТК-45А - ТК-45А-1) Волоколамский пр./ ул.Попова/пр.Швейников | 267,7 | 0,426 |  |  | без изменений | без изменений | 2025-2028 | 15,27 |
| 103 | ТК-252 - ТУ Мигалово ул. 50 лет Октября | 325,5 | 0,325 |  |  | без изменений | без изменений | 2025-2028 | 11,04 |
| 106 | ТК-856 - ТК-858А ул. Можайского | 250,7 | 0,426 |  |  | без изменений | без изменений | 2025-2028 | 14,86 |
| 109 | ТК-342/350 - ТК-352 ул.Головинский Вал/ ул.К.Маркса/ ул.2-я Пухальского | 179,0 | 0,630 |  |  | без изменений | без изменений | 2025-2028 | 19,62 |
| 117 | ТЭЦ-1 - ТК-II-5 Двор Пролетарки | 338,4 | 0,219 |  |  | без изменений | без изменений | 2025-2028 | 10,66 |
| 2. | Реконструкция распределительных сетей с повышенной повреждаемостью | 29 297,91 |  |  |  |  |  |  | 654,83 |
| 1 | От ТК-88 до ТК-88-1 | 80 | 0,325 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 2,85 |
| 2 | От ТК-88-1 до ТК-88-3 | 51,5 | 0,325 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,83 |
| 3 | От ТК-88-3 до дома № 43/18 на Свободном пер. | 10 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,13 |
| 4 | От ТК-88-3 до ТК-88-5 | 33 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,67 |
| 5 | От ТК-88-3 до ТК-88-9 | 53 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,36 |
| 6 | От ТК-88-9 до дома № 16 на улице Советской | 10 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,15 |
| 7 | От ТК-88-9 до ТК-88-11 | 111,7 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 2,87 |
| 8 | От ТК-88-11 до ТК-88-13 | 58 | 0,133 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,01 |
| 9 | От ТК-88-11 до ТК-88-19 | 108 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 2,78 |
| 10 | От ТК-88-19 до дома № 30/2 на Свободном пер. | 15 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,20 |
| 11 | От ТК-88-19 до ТК-88-25, 2d 89 мм | 40,4 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,55 |
| 12 | От ТК-309-2 до ТК-309-4 | 192 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 3,88 |
| 13 | От ТК-507-11 до д.10 Артиллерийский пер. | 19,75 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,27 |
| 14 | От ТК-507-11 до д.9 пер.Никитина | 45,5 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,62 |
| 15 | От ТК-507-11 до д.12 Артиллерийский пер. | 51,1 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,69 |
| 16 | От д.14 Артиллерийский пер. до ТК-507-11 | 52,3 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,79 |
| 17 | От ТК-507-1 до ТК-507-17 | 33,2 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,85 |
| 18 | От ТК-507-17 до д.10 корп.1 ул.Никитина | 19,2 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,49 |
| 19 | От ТК-509-2 до ТК-509-4 | 68,35 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,38 |
| 20 | От ТК-510-6 до ТК-510-8 | 97,2 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 2,50 |
| 21 | От ТК-510-12 до д.83 ул.Горького | 12,3 | 0,133 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,21 |
| 22 | От ТК-510-12 до д.85 ул.Горького | 17 | 0,133 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,30 |
| 23 | От д.6 ул.Благоева до ТК-512а-3 | 192,65 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 4,95 |
| 24 | От ТК-512а-15 до ТК-512а-17 | 25,73 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,39 |
| 25 | От ТК-512а-17 до ТК-512а-19 | 47,53 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,72 |
| 26 | От ТК-515 до ТК-515-2 | 39 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,79 |
| 27 | От ТК-515-2 до д.86/3 ул.Горького | 139,5 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 2,10 |
| 28 | От д.86/3 до д.88 ул.Горького | 39,25 | 0,089 | 0,076 | 0,076 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,01 |
| 29 | От д.88 до д.88а ул.Горького | 18,9 | 0,089 | 0,076 | 0,076 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,49 |
| 30 | От ТК-523-6 до д.38 наб.Аф.Никитина (церковь) | 85,3 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,08 |
| 31 | От ТК-521 до кв.т/узла Горького,70 | 142,9 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 2,89 |
| 32 | От ТК-519-7 до ТК-519-9 | 97,8 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,98 |
| 33 | От ТК-519-9 до ТК-519-11 | 39,4 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,80 |
| 34 | От ТК-519-11 до ТК-519-13 | 33,3 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,67 |
| 35 | От ТК-519-13 до ТК-437-9 | 53,8 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,09 |
| 36 | От ТК-386-1 до ТК-386-3 | 142,9 | 0,273 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 4,41 |
| 37 | От ТК-386-3 до ТК-386-11 | 263,25 | 0,273 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 8,06 |
| 38 | От ТК-742-6 до ТК-742-8 | 108,3 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 2,78 |
| 39 | От ТК-742-8 до д.8 ул.7-я Пролетарская | 12,3 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,32 |
| 40 | От ТК-742-8 до ЦТП (№69) Гончарова,10 | 74,4 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,91 |
| 41 | От ТК-239-5 до д.30 пр-т 50 лет Октября | 36,4 | 0,273 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,12 |
| 42 | По д.30 пр-т 50 лет Октября на д.34 | 72 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,85 |
| 43 | По д.30 пр-т 50 лет Октября на д.34 | 48 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,97 |
| 44 | По д.30 пр-т 50 лет Октября на ТК-239-1 | 3,55 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,09 |
| 45 | От ТК-239-1 до ТК-239-3 | 56,45 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,45 |
| 46 | От ТК-239-3 до д.10а Мигаловская наб. | 41,25 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,83 |
| 47 | По д.10а Мигаловская наб. на д.12 | 37,15 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,56 |
| 48 | От д.10а до д.12 Мигаловская наб. | 16,1 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,22 |
| 49 | По д.10а Мигаловская наб. на д.11 | 9,05 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,12 |
| 50 | От д.10а до д.11 Мигаловская наб. | 25,6 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,35 |
| 51 | По д.10а на д. 10 Мигаловская наб | 9,2 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,14 |
| 52 | От д.10а до д.10 Мигаловская наб. | 23,5 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,35 |
| 53 | По д.10а на д. 9 Мигаловская наб | 5,8 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,09 |
| 54 | От д.10а до д. 9 Мигаловская наб | 21,3 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,32 |
| 55 | От д.9 до ЦТП д.8 Мигаловская наб. | 36,15 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,54 |
| 56 | От ТК-238 до д.26 пр-т 50 лет Октября | 6,5 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,13 |
| 57 | По д.26 пр-т 50 лет Октября на ТК-238-1 | 99,1 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 2,00 |
| 58 | По д.26 пр-т 50 лет Октября на д.24 | 9 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,11 |
| 59 | От д.26 до д.24 пр-т 50 лет Октября | 35,5 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,45 |
| 60 | От д.26 пр-т 50 лет Октября до ТК-238-1 | 44,7 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,90 |
| 61 | От ТК-238-1 до д.5а Мигаловская наб. | 56,1 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,13 |
| 62 | По д.5а Мигаловская наб. до подключ.т/узла | 9,9 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,15 |
| 63 | По д.5а Мигаловская наб. на д.7 | 129,5 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,95 |
| 64 | От д.5а Мигаловская наб. до д.7 | 16,3 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,25 |
| 65 | По д.5а Мигаловская наб. на д.5 | 9,1 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,14 |
| 66 | От д.5а Мигаловская наб. до д.5 | 22,2 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,33 |
| 67 | По д.5а Мигаловская наб. на д.6 | 9,1 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,14 |
| 68 | От д.5а Мигаловская наб. до д.6 | 23,8 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,36 |
| 69 | По д.5а Мигаловская наб. на д.4 | 11,5 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,17 |
| 70 | От д.5а Мигаловская наб. до д.4 | 25,75 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,39 |
| 71 | По д.4 Мигаловская наб. на ЦТП (№66) Мигаловская наб.,2 | 64,2 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,87 |
| 72 | От д.4 Мигаловская наб. до ЦТП (№66) Мигаловская наб.,3 | 19,75 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,27 |
| 73 | От ЦТП (№66) до д.3 Мигаловская наб. | 33,5 | 0,114 | 0,057 | 0,045 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,86 |
| 74 | От ТК-369-4-1 до кв.т/узла Боровой пр-д,10 | 25,45 | 0,133 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,44 |
| 75 | От кв.т/узла Боровой пр-д,10 до ТК-369-4-3 | 11,35 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,15 |
| 76 | От ТК-369-4-3 до д.10 Боровой пр-д | 9 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,10 |
| 77 | От ТК-369-4-3 до ТК-369-4-7 | 37,15 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,47 |
| 78 | От ТК-369-4-7 до д.12 Боровой пр-д | 6,3 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,07 |
| 79 | От ТК-369-4-7 до д.11/14 ул.Буденного | 19,4 | 0,057 | 0,076 | 0,076 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,45 |
| 80 | От ТК-369-4-3 до ТК-369-4-1 | 32,4 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,42 |
| 81 | От ТК-369-4-1 до ТК-369-4-5 | 14,5 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,18 |
| 82 | От ТК-369-4-5 до д.8 Боровой пр-д | 6 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,07 |
| 83 | От ТК-369-4-5 до д.6 Боровой пр-д | 30,2 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,33 |
| 84 | От кв.т/узла Боровой пр-д,10 до ТК-369-4-9 | 65,8 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,99 |
| 85 | От ТК-369-4-9 до д.7 ул.2-я Боровая | 17,7 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,19 |
| 86 | От ТК-369-4-9 до ТК-369-4-11 | 18,9 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,26 |
| 87 | От ТК-369-4-11 до д.5 ул.2-я Боровая | 6,9 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,08 |
| 88 | От ТК-369-4-11 до ТК-369-4-13 | 38 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,48 |
| 89 | От ТК-369-4-13 до д.3 ул.2-я Боровая | 6,9 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,08 |
| 90 | От ТК-369-4-13 до д.15/1 ул.Буденного | 18,7 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,21 |
| 91 | От ТК-369-4-9 до ТК-369-4-15 | 45 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,68 |
| 92 | От ТК-369-4-15 до ТК-369-4-17 | 15,1 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,19 |
| 93 | От ТК-369-4-17 до д.8 ул.2-я Боровая | 3,5 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,04 |
| 94 | От д.8 до д.6 ул.2-я Боровая | 22 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,24 |
| 95 | От ТК-369-4-17 до ТК-369-4-19 | 22,6 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,25 |
| 96 | От ТК-369-4-19 до д.7 ул.3-я Боровая | 32,1 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,35 |
| 97 | От д.7 до д.5 ул.3-я Боровая | 20,7 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,23 |
| 98 | От ТК-369-4-15 до ТК-369-4-21 | 69,8 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,05 |
| 99 | От ТК-369-4-21 до д.4 ул.2-я Боровая | 15,2 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,17 |
| 100 | От д.4 до д.17/2 ул.Буденного | 21 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,23 |
| 101 | От ТК-369-4-21 до д.3 ул.3-я Боровая | 38,6 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,43 |
| 102 | От д.3 ул.3-я Боровая до д.19/1 ул.Буденного | 21 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,23 |
| 103 | От ТК-207-22 до ТК-207-16 | 57,95 | 0,159 | 0,133 | 0,133 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 2,16 |
| 104 | От ТК-207-16 до д.6 корп.2 ул.Строителей | 49,6 | 0,076 | 0,076 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,19 |
| 105 | От ТК-207-16 до ТК-207-12 | 40,55 | 0,159 | 0,133 | 0,133 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,51 |
| 106 | От ТК-207-12 до д.11 Пролетарская наб. | 47,3 | 0,089 | 0,114 | 0,089 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,30 |
| 107 | От ТК-207-12 до ТК-207-14 | 62,95 | 0,159 | 0,133 | 0,133 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 2,35 |
| 108 | От ТК-207-14 до д.10 Пролетарская наб. | 18,6 | 0,089 | 0,114 | 0,076 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,50 |
| 109 | От ТК-207-14 до д.9 Пролетарская наб. | 50,05 | 0,159 | 0,133 | 0,133 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,87 |
| 110 | По кв.т/узла Двор Пролетарки до т/узла д.43 | 2,5 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,03 |
| 111 | По кв.т/узла Двор Пролетарки до т/узла д.4, д.61 | 5 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,08 |
| 112 | От кв.т/узла Двор Пролетарки,43 до д.43 | 11,9 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,16 |
| 113 | От кв.т/узла Двор Пролетарки,43 до ТК-I- 2-4 | 44,3 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,67 |
| 114 | От ТК-I-2-4 до д.4 Двор Пролетарки | 14 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,19 |
| 115 | От ТК-I-2-4 до д.61 Двор Пролетарки | 19,3 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,29 |
| 116 | От ТК-309 до ТК-309-2 | 24 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,62 |
| 117 | От ТК-309 до ТК-309-2 | 50,2 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,29 |
| 118 | От ТК-309-2 до д.39 ул. Хрустальная (школа милиции) | 20,8 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,31 |
| 119 | От д.39 ул. Хрустальная (школа милиции) до ТК-309-8 | 30,1 | 0,076 | 0,057 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,70 |
| 120 | От ТК-309-8 до гаража | 11,2 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,24 |
| 121 | От ТК-309-8 до тира | 59,3 | 0,057 | 0,057 |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,97 |
| 122 | От ТК-309-4 до д.39 корп.1ул. Хрустальная(д/сад №156) | 9,3 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,12 |
| 123 | От ТК-309-4 до ЦТП (№ 2) Хрустальная,45 | 123,25 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 2,49 |
| 124 | От ЦТП (№2) до д.41 корп.1 ул. Хрустальная | 40,1 | 0,089 | 0,089 | 0,076 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,05 |
| 125 | От ЦТП (№2) до ТК-309-6 | 76,25 | 0,133 | 0,114 | 0,076 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 2,36 |
| 126 | От ТК-309-6 до д.41 корп.2 ул. Хрустальная | 7,5 | 0,089 | 0,089 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,19 |
| 127 | От ТК-309-6 до д.45 ул. Хрустальная | 11 | 0,133 | 0,14 | 0,076 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,34 |
| 128 | От ТК-309 до ТК-309-1 | 122,68 | 0,325 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 4,37 |
| 129 | От ТК-309-1 до ЦТП (№ 4) Хрустальная,36 | 60,8 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,23 |
| 130 | От ТК-5г до д.40 корп.2 ул.Восстания | 33,75 | 0,159 | 0,114 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,11 |
| 131 | От ТК-24а до ТК-38а | 52,25 | 0,133 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,91 |
| 132 | От ТК-2г до ТК-3г (ГВС) | 32,95 |  | 0,159 | 0,114 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,58 |
| 133 | От ТК-3г до ТК-4г (ГВС) (вся длина т/тр 109,3м) | 109,3 |  | 0,159 | 0,114 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,93 |
| 134 | От ТК-20 до д.2 ул.Севастьянова | 18,5 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,20 |
| 135 | От ТК-19 до д.2 корп.1 ул.Севастьянова | 19,5 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,21 |
| 136 | От ТК-16 до д.3 корп.3 б-р Профсоюзов | 18,4 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,20 |
| 137 | От ТК-17 до ТК-16 | 21 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,32 |
| 138 | От ТК-16 до ТК-16а | 33,6 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,51 |
| 139 | От ТК-16а до д.5а б-р Профсоюзов | 25,5 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,35 |
| 140 | От ТК-16а до д.3 б-р Профсоюзов | 27,2 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,41 |
| 141 | От ТК-10п до магазина | 45,8 | 0,032 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,48 |
| 142 | От ТК-3 до ТК-3а | 42,9 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,65 |
| 143 | От ТК-3а до ТК-4 | 26,1 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,39 |
| 144 | От ТК-4 до ТК-5 | 51,6 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,78 |
| 145 | От ТК-3а до д.9 корп.2 б-р Профсоюзов | 27,2 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,37 |
| 146 | От ТК-4 до ТК-6а | 35,8 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,49 |
| 147 | От ТК-6а до ТК-6 | 12,3 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,17 |
| 148 | От ТК-6 до д.15 корп.2 б-р Профсоюзов | 43,8 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,48 |
| 149 | От ТК-6 до д.18 корп.2 б-р Профсоюзов | 42,2 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,46 |
| 150 | От ТК-60С до д.2 ул.2-я Серова | 10,4 | 0,114 | 0,076 | 0,076 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,28 |
| 151 | От ТК-49С до ТК-59С | 125,05 | 0,133 | 0,159 | 0,114 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 4,34 |
| 152 | От ТК-59С до ТК-60С | 47,75 | 0,377 | 0,076 | 0,076 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 3,32 |
| 153 | От д.2 ул.2-я Серова до д.7 ул.1-я Силикатная | 24 | 0,114 | 0,114 | 0,076 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,68 |
| 154 | От ТК-61С до д.3 ул.1-я Силикатная | 20,8 | 0,114 | 0,057 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,53 |
| 155 | По д.9 транзит (ДРСУ-2) | 16 | 0,114 | 0,089 | 0,089 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,45 |
| 156 | От ТК-1 до д.9 (ДРСУ-2) | 12 | 0,114 | 0,089 | 0,089 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,34 |
| 157 | От ТК-7 до д.5 (ДРСУ-2) | 20 | 0,089 | 0,057 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,48 |
| 158 | От ТК-6 до д.6 (ДРСУ-2) | 8 | 0,057 | 0,032 | 0,032 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,17 |
| 159 | От ТК-6 до ТК-7 (ДРСУ-2) | 55 | 0,114 | 0,057 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,41 |
| 160 | От ТК-4 до ТК-5 до ТК-16 (ДРСУ-2) | 120 | 0,114 | 0,089 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 3,23 |
| 161 | От ТК-6 до ТК-4 (ДРСУ-2) | 60 | 0,114 | 0,089 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,62 |
| 162 | От ТК-441 до ТК-441-5 | 37,5 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,96 |
| 163 | От ТК-441-5 до ТК-441-1 | 37,25 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,96 |
| 164 | От ТК-441-1 до ЦТП (№42) Комсомольский пр-т,10 | 86,9 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 2,23 |
| 165 | От ТК-509-4 до кв.т/узла д.130 ул.Горького | 131,3 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 2,22 |
| 166 | От ТК-612 до ТК-612-1 | 53,6 | 0,325 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 2,15 |
| 167 | От ТК-612-1 до ТК-437-11 | 148,9 | 0,325 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 5,91 |
| 168 | От ТК-042-1 до д.7а ул.Вагжанова (центр занятости) | 8,9 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,12 |
| 169 | От ТК-042-1 до ТК-042-27 | 44 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,93 |
| 170 | От ТК-042-27 до ТК-042-29 | 58,6 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,23 |
| 171 | От ТК-042-29 до ТК-042-31 | 43,1 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,91 |
| 172 | От ТК-042-31 до ТК-042-33 | 30,9 | 0,133 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,56 |
| 173 | От ТК-042-33 до д.1/6 ул.Вагжанова | 76,2 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,07 |
| 174 | От ТК-042-33 до д.3 ул.Вагжанова | 7,2 | 0,133 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,13 |
| 175 | По д.3 ул.Вагжанова на д.16 ул.Вокзальная | 31,5 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,36 |
| 176 | От д.3 ул.Вагжанова до д.16 ул.Вокзальная | 35 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,40 |
| 177 | От ТК-042-31 до д.32 Смоленский пер. | 91,5 | 0,133 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,66 |
| 178 | От ТК-042-31 до д.4 ул.Вокзальная | 49,5 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,65 |
| 179 | От ТК-042-29 до д.6 ул.Вокзальная | 7,1 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,09 |
| 180 | От ТК-042-27 до д.8 ул.Вокзальная | 33,4 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,44 |
| 181 | От ТК-042-27 до д.5а ул.Вагжанова | 8,6 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,13 |
| 182 | По д.5а ул.Вагжанова на д.5 | 25,9 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,41 |
| 183 | От д.5а до ТК-042-25 | 26,2 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,34 |
| 184 | От ТК-042-25 до д.5 ул.Вагжанова | 27,9 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,37 |
| 185 | От ТК-715-1(ТК-53-14) до ТК-715-3 (ТК-53-18) | 57 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,89 |
| 186 | От ТК-13А-1 до ТК-13А-3 | 28,3 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,76 |
| 187 | От т/узла до ТК-18В-1 | 26,5 | 0,089 | 0,057 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,67 |
| 188 | От ТК-18В-1до д.12 б-р Цанова | 5,9 | 0,089 | 0,057 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,15 |
| 189 | От ТК-15В до ТК-15В-2 | 105 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 2,81 |
| 190 | От ТК-15В-2 до ТК-15В-4 | 63,5 | 0,133 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,15 |
| 191 | От ТК-15В-4 до д.53 корп.6 ул.Орджоникидзе | 19 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,27 |
| 192 | От ТК-15В-4 до ТК-15В-8 | 48,9 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,69 |
| 193 | От ТК-15В-8 до д.53 корп.5 ул.Орджоникидзе (ШРМ)(д.53в) | 14,5 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,20 |
| 194 | От ТК-15В-8 до д.53 корп.4 ул.Орджоникидзе | 88,55 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,25 |
| 195 | От ТК-15В-2 до ТК-15В-10 | 45,4 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,71 |
| 196 | От ТК-14В до д.49 корп.3 ул. Орджоникидзе | 15,86 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,22 |
| 197 | По д.49 корп.3 ул. Орджоникидзе до подключ. т/узла | 6 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,08 |
| 198 | По д.49 корп.3 ул. Орджоникидзе на д.49 корп.2 | 6 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,08 |
| 199 | От д.49 корп.3 до д.49 корп.2 ул. Орджоникидзе | 32 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,45 |
| 200 | По д.49 корп.2 ул. Орджоникидзе до подключ. т/узла | 6 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,08 |
| 201 | По д.49 корп.2 ул. Орджоникидзе на д.49 корп.1 | 6 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,09 |
| 202 | От д.49 корп.2 до д.49 корп.1 ул. Орджоникидзе | 30,05 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,47 |
| 203 | От ТК-14В до д.49 корп.4 ул. Орджоникидзе | 15,13 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,20 |
| 204 | По д.49 корп.4 ул. Орджоникидзе до вводных задвижек | 1,5 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,02 |
| 205 | По д.49 корп.4 ул. Орджоникидзе до подключ. т/узла | 4,5 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,06 |
| 206 | По д.49 корп.4 ул. Орджоникидзе на д.49 корп.5 | 6 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,08 |
| 207 | От д.49 корп.4 до д.49 корп.5 ул.Орджоникидзе, общ. | 29,5 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,39 |
| 208 | От ТК-12В-3 до ТК-4д-1 | 200,9 | 0,273 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 6,40 |
| 209 | От ТК-8В-1до д.44 ул.Орджоникидзе | 7,9 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,12 |
| 210 | По д.44 ул.Орджоникидзе до подключ. д.42 корп.1 | 3,9 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,06 |
| 211 | По д.44 ул.Орджоникидзе на д.42 корп.1 | 7,7 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,11 |
| 212 | По д.44 ул.Орджоникидзе до подключ. т/узла | 28 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,44 |
| 213 | По д.44 ул.Орджоникидзе на д.46 корп.1 | 35 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,55 |
| 214 | От д.44 до д.46 корп.1 ул.Орджоникидзе | 13 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,20 |
| 215 | По д.46 корп.1 ул.Орджоникидзе до подключ. т/узла | 25 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,39 |
| 216 | По д.46 корп.1 ул.Орджоникидзе на д.46 корп.2 | 9 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,13 |
| 217 | От д.46 корп.1 до д.46 корп.2 ул.Орджоникидзе | 35,8 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,56 |
| 218 | По д.46 корп.2 ул.Орджоникидзе до подключ. т/узла | 6,3 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,09 |
| 219 | По д.46 корп.2 ул.Орджоникидзе на д.46 корп.3 | 6,5 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,09 |
| 220 | От д.46 корп.2 до д.46 корп.3 ул.Орджоникидзе | 27,2 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,38 |
| 221 | По д.46 корп.3 ул.Орджоникидзе до подключ. т/узла | 6,3 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,09 |
| 222 | По д.46 корп.3 ул.Орджоникидзе на д.46 корп.4 | 6,5 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,09 |
| 223 | От д.46 корп.3 до д.46 корп.4 ул.Орджоникидзе | 26,5 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,37 |
| 224 | От ТК-20А-3 до кв.т/узла Гвардейская,16/7 | 15,5 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,22 |
| 225 | От кв.т/узла Гвардейская,16/8 до ТК-20А-3-2 | 10,3 | 0,089 | 0,089 | 0,076 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,28 |
| 226 | От ТК-20А-3-2 до д.16/7 ул.Гвардейская | 8,9 | 0,089 | 0,089 | 0,076 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,24 |
| 227 | От ТК-20А-3-2 до ТК-20А-3-4 | 25,5 | 0,076 | 0,076 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,64 |
| 228 | От ТК-20А-3-4 до д.14 ул.Гвардейская | 17,1 | 0,045 | 0,045 | 0,025 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,38 |
| 229 | От ТК-20А-3-4 до д.12/8 ул.Гвардейская | 21 | 0,045 | 0,045 | 0,025 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,46 |
| 230 | От ТК-20А-3 до ТК-20А-3´ | 84,74 | 0,273 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 2,72 |
| 231 | От ТК-20А-3´ до д. 8 ул.15 лет Октября | 6,8 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,11 |
| 232 | По д. 8 ул.15 лет Октября на ТК-20А-7 | 18 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,28 |
| 233 | От д. 8 ул.15 лет Октября до ТК-20А-7 | 35,7 | 0,114 | 0,057 |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,76 |
| 234 | От ТК-20А-7 до д.23/6 ул.Ротмистрова, общ. | 7,8 | 0,076 | 0,057 |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,15 |
| 235 | По д.23/6 ул.Ротмистрова, общ. на д.24/4 | 13,1 | 0,057 | 0,057 |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,22 |
| 236 | От д.23/6 до д. 24/4 ул.Ротмистрова, общ. | 20 | 0,057 | 0,025 |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,33 |
| 237 | От ТК-20А-7 до ТК-20А-7-1 | 35 | 0,076 | 0,057 |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,65 |
| 238 | От ТК-20А-7-1 до д.25 ул.Ротмистрова (РОВД) | 4,7 | 0,057 | 0,025 |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,08 |
| 239 | От ТК-20А-7-1 до ТК-20А-7-3 | 47,5 | 0,076 | 0,057 |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,89 |
| 240 | От ТК-20А-7-3 до д.26 ул.Ротмистрова, общ. | 25,2 | 0,057 | 0,025 |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,42 |
| 241 | От ТК-7-7а до ТК-7- 9 | 70,6 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,10 |
| 242 | От ТК-7- 9 до ТК-7- 11 | 113,4 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,60 |
| 243 | От ТК-7-11 до т/узла д.22 ул. Веселова (д/сад №130) | 116,35 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,64 |
| 244 | От ТК-7-7д до ТК-383-10 | 54,1 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,45 |
| 245 | От ТК-7-7д до д.7 4-й пер.Металлитстов | 72,8 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,53 |
| 246 | От ТК-7 до ТК-7-4 | 21,6 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,58 |
| 247 | От ТК-7 до ТК-7-4 | 44,1 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,18 |
| 248 | От ТК-7-4 до ТК-7-2 | 16,05 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,34 |
| 249 | От д.3 корп.1 ул.Поселковая до ТК-7-13 | 29,4 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,41 |
| 250 | От д.3 корп.1 до ТК-7-2-1 | 22,5 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,30 |
| 251 | От ТК-7-2-1 до д.5 ул.Поселковая | 20,1 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,26 |
| 252 | От ТК-7-2-1 до ТК-7-2-3 | 42,9 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,56 |
| 253 | От ТК-7-2-3 до д.3 ул.З.Тимофеевой | 5 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,07 |
| 254 | От ТК-7-2-3 до ТК-7-2-5 | 18 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,24 |
| 255 | От ТК-7-2-5 до д.7 ул.З.Тимофеевой | 33,1 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,38 |
| 256 | От ТК-7-2-5 до ТК-7-2-7 | 56,3 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,74 |
| 257 | От ТК-7-2-7 до д.4 ул.З.Тимофеевой | 19,6 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,26 |
| 258 | От ТК-7-2-7 до д.8 ул.Стадионная | 100,5 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,15 |
| 259 | От д.3 корп.1 до ТК-7-2-11 | 106,5 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,40 |
| 260 | От ТК-7-2-11 до д.8 ул.Поселковая | 41,2 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,47 |
| 261 | От ТК-7-2-11 до д.8 корп.1 ул.Поселковая | 8,4 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,10 |
| 262 | От ТК-7-2-11 до д.9 ул.З.Тимофеевой | 39,9 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,46 |
| 263 | От ЦТП (№17) - 33 кв. до ТК-26-2 | 26,45 | 0,219 | 0,159 | 0,159 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,25 |
| 264 | От ТК-26-2 до ТК-26-4 | 27,25 | 0,159 | 0,159 | 0,114 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,06 |
| 265 | От ТК-26-4 до д.124а Петербургское ш. | 7,95 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,18 |
| 266 | От ТК-26-4 до д.120а Петербургское ш. | 22,65 | 0,114 | 0,114 | 0,089 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,68 |
| 267 | По д.120а Петербургское ш. на ТК-26-10 | 29 | 0,114 | 0,057 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,77 |
| 268 | От д.120а Петербургское ш. до ТК-26-10 | 33,8 | 0,114 | 0,114 | 0,089 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,02 |
| 269 | От ТК-26-10 до д.118 Петербургское ш. | 46,6 | 0,114 | 0,114 | 0,089 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,40 |
| 270 | По д.118 Петербургское ш. на д.116 | 32 | 0,089 | 0,057 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,80 |
| 271 | От д.118 до д. 116 Петербургское ш. | 13,3 | 0,089 | 0,076 | 0,076 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,36 |
| 272 | От ТК-26-10 до ТК-26-12 | 26,5 | 0,076 | 0,089 | 0,076 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,70 |
| 273 | От ТК-26-12 до д.120б Петербургское ш. | 10,7 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,24 |
| 274 | От ТК-26-4 до ТК-26-6 | 21,65 | 0,159 | 0,159 | 0,114 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,84 |
| 275 | От ТК-26-6 до д.124 Петербургское ш. | 66,8 | 0,089 | 0,076 | 0,076 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,79 |
| 276 | От ТК-26-6 до ТК-26-8 | 15,86 | 0,089 | 0,076 | 0,076 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,43 |
| 277 | От ТК-26-8 до д.122 Петербургское ш. | 11,5 | 0,076 | 0,076 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,29 |
| 278 | От ТК-26-8 до д.120 Петербургское ш. | 29,75 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,77 |
| 279 | От ТК-26-2 до ТК-26-14 | 50,9 | 0,219 | 0,159 | 0,159 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 2,41 |
| 280 | От ТК-26-14 до ТК-26-16 | 20,4 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,85 |
| 281 | От ТК-26-16 до д.1в ул.Седова | 8,65 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,19 |
| 282 | От ТК-26-16 до д.1б ул.Седова | 30,95 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,29 |
| 283 | По д.1б ул.Седова на д.1а | 10,4 | 0,159 | 0,057 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,33 |
| 284 | По д.1б ул.Седова на д.3а | 12 | 0,159 | 0,057 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,39 |
| 285 | От д.1а до д.1б ул.Седова | 41,5 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,93 |
| 286 | От д.1б до д.3а ул.Седова | 15 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,62 |
| 287 | По д.3а ул.Седова на 5а | 30,2 | 0,159 | 0,057 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,97 |
| 288 | По д.3а ул.Седова на 1 | 7,8 | 0,089 | 0,057 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,20 |
| 289 | От д.3а до д.1 ул.Седова | 31,1 | 0,089 | 0,057 | 0,045 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,78 |
| 290 | От д.3а до д.5а ул.Седова | 12,4 | 0,159 | 0,159 | 0,114 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,48 |
| 291 | По д.5а ул.Седова на д.7б | 30,2 | 0,159 | 0,057 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,97 |
| 292 | По д.5а ул.Седова на д.5б (д.5в) | 9,8 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,22 |
| 293 | От д.5а до д.5б (д.5в ул.Седова (д/сад №76 станц. юнатов) | 44,05 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,99 |
| 294 | От д.5а ул.Седова до ТК-26-18 | 4,4 | 0,159 | 0,159 | 0,114 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,17 |
| 295 | От ТК-26-18 до д.5 ул.Седова | 40 | 0,045 | 0,032 | 0,025 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,88 |
| 296 | От ТК-26-18 до д.7а ул.Седова | 43,1 | 0,076 | 0,057 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,04 |
| 297 | От ТК-26-18 до д.7б ул.Седова | 15,4 | 0,159 | 0,159 | 0,114 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,60 |
| 298 | По д.7б ул.Седова на д.7в | 29,2 | 0,159 | 0,057 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,94 |
| 299 | По д.7б ул.Седова на д.5б (д.5в) | 5,5 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,12 |
| 300 | От д.7б до д.5б (д.5в ул.Седова (д/сад №39) | 39,1 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,88 |
| 301 | От д.7б до д.7в ул.Седова | 11,2 | 0,114 | 0,114 | 0,089 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,34 |
| 302 | По д.7в ул.Седова на ТК-26-20 | 30,5 | 0,114 | 0,057 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,81 |
| 303 | От д.7в ул.Седова до ТК-26-20 | 31,7 | 0,114 | 0,114 | 0,089 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,95 |
| 304 | От ТК-26-20 до д.35 наб. Иртыша | 11,7 | 0,114 | 0,089 | 0,089 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,34 |
| 305 | От ТК-26-20 до д.33 наб. Иртыша | 7,5 | 0,114 | 0,089 | 0,089 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,22 |
| 306 | По д.33 наб. Иртыша на д.31 | 60,2 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,67 |
| 307 | От д.33 до д.31 наб. Иртыша | 19,2 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,53 |
| 308 | От ТК-26-14 до ТК-26-22 | 19,3 | 0,159 | 0,133 | 0,114 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,72 |
| 309 | От ТК-26-22 до д.1г ул.Седова | 10,3 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,23 |
| 310 | От ТК-26-22 до ТК-26-24 | 67,1 | 0,159 | 0,133 | 0,114 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 2,52 |
| 311 | От ТК-26-24 до ТК-26-26 | 17,1 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,38 |
| 312 | От ТК-26-26 до д.6а ул.Хромова | 8,2 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,18 |
| 313 | От ТК-26-26 до д.4а ул.Хромова | 40,45 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,91 |
| 314 | От ТК-26-24 до ТК-26-28 | 25,25 | 0,159 | 0,133 | 0,114 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,95 |
| 315 | От ТК-26-28 до д.8а ул.Хромова | 16,8 | 0,159 | 0,159 | 0,114 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,65 |
| 316 | По д.8а ул.Хромова на д.12а | 38,8 | 0,159 | 0,114 | 0,089 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,38 |
| 317 | От д.8а до д.12а ул.Хромова | 49,5 | 0,114 | 0,114 | 0,089 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,49 |
| 318 | По д.12а ул.Хромова на д.14а | 54,7 | 0,114 | 0,114 | 0,089 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,65 |
| 319 | От д.12а до д.14а ул.Хромова | 11,5 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,26 |
| 320 | От ТК-26-28 до ТК-26-30 | 46,85 | 0,159 | 0,114 | 0,114 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,70 |
| 321 | От ТК-26-30 до ТК-26-32 | 29,15 | 0,089 | 0,076 | 0,076 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,78 |
| 322 | От ТК-26-32 до д.4 ул.Хромова | 62,15 | 0,089 | 0,076 | 0,076 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,67 |
| 323 | От ТК-26-32 до д.6 ул.Хромова | 10,55 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,24 |
| 324 | От ТК-26-30 до ТК-26-34 | 15,75 | 0,114 | 0,076 | 0,076 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,45 |
| 325 | От ТК-26-34 до д.8 ул.Хромова | 10,9 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,25 |
| 326 | От ТК-26-34 до ТК-26-36 | 47,1 | 0,089 | 0,076 | 0,076 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,26 |
| 327 | От ТК-26-36 до д.10 ул.Хромова | 9,75 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,22 |
| 328 | От ТК-26-36 до ТК-26-38 | 62,45 | 0,089 | 0,076 | 0,076 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,68 |
| 329 | От ТК-26-38 до д.12 ул.Хромова | 10,5 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,24 |
| 330 | От ТК-26-38 до ТК-26-40 | 44,8 | 0,089 | 0,076 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,16 |
| 331 | От ТК-26-40 до д.14 ул.Хромова | 9,6 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,22 |
| 332 | От ТК-26-40 до д.16 ул.Хромова | 50,5 | 0,089 | 0,076 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,31 |
| 333 | От ТК-8 до ТК-9 пос.Элеватор | 46,8 | 0,159 | 0,089 | 0,076 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,60 |
| 334 | От ТК-9 до ТК-10 пос.Элеватор | 45,7 | 0,159 | 0,089 | 0,076 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,56 |
| 335 | От ТК-10 до д.20 корп.8 ул.Центральная пос.Элеватор | 17,6 | 0,114 | 0,089 | 0,076 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,51 |
| 336 | От ТК-10 до д.26 ул.Центральная пос.Элеватор | 14,2 | 0,114 | 0,057 | 0,038 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,38 |
| 337 | От ТК-9 до ТК-11 пос.Элеватор | 41,1 | 0,133 | 0,114 | 0,076 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,32 |
| 338 | От ТК-11 до ТК-12 пос.Элеватор | 37 | 0,114 | 0,076 | 0,045 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,02 |
| 339 | От ТК-12 до д.24 ул.Центральная пос.Элеватор | 14,5 | 0,114 | 0,076 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,40 |
| 340 | От ТК-12 до д.22 ул.Центральная (д/сад №147) пос.Элеватор | 56,6 | 0,089 | 0,089 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,50 |
| 341 | От ТК-1 до ТК-2 пос.Элеватор | 83,5 | 0,273 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 2,68 |
| 342 | От ТК-2 до д.15 корп.1 ул.Центральная пос.Элеватор | 22,8 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,30 |
| 343 | От ТК-2 до ТК-3 пос.Элеватор | 59,7 | 0,273 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,92 |
| 344 | От ТК-3 до ТК-44 пос.Элеватор | 82,5 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,74 |
| 345 | От ТК-44 до ТК-45 пос.Элеватор | 38,7 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,51 |
| 346 | От ТК-45 до д.17 ул.Центральная пос.Элеватор | 32,3 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,42 |
| 347 | От ТК-45 до д.19 ул.Центральная пос.Элеватор | 31,5 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,41 |
| 348 | От ТК-3 до ТК-4 пос.Элеватор | 64,5 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,72 |
| 349 | От ТК-4 до ТК-5 пос.Элеватор | 166,9 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 4,46 |
| 350 | От ТК-5 до д.16 корп.1 ул.Центральная пос.Элеватор | 11,5 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,16 |
| 351 | От ТК-5 до ТК-6 пос.Элеватор | 111,2 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 2,34 |
| 352 | От ТК-6 до д.14 корп.1 ул.Центральная пос.Элеватор | 15 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,21 |
| 353 | От ТК-3 до ТК-42 пос.Элеватор | 39,7 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,06 |
| 354 | От ТК-41 до ТК-43 пос.Элеватор | 90,9 | 0,045 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,03 |
| 355 | От ТК-43 до д.20а ул.Центральная пос.Элеватор | 11,5 | 0,038 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,13 |
| 356 | От ТК-43 до д.20 ул.Центральная пос.Элеватор | 27,4 | 0,038 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,30 |
| 357 | От ТК-40 до д.16а (д.16) ул.Центральная пос.Элеватор | 20,2 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,23 |
| 358 | От ТК-38 до ТК-39 пос.Элеватор | 60,5 | 0,045 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,69 |
| 359 | От ТК-39 до д.9 ул.Центральная пос.Элеватор | 17 | 0,045 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,19 |
| 360 | От ТК-36 до д.12 ул.Центральная (клуб) пос.Элеватор | 15 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,20 |
| 361 | От ТК-31 до врезки на д.2 3-й Переулок пос.Элеватор | 10 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,11 |
| 362 | От д.2 3-й Переулок до врезки в т/трассу пос.Элеватор | 20,6 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,24 |
| 363 | От ТК-31 до ТК-30 пос.Элеватор | 27,5 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,74 |
| 364 | От ТК-30 до д.3 ул.Центральная (3-й Переулок) пос.Элеватор | 9,8 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,11 |
| 365 | От ТК-30 до ТК-29 пос.Элеватор | 14,8 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,40 |
| 366 | От ТК-29 до д.4 3-й Переулок пос.Элеватор | 25 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,29 |
| 367 | От ТК-29 до ТК-13 пос.Элеватор | 32,2 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,86 |
| 368 | От ТК-13 до ТК-14 пос.Элеватор | 36,6 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,77 |
| 369 | От ТК-14 до ТК-15 пос.Элеватор | 60 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,94 |
| 370 | От ТК-14 до ТК-16 пос.Элеватор | 38,5 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,81 |
| 371 | От ТК-16 до ТК-17 пос.Элеватор | 15,3 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,24 |
| 372 | От ТК-16 до ТК-19 пос.Элеватор | 50,2 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,06 |
| 373 | От ТК-19а до ТК-23 пос.Элеватор | 39,3 | 0,133 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,71 |
| 374 | От ТК-23 до ТК-24 пос.Элеватор | 36,6 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,48 |
| 375 | От ТК-23 до ТК-25 пос.Элеватор | 10 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,16 |
| 376 | От ТК-25 до ТК-26 пос.Элеватор | 50 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,78 |
| 377 | От ТК-26 до ТК-27 пос.Элеватор | 9,1 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,14 |
| 378 | От ТК-27 до д.2 ул.Центральная пос.Элеватор | 5,3 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,07 |
| 379 | По д.2 ул.Центральная на д.1 пос.Элеватор | 18 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,21 |
| 380 | От д.2 ул.Центральная до д.1 1-й Переулок пос.Элеватор | 41,7 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,48 |
| 381 | От ТК-27 до ТК-28 пос.Элеватор | 40,8 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,58 |
| 382 | От ТК-28 до д.3 (д.2) ул.Восточная пос.Элеватор | 8 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,09 |
| 383 | От ТК-19 до ТК-20 пос.Элеватор | 21 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,30 |
| 384 | От ТК-20 до д.9 2-й Переулок пос.Элеватор | 5,7 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,07 |
| 385 | От ТК-20 до ТК-21 пос.Элеватор | 18 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,25 |
| 386 | От ТК-21 до д.10 2-й Переулок пос.Элеватор | 9,5 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,12 |
| 387 | От ТК-21 до ТК-22 пос.Элеватор | 27 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,35 |
| 388 | От ТК-22 до д.3а 1-й Переулок (магазин) пос.Элеватор | 33 | 0,038 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,36 |
| 389 | От ТК-22 до д.5 1-й Переулок пос.Элеватор | 11 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,13 |
| 390 | От ТК-1а до ТУ-1 ул.Центральная пос. Элеватор | 247,1 | 0,057 | 0,057 |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 4,20 |
| 391 | От ТУ-1 до ТП-2 ул.Центральная пос. Элеватор | 8,2 | 0,032 | 0,057 |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,13 |
| 392 | От ТП-2 до д.7б ул.Центральная пос.Элеватор | 12,2 | 0,032 | 0,057 |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,20 |
| 393 | От ТУ-1 до д.11б ул.Центральная пос.Элеватор | 27,9 | 0,032 | 0,057 |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,46 |
| 394 | От д.7б ул.Центральная пос.Элеватор до ТП-3 | 19,2 | 0,032 | 0,057 |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,32 |
| 395 | От д.9б ул.Центральная пос.Элеватор до ТП-4 | 14,3 | 0,032 | 0,057 |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,24 |
| 396 | От ТП-3 до д.7а ул.Центральная пос.Элеватор | 57,1 | 0,032 | 0,057 |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,94 |
| 397 | От ТК-8В до ТК-8В-1 | 96,9 | 0,133 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,83 |
| 398 | От кв.т/узла Волоколамский пр-т, 31а до ТК-12Б-14 | 13,7 | 0,159 | 0,114 | 0,076 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,50 |
| 399 | От ТК-12Б-14 до ТК-12Б-16 | 24,8 | 0,159 | 0,114 | 0,076 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,90 |
| 400 | От ТК-12Б-16 до д.33 корп.2 Волоколамский пр. | 7,2 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,17 |
| 401 | От ТК-12Б-16 до ТК-12Б-18 | 20,05 | 0,159 | 0,079 | 0,076 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,70 |
| 402 | От ТК-12Б-18 до д.33 корп.3 Волоколамский пр. | 16,65 | 0,076 | 0,057 | 0,045 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,42 |
| 403 | От ТК-12Б-18 до ТК-12Б-20 | 21,6 | 0,114 | 0,076 | 0,032 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,61 |
| 404 | От ТК-12Б-20 до д.39 корп.4 ул.Терещенко | 20,3 | 0,057 | 0,045 | 0,032 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,47 |
| 405 | От ТК-12Б-20 до д.41 корп.4 ул.Терещенко | 7,3 | 0,076 | 0,045 | 0,032 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,18 |
| 406 | От ТК-12Б-20 до ТК-12Б-22 | 30,85 | 0,114 | 0,076 | 0,032 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,87 |
| 407 | От ТК-12Б-22 до д.39 корп.3 ул.Терещенко | 19,6 | 0,057 | 0,045 | 0,032 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,45 |
| 408 | От ТК-12Б-22 до д.41 корп.3 ул.Терещенко | 7,7 | 0,076 | 0,045 | 0,032 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,19 |
| 409 | От ТК-12Б-22 до ТК-12Б-24 | 31,65 | 0,114 | 0,076 | 0,032 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,90 |
| 410 | От ТК-12Б-24 до д.39 корп.2 ул.Терещенко | 21,4 | 0,057 | 0,045 | 0,032 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,49 |
| 411 | От ТК-12Б-24 до д.41 корп.2 ул.Терещенко | 7,9 | 0,076 | 0,045 | 0,032 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,20 |
| 412 | От ТК-12Б-24 до ТК-12Б-26 | 21,95 | 0,114 | 0,076 | 0,032 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,62 |
| 413 | От ТК-12Б-26 до д.39 корп.1 ул.Терещенко | 27,7 | 0,057 | 0,045 | 0,032 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,64 |
| 414 | От ТК-12Б-26 до д.41 корп.1 ул.Терещенко | 15,9 | 0,057 | 0,045 | 0,032 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,37 |
| 415 | От ТК-803-2 до ТК-803-8 | 60 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,31 |
| 416 | От ТК-803-8 до ТК-803-10 | 122 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 2,67 |
| 417 | От ЦТП(№90) до д.19 Озерная | 54,6 | 0,089 | 0,057 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,43 |
| 418 | От ЦТП(№90) до д.13 корп.3 ул.15 лет Октября | 27,9 | 0,114 | 0,114 | 0,076 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,86 |
| 419 | От ЦТП(№90) до ТК-24А-1-1 | 48,45 | 0,159 | 0,133 | 0,114 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,89 |
| 420 | От ТК-24А-1-1 до д.13 корп.2 ул.15 лет Октября | 23,25 | 0,159 | 0,133 | 0,114 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,91 |
| 421 | От ТК-20А-3´ до ТК-20А-5 | 55,69 | 0,273 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,86 |
| 422 | От ТК-5Г-5 до ТК-5Г-7 | 109 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 3,03 |
| 423 | От ТК-5Г-7 до д.82 пр-т Победы | 25,35 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,55 |
| 424 | От д.82 до д.84 пр-т Победы | 53,2 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,87 |
| 425 | От д.84 до д.86 пр-т Победы | 54,4 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,80 |
| 426 | От д.82 пр-т Победы до ТК-5Г-9 | 89,6 | 0,133 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,69 |
| 427 | От ТК-5Г-9 до д.109 ул.Склизкова | 27,5 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,40 |
| 428 | От ТК-5Г-9 до ТК-5Г-11 | 64,2 | 0,133 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,21 |
| 429 | От ТК-5Г-11 до д.111 ул. Склизкова | 19,3 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,28 |
| 430 | От ТК-5Г-11 до д.113 ул. Склизкова | 48,2 | 0,133 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,91 |
| 431 | От д.9 корп.3 ул.Резинстроя до ТК-23А-4 | 41,3 | 0,114 | 0,159 |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,12 |
| 432 | От ТК-23А-4 до д.18 ул.Орджоникидзе | 10,5 | 0,076 | 0,057 |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,20 |
| 433 | От ТК-23А-4 до ТК-23А-6 | 37 | 0,076 | 0,057 |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,72 |
| 434 | От ТК-23А-6 до д.20 ул.Орджоникидзе | 13 | 0,057 | 0,057 |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,23 |
| 435 | От ТК-23А-6 до ТК-23А-8 | 40 | 0,076 | 0,057 |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,78 |
| 436 | От ТК-23А-8 до д.22/25 ул.Орджоникидзе | 11,9 | 0,057 | 0,057 |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,21 |
| 437 | От ТК-23А-8 до ТК-23А-10 | 37,1 | 0,076 | 0,057 |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,72 |
| 438 | От ТК-23А-10 до д.23 ул. Озерная | 11 | 0,057 | 0,057 |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,19 |
| 439 | От ТК-23А-10 до д.6/21 ул.Резинстроя | 54,4 | 0,076 | 0,057 |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,06 |
| 440 | От ТК-23А-4 до ТК-23А-12 | 31 | 0,114 | 0,057 |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,68 |
| 441 | От ТК-23А-12 до ТК-23А-14 | 18 | 0,114 | 0,057 |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,40 |
| 442 | От ТК-23А-14 до д.16 ул.Орджоникидзе | 13,5 | 0,057 | 0,057 |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,24 |
| 443 | От ТК-23А-14 до ТК-23А-16 | 39 | 0,114 | 0,057 |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,86 |
| 444 | От ТК-23А-16 до д.14 ул.Орджоникидзе | 11,75 | 0,076 | 0,057 |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,23 |
| 445 | По д.14 ул.Орджоникидзе на д.12/1 | 36,4 | 0,089 | 0,057 |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,74 |
| 446 | От д.14 до д.12/1 ул.Орджоникидзе | 20 | 0,076 | 0,057 |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,39 |
| 447 | От ЦТП (№70) до ТК-901-6 | 19,4 | 0,114 | 0,114 | 0,089 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,61 |
| 448 | От ТК-901-6 до д.10 корп.2 ул.Коробкова | 35 | 0,089 | 0,076 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,95 |
| 449 | От ТК-901-6 до д.10 корп.1 ул.Коробкова | 31,9 | 0,076 | 0,076 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,83 |
| 450 | От ЦТП (№70) до д.10 корп.1 ул.Коробкова | 27,5 | 0,159 | 0,159 | 0,114 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,11 |
| 451 | По подвалу д.10 корп.1 ул.Коробкова на д.12 | 13 | 0,159 | 0,159 | 0,114 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,53 |
| 452 | От д.10 корп.1 ул.Коробкова до ТК-901-2 | 14,1 | 0,159 | 0,159 | 0,114 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,57 |
| 453 | От ТК-901-2 до д.12 ул.Коробкова | 15,9 | 0,159 | 0,159 | 0,114 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,64 |
| 454 | По д.12 ул.Коробкова на д.10 ул.1-я Суворова | 7,4 | 0,159 | 0,159 | 0,114 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,30 |
| 455 | От д.12 ул.Коробкова до д.10 ул.1-я Суворова | 42,6 | 0,159 | 0,159 | 0,114 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,73 |
| 456 | По подвалу д.10 ул.1-я Суворова на ТК-901-4 | 19,3 | 0,159 | 0,159 | 0,114 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,78 |
| 457 | От д.10 ул.1-я Суворова до ТК-901-4 | 41,8 | 0,133 | 0,089 | 0,089 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,38 |
| 458 | От ТК-901-4 до д.17 ул. Суворова (МДОУ №158) | 39,1 | 0,076 | 0,076 | 0,045 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,02 |
| 459 | От ТК-901-4 до д.15 ул.1-я Суворова магазин | 87 | 0,057 | 0,038 | 0,032 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,99 |
| 460 | От ТК-901-8 до д.16 ул.Коробкова | 28,8 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,93 |
| 461 | По д.16 ул.Коробкова на д.18 | 33 | 0,089 | 0,045 | 0,038 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,85 |
| 462 | От д.16 до д.18 ул.Коробкова | 3,7 | 0,089 | 0,045 | 0,038 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,10 |
| 463 | От ЦТП (№70) до ТК-733-2 | 17,7 | 0,159 | 0,159 | 0,114 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,72 |
| 464 | От ТК-733-2 до д.11 корп.2 ул. Коробкова (ул.1-я Суворова) | 50,5 | 0,089 | 0,114 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 1,43 |
| 465 | От ТК-733-2 до ТК-733-6 | 145,3 | 0,159 | 0,159 | 0,114 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 5,84 |
| 466 | От ТК-733-6 до ТК-733-8 | 53 | 0,159 | 0,159 | 0,114 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 2,15 |
| 467 | От ТК-733-8 до д.3 ул.Коробкова | 23,2 | 0,114 | 0,114 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,69 |
| 468 | От ТК-733-8 до д.4 ул.Коробкова | 32 | 0,089 | 0,076 | 0,045 | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,86 |
| 469 | От ТК-44А-4 до д.5 ул.А.Попова | 6 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,09 |
| 470 | По д.5 ул.А.Попова от магистр.т/тр | 2 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2020-2024 | 0,03 |
| 471 | От ТК-807 до д.21а(д.17) ул.Лукина, протезный з-д | 62,4 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,02 |
| 472 | От д.21а (д.17)ул.Лукина ( протезный з-д) до гаража | 46,55 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,55 |
| 473 | От ТК-807 до ТК-807-3 | 23,8 | 0,273 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,80 |
| 474 | От ТК-807-3 до ТК-807-5 | 63,05 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,75 |
| 475 | От ТК-807-5 до ТК-807-7 | 79,05 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 2,20 |
| 476 | От ТК-807-7 до д.25а ул.Орджоникидзе | 4,5 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,06 |
| 477 | От ТК-807-7 до д.25в ул.Орджоникидзе | 17 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,28 |
| 478 | По д.25в ул.Орджоникидзе до подключ. т/узла | 12 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,20 |
| 479 | По д.25в ул.Орджоникидзе на ТК-807-9 | 2,5 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,07 |
| 480 | От д.25в ул.Орджоникидзе до ТК-807-9 | 19 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,53 |
| 481 | От ТК-807-9 до ТК-807-11 | 62 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,36 |
| 482 | От ТК-807-11 до д.23 ул.Орджоникидзе | 13,7 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,20 |
| 483 | От ТК-807-11 до д.21 ул.Орджоникидзе | 40,3 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,66 |
| 484 | От д.21 ул.Орджоникидзе до ТП | 31,6 | 0,032 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,36 |
| 485 | От ТК-807-9 до д.25в ул.Орджоникидзе | 8,5 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,24 |
| 486 | По д.25в ул.Орджоникидзе на ТК-807-13 | 15,5 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,43 |
| 487 | От д.25в ул.Орджоникидзе до ТК-807-13 | 47,8 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,33 |
| 488 | От ТК-807-13 до д.25 ул.Орджоникидзе | 42,4 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,62 |
| 489 | От ТК-807-13 до ТК-807-15 | 42,3 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,69 |
| 490 | От ТК-805 до д.13 корп.4 ул.Лукина | 24,9 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,54 |
| 491 | По д.13 корп.4 ул.Лукина до подключ. д.13 корп.3 | 4 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,09 |
| 492 | По д.13 корп.4 ул.Лукина на д.13 корп.3 | 29 | 0,133 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,55 |
| 493 | По д.13 корп.4 ул.Лукина до подкл.т/узла д.13 корп.4 | 0,7 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,02 |
| 494 | По д.13 корп.4 ул.Лукина на д.13 корп.2 | 10,5 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,14 |
| 495 | От д.13 корп.4 до д.13 корп.3 ул.Лукина | 22,1 | 0,133 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,42 |
| 496 | По д.13 корп.3 ул.Лукина до подключ.т/узла | 34 | 0,133 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,64 |
| 497 | По д.13 корп.3 ул.Лукина на д.13 корп.1 | 41 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,60 |
| 498 | От д.13 корп.3 до д.13 корп.1 ул.Лукина | 14 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,21 |
| 499 | От д.13 корп.4 до д.13 корп.2 ул.Лукина | 21,7 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,30 |
| 500 | От ТК-521-4 до д.6 корп.3 ул. Мусоргского | 13,7 | 0,114 | 0,089 |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,32 |
| 501 | От ТК-521-4 до ТК-521-6 ул. Мусоргского | 20,4 | 0,114 | 0,089 |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,48 |
| 502 | От ТК-521-6 до д.6 корп.2 ул. Мусоргского | 13,7 | 0,114 | 0,089 |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,32 |
| 503 | От ТК-521-6 до ТК-521-8 ул. Мусоргского | 58,5 | 0,114 | 0,089 |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,37 |
| 504 | От ТК-521-8 до ТК-521-10 ул. Мусоргского | 88 | 0,114 | 0,089 |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 2,06 |
| 505 | От ТК-521-10 до д.45 ул. Фарафоновой | 11,5 | 0,076 | 0,057 |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,22 |
| 506 | От ТК-521-10 до д.10/47 ул. Мусоргского | 46,1 | 0,076 | 0,057 |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,89 |
| 507 | От ТК-521-8 до ТК-521-14 ул. Мусоргского | 67,2 | 0,114 | 0,114 |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,63 |
| 508 | От ТК-521-14 до д.8 ул. Мусоргского | 15 | 0,114 | 0,089 |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,35 |
| 509 | От д.8 до д.6 корп.1 ул. Мусоргского | 18 | 0,076 | 0,076 |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,36 |
| 510 | От ТК-29А-16 до д.17/49 ул.Т.Ильиной | 53,2 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,78 |
| 511 | От ТК-29А-22 до д.23/12 ул.Т.Ильиной | 51,6 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,76 |
| 512 | От ТК-29А-20 до д.21/14 ул.Т.Ильиной | 24 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,35 |
| 513 | От ТК-29А-20 до д.19 ул.Т.Ильиной(д/сад № 75) | 21,5 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,26 |
| 514 | От ТК-29А-14 до д.38/45 пр-т Победы | 17,6 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,26 |
| 515 | От ТК-29А-22 до д.44а пр-т Победы | 12,7 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,19 |
| 516 | От ТК-29А-18 до д.42а пр-т Победы | 11,5 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,17 |
| 517 | От ТК-29А-16 до д. 47 ул.15 лет Октября | 11,2 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,16 |
| 518 | От ТК-29А-12 до д.40 пр-т Победы | 11,5 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,16 |
| 519 | От ТК-29А-24 до д.46/30 пр-т Победы | 38 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,62 |
| 520 | От ТК-29А-2 до ТК-29А-4 пр-т Победы | 41,2 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,90 |
| 521 | От ТК-29А-4 до д.44/19 пр-т Победы | 11,3 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,17 |
| 522 | От ТК-29А-4 до ТК-29А-6 пр-т Победы | 26,2 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,57 |
| 523 | От ТК-29А-12 до д.40а пр-т Победы (д/сад №98) | 21,5 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,26 |
| 524 | От ТК-29А-8 до ТК-29А-18 пр-т Победы | 33 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,48 |
| 525 | От ТК-29А-18 до ТК-29А-20 пр-т Победы | 34,5 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,51 |
| 526 | От ТК-29А-6 до ТК-29А-22 пр-т Победы | 29,8 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,44 |
| 527 | От ТК-29А-2 до ТК-29А-24 пр-т Победы | 43 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,70 |
| 528 | От кв.т/узла Ротмистрова,14а до ТК-19А-3 (от угла поворота на ТК) | 44 | 0,076 | 0,057 |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,85 |
| 529 | От ТК-19А-3 до д.12 наб.Лазури | 5,3 | 0,057 | 0,038 |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,09 |
| 530 | От ТК-19А-3 до ТК-19А-1 | 43,4 | 0,076 | 0,057 |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,84 |
| 531 | От ТК-19А-1 до д.14 наб.Лазури | 6,3 | 0,057 | 0,038 |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,11 |
| 532 | От ТК-19А-1 до д.16/2 наб.Лазури | 32,6 | 0,057 | 0,038 |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,57 |
| 533 | От кв.т/узла Ротмистрова,14а до ТК-19А-7 | 22,05 | 0,089 | 0,057 |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,45 |
| 534 | От кв.т/узла Ротмистрова,14а до ТК-19А-7 | 18,2 | 0,076 | 0,057 |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,35 |
| 535 | От ТК-19А-7 до ТК-19А-9 | 29,8 | 0,076 | 0,057 |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,58 |
| 536 | От ТК-138-4 до ТК-138-4-1 | 40,8 | 0,325 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,64 |
| 537 | От ТК-138-4-1 до д.30 пер.Трудолюбия | 13,6 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,39 |
| 538 | По д.30 пер.Трудолюбия до подключ. д.32 | 11 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,25 |
| 539 | По д.30 пер.Трудолюбия до подключ. шк.№18 | 1,2 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,03 |
| 540 | По д.30 пер.Трудолюбия на шк.№18 | 59 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,34 |
| 541 | По д.30 пер.Трудолюбия на д.32 | 50 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,76 |
| 542 | От д.30 до д.32 пер.Трудолюбия | 7,5 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,11 |
| 543 | От д.30 пер.Трудолюбия до д.6 ул.Учительская (шк.№18) | 28,75 | 0,133 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,56 |
| 544 | От ТК-138-4-1 до д.39 ул.Учительская | 17,55 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,40 |
| 545 | По д.39 ул.Учительская до подключ. ЦТП №116 | 9 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,20 |
| 546 | По д.39 ул.Учительская на д.35 корп.2 | 135,5 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 2,29 |
| 547 | От д.39 ул.Учительская до ТК-138-4-9 | 21,55 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,36 |
| 548 | От ТК-138-4-9 до д.35 корп.2 пер.Трудолюбия | 12,55 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,21 |
| 549 | От ТК-138-4-1 до ТК-138-4-3 | 163,6 | 0,325 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 6,50 |
| 550 | От ТК-138-4-3 до д.37 корп.1 пер.Трудолюбия | 18,4 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,53 |
| 551 | От ТК-138-4-3 до д.34 пер.Трудолюбия | 46,55 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,71 |
| 552 | По д.34 пер.Трудолюбия на д.24 | 11,6 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,34 |
| 553 | От д.34 пер.Трудолюбия до д.24 ул.Циммервальдская | 54,1 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,56 |
| 554 | По д.24 ул.Циммервальдская до подключ. на 34 корп.1 | 6 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,17 |
| 555 | По д.24 ул.Циммервальдская на 34 корп.1 | 52 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,79 |
| 556 | От д.24 ул.Циммервальдская до д.34 к.1 пер. Трудолюбия | 17,4 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,27 |
| 557 | От ТК-138-4-3 до ТК-138-4-5 | 78,4 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 2,27 |
| 558 | От ТК-138-4-5 до ЦТП (№46) пер.Трудолюбия,43 | 138,1 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 3,99 |
| 559 | От ЦТП (№46) до д.43 пер.Трудолюбия | 47,2 | 0,114 | 0,089 | 0,076 | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,47 |
| 560 | От до ЦТП (№46) до д.39 пер.Трудолюбия | 37,5 | 0,114 | 0,114 | 0,076 | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,20 |
| 561 | От ЦТП (№46) до ТК-138-4-7 | 63,3 | 2д0,114 (от), 2д0,089(гвс) | 0,114 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,97 |
| 562 | От ТК-138-4-7 до д.41 пер.Трудолюбия | 23,55 | 0,089 | 0,089 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,67 |
| 563 | От ТК-138-4-7 до д.37 пер.Трудолюбия | 51,95 | 0,089 | 0,089 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,49 |
| 564 | По д.37 пер.Трудолюбия на д.35 корп.1 | 36 | 0,089 | 0,089 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,03 |
| 565 | От д.37 до врезки в сущ. т/трассу на д.35 к.1 пер.Трудолюбия | 39,5 | 0,114 | 0,114 | 0,089 | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,29 |
| 566 | От ТК-138-4-5 до ТК-117-29 | 85,7 | 0,273 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 2,98 |
| 567 | От ТК-117-27 до ТК-117-29 | 48,15 | 0,273 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,67 |
| 568 | От ТК-76-10 до д.52/12 ул.Симеоновская (Универ) | 34,45 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,00 |
| 569 | От д.52/12 ул.Симеоновская (Универ) до спортзала | 17,9 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,22 |
| 570 | От д.52/12 ул.Симеоновская (Универ) до ТК-76-10-1 | 44,2 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,67 |
| 571 | От ТК-76-10-1 до д.54 ул.Симеоновская | 5 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,08 |
| 572 | От ТК-76-10-1 до д.60/17 ул.Симеоновская | 68,1 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,04 |
| 573 | От д.60/17 ул.Симеоновская до д.17/60 ул. Володарского | 31,8 | 0,057 | 0,032 |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,57 |
| 574 | По д.52/12 Студенческий пер. (Универс) | 11,9 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,34 |
| 575 | От д.52/12 Студенческий пер. (Универс) до ТК-404-1-2 | 82,3 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 2,38 |
| 576 | От ТК-404-1-2 до ТК-404-1 | 74,4 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 2,15 |
| 577 | От ТК-76-10 до д.46/13 ул.Симеоновская (Универ) | 15,45 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,45 |
| 578 | По д.46/13 ул.Симеоновская (Универ) на ТК-76-02 | 32 | 0,133 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,63 |
| 579 | По д.46/13 ул.Симеоновская (Универ) на д.30 ул.Симеоновская | 30 | 0,133 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,59 |
| 580 | От д.46/13 ул.Симеоновская (Универ) до д.30 ул.Симеоновская | 19,3 | 0,133 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,38 |
| 581 | От д.46/13 ул.Симеоновская (Универ) до д.30 ул.Симеоновская | 23,2 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,39 |
| 582 | От д.46/13 ул.Симеоновская (Универ) до д.30 ул.Симеоновская | 56,35 | 0,133 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,11 |
| 583 | Между корпусами д.30 ул.Симеоновская | 3,75 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,05 |
| 584 | От д.46/13 ул.Симеоновская (Универ) до ТК-76-10-2 | 65 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,48 |
| 585 | От ТК-76-10- до д.33 ул.Желябова(пристройка) | 13,08 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,16 |
| 586 | От ТК-76-10-2 до д.33 ул.Желябова | 9,3 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,16 |
| 587 | От д.46 ул.Симеоновская (столовая) до д.31 ул.Желябова (общ) | 12 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,15 |
| 588 | От ТК-76-10-2 до д.46 ул.Симеоновская (столовая) | 10 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,15 |
| 589 | От ТК-76-10-2 до ТК-76-10-4 | 60,55 | 0,133 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,19 |
| 590 | От ТК-76-10-4 до д.33 ул.Желябова (деканат) | 10,95 | 0,032 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,13 |
| 591 | От ТК-76-10-4 до д.16/31 ул.Трехсвятская | 28,05 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,35 |
| 592 | От ТК-76-10-4 до ТК-76-10-6 | 27 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,38 |
| 593 | От ТК-76-10-6 до д.18а ул.Трехсвятская | 5,35 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,07 |
| 594 | От ТК-76-10-6 до т/узла д.18 ул.Трехсвятская | 27,95 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,40 |
| 595 | От ТК-76-10а до д.42 ул.Желябова | 2,05 | 0,133 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,04 |
| 596 | От ТК-76-10а до д.42 ул.Желябова | 5,1 | 0,133 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,10 |
| 597 | От д.42 до д.44 ул.Желябова | 24,5 | 0,057 | 0,076 | 0,045 | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,62 |
| 598 | От д.42 до д.44 ул.Желябова | 24,5 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,30 |
| 599 | От д.42 до д.44 ул.Желябова | 24,5 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,30 |
| 600 | От д.44 до д.46 ул.Желябова | 18,85 | 0,076 | 0,076 | 0,045 | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,51 |
| 601 | От д.44 до д.46 ул.Желябова | 18,85 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,27 |
| 602 | От д.42 ул.Желябова до д.10/15 Студенческий пер. | 44,5 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,08 |
| 603 | От ТК-76-10а до ТК-76-12 | 24,55 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,71 |
| 604 | От ТК-76-10а до ТК-76-12 | 7,5 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,22 |
| 605 | От ТК-76-12 до д.14 Студенческий пер.(РСУ-8) | 7,2 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,09 |
| 606 | От ТК-76-12 до ТК-76-14 | 56,1 | 0,133 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,10 |
| 607 | От ТК-76-14 до д.9 (д.11а) Студенческий пер.(УПК) | 27,4 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,42 |
| 608 | От д.5 (д/сад№25) до ТК-76- | 28,6 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,41 |
| 609 | От ТК-76-14 до д.36 ул.Желябова | 31,1 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,39 |
| 610 | От ТК-76-16 до д.5 ул.Жигарева | 92,9 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,57 |
| 611 | От ТК-76-16 до д.32 ул.Желябова | 28,55 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,35 |
| 612 | По д.32 ул.Желябова на д.30 | 10,5 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,13 |
| 613 | От д.32 до д.30 ул.Желябова | 10 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,12 |
| 614 | От ТК-76-16 до т/узла д.28/14 ул.Желябова (д.14 ул.Трехсвятская) | 24,9 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,38 |
| 615 | От т/узла до д.28/14 ул.Желябова(д.14 ул.Трехсвятская) | 59,8 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,85 |
| 616 | От т/узла до ТК-76-18 | 46,8 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,66 |
| 617 | От ТК-76-18 до д.10 ул.Трехсвятсая | 61,85 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,88 |
| 618 | От ТК-76-18 до т/узла д.12 ул.Трехсвятская | 4,7 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,07 |
| 619 | От т/узла до д.12б ул.Трехсвятская | 25 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,31 |
| 620 | От т/узла до д.12а ул.Трехсвятская | 30 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,37 |
| 621 | От ТК-76-12 до ТК-401-25 | 18,8 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,54 |
| 622 | От ТК-79 до д.28/27 ул.Трехсвятская | 14,5 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,25 |
| 623 | По д.28/27 ул.Трехсвятская до подключ. т/узла | 2 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,03 |
| 624 | По д.28/27 ул.Трехсвятская на д.29 | 6 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,09 |
| 625 | От д.28/27 ул.Трехсвятская до д.29 ул.Радищева | 12,1 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,17 |
| 626 | По д.29 ул.Радищева | 21,8 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,31 |
| 627 | Между корпусами д.29 ул.Радищева | 3,15 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,04 |
| 628 | По д.29 ул.Радищева к т/узлу | 12 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,17 |
| 629 | От д.29 до д.29а ул.Радищева (РСУ) | 8,5 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,12 |
| 630 | От ТК-79 до ТК-79-2 | 72,2 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,22 |
| 631 | От ТК-79-2 до д.40 ул.Радищева | 7 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,11 |
| 632 | От ТК-79-2 до д.40 ул.Радищева | 25,5 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,39 |
| 633 | От д.40 ул.Радищева до врезки в т/тр | 1,2 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,02 |
| 634 | От д.40 до д.42 ул.Радищева | 6 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,07 |
| 635 | От ТК-79-2 до д.24 ул.Трехсвятская | 24,4 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,41 |
| 636 | По д.24 ул.Трехсвятская до т/у | 7,078 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,12 |
| 637 | По д.24 ул.Трехсвятская на д.26/38, д.22 | 5 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,08 |
| 638 | От д.24 до д.26/38 ул.Трехсвятская | 17,7 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,22 |
| 639 | От д.24 ул.Трехсвятская до ТК-79-4 | 66,6 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,95 |
| 640 | От ТК-79-4 до д.22 ул.Трехсвятская (Оазис) | 3,9 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,06 |
| 641 | От ТК-79-4 до д.35 ул.Симеоновская | 27,15 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,34 |
| 642 | От ТУ до ТК-254-1 ул.Громова | 186,5 | 0,325 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 7,41 |
| 643 | От ТК-254-1 до ТК-254-8 ул.Громова | 188,5 | 0,325 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 7,49 |
| 644 | От ТК-254-8 до ТК-254-13 ул.Громова | 102 | 0,325 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 4,09 |
| 645 | От ТК-254-13 до ТК-254-14 ул.Громова | 90 | 0,325 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 3,61 |
| 646 | От ТК-50С до ТК-49С | 54 | 0,325 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 2,16 |
| 647 | От ТК-47С до ТК-49С | 42 | 0,219 | 0,159 | 0,114 | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 2,03 |
| 648 | От ТК-47С до ТК-46С | 27,3 | 0,219 | 0,159 | 0,114 | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,32 |
| 649 | От ТК-46С до ТК-45С | 68 | 0,219 | 0,159 | 0,089 | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 3,23 |
| 650 | От ТК-41С до ТК-42С | 290 | 0,219 | 0,114 | 0,076 | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 11,84 |
| 651 | От ТК-81 до ТК-81-1 | 34 | 0,133 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,69 |
| 652 | От ТК-81-1 до д.19 ул.Радищева | 28,6 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,45 |
| 653 | От ТК-81-1 до д.14 Тверской пр-т (Универмаг) | 24 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,38 |
| 654 | От ТК-81-1 до д.8 ул.Новоторжская | 88,2 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,55 |
| 655 | От ТК-81-1 до ТК-81-3 | 15,5 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,27 |
| 656 | От ТК-81-3 до д.21 ул.Радищева | 6 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,10 |
| 657 | От д.21до д.23 ул.Радищева | 21,7 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,28 |
| 658 | От ТК-81-3 до д.33 ул.Трехсвятская (д.25/33 ул.Радищева) | 60,4 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,96 |
| 659 | От ТК-81-3 до ТК-81-5 | 32 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,56 |
| 660 | От ТК-81-5 до ТК-81-7 | 22,6 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,36 |
| 661 | По д.10 флиг.Б ул.Новоторжская на д.10 ул.Новоторжск | 17 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,22 |
| 662 | От д.10 флиг.Б до д.10 ул.Новоторжская | 15,3 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,20 |
| 663 | От ТК-81-7 до ТК-81-9 | 34,5 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,44 |
| 664 | От ТК-81-9 до д.35а ул.Трехсвятская (магазин) | 16,5 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,21 |
| 665 | От ТК-81-9 до д.12б ул.Новоторжская | 14,2 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,18 |
| 666 | По д.12б ул.Новоторжская | 9 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,12 |
| 667 | От д.12б ул.Новоторжская до ТК-81-11 | 3,6 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,05 |
| 668 | От ТК-81-11 до д.12б ул.Новоторжская | 19,6 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,25 |
| 669 | От ТК-83 до ТК-83-2 | 30,15 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,71 |
| 670 | От ТК-83-2 до ТК-83-4 | 26,5 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,63 |
| 671 | От ТК-83-4 до д.14/7а ул.Радищева | 18,5 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,33 |
| 672 | От д.14/7а до д.12 ул.Радищева | 14 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,18 |
| 673 | От д.14/7а ул.Радищева до ТК-83-30 | 62,75 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,10 |
| 674 | От ТК-83-30 до д.6 ул.Радищева (гостин.цирка) | 9,05 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,14 |
| 675 | От ТК-83-4 до д.5 Тверской пр-т | 18,8 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,33 |
| 676 | От ТК-83-4´ до д.5 Тверской пр-т | 6,8 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,16 |
| 677 | От д.5 Тверской пр-т до ТК-83-36 | 10 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,24 |
| 678 | От ТК-83-36 до д.3 Тверской пр-т | 11,5 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,15 |
| 679 | По д.3 Тверской пр-т до подключ. т/узла | 31,3 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,74 |
| 680 | От д.3 Тверской пр-тдо д.14 ул. Симеоновская | 17 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,25 |
| 681 | По д.5 Тверской пр-т на ТК-83-34 | 19,4 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,46 |
| 682 | От д.5 Тверской пр-т до ТК-83-34 | 38,15 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,90 |
| 683 | От ТК-83-34 до д.11 ул. Симеоновская | 5,75 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,07 |
| 684 | От ТК-83-34 до ТК-83-32 | 17,45 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,28 |
| 685 | От ТК-83-32 до д.9 ул. Симеоновская | 8,25 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,11 |
| 686 | От ТК-83-4 до ТК-83-4а | 31 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,73 |
| 687 | От ТК-83-4а до д.8/20 Тверской пр-т | 40 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,95 |
| 688 | По д.8/20 Тверской пр-т | 30,2 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,71 |
| 689 | От д.8/20 Тверской пр-т до ТК-83-6 | 28 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,66 |
| 690 | От ТК-83-6 до ТК-83-8 | 55,35 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,31 |
| 691 | От ТК-83-8 до ТК-83-8а | 28,2 | 0,133 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,58 |
| 692 | От ТК-83-8а до д.29 ул.Трехсвятская | 27,6 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,44 |
| 693 | От ТК-83-8а до врезки в существ.т/тр на д.30а ул.Радищева | 7,75 | 0,133 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,16 |
| 694 | От врезки до д.30а ул.Радищева | 8 | 0,133 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,16 |
| 695 | По д.30а ул.Радищева на ТК-83-10 | 8,5 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,15 |
| 696 | От д.30а ул.Радищева до ТК-83-10 | 20,05 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,32 |
| 697 | От д.30а ул.Радищева до ТК-83-10 | 20,05 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,35 |
| 698 | От д.30а до д.30 ул.Радищева | 31,4 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,79 |
| 699 | От ТК-83-10 до д.24 ул.Радищева | 28,7 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,37 |
| 700 | От ТК-83-10 до д.28 ул.Радищева | 15,5 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,20 |
| 701 | От ТК-83-10 до д.30/31 ул.Радищева | 38,2 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,49 |
| 702 | От ТК-83-8 до д.27 ул. Симеоновская (прокурат) | 11 | 0,133 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,22 |
| 703 | От д.27 ул. Симеоновская (прокурат) до ТК-83-12 | 29,4 | 0,133 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,60 |
| 704 | От ТК-83-12 до д.28 ул. Симеоновская (МТС) | 9 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,16 |
| 705 | Между корпусами д.28 ул. Симеоновская (МТС) | 52,2 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,83 |
| 706 | От ТК-83-12 до ТК-83-14 | 53,75 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,95 |
| 707 | От ТК-83-14 до ТК-83-16 | 46,1 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,81 |
| 708 | От ТК-83-16 до д.25 ул.Трехсвятская | 14,6 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,19 |
| 709 | По д.25 ул.Трехсвятская до подключ. т/узла | 2 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,03 |
| 710 | По д.25 ул.Трехсвятская на д.25/29 ул.Трехсвятская | 26 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,33 |
| 711 | От д.25 до д.25/29 ул.Трехсвятская | 9,6 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,12 |
| 712 | От ТК-83-16 до ТК-83-20 | 41,9 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,74 |
| 713 | От ТК-83-20 до ТК-83-22 | 49,1 | 0,133 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,00 |
| 714 | От ТК-83-22 до д.21ул.Желябова | 30,65 | 0,133 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,63 |
| 715 | От ТК-83-22 до д.6 Тверской пр-т (банк Тверь) | 11,3 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,17 |
| 716 | По д.6 Тверской пр-т (пристройка) | 12,9 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,19 |
| 717 | От д.6 Тверской пр-т (банк Тверь) до ТК-83-18 | 29,4 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,43 |
| 718 | От ТК-83-18 до д.6/20 Тверской пр-т | 29,75 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,44 |
| 719 | От ТК-83-18 до д.22 ул. Симеоновская (Пилот) | 11,8 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,15 |
| 720 | От ТК-83-20 до ТК-83-24 | 34,8 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,82 |
| 721 | От ТК-83-24 до д.23 ул.Желябова | 4 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,05 |
| 722 | От ТК-83-24 до д.25 (д.3) ул.Желябова | 7,2 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,11 |
| 723 | От ТК-83-24 до ТК-83-28 | 35 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,05 |
| 724 | От ТК-83-28 до д.22 ул.Желябова (шк.№12) | 29,4 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,52 |
| 725 | По д.22 ул.Желябова (шк.№12) на т/у №2 | 74,7 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,18 |
| 726 | От ТК-83-28 до ТК-83-28а | 41 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,23 |
| 727 | От ТК-83-28а до ТК-83-26а | 28 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,84 |
| 728 | От ТК-83-26а до ТК-83-26 | 51,5 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,55 |
| 729 | От ТК-83-26 до д.15/1 ул.Трехсвятская | 21,8 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,32 |
| 730 | По д.15/1 ул.Трехсвятская на д.17 | 4 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,06 |
| 731 | От д.15/1 до д.17 ул.Трехсвятская (бюро путеш) | 7,9 | 0,045 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,10 |
| 732 | От ТК-83-26 до ТК-401-15 | 26,3 | 0,273 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,95 |
| 733 | От ТК-84 до д.13/11 ул.Радищева | 5,7 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,13 |
| 734 | По д.13/11 ул.Радищева | 12,1 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,29 |
| 735 | От д.13/11 ул.Радищева до ТК-84-1 | 14,3 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,34 |
| 736 | От ТК-84-1 до д.9 (д.11) ул.Радищева | 29,35 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,38 |
| 737 | От ТК-84-1 до д.9 Тверской пр-т | 49,5 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,17 |
| 738 | По д.9 Тверской пр-т до подключ. т/узлов | 5 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,12 |
| 739 | По д.9 Тверской пр-т на д.6 | 70,5 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,12 |
| 740 | От д.9 Тверской пр-т до д.6 ул.Новоторжская | 6,6 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,09 |
| 741 | От ТК-84-1 до д.6 ул.Новоторжская (нефтепр) | 37,5 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,59 |
| 742 | От ТК-85 до ТК-85 | 13,3 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,21 |
| 743 | От ТК-85 до д.7 ул.Радищева | 7,7 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,12 |
| 744 | От д.7 ул.Радищева до ТК-85-1 | 31,7 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,47 |
| 745 | От ТК-85-1 до д.4 ул.Новоторжская | 31,8 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,47 |
| 746 | От ТК-85 до ТК-86 | 56 | 0,273 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 2,02 |
| 747 | От ТК-86 до ТК-86-2 | 52 | 0,273 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,88 |
| 748 | От ТК-86-2 до д.4 ул.Радищева | 11,9 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,28 |
| 749 | От ТК-86-2 до д.9 Свободный пер. "Плаза" | 30 | 0,133 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,61 |
| 750 | От ТК-86-4 до д.5 Свободный пер. | 9,1 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,16 |
| 751 | По д.5 Свободный пер. | 16 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,21 |
| 752 | От д.5 до д.7 Свободный пер., общ. | 9,7 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,12 |
| 753 | По д.7 Свободный пер. | 6,5 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,08 |
| 754 | От д.7 Свободный пер. до т/узла | 29 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,37 |
| 755 | От ТК-86-6 до ТК-86-32 | 31,5 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,55 |
| 756 | От ТК-86-32 до д.1 Тверская пл. | 1,7 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,02 |
| 757 | От ТК-86-32 до ТК-86-10 | 31,2 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,55 |
| 758 | От ТК-86-10 до д.2 Тверская пл. | 11,5 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,15 |
| 759 | От ТК-86-10 до д.2б Тверская пл. | 10,35 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,13 |
| 760 | От ТК-86-10 до ТК-86-8 | 43,1 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,76 |
| 761 | От ТК-86-8 до д.3 Тверская пл. | 7,2 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,11 |
| 762 | От ТК-86-8 до ТК-86-14 | 41,9 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,74 |
| 763 | От ТК-86-14 до д.6 Тверская пл. (магазин) | 8,15 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,14 |
| 764 | От д.6 Тверская пл. (магазин) до гаража | 18,9 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,33 |
| 765 | От ТК-86-14 до ТК-86-12 | 50 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,88 |
| 766 | От ТК-86-12 до д.8 Тверская пл. | 11,2 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,14 |
| 767 | От ТК-86-12 до ТК-86-16 | 29,7 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,38 |
| 768 | От ТК-86-16 до д.9 Тверская пл. | 6,95 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,09 |
| 769 | От ТК-86-18 до д.2 Свободный пер. (управл.юстиц) | 15,8 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,48 |
| 770 | От д.2 Свободный пер. до д.2/8 ул.Симеоновская | 22 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,32 |
| 771 | По д.2 Свободный пер. на ТК-86-18-2 | 27,6 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,83 |
| 772 | От д.2 Свободный пер. до ТК-86-18-2 | 4,7 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,14 |
| 773 | От ТК-86-18-2 до д.1 ул.Желябова (гостин "Волга") | 29,05 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,51 |
| 774 | От ТК-86-22 до ТК-86-22-2 | 37,15 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,65 |
| 775 | От ТК-86-22-2 до пристр.к гостин " Волга" | 25,2 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,32 |
| 776 | От ТК-86-22-2 до д.3 ул.Желябова (Семь морей) | 148,45 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 2,61 |
| 777 | От ТК-86-22 до ТК-86-24 | 30,45 | 0,108 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,54 |
| 778 | От ТК-86-24 до д.1 Свободный пер. | 14,8 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,22 |
| 779 | От ТК-86-24 до д.1б Свободный пер. | 69 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,02 |
| 780 | От ТК-86-26 до ТК-86-28 | 90,75 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 2,73 |
| 781 | От ТК-86-28 до ТК-86-30 | 156,7 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 4,71 |
| 782 | От ТК-86-30 до ЦТП №44 Свободный,1Г | 87,3 | 0,133 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,78 |
| 783 | От ЦТП №44 до д.1г Свободный пер. | 25,2 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,73 |
| 784 | От ЦТП №44 до ТК-83-30а | 50,05 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,79 |
| 785 | От ТК-86-30а до д.1в Свободный пер. | 8,4 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,13 |
| 786 | От ТК-89 до ТК-88 | 31,2 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,94 |
| 787 | От ТК-88-3 до д.43/18 Свободный пер. | 10 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,15 |
| 788 | Между корпусами д.43/18 Свободный пер. | 5,2 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,13 |
| 789 | От ТК-88-5 до д.20 Свободный пер. | 15,85 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,20 |
| 790 | От ТК-88-5 до ТК-88-5´ | 44 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,70 |
| 791 | От ТК-88-5´ до д.9 ул.Новоторжская | 8,9 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,13 |
| 792 | От ТК-88-5´ до д.9 ул.Новоторжская | 24,3 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,36 |
| 793 | От ТК-88-5´ до д.9 ул.Новоторжская | 3,7 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,05 |
| 794 | От д.9 до д.11 ул.Новоторжская | 4,5 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,06 |
| 795 | От ТК-88-5´ до д.11/13 ул.Новоторжская | 51,7 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,82 |
| 796 | От ТК-88-5 до ТК-88-7 | 25,5 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,40 |
| 797 | От ТК-88-7 до д.22 Свободный пер. | 16,8 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,27 |
| 798 | По д.22 Свободный пер. | 33,4 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,43 |
| 799 | От д.22 Свободный пер. до д.18 ул.Советская | 20 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,26 |
| 800 | От д.22 Свободный пер. до д.20 ул.Советская | 37,8 | 0,057 | 0,057 | 0,045 | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,96 |
| 801 | От ТК-88-5 до ТК-88-5а | 44,2 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,05 |
| 802 | От ТК-88-5а до д.20 корп.2 ул.Советская (ЖЭУ-6) | 22,5 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,29 |
| 803 | От ТК-88-5а до д.22 ул.Советская | 21,5 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,34 |
| 804 | От д.20 до д.22 ул.Советская | 3 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,04 |
| 805 | От ТК-88-5а до д.13 Тверской пр-т | 51 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,53 |
| 806 | По д.13 Тверской пр-т на д.24 | 31,3 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,50 |
| 807 | От д.13 Тверской пр-т до т/у д.24 ул.Советская (пристр) | 26,35 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,34 |
| 808 | От т/узла до д.24 ул.Советская | 5,65 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,07 |
| 809 | По д.13 Тверской пр-т на д.11/19 | 40 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,70 |
| 810 | От д.13 Тверской пр-т до ТК-88-27 (ответвл.на д.11/19 Тверской пр-т) | 22 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,39 |
| 811 | От д.11/19 Тверской пр-т до ТК-88-27 | 8,3 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,11 |
| 812 | От ТК-88-27 до д.17 ул.Новоторжская | 17,5 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,23 |
| 813 | От ответвл. на д.11/19 Тверской пр-т до д.15 ул.Новоторжская | 42,1 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,62 |
| 814 | По д.13 Тверской пр-т на ТК-83-5 | 15,5 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,47 |
| 815 | От д.13 Тверской пр-т до ТК-83-5 | 9,5 | 0,219 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,29 |
| 816 | От ТК-83-5 до д.12 Тверской пр-т | 29,5 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,70 |
| 817 | От ТК-83-5 до д.12 Тверской пр-т | 7,3 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,17 |
| 818 | По д.12 Тверской пр-т на д.10/19 Тверской пр-т (Новоторжская,19) | 20,5 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,30 |
| 819 | От д.12 до д.10/19 Тверской пр-т (Новоторжская,19) | 50,85 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,75 |
| 820 | От д.12 Тверской пр-т до д.26 ул.Советская (церковь) | 12,3 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,16 |
| 821 | По д.12 Тверской пр-т до подключ. д.10/19 Тверской пр-т (Новоторжская,19) | 5 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,12 |
| 822 | По д.12 Тверской пр-т на ТК-83-5´ | 13,5 | 0,133 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,28 |
| 823 | От д.12 Тверской пр-т до ТК-83-5´ | 49 | 0,133 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,00 |
| 824 | От ТК-83-5´ до т/узла д.28 ул.Советская | 9,4 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,14 |
| 825 | От т/узла до д.28 ул.Советская | 8,1 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,10 |
| 826 | От ТК-83-5´ до пристройки д.30 ул.Советская | 4,6 | 0,133 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,09 |
| 827 | От пристройки д.30 ул.Советская до ТК-83-7 | 6,8 | 0,133 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,14 |
| 828 | От ТК-83-7 до т/узла д.30 ул.Советская (дом актера) | 6,6 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,09 |
| 829 | От т/узла д.30 ул.Советская до д.21 корп.2 ул.Новоторжская | 24,3 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,36 |
| 830 | От д.21 корп.2 ул.Новоторжская до ТК-83-11 | 31,9 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,47 |
| 831 | От ТК-83-11 до д.21 корп.1 ул.Новоторжская | 2,5 | 0,076 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,04 |
| 832 | От ТК-83-7 до ТК-83-7´ | 30 | 0,133 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,61 |
| 833 | От ТК-83-7´ до д.32 ул.Советская (ТЮЗ) | 2,85 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,05 |
| 834 | От ТК-83-7´ до ТК-83-9 | 41 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,65 |
| 835 | От ТК-83-9 до д.23/39 ул.Новоторжская | 11 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,17 |
| 836 | От ТК-810 до ТК-810-4 | 69,4 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,64 |
| 837 | От ТК-810-4 до д.53 пр.Победы, админ.здание | 41,7 | 0,133 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,85 |
| 838 | От ТК-810-4 до д.53а пр.Победы, маст.,гаражи | 33,3 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,53 |
| 839 | От ТК-810-4 до д.51 пр.Победы | 124,8 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,98 |
| 840 | От ТК-809 до д.57а пр.Победы, тир | 66,4 | 0,057 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,86 |
| 841 | От ТК-809 до д.57 пр.Победы, общ. | 23,6 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,56 |
| 842 | По д.57 пр.Победы, общ., до подключ. т/узла | 2,4 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,06 |
| 843 | По д.57 пр.Победы, общ. на ТК_809-1 | 5,3 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,13 |
| 844 | От д.57 пр.Победы до ТК-809-1 | 32,9 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,78 |
| 845 | От ТК-809-1 до ТК-809-3а | 40,7 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,96 |
| 846 | От ТК-809-3а до ТК-809-3 | 42,1 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,00 |
| 847 | От ТК-809-3 до д.55 пр.Победы | 22 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,39 |
| 848 | От ТК-809-3 до ТК-809-5 | 55,8 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,32 |
| 849 | От ТК-809-5 до д.63 пр.Победы | 7,53 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,12 |
| 850 | От ТК-809-5 до ТК-809-7 | 34 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,80 |
| 851 | От ТК-809-7 до д.59 пр.Победы | 14,4 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,25 |
| 852 | От ТК-809-7 до ЦТП пр.Победы,65 (Чайка-1) | 61,3 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,08 |
| 853 | От ЦТП до д.65 пр.Победы | 29 | 0,089 | 0,089 | 0,075 | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,89 |
| 854 | От ТК-809-1 до д.61 пр.Победы | 24,8 | 0,089 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,39 |
| 855 | От ТК-809-1 до д.67 пр.Победы | 90,75 | 0,159 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 2,15 |
| 856 | По д.67 пр.Победы на д.69 | 16,5 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,29 |
| 857 | От д.67 до д.69 пр.Победы | 26,8 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,47 |
| 858 | По д.69 пр.Победы до подключ. т/узла | 65,1 | 0,114 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 1,15 |
| 859 | По д.69 пр.Победы на ТК-5Г-2-3 | 32 | 0,133 |  |  | без изменения | без изменения | 2025-2028 | 0,65 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 4 827,92 |

Для повышения качества, надежности и энергоэффективности теплоснабжения потребителей необходимо выполнить следующие мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации тепловых сетей:

Установка станций катодной защиты на магистральных трубопроводах тепловых сетей

Предметом проекта является проведение работ по защите участков магистральных тепловых сетей города Твери, подверженных электрохимической коррозии. Проектом предусматривается проектирование и установка 18 катодных станций на участках магистральных тепловых сетей. Места установки определены в соответствии с «Отчетом об определении наличия постоянных токов в земле и коррозионной агрессивности грунтов в местах прокладки магистральных теплотрасс», выполненным Управлением «Подземметаллзащита» ОАО «Газпромгазораспределение Тверь».

В собственности и на обслуживании ООО «Тверская генерация» находится 91,4 км сетей по которым осуществляется передача тепловой энергии и теплоносителя в системе централизованного теплоснабжения г. Твери. Некоторые участки постоянно находятся в зоне затопления грунтовыми и водопроводными водами. Находясь в черте городской застройки, часть магистральных сетей попадает в зону прохождения транспортных электрических сетей. Расположенные в зоне воздействия блуждающих токов и коррозионной агрессивности грунтов, участки магистральных сетей подвергаются электрохимической коррозии, что является причиной повышенной повреждаемости сетей и возникновения убытков Общества вследствие потерь тепловой энергии и теплоносителя в результате утечек при повреждениях.

В соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 N 115) теплосетевая организация должна организовать работы по защите трубопроводов тепловых сетей от электрохимической коррозии.

Реализация проекта планируется со сдачей выполненных работ в 2020-2023 гг.

Реализация проекта позволит:

- снизить издержки при эксплуатации тепловых сетей;

- повысить надежность работы тепловых сетей;

- снизить повреждаемость и потери тепловой энергии, теплоносителя;

- увеличить межремонтный период и сроки службы оборудования;

- улучшить качество теплоснабжения потребителей.

Реконструкция тепловой изоляции и антикоррозийной защиты оборудования

Проектом предусматривается замена изоляции на участках сетей общей протяженностью 7891,3 м в двухтрубном исчислении и замена антикоррозийной защиты оборудования в тепловых камерах по выводам теплоисточников (ТЭЦ-3, ТЭЦ-4).

Тепловая изоляция и антикоррозийная защита трубопроводов является одной из приоритетных задач теплоэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Старые изоляционные материалы, по сравнению с современными, относительно гидрофильны и впитывают влагу, что приводит к коррозии металла, преждевременному износу трубопроводов и ведет к дополнительным расходам на ликвидацию аварий и прорывов на теплотрассах, внеплановую замену и ремонт отдельных участков теплосетей. Чем выше температура, тем важнее использовать эффективную теплоизоляцию. Современная качественная теплоизоляция и антикоррозийная защита значительно уменьшает расходы на строительство и эксплуатацию трубопроводов, снижает потери тепла, увеличивает срок службы трубопроводов, отвечает требованиям пожарной безопасности.

Высокий износ изоляции на участках тепловых сетей надземной прокладки г. Твери обусловлен значительным сроком эксплуатации, актами вандализма, нарушенными условиями эксплуатации.

Реализация проекта планируется в 2020-2021 г.г.

Предлагаемое проектом решение -  использование СТУ-У с покрытием оцинкованной сталью и устройством антивандальной защиты предполагает улучшение температурного режима в системе централизованного теплоснабжения города и является целесообразным, т.к. позволит повысить качество теплоснабжения и срок службы тепловых сетей.

Реализация проекта позволит:

- снизить издержки при эксплуатации оборудования тепловых сетей;

- повысить надежность и экономическую эффективность работы энергетического оборудования;

- снизить потери тепловой энергии через изоляцию;

- снизить повреждаемость и потери тепловой энергии, теплоносителя;

- увеличить межремонтный период и сроки службы трубопроводов.

Реконструкция сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек с устройством тепловых камер

Отсутствие дополнительных секционных задвижек на участках магистральных тепловых сетей приводит к увеличению срока проведения ремонтных работ в случае возникновения аварийных ситуаций. Увеличивается объем сливаемого теплоносителя, что приводит к дополнительным потерям тепловой энергии и теплоносителя.

Срок реализации проекта: 2020-2021 гг.

Реализация проекта позволит своевременно устранять аварийные ситуации на тепловых сетях, сократить время проведения ремонтных работ, а также сократить потери тепловой энергии и теплоносителя при сливе и заполнении участков трубопроводов.

Перечень мероприятий с указанием основных технических характеристик приведен в таблице  8.5.2.

Таблица 8.5.2 Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации тепловых сетей, иных объектов с целью повышения качества, надежности и энергоэффективности теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Основные технические характеристики до модернизации |  |  |  | Основные технические характеристики после модернизации |  | Год проведения | Стоимость, тыс.руб без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина участка, м.п. | Диаметр (сетевая), мм (2d) | Диаметр (ГВС), мм | Диаметр (циркуляция), мм | Длина участка, м.п. | Диаметр, мм |  |  |
| 1 | Установка станций катодной защиты на магистральных трубопроводах тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  | 12 799,86 |
| 1.1 | ТК-2 - ТК-25 | 2 822,7 | 0,325/0,426/0,530 |  |  |  |  | 2020 | 668,37 |
| 1.2 | ТК-200 - ТК-207 | 1 273 | 0,53 |  |  |  |  | 2020 | 668,37 |
| 1.3 | ТК-207 - 207-6 | 762,30 | 0,325/0,426 |  |  |  |  | 2020 | 668,37 |
| 1.4 | ТК-427 - ТК-428 | 115,80 | 0,43 |  |  |  |  | 2020 | 668,37 |
| 1.5 | ТК-219 - ТК-220 | 41,00 | 0,43 |  |  |  |  | 2021 | 695,11 |
| 1.6 | ТК-167 - ТК-168 | 85,00 | 0,53 |  |  |  |  | 2021 | 695,11 |
| 1.7 | ТК-159 - ТК-160А | 151,30 | 0,43 |  |  |  |  | 2021 | 695,11 |
| 1.8 | ТК-267 - ТК-266 | 175,80 | 0,53 |  |  |  |  | 2021 | 695,11 |
| 1.9 | ТК-255 - ТК-259 | 249,60 | 0,43 |  |  |  |  | 2021 | 695,11 |
| 1.10 | ТК-223 - ТК-223А | 97,00 | 0,43 |  |  |  |  | 2022 | 722,91 |
| 1.11 | ТК-319 - ТК-324 | 759,40 | 1,02 (0,92) |  |  |  |  | 2022 | 722,91 |
| 1.12 | ТК-709 - ТК-751 | 1 143,9 | 0,530/0,630/0,820 |  |  |  |  | 2022 | 722,91 |
| 1.13 | ТК-043 - ТК-146 | 2 308,4 | 0,426/0,530/0,720 |  |  |  |  | 2022 | 722,91 |
| 1.14 | ТК-5Б - ТК-19Б | 1 297,4 | 0,426/0,530 |  |  |  |  | 2023 | 751,83 |
| 1.15 | ТК-19В - ТК-16Д | 1 347,1 | 0,53 |  |  |  |  | 2023 | 751,83 |
| 1.16 | ТК-11А - ТК-55А | 883,00 | 0,426/0,530/0,720 |  |  |  |  | 2023 | 751,83 |
| 1.17 | ТК-803 - ТК-805 | 134,00 | 0,53 |  |  |  |  | 2023 | 751,83 |
| 1.18 | ТК-921 - ТК-16Д | 25,30 | 0,53 |  |  |  |  | 2023 | 751,83 |
| 2 | Реконструкция тепловой изоляции и антикоррозийной защиты оборудования | 7 891,3 |  |  |  |  |  |  | 72 935,84 |
| 2.1 | ТК-304 -ТК-307 ул. Хрустальная | 800,0 | 1,020/0,920 |  |  | без изм. | без изм. | 2020 | 10 022,32 |
| 2.2 | ТК-325 - ТК-328 ул. Мичурина | 630,0 | 1,020/0,920 |  |  | без изм. | без изм. | 2020 | 7 892,57 |
| 2.3 | 2-302-ТК-2-312 ул. Хрустальная | 800,0 | 1,020/0,920 |  |  | без изм. | без изм. | 2020 | 10 022,32 |
| 2.4 | ТК-376А - ТК-377 ул.2-я Красина | 60,0 | 0,820 |  |  | без изм. | без изм. | 2020 | 11 408,15 |
| 2.5 | ТК-706-ТК-708 наб. р. Лазури | 70,0 | 0,720 обр |  |  | без изм. | без изм. | 2020 | 641,59 |
| 2.6 | Бурашевский путепровод ТК-824-ТК-827 | 60,0 | 0,720/0,630 |  |  | без изм. | без изм. | 2020 | 549,93 |
| 2.7 | 1 подъем теплотрассы ТК-815-ТК-816 ул. Склизкова | 15,6 | 0,530 |  |  | без изм. | без изм. | 2020 | 535,73 |
| 2.8 | 3 подъем теплотрассы ТК-820а-ТК-820б Хлебный ручей | 38,0 | 0,530 |  |  | без изм. | без изм. | 2020 | 491,20 |
| 2.9 | теплотрасса от ТК-820 до ВК Южная, Хлебный ручей | 770,0 | 0,720 |  |  | без изм. | без изм. | 2020 | 7 057,44 |
| 2.10 | 1 подъем между ТК-821 и ТК-822 Зеленый проезд | 5,0 | 0,820 |  |  | без изм. | без изм. | 2020 | 69,24 |
| 2.11 | 2 подъем между ТК-822 и ТК-823а Зеленый проезд | 6,0 | 0,820 |  |  | без изм. | без изм. | 2020 | 61,66 |
| 2.12 | ТК-820 ТК-821 Зеленый проезд | 18,5 | 0,820 |  |  | без изм. | без изм. | 2020 | 190,13 |
| 2.13 | ПГ-2 ТК-700 территория химволокна | 6,0 | 0,820 |  |  | без изм. | без изм. | 2020 | 61,67 |
| 2.14 | тк701- т/у исправительного учреждения. Московское ш. | 2352,0 | 0,325 |  |  | без изм. | без изм. | 2021 | 11 614,41 |
| 2.15 | Тимирязева, 3 | 240,0 | 0,089 |  |  | без изм. | без изм. | 2020 | 431,99 |
| 2.16 | Московское шоссе(от заправки «ЛУКОЙЛ» до металлобазы) | 120,0 | 0,133 |  |  | без изм. | без изм. | 2020 | 215,99 |
| 2.17 | от ЦТП до д.20 к.1 ул. Центральная пос. Элеватор | 144,0 | 0,159 |  |  | без изм. | без изм. | 2020 | 259,19 |
| 2.18 | От ТК-311-2 до ТП-311-1 (врезка на д.12 ул. Дачная (ЗАО "Пиптек") | 311,8 | 0,325 |  |  | без изм. | без изм. | 2021 | 1 539,70 |
| 2.19 | От тк-398-38 до тк-398-18 Молодежный бульвар | 241,0 | 0,426 |  |  | без изм. | без изм. | 2021 | 1 472,61 |
| 2.20 | От тк-259 до тк-259-4 Старицкое шоссе,50 лет Октября. | 60,0 | 0,325 |  |  | без изм. | без изм. | 2021 | 296,29 |
| 2.21 | От ЦТП Литвинки до ТК-12Л | 100,0 | 0,159 |  |  | без изм. | без изм. | 2021 | 187,19 |
| 2.22 | От ТК-Э8 до ТК-Э7 Литвинки | 363,8 | 0,426 |  |  | без изм. | без изм. | 2021 | 2 222,97 |
| 2.23 | От кв.т/узла до ТК-516-15-3 пер.Никитина | 31,0 | 0,076 |  |  | без изм. | без изм. | 2021 | 58,03 |
| 2.24 | От ТК-516-3 до врезки в непр. Канал пер.Никитина | 52,0 | 0,076 |  |  | без изм. | без изм. | 2021 | 97,34 |
| 2.25 | От ТК-311-16 до врезки на базу ДСК | 261,2 | 0,133 |  |  | без изм. | без изм. | 2021 | 488,95 |
| 2.26 | От врезки на базу ДСК до врезки на д.53 ул. Плеханова | 123,0 | 0,089 |  |  | без изм. | без изм. | 2021 | 230,25 |
| 2.27 | От врезки до д.53 ул. Плеханова (производство мороженого) | 59,4 | 0,076 |  |  | без изм. | без изм. | 2021 | 111,19 |
| 2.28 | От врезки на д.53 ул. Плеханова до врезки на д.55 ул. Плеханова | 118,4 | 0,089 |  |  | без изм. | без изм. | 2021 | 221,64 |
| 2.29 | От врезки до д.55 ул. Плеханова (гараж) | 23,6 | 0,089 |  |  | без изм. | без изм. | 2021 | 44,18 |
| 2.30 | От врезки на д.55 ул. Плеханова до врезки на д.57 ул. Плеханова (база "НАНС") | 11,0 | 0,089 |  |  | без изм. | без изм. | 2021 | 20,59 |
| 2.31 | Антикоррозионная защита оборудования в ТК по 1,2-му выводу ТЭЦ-4 |  |  |  |  | без изм. | без изм. | 2020 | 1 220,06 |
| 2.32 | Антикоррозионная защита оборудования в ТК по 1-му выводу ТЭЦ-3 |  |  |  |  | без изм. | без изм. | 2020 | 1 694,96 |
| 2.33 | Антикоррозионная защита оборудования в ТК по 2-му выводу ТЭЦ-3 |  |  |  |  | без изм. | без изм. | 2020 | 1 504,36 |
| 3 | Реконструкция сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек с устройством тепловых камер |  |  |  |  |  |  |  | 50 285,27 |
| 3.1 | ТК-616 до ТК-434 |  |  |  |  |  |  | 2020 | 7 183,61 |
| 3.2 | ТК-17А до ТК-33А |  |  |  |  |  |  | 2020 | 7 183,61 |
| 3.3 | ТК-33А до ТК-35А |  |  |  |  |  |  | 2020 | 7 183,61 |
| 3.4 | ТК-98/2-344 до ТК-88 |  |  |  |  |  |  | 2020 | 7 183,61 |
| 3.5 | ТК-88 до ТК-74а |  |  |  |  |  |  | 2020 | 7 183,61 |
| 3.6 | ТК-221 до ТК-230 |  |  |  |  |  |  | 2020 | 7 183,61 |
| 3.7 | ТК-221 до ТК-208 |  |  |  |  |  |  | 2020 | 7 183,61 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 136 020,97 |

Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

В связи с присоединением перспективной тепловой нагрузки первоочередная задача заключается в перекладке трубопроводов с увеличением диаметров. На основании расчета программным комплексом ZULU для передачи теплоносителя и восстановления пропускной способности «единой» теплосети необходимо заменить следующие участки трубопроводов, указанные в таблице 8.6.1. Данное требование основано на результатах гидравлического расчета электронной модели ГИС города Тверь, прилагаемой к данной работе.

Таблица 8.6.1 Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| № п/п | Наименование участка | Адрес | Диаметр до реконструкции | Диаметр после реконструкции | Протяженность (в канале) | Затраты, тыс руб. без НДС в текущих ценах | Год реализации мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распределительные сети |  |  |  |  | 8 700 |  |  |
| 1.1 | ТК-94-3 до ТК-94-3а | ул. И.Седых | 0,159 | 0,219 | 89,8 | 2 270,00 | 2020 | Обязательства по договору подключения Спасо-Преображенского собора по Соборной пл. |
| 1.2 | ТК-839-1а до ТК-839-3 | Октябрьский пр. | 0,275 | 0,325 | 66,15 | 2 050,00 | 2020 | Обязательства по договору подключения детский сад по Октябрьскому пр. |
| 1.3 | ТК-11С до ТК-45С ул. Ак. Туполева (ГВС) | ул. Туполева | 0,159 | 0,219 | 55,5 | 4 390,00 | 2020 | Обязательства по договору подключения МКД по ул. Серова 33 |
| 2 | Магистральные сети |  |  |  |  | 286 500 |  |  |
| 2.1 | ТК-801 до ТК-802 | ул.2-ая Лукина | 0,53 | 0,72 | 95,9 | 12 540,00 | 2020-2024 | Расширение зоны работы ТЭЦ-4 |
| 2.2 | ТК-802 до ТК-806 | ул.2-ая Лукина | 0,53 | 0,72 | 291,3 | 30 470,00 | 2020-2024 |  |
| 2.3 | ТК-806 до ТК-808 | ул.2-ая Лукина | 0,53 | 0,72 | 298,3 | 31 110,00 | 2020-2024 |  |
| 2.4 | ТК-808 - ТК-811/5Г | ул.2-ая Лукина | 0,53 | 0,72 | 226,1 | 25 630,00 | 2020-2024 |  |
| 2.5 | ТК -811/5Г - ТК -813/3Г | ул.2-ая Лукина | 0,53 | 0,72 | 170,5 | 20 840,00 | 2025-2028 |  |
| 2.6 | ТК -34А - ТК-1В, ТК-2В - ТК-3В | ул.2-ая Лукина | 0,377 | 0,53 | 116,6 | 13 920,00 | 2025-2028 |  |
| 2.7 | ТК -3Г/813 - ТК -3В, ТК-1В - ТК-2В | ул.2-ая Лукина | 0,426 | 0,53 | 428,2 | 44 390,00 | 2025-2028 |  |
| 2.8 | ОКЦ до ТК-501-1 | Петербургское ш. | 0,53 | 0,63 | 55,33 | 5 770,00 | 2020-2022 | Подключение ДОКБ (заявка на договор от 31.05.2019) |
| 2.9 | ТК-501-1 до ТК-2 | Петербургское ш. | 0,53 | 0,63 | 296,68 | 30 960,00 | 2020-2022 |  |
| 2.10 | ТК-17а до ТК-19а | Петербургское ш. | 0,426 | 0,53 | 245,68 | 20 240,00 | 2020-2022 |  |
| 2.11 | ТК-19а до ТК-25 | Петербургское ш. | 0,377 | 0,426 | 317,59 | 19 540,00 | 2020-2022 |  |
| 2.12 | ТК-25 до ТК-25-10 | Петербургское ш. | 0,273 | 0,377 | 412,15 | 13 500,00 | 2020-2022 |  |
| 2.13 | ТК-25-10 до коледжа | Петербургское ш. | 0,219 | 0,377 | 274 | 8 850,00 | 2020-2022 |  |
| 2.14 | от колледжа ТК-25-28 | Петербургское ш. | 0,159 | 0,377 | 235,3 | 7 570,00 | 2020-2022 |  |
| 2.15 | ТК-25-28 до ТК-25-30 | Петербургское ш. | 0,133 | 0,377 | 35,83 | 1 150,00 | 2020-2022 |  |
|  | ТК -321А -ТК - 321Б |  | 0,820 | 0,920 | 35,9 | 2 251,80 | 2025-2028 |  |
|  | ТК -321Б - ТК -321В |  | 0,820 | 0,920 | 25,8 | 1 618,30 | 2025-2028 |  |
|  | ТК -321В - ТК -321Г |  | 0,820 | 0,920 | 107,9 | 6 767,90 | 2025-2028 |  |
|  | ТК -321Г - ТК -321Д |  | 0,820 | 0,920 | 159,0 | 9 973,20 | 2025-2028 |  |
|  | ТК -321Д - ТК -321Е |  | 0,820 | 0,920 | 72,6 | 4 553,80 | 2025-2028 |  |
|  | ТК -321Е - ТК -321Ж |  | 0,820 | 0,920 | 166,5 | 10 443,60 | 2025-2028 |  |
|  | ТК -321Ж - ТК -321З |  | 0,820 | 0,920 | 156,1 | 9 791,30 | 2025-2028 |  |
|  | ТК -321З - ТК -372Б |  | 0,820 | 0,920 | 93,0 | 5 833,40 | 2025-2028 |  |
|  | ТК -322А/370 - ТК -371 |  | 0,720 | 0,920 | 132,9 | 8 336,10 | 2025-2028 |  |
|  | ТК -371 - ТК -372 |  | 0,720 | 0,920 | 266,7 | 16 728,60 | 2025-2028 |  |
|  | ТК -372 - ТК -372А |  | 0,720 | 0,920 | 133,4 | 8 367,40 | 2025-2028 |  |
|  | ТК -372А - ТК -372Б |  | 0,820 | 0,920 | 33,0 | 2 069,90 | 2025-2028 |  |
|  | ТК -372Б -ТК - 373 |  | 0,820 | 0,920 | 184,5 | 46 290,50 | 2025-2028 |  |
|  | ТК -373 - ТК -374 |  | 0,820 | 0,920 | 242,3 | 60 792,30 | 2025-2028 |  |
|  | ТК -374 - ТК -375 |  | 0,820 | 0,920 | 130,3 | 32 691,90 | 2025-2028 |  |
|  | ТК -375 - ТК -375А |  | 0,820 | 0,920 | 119,5 | 29 982,20 | 2025-2028 |  |
|  | ТК -375А - ТК -376 |  | 0,820 | 0,920 | 503,4 | 126 301,50 | 2025-2028 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 295 200 |  |  |

Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, описаны в п. 8.5.1.

Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

Строительство повысительной насосной станции ул. Красина

В целях обеспечения технической возможности подключения к тепловым сетям объектов нового строительства в микрорайоне «Юность» необходимо строительство повысительной насосной станции (ПНС) ул. Красина, для повышения напора подаваемой сетевой воды. Параметры работы ПНС будут определены проектом. Повысительную насосную станцию запроектировать в районе ТК-375-ТК-376.

Существующие параметры теплоносителя в точке подключения ПНС:

- давление в подающем трубопроводе P1 = 6,7 кгс/см2;

- давление в обратном трубопроводе P2 = 3,5 кгс/см2;

- существующий расход теплоносителя в м/р «Юность» в районе ТК-376 G=2059 т/ч.

Требуемые параметры ПНС:

- давление в подающем трубопроводе перед насосом P = 5,5 кгс/см2;

- давление в подающем трубопроводе после насоса P = 8 кгс/см2;

- давление в обратном трубопроводе P = 4,0 кгс/см2;

- расчетный расход теплоносителя в м/р «Юность» в районе ТК-375-ТК-376 с учетом перспективных нагрузок G = 2850 т/ч;

Ориентировочная стоимость работ, рассчитанная по укрупненным показателям, составит 78 988 тыс. руб. без НДС в текущих ценах.

Рисунок 8.8.1 Схема расположения повысительной насосной станции

Данные мероприятия позволят обеспечить качественное теплоснабжение существующих абонентов микрорайона «Юность» и планируемых к подключению объектов нового строительства.

В настоящее время техническая возможность подключения объектов нового строительства в м/р «Юность» отсутствует из-за недостаточных параметров гидравлического режима тепловой сети.

Фактические параметры (перепады давления) на ЦТП в м/р «Юность» составляют в концевых ЦТП от 4 до 7 м в. ст

Реализация проекта «Строительство повысительной насосной станции ул. Красина» позволит:

- повысить напор подаваемой сетевой воды в концевых точках тепловой сети (р-н МЖК и м/р «Юность») на 10-15 м.

- снизить издержки при эксплуатации тепловых сетей повысить экономическую эффективность работы энергетического оборудования;

- улучшить гидравлический режим работы тепловых сетей;

- обеспечить качественное теплоснабжение потребителей тепловой энергией и снизить объем перерасчетов за недопоставленную услугу;

- обеспечить возможность подключения объектов нового строительства.

Строительство и реконструкция дренажных насосных станций

Проектом предусматривается строительство новых дренажных насосных станций (ДНС) на участках магистральных тепловых сетей ООО «Тверская генерация», а также реконструкция существующих ДНС.

В собственности и на обслуживании ООО «Тверская генерация» находятся 91,4 км магистральных трубопроводов. Их износ составляет свыше 80%. Повышенная повреждаемость участков магистральных тепловых сетей обусловлена износом, подтоплением трубопроводов как грунтовыми, так и водопроводными водами, наличием электрохимической коррозии. Трубопроводы имеют сильную наружную коррозию и не гарантируют бесперебойного теплоснабжения жилого фонда и социальной сферы. От магистральных теплотрасс запитаны многоквартирные жилые дома, больницы, поликлиники, школы, детские сады и другие социальные объекты.

Строительство и реконструкция существующих ДНС позволит обеспечить откачку дренажных вод в водоемы или в канализацию в целях предотвращения подтопления трубопроводов тепловых сетей подземной прокладки и намокания изоляционного слоя. Реализация проекта позволит избежать потерь тепловой энергии через изоляцию трубопроводов, сократить издержки при эксплуатации тепловых сетей (снижение количества повреждений, увеличения межремонтного периода и сроков службы оборудования), повысить надежность работы тепловых сетей, улучшить качество теплоснабжения потребителей.

Реализация проекта планируется в 2020-2023 гг.

Перечень мероприятий  по строительству и реконструкции дренажных насосных станций с указанием основных технических характеристик приведен в таблице 8.8.1.

Таблица 8.8.1 Строительство и реконструкция дренажных насосных станций

| № п/п | Наименование мероприятия | Основные технические характеристики до модернизации |  |  |  | Основные технические характеристики после модернизации |  | Год проведения | Стоимость, тыс.руб без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина участка, м.п. | Диаметр (сетевая), мм (2d) | Диаметр (ГВС), мм | Диаметр (циркуля-ция), мм | Длина участка, м.п. | Диаметр, мм |  |  |
| 1 | От ТК-844 до ТК-829 |  |  |  |  | 1026 |  | 2020 | 2 853,17 |
| 2 | От ТК-371а до ТК-376а |  |  |  |  | 1791,7 |  | 2020 | 2 853,17 |
| 3 | От ТК-16Бдо ТК-19Б |  |  |  |  | 386,4 |  | 2020 | 2 853,17 |
| 4 | От ТК-138-4 до ТК-138-7 |  |  |  |  | 238,8 |  | 2021 | 2 967,29 |
| 5 | От ТК-47Адо ТК-50А |  |  |  |  | 220 |  | 2021 | 2 967,29 |
| 6 | От ТК-52А до ТК-55А |  |  |  |  | 219,6 |  | 2022 | 3 085,98 |
| 7 | От ТК-200а до ТК-203 |  |  |  |  | 322,6 |  | 2022 | 3 085,98 |
| 8 | От ТК-321-10 до ТК-321-14 |  |  |  |  | 176,2 |  | 2023 | 3 209,42 |
| 9 | От ТК-709 до ТК-710 |  |  |  |  | 54,7 |  | 2023 | 3 209,42 |
| 10 | ТК-379 - ТК-379-9 (реконструкция) | 613 |  |  |  | 613 |  | 2020 | 2 853,17 |
| 11 | ТК-2-312 до ТК-2-317, ТК-308 - ТК-311 (реконструкция) | 2026 |  |  |  | 2026 |  | 2020 | 2 853,17 |
| 12 | ТК-20Б до ТК-917А, ТК-20Б - ТК-24Б (реконструкция) | 452 |  |  |  | 452 |  | 2020 | 2 853,17 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 35 644,40 |

Реконструкция центральных тепловых пунктов

Для повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей необходимо выполнить мероприятия по реконструкции центральных тепловых пунктов. Перечень ЦТП представлен в таблице.

Таблица 8.8.2 реконструкция центральных тепловых пунктов

| № п/п | Наименование мероприятия | Год проведения | Стоимость, тыс.руб без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мигалово-1 ул. Громова, во дворе дома №14 | 2020-2024 | 14 448,46 |
| 2 | ул. Бобкова, 37 | 2020-2024 | 5 379,75 |
| 3 | пр. Ленина, 2 | 2020-2024 | 15 339,96 |
| 4 | ул. Бобкова, 6 | 2020-2024 | 1 813,74 |
| 5 | ул. Коноплянниковой, 24 | 2020-2024 | 19 828,20 |
| 6 | Мигалово-2 | 2020-2024 | 13 715,58 |
| 7 | 2-ой пер. Карпинского, 1б (127 кв.) | 2020-2024 | 5 499,02 |
| 8 | ул. Склизкова, 102 | 2020-2024 | 5 882,67 |
| 9 | Хрустальная,32/67 (ул. Дачная, 71) | 2020-2024 | 26 344,15 |
| 10 | Свободный пер., 1Г | 2020-2024 | 2 557,68 |
| 11 | З. Коноплянниковой, 2 корп.1 | 2020-2024 | 4 092,30 |
| 12 | пос. Элеватор, ул. Центральная, 20 к.7 | 2020-2024 | 14 962,46 |
| 13 | ул. Фадеева, 2 | 2020-2024 | 10 739,72 |
| 14 | п. Химинститута д. б/н, во дворе дома №47 | 2025-2028 | 23 973,18 |
| 15 | пр. Победы, 65 (Чайка-1) | 2025-2028 | 2 626,74 |
| 16 | Академическая, 20 | 2025-2028 | 2 427,24 |
| 17 | Никитина, 5 | 2025-2028 | 2 327,49 |
| 18 | пер. Вагонников 1-й, 43 (ЦТП Юность-9) | 2025-2028 | 25 312,48 |
| 19 | Хромова, 19 (Хромова, 21) | 2025-2028 | 22 788,15 |
| 20 | П. Савельевой, 15 к.2 (наб.Иртыша,8) | 2025-2028 | 9 855,27 |
| 21 | С-Петербургское шоссе, 49а (д.51) | 2025-2028 | 16 625,74 |
| 22 | ул. Бобкова, 36 к.4 | 2025-2028 | 16 758,80 |
| 23 | ул. Пичугина, 48 | 2025-2028 | 21 980,64 |
| 24 | Ржевская, 14 | 2025-2028 | 2 337,60 |
|  | Итого: |  | 287 617,04 |

Перевод ЦТП с открытой схемы ГВС на закрытую

Для перевода потребителей на закрытый водоразбор требуется реконструировать существующие ЦТП. В мероприятия по модернизации ЦТП включаются также мероприятия по установке узла учёта воды, электрической и тепловой энергии, системы погодозависимого регулирования температуры теплоносителя и подогрева холодной воды для нужд ГВС.

Перечень центральных тепловых пунктов представлен в таблице 8.8.3.

Таблица 8.8.3 Перевод ЦТП с открытой схемы ГВС на закрытую

| № п/п | Наименование мероприятия | Год проведения | Стоимость, тыс.руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Богданова, 27 | 2020-2024 | 212,12 |
| 2 | Лукина, 10 (Орджоникидзе, 13/26 ) | 2020-2024 | 522,60 |
| 3 | Орджоникидзе, 2/1 | 2020-2024 | 608,68 |
| 4 | ул. Склизкова у дома № 31 | 2020-2024 | 737,79 |
| 5 | Ротмистрова, 14а | 2020-2024 | 983,72 |
| 6 | ул. Склизкова, 60 | 2020-2024 | 7 777,57 |
| 7 | Волоколамский,26а (д.26-24) | 2020-2024 | 6 640,14 |
| 8 | Пр-т Победы, 46б (46/30) (кв.т/у) | 2020-2024 | 6 240,50 |
| 9 | Победы, д.72 | 2020-2024 | 4 987,49 |
| 10 | Швейников, д.4 корп.1 (кв.т/у) | 2020-2024 | 4 156,24 |
| 11 | Гвардейская, 9 к. 1 (кв.т/у) | 2020-2024 | 3 612,73 |
| 12 | ул. Т.Ильиной, д.32 (кв.т/у) | 2020-2024 | 2 973,31 |
| 13 | ул. Озерная, д.20 (кв.т/у) | 2020-2024 | 2 653,60 |
| 14 | 15 лет Октября, 3/22 | 2020-2024 | 2 557,68 |
| 15 | Волоколамский проспект дом 9 корп. 4 (кв.т/у) | 2020-2024 | 2 560,24 |
| 16 | пр. Победы, д.25 (кв.т/у) | 2020-2024 | 2 028,24 |
| 17 | Лукина, 6 | 2020-2024 | 1 728,99 |
| 18 | Строителей,12 | 2020-2024 | 1 728,99 |
| 19 | ул. А.Попова у дома № 33 (кв.т/у) | 2020-2024 | 1 562,75 |
| 20 | ул. А.Попова, д.5 | 2020-2024 | 1 197,00 |
| 21 | Резинстроя, 5 | 2020-2024 | 1 180,37 |
| 22 | ул. Орджоникидзе, во дворе дома № 3 | 2020-2024 | 864,50 |
| 23 | Волоколамский пр., 20 (Ипподромная, 2а) | 2020-2024 | 432,25 |
| 24 | ул. Володарского у дома № 23 | 2020-2024 | 332,50 |
| 25 | ул. Володарского, 40 | 2020-2024 | 299,25 |
| 26 | ул. Пушкинская, д.11 | 2020-2024 | 275,97 |
| 27 | пр. Чайковского, д.40/2 | 2020-2024 | 266,00 |
| 28 | Гвардейская, 16/7 | 2020-2024 | 116,37 |
|  | Итого: |  | 59 237,61 |