## ТГД
Отчет об исполнении мероприятий
по реализации предложений жителей города Твери на 2018 год
(по состоянию на 01.07.2018)
тыс. руб.
номер избира-тельного округа /по списку | Ф.И.О. депутата ТГД | Наименование мероприятий | Распорядители / получатели бюджетных средств | План финансирования из бюджета города в 2018 году | Поставлено на учет бюджетных обязательств | Исполнено | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Павлюк Н.Г. | Ремонт помещений пищеблока в МБДОУ детский сад № 161 | Управление образования администрации г. Твери | 75 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
1 | Павлюк Н.Г. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 68 | Управление образования администрации г. Твери | 75 | 74.9 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 09/04 от 10.05.2018 с ООО "Новые Окна" на замену 3 оконных блоков и 1 дверного блока.
1 | Павлюк Н.Г. | Замена линолеума в МБДОУ детский сад №149 | Управление образования администрации г. Твери | 75 | 0 | 0 | Муниципальный контракт находится в стадии оформления.
1 | Павлюк Н.Г. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 39 | Управление образования администрации г. Твери | 75 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
1 | Павлюк Н.Г. | Замена дверных блоков в МБДОУ детский сад № 69 | Управление образования администрации г. Твери | 75 | 0 | 0 | Муниципальный контракт находится в стадии оформления.
1 | Павлюк Н.Г. | Установка видеонаблюдения в МБДОУ детский сад № 145 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 97.5 | 97.5 | Установлено 9 видеокамер, 1 видеорегистратор.
1 | Павлюк Н.Г. | Покупка мебели для МБДОУ детский сад №9 | Управление образования администрации г. Твери | 75 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
1 | Павлюк Н.Г. | Покупка мебели для МБДОУ детский сад №153 | Управление образования администрации г. Твери | 75 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
1 | Павлюк Н.Г. | Закупка и установка детского игрового уличного оборудования МБДОУ детский сад № 5 | Управление образования администрации г. Твери | 75 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт здания МОУ СОШ № 15 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменено 5 оконных блоков (кабинет №11 – одно окно, кабинет №14 – два окна, кабинет труда – два окна).
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт здания МОУ СОШ № 50 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт здания МОУ СОШ № 7 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
2 | Аксенов С.М. | Разработка проектно-сметной документации для ремонта дворовых территорий по адресам: Петербургское ш., д. 41, 43, 45, 45А, ул. Хромова д. 9 корп. 2, 17, Петербургское ш., д. 56, 56А, 58, 60, 62, 62А, ул. Луначарского д. 7/36, ул. П. Савельевой, д. 10 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 500 | 0 | 0 | Проведение торгов запланировано на июль 2018 года.
2 | Аксенов С.М. | Ремонт дворовых детских площадок | Администрация Заволжского района в городе Твери | 100 | 100 | 0 | Заключен муниципальный контракт №Ф.2018.277984 от 20.06.2018 с ООО МПК "Чистоград" на ремонт дворовых детских площадок.
2 | Аксенов С.М. | Ремонт помещений в МБДОУ детский сад №138 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
2 | Аксенов С.М. | Ремонт помещений в МБДОУ детский сад №130 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
2 | Аксенов С.М. | Ремонт помещений в МОУ СОШ № 40 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
2 | Котов В.Ф. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 26 | Управление образования администрации г. Твери | 90 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
2 | Котов В.Ф. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 45 | Управление образования администрации г. Твери | 90 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
2 | Котов В.Ф. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 130 | Управление образования администрации г. Твери | 90 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
2 | Котов В.Ф. | Замена линолеума, покраска стен, замена подвесного потолка в МОУ СОШ № 21 (дошкольное отделение - детский сад № 27) | Управление образования администрации г. Твери | 140 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
2 | Котов В.Ф. | Ремонт холодного и горячего водоснабжения, замена оконных блоков, закупка стульев для МОУ СОШ № 21 | Управление образования администрации г. Твери | 340 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
2 | Котов В.Ф. | Разработка проектной документации для ремонта дворовых территорий по адресам: ул. Веселова, д. 28, 30, ул. Хромова, д.7, ул. Артюхиной, д. 24, корп.5, ул. Паши Савельевой, д. 35, корп. 4, ул. Седова, д. 57 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 200 | 0 | 0 | Проведение торгов запланировано на июль 2018 года.
2 | Котов В.Ф. | Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Веселова, д. 32 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 50 | 0 | 0 | Проведение торгов запланировано на август 2018 года.
3 | Трошкин Д.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 92 (корпус 1) | Управление образования администрации г. Твери | 140 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
3 | Трошкин Д.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 104 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 0 | Заключен муниципальный контракт №10 от 20.06.2018 с ИП Ершов А.В. на замену 6 оконных блоков (в групповом помещении подготовительной группы – 4 окна, в раздевалке средней группы – 1 окно, в санитарном помещении старшей группы – 1 окно).
3 | Трошкин Д.В. | Замена оконных блоков в МОУ СОШ №29 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 05/04 от 28.04.2018 с ООО "Новые окна" на замену 5 оконных блоков (каб. №12 – 2 окна, каб. №24, 25 – 1 окно, каб. №42 – 2 окна).
3 | Трошкин Д.В. | Текущий ремонт помещений в МОУ "Тверская гимназия № 8" | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
3 | Трошкин Д.В. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 17 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
3 | Мамонов С.А. | Изготовление проектно-сметной документации по ремонту и благоустройству дворовой территории по адресам: Перекопский пер., д. 11, 11а, 15, 15а | Администрация Заволжского района в городе Твери | 80 | 0 | 0 | Планируется внесение изменений в наименование мероприятия.
3 | Мамонов С.А. | Изготовление проектно-сметной документации по ремонту и благоустройству дворовой территории по адресам: Артиллерийский пер., д. 4, наб. Аф. Никитина д. 152/2, ул. Горького, д. 137/6 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 80 | 0 | 0 | Планируется внесение изменений в наименование мероприятия.
3 | Мамонов С.А. | Изготовление проектно-сметной документации по ремонту и благоустройству дворовой территории по адресу: Петербургское ш., д. 28 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 60 | 0 | 0 | Планируется внесение изменений в наименование мероприятия.
3 | Мамонов С.А. | Изготовление проектно-сметной документации по ремонту и благоустройству дворовой территории по адресам: ул.Веселова, д. 29, 31 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 50 | 0 | 0 | Планируется внесение изменений в наименование мероприятия.
3 | Мамонов С.А. | Изготовление проектно-сметной документации по ремонту и благоустройству дворовой территории по адресам: наб. Аф.Никитина, д. 84, ул. Горького, д. 81 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 60 | 0 | 0 | Планируется внесение изменений в наименование мероприятия.
3 | Мамонов С.А. | Изготовление проектно-сметной документации по благоустройству дворовой территории по адресам: ул. Благоева, д. 4, кор. 2, д. 4, кор. 3, ул. Горького, д. 106,108 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется внесение изменений в наименование мероприятия.
3 | Мамонов С.А. | Изготовление проектно-сметной документации по ремонту и благоустройству дворовой территории по адресу: ул. Скворцова-Степанова, д. 26 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 60 | 0 | 0 | Планируется внесение изменений в наименование мероприятия.
3 | Мамонов С.А. | Оборудование и монтаж локальной вентиляции пищеблока в МБДОУ детский сад № 92 (корпус 2 по адресу: ул. Горького, д. 87) | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 1 от 13.03.2018 с ООО "Тверьспецтранс" на монтаж локальной вентиляции. Работы выполнены (установлены вытяжной зонт и вентилятор).
3 | Мамонов С.А. | Снос аварийно-опасных деревьев, омолаживающая обрезка и поднятие крон зеленных насаждений на территории МБДОУ детский сад № 92 (корпус 2 по адресу: ул. Горького, д. 87) | Управление образования администрации г. Твери | 80 | 80 | 80 | Выполнены снос 2 аварийно-опасных деревьев, омолаживающая обрезка и поднятие крон у 14 деревьев.
3 | Мамонов С.А. | Специальная оценка условий труда сотрудников МБДОУ детский сад № 145 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 42 | 42 | Заключен контракт № 032-СОУТ/18 от 26.03.2018 с ООО "ЭКСПЕРТ-СЕРВИС ПЛЮС" на проведение оценки условий труда сотрудников. Работы ведутся.
3 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт здания МБДОУ детский сад № 164 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
3 | Мамонов С.А. | Установка стола для настольного тениса по адресу: ул. Горького, д. 140 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 30 | 0 | 0 | Муниципальный контракт находится в стадии оформления.
3 | Мамонов С.А. | Изготовление проектно-сметной документации по ремонту дорожного покрытия по адресу: Петербургское ш., д. 32, корпус 1 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 50 | 0 | 0 | Проведение торгов запланировано на июль 2018 года.
3 | Мамонов С.А. | Изготовление проектно-сметной документации по ремонту и благоустройству дворовой территории по адресу: ул. Благоева, д. 6а | Администрация Заволжского района в городе Твери | 50 | 0 | 0 | Планируется внесение изменений в наименование мероприятия.
3 | Мамонов С.А. | Изготовление проектно-сметной документации по ремонту дорожного покрытия дворовой территории по адресу: Перекопский пер., д. 6 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 50 | 0 | 0 | Проведение торгов запланировано на июль 2018 года.
4 | Оводков А.Ф. | Ремонт внутренних помещений в МБУ "ДК пос. Литвинки" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 200 | 0 | 0 | Ведется разработка проектно-сметной документации. Выполнение работ планируется в 3 квартале.
4 | Оводков А.Ф. | Ремонт уличного освещения и монтаж системы видеонаблюдения на территории в МБОУ СОШ № 17 (здание начальной школы по адресу: ул. Красина, д. 40) | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
4 | Оводков А.Ф. | Закупка стендов, витрин и мебели для школьного музея в МБОУ СШ № 47 | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
4 | Оводков А.Ф. | Ремонт канализации и водопровода в здании МБОУ СШ № 47 | Управление образования администрации г. Твери | 270 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
4 | Оводков А.Ф. | Текущий ремонт в здании МБОУ СОШ № 34 | Управление образования администрации г. Твери | 300 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
4 | Фадеев Д.В. | Установка детской площадки по адресу: 2-й проезд Карпинского, д. 3А | Администрация Заволжского района в городе Твери | 350 | 0 | 0 | Проведение торгов запланировано на июль 2018 года.
4 | Фадеев Д.В. | Благоустройство парковой зоны в районе ул. Скворцова-Степанова | Администрация Заволжского района в городе Твери | 200 | 0 | 0 | Проведение торгов запланировано на июль 2018 года.
4 | Фадеев Д.В. | Установка межкомнатных дверей, замена калитки забора, ремонт трубопровода в теплоузле в МБДОУ детский сад № 156 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
4 | Фадеев Д.В. | Текущий ремонт полов в МБДОУ детский сад № 131 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 53 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 3 от 10.05.2018 с ООО "СтройПортал" на выполнение работ по ремонту полов в кабинетах № 9 и 60 (разборка покрытий полов, выравнивание полов, устройство покрытий полов из линолеума, устройство плинтусов). Работы выполнены.
5 | Нечаев Д.Л. | Обустройство элементов детской площадки со спортивным оборудованием по адресу: ул.Горького, д. 10а | Администрация Заволжского района в городе Твери | 100 | 0 | 0 | Муниципальный контракт находится в стадии оформления.
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 35 | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 0 | 0 | Муниципальный контракт находится в стадии оформления.
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад №140 | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
5 | Нечаев Д.Л. | Установка отдельных спортивных элементов на площадке по адресу: Комсомольский пр., д. 9 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 40 | 0 | 0 | Муниципальный контракт находится в стадии оформления.
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт, установка домофона и дверного блока в МБДОУ "Детский сад №127" | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 30 | 30 | Установлены дверной блок и домофон.
5 | Нечаев Д.Л. | Обустройство элементов детской площадки по адресу: ул. Е.Фарафоновой, д. 40 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 30 | 0 | 0 | Планируется внесение изменений в наименование мероприятия.
5 | Нечаев Д.Л. | Установка отдельных спортивных элементов на площадке по адресу: б-р Шмидта, д. 38 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 30 | 0 | 0 | Муниципальный контракт находится в стадии оформления.
5 | Нечаев Д.Л. | Установка детской площадки на наб. р.Тверцы между стадионом "Луч" и ботаническим садом | Администрация Заволжского района в городе Твери | 342 | 0 | 0 | Муниципальный контракт находится в стадии оформления.
5 | Нечаев Д.Л. | Разработка проекта по установке лестничных сходов на правобережном подходе к мосту через реку Тверцу в створе улицы Туполева в Заволжском районе в городе Твери | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | 98 | 98 | 0 | Заключен муниципальный контракт №50 от 04.06.2018 с ООО "ТрансИнжПроект" на разработку проекта.
5 | Нечаев Д.Л. | Установка отдельных спортивных элементов и качелей на детской площадке по адресу: ул.Румянцева, д. 8, 10 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 30 | 0 | 0 | Муниципальный контракт находится в стадии оформления.
5 | Нечаев Д.Л. | Ремонт детской площадки на Пожарной площади | Администрация Заволжского района в городе Твери | 20 | 10 | 0 | Заключен муниципальный контракт №Ф.2018.277984 от 20.06.2018 с ООО МПК "Чистоград" на ремонт детской площадки.
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 53 (дошкольное отделение) | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 30 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 45 от 23.05.2018 с ООО "СтройПортал" на ремонт полов в помещении № 23.
5 | Нечаев Д.Л. | Проведение праздничных и спортивных мероприятий на территории Заволжского района города Твери | Администрация Заволжского района в городе Твери | 10 | 0 | 0 | Планируется внесение изменений в наименование мероприятия.
5 | Нечаев Д.Л. | Установка элементов детской площадки по адресу: Комсомольский пр., д. 1 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 30 | 0 | 0 | Муниципальный контракт находится в стадии оформления.
5 | Нечаев Д.Л. | Проведение мероприятий ко Дню освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков (приобретение подарков) в МБУ ДК "Затверецкий" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 30 | 0 | 0 | Ведутся работы по подбору поставщика. Приобретение подарков планируется в 4 квартале.
5 | Нечаев Д.Л. | Косметический ремонт входной группы муниципального помещения, расположенного по адресу: Татарский пер., 29 | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери | 20 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
5 | Ануфриев Ю.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 100 | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад №115 | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт МБДОУ "Детский сад №127" | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
5 | Ануфриев Ю.В. | Установка дополнительных камер видеонаблюдения в МОУ СОШ № 3 (дошкольное отделение) | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 3 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 10.6 | 10.6 | Работы по переборке 9 элетрощитов освещения выполнены.
5 | Ануфриев Ю.В. | Установка новых входных групп на лестничных площадках в МОУ СОШ № 35 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 0 | 0 | Муниципальный контракт находится в стадии оформления.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 46 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 53 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 30.4 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 3 от 10.05.2018 с ООО "СтройПортал" на выполнение работ по ремонту полов в кабинетах № 9 и 60 (разборка покрытий полов, выравнивание полов, устройство покрытий полов из линолеума, устройство плинтусов). Работы выполнены.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 53 (дошкольное отделение) | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 30 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 45 от 23.05.2018 с ООО "СтройПортал" на ремонт полов в помещении № 23.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт помещений МБДОУ детский сад № 140 | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования для клуба по месту жительства "Матрица" МБУ "ПМЦ" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 40 | 0 | 0 | Ведется подбор поставщика, подготовка документации. Приобретение планируется во 3 квартале.
5 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение жалюзи для библиотеки им. П.А. Кропоткина МБУК "МБС г. Твери" (филиал № 1) | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 20 | 17.1 | 0 | Заключен мунииципальный контракт № 11 от 15.06.2018 с ООО "Жалюзи-Профи" на приобретение жалюзи для библиотеки им. П.А. Кропоткина в количестве 9 шт.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, закупка оборудования для МБУ ДО ДШИ № 2 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 30 | 0 | 0 | Ведется подбор поставщика, подготовка документации. Приобретение планируется в 3 квартале.
5 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение оборудования (световые приборы) для в МБУ ДК "Затверецкий" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 110 | 110 | 110 | Приобретены световые приборы (светодиодные прожектора - 6 шт., кашетирующие шторки -6 шт., сплиттер - 1 шт., кабель).
5 | Ануфриев Ю.В. | Установка детской площадки на наб. р.Тверцы между стадионом "Луч" и Ботаническим садом | Администрация Заволжского района в городе Твери | 220 | 0 | 0 | Муниципальный контракт находится в стадии оформления.
5 | Ануфриев Ю.В. | Благоустройство дворовой территории, установка скамеек, игровых элементов по адресу: ул. З. Коноплянниковой, д. 21 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 60 | 0 | 0 | Муниципальный контракт находится в стадии оформления.
5 | Ануфриев Ю.В. | Ремонт асфальтового покрытия тротуара вдоль дома по ул. Карпинского 12/32 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 90 | 0 | 0 | Проведение торгов запланировано на август 2018 года.
6 | Холодов И.А. | Ремонт и приобретение оборудования (комплектующих) для АНО ФКиС ДС "Юность" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 75 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
6 | Холодов И.А. | Благоустройство территории, в том числе обустройство пешеходной дорожки на территории, от дома № 45 по ул. Котовского до дома № 40/2 по ул. Маяковского | Администрация Заволжского района в городе Твери | 875 | 0 | 0 | Проведение торгов запланировано на август 2018 года.
7 | Сычев А.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 2 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
7 | Сычев А.В. | Ремонт пола в музыкальном зале МБДОУ детский сад № 105 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
7 | Сычев А.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 116 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
7 | Сычев А.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 118 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 12 от 07.06.2018 с ООО "ГлавПластОкна+" на замену 4 оконных блоков в подготовительной группе.
7 | Сычев А.В. | Вырубка аварийных деревьев на территории МБДОУ детский сад № 118 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
7 | Сычев А.В. | Замена светильников в классах МБОУ СОШ № 27 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
7 | Сычев А.В. | Огнезащитная обработка чердачных помещений в МБОУ СОШ № 27 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
7 | Сычев А.В. | Замена линолеума в МБОУ СОШ № 27 (дошкольное отделение - детский сад № 137) | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
7 | Сычев А.В. | Замена оконных блоков в МБОУ СОШ № 33 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
7 | Сычев А.В. | Приобретение мультимедийной установки для МБДОУ детский сад № 67 | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
7 | Сычев А.В. | Приобретение компьютерной техники для библиотеки им. Салтыкова - Щедрина (филиал № 2) МБУК "МБС" г. Твери | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 0 | 0 | Муниципальный контракт находится в стадии оформления.
7 | Сычев А.В. | Устройство искусственной дорожной неровности по адресу: Волоколамский проспект, д. 9 | Администрация Московского района в городе Твери | 20 | 20 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 03 от 25.04.2018 с ООО "РЭУ Московского района" на работы по устройству искусственной дорожной неровности выполнены. Работы выполнены.
7 | Сычев А.В. | Ремонт асфальто-бетонного покрытия придомовой территории по адресу: ул. Озерная, д. 6 | Администрация Московского района в городе Твери | 200 | 0 | 0 | Проведение конкурсных процедур запланировано на июль 2018 года.
8 | Жирков М.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 141 | Управление образования администрации г. Твери | 180 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
8 | Жирков М.В. | Закупка костюмов для МБУ ДЦ "Мир" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 0 | 0 | Ведется подбор поставщика, готовится документация. Приобретение планируется в 3 квартале.
8 | Жирков М.В. | Разработка проектно-сметной документации на ремонт придомовых территорий многоквартирных домов по адресам: бульвар Гусева, д. 15, 17, 19, 21, 25, 29 | Администрация Московского района в городе Твери | 370 | 0 | 0 | Муниципальный контракт находится в стадии оформления.
8 | Жирков М.В. | Разработка проектно-сметной документации на ремонт придомовых территорий многоквартирных домов по адресам: бульвар Цанова, д. 1, Волоколамский проспект, д. 37/45, 39, улица Фадеева, д. 19 | Администрация Московского района в городе Твери | 250 | 0 | 0 | Муниципальный контракт находится в стадии оформления.
9 | Дешёвкин В.Н. | Проведение ремонтных работ МОУ СОШ №51 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 99.93 | 99.9 | Заключен муниципальный контракт № 51/06 от 04.06.2018 с ИП Атопков А.А. на ремонт электроосвещения в помещениях спортивного зала (демонтаж светильников, ламп, выключателей, розеток, установка светильников, люминесцентных ламп, выключателей, розеток, настенных указателей, шкафа управления, автоматов 3-х полюсных, магнитного пускателя, прокладка гофротруб, затягивание проводов в гофротрубу, устройство пластиковых коробов, прокладка провода в короба). Работы выполнены.
9 | Дешёвкин В.Н. | Проведение ремонтных работ МОУ СОШ №24 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 10 от 28.04.2018 с ИП Ершов А.В. на замену 3 оконных блоков (2-й этаж каб. №21 - 2 окна, 1-й этаж раздевалка - 1 окно).
9 | Дешёвкин В.Н. | Проведение ремонтных работ МБОУ "Центр образования №49" | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
9 | Дешёвкин В.Н. | Проведение ремонтных работ МДОУ детский сад №105 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 57.3 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 3 от 21.03.2018 с ООО "Умелец" на проведение ремонтных работ.
9 | Дешёвкин В.Н. | Проведение ремонтных работ МДОУ детский сад №155 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
9 | Дешёвкин В.Н. | Проведение ремонтных работ МДОУ детский сад №163 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
9 | Дешёвкин В.Н. | Обустройство детской спортивной площадки во дворе дома по адресу: б-р Гусева, д. 47, корп. 3 | Администрация Московского района в городе Твери | 400 | 0 | 0 | Планируется внесение изменений в наименование мероприятия.
10 | Жомова Т.Н. | Устройство закрытой контейнерной площадки по дворе многоквартирных домов по адресам: пр. Победы, д. 82, 84, 86 и ул. Склизкова, д.109 ,111, 113 | Администрация Московского района в городе Твери | 200 | 194.5 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 04 от 28.05.2018 с УФСИН России по Тверской области на устройство закрытой контейнерной площадки.
10 | Жомова Т.Н. | Ремонт крыльца МОУ СОШ № 43 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
10 | Жомова Т.Н. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 159 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 0 | 0 | Муниципальный контракт находится в стадии оформления.
10 | Жомова Т.Н. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 88 комбинированного вида | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 0 | 0 | Муниципальный контракт находится в стадии оформления.
10 | Жомова Т.Н. | Ремонт системы вентиляции и системы видеонаблюдения в МБОУ "ООШ № 28" | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 58.5 | 58.5 | Работы по установке 5 камер видеонаблюдения выполнены.
10 | Жомова Т.Н. | Приобретение и установка уличного игрового оборудования в МБДОУ детский сад № 90 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Приобретено и установлено уличное игровое оборудование (песочница распашная - 1 шт., качалка балансир - 1 шт., машина с горкой - 1 шт., лавочка со спинкой - 1 шт.).
11 | Денисов С.С. | Ремонт и приобретение оборудования (комплектующих) для АНО ФКиС ДС "Юность" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 75 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
11 | Денисов С.С. | Благоустройство территории, в том числе обустройство пешеходной дорожки на территории, от дома №45 по ул. Котовского до дома №40/2 по ул. Маяковского | Администрация Заволжского района в городе Твери | 875 | 0 | 0 | Проведение торгов запланировано на август 2018 года.
12 | Дмитриев А.В. | Закупка техники для МБУ "ПМЦ" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 55 | 0 | 0 | Ведется подбор поставщика, подготовка документации. Приобретение в 3 квартале
12 | Дмитриев А.В. | Закупка кроватей, вешалок для полотенец для МБДОУ детский сад № 31 | Управление образования администрации г. Твери | 98 | 97.6 | 0 | Приобретены кровати одноярусные - 28 шт., полотенечницы - 4 шт.
12 | Дмитриев А.В. | Ремонт входной группы и замена входной двери в МБОУ СШ № 30 | Управление образования администрации г. Твери | 130 | 44 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 1405 от 14.05.2018 с ООО "ГлавПластОкна+" на замену входной двери.
12 | Дмитриев А.В. | Ремонтные работы в медицинском кабинете, установка кабин и замена оконных блоков в туалете для девочек в МБОУ СОШ № 20 | Управление образования администрации г. Твери | 250 | 83.3 | 0 | Работы по ремонту медицинского кабинета выполнены (устройство перегородок из гипсокартонных листов, установка дверных блоков, окраска, устройство плинтусов, ремонт стен). В туалете для девочек установлены кабины.
12 | Дмитриев А.В. | Приобретение линолеума для МБДОУ детский сад № 144 | Управление образования администрации г. Твери | 247 | 247 | 247 | Приобретен линолеум (486 кв.м).
12 | Дмитриев А.В. | Ремонт помещения школьной библиотеки в МОУ СОШ № 38 | Управление образования администрации г. Твери | 192 | 192 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 38/15-18 от 11.05.2018 и №38/23-18 от 18.06.2018 с ООО "КОНСТАНТА СТРОЙ" на ремонт помещения школьной библиотеки.
13 | Пичуев Е.Е. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 93 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
13 | Пичуев Е.Е. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 97 (пр. 50 лет Октября, д. 32а) | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 0 | 0 | Муниципальный контракт находится в стадии оформления.
13 | Пичуев Е.Е. | Замена оконных блоков в МБОУ СОШ № 4 | Управление образования администрации г. Твери | 570 | 379.46 | 0 | Заключен муниципальный контракт №18/06-01 от 04.06.2018 с ООО "Комплекс" на замену 16 оконных блоков (3-й этаж каб. №24 - 3 окна, каб. №27 - 3 окна, каб. №28 - 3 окна, каб. №29 - 3 окна, 2-й этаж каб. №21 - 4 окна)
13 | Пичуев Е.Е. | Обустройство детской площадки на ул. Деревнище | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 130 | 0 | 0 | Проведение торгов запланировано на июль 2018 года.
13 | Тюрякова И.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 97 (ул. Громова, д. 52) | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 0 | 0 | Муниципальный контракт находится в стадии оформления.
13 | Тюрякова И.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 162 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
13 | Тюрякова И.В. | Замена оконных блоков в дошкольном отделении МБОУ СОШ № 4 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 0 | 0 | Муниципальный контракт находится в стадии оформления.
13 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт, ремонт крыльца в МБОУ СОШ № 20 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 159.7 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 5 от 03.05.2018 с ООО "Умелец" на работы по ремонту крыльца выполнены (разборка плитки, бетонного основания площадки, ступеней; бетонирование площадки, ступеней, устройство плитки). Работы выполнены.
13 | Тюрякова И.В. | Замена оконных блоков в МБОУ СШ № 30 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 622 от 21.05.2018 с ООО "Окна Просто" на замену 10 оконных блоков (каб. №13 - 3 окна, каб. №23 - 2 окна, каб. №12 - 2 окна, каб. №22 - 3 окна).
13 | Тюрякова И.В. | Замена оконных блоков в МБОУ СШ № 41 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
13 | Тюрякова И.В. | Закупка мебели для клуба по месту жительства "Альтаир" МБУ "ПМЦ" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 35 | 0 | 0 | Ведется подбор поставщика, подготовка документации. Приобретение в 3 квартале.
13 | Тюрякова И.В. | Приобретение телевизора для клуба по месту жительства "Альтаир" МБУ "ПМЦ" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 15 | 0 | 0 | Ведется подбор поставщика, готовится документация. Приобретение планируется в 3 квартале.
14 | Сульман М.Г. | Покупка овощерезки в МБДОУ детский сад № 107 | Управление образования администрации г. Твери | 38 | 37 | 37 | Приобретена овощерезка.
14 | Сульман М.Г. | Замена оконных блоков и замена ограждения в МБДОУ детский сад № 107 | Управление образования администрации г. Твери | 788 | 214.1 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 4 от 18.04.2018 с ООО "Умелец" на работы по замене ограждения выполнены (демонтаж, монтаж 25 секций ограждения, огрунтовка, окраска). Работы выполнены.
14 | Сульман М.Г. | Ремонт полов, замена линолеума в здании МБОУ "СШ № 9" | Управление образования администрации г. Твери | 174 | 0 | 0 | Муниципальный контракт находится в стадии оформления.
14 | Блиновский Д.А. | Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 5 (дошкольное отделение) | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 15 от 14.06.2018 с ООО "ГлавПластОкна+" на замену 8 оконных блоков в групповых помещениях на 1-ом этаже.
14 | Блиновский Д.А. | Приобретение мебели для столовой в МОУ СОШ № 52 | Управление образования администрации г. Твери | 170 | 169.3 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 78 от 09.06.2018 с ООО "Школьный проект" на приобретение мебели для столовой (стол для столовой 6-ти местный - 20 шт., табурет для столовой 120 шт.). Заключен муниципальный контракт № 81 от 13.06.2018 с ООО "Школьный проект" на приобретение мебели для столовой (стол обеденный 6-ти местный - 1 шт., табурет столовой 10 шт.).
14 | Блиновский Д.А. | Приобретение мультимедийного оборудования для МОУ СОШ № 2 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
14 | Блиновский Д.А. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад №166 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
14 | Блиновский Д.А. | Закупка и установка детского игрового инвентаря в МОУ СОШ № 2 (дошкольное отделение) | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
14 | Блиновский Д.А. | Устройство искусственных неровностей на ул. Сквозная, ул. Тракторная | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери | 32 | 0 | 0 | Осуществляются мероприятия по подготовке технического задания и определения стоимости работ.
14 | Блиновский Д.А. | Разработка проектно-сметной документации по установке детской площадки по адресу: ул. Железнодорожников, д. 33 | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 20 | 20 | 20 | Работы по разработке проектно-сметной документации по установке детской площадки выполнены.
14 | Блиновский Д.А. | Разработка проектно-сметной документации по установке детской площадки на пересечении ул. Циолковского и ул. Новостроек | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 20 | 20 | 20 | Работы по разработке проектно-сметной документации по установке детской площадки выполнены.
14 | Блиновский Д.А. | Ремонт туалетов МБОУ СОШ № 2 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Работы по ремонту туалета для девочек на первом этаже выполнены (укладка плитки настенной и напольной, окраска потолка, устройство перегородок).
14 | Блиновский Д.А. | Замена оконных блоков, приобретение инвентаря для МБУ ДО "ДЮСШ "Лидер" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Заменены 7 оконных блоков. Приобретено: -шлем боксерский (2 шт); -перчатки боксерские (2 шт); -мешок боксерский.
14 | Блиновский Д.А. | Текущий ремонт помещений, ремонт теневого навеса в МБДОУ детский сад № 6 | Управление образования администрации г. Твери | 108 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
15 | Устинова О.К. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 48 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 27/03 от 14.05.2018 с ООО "Новые Окна" на замену 9 оконных блоков.
15 | Устинова О.К. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 63 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
15 | Устинова О.К. | Ремонт крыльца, приобретение мебели в МБДОУ детский сад № 135 | Управление образования администрации г. Твери | 165 | 165 | 64.2 | Заключен муниципальный контракт № 11 от 21.05.2018 с ИП Анисов С.А. на ремонт крыльца главного входа (разборка плитки, устройство бетонных ступеней, монтаж тротуарной плитки, покраска перил). Работы выполнены. Заключен муниципальный контракт № 19-13-К от 28.04.2018 с ООО "Торговая Компания "Точка" на приобретение мебели (детские стулья - 106 шт.)
15 | Устинова О.К. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 38 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Заменены 2 оконных блока (ясли - 1 окно, старшая группа - 1 окно).
15 | Устинова О.К. | Ремонт помещений медицинского кабинета, ремонт системы отопления в МБДОУ детский сад № 8 | Управление образования администрации г. Твери | 337 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
15 | Устинова О.К. | Установка электронного замка в воротах по адресу: Тверской пр., д. 13 | Администрация Центрального района в городе Твери | 48 | 0 | 0 | Уточнение требований к техническим характеристикам электронного замка с собственниками помещений МКД.
16 | Арсеньев А.Б. | Приобретение и замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 129 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Заменены 7 оконных блоков (музыкальный зал - 5 окон, старшая группа - 2 окна).
16 | Арсеньев А.Б. | Приобретение и замена оконных блоков в МБОУ СОШ № 42 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 190 | 190 | Заменены 6 оконных блоков (каб. № 6 - 3 окна, каб. №7 - 3 окна).
16 | Арсеньев А.Б. | Приобретение компьютерного оборудования, мультимедийного проектора с экраном, приобретение мебели, приобретение и установка металлической двери для МБУ "ПМЦ" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 200 | 44.3 | 44.3 | Приобретена и установлена металлическая дверь.
16 | Арсеньев А.Б. | Устройство спортивной площадки по адресу: пр. Чайковского, д. 90 | Администрация Центрального района в городе Твери | 150 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
16 | Арсеньев А.Б. | Приобретение и замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 33 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 19 от 04.06.2018 с ООО "Новые окна" на приобретение и замену 7 оконных блоков: - по адресу ул. Ипподромная, 3 (медицинский кабинет - 2 окна, прачечная - 1 окно, пищеблок - 1 окно, лестничный пролет - 2 окна); - по адресу ул. Фадеева, 13 (младшая группа №2 - 1 окно).
16 | Арсеньев А.Б. | Приобретение кухонного оборудования, приобретение и замена линолеума в МБДОУ детский сад № 91 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
по списку | Балаян О.Р. | Ремонт и приобретение оборудования (комплектующих) для АНО ФКиС ДС "Юность" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 75 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
по списку | Балаян О.Р. | Благоустройство территории, в том числе обустройство пешеходной дорожки на территории, от дома № 45 по ул. Котовского до дома № 40/2 по ул. Маяковского | Администрация Заволжского района в городе Твери | 875 | 0 | 0 | Проведение торгов запланировано на август 2018 года.
по списку | Родионов В.Н. | Замена оконных блоков в МБОУ "СШ № 9" | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 0 | 0 | Контракт находится в стадии оформления.
по списку | Родионов В.Н. | Ремонт и оснащение кабинетов предмета "Технологий" в МОУ СОШ № 1 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
по списку | Родионов В.Н. | Ремонт туалетов для персонала, замена сантехники в МБДОУ детский сад № 10 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 0 | 0 | Муниципальный контракт находится в стадии оформления.
по списку | Родионов В.Н. | Поставка контейнерной площадки без монтажа и устройство бетонного основания по адресу: Беляковский пер., д. 26 | Администрация Центрального района в городе Твери | 190 | 190 | 0 | Заключен муниципальный контракт №Ф.2018.264624 от 20.06.2018 с ИП Романова Е.И. на поставку закрытой контейнерной площадки.
по списку | Родионов В.Н. | Поставка контейнерной площадки без монтажа и устройство бетонного основания по адресу: 1-й пер. Красной Слободы, д. 7/1 | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 190 | 157.7 | 157.7 | Осуществлена поставка закрытой контейнерной площадки.
по списку | Родионов В.Н. | Поставка контейнерной площадки без монтажа и устройство бетонного основания по адресу: ул. Спартака, д. 46 | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 120 | 99.6 | 99.6 | Осуществлена поставка закрытой контейнерной площадки.
по списку | Родионов В.Н. | Обустройство детской площадки по адресу: пер. Трудолюбия, д. 37 | Администрация Центрального района в городе Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
по списку | Родионов В.Н. | Установка теннисного стола во дворе по адресу: ул. Виноградова, д. 10 | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 50 | 50 | 0 | Заключен муниципальный контракт №Ф.2018.261479 от 15.06.2018 с ООО СЭЦ "Штурм" на установку теннисного стола.
по списку | Гончарова Е.И. | Закупка оргтехники для МОУ многопрофильная гимназия № 12 г. Твери | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Приобретен компьютер и многофунцианальное устройство.
по списку | Гончарова Е.И. | Установка шлагбаума на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Жигарева, д. 33 | Администрация Центрального района в городе Твери | 60 | 0 | 0 | Процедура аукциона не состоялась (не было подано ни одной заявки). Планируется повторное проведение электронного аукциона.
по списку | Гончарова Е.И. | Обустройство площадки для временного хранения автомобильных транспортных средств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: пл. Славы, д. 2 | Администрация Центрального района в городе Твери | 100 | 0 | 0 | Процедура аукциона не состоялась (не было подано ни одной заявки). Планируется повторное проведение электронного аукциона.
по списку | Гончарова Е.И. | Установка элементов детского игрового оборудования на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Тверь, пл. Славы, д. 2 | Администрация Центрального района в городе Твери | 50 | 0 | 0 | Уточнение требований к техническим характеристикам элементов детского игрового оборудования с собственниками МКД.
по списку | Гончарова Е.И. | Монтажные работы по установке камер видеонаблюдения по адресу: Октябрьский пр., д. 97 | Администрация Московского района в городе Твери | 240 | 167 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 05 от 21.06.2018 с ООО "АЙТИ Групп" на монтажные работы по установке камер видионаблюдения.
по списку | Гончарова Е.И. | Устройство контейнерной площадки для складирования твердых бытовых отходов на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Можайского, д. 78 | Администрация Московского района в городе Твери | 170 | 166 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 04 от 28.05.2018 с УФСИН России по Тверской области на устройство контейнерной площадки для складирования твердых бытовых отходов на придомовой территории.
по списку | Гончарова Е.И. | Изготовление проектно-сметной документации для благоустройства придомовой территории по адресам: Октябрьский проспект, д. 51, 53, 55 | Администрация Московского района в городе Твери | 300 | 0 | 0 | Муниципальный контракт находится в стадии оформления.
по списку | Гончарова Е.И. | Устройство ограждающих конструкций вдоль тротуарной зоны по адресам: Октябрьский проспект, д. 51, 55 | Администрация Московского района в городе Твери | 30 | 29.1 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 04 от 28.05.2018 с УФСИН России по Тверской области на устройство ограждающих конструкций вдоль тротуарной зоны.
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 97 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 66.2 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 9/18 от 06.06.2018 с ООО "Умелец" на ремонт санузла по адресу: ул. Громова, 52. Заключен муниципальный контракт № 10/18 от 09.06.2018 с ООО "Умелец" на ремонт кровли здания по адресу: пр-т 50 лет Октября, 32.
по списку | Игнатьков Д.А. | Приобретение серверного оборудования и кондиционера для МОУ СОШ № 14 | Управление образования администрации г. Твери | 250 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 30 (дошкольное отделение - детский сад № 89) | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 626 от 30.05.2018 с ООО "Окна Просто" на замену 6 оконных блоков в старшей группе №1.
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 42 | Управление образования администрации г. Твери | 250 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
по списку | Игнатьков Д.А. | Закупка мебели в МОУ СОЩ № 50 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
по списку | Игнатьков Д.А. | Обустройство спортивной площадки во дворе жилых домов по адресам: ул. Можайского, д. 81, 85, 87 | Администрация Московского района в городе Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется внесение изменений в наименование мероприятия.
по списку | Козлова С.Ю. | Благоустройство территории, в том числе обустройство пешеходной дорожки на территории, от дома № 45 по ул. Котовского до дома № 40/2 по ул. Маяковского | Администрация Заволжского района в городе Твери | 875 | 0 | 0 | Проведение торгов запланировано на август 2018 года.
по списку | Козлова С.Ю. | Ремонт и приобретение оборудования (комплектующих) для АНО ФКиС ДС "Юность" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 75 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
по списку | Фролов Ю.В. | Приобретение звукового оборудования для МБУ ДК "Химволокно" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 1000 | 999.9 | 999.9 | Приобретено звуковое оборудование для МБУ ДК "Химволокно".
по списку | Шишков С.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 35 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
по списку | Шишков С.В. | Приобретение и установка оборудования для онлайн-трансляций в зал МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 350 | 0 | 0 | Муниципальный контракт находится в стадии оформления.
по списку | Шишков С.В. | Приобретения оборудования и мебели для организации студии развития для детей дошкольного возраста "Дошкольная академия" в МБУ "Дом культуры пос. Элеватор | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 200 | 0 | 0 | Ведется подбор поставщика, подготовка документации. Приобретение во 3 квартале.
по списку | Шишков С.В. | Приобретение фасадных вывесок для ЦГБ им. А.И. Герцена и библиотек филиалов МБУК "МБС г. Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 200 | 121.4 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 13 от 15.06.2018 с ИП Колесников И.А. на приобретение фасадных вывесок в количестве 27 шт.
по списку | Шишков С.В. | Комплектование библиотечного фонда библиотеки семейного чтения пос. Элеватор МБУК "МБС г. Твери" (филиал № 13) | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 48.4 | 48.4 | Работы по комплектованию библиотечного фонда библиотеки выполнены.
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в МБДОУ "Детский сад №127" | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад №145 | Управление образования администрации г. Твери | 300 | 300 | 0 | Заключен муниципальный контракт №1805/145 от 18.05.2018 с ИП Горюнов Е.С. на ремонт коридора первого этажа.
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад №164 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 24 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в МОУ "Гимназия № 6" | Управление образования администрации г. Твери | 300 | 300 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 26 от 23.04.2018 с ООО "Оренан" на ремонт кабинета №10.
по списку | Жуков А.А. | Замена оконных блоков в здании МБОУ СШ № 30 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Заменено 9 оконных блоков (кабинет №20 – два окна, кабинет №19 – одно окно, кабинет №18 – три окна, кабинет №2 – три окна).
по списку | Жуков А.А. | Приобретение фасадных вывесок для ЦГБ им. А.И. Герцена МБУК "МБС г. Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 80 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 22 от 20.06.2018 с ООО "Металлография" на приобретение фасадной вывески.
по списку | Жуков А.А. | Приобретение техники для библиотек филиалов МБУК "МБС г. Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 120 | 111 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 12 от 15.06.2018 с ООО "Инфоград" на приобретение техники (персональный компьютер - 2 шт., лазерный принтер - 2 шт., ламинатор - 3 шт., сканер штрих-кода - 3 шт.).
по списку | Жуков А.А. | Ремонт и установка сантехнического оборудования (в том числе приобретение и установка водонагревателей и замена смесителей), ремонт системы автоматической пожарной сигнализации, ремонт системы освещения, ремонт вентиляции, ремонт ограждения, косметический ремонт помещений в МБОУ "ООШ № 28" | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 64.76 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 1 от 19.04.2018 с ИП Виноградов Д.А. на работы по ремонту уличного освещения (прокладка гофротруб, монтаж кабеля, проводов, разводка по устройствам и подключение к светильникам). Работы выполнены.
по списку | Жуков А.А. | Приобретение оборудования и инвентаря для спортивного зала, спортивной площадки и пищеблока в МБОУ "ООШ № 28" | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п .4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
по списку | Жуков А.А. | Приобретение кроватей для МБДОУ детский сад № 135 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 77.4 | 77.4 | Приобретены 9 детских трехъярусных кроватей.
по списку | Жуков А.А. | Приобретение шкафчиков для хранения детской верхней одежды для МБДОУ детский сад № 136 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 1 от 18.04.2018 с ООО "Свармебель" на приобретение шкафчиков для хранения детской верхней одежды (шкаф детский 5-ти секционный - 10 шт., шкаф детский 3-х секционный - 1 шт., шкаф детский 2-х секционный - 1 шт.).
по списку | Цуканов О.В. | Проведение ремонтных работ (в том числе разработка ПСД) в МБУ ДК "Синтетик" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 399 | 35 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 11/05-18 от 24.05.2018 с ООО "Гражданпроект-плюс" на подготовку проектно-сметной документации.
по списку | Цуканов О.В. | Проведение ремонтных работ (в том числе разработка ПСД) в МБДОУ детский сад № 35 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
по списку | Цуканов О.В. | Проведение ремонтных работ (в том числе разработка ПСД) кабинета ритмики в МОУ "Тверская гимназия № 8" | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
по списку | Цуканов О.В. | Реализация мероприятий, связанных с деятельностью хора войны и труда в МБУ ДК "Химволокно" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 200 | 200 | 200 | Оказаны трнспортные услуги для реализации мероприятий, связанных с деятельностью хора войны и труда в МБУ ДК "Химволокно" ИП Васильев Д.А. (МК № 30 от 26.02.2018; МК № 35 от 22.03.2018; МК № 36 от 21.03.2018).
по списку | Цуканов О.В. | Текущий ремонт памятника Ленину на проспекте Ленина в Пролетарском районе города Твери | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 101 | 0 | 0 | Планируется увеличение объема финансирования.
по списку | Булатов Л.Н. | Ремонт кровли и текущий ремонт системы отопления в здании МБОУ СШ № 53 | Управление образования администрации г. Твери | 650 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
по списку | Булатов Л.Н. | Приобретение оборудования для кабинета робототехники МБОУ СОШ № 17 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
по списку | Булатов Л.Н. | Текущей ремонт здания и приобретение оборудования для кабинета технологии в МБОУ СШ № 19 | Управление образования администрации г. Твери | 65 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
по списку | Булатов Л.Н. | Замена оконных блоков в здании МОУ СОШ № 38 (дошкольное отделение) | Управление образования администрации г. Твери | 60 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
по списку | Булатов Л.Н. | Замена оконных блоков и дверей в здании, находящемся по адресу: ул.Ротмистрова, д. 13 | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери | 75 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
|  | Нераспределенный остаток |  | 638 | 0 | 0
|  | Всего |  | 33000 | 8936.95 | 3634