Приложение

к постановлению администрации города Твери

от «15» сентября 2015 № 1508

План мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности объектов и услуг для   инвалидов («дорожная карта») на территории муниципального образования «город Тверь».

# Раздел I. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

«Дорожная карта» является документом планирования взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, установленных статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Разработка «дорожной карты» предусмотрена пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

«Дорожная карта» разработана в соответствии с вопросами местного значения и полномочиями органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, определенными Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) на территории города Твери. Обеспечение устойчивого развития системы формирования безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и МГН в городе Твери, создание для инвалидов и МГН равных возможностей доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры и информации и услугам, предоставляемым на этих объектах.

Для достижения поставленных целей необходимо провести комплекс мероприятий, направленных  на:

- совершенствование нормативно-правовой базы в части обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов;

- поэтапное повышение доступности объектов и услуг для инвалидов;

- достижение к 2020 году 100% доступности приоритетных объектов и услуг в социальной сфере;

- удовлетворение потребностей инвалидов и маломобильных групп населения в услугах, отвечающих современным требованиям доступности.

# Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

И ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ ДОСТИЖЕНИЮ В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ

В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой.

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

Создание и обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности предусматривает:

- беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры;

- беспрепятственное пользование транспортом и транспортными коммуникациями;

- беспрепятственный доступ к средствам связи и информации;

- беспрепятственное получение инвалидами социальных услуг;

- формирование «безбарьерной» психологической среды в обществе.

В городе Твери по состоянию на 01.01.2015 проживает 33614 человек с группой инвалидности, из  них инвалидов            1 группы (3 степень ограничения) - 3302 человека, инвалидов 2 группы (2 степень ограничения) - 17826 человек, инвалидов    3 группы (1 степень ограничения) - 12023 человека. Среди болезней, послуживших причиной инвалидности среди взрослого населения, наибольший удельный вес занимают болезни системы кровообращения, на втором месте в структуре первичной инвалидности стоят злокачественные новообразования, на третьем болезни костно-мышечной системы, далее идут болезни нервной системы и органов чувств, травмы всех локализаций, болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушений обмена веществ.

Детей-инвалидов – 1368 человек. В структуре детской инвалидности, по-прежнему, на первом месте остаются врожденные аномалии развития, удельный вес которых составляет 26,6%. На втором месте - болезни нервной системы (23,1%), в том числе детский церебральный паралич (50,8%). На третьем месте - психические расстройства и расстройства поведения.

На территории Тверской области, в том числе и города Твери, реализуется комплекс мероприятий по социальной поддержке инвалидов, направленный на создание для инвалидов равных с другими категориями населения возможностей в социально-бытовой, общественно-политической, культурной и иных сферах. Продолжается реализация мер по улучшению пенсионного обеспечения инвалидов. Действуют программы по социальной поддержке инвалидов. Обеспечиваются социальные гарантии в части реализации льгот, установленных действующим законодательством. Сложившиеся система в целом обеспечивает потребности в реабилитации инвалидов. Однако проблема реабилитации инвалидов и интеграции их в социальную сферу остается актуальной. До настоящего времени не созданы в полной мере условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, общественным и производственным зданиям. Отмечается низкий уровень обеспечения инвалидов вспомогательными устройствами и приспособлениями для быта, труда, обучения и других сфер жизнедеятельности. Показатели инвалидности требуют дальнейшего совершенствования системы реабилитации инвалидов, создания единого реабилитационного пространства и оптимальной для них среды жизнедеятельности в целях улучшения качества жизни инвалидов. Решение этих проблем должно быть комплексным, базироваться на межведомственном взаимодействии муниципальных структур (архитектура и строительство, образование, социальная политика, культура, спорт и т.д.), учитывать предложения общественных организаций инвалидов.

В перечень специальных приспособлений и оборудования для оснащения объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур включаются:

- визуальная и звуковая информация (вывески, таблички, радиосвязь);

- специальные указатели около строящихся и ремонтируемых объектов;

- звуковая сигнализация светофоров;

- санитарно-гигиенические помещения;

- пандусы и поручни при входах в здания, у лестниц привокзальных площадей, платформ, остановок маршрутных транспортных средств и мест посадки и высадки пассажиров;

- пологие спуски у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистралей и остановок городского транспорта общего пользования;

- специальные указатели переходов улиц и маршрутов движения инвалидов по территории вокзалов, городских парков и других рекреационных зон;

- пандусы или подъемные устройства у лестниц на лифтовых площадках, а также при входах в наземные и подземные переходы улиц, дорог и магистралей;

- специальные поручни, ручки или другие приспособления для удобства нахождения инвалидов в общественном транспорте на отведенных для них местах;

- специальные указатели мест для бесплатной парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на автостоянках и в местах парковки транспортных средств.

Создание «безбарьерной» среды, которая предусматривает обеспечение доступа людей с ограниченными возможностями к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, является одной из наиболее важных задач муниципалитета. С целью создания условий инвалидам, в том числе и детям – инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры с 2011 года по 2013 год на территории города Твери реализовывалась программа «Тверь - город равных возможностей на 2011 - 2015 годы», утвержденная постановлением администрации города Твери от 03.12.2010 № 2605 (постановление утратило силу с 01.01.2014). С 2014 года мероприятия данной направленности были предусмотрены в подпрограмме 2 «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями» муниципальной программы города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2014 – 2019 годы, утвержденной постановлением администрации города Твери от 31.10.2013 № 1335 (постановление утратило силу с 01.01.2015), с 2015 года мероприятия вошли в подпрограмму 2 муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 – 2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Твери от 30.10.2014       № 1390.

Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на обеспечение доступа людей с ограниченными возможностями к объектам социальной, транспортной и инженерной  инфраструктуры:

- обустройство пандусами и специальным оборудованием приоритетных объектов – учреждений культуры, спорта, образования и. т.д.;

- приобретение низкопольного транспорта, оборудование общественного транспорта речевыми информаторами и установка светящихся табло с бегущей строкой.

- обустройство остановок общественного транспорта;

- установка соответствующих знаков в местах стоянок автотранспорта для инвалидов.

Транспортная инфраструктура:

В 2014 году в целях адаптации объектов транспортной инфраструктуры и предоставления транспортных услуг населению в городе Твери за счёт софинансирования из федерального, областного бюджетов и бюджета города Твери приобретено 2 единицы троллейбусов со специальными приспособлениями для людей с ограниченными возможностями (в 2012 году приобретено 24 единицы транспорта со специальными приспособлениями для людей с ограниченными возможностями: 18 автобусов инвалидных для городских маршрутов, 6 троллейбусов низкопольных, оборудованных для городских маршрутов). За счет собственных средств Тверского муниципального унитарного пассажирского автотранспортного предприятия № 1 (МУП «ПАТП - 1) приобретено 10 низкопольных автобусов, оборудованных для перевозки маломобильных групп граждан на городских маршрутах. Муниципальными предприятиями, осуществляющими перевозки пассажиров, в салонах всех транспортных средств размещены списки муниципального общественного транспорта приспособленного для комфортной и безопасной перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения. Общественный транспорт оборудован речевыми информаторами маршрутов в количестве 210 единиц. В 2015 году приобретено 5 трамвайных вагонов с низким уровнем пола и планируется еще приобрести 3 трамвайных вагона,                              2 троллейбуса и 3 автобуса с низким уровнем пола.

Осуществлено приспособление остановок общественного транспорта к обслуживанию инвалидов и маломобильных групп населения (с установкой павильонов), оборудование основных пешеходных переходов, перекрестков и остановочных пунктов тактильными плитами и указателями: переоборудована 51 остановка, оборудовано тактильными плитами               114 сходов, на пешеходных переходах установлены знаки «слепые пешеходы», установлены светофоры со звуковым сигналом.

Сфера «Образование»:

Во исполнение требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в школах города должны быть созданы необходимые условия для получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), для коррекции нарушений развития, социальной адаптации и  интеграции их в общество. Задача обеспечения равного доступа детей с ОВЗ к современным образовательным ресурсам решается путем участия образовательных учреждений в государственной программе Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 297, в государственной программе Тверской области «Развитие образования Тверской области» на 2015 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 14.10.2014 № 515-пп, и городских целевых программах данной направленности. Финансовые средства, выделенные в рамках данных программ, были направлены на создание условий безбарьерного доступа школьников с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в образовательные учреждения, приобретение специализированного оборудования для обучения и организации коррекционной работы со школьниками с нарушением органов зрения и слуха, подготовку педагогических кадров для работы с данной категорией учащихся.

В рамках реализации данных программ из 54 муниципальных общеобразовательных учреждений в 13 учреждениях установлены пандусы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (муниципальные общеобразовательные учреждения средние общеобразовательные школы № 1, 2, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 27, 39, 46, муниципальное общеобразовательное учреждение «Тверской лицей», муниципальное общеобразовательное учреждение многопрофильная гимназия № 12), в 7 учреждениях - приобретено специализированное оборудование для  обучения и организации коррекционной работы со школьниками с нарушением органов зрения, слуха, речи (муниципальные общеобразовательные учреждения средние общеобразовательные школы (далее МОУ СОШ) № 1, 14, 16, 18, 27, 46, муниципальное общеобразовательное учреждение «Тверской лицей»).

Обучение детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательное учреждение, осуществляется на дому или с использованием дистанционных образовательных технологий. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы города Твери «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1389, в общеобразовательных учреждениях города реализуется дистанционное обучение. На базе муниципального общеобразовательного учреждения многопрофильная гимназия № 12 функционирует муниципальный Центр дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, который координирует работу 18 образовательных учреждений города, реализующих дистанционную форму обучения (МОУ СОШ № 1, 5, 15, 21, 24, 25, 27, 29, 31, 37, 38, 39, 40, 46, 48, 49, 50, 14). Дистанционно обучаются – 35 детей-инвалидов. Для организации дистанционного обучения используется специализированная компьютерная техника, предоставляются учебники и учебные пособия. Педагоги, непосредственно осуществляющие дистанционное обучение детей-инвалидов, прошли курсы повышения квалификации, участвуют в постоянно-действующем семинаре по данному направлению работы.

Инклюзивное образование на сегодняшний день реализуется:

в общеобразовательных учреждениях:

- МОУ СОШ № 14 (обучается 14 детей-инвалидов, из них 1 ребенок с нарушением слуха, 13 детей – инвалиды по общему заболеванию);

- МОУ СОШ № 16 (обучается 11 детей-инвалидов, из них 6 детей с нарушением слуха, 5 детей – инвалиды по общему заболеванию);

- МОУ СОШ № 18 (обучается 10 детей-инвалидов, из них 1 ребенок с нарушением слуха, 9 детей - инвалиды по общему заболеванию);

- МОУ СОШ № 36 (обучается 6 детей-инвалидов по общему заболеванию);

- МОУ СОШ № 42 (обучается 7 детей-инвалидов по общему заболеванию);

- муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 6 (обучается 1 ребенок-инвалид по общему заболеванию);

- муниципальное общеобразовательное учреждение многопрофильная гимназия № 12 (обучается 10 детей-инвалидов по общему заболеванию).

Для организации обучения 8 детей-инвалидов с нарушением слуха (в МОУ СОШ № 14 – 1 человек, МОУ СОШ № 16 - 6 человек, МОУ СОШ № 18 – 1 человек) в рамках государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы приобретено необходимое специализированное оборудование: лингводиагностический комплекс, тренажер для развития речевого слуха, компьютерное оборудование, специальная электроакустическая аппаратура индивидуального пользования, экран настенный с электроприводом.

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях при работе с детьми-инвалидами осуществляется индивидуальный подход, в зависимости от вида заболевания контролируется перечень принимаемых продуктов, используется щадящий режим, организуется осмотр детей медицинским персоналом. Все дети-инвалиды посещают муниципальные дошкольные образовательные учреждения на бесплатной основе.

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях детские сады (далее - МДОУ):

- МДОУ № 8, 19, 33, 63, 135 (воспитываются по 1 ребенку – инвалиду по общему заболеванию);

- МДОУ № 7, 157 (воспитывается по 2 ребенка-инвалида по общему заболеванию);

- МДОУ № 91 (воспитывается 5 детей-инвалидов по общему заболеванию);

- МДОУ № 129, 134 (воспитывается по 3 ребенка-инвалида по общему заболеванию).

В муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» установлен пандус с перилами, а в муниципальном образовательном учреждении детском оздоровительно-образовательном лагере «Романтик» частично проведены ремонтные работы по обустройству корпуса № 5 для организации отдыха детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

В результате реализации мероприятий «дорожной карты» при наличии финансирования до 2020 года частично адаптированные условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, их отдыха и оздоровления должны быть созданы в 18,9% муниципальных образовательных организациях.

В сфере учреждений культуры и спорта:

На территории города Твери находится 23 муниципальных учреждения и организации культуры, физической культуры, дополнительного образования детей и молодежной политики.

В 2014-2015 годах 6 муниципальных учреждений принимали участие в реализации подпрограммы 2 «Формирование безбарьерной среды» муниципальной программы города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2014- 2019 годы, утвержденной постановлением администрации города Твери от 31.10.2013 № 1335 (постановление утратило силу с 01.01. 2015) и подпрограммы 2 «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015- 2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1390.

В 2014 году 2 учреждения (муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Синтетик» (МБУ «Синтетик») и муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальная библиотечная система города Твери» (МБУК МБС города Твери) участвовали в государственной программе Тверской области «Доступная среда» на 2014-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 03.12.2013 № 608-пп (далее программа «Доступная среда»).

В 2015 году участие в программе «Доступная среда» принимают участие МБУК МБС города Твери и автономная некоммерческая организация физической культуры и спорта «Дом спорта «Юность» (АНО ФКиС «ДС «Юность»). В 2012 году автономная некоммерческая организация физической культуры и спорта «Радуга» (АНО ФКиС «Радуга») и АНО ФКиС «ДС «Юность» адаптированы для посетителей из числа людей с ограниченными возможностями здоровья. Оборудованы стоянки для автотранспорта, пандусы, проведено расширение дверных проёмов, оборудованы санитарно-гигиенические помещения. Установлены кнопки вызова помощи, автоматические звуковые информаторы, экраны, на которых транслируется информация о представляемых услугах, в формате доступном для инвалидов. Прошли специальное обучение инструкторы, которые работают с инвалидами. В бассейне АНО ФКиС «ДС «Юность» спуски в воду оборудованы удобными поручнями, погружение в бассейн происходит при помощи специального лифта. В бассейне АНО ФКиС «Радуга» места спусков в воду расширены, пол оборудован подогревом, установлены подогреваемые поручни для более комфортного спуска на воду.

Стационарными пандусами оборудованы следующие учреждения культуры и дополнительного образования: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тверской городской музейно-выставочный центр» (МБУК ТГМВЦ) (улица Советская, 54), муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени Василия Васильевича Андреева» (МБУ ДО «Детская школа искусств им. В.В. Андреева») (улица Ерофеева, 11), библиотека-филиал № 19 МБУК «МБС города Твери» (улица Софьи Перовской, 12).

Приобретено:

- 18 переносных пандусов для библиотек-филиалов МБУК «МБС города Твери»,

- 1 переносной пандус в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер» (улица Достоевского, 10 а).

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации.

Для людей с ограниченными возможностями в библиотеках предоставляются услуги с использованием информационных технологий:

- предоставление свободного доступа (в т.ч. с сайта МБУК «МБС города Твери») к электронному каталогу и библиотечному фонду, позволяющего производить дистанционный поиск, заказ и доставку необходимой информации (в т.ч. электронная доставка документов) из фондов МБУК «МБС города Твери», корпоративной библиотечной системы «Тверь и партнеры», Тверской региональной электронной библиотеки;

- запись в библиотеку онлайн;

- оказание услуг по предоставлению правовой информации (по предварительному заказу);

- виртуальная справочная служба;

- получение на дом электронных изданий и аудиокниг из фондов МБУК «МБС города Твери»;

- обучение компьютерной грамотности в МБУК «МБС города Твери» Центральной городской библиотеке имени Александра Ивановича Герцена (ЦГБ им. А.И. Герцена);

- организовано индивидуальное обслуживание на дому, доставка книг по предварительным заказам.

В 2014 году МБУК «МБС города Твери» ЦГБ им. А.И. Герцена работала по проекту «Библиотека для всех» при совместном участии педагогов и психологов Государственного учреждения специальной коррекционной общеобразовательной школы I-II видов. Целью проекта является содействие социокультурной, творческой, психологической реабилитации детей с нарушением слуха.

В 2015 году для детей с нарушением слуха в библиотеке реализуется программа «Читаем вместе». Социальным партнером в работе является Тверское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского общества глухих».

Преимуществом проекта является наличие у двух сотрудников МБУК «МБС города Твери» ЦГБ им. А.И. Герцена специального образования «сурдопереводчик».

В 2014 году проведено 29 мероприятий, которые посетило 620 слабослышащих, в 1-м полугодии 2015 года –                17 мероприятий с участием 50 слабослышащих детей.

Организованы и проведены курсы по обучению компьютерной грамотности и работе в Интернет – 2 человека.

Муниципальные библиотеки приняли участие в 6 мероприятиях совместно с Тверским региональным отделением общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского общества глухих», организован и проведен круглый стол «Посмотри на мир моими глазами», на котором обсуждались проблемы социализации людей с нарушениями слуха в обществе.

С 2011 года организована совместная работа МБУК «МБС города Твери» ЦГБ им. А.И. Герцена и общества инвалидов Центрального района. За 2014 год проведено 5 мероприятий.

Обеспечение получения детьми-инвалидами дополнительного образования.

С 2011 года в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Художественная школа имени Валентина Александровича Серова» (МБУ ДО «Художественная школа им. В.А. Серова») проводятся занятия с детьми с ограниченными возможностями по дистанционному обучению изобразительному искусству. Дети с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, с заболеванием ДЦП занимаются рисованием, историей искусства, компьютерной графикой. Возраст обучающихся – от 7 до 16 лет. В школе практикуется сочетание дистанционной формы обучения с посещением детей на дому преподавателем. В 2014 году обучалось 19 человек, по состоянию на 01.07.2015 обучается 21 ребенок-инвалид. В проекте участвуют 9 преподавателей, которые прошли обучение по дистанционной работе с детьми-инвалидами.

На базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 имени Модеста Петровича Мусоргского» (МБУ ДО «Детская школа искусств № 1 им. М.П. Мусоргского») проводятся занятия для детей с заболеванием «синдром Дауна», для слабовидящих детей и детей с ослабленным слухом. В школе занимаются            9 детей-инвалидов, 5 из них с заболеванием «синдром Дауна». Занятия индивидуальные, обязательно учитывается состояние здоровья обучающегося, возраст. Школа ежемесячно организует выездные концерты для слепых и слабовидящих детей.

В МБУ ДО «Детская школа искусств им. В.В. Андреева» реализуется обучение детей с ограниченными возможностями по программе «Развитие личности ребенка с проблемами здоровья в классе духовых инструментов», обучение игре на фортепиано, вокалу. В настоящее время в школе обучается 6 человек с проблемами опорно-двигательного аппарата, с задержкой развития.

МБУК ТГМВЦ систематически работает с коррекционной школой для слепых и слабовидящих детей. В выставочных залах для этих детей организуются экскурсии, встречи с художниками, мастер-классы, конкурсы и выставки рисунков детей-инвалидов. Для детей с ограниченными возможностями выставочный зал реализует программу «Здравствуй, музей!».

В рамках муниципальной программы города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2014 – 2019 годы в 2014 году в номинации «Преодоление» награждены 4 спортсмена с ограниченными возможностями здоровья и            1 слепой учащийся МБУ ДО «Детская школа искусств № 1 им. М.П. Мусоргского».

На базе двух учреждений спортивной направленности работают группы по адаптивному тхэквондо, шашкам, лыжным гонкам и плаванию.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Тверь»:

- 1 адаптивная группа по лыжным гонкам в количестве 15 человек;

- в 2015 году открыты 2 группы адаптивного плавания в количестве 19 человек на базе плавательного бассейна Дома спорта «Юность».

В рамках муниципальной программы города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015- 2020 годы в 2015 году приобретен спортивный инвентарь для отделения адаптивного плавания.

В МБУ ДО «ДЮСШ «Лидер» занимаются:

- 1 группа по адаптивному тхэквондо в количестве 11 человек;

- 1 группа по шашкам (слепые и слабовидящие дети) в количестве 8 человек.

В рамках муниципальной программы города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2014 – 2019 годы в 2014 году приобретен спортивный инвентарь для отделения тхэквондо.

В 2015 году совместно с фондом «Безграничные возможности» будет установлен комплекс турников пара-воркаут для занятий маломобильных групп населения. Предпочтительным местом установки определена территория Городского пляжа. Спортивный комплекс с искусственным травмобезопасным покрытием будет состоять из разновысоких брусьев и турников. Физическая культура и спорт помогают психическому и физическому совершенствованию маломобильной категории населения, способствуя их социальной интеграции и физической реабилитации. Занятия на турниках очень популярны среди инвалидов для поддержания или приобретения хорошей физической формы, необходимого уровня физической подготовленности.

Доступность для инвалидов административных зданий:

Администрация города Твери – имеется кнопка вызова, кресло - подъемник для обеспечения доступа инвалида – колясочника;

Администрация Центрального района в городе Твери – один из входов здания Тверской городской Думы и администрации Центрального района оборудован пандусом и имеется кнопка вызова охраны здания, которая обеспечивает доступ инвалидов колясочников на первый этаж здания.

Администрация Московского района в городе Твери: вход в здание доступен для инвалидов, имеется пандус внутри при подъеме на 1 этаж.

Администрация Заволжского района в городе Твери: вход в здание оборудован пандусом, имеется кнопка вызова.

Администрация Пролетарского района в городе Твери: вход в здание оборудован пандусом, имеется кнопка вызова.

Жилищно – коммунальная сфера.

Начиная с 2011 года в домах проживания инвалидов – колясочников установлено 36 пандусов (при входе в подъезд наружные пандусы и внутри подъезда – откидные пандусы). Работа по обустройству пандусов в жилых домах продолжается.

Торговая сеть.

На территории города Твери действует развитая сеть супер- и гипермаркетов, осуществляющая торговлю продовольственными и промышленными товарами. Более 50% гипермаркетов, доступны для МГН и частично доступны для всех категорий инвалидов.

Проведена паспортизация приоритетных объектов в социальной сфере.

С 2015 по 2020 год планируется провести конкретные мероприятия в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повысить качество социальной реабилитации, обеспечить развитие информационного пространства и коммуникаций и социокультурной реабилитации инвалидов.

Раздел III.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ».

Реализация мероприятий «дорожной карты» позволит увеличить возможность:

- обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и МГН города Твери к объектам социальной, транспортной и иных инфраструктур города и улучшить качество их жизни;

- создания условий, обеспечивающих инвалидам и МГН равные со всеми гражданами возможности в пользовании объектами социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, средствами информации и связи и интеграцию в общество;

- достижения значительного социального эффекта, связанного как с улучшением качества жизни инвалидов, так и с повышением общего уровня комфорта среды жизнеобитания для всех граждан, а также определенного экономического эффекта, обусловленного повышением независимости инвалидов.

Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Таблица 1

| Наименование контрольного показателя | Ед. изм. |  | 2015 год | 2016 год |  |  |  | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов | % |  | 40 | 44 |  |  |  | 48 | 52 |  | 56 |  | 60 |  |
| Доля объектов социокультурного назначения, обустроенных пандусами, в общем числе приоритетных муниципальных объектов социокультурного назначения | % |  | 25 | 27,9 |  |  |  | 29,4 | 32,4 |  | 35,3 |  | 38,2 |  |
| Удельный вес жилых домов, оборудованных приспособлениями для обеспечения их физической доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (пандусами), от общего числа жилых домов, в которых проживают инвалиды колясочники | % |  | 25 | 28 |  |  |  | 31 | 35 |  | 36 |  | 40 |  |
| Доля торговых объектов, доступных для инвалидов и МГН, от общего числа крупных торговых объектов | % |  | 22 | 24 |  |  |  | 26 | 28 |  | 30 |  | 32 |  |
| Удельный вес адаптированного для инвалидов и МГН городского общественного транспорта от общего количества транспортных средств МУП «ПАТП - 1», на котором осуществляются перевозки пассажиров городе Твери | % |  | 22,94 | 25,83 |  |  |  | 21,7 | 25,83 |  | 29,08 |  | 31,8 |  |
| В сфере образование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей-инвалидов (от 0-18 лет), проживающих в городе Твери. | % |  | 27,75 | 27,8 |  |  |  | 27,85 | 27,9 |  | 27,95 |  | 28,0 |  |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить инклюзивное образование детей-инвалидов, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций. | % |  | 12,0 | 13,5 |  |  |  | 14,8 | 16,2 |  | 17,5 |  | 18,9 |  |
| Доля детей- инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, систематически занимающихся физкультурой, спортом в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. | % |  | 77,0 | 77,0 |  |  |  | 78,0 | 78,0 |  | 78,5 |  | 79,0 |  |
| Доля детей-инвалидов, обучающихся инклюзивно в муниципальных общеобразовательных организациях, от общего количества учащихся детей-инвалидов | % |  | 7,1 | 7,2 |  |  |  | 7,3 | 7,4 |  | 7,5 |  | 7,6 |  |
| Доля детей-инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных классах муниципальных общеобразовательных организаций, в общей численности учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях детей-инвалидов | % |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  | 0,6 | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,7 |  |
| Доля детей-инвалидов, получающих образование на дому (в том числе дистанционно), в общей численности учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях детей-инвалидов | % |  | 7,9 | 8,0 |  |  |  | 8,0 | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  |
| Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с детьми-инвалидами, от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с детьми-инвалидами, от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций | % |  | 6,0 | 6,3 |  |  |  | 6,5 | 6,7 |  | 6,9 |  | 7,1 |  |
| В сфере культуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля инвалидов, получивших услуги в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования, в общем числе инвалидов, проживающих в городе Твери | % | 4,5 |  |  |  | 4,6 | 4,8 |  |  | 4,9 |  | 5,1 |  | 5,2 |
| Доля инвалидов – пользователей общедоступных (публичных) библиотек от общего числа пользователей муниципальных библиотек | % | 2,5 |  |  |  | 2,5 | 2,7 |  |  | 2,8 |  | 3,0 |  | 3,2 |
| Доля специалистов учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа специалистов, работающих в отрасли | % | 4 |  |  |  | 4,3 | 4,5 |  |  | 6 |  | 6,3 |  | 6,5 |
| Повышение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов | % | 55 |  |  |  | 55 | 57 |  |  | 60 |  | 65 |  | 70 |
| В сфере физической культуры и спорта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов | чел. | 2990 |  |  | 3100 |  | 3200 |  |  | 3300 |  | 3400 |  | 3500 |
| Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов | % | 7,9 |  |  | 8,2 |  | 8,4 |  |  | 8,6 |  | 8,8 |  | 9,0 |
| Повышение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов | % | 55 |  |  | 55 |  | 57 |  |  | 60 |  | 65 |  | 70 |

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение координации деятельности застройщиков по соблюдению требований законодательства, обеспечивающих доступность всех категорий граждан, при согласовании проектов на строительство и реконструкцию зданий и сооружений социально-значимых объектов инфраструктуры | Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» | Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери | 2015- 2020 годы | Обеспечение доступности зданий и сооружений для инвалидов и МГН |
| 1.2. | Обеспечение координации деятельности по соблюдению требований законодательства, обеспечивающих доступность всех категорий граждан, при проведении реконструкции, переоборудования, капитального, планового и планово-предупредительного ремонта зданий, сооружений | Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» | Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери Управление образования администрации города Твери Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 2015- 2020 годы | Обеспечение доступности зданий и сооружений для инвалидов и МГН |
| 1.3. | Обеспечение маршрутов городских пассажирских перевозок транспортными средствами с пониженным уровнем пола | Муниципальная программа города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденная постановлением администрации города Твери от 27.10.2014 № 1370 | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери | 2015- 2020 годы | Обеспечение доступности для инвалидов городского пассажирского транспорта |
| 1.4. | Обеспечение доступности светофорных объектов | Муниципальная программа города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденная постановлением администрации города Твери от 27.10.2014 № 1370 | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери | 2015- 2020 годы | Обеспечение доступности для инвалидов дорожного полотна |
| 1.5. | Обустройство тротуаров, подходов к пешеходным переходам, остановочных пунктов и других объектов устройствами, обеспечивающими доступность среды маломобильным группам населения | Муниципальная программа города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденная постановлением администрации города Твери от 27.10.2014 № 1370 | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери | 2015- 2020 годы | Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности на улично-дорожной сети города |
| 1.6. | Обеспечение координации деятельности по соблюдению требований законодательства, обеспечивающих доступность всех категорий граждан, при согласовании проектов и при проведении реорганизации пешеходных зон с обустройством сходов и съездов | Муниципальная программа города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденная постановлением администрации города Твери от 27.10.2014 № 1370 | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери | 2015- 2020 годы | Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности на улично-дорожной сети города |
| 1.7. | Обустройство пандусами и поручнями 32 домов, в которых проживают инвалиды–колясочники, с учетом технической возможности и текущего финансирования | Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1390 | Департамент жилищно –комунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери Администрации районов в городе Твери | 2015- 2020 годы | Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 1.8. | Организация проведения (содействие в участии) обучающих семинаров, информационных встреч, круглых столов для представителей организаций, расположенных на территории города Твери по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов | В соответствии с планом работы структурных подразделений администрации города Твери | Администрации районов в городе Твери Управление образования администрации города Твери Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери Департамент благоустройства и потребительского рынка администрации города Твери Управление социальной политики администрации города Твери Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери | 2015- 2020 годы | Увеличение количества представителей организаций, расположенных на территории города Твери, прошедших обучение по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 1.9. | Паспортизация объектов социальной инфраструктуры | Локальные акты структурных подразделений администрации города Твери | Администрации районов в городе Твери Управление образования администрации города Твери Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери Департамент благоустройства и потребительского рынка администрации города Твери Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери | 2015 – 2020 годы | Оценка состояния доступности объектов социальной инфраструктуры |
| 1.10. | Оборудование парковочных мест для автомобилей инвалидов | Муниципальная программа города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденная постановлением администрации города Твери от 27.10.2014 № 1370 | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери | 2015- 2020 годы | Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности на улично-дорожной сети города |
| 1.11. | Ежегодное обновление разметки мест для парковки специальных автотранспортных средств для инвалидов, установка соответствующих знаков | Муниципальная программа города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденная постановлением администрации города Твери от 27.10.2014 №1370 | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери | 2015- 2020 годы | Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности на улично-дорожной сети города |
| 1.12. | Проведение анализа и постоянный контроль за выполнением мероприятий «дорожной карты», внесение необходимых корректив в зависимости от социально-экономической ситуации | План мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов («дорожная карта») на территории муниципального образования «город Тверь» | Структурные подразделения администрации города Твери Подведомственные муниципальные учреждения и предприятия города Твери | 2015 – 2020 годы | Своевременная корректировка планов по обеспечению безбарьерной среды для инвалидов и МГН |
| В сфере образования |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Оборудование 4 приоритетных объектов отрасли «Образование» (МОУ СОШ № 27, муниципальное общеобразовательное учреждение многопрофильная гимназия № 12, МДОУ № 100, №153) необходимыми техническими средствами, специализированным оборудованием для инклюзивного обучения детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением органов слуха, зрения, органов речи | Государственная программа Тверской области «Доступная среда» на 2014-2015 годы», утвержденная постановлением Правительства Тверской области от 03.12.2013 № 608- пп, муниципальная программа города Твери «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1389, муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 – 2020 годы, утвержденная постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1390 | Управление образования администрации города Твери Муниципальные образовательные организации города Твери | 2015 - 2017 годы | Увеличение доли образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить инклюзивное образование детей-инвалидов, в общей численности муниципальных образовательных организаций |
| 1.14. | Оборудование МОУ ДООЛ «Романтик» | Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 – 2020 годы, утвержденная постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1390 | Управление образования администрации города Твери МОУ ДООЛ «Романтик» | 2015 – 2020 годы | Доступность летнего отдыха для детей -инвалидов |
| 1.15. | Проведение паспортизации муниципальных образовательных организаций, предоставляющих услуги детям-инвалидам, на предмет их доступности | Локальные акты управления образования администрации города Твери | Управление образования администрации города Твери Муниципальные образовательные организации города Твери | 2015 – 2020 годы | Оценка состояния доступности объектов социальной инфраструктуры в сфере образования |
| 1.16. | Координации деятельности руководителей муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих доступность муниципальных образовательных организаций для детей-инвалидов | Положение об управлении образования администрации города Твери | Управление образования администрации города Твери | 2015-2020 годы | Увеличение доли образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда для детей-инвалидов, в общей численности муниципальных образовательных организаций |
| 1.17. | Информирование общественности о ходе реализации мероприятий «дорожной карты» в сфере «Образование» (размещение информации на официальном сайте управления образования администрации города Твери, на сайтах муниципальных образовательных организаций) | Локальные акты управления образования администрации города Твери | Управление образования администрации города Твери Муниципальные образовательные организации города Твери | 2015-2020 годы | Увеличение достижения значительного социального эффекта, связанного с улучшением качества жизни детей-инвалидов, с повышением общего уровня комфорта среды жизнеобитания |
| 1.18. | Создание необходимых условий в муниципальных общеобразовательных организациях для беспрепятственного доступа всех категорий детей-инвалидов (приобретение специализированного оборудования, организация ремонтных работ) | Муниципальная программа города Твери «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1389, Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 – 2020 годы, утвержденная постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1390 | Управление образования администрации города Твери Муниципальные общеобразовательные организации города Твери | до 2020 года | Увеличение доли детей-инвалидов, обучающихся инклюзивно в муниципальных общеобразовательных организациях, от общего количества учащихся детей-инвалидов |
| 1.19. | Оборудование пандусами муниципальных общеобразовательных организаций для создания условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов (12 объектов) | Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 – 2020 годы, утвержденная постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1390 | Управление образования администрации города Твери Муниципальные общеобразовательные организации города Твери | 2015 -2020 годы | Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых сформирована безбарьерная среда, позволяющая обеспечить инклюзивное образование детей-инвалидов |
| 1.20. | Определение приоритетных объектов среди муниципальных образовательных организаций для создания условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов | Локальные акты управления образования администрации города Твери | Управление образования администрации города Твери Муниципальные образовательные организации города Твери | 2015 год | Увеличение доли муниципальных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, для детей-инвалидов, в общей численности муниципальных образовательных организаций |
| 1.21. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному Дню инвалидов, в муниципальных общеобразовательных организациях | План работы управления образования администрации города Твери, планы работы муниципальных общеобразовательных организаций города Твери | Управление образования администрации города Твери Муниципальные общеобразовательные организации города Твери | 2015-2020 годы | Социокультурная реабилитация детей-инвалидов |
| 1.22. | Проведение в муниципальных общеобразовательных организациях физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий с участием детей-инвалидов | План работы управления образования, планы работы общеобразовательных организаций города Твери | Управление образования администрации города Твери Муниципальные общеобразовательные организации города Твери | 2015-2020 годы | Доля детей - инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, систематически занимающихся физкультурой, спортом в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
| 1.23. | Организация участия представителей общественных организаций инвалидов в составлении паспортов доступности муниципальных образовательных организаций | Локальные акты управления образования администрации города Твери | Муниципальные общеобразовательные организации города Твери | 2015 -2020 годы | Взаимодействие с общественными организациями инвалидов по формированию безбарьерной среды для инвалидов в муниципальных образовательных организациях |
| В сфере культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 1.24. | Проведение паспортизации муниципальных объектов культуры и спорта, предоставляющих услуги населению, на предмет их доступности для инвалидов и МГН | Локальные акты управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | Управление по культуре, спорту и дела молодежи администрации города Твери Муниципальные учреждения культуры и спорта города Твери | 2015-2020 годы | Оценка состояния доступности объектов социальной инфраструктуры в сфере культуры |
| 1.25. | Определение приоритетных муниципальных объектов культуры и спорта с целью их адаптации для инвалидов и МГН | Локальные акты управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | Управление по культуре, спорту и дела молодежи администрации города Твери Муниципальные учреждения культуры и спорта города Твери | 2015 год | Создание условий доступности приоритетных объектов для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 1.26. | Обеспечение надлежащей эксплуатации имеющихся устройств (пандусы, поручни и др.) по безбарьерному передвижению маломобильных групп населения (МГН) в муниципальных учреждениях культуры и спорта |  | Управление по культуре, спорту и дела молодежи администрации города Твери Муниципальные учреждения культуры и спорта города Твери | 2015-2020 годы | Создание условий доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 1.27. | Проведение анализа и постоянный контроль за выполнением мероприятий «дорожной карты», внесение необходимых корректив в зависимости от социально-экономической ситуации | План мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов («дорожная карта») на территории муниципального образования «город Тверь» | Управление по культуре, спорту и дела молодежи администрации города Твери | 2015-2020 годы | Оценка эффективности выполнения мероприятий «дорожной карты», |
| 1.28. | Оборудование санитарно-гигиенических помещений для инвалидов в 4 муниципальных учреждениях культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие культуры города Твери» на 2015- 2020 годы, утвержденная постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398 Муниципальная программа города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1395 Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 – 2020 годы, утвержденная постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1390 | Управление по культуре, спорту и дела молодежи администрации города Твери | 2015-2020 годы | Создание условий доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 1.29. | Установка в легко заметном положении указательных табличек в доступном для инвалидов формате, которые упрощают ориентирование и пользование созданным пространством и передают нужную информацию о наличии мер, принятых для обеспечения доступности лицам с ограничением или нарушением двигательных функций (4 муниципальных учреждения культуры и спорта) | Муниципальная программа «Развитие культуры города Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденная постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398 Муниципальная программа города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденная постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1395 Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 – 2020 годы, утвержденная постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1390 | Управление по культуре, спорту и дела молодежи администрации города Твери | 2015-2020 годы | Создание условий доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 1.30. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному Дню инвалидов | ## Календарный план массовых мероприятий управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери Муниципальные учреждения культуры и спорта города Твери | 2015-2020 годы | Пропаганда здорового образа жизни, популяризация спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья, социокультурная реабилитация |
| 1.31. | Проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных, культурно-массовых интегрированных мероприятий | Календарный план массовых мероприятий управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери Муниципальные учреждения культуры и спорта города Твери | 2015-2020 годы | Пропаганда здорового образа жизни, популяризация спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья, социокультурная реабилитация |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оборудование зданий муниципальных общеобразовательных организаций и подходов к нему необходимыми техническими средствами в зависимости от вида заболевания детей-инвалидов | Муниципальная программа города Твери «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1389 Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 – 2020 годы, утвержденная постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1390 | Управление образования администрации города Твери Муниципальные общеобразовательные организации города Твери | 2015-2020 годы | Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить инклюзивное образование детей-инвалидов, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций |
| 2.2. | Совместно с представителями общественных организаций инвалидов разработать памятки для работников муниципальных образовательных организаций по правилам взаимодействия и оказания помощи инвалидам (с учетом особенностей инвалидов по слуху: глухих и слабослышащих; инвалидов по зрению: слепых и слабовидящих; инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках; инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата) | План работы муниципальных образовательных организаций | Муниципальные образовательные организации города Твери | 2016 год | Увеличение количества работников образовательных организаций, владеющих правилами оказания помощи инвалидам при предоставлении муниципальных услуг |
| 2.3. | Поэтапное обеспечение доступности предоставления услуг муниципальными общеобразовательными организациями для детей-инвалидов с учетом их особых потребностей, исходя из ограничений их жизнедеятельности (в том числе в электронном виде) | Программа развития муниципальных общеобразовательных организаций города Твери | Управление образования администрации города Твери Муниципальные общеобразовательные организации города Твери | 2015- 2020 годы | Поэтапное повышение доли муниципальных общеобразовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, до 18,9 %, позволяющая обеспечить совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных организаций |
| 2.4. | Предусматривать и поэтапно обеспечивать для инвалидов по зрению: - адаптацию официальных сайтов муниципальных общеобразовательных организаций в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); - размещение в доступных для детей-инвалидов по зрению местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о предоставляемых услугах | Программа развития муниципальных общеобразовательных организаций горда Твери | Управление образования администрации города Твери Муниципальные общеобразовательные организации города Твери | 2015- 2020 годы | Поэтапное повышение доли общеобразовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, до 18,9 %, позволяющая обеспечить совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных организаций |
| 2.5. | Предусматривать и поэтапно проводить для детей-инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата мероприятия, обеспечивающие доступность зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | Программа развития муниципальных общеобразовательных организаций города Твери | Управление образования администрации города Твери Муниципальные общеобразовательные организации города Твери | 2015- 2020 годы | Поэтапное повышение доли муниципальных общеобразовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, до 18,9%, позволяющая обеспечить совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных организаций |
| 2.6. | Предусматривать и поэтапно обеспечивать для инвалидов по слуху: - размещение в доступных местах общеобразовательных учреждений для детей-инвалидов по слуху в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о предоставляемых услугах. - обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации для детей-инвалидов по слуху | Программа развития муниципальных общеобразовательных организаций города Твери | Управление образования администрации города Твери Муниципальные общеобразовательные организации города Твери | 2015- 2020 годы | Поэтапное повышение доли муниципальных общеобразовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, до 18,9 %, позволяющая обеспечить совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций |
| 2.7. | Организовать для детей-инвалидов обучение на дому (в том числе дистанционно) | Постановление Правительства Тверской области от 21.10.2014 № 530-пп «О порядке регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях и признании утратившим силу Постановления администрации Тверской области от 11.03.2009 № 67-па», локальные акты муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования администрации города Твери Муниципальные общеобразовательные организации города Твери | 2015- 2020 годы | Увеличение доли детей-инвалидов, поручающих образование на дому (в том числе дистанционно), в общей численности учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях детей-инвалидов |
| 2.8. | Организовать обучение детей-инвалидов по адаптированным общеобразовательным программам в отдельных классах муниципальных общеобразовательных организациях | Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Управление образования администрации города Твери Муниципальные общеобразовательные организации города Твери | 2015- 2020 годы | Увеличение доли детей-инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательных программам в отдельных классах муниципальных общеобразовательных организаций |
| 2.9. | Ежегодно проводить семинары по обучению работников общеобразовательных организаций нормам и правилам работы с различными категориями детей-инвалидов при предоставлении образовательных, оздоровительных услуг | План работы муниципальных общеобразовательных организаций города Твери | Муниципальные общеобразовательные организации города Твери | 2015- 2020 годы | Увеличение доли педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций прошедших специальную подготовку для работы с детьми-инвалидами, от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций |
| 2.10. | Проведение занятий с детьми с ограниченными возможностями по дистанционному обучению изобразительному искусству | Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 – 2020 годы, утвержденная постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1390 План работы муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Художественная школа им. В.А. Серова» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Художественная школа им. В.А. Серова» | 2015- 2020 годы | Доступ детей-инвалидов к получению услуг по обучению изобразительному искусству |
| 2.11. | Реализация проекта «Библиотека для всех» | Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 – 2020 годы, утвержденная постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1390 План работы МБУК «МБС города Твери» Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери МБУК «МБС города Твери» Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена | 2015- 2020 годы | Социокультурная творческая, психологическая реабилитации детей с нарушением слуха |
| 2.12. | Предоставление адаптированных для детей инвалидов услуг на базе двух учреждений спортивной направленности: тхэквондо, шашки, лыжи и плавание | Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 – 2020 годы, утвержденная постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1390 Муниципальная программа города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1395 План работы АНО ФКиС «ДС «Юность» МБУ ДО «ДЮСШ «Лидер» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери АНО ФКиС «ДС «Юность» МБУ ДО «ДЮСШ «Лидер» | 2015- 2020 годы | Увеличение количества детей – инвалидов, занимающихся спортом |
| 2.13. | Предоставление грантов в виде субсидий из средств бюджета города Твери общественным организациям инвалидов на реализацию социально значимых проектов | Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 – 2020 годы, утвержденная постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1390 | Управление социальной политики администрации города Твери | 2015- 2020 годы | Оказание поддержки общественным организациям инвалидов за счет средств бюджета города Твери |
| 2.14. | Освещение на официальном сайте администрации города Твери и на сайтах структурных подразделений администрации города Твери и на сайтах муниципальных учреждений города Твери мероприятий по обеспечению доступности среды для инвалидов |  | Управление информационных ресурсов и технологий администрации города Твери Структурные подразделения администрации города Твери | 2015- 2020 годы | Информирование общественности о создании условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |

Начальник управления социальной политики

администрации города Твери													          А.Я. Агроскин

Согласовано:

Председатель Тверской общественной организации

Всероссийского общества слепых													А.Б. Трегуб

Председатель Тверской областной организации

Всероссийского общества инвалидов 												А.Ф. Шкутков

Председатель Тверского регионального правления

Всероссийского общества глухих 						С.Ю. Ибрагимова