## Приложение 2 ч.1
Приложение 2 к постановлению администрации города Твери
от "09" июля 2015 № 1001
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования город Тверь на 2015 год с определением видов и объемов финансирования работ по капитальному ремонту
Часть I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[12 empty] | за счет средств Фонда* | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по муниципальному образованию городТверь |  | х | х | х | х | х | 69574.1 | 64586.2 | 56723.3 | 2788 | 51185701.68 | 20431284.69 | 11538280.85 | 11538280.85 | 7677855.29 | х | х | х
1 | бульвар Шмидта, дом 49, корпус 1 | 1982 |  | панели | 9 | 6 | 12728.2 | 11595.8 | 9894.7 | 490 | 9600000 | 3831936 | 2164032 | 2164032 | 1440000 | 827.886 | 6421 | 12.2015
2 | улица Константина Заслонова, дом 1 | 1983 |  | кирпич | 9 | 2 | 6546 | 6285.7 | 5680.4 | 342 | 3200000 | 1277312 | 721344 | 721344 | 480000 | 509.0921 | 6421 | 12.2015
3 | улица Евгения Пичугина, дом 46 | 1990 |  | панели | 12 | 1 | 3776.8 | 3612.4 | 3499.3 | 142 | 3260000 | 1301261.6 | 734869.2 | 734869.2 | 489000 | 902.4471 | 6421 | 12.2015
4 | бульвар Шмидта, дом 49 корпус 2 | 1980 |  | панели | 9 | 6 | 12984.8 | 11610 | 10230 | 513 | 9600000 | 3831936 | 2164032 | 2164032 | 1440000 | 826.8734 | 6421 | 12.2015
5 | проезд Зелёный, дом 43, корпус 11 | 1981 |  | панели | 9 | 1 | 2164 | 1939.9 | 1459.1 | 96 | 1600000 | 638656 | 360672 | 360672 | 240000 | 824.7848 | 6421 | 12.2015
6 | улица Можайского, дом 61Б | 1976 |  | панели | 9 | 2 | 4328.5 | 3866.2 | 3292 | 160 | 3200000 | 1277312 | 721344 | 721344 | 480000 | 827.6861 | 6421 | 12.2015
7 | поселок Литвинки, дом 3 | 1964 |  | панели | 2 | 3 | 746.3 | 746.3 | 692.3 | 34 | 631368.48 | 252017.04 | 142323.08 | 142323.08 | 94705.28 | 845.9982 | 6421 | 12.2015
8 | улица Алексея Томского, дом 14 | 1959 |  | кирпич | 2 | 1 | 494.5 | 447.2 | 401.7 | 22 | 695327.98 | 277547.12 | 156740.83 | 156740.83 | 104299.2 | 1554.8479 | 6421 | 12.2015
9 | поселок Литвинки, дом 4 | 1973 |  | керамз. блоки | 2 | 2 | 587.7 | 537.2 | 422.7 | 36 | 497510.21 | 198586.18 | 112148.75 | 112148.75 | 74626.53 | 926.1173 | 6421 | 12.2015
10 | поселок Литвинки, дом 5 | 1973 |  | керамз. блоки | 2 | 2 | 584.5 | 534 | 354.7 | 28 | 497510.21 | 198586.18 | 112148.75 | 112148.75 | 74626.53 | 931.6671 | 6421 | 12.2015
11 | поселок Литвинки, дом 2 | 1964 |  | панели | 2 | 3 | 756.3 | 756.3 | 487 | 37 | 631368.48 | 252017.04 | 142323.08 | 142323.08 | 94705.28 | 834.8122 | 6421 | 12.2015
12 | Петербургское шоссе, дом 23 | 1927 |  | дерево | 2 | 1 | 349.9 | 324.9 | 262.9 | 13 | 473134.68 | 188856.44 | 106654.02 | 106654.02 | 70970.2 | 1456.2471 | 6421 | 12.2015
13 | улица Железнодорожников, дом 25, корпус 1 | 1963 |  | кирпич | 2 | 2 | 664.9 | 647.4 | 346.7 | 41 | 773230.15 | 308642.55 | 174301.54 | 174301.54 | 115984.52 | 1194.3623 | 6421 | 12.2015
14 | улица Мусоргского, дом 24 | 1954 |  | кирпич | 2 | 2 | 733.9 | 718.1 | 525.7 | 24 | 1202205.84 | 479872.48 | 271001.24 | 271001.24 | 180330.88 | 1674.1482 | 6421 | 12.2015
15 | улица Богданова, дом 10, корпус 2 | 1958 |  | шлакоблок | 3 | 3 | 1560.4 | 1516.8 | 1306.9 | 59 | 1430699.87 | 571078.16 | 322508.36 | 322508.36 | 214604.99 | 943.2357 | 6421 | 12.2015
16 | улица Учительская, дом 39 | 1986 |  | панели | 9 | 3 | 9783.5 | 9111.2 | 8488.1 | 308 | 4800000 | 1915968 | 1082016 | 1082016 | 720000 | 526.8241 | 6421 | 12.2015
17 | улица Громова, дом 36, корпус 1 | 1953 |  | кирпич | 3 | 3 | 2402.7 | 2194.2 | 1655.5 | 124 | 2124055.86 | 847838.14 | 478804.67 | 478804.67 | 318608.38 | 968.032 | 6421 | 12.2015
18 | бульвар Цанова, дом 29, корпус 1 | 1988 |  | панели | 9 | 1 | 1943.5 | 1913.3 | 1795.9 | 97 | 1600000 | 638656 | 360672 | 360672 | 240000 | 836.2515 | 6421 | 12.2015
19 | улица Карпинского, дом 12/32 | 1957 |  | кирпич | 3 | 3 | 2389.2 | 2345.2 | 2345.2 | 50 | 2109289.92 | 841944.16 | 475476.13 | 475476.13 | 316393.5 | 899.4073 | 6421 | 12.2015
20 | улица Хромова, дом 7, корпус 2 | 1983 |  | кирпич | 12 | 1 | 4048.5 | 3884.1 | 3582.5 | 172 | 3260000 | 1301261.6 | 734869.2 | 734869.2 | 489000 | 839.3193 | 6421 | 12.2015
| Всего: | [5 empty] | 69574.1 | 64586.2 | 56723.3 | 2788 | 51185701.68 | 20431284.69 | 11538280.85 | 11538280.85 | 7677855.29 | х | х | х
Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства
| и жилищной политики администрации города Твери | [6 empty] | И.В. Куринный
| Согласовано: | [8 empty] | Согласовано:
| Заместитель начальника Главного управления | [8 empty] | И.о. генерального директора Фонда капитального
| "Государственная жилищная инспекция" Тверской области _________________ А.М. Латышев | [8 empty] | ремонта многоквартирных домов Тверской области _________________ Л.Ю. Северов

## Приложение 2 ч.2
Часть II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту по видам ремонта
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса РФ | [10 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента многоквартирного дома |  | утепление фасадов | устройство выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | другие виды
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Итого по муниципальному образованию город Тверь: |  | 51185701.68 | 0 | 25 | 40120000 | 7022 | 11065701.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | бульвар Шмидта, дом 49, корпус 1 | 9600000 | 0 | 6 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | улица Константина Заслонова, дом 1 | 3200000 | 0 | 2 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | улица Евгения Пичугина, дом 46 | 3260000 | 0 | 2 | 3260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | бульвар Шмидта, дом 49 корпус 2 | 9600000 | 0 | 6 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | проезд Зелёный, дом 43, корпус 11 | 1600000 | 0 | 1 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | улица Можайского, дом 61Б | 3200000 | 0 | 2 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | поселок Литвинки, дом 3 | 631368.48 | 0 | 0 | 0 | 519 | 631368.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | улица Алексея Томского, дом 14 | 695327.98 | 0 | 0 | 0 | 349 | 695327.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | поселок Литвинки, дом 4 | 497510.21 | 0 | 0 | 0 | 390 | 497510.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | поселок Литвинки, дом 5 | 497510.21 | 0 | 0 | 0 | 390 | 497510.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | поселок Литвинки, дом 2 | 631368.48 | 0 | 0 | 0 | 519 | 631368.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Петербургское шоссе, дом 23 | 473134.68 | 0 | 0 | 0 | 302 | 473134.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | улица Железнодорожников, дом 25, корпус 1 | 773230.15 | 0 | 0 | 0 | 581 | 773230.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | улица Мусоргского, дом 24 | 1202205.84 | 0 | 0 | 0 | 748 | 1202205.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | улица Богданова, дом 10, корпус 2 | 1430699.87 | 0 | 0 | 0 | 829 | 1430699.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | улица Учительская, дом 39 | 4800000 | 0 | 3 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | улица Громова, дом 36, корпус 1 | 2124055.86 | 0 | 0 | 0 | 1222 | 2124055.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | бульвар Цанова, дом 29, корпус 1 | 1600000 | 0 | 1 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | улица Карпинского, дом 12/32 | 2109289.92 | 0 | 0 | 0 | 1173 | 2109289.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | улица Хромова, дом 7, корпус 2 | 3260000 | 0 | 2 | 3260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего: | 51185701.68 | 0 | 25 | 40120000 | 7022 | 11065701.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства
| и жилищной политики администрации города Твери | [6 empty] | И.В. Куринный
| Согласовано: | [6 empty] | Согласовано:
| Заместитель начальника Главного управления | [6 empty] | И.о.генерального директора Фонда капитального
| "Государственная жилищная инспекция" Тверской области _________________ А.М. Латышев | [6 empty] | ремонта многоквартирных домов Тверской области _________________ Л.Ю. Северов

## Приложение 2 ч.3
Часть III. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
| общая площадь многоквартирных домов (далее - МКД), всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
| кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Итого по муниципальному образованию город Тверь | 68567.4 | 2788 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51185701.68 | 51185701.68
2015 | 68567.4 | 2788 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51185701.68 | 51185701.68
Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной политики администрации города Твери | [6 empty] | И.В. Куринный
Согласовано: | [6 empty] | Согласовано:
Заместитель начальника Главного управления | [6 empty] | И.о.генерального директора Фонда капитального
"Государственная жилищная инспекция" Тверской области _________________ А.М. Латышев | [6 empty] | ремонта многоквартирных домов Тверской области _________________ Л.Ю. Северов

## Приложение по 126 пп
Часть IV. Перечень многоквартирных домов на территории муниципального образования город Тверь, которые включены в краткосрочный план по способу формирования фонда капитального реомнта общего имущества в многоквартирном доме и уровню собираемости взноса на капитальный ремонт в многоквартирном доме
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Расчетный счет | Номер и дата протокола о принятии решения о выборе способа формирования Фонда капитального ремонта или номер и дата правового акта органа местного самоуправления | Начисление взносов на капитальный ремонт на момент подачи заявки | Оплачено взносов на капитальный ремонт | Процент собираемости
|  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[7 empty] | за счет средств Фонда* | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
|  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Итого по муниципальному образованию городТверь |  | 69574.1 | 64586.2 | 56723.3 | 2788 | 51185701.68 | 20431284.69 | 11538280.85 | 11538280.85 | 7677855.29 | х | х |  |  | х
На счете некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области" (далее - региональный оператор)
1 | бульвар Шмидта, дом 49, корпус 1 | 12728.2 | 11595.8 | 9894.7 | 490 | 9600000 | 3831936 | 2164032 | 2164032 | 1440000 |  | Пост. № 638 от 27.05.2014 | 768848.85 | 703138.39 | 91
2 | улица Константина Заслонова, дом 1 | 6546 | 6285.7 | 5680.4 | 342 | 3200000 | 1277312 | 721344 | 721344 | 480000 |  | Пост. № 638 от 27.05.2014 | 396911.13 | 362253.19 | 91
3 | улица Евгения Пичугина, дом 46 | 3776.8 | 3612.4 | 3499.3 | 142 | 3260000 | 1301261.6 | 734869.2 | 734869.2 | 489000 |  | Пост. № 638 от 27.05.2014 | 242501.49 | 225958.65 | 93
4 | бульвар Шмидта, дом 49 корпус 2 | 12984.8 | 11610 | 10230 | 513 | 9600000 | 3831936 | 2164032 | 2164032 | 1440000 |  | Пост. № 638 от 27.05.2014 | 768846.54 | 716812.55 | 93
5 | проезд Зелёный, дом 43, корпус 11 | 2164 | 1939.9 | 1459.1 | 96 | 1600000 | 638656 | 360672 | 360672 | 240000 |  | Пост. № 638 от 27.05.2014 | 125165.81 | 119044.04 | 95
6 | улица Можайского, дом 61Б | 4328.5 | 3866.2 | 3292 | 160 | 3200000 | 1277312 | 721344 | 721344 | 480000 |  | Пост. № 638 от 27.05.2014 | 247068.67 | 224441.67 | 91
7 | поселок Литвинки, дом 3 | 746.3 | 746.3 | 692.3 | 34 | 631368.48 | 252017.04 | 142323.08 | 142323.08 | 94705.28 |  | Пост. № 638 от 27.05.2014 | 35337.96 | 32122.97 | 91
8 | улица Алексея Томского, дом 14 | 494.5 | 447.2 | 401.7 | 22 | 695327.98 | 277547.12 | 156740.83 | 156740.83 | 104299.2 |  | Пост. № 638 от 27.05.2014 | 19837.44 | 17958.21 | 91
9 | поселок Литвинки, дом 4 | 587.7 | 537.2 | 422.7 | 36 | 497510.21 | 198586.18 | 112148.75 | 112148.75 | 74626.53 |  | Пост. № 638 от 27.05.2014 | 21893.76 | 20729.4 | 95
10 | поселок Литвинки, дом 5 | 584.5 | 534 | 354.7 | 28 | 497510.21 | 198586.18 | 112148.75 | 112148.75 | 74626.53 |  | Пост. № 638 от 27.05.2014 | 18855.18 | 18855.18 | 100
11 | поселок Литвинки, дом 2 | 756.3 | 756.3 | 487 | 37 | 631368.48 | 252017.04 | 142323.08 | 142323.08 | 94705.28 |  | Пост. № 638 от 27.05.2014 | 26090.4 | 23576 | 90
12 | Петербургское шоссе, дом 23 | 349.9 | 324.9 | 262.9 | 13 | 473134.68 | 188856.44 | 106654.02 | 106654.02 | 70970.2 |  | Пост. № 638 от 27.05.2014 | 13250.16 | 13250.16 | 100
13 | улица Железнодорожников, дом 25, корпус 1 | 664.9 | 647.4 | 346.7 | 41 | 773230.15 | 308642.55 | 174301.54 | 174301.54 | 115984.52 |  | Пост. № 638 от 27.05.2014 | 17856.16 | 16532.08 | 93
14 | улица Мусоргского, дом 24 | 733.9 | 718.1 | 525.7 | 24 | 1202205.84 | 479872.48 | 271001.24 | 271001.24 | 180330.88 |  | Протокол б/н от 14.03.14 | 26225.92 | 24800.32 | 95
15 | улица Богданова, дом 10, корпус 2 | 1560.4 | 1516.8 | 1306.9 | 59 | 1430699.87 | 571078.16 | 322508.36 | 322508.36 | 214604.99 |  | Пост. № 638 от 27.05.2014 | 56634.8 | 52007.2 | 92
16 | улица Учительская, дом 39 | 9783.5 | 9111.2 | 8488.1 | 308 | 4800000 | 1915968 | 1082016 | 1082016 | 720000 |  | Пост. № 638 от 27.05.2014 | 486948.77 | 440363.28 | 90
17 | улица Громова, дом 36, корпус 1 | 2402.7 | 2194.2 | 1655.5 | 124 | 2124055.86 | 847838.14 | 478804.67 | 478804.67 | 318608.38 |  | Пост. № 638 от 27.05.2014 | 83653.1 | 75479.29 | 90
| Всего: | 61192.9 | 56443.6 | 48999.7 | 2469 | 44216411.76 | 17649422.93 | 9967263.52 | 9967263.52 | 6632461.79 |  |  | 3355926.14 | 3087322.58 | 91.9961
На специальном счете, владельцем которого является региональный оператор
18 | бульвар Цанова, дом 29, корпус 1 | 1943.5 | 1913.3 | 1795.9 | 97 | 1600000 | 638656 | 360672 | 360672 | 240000 |  | Протокол 1/2014 от 26.02.14 | 110602.8 | 112594.16 | 102
19 | улица Карпинского, дом 12/32 | 2389.2 | 2345.2 | 2345.2 | 50 | 2109289.92 | 841944.16 | 475476.13 | 475476.13 | 316393.5 |  | Протокол б/н от 02.03.14 | 84138.88 | 75675.52 | 90
20 | улица Хромова, дом 7, корпус 2 | 4048.5 | 3884.1 | 3582.5 | 172 | 3260000 | 1301261.6 | 734869.2 | 734869.2 | 489000 |  | Протокол б/н от 01.04.14 | 214816.14 | 200661.82 | 93
| Всего: | 8381.2 | 8142.6 | 7723.6 | 319 | 6969289.92 | 2781861.76 | 1571017.33 | 1571017.33 | 1045393.5 |  |  | 409557.82 | 388931.5 | 94.9638
На специальном счете, владельцем которого является товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив, жилищный кооператив, иной специализированный потребительский кооператив
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: | 69574.1 | 64586.2 | 56723.3 | 2788 | 51185701.68 | 20431284.69 | 11538280.85 | 11538280.85 | 7677855.29 |  |  | 3765483.96 | 3476254.08 | 92.3
Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства
| и жилищной политики администрации города Твери | [6 empty] | И.В. Куринный
| Согласовано: | [8 empty] | Согласовано:
| Заместитель начальника Главного управления | [8 empty] | И.о.генерального директора Фонда капитального
| "Государственная жилищная инспекция" Тверской области _________________ А.М. Латышев | [8 empty] | ремонта многоквартирных домов Тверской области _________________ Л.Ю. Северов