Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации города Твери

от «03» марта 2021 № 54

ПЛАН

мероприятий по проведению административной реформы в городе Твери

на 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Планируемый результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Мероприятия по снижению административных барьеров |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых органами Администрации города Твери, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности | В течение года | Заключения об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Твери. Обеспечение учета мнения бизнес-сообщества при принятии нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности | Департамент экономического развития, правовое управление, структурные подразделения Администрации города Твери – разработчики проектов нормативных правовых актов |
| 1.2. | Проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Главы города Твери, Администрации города Твери, регулирующих отношения, участниками которых являются или могут являться субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности | В сроки, установленные Ежегодным планом проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Твери на 2021 год | Оценка фактического воздействия нормативных правовых актов Главы города Твери, Администрации города Твери. Выявление и устранение положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности | Департамент экономического развития, правовое управление, структурные подразделения Администрации города Твери в соответствии с Ежегодным планом проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Твери на 2021 год |
| 1.3. | Формирование отчетности о развитии и результатах процедуры оценки регулирующего воздействия в городе Твери | Ежегодно в сроки, установленные муниципальными правовыми актами | Формирование и размещение на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет отчета о развитии и результатах процедуры оценки регулирующего воздействия в городе Твери по форме, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 19.08.2014 № 410-пп | Департамент экономического развития |
| 1.4. | Проведение оценки эффективности функционирования в Администрации города Твери антимонопольного комплаенса | 1 квартал 2021 года | Утверждение сводного доклада об антимонопольном комплаенсе в Администрации города Твери | Департамент экономического развития, Комиссия по проведению административной реформы в городе Твери |
| 1.5. | Размещение информации об осуществлении муниципального контроля в рамках Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в ГАС «Управление» | В течение года | Размещение отчета по форме № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и доклада об осуществлении муниципального контроля и об эффективности такого контроля (надзора) в ГАС «Управление» | Департамент экономического развития |
| Раздел 2. Мероприятия по повышению качества и доступности муниципальных услуг и услуг муниципальных учреждений |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг, внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | В течение года | Постановления Администрации города Твери об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, о внесении изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | Структурные подразделения Администрации города Твери, ответственные за разработку административных регламентов |
| 2.2. | Размещение на официальном сайте Администрации города Твери проектов постановлений Администрации города Твери об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, внесении в них изменений в целях проведения независимой экспертизы | В течение года | Обеспечение открытости обсуждения проектов административных регламентов. Количество проектов, размещенных на официальном сайте в целях проведения независимой экспертизы | Структурные подразделения Администрации города Твери, ответственные за разработку административных регламентов, отдел информационных ресурсов и технологий |
| 2.3. | Проведение уполномоченным органом экспертизы проектов постановлений Администрации города Твери об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, внесении в них изменений | В течение года | Количество проектов постановлений Администрации города Твери об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, внесении в них изменений, прошедших экспертизу | Комиссия по проведению административной реформы в городе Твери |
| 2.4. | Ведение Реестра муниципальных услуг | В течение года | Актуальный Реестр муниципальных услуг | Департамент экономического развития |
| 2.5. | Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг | В течение года | Доклад об оценке качества предоставления муниципальных услуг в городе Твери | Структурные подразделения Администрации города Твери, ответственные за предоставление муниципальных услуг, департамент экономического развития |
| 2.6. | # Рассмотрение актуальных вопросов совершенствования качества и доступности муниципальных услуг, услуг муниципальных учреждений, в том числе муниципальных услуг в электронной форме, на заседаниях Комиссии по проведению административной реформы в городе Твери | В течение года | Повышение качества и доступности муниципальных услуг, услуг муниципальных учреждений, в том числе муниципальных услуг в электронной форме | Департамент экономического развития, структурные подразделения Администрации города Твери, ответственные за предоставление муниципальных услуг, являющиеся учредителями муниципальных учреждений |
| 2.7. | Обеспечение реализации права граждан на получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальных услуг | В течение года | Формирование актуальных редакций административных регламентов предоставления муниципальных услуг и размещение их на официальном сайте Администрации города Твери в разделе «Муниципальные услуги» | Структурные подразделения Администрации города Твери, предоставляющие муниципальные услуги, отдел информационных ресурсов и технологий |
| 2.8. | Размещение сведений о муниципальных услугах на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | В течение года | Количество размещенных административных регламентов на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | Структурные подразделения Администрации города Твери, ответственные за предоставление муниципальных услуг |
| Раздел 3. Мероприятия по реализации принципа управления по результатам и оценке эффективности деятельности Администрации города Твери |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка планов реализации муниципальных программ города Твери | 1 квартал 2021 года | Распоряжения Администрации города Твери об утверждении планов реализации муниципальных программ города Твери | Структурные подразделения Администрации города Твери, являющиеся ответственными исполнителями муниципальных программ города Твери |
| 3.2. | Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Твери в 2020 году | 2 квартал 2021 года | Отчеты структурных подразделений Администрации города Твери, являющихся ответственными исполнителями муниципальных программ, о реализации муниципальных программ города Твери за 2020 год с оценкой эффективности их реализации | Структурные подразделения Администрации города Твери, являющиеся ответственными исполнителями муниципальных программ города Твери |
|  |  | 2 квартал 2021 года | Сводная информация по итогам реализации муниципальных программ города Твери в 2020 году и оценка эффективности их реализации | Департамент экономического развития |
| 3.3. | Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования города Твери за 2020 год и их планируемых значениях на трехлетний период | 2 квартал 2021 года | Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования города Твери за 2020 год и их планируемых значениях на трехлетний период | Департамент экономического развития, управление по культуре, спорту и делам молодежи, управление образования, департамент финансов, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, департамент архитектуры и градостроительства, департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства, департамент управления имуществом и земельными ресурсами |
|  |  | 3 квартал 2021 года | Уточненный доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования города Твери за 2020 год и их планируемых значениях на трехлетний период (с данными Министерства экономического развития Тверской области) |  |
| 3.4. | Ведение реестра показателей социальной и экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий и учреждений | В течение года | Анализ и оценка эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий и учреждений | Департамент экономического развития, отраслевые структурные подразделения Администрации города Твери, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений, полномочия собственника имущества муниципальных унитарных предприятий |
| 3.5. | Составление, рассмотрение и утверждение планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Твери на 2022 год | В соответствии с утвержденным планом-графиком | Постановления Администрации города Твери об утверждении планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Твери на 2022 год | Департамент экономического развития, департамент управления имуществом и земельными ресурсами, отраслевые структурные подразделения Администрации города Твери, осуществляющие полномочия собственника имущества муниципальных унитарных предприятий |
| 3.6. | Обеспечение формирования и утверждения муниципальных заданий муниципальным учреждениям города Твери на 2021 год | 1 квартал 2021 года | Утвержденные муниципальные задания муниципальным бюджетным учреждениям на 2021 год | Управление по культуре, спорту и делам молодежи, управление образования, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, отдел информации и аналитики, департамент экономического развития |
| 3.7. | Анализ (оценка) выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями города Твери за 2020 год | 2 квартал 2021 года | Информация в адрес заместителей Главы Администрации города Твери, координирующих и контролирующих деятельность муниципальных учреждений, с целью принятия управленческих решений | Управление по культуре, спорту и делам молодежи, управление образования, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, отдел информации и аналитики, департамент экономического развития |
| 3.8. | Проведение проверок деятельности муниципальных учреждений (в том числе, текущий контроль исполнения муниципальных заданий) | В течение года в соответствии с планом проверок | Количество проведенных проверок | Управление по культуре, спорту и делам молодежи, управление образования, департамент финансов, департамент экономического развития, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, отдел бухгалтерского учета и отчетности |
| 3.9. | Заслушивание отчетов о результатах деятельности муниципальных унитарных предприятий и учреждений | Не реже одного раза в год | Подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и учреждений за 2020 год | Департамент экономического развития, отраслевые структурные подразделения Администрации города Твери, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений, полномочия собственника имущества муниципальных унитарных предприятий |

Заместитель Главы Администрации города Твери,

председатель Комиссии по проведению

административной реформы в городе Твери													А.В. Гаврилин

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации города Твери

от «03» марта 2021 № 54

ОТЧЕТ

об исполнении Плана мероприятий по проведению административной

реформы в городе Твери на 2021 год

за 3, 6, 9 месяцев, год

Структурное подразделение: __________________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения Администрации города Твери)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные | Срок реализации |  | Результат |  | Примечания (причины задержки сроков исполнения и недостижения запланированных результатов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планируемый | Фактический | Планируемый | Фактический (достигнутый с начала года) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Руководитель структурного подразделения 						Подпись						ФИО

Заместитель Главы Администрации города Твери,

председатель Комиссии по проведению

административной реформы в городе Твери													А.В. Гаврилин