Приложение  4

к Постановлению администрации города

№ 566 «5» мая 2014г.

ПЛАНОВЫЙ ГРАФИК

проведения  ремонта оборудования тепловых сетей города Твери на 2014 год

| № п/п | Наименование участков магистральных тепловых сетей | Сроки ремонта |  |  |  |  | Сроки отключения горячей воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | май | июнь | июль | август | сентябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1 район эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | от ТК-501 до ТК-396; от ТК-12А до ТК-381 (Петербургское шоссе, ул. Луначарского) | 12-25 |  |  |  |  | с 12 мая по 25 мая |
| 2 | от ТЭЦ-3 до ТК324; от ТК-322а до ТК-398, до ТК-398-22; от ТК-379 до ТК-379-9 до ТК-398; от ТК-321 до ТК-321-12; от ТК-321а до ТК372-б; вывод от ТЭЦ-3 до пос. Литвинки (ул. Дачная, Хрустальная, Красина, м-н Юность, МЖК, Литвинки) |  | 18- | -1 |  |  | с 18 июня по 01 июля |
| 3. | от ТК-501 до ТК-421; от ТК-324 до ТК-337 (ул. Горького, Артиллерийский пер.) |  | 2-15 |  |  |  | с 2 июня по 15 июня |
| 4. | от ТК-366 до ТК-240; от ТК221 до ТК-208; от ТК-233а до ТК-270 (ул. Бобкова, пр-т 50 лет Октября) |  |  | 7-20 |  |  | с 7 июля по 20 июля |
| 5. | от ТЭЦ-3 до ТК-2-323, до ТК-2-338; от ТК-2-323 до ТК-601; от ТК-2-323 до ТК-434 (ул. Карпинского, Мичурина, Огородный пер.) |  |  | 28 - | - 10 |  | с 28 июля по 10 августа |
| 6. | от ТЭЦ-1 до ТК-201, до ТК-270, ТК-243; от ТК-207 до ТК-207-6; от ТК-163 до ТК-201; от ТК-366 до ТК-163 (ул. Конева, ул. П. Морозова, м-он Первомайский, Старицкое шоссе) |  |  |  | 14-27 |  | с 14 августа по 27 августа |
| 7. | От ТК-240, ТК-243 до ТУ Мигалово; от ТК-244 до до ВК-1 (пр-т 50 лет Октября, м-н Мигалово) от ТЭЦ-1 до ТК8Р; от ТЭЦ-1 до ТК-2-5; от ТК-159 до ТК-163 (пр-т Калинина, двор Пролетарки) |  |  |  |  | 3-16 | с 3 сентября по 16 сентября |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 2 район эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | от ТЭЦ-4 до ТК-72, до ТК-421; от ТК-3А до ТК-15А; от ТК-72 до ТК-400 (ул. Индустриальная, пл. Гагарина, ул. Вагжанова, ул. Вольного Новгорода, ул. Крылова, ул. Володарского) | 12 - 25 |  |  |  |  | с 12 мая по 25 мая |
| 2. | от ТК-342 до ТК366; от ТК-337 до ТК-734 (ул. Пухальская, ул. 7-я Красной слободы, ул. К. Маркса, ул. 4-я Пески, ул. Степанова, ул. Коробкова) |  | 2 - 15 |  |  |  | с 02 июня по 15 июня |
| 3. | От ТК-721 до ТК-734; от ТК-17а до ТК-56а, от ТК-37а до ТК-12Б (ул. Резинстроя, ул. Т. Ильиной, ул. Ерофеева, ул. Кайкова, ул. 15 лет Октября) |  | 18 - | - 1 |  |  | с 18 июня по 1 июля |
| 4. | От ТЭЦ-4 до ТК-708; от ТК-801/708 до ТК-859; от ТК-813 до ТК-34А; от ТК-56В до ТК-18В; от ВК «Южная» до ТК-820 (наб. Лазури, ул. 2-я Лукина, м-н Чайка, м-н Южный) |  |  | 7 - 20 |  |  | с 07 июля по 20 июля |
| 5. | От ТК-74а до ТК-100, до ТК-117; от ТК-98 до ТК-2-338 (б-р Радищева, ул. Новоторжская, ул. Бебеля, ул. Достоевского, ул. Д. Донского) |  |  | 28 - | - 10 |  | с 28 июля по 10 августа |
| 6. | От ТК-734/900 до ТК-921, тк-819а, от ТК-917а до Тк-12Б (ул. Фадеева, ул. Ипподромная, пр. Чайковского, ул. Коминтерна, б-р Цанова) |  |  |  | 14 - 27 |  | с 14 августа по 27 августа |
| 7. | От ТК-8Р до ТК-159, до ТК-117 (ул. Бакунина, ул. Д. Донского, ул. Учительская) |  |  |  |  | 03 - 16 | с 03 сентября по 16 сентября |

Примечание: 1. Ремонт разводящих тепловых сетей и тепловых пунктов проводится в сроки ремонта магистральных тепловых сетей от которых осуществляется их теплоснабжение.

2. Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность после проведения ремонтов проводятся в запланированные сроки ремонта.

Начальник департамента ЖКХ                                                                                               С.Н. Харитонов