Приложение 1

к постановлению

Администрации города Твери

от 08. июля .2020 № 816

Перечень мероприятий по созданию муниципального автономного учреждения «Молодежный центр города Твери»

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внесение изменений в Устав учреждения | до 01.09.2020 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери |
| 2. | Государственная регистрация изменений, вносимых в Устав учреждения | до 30.09.2020 | Руководитель муниципального автономного учреждения «Молодежный центр города Твери» |
| 3. | Внесение соответствующих изменений в Реестр муниципальной собственности города Твери | до 30.10.2020 | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери |
| 4. | Внесение соответствующих изменений в трудовой договор с руководителем учреждения | до 30.10.2020 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери |
| 5. | Внесение соответствующих изменений в кадровую и бухгалтерскую документацию | до 30.10.2020 | Руководитель муниципального автономного учреждения «Молодежный центр города Твери» |
| 6. | Внесение изменений в перечень оказываемых учреждением муниципальных услуг в соответствии с изменением типа учреждения | до 30.10.2020 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери |
| 7. | Внесение изменений в муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в соответствии с изменением типа учреждения | до 30.10.2020 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери |
| 8. | Переход к финансовому обеспечению деятельности муниципального автономного учреждения | до 30.10.2020 | Департамент финансов администрации города Твери |
| 9. | Уведомление контрагентов об изменении типа учреждения | до 30.10.2020 | Руководитель муниципального автономного учреждения «Молодежный центр города Твери» |

Начальник управления по культуре,

спорту и делам молодежи

администрации города Твери						М.Е. Соколов