## ТГД
Отчет об исполнении мероприятий
по реализации предложениям жителей города Твери на 2017 год
(по состоянию на 01.12.2017)
тыс. руб.
Номер избира-тельного округа /по списку | Ф.И.О. депутата ТГД | Наименование мероприятий | Распорядители/ получатели бюджетных средств | План финансирования из бюджета города в 2017 году | Поставлено на учет бюджетных обяза-тельств | Исполнено | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  | Ремонт туалетов в МБДОУ детский сад №39 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнен ремонт двух туалетов на 2-ом этаже.
1 |  | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 68 | Управление образования администрации г. Твери | 24 | 24 | 24 | Заменен оконный блок в групповом помещении.
1 |  | Ремонт пищеблока в МБДОУ детский сад № 68, в том числе проектно-сметная документация | Управление образования администрации г. Твери | 76 | 76 | 76 | Изготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт пищеблока.
1 |  | Ремонт потолка в музыкальном зале в МБДОУ детский сад № 69 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнены работы по устройству потолка Армстронг.
1 |  | Ремонт музыкальных залов в МБДОУ детский сад № 145 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнены ремонтные работы (устройство подвесных потолков, штукатурка и окраска стен, установка дверных блоков, ремонт полов, установка радиаторов, электромонтажные работы).
1 |  | Замена сантехнического оборудования и труб в МБДОУ детский сад № 149 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменено сантехническое оборудование и трубы в групповых помещениях.
1 |  | Замена дверных блоков в МБДОУ детский сад № 153 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменены 6 дверных блоков.
1 |  | Приобретение оборудования в МБДОУ детский сад № 161 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Приобретено оборудование для пищеблока (стол-холодильник, электроовощерезка).
1 |  | Замена линолеумов в коридорах в МОУ СОШ № 7 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменено 141,4 кв.м линолеума в коридоре 1-го этажа.
1 |  | Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 15 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменены 5 оконных блоков в столовой.
1 |  | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 50 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнены работы по ремонту ограждений лестничных маршей.
2 | Аксенов С.М. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 26 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменены 5 оконных блоков в групповых помещениях.
2 | Аксенов С.М. | Установка системы видеонаблюдения в МБДОУ детский сад № 45 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 49.9 | 49.9 | Установлена система видеонаблюдения.
2 | Аксенов С.М. | Замена труб водоснабжения и канализации, ремонт межпанельных швов здания МБДОУ детский сад № 138 | Управление образования администрации г. Твери | 431 | 427 | 427 | Выполнены работы по ремонту межпанельных швов здания, по ремонту канализации в подвале, замене труб водоснабжения и канализации на 1-ом и 2-ом этажах.
2 | Аксенов С.М. | Ремонт помещений в МОУ Тверская гимназия № 6 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнен ремонт кабинета № 12.
2 | Аксенов С.М. | Текущий ремонт помещений в МОУ СОШ № 40 | Управление образования администрации г. Твери | 304 | 304 | 304 | Выполнены работы по ремонту полов в учебных кабинетах № 5, 14, 17, 18, 45, 47.
2 | Аксенов С.М. | Заливка корта по адресу: Пролетарская набережная, дом 9 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 15 | 0 | 0 | Проведение работ планируется в декабре месяце.
2 | Котов В.Ф. | Приобретение мебели для МБДОУ детский сад № 26 | Управление образования администрации г. Твери | 221 | 220.8 | 220.8 | Приобретены 24 трехъярусные кровати.
2 | Котов В.Ф. | Приобретение оконных блоков, установка системы видеонаблюдения в МБДОУ детский сад № 45 | Управление образования администрации г. Твери | 170 | 169.8 | 169.8 | Установлена система видеонаблюдения. Приобретены 5 оконных блоков.
2 | Котов В.Ф. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 130 | Управление образования администрации г. Твери | 170 | 170 | 170 | Заменены 8 оконных блоков.
2 | Котов В.Ф. | Обустройство детской площадки, замена оконных блоков, замена труб ХВС и ГВС, замена линолеума в МОУ СОШ № 21 | Управление образования администрации г. Твери | 439 | 439 | 439 | Выполнены работы по замене труб холодного и горячего водоснабжения. Заменен линолеум (209 кв.м) в помещениях №6, 12, 22 в здании по адресу: Петербургское шоссе, д. 42; в помещении № 24 по адресу: ул. Веселова, д.33. Приобретено игровое оборудование для детской площадки (2 беседки и бум).
3 | Мамонов С.А. | Закупка инвентаря для пищеблока МДОУ «Детский сад № 73» | Управление образования администрации г. Твери | 35 | 35 | 35 | Приобретен инвентарь для пищеблока (13 кастрюль, 2 дуршлага, 4 ножа, 3 разделочных доски, картофелемялка, 3 контейнера для сыпучих продуктов).
3 | Мамонов С.А. | Закупка оборудования для МБДОУ детский сад № 92 | Управление образования администрации г. Твери | 80 | 76.3 | 76.3 | Приобретены картофелеочистительная машина, музыкальный центр, ноутбук, компьютерная мышь, сетевой фильтр.
3 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт в помещении МОУ «Тверская гимназия № 8» | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Заменены 10 оконных блоков в коридорах здания.
3 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт в помещении МБОУ СОШ № 17 | Управление образования администрации г. Твери | 300 | 300 | 300 | Выполнены работы по ремонту помещения №28 (мастерские).
3 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт в помещении МОУ СОШ №29 | Управление образования администрации г. Твери | 300 | 300 | 300 | Выполнены ремонтные работы в спортивном зале (окраска стен, замена светильников и электропроводки).
3 | Мамонов С.А. | Закупка оборудования для школьного музея МОУ СОШ № 38 | Управление образования администрации г. Твери | 20 | 20 | 20 | Приобретены 2 стенда.
3 | Мамонов С.А. | Закупка мебели для дошкольного отделения МБОУ СШ № 53 | Управление образования администрации г. Твери | 25 | 25 | 25 | Приобретены 4 трехъярусные кровати.
3 | Мамонов С.А. | Изготовление проектно-сметной документации благоустройства придомовой территории по адресу: наб. А. Никитина, дом 144, корпус 1, корпус 2 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 40 | 40 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 33 от 29.09.2017 с ООО "Тверьавтодорпроект" на изготовление проектно-сметной документации. Работы выполнены.
4 | Оводков А.Ф. | Установка оконных блоков и благоустройство территории в МБДОУ детский сад № 125 | Управление образования администрации г. Твери | 600 | 600 | 600 | Заменены 10 оконных блоков. Выполнены работы по устройству 3 теневых навесов.
4 | Оводков А.Ф. | Приобретение кухонного оборудования и мебели для МБДОУ детский сад № 156 | Управление образования администрации г. Твери | 250 | 250 | 250 | Приобретены 8 комплектов кухонной мебели.
4 | Оводков А.Ф. | Обеспечение доступа к сети Интернет, приобретение кипятильника и ремонт стиральной машины в дошкольном отделении МБОУ СШ № 47 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 127.2 | 127.2 | Выполнен ремонт стиральной машины, приобретен кипятильник. Обеспечен доступ к сети Интернет.
4 | Фадеев Д.В. | Установка оконных блоков в МБОУ детский сад № 131 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 149 | 149 | Заменены 5 оконных блоков в группах на 1 этаже.
4 | Фадеев Д.В. | Комплектация и оформление экспозиции Музея боевой и трудовой славы в МБОУ СШ № 47 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Приобретены 4 стенда для комплектации и оформления экспозиции Музея боевой и трудовой славы.
4 | Фадеев Д.В. | Приобретение и монтаж светового оборудования для сцены, приобретение цветного принтера для МБУ "ДК пос. Литвинки" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 200 | 200 | 200 | Приобретено многофункциональное устройство (МФУ). Выполнен монтаж светового оборудования.
4 | Фадеев Д.В. | Покупка книг для библиотеки МБУ "ДК пос. Литвинки" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 45 | 0 | 0 | Мероприятие включено в перечень решением Тверской городской Думы от 17.11.2017 № 56 (350).
4 | Фадеев Д.В. | Благоустройство парковой зоны вдоль речки Соминка (между ул. Скворцова-Степанова и ул. Благоева) | Администрация Заволжского района в городе Твери | 155 | 154.2 | 154.2 | Выполнены работы по валке и обрезке деревьев.
4 | Фадеев Д.В. | Обустройство детской площадки по адресу: ул. Дачная, дом 74 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 300 | 300 | 300 | Установлены элементы детского игрового оборудования (игровой комплекс, спортивный комплекс, качалка на пружине, качели со спинкой).
4 | Фадеев Д.В. | Обустройство спортивной площадки по адресу: ул. Хрустальная, дом 4, корпус 1 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 100 | 100 | 100 | Установлено спортивное оборудование (спортивный комплекс, брусья и теннисный стол).
5 | Ануфриев Ю.В. | Благоустройство территории, закупка оборудования в МБДОУ детский сад № 100 | Управление образования администрации г. Твери | 60 | 60 | 60 | Приобретены шкаф холодильный, стол разделочный с бортом, подтоварник, стол-тумба с бортом.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад №115 | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 28.8 | 28.8 | Заменены трубы канализации на 1-ом этаже.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт МБДОУ "Детский сад №127" | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 28.5 | 28.5 | Выполнены работы по ремонту 2-х туалетов на 2-ом этаже.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт помещений в МБДОУ детский сад № 140 | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 30 | 30 | Выполнен ремонт полов в музыкально-физкультурном зале.
5 | Ануфриев Ю.В. | Ремонт ограждения в МБДОУ детский сад № 140 | Управление образования администрации г. Твери | 15.3 | 0 | 0 | Проводится работа по определению подрядной организации.
5 | Ануфриев Ю.В. | Замена оконных блоков, установка домофона, приобретение и установка оборудования пищеблока в МОУ СОШ №3 (дошкольное отделение) | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Приобретено и установлено оборудование в пищеблоке (2 стола разделочных, 2 ванны моечные, миксер). Установлен домофон.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования для обеспечения пожарной безопасности (системы оповещения о пожаре) в МОУ СОШ № 3 | Управление образования администрации г. Твери | 90 | 86.5 | 86.5 | Приобретен усилитель речевого оповещения. Выполнены работы по ремонту наружного освещения.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 35 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Выполнены работы по ремонту коридора на 3-м этаже (штукатурка и окраска стен).
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 46 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Выполнены работы по ремонту лестничных клеток (окраска стен).
5 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение мебели для школьной столовой в МБОУ СШ № 53 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Приобретена мебель для школьной столовой (6 столов четырехместных, 12 скамеек двухместных, 11 стульев).
5 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение сантехнических материалов и оборудования для дошкольного отделения в МБОУ СШ № 53 | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 30 | 30 | Приобретены сантехнические материалы и оборудование.
5 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение видеопроектора для клуба по месту жительства "Матрица" МБУ "ПМЦ" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 30 | 30 | 30 | Приобретены видеопроектор и экран.
5 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение техники для библиотеки им. П.А. Кропоткина (филиал № 1) МБУК "МБС г. Твери" (ул. Фурманова, дом 1а) | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 10 | 10 | 10 | Приобретены портативный внешний накопитель, наушники с микрофоном (3 шт.), термопот.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, закупка оборудования для МБУ ДО ДШИ № 2 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 30 | 30 | 30 | Приобретена микрофонная станция.
5 | Ануфриев Ю.В. | Проведение мероприятий ко Дню Победы и Дню освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков (пошив костюмов, приобретение подарков и стульев) в МБУ ДК "Затверецкий" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 70 | 49.9 | 69.9 | Изготовлены 16 костюмов для танцевального коллектива "Грезы". Приобретены подарки для ветеранов ВОВ и 20 складных стульев.
5 | Ануфриев Ю.В. | Изготовление проектно-сметной документации по благоустройству дворовой территории по адресу: ул. Фарафоновой, дом 43 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 50 | 50 | 50 | Выполнена проектно-сметная документация.
5 | Ануфриев Ю.В. | Благоустройство дворовой территории, установка скамеек по адресу: Комсомольский проспект, дом 3 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 44.7 | 44.7 | 44.7 | Установлены 6 скамеек.
5 | Ануфриев Ю.В. | Обустройство пешеходной дорожки вдоль реки Тверца (от входа в Ботанический сад до СГК "Юность") | Администрация Заволжского района в городе Твери | 255 | 254.9 | 20 | Изготовлены схема и смета на выполнение работ по обустройству пешеходной дорожки. Заключен муниципальный контракт с ООО "САВА ПРОЕКТ" на обустройство дорожки.
5 | Ануфриев Ю.В. | Установка малых архитектурных форм (скамеек и урн) на зеленой зоне по бульвару Шмидта, дом 42 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 25 | 25 | 25 | Установлены малые архитектурные формы (2 скамейки и 2 урны).
6 | Балаян О.Р. | Замена оконных блоков и ремонт ограждения территории МБДОУ детский сад № 23 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Выполнен ремонт ограждения территории (монтаж 30 металлических опорных стоек и 28 секций).
6 | Балаян О.Р. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 38 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменены 5 оконных блоков в группе № 5.
6 | Балаян О.Р. | Текущий ремонт здания МБДОУ детский сад №140 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 50.8 | Выполнены работы по ремонту полов в музыкально-физкультурном зале. Заключен муниципальный контракт № 8 от 19.10.2017 с ООО "Древ-Центр" на замену 3 оконных блоков в прачечной и групповом помещении.
6 | Балаян О.Р. | Приобретение и монтаж системы видеонаблюдения в МОУ СОШ № 3 | Управление образования администрации г. Твери | 120 | 120 | 120 | Установлена система видеонаблюдения.
6 | Балаян О.Р. | Замена дверей в МОУ СОШ № 22 | Управление образования администрации г. Твери | 80 | 80 | 80 | Заменены 4 двойных дверных блока в классах начальной школы.
6 | Балаян О.Р. | Ремонт полов, замена линолеума в здании МБОУ СОШ № 27 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнен ремонт полов в коридоре на 1 этаже правого и левого крыла здания по адресу: ул. Орджоникидзе, д.39.
6 | Балаян О.Р. | Установка оконных блоков в МБОУ СОШ №33 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Заменены 5 оконных блоков в рекреации и туалетах на 2-ом и 3-ем этажах.
6 | Балаян О.Р. | Приобретение оборудования в АНО ФКиС ДС "Юность" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 150 | 150 | 150 | Приобретен пылесос для чистки бассейна.
6 | Балаян О.Р. | Ремонт пешеходной дорожки по адресу: Зеленый проезд, дом 45, корпус 7 | Администрация Московского района в городе Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнен ремонт тротуаров (395 кв.м).
6 | Холодов И.А. | Текущий ремонт здания МБДОУ детский сад № 145 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 92 | Выполнены ремонтные работы (устройство подвесных потолков, штукатурка и окраска стен, установка дверных блоков, ремонт полов, установка радиаторов, электромонтажные работы). Заключен муниципальный контракт № 16 от 06.10.2017 с ИП Ершов А.В. на замену оконного блока.
6 | Холодов И.А. | Текущий ремонт здания, оплата кредиторской задолженности за 2016 год по контракту на выполнение работ по ремонту потолка в учебном кабинете в МОУ "Гимназия № 10" | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Погашена кредиторская задолженность за выполненные работы в 2016 году по ремонту потолка в учебном кабинете. Выполнены работы по ремонту потолка и стен в учебных кабинетах.
6 | Холодов И.А. | Установка системы видеонаблюдения в МБОУ "ООШ № 28" | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнены работы по установке системы видеонаблюдения.
6 | Холодов И.А. | Ремонтные работы в столовой МОУ СОШ №31 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнен ремонт полов в столовой.
6 | Холодов И.А. | Ремонтные работы в кабинете истории МОУ СОШ № 37 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Заменены 3 оконных блока.
6 | Холодов И.А. | Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 39 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Заменены 8 оконных блоков (5 оконных блоков в актовом зале на ул. Фадеева, д. 44; 3 оконных блока в кабинете № 17 в здании по адресу: ул. Фадеева, д. 42).
6 | Холодов И.А. | Замена линолеума в здании МОУ СОШ №43 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменен линолеум в рекреации 2 этажа (160 кв.м).
6 | Холодов И.А. | Текущий ремонт, приобретение мебели для библиотеки семейного чтения "Затверецкая" (филиал № 4) МБУК "МБС г. Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 150 | 150 | 150 | Выполнены ремонтные работы (штукатурка и окраска стен, замена перил и укладка линолеума).
7 | Корзин А.Б. | Замена оконных блоков и дверных блоков, замена линолеума и покраска панелей, текущий ремонт кабинетов в МБОУ СОШ № 27 | Управление образования администрации г. Твери | 400 | 400 | 400 | Выполнен ремонт кабинета в начальной школе.
7 | Корзин А.Б. | Приобретение пульта для МБУ ДК "Химволокно" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 80 | 79.8 | 79.8 | Приобретен микшерный пульт.
7 | Корзин А.Б. | Приобретение мебели для МБУ "ПМЦ" по адресу ул. Склизкова, дом 52а | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Приобретены 40 стульев.
7 | Корзин А.Б. | Обустройство детской площадки по адресу: Зеленый проезд, дом 45, корпус 10 | Администрация Московского района в городе Твери | 130 | 130 | 130 | Установлены элементы детского игрового оборудования (игровой комплекс "Корабль", карусель "Кувшинка", песочница, качели, 2 качалки-балансиры, 2 скамьи, 2 урны). Мероприятие осуществлено совместно с депутатом Локтевым Н.Ф.
7 | Корзин А.Б. | Обустройство детской площадки по адресу: проспект Победы, дом 48/29 | Администрация Московского района в городе Твери | 130 | 130 | 130 | Установлены элементы детского игрового оборудования (песочный дворик, качалка-балансир, игровой комплекс, качели, скамья, урна). Мероприятие осуществлено совместно с депутатом Локтевым Н.Ф.
7 | Корзин А.Б. | Обустройство детской площадки по адресу: Волоколамский проспект, дом 9, корпус 4 и дом 7, корпус 2 | Администрация Московского района в городе Твери | 140 | 140 | 140 | Установлены элементы детского игрового оборудования (игровой комплекс, качели, качалка-балансир, песочница, скамья, урна) и ограждение (32 секции). Мероприятие осуществлено совместно с депутатом Локтевым Н.Ф.
7 | Корзин А.Б. | Приобретение телевизора для библиотеки им.Салтыкова-Щедрина (филиал № 2) МБУК "МБС г. Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Приобретен телевизор.
7 | Корзин А.Б. | Закупка компьютерного оборудования для МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 20 | 20 | 20 | Приобретены принтер и картридж.
7 | Локтев Н.Ф. | Ремонт полов в МБДОУ детский сад № 116 | Управление образования администрации г. Твери | 90 | 90 | 90 | Заменено 75 кв.м линолеума в группе Ромашка на 1-ом этаже.
7 | Локтев Н.Ф. | Ремонт туалетов в МБОУ СОШ № 33 | Управление образования администрации г. Твери | 400 | 400 | 400 | Выполнен ремонт 2-х туалетов на 3-м этаже.
7 | Локтев Н.Ф. | Ремонт полов в МБОУ СОШ № 43 | Управление образования администрации г. Твери | 80 | 80 | 80 | Выполнен ремонт полов в рекреации 2-го этажа.
7 | Локтев Н.Ф. | Обустройство детской площадки по адресу: Зеленый проезд, дом 45, корпус 10 | Администрация Московского района в городе Твери | 120 | 120 | 120 | Установлены элементы детского игрового оборудования (игровой комплекс "Корабль", карусель "Кувшинка", песочница, качели, 2 качалки-балансиры, 2 скамьи, 2 урны). Мероприятие осуществлено совместно с депутатом Корзиным А.Б.
7 | Локтев Н.Ф. | Установка качелей по адресу: проспект Победы, дом 22/15 | Администрация Московского района в городе Твери | 30 | 30 | 30 | Установлены качели.
7 | Локтев Н.Ф. | Обустройство детской площадки по адресу: проспект Победы, дом 48/29 | Администрация Московского района в городе Твери | 120 | 120 | 120 | Установлены элементы детского игрового оборудования (песочный дворик, качалка-балансир, игровой комплекс, качели, скамья, урна). Мероприятие осуществлено совместно с депутатом Корзиным А.Б.
7 | Локтев Н.Ф. | Обустройство детской площадки по адресу: Волоколамский проспект, дом 9, корпус 4 и дом 7, корпус 2 | Администрация Московского района в городе Твери | 160 | 160 | 160 | Установлены элементы детского игрового оборудования (игровой комплекс, качели, качалка-балансир, песочница, скамья, урна) и ограждение (32 секции). Мероприятие осуществлено совместно с депутатом Корзиным А.Б.
8 | Делаков С.Ю. | Приобретение тканей и пошив новых сценических костюмов для творческих коллективов МБУ ДЦ «Мир» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Приобретены 16 сценических костюмов для ансамбля танца "Каблучок".
8 | Делаков С.Ю. | Ремонт тротуара и площадок перед входами к подъездам многоквартирного жилого дома по адресу: бульвар Гусева, дом 4 | Администрация Московского района в городе Твери | 450 | 447.2 | 447.2 | Выполнен ремонт тротуара и дорожного покрытия площадью 108 кв.м.
8 | Делаков С.Ю. | Ремонт асфальтового покрытия придомовых территорий по адресам: ул. Королева, дом 14/2, ул. Левитана, дома 36/75 и 34 | Администрация Московского района в городе Твери | 450 | 449.9 | 449.9 | Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия площадью 481,3 кв.м.
8 | Жирков М.В. | Ремонт отмостки в МБДОУ детский сад №55 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 199 | 199 | Выполнен ремонт отмостки.
8 | Жирков М.В. | Приобретение учебно-наглядного оборудования для кабинета географии МБОУ СШ № 55 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Приобретено учебно-наглядное оборудование для кабинета географии.
8 | Жирков М.В. | Текущий ремонт в МБОУ средняя школа № 45 | Управление образования администрации г. Твери | 70 | 70 | 70 | Выполнены работы по ремонту коридора на 1-ом этаже.
8 | Жирков М.В. | Устройство искусcтвенных дорожных неровностей по адресу: бульвар Гусева, дом 29 | Администрация Московского района в городе Твери | 50 | 49.7 | 49.7 | Установлены 2 искусственные дорожные неровности и 2 дорожных знака.
8 | Жирков М.В. | Формовочная обрезка с вывозом порубочных остатков по адресу: Октябрьский проспект, дом 65 | Администрация Московского района в городе Твери | 80 | 79.8 | 79.8 | Выполнены работы по обрезке 20 деревьев.
8 | Жирков М.В. | Обустройство спортивных сооружений по адресу: ул. Можайского, дом 70 | Администрация Московского района в городе Твери | 150 | 149.9 | 149.9 | Установлены: 2 турника, лавочка для пресса, стол теннисный, скамья. Мероприятие осуществлено совместно с депутатом Федоровым Ю.П.
8 | Жирков М.В. | Установка контейнерной площадки по адресу: ул. Королева, дом 24 | Администрация Московского района в городе Твери | 150 | 149.9 | 69.7 | Установлена контейнерная площадка.
8 | Жирков М.В. | Установка ограждений по адресу: бульвар Цанова, дом 1, дом 7, дом 21а | Администрация Московского района в городе Твери | 150 | 121.7 | 121.7 | Установлено ограждение (232,5 м).
9 |  | Установка дверных блоков с домофоном в МБДОУ детский сад № 155 | Управление образования администрации г. Твери | 74 | 74 | 74 | Установлены видеодомофон и утепленный металлический дверной блок.
9 |  | Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 24 | Управление образования администрации г. Твери | 95 | 95 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 3 от 07.11.2017 с ООО РСК "Стройинвест" на замену 5 оконных блоков.
9 |  | Замена оконных блоков в МОУ "Гимназия № 44 г. Твери" | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменены 4 оконных блока в туалетах.
9 |  | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 45 | Управление образования администрации г. Твери | 95 | 95 | 95 | Выполнены работы по ремонту коридора на 1-ом этаже.
9 |  | Замена оконных и дверных блоков в МБОУ ЦО № 49 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменены 6 оконных блоков в рекреации 3-го этажа.
9 |  | Ремонт спортивного зала в МОУ СОШ №51 | Управление образования администрации г. Твери | 426 | 426 | 426 | Выполнены работы по ремонту полов и окраске стен в спортивном зале.
9 |  | Техническое обслуживание и ремонт вентиляционной системы в МБОУ СШ № 55, в том числе ПСД | Управление образования администрации г. Твери | 95 | 95 | 95 | Выполнены работы по ремонту вентиляционной системы в пищеблоке и прачечной (замена канального вентилятора, обратного клапана, шумоглушителя, воздуховода, электромонтажные работы).
9 |  | Приобретение оборудования для клуба по месту жительства "Юность" МБУ "ПМЦ" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 15 | 15 | 15 | Приобретено оборудование (цифровой аппарат, резак для бумаги, светильник настольный).
9 | Дешевкин В.Н. | Обустройство детской площадки по адресу: ул. Взлетная, дом 8 | Администрация Московского района в городе Твери | 555 | 554.9 | 554.9 | Установлено оборудование: игровой комплекс, качели, песочный дворик, лавочка, урна, ограждение (26 секций).
9 | Дешевкин В.Н. | Ремонт хоккейного корта по адресу: бульвар Гусева, дом 10 | Администрация Московского района в городе Твери | 200 | 178.7 | 178.7 | Выполнены работы по ремонту хоккейного корта.
9 | Дешевкин В.Н. | Приобретение светильников для актового зала МОУ СОШ № 51 | Управление образования администрации г. Твери | 70 | 70 | 70 | Приобретены 72 светильника.
9 | Дешевкин В.Н. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 163 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменены 6 оконных блоков в прачечной, бассейне, кабинетах кастелянши и музыкального руководителя, коридоре 1 этажа.
9 | Дешевкин В.Н. | Ремонт пожарной сигнализации, ремонт электроосвещения в МБДОУ детский сад № 105 | Управление образования администрации г. Твери | 75 | 0 | 0 | Внесено предложение в ТГД по изменению наименования мероприятия.
10 | Юлегина Е.Е. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада здания МБДОУ детский сад № 4 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт фасада здания.
10 | Юлегина Е.Е. | Приобретение теневых навесов для МБДОУ детский сад № 90 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Приобретен теневой навес.
10 | Юлегина Е.Е. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 159 | Управление образования администрации г. Твери | 60 | 60 | 60 | Заменены 4 оконных блока в подсобных помещениях.
10 | Юлегина Е.Е. | Ремонт системы канализации МОУ СОШ №37 | Управление образования администрации г. Твери | 350 | 350 | 350 | Выполнен ремонт системы канализации.
10 | Юлегина Е.Е. | Приобретение линолеума и замена полового покрытия в коридорах МОУ СОШ № 43 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Выполнены работы по ремонту полов в рекреации 2-го этажа и классе № 23.
10 | Юлегина Е.Е. | Приобретение компьютерной техники для библиотеки семейного чтения поселка Химинститута (филиал № 16) МБУК "МБС г.Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Приобретены 2 компьютера и ламинатор.
10 | Юлегина Е.Е. | Приобретение и установка зеркал, приобретение оборудования и сувенирной продукции для клуба по месту жительства "Родник" МБУ "ПМЦ" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 40 | 40 | 40 | Приобретены 4 зеркала, проектор и магнитофон.
10 | Шишков С.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 35 (здание, расположенное по адресу: ул. Орджоникидзе, д. 33) | Управление образования администрации г. Твери | 134.8 | 133.6 | 133.6 | Заменены 5 оконных блоков.
10 | Шишков С.В. | Ремонт канализации в МБДОУ детский сад № 35 (на погашение кредиторской задолженности за 2016 год) | Управление образования администрации г. Твери | 65.2 | 65.2 | 65.2 | Погашена кредиторская задолженность за выполненные работы в 2016 году по ремонту канализации.
10 | Шишков С.В. | Замена дверных блоков, ремонт ограждения и монтаж системы видеонаблюдения, ремонт системы автоматизированной пожарной сигнализации в МБОУ "ООШ № 28" | Управление образования администрации г. Твери | 180 | 180 | 156.9 | Заменены 4 дверных блока. Выполнен ремонт системы автоматизированной пожарной сигнализации.
10 | Шишков С.В. | Монтаж системы контроля доступа, монтаж заземления в МБОУ "ООШ № 28" | Управление образования администрации г. Твери | 70 | 54.5 | 9.5 | Выполнены работы по монтажу заземления в кабинете информатики. Заключен мниципальный контракт № 261 от 07.11.2017 с ООО Системы Безопасности" на монтаж системы контроля доступа.
10 | Шишков С.В. | Приобретение музыкальных инструментов для МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 350 | 350 | 350 | Приобретены баян и аккордеон.
10 | Шишков С.В. | Косметический ремонт холла в корпусе "Б" ЦГБ им. А.И. Герцена МБУК "МБС г. Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 150 | 150 | 150 | Выполнен ремонт холла (штукатурка и окраска стен, окраска батарей, замена ламп на светодиодные).
10 | Шишков С.В. | Комплектование библиотечного фонда и оформление подписки на периодические издания для библиотеки семейного чтения пос. Элеватор (филиал № 13) МБУК "МБС г. Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Поставлены книги. Оформлена подписка на периодические издания.
11 |  | Замена внутренних дверей в МБДОУ детский сад № 10 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Заменены 2 двойных дверных блока.
11 |  | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 11 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменены 5 оконных блоков в спальной комнате старшей группы и медицинском кабинете.
11 |  | Приобретение стиральных машин в МБДОУ детский сад № 27 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Приобретены 2 стиральные машины.
11 |  | Приобретение мебели в МБДОУ детский сад № 31 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Приобретены 10 детских скамеек, 4 скамейки детские двухсторонние, стенка в кабинет музыкального зала, стеллаж под музыкальный центр.
11 |  | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 35 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Заменены 2 оконных блока на балконах.
11 |  | Приобретение и укладка линолеума в МБДОУ детский сад № 62 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 98.8 | 98.8 | Приобретен линолеум (271,3 кв.м).
11 |  | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 80 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Заменены 4 оконных блока в групповых помещениях и входной группе.
11 |  | Замена оконных блоков в МБДОУ - детский сад № 93 (здание на ул. Л. Чайкиной, дом 8) | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Заменены 2 оконных блока в групповых помещениях.
11 |  | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 94 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Заменены 2 оконных блока в средней и старшей группах.
11 |  | Приобретение оргтехники в МБДОУ детский сад № 97 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Приобретены 3 многофункциональных устройства (МФУ), принтер и ламинатор.
11 |  | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 136 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Заменены 2 оконных блока в групповых помещениях.
11 |  | Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 1 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменены 5 оконных блоков в компьютерном классе и в информационном центре.
11 |  | Ремонт цоколя в МБОУ СОШ № 4 (дошкольное отделение по адресу: 1-й Мигаловский проезд, дом 10/1) | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнены работы по ремонту цоколя.
11 |  | Замена оконных блоков в МБОУ СШ №30 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменены 6 оконных блоков в кабинете № 6 и медицинском кабинете.
11 |  | Приобретение сантехники в МБОУ СШ №30 (дошкольное отделение по адресу: ул. Академическая, дом 2) | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Приобретена сантехника.
12 | Кондюков А.В. | Ремонт веранд в МБДОУ детский сад № 27 | Управление образования администрации г. Твери | 80 | 80 | 80 | Выполнен ремонт 4-х веранд.
12 | Кондюков А.В. | Приобретение мебели в МБДОУ детский сад № 31 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Приобретено: - шкаф детский 5-секционный - 5 шт., - шкаф детский 5-секционный с цветным фасадом - 11 шт., - шкаф закрытый для одежды - 2 шт., - шкаф закрытый для документов - 3 шт., - шкаф офисный закрытый - 2 шт., - шкаф-стенка - 1 шт., - антресоль - 4 шт., - стол левой конфигурации - 1 шт., - стол правой конфигурации - 2 шт., - тумба выкатная - 3 шт., - стеллаж-тумба - 4 шт.
12 | Кондюков А.В. | Установка дверей в МБДОУ детский сад №79 | Управление образования администрации г. Твери | 70 | 70 | 70 | Заменены 3 дверных блока в холле 1 этажа и групповом помещении.
12 | Кондюков А.В. | Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 20 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Заменены 8 оконных блоков в учебных кабинетах и в актовом зале здания на ул. Ржевская, 12.
12 | Кондюков А.В. | Ремонт холла и тамбура в МБОУ СШ № 30 | Управление образования администрации г. Твери | 250 | 250 | 250 | Выполнены работы по ремонту холла и тамбура.
12 | Кондюков А.В. | Ремонт актового зала и помещения столовой в МОУ СОШ № 38 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Выполнены работы по ремонту полов в актовом зале - помещении столовой.
12 | Кондюков А.В. | Приобретение и установка оборудования для воркаута в Первомайской роще | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 100 | 97.2 | 97.2 | Установлено оборудование для воркаута (тройной каскад турников для отжиманий и подтягивания, шведская стенка, брусья низкие параллельные).
13 | Лабынина Н.Л. | Замена оконных блоков и приобретение технологического оборудования в МБДОУ - детский сад № 93 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Заменены 4 оконных блока в групповых помещениях. Приобретено технологическое оборудование (зонт вытяжной, шкаф духовой, шкаф жарочный, стол производственный, стол разделочный оцинкованный, кипятильник).
13 | Лабынина Н.Л. | Замена оконных блоков и линолеума в МБДОУ детский сад № 97 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Заменены 2 оконных блока и линолеум в групповом помещении и спальне.
13 | Лабынина Н.Л. | Приобретение компьютерной техники для МБДОУ детский сад № 162 | Управление образования администрации г. Твери | 70 | 70 | 70 | Приобретена компьютерная техника (3 системных блока, 3 монитора, 3 клавиатуры, 3 компьютерных мыши).
13 | Лабынина Н.Л. | Текущий ремонт и общестроительные работы в МБОУ СОШ № 4 (дошкольное отделение по адресу: 1-й Мигаловский проезд, дом 10/1) | Управление образования администрации г. Твери | 300 | 300 | 300 | Выполнен ремонт цоколя. Выполнен ремонт туалета в группе "Теремок".
13 | Лабынина Н.Л. | Текущий ремонт и общестроительные работы в МБОУ СШ № 19 | Управление образования администрации г. Твери | 500 | 500 | 500 | Заменены 22 оконных блока. Замено 186,1 кв.м линолеума.
13 | Лабынина Н.Л. | Замена оконных блоков и установка жалюзи в музее хлеба и музее истории школы, текущий ремонт полов в МБОУ СШ № 41 | Управление образования администрации г. Твери | 650 | 645.6 | 605.6 | Заменены 13 оконных блоков в музее хлеба, в музее школы, в зале боевой славы, в коридоре. Выполнены работы по ремонту полов в кабинетах № 17, 19, в рекреации на 3-м этаже. Заключен муниципальный контракт № 18 от 01.11.2017 с ИП Ершов А.В. на замену 2-х оконных блоков в кабинетах № 2, 34.
13 | Лабынина Н.Л. | Приобретение компьютерной техники для библиотеки семейного чтения на Мигаловской набережной (филиал №25) МБУК "МБС г. Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Приобретены сканер штрих-кода, лазерный принтер, ламинатор, персональный компьютер.
13 | Лабынина Н.Л. | Приобретение настольных игр и инвентаря для спортивных игр центр "Альтаир" МБУ "ПМЦ" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 30 | 30 | 30 | Приобретены настольные и напольные игры.
14 | Барановский Е.В. | Текущий ремонт здания, приобретение санитарно-технического оборудования и комплектующих, приобретение материалов для ремонта мебели в МБДОУ детский сад № 6 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 199.5 | 199.5 | Выполнены работы по устройству приямков и ремонту полов в подвальном помещении. Приобретены 2 смесителя, ванна моечная, 138 комплектов мебельных щитов для шкафчиков, материалы для ремонта мебели (панели ДСП - 153 шт.).
14 | Барановский Е.В. | Текущий ремонт помещений, ремонт санитарно-технических систем, приобретение санитарно-технического оборудования и комплектующих, приобретение материалов для ремонта мебели в МБДОУ детский сад № 166 | Управление образования администрации г. Твери | 250 | 250 | 250 | Приобретены материалы для ремонта мебели (перегородки в шкафы для одежды), санитарно-техническое оборудование и комплектующие.
14 | Барановский Е.В. | Замена оконных блоков в МБОУ "СШ № 9" | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Заменены 9 оконных блоков в кабинетах №4 и №16 и пристройке.
14 | Барановский Е.В. | Ремонт буфета-раздаточной в МОУ СОШ №25 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 199.9 | 199.9 | Выполнен ремонт потолка и облицовка плиткой стен.
14 | Барановский Е.В. | Обустройство детской площадки по адресу: ул. Оснабрюкская, дом 25, корпус 1 | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 150 | 150 | 150 | Установлены элементы детской площадки (игровой комплекс, качалка-балансир, качалка на пружине "Мотоцикл", бум "Змей").
14 |  | Замена оконных блоков, закупка мебели для МБДОУ детский сад №107 | Управление образования администрации г. Твери | 282 | 282 | 282 | Заменены 10 оконных блоков в групповых помещениях. Приобретены 4 трехъярусные кровати.
14 |  | Ремонт туалетов МБОУ СОШ № 2 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Выполнен ремонт туалета на 1-ом этаже (замена напольной и настенной плитки, замена сантехнических приборов, устройство перегородок, окраска потолка).
14 |  | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту кровли и замена оконных блоков в МОУ СОШ № 52 | Управление образования администрации г. Твери | 468 | 468 | 468 | Заменены 18 оконных блоков в библиотеке и столовой. Разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту кровли.
14 |  | Покупка учебного макета автомата АКС МОУ СОШ № 52 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Приобретен учебный макет автомата АКС.
15 | Гуменюк Д.Ю. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 48 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 199.6 | 199.6 | Заменены 10 оконных блоков в логопедических группах.
15 | Гуменюк Д.Ю. | Установка и ремонт ограждения территории в МБДОУ детский сад № 91 | Управление образования администрации г. Твери | 600 | 593.3 | 516 | Контракт расторгнут в связи с тем, что подрядчик своевременно не приступил к исполнению контракта. Заключен новый муниципальный контракт №0047226-01 от 25.10.2017 с ООО "Инженер Инвест" на выполнение работ.
15 | Гуменюк Д.Ю. | Ремонт помещений в МОУ Тверская гимназия № 6 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнен ремонт кабинета № 12.
15 | Гуменюк Д.Ю. | Ремонт потолка, ремонт кровли здания в МОУ гимназия № 12 г. Твери | Управление образования администрации г. Твери | 307 | 307 | 307 | Выполнен ремонт 2 этажа (коридор пристройки) и ремонт кровли.
15 | Гуменюк Д.Ю. | Замена оконных блоков в МБОУ СШ № 18 (дошкольное отделение) | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменены 8 оконных блоков в медицинском кабинете, групповых помещениях и коридоре.
15 | Гуменюк Д.Ю. | Закупка оборудования для МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 70 | 70 | 70 | Приобретено компьютерное оборудование.
15 | Гуменюк Д.Ю. | Установка автоматического шлагбаума в арке многоквартирного дома по адресу: площадь Славы, дом 2 | Администрация Центрального района в городе Твери | 75 | 0 | 0 | Муниципальный контракт находится в стадии оформления.
15 | Гуменюк Д.Ю. | Установка ограждения у многоквартирного дома по адресу: ул. Володарского, дом 39 | Администрация Центрального района в городе Твери | 75 | 44.6 | 44.6 | Установлено 92 пог. м ограждения. Выполнен демонтаж старого ограждения детской площадки (60 пог.м) и демонтаж старого детского игрового оборудования.
15 | Гуменюк Д.Ю. | Установка элементов детского игрового оборудования по адресу: ул. Ерофеева, дом 21 | Администрация Центрального района в городе Твери | 243 | 243 | 243 | Установлены элементы детского игрового оборудования (песочница, 2 скамейки на металличеких ножках, качалка на пружинах, горка, гимнастический комплекс, 2 урны). Выполнены работы по подсыпке песка в песочницу, демонтажу урны, скамеек, старого ограждения, монтаж секций ограждения (13,5 пог.м), укрепление турника.
15 | Гуменюк Д.Ю. | Устройство шлагбаума на придомовой территории по адресу: ул.Володарского, дом 19 | Администрация Центрального района в городе Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнены работы по устройству шлагбаума.
15 | Гуменюк Д.Ю. | Установка ограждения детской площадки на придомовой территории по адресу: проспект Чайковского, дом 1, корпус 1 | Администрация Центрального района в городе Твери | 6 | 1.6 | 1.6 | Установлены 7 секций ограждения детской площадки.
15 | Гуменюк Д.Ю. | Разработка проектно-сметной документации на ремонт бетонной плиты с пятью лестничными маршами и пандусом по адресу: улица Советская, дом 56, корпус 2 | Администрация Центрального района в городе Твери | 24 | 0 | 0 | Направлены запросы коммерческих предложений о стоимости услуг потенциальным исполнителям.
15 | Гуменюк Д.Ю. | Установка "лежащих полицейских" по адресам: Беляковский пер., дом 26 и Садовый пер. между домами 18 и 20 | Администрация Центрального района в городе Твери | 100 | 97.5 | 97.5 | Установлены 2 "лежащих полицейских" по адресу: Беляковский пер., д. 26 и 2 "лежащих полицейских" между домами 18 и 20 по Садовому переулку.
16 | Арсеньев А.Б. | Замена оконных блоков в МБОУ детский сад № 33 (корпус 2) | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Заменены 8 оконных блоков в музыкальном зале, старшей и подготовительной группах.
16 | Арсеньев А.Б. | Приобретение оборудования для МБОУ ДО ДТДМ | Управление образования администрации г. Твери | 500 | 500 | 500 | Приобретены 2 ноутбука и музыкальное оборудование для сцены.
16 | Арсеньев А.Б. | Корректировка в цены текущего года, проведение проверки проектно-сметной документации по капитальному ремонту кровли, проведение обследования системы вентиляции в группах дошкольного образования и приобретение напольных весов в МБОУ СШ № 36 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 49 | 49 | Выполнен перерасчет сметы на капитальный ремонт кровли здания дошкольного отделения МБОУ СШ № 36 и проверки сметной стоимости объекта. Проведено обследование системы вентиляции в группах. Приобретены напольные весы.
16 | Арсеньев А.Б. | Устройство детской площадки по адресу: ул. Фадеева, д. 12, 14 | Администрация Центрального района в городе Твери | 250 | 250 | 0 | Заключен муниципальный контракт №0136300021717000768 от 26.10.2017 с ООО "Завод детского игрового и спортивного оборудования "ДИМАР" на выполнение работ.
16 | Рыбачук В.Б. | Замена оконных блоков в МБОУ детский сад № 91 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 199 | 199 | Заменены 13 оконных блоков в логопедических группах, методическом кабинете, кладовой и на лестничной клетке.
16 | Рыбачук В.Б. | Ремонт помещений в МДОУ детский сад № 101 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 80.9 | 80.9 | Выполнены работы по ремонту полов лестничной клетки.
16 | Рыбачук В.Б. | Замена ограждения в МБОУ СШ № 36 | Управление образования администрации г. Твери | 130 | 122.6 | 122.6 | Выполнены работы по замене ограждения (установлено 20 секций ограждения и 18 столбов).
16 | Рыбачук В.Б. | Замена оконных блоков в МОУ СОШ №42 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Заменены 6 оконных блоков в кабинетах №10, 11.
16 | Рыбачук В.Б. | Приобретение музыкальных инструментов для МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 150 | 150 | 150 | Приобретены балалайка и контрабас.
16 | Рыбачук В.Б. | Приобретение оборудования для МБУК ТГМВЦ | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 70 | 70 | 70 | Приобретен компьютер и моноблок.
16 | Рыбачук В.Б. | Установка элементов детского игрового оборудования по адресу: ул. Коробкова, дом 2 | Администрация Центрального района в городе Твери | 200 | 199 | 199 | Установлены элементы детского игрового оборудования (качалка-балансир, гимнастический комплекс, столик со скамейками и навесом, игровой комплекс, скамейка на металлических ножках, качели с жесткой подвеской).
по списку | Варфаламе-ев Е.П. | Замена оконных блоков, ремонт полов и приобретение компьютерного оборудования для МОУ СОШ № 21 | Управление образования администрации г. Твери | 1000 | 752.5 | 410.1 | Приобретено компьютерное оборудование. Выполнен ремонт полов в помещениях № 6, 12, 22 и 28 в здании по адресу: Петербургское шоссе, д. 42; в помещении № 24 в здании по адресу: ул. Веселова, д. 33. Заменены 16 оконных блоков в здании по адресу: Петербургское шоссе, д. 42.
по списку | Кукушкин Ю.А. | Устройство видеонаблюдения в здании, ремонт освещения, замена оборудования в бассейне для МБДОУ детский сад № 9 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 161 | Выполнены работы по ремонту уличного освещения и устройству видеонаблюдения в здании. Заключен муниципальный контракт № 23 от 15.11.2017 с ИП Макаров Е.Б. на замену оборудования в бассейне.
по списку | Кукушкин Ю.А. | Ремонт полов, закупка линолеума и сопутствующих строительных материалов для его монтажа в музыкально - физкультурный зал МБДОУ детский сад №140 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнены работы по ремонту полов в музыкально-физкультурном зале.
по списку | Кукушкин Ю.А. | Приобретение детских кроватей для МБДОУ детский сад № 161 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Приобретены 18 трехъярусных кроватей.
по списку | Кукушкин Ю.А. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 164 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Заменены 15 оконных блоков в медкабинете, музыкальном зале, спортивном зале, кабинете бухгалтера, методическом кабинете, кабинете психолога, кабинете завхоза и коридоре.
по списку | Кукушкин Ю.А. | Ремонт кабинета, лаборантской ОБЖ и приобретение стендовых материалов и витрин для МОУ гимназия № 12 г. Твери | Управление образования администрации г. Твери | 300 | 300 | 300 | Выполнен ремонт кабинета ОБЖ и лаборантской ОБЖ. Приобретены 5 стендовых материалов для кабинета ОБЖ.
по списку | Лейман Ю.А. | Текущий ремонт в здании и ремонт асфальтового покрытия в МБДОУ детский сад № 27 | Управление образования администрации г. Твери | 198 | 198 | 198 | Выполнен ремонт лестничных клеток и коридора. Выполнен ремонт асфальтового покрытия.
по списку | Лейман Ю.А. | Текущий ремонт в МБДОУ "Детский сад № 127" | Управление образования администрации г. Твери | 22.6 | 22.6 | 22.6 | Выполнен ремонт 2-х туалетов на 2-ом этаже.
по списку | Лейман Ю.А. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 162 | Управление образования администрации г. Твери | 260.4 | 260.4 | 260.4 | Заменен 21 оконный блок. Выполнены работы по замене оконных ручек и регулировки окон.
по списку | Лейман Ю.А. | Приобретение мягкого инвентаря для МБДОУ детский сад № 166 | Управление образования администрации г. Твери | 120 | 120 | 120 | Приобретен мягкий инвентарь (200 подушек, 300 полотенец, 100 комплектов постельного белья).
по списку | Лейман Ю.А. | Замена оконных блоков в МБОУ СШ № 30 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменены 6 оконных блоков в процедурном кабинете и кабинетах № 4, 8, 14.
по списку | Лейман Ю.А. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 30 (дошкольное отделение "Детский сад №89") | Управление образования администрации г. Твери | 99 | 99 | 99 | Выполнен ремонт полов в коридоре. Заменены 3 дверных блока в медицинском кабинете и сантехнической комнате.
по списку | Лейман Ю.А. | Замена оконных блоков в МОУ "Гимназия № 44 г. Твери" | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменены 4 оконных блока в туалетах.
по списку | Лейман Ю.А. | Устройство видеонаблюдения в МОУ СОШ № 52 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 99.9 | 99.9 | Установлены 12 видеокамер.
по списку | Панчин С.А. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад №26 | Управление образования администрации г. Твери | 25 | 21.8 | 21.8 | Выполнены работы по ремонту вентилятора в пищеблоке.
по списку | Панчин С.А. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 39 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Выполнен ремонт 2 туалетов на 2-ом этаже.
по списку | Панчин С.А. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 68 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Заменены 3 оконных блока в групповом помещении.
по списку | Панчин С.А. | Установка дверей в МБДОУ детский сад №69 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Заменены 6 дверных блоков в коридорах.
по списку | Панчин С.А. | Приобретение мягкого инвентаря для МБДОУ детский сад № 130 | Управление образования администрации г. Твери | 25 | 25 | 25 | Приобретены 25 детских наматрасников.
по списку | Панчин С.А. | Приобретение мягкого инвентаря для МБДОУ детский сад № 153 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Приобретены 140 пододеяльников и 50 простыней.
по списку | Панчин С.А. | Установка элементов детского игрового оборудования по адресу: ул. П. Савельевой, дом 33, корпуса 1 и 2 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 70 | 70 | 70 | Установлен спортивный комплекс.
по списку | Панчин С.А. | Ремонт контейнерной площадки для пяти контейнеров и для крупногабаритного мусора по адресу: ул. П. Савельевой, дом 35, корпус 4 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 80 | 79.8 | 79.8 | Выполнен ремонт контейнерной площадки.
по списку | Панчин С.А. | Установка элементов детского оборудования на детской площадке на улице Артюхиной у храма Ксении Петербуржской | Администрация Заволжского района в городе Твери | 40 | 40 | 40 | Установлены элементы детского игрового оборудования (качалка на пружине, лавка).
по списку | Панчин С.А. | Обустройство детской площадки по адресу: ул. Артюхиной, дом 1Б | Администрация Заволжского района в городе Твери | 70 | 70 | 70 | Установлено детское игровое оборудование (качалка балансир, качалка на пружине, турник).
по списку | Панчин С.А. | Добавление элементов к детской площадке по адресу: Молодежный бульвар, д.14 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 70 | 70 | 70 | Установлено 58 пог.м ограждения детской площадки.
по списку | Панчин С.А. | Обустройство детской площадки по адресу: ул. Фрунзе, дом 16 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 230 | 227 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 31 от 29.09.2017 с ФКУ ИК-7 УФСИН на обустройство детской площадки.
по списку | Панчин С.А. | Установка элементов детского оборудования по адресу: ул. Фрунзе, дом 20 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 70 | 70 | 70 | Установлено детское игровое оборудование (стойка баскетбольная, стол теннисный, комплект волейбольных стоек, скамейка).
по списку | Панчин С.А. | Обустройство детской площадки по адресу: ул. Седова, дома 7а, 7б, 7в | Администрация Заволжского района в городе Твери | 120 | 120 | 120 | Установлен теннисный стол и ограждение детской площадки (78 пог.м).
по списку | Лебедева Е.И. | Установка оконных блоков в МБДОУ детский сад № 15 | Управление образования администрации г. Твери | 140 | 140 | 140 | Заменены 5 оконных блоков в групповых помещениях.
по списку | Лебедева Е.И. | Ремонт туалетов в МБДОУ детский сад №127 | Управление образования администрации г. Твери | 75 | 75 | 75 | Выполнен ремонт 2-х туалетов на 2-ом этаже.
по списку | Лебедева Е.И. | Обустройство спортивной площадки по адресу: ул. Левитана, дом 42 | Администрация Московского района в городе Твери | 600 | 597 | 597 | Установлена спортивная площадка.
по списку | Лебедева Е.И. | Устройство шлагбаума на придомовой территории по адресу: бульвар Радищева, дом 29 | Администрация Центрального района в городе Твери | 78 | 52.3 | 52.3 | Выполнены работы по монтажу шлагбаума со стрелой 2 м.
по списку | Лебедева Е.И. | Устройство теневых навесов в дошкольном отделении МБОУ СОШ № 33 по адресу: ул. Терещенко, дом 37 | Управление образования администрации г. Твери | 107 | 107 | 107 | Выполнены работы по устройству теневого навеса.
по списку | Федоров Ю.П. | Закупка стиральной машины для МБДОУ детский сад № 104 | Управление образования администрации г. Твери | 130 | 130 | 130 | Приобретена стиральная машина.
по списку | Федоров Ю.П. | Закупка технологического оборудования и кухонного инвентаря для пищеблока в МБДОУ детский сад № 140 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Приобретено технологическое оборудование и кухонный инвентарь для пищеблока (мясорубка, овощерезка, мясорубка - приставка, машина картофелеочистительная кухонная, 3 стола разделочных с бортом, веселка деревянная, веселка малая, 2 доски разделочные).
по списку | Федоров Ю.П. | Ремонт спортивного зала в МБДОУ детский сад № 163 | Управление образования администрации г. Твери | 170 | 170 | 170 | Выполнен ремонт спортивного зала (окраска потолка, штукатурка, окраска стен, замена линолеума, электромонтажные работы).
по списку | Федоров Ю.П. | Ремонт полов, закупка линолеума и сопутствующих строительных материалов для его монтажа в МОУ СОШ № 51 | Управление образования администрации г. Твери | 180 | 180 | 180 | Приобретено 583 кв.м линолеума.
по списку | Федоров Ю.П. | Закупка хореографической обуви и пошив сценических костюмов для МБУ ДЦ "Мир" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 200 | 200 | 200 | Поставлены 12 сценических костюмов "Джаз" для вокальной студии "Парус", 12 сценических костюмов "Адель" для студии современной хореографии "Дэнс-бит", 8 сценических костюмов "Переполох" для народного ансамбля танца "Велия".
по списку | Федоров Ю.П. | Обустройство спортивной площадки по адресу: ул. Можайского, дом 70 | Администрация Московского района в городе Твери | 170 | 170 | 170 | Установлены: 2 турника, лавочка для пресса, стол теннисный, скамья. Мероприятие осуществлено совместно с депутатом Жирковым М.В.
|  | Всего |  | 33000 | 32254.7 | 30723.6