## ТГД
Отчет об исполнении мероприятий
по реализации предложений жителей города Твери на 2018 год
(по состоянию на 01.11.2018)
тыс. руб.
номер избира-тельного округа /по списку | Ф.И.О. депутата ТГД | Наименование мероприятий | Распорядители / получатели бюджетных средств | План финансирования из бюджета города в 2018 году | Поставлено на учет бюджетных обязательств | Исполнено | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Павлюк Н.Г. | Ремонт помещений пищеблока в МБДОУ детский сад № 161 | Управление образования администрации г. Твери | 75 | 75 | 75 | Выполнен ремонт помещений пищеблока (частичная укладка плитки настенной и укладка плитки напольной, покраска потолка и стен).
1 | Павлюк Н.Г. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 68 | Управление образования администрации г. Твери | 75 | 74.9 | 74.9 | Заменены 3 оконных блока и 1 дверной блок в групповых помещениях.
1 | Павлюк Н.Г. | Замена линолеума в МБДОУ детский сад №149 | Управление образования администрации г. Твери | 75 | 75 | 75 | Заменен 71 кв.м линолеума в музыкальном зале.
1 | Павлюк Н.Г. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 39 | Управление образования администрации г. Твери | 75 | 75 | 75 | Заменены 7 оконных блоков в групповых помещениях.
1 | Павлюк Н.Г. | Замена дверных блоков в МБДОУ детский сад № 69 | Управление образования администрации г. Твери | 75 | 75 | 75 | Заменены 7 дверных блоков в групповых помещениях.
1 | Павлюк Н.Г. | Установка видеонаблюдения в МБДОУ детский сад № 145 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 97.5 | 97.5 | Установлено 9 видеокамер, 1 видеорегистратор.
1 | Павлюк Н.Г. | Покупка мебели для МБДОУ детский сад №9 | Управление образования администрации г. Твери | 75 | 75 | 74.4 | Приобретена мебель.
1 | Павлюк Н.Г. | Покупка мебели для МБДОУ детский сад №153 | Управление образования администрации г. Твери | 75 | 66.7 | 50 | Заключен муниципальный контракт от 01.10.2018 №153/153 с ООО "Рус-Мастер" на покупку мебели. Приобретены шкафы для спецодежды и белья - 7 шт. Заключен муниципальный контракт от 26.10.2018 №153/25 с ООО "Омега" на покупку мебели.
1 | Павлюк Н.Г. | Закупка и установка детского игрового уличного оборудования МБДОУ детский сад № 5 | Управление образования администрации г. Твери | 75 | 74 | 74 | Установлено детское игровое оборудование (рукоход "голубь" - 1 шт., пеньки "лягушонок" - 1 шт., бум-ступени - 1 шт., качалка-балансир - 2 шт.).
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт здания МОУ СОШ № 15 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменены 5 оконных блоков в кабинетах № 11, 14 и кабинете труда.
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт здания МОУ СОШ № 50 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заключен муниципальный контракт № 2018.50.25 от 23.07.2018 с ООО "Легионстрой" на ремонт кабинета физики. Работы выполнены.
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт здания МОУ СОШ № 7 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заключен муниципальный контракт № 14 от 23.07.2018 с ООО "Умелец" на ремонт туалета на 2-ом этаже. Работы выполнены.
2 | Аксенов С.М. | Разработка проектно-сметной документации для ремонта дворовых территорий по адресам: Петербургское ш., д. 41, 43, 45, 45А, ул. Хромова д. 9 корп. 2, 17, Петербургское ш., д. 56, 56А, 58, 60, 62, 62А, ул. Луначарского д. 7/36, ул. П. Савельевой, д. 10, ул. П. Савельевой, д. 6 корп. 1, 2 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 400 | 310 | 0 | Заключен муниципальный контракт №Ф.2018.406591 от 05.09.2018 с ООО "Бригадир-М" на разработку проектно-сметной документации. Проведение торгов на разработку проектно-сметной документации по ремонту дворовой территории по адресу: ул. П. Савельевой, д. 6 корп. 1, 2 запланировано на ноябрь 2018 года.
2 | Аксенов С.М. | Ремонт дворовых детских площадок | Администрация Заволжского района в городе Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнены работы по ремонту детских площадок по адресам: п. ДРСУ-2, д. 10, Петербургское шоссе, д. 71, Пожарная площадь.
2 | Аксенов С.М. | Ремонт помещений в МБДОУ детский сад №138 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнен ремонт в групповом помещении (устройство потолка "Армстронг", ремонт стен).
2 | Аксенов С.М. | Ремонт помещений, закупка мебели в МБДОУ детский сад № 130 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 94.5 | 94.5 | Выполнен ремонт туалета.
2 | Аксенов С.М. | Ремонт помещений в МОУ СОШ № 40 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Выполнен ремонт помещений № 22, 35, 42 (покраска стен, ремонт полов, прокладка трубопроводов, установка умывальников) и ремонт электроснабжения в кабинетах № 22, 30.
2 | Аксенов С.М. | Ремонт помещений в МОУ Гимназия № 6 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 18.10.2018 №58 с ООО "КОД СТРОЙ" на ремонт помещения подвала.
2 | Котов В.Ф. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 26 | Управление образования администрации г. Твери | 90 | 90 | 90 | Заменены 4 оконных блока в музыкальном зале, в спальнях младшей и подготовительной групп.
2 | Котов В.Ф. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 45 | Управление образования администрации г. Твери | 90 | 90 | 90 | Заменены 4 оконных блока в групповых помещениях и на лестничном марше.
2 | Котов В.Ф. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 130 | Управление образования администрации г. Твери | 90 | 90 | 90 | Заменены 5 оконных блоков в групповых помещениях.
2 | Котов В.Ф. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 21 (дошкольное отделение - детский сад № 27) | Управление образования администрации г. Твери | 140 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
2 | Котов В.Ф. | Ремонт холодного и горячего водоснабжения, замена оконных блоков, закупка стульев для МОУ СОШ № 21 | Управление образования администрации г. Твери | 340 | 258.2 | 258.2 | Заключен муниципальный контракт от 28.09.2018 №674-3 с ООО "Монтаж 67" на замену оконных блоков. Заменено 10 оконных блоков в рекреации, коридоре и кабинетах №№ 1, 22.
2 | Котов В.Ф. | Разработка проектной документации для ремонта дворовых территорий по адресам: ул. Веселова, д. 28, 30, ул. Хромова, д.7, ул. Артюхиной, д. 24, корп.5, ул. Паши Савельевой, д. 35, корп. 4, ул. Седова, д. 57 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 124 | 124 | 0 | Заключен муниципальный контракт №Ф.2018.406591 от 05.09.2018 с ООО "Бригадир - М" на разработку проектно-сметной документации.
2 | Котов В.Ф. | Благоустройство дворовой территории, установка ограждения, валка деревьев по адресу: ул. Веселова, д. 32 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 86 | 50 | 50 | Выполнены работы по валке 4-х аварийных деревьев. Проведение торгов по установке ограждения запланировано на ноябрь 2018 года.
2 | Котов В.Ф. | Разработка проектно-сметной документации по комплексному дворовых территорий по адресу: ул. Оборонная, д. 1 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 40 | 0 | 0 | Проведение торгов запланировано на ноябрь 2018 года.
3 | Трошкин Д.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 92 (корпус 1) | Управление образования администрации г. Твери | 140 | 140 | 100 | Заменены 8 оконных блоков в спальне на 1-ом и 2-ом этаже, на лестничном пролете.
3 | Трошкин Д.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 104 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Заменены 6 оконных блоков в групповых помещениях.
3 | Трошкин Д.В. | Замена оконных блоков, закупка светильников в МОУ СОШ № 29 | Управление образования администрации г. Твери | 310 | 200 | 200 | Заменены 5 оконных блоков в кабинетах № 12, 24 - 25, 42).
3 | Трошкин Д.В. | Текущий ремонт помещений в МОУ "Тверская гимназия № 8" | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 180.7 | Выполнены работы по замене полов в кабинете ритмики. Заменены 3 оконных блока в кабинете № 203. Заключен муниципальный контракт от 27.09.2018 №70 с ИП Липилин А.В. на ремонт полов в кабинете №28.
3 | Трошкин Д.В. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 17 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Выполнен ремонт помещения № 19 в здании по ул. Мусоргского, д. 5. Установлено 6 видеокамер на территории начальной школы МБОУ СОШ № 17 (ул. Красина, д. 40).
3 | Мамонов С.А. | Изготовление проектно-сметной документации по комплексному благоустройству дворовой территории по адресам: Перекопский пер., д. 11, 11а, 15, 15а | Администрация Заволжского района в городе Твери | 152 | 151.3 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 01.10.2018 № Ф.2018.464950 с ООО "Доринжиниринг-Тверь" на изготовление проектно-сметной документации.
3 | Мамонов С.А. | Изготовление проектно-сметной документации по комплексному благоустройству дворовой территории по адресам: Артиллерийский пер., д. 4, наб. Аф. Никитина д. 152/2, ул. Горького, д. 137/6 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 116 | 115.4 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 01.10.2018 № Ф.2018.464950 с ООО "Доринжиниринг-Тверь" на изготовление проектно-сметной документации.
3 | Мамонов С.А. | Изготовление проектно-сметной документации по комплексному благоустройству дворовой территории по адресу: Петербургское ш., д. 28 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 40 | 39.8 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 01.10.2018 № Ф.2018.464950 с ООО "Доринжиниринг-Тверь" на изготовление проектно-сметной документации.
3 | Мамонов С.А. | Изготовление проектно-сметной документации по комплексному благоустройству дворовой территории по адресам: ул.Веселова, д. 29, 31 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 76 | 75.6 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 01.10.2018 № Ф.2018.464950 с ООО "Доринжиниринг-Тверь" на изготовление проектно-сметной документации.
3 | Мамонов С.А. | Изготовление проектно-сметной документации по комплексному благоустройству дворовой территории по адресам: наб. Аф.Никитина, д. 84, ул. Горького, д. 81 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 76 | 75.6 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 01.10.2018 № Ф.2018.464950 с ООО "Доринжиниринг-Тверь" на изготовление проектно-сметной документации.
3 | Мамонов С.А. | Изготовление проектно-сметной документации по комплексному благоустройству дворовой территории по адресу: ул. Скворцова-Степанова, д. 26 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 40 | 39.8 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 01.10.2018 № Ф.2018.464950 с ООО "Доринжиниринг-Тверь" на изготовление проектно-сметной документации.
3 | Мамонов С.А. | Оборудование и монтаж локальной вентиляции пищеблока в МБДОУ детский сад № 92 (корпус 2 по адресу: ул. Горького, д. 87) | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Выполнены работы по монтажу локальной вентиляции (установлены вытяжной зонт и вентилятор).
3 | Мамонов С.А. | Снос аварийно-опасных деревьев, омолаживающая обрезка и поднятие крон зеленных насаждений на территории МБДОУ детский сад № 92 (корпус 2 по адресу: ул. Горького, д. 87) | Управление образования администрации г. Твери | 80 | 80 | 80 | Выполнены снос 2 аварийно-опасных деревьев, омолаживающая обрезка и поднятие крон у 14 деревьев.
3 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт здания, специальная оценка условий труда сотрудников МБДОУ детский сад № 145 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 42 | 42 | Выполнены работы по проведению оценки условий труда сотрудников.
3 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт здания МБДОУ детский сад № 164 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Выполнен ремонт четырех групп.
3 | Мамонов С.А. | Установка стола для настольного тениса по адресу: ул. Горького, д. 140 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 30 | 28.6 | 0 | Установлен теннисный стол.
3 | Мамонов С.А. | Изготовление проектно-сметной документации по ремонту дорожного покрытия по адресу: Петербургское ш., д. 32, корпус 1 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 50 | 31 | 0 | Заключен муниципальный контракт №Ф.2018.406591 от 05.09.2018 с ООО "Бригадир - М" на разработку проектно-сметной документации.
3 | Мамонов С.А. | Изготовление проектно-сметной документации по комплексному благоустройству дворовой территории по адресу: ул. Благоева, д. 6а | Администрация Заволжского района в городе Твери | 40 | 39.8 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 01.10.2018 № Ф.2018.464950 с ООО "Доринжиниринг-Тверь" на изготовление проектно-сметной документации.
3 | Мамонов С.А. | Изготовление проектно-сметной документации по ремонту дорожного покрытия дворовой территории по адресу: Перекопский пер., д. 6 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 50 | 31 | 0 | Заключен муниципальный контракт №Ф.2018.406591 от 05.09.2018 с ООО "Бригадир - М" на разработку проектно-сметной документации.
4 | Оводков А.Ф. | Ремонт внутренних помещений в МБУ "ДК пос. Литвинки" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 200 | 200 | 200 | Заключен муниципальный контракт от 01.08.2018 № 56/2018 с ООО "Гармония" на ремонт хорового класса.
4 | Оводков А.Ф. | Ремонт уличного освещения и монтаж системы видеонаблюдения на территории в МБОУ СОШ № 17 (здание начальной школы по адресу: ул. Красина, д. 40) | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Установлены 10 видеокамер. Выполнен ремонт уличного освещения.
4 | Оводков А.Ф. | Закупка стендов, витрин и мебели для школьного музея в МБОУ СШ № 47 | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 22.8 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 03.10.2018 № 15 с ООО "ОМЕГА" на покупку стендов. Приобретены 2 стенда.
4 | Оводков А.Ф. | Ремонт канализации и водопровода в здании МБОУ СШ № 47 | Управление образования администрации г. Твери | 270 | 270 | 270 | Выполнен ремонт канализации и водопровода.
4 | Оводков А.Ф. | Текущий ремонт в здании МБОУ СОШ № 34 | Управление образования администрации г. Твери | 300 | 300 | 300 | Заключен муниципальный контракт от 14.08.2018 № 40 с ООО "Умелец" на выполнение работ по ремонту помещения № 28. Ремонт выполнен (устройство потолка Армстронг, ремонт стен, замена линолеума, установка раковины, замена дверного блока, электромонтажные работы).
4 | Фадеев Д.В. | Обустройство детской площадки по адресу: 2-й проезд Карпинского, д. 3А | Администрация Заволжского района в городе Твери | 350 | 344 | 0 | На детской площадке установлены: детский игровой комплекс - 1 шт., качели - 1 шт., тенисный стол - 1 шт., металлическое ограждение (20 секций общей длиной 40 м).
4 | Фадеев Д.В. | Благоустройство парковой зоны в районе ул. Скворцова-Степанова | Администрация Заволжского района в городе Твери | 149.7 | 149.7 | 149.7 | Выполнены ремонты по валке 15 аварийных деревьев.
4 | Фадеев Д.В. | Приобретение матрасов, подущек и постельного белья в МБДОУ СШ № 47 (дошкольное отделение) | Управление образования администрации г. Твери | 50.3 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
4 | Фадеев Д.В. | Установка межкомнатных дверей, замена трубопровода хозяйственно-бытовой канализации в МБДОУ детский сад № 156 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 35 | 35 | Заключен муниципальный контракт от 21.09.2018 № 70 с ООО "ЭКОНОМСТРОЙ" на установку межкомнатных дверей. Установлены 6 межкомнатных дверей в групповых помещениях.
4 | Фадеев Д.В. | Текущий ремонт полов в МБДОУ детский сад № 131 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Заключен муниципальный контракт № 11 от 15.08.2018 с ООО "СтройПортал" на замену линолеума в коридорах 1-го и 2-го этажей, в коридоре группы (помещение № 28), в гладильной. Работы выполнены.
4 | Фадеев Д.В. | Ремонт внутренних помещений в МБУ "ДК пос. Литвинки" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 150 | 0 | 0 | Ведется подбор подрядчика и подготовка документации.
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 53 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнены работы по ремонту полов в кабинетах №9 и №60.
5 | Нечаев Д.Л. | Обустройство элементов детской площадки со спортивным оборудованием по адресу: ул.Горького, д. 10а | Администрация Заволжского района в городе Твери | 140 | 140 | 0 | На детской площадке установлены: качели - 1 шт., песочница - 1 шт., гимнастическая стенка - 1 шт., тренажер - 1 шт.
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 35 | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 29.9 | 29.9 | Заменен дверной блок в спортивном зале.
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад №140 | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 30 | 30 | Выполнен ремонт туалета.
5 | Нечаев Д.Л. | Обустройство отдельных спортивных элементов на детской площадке по адресу: Комсомольский пр., д. 9 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 40 | 40 | 0 | На детской площадке установлены: турник - 1 шт., стойка баскетбольная - 1 шт.
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт, установка домофона и дверного блока в МБДОУ "Детский сад №127" | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 30 | 30 | Установлены дверной блок и домофон.
5 | Нечаев Д.Л. | Обустройство детской площадки по адресу: б-р Шмидта, д. 38 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 30 | 29.4 | 0 | На детской площадке установлены: тренажер - 1 шт., урна - 1 шт.
5 | Нечаев Д.Л. | Обустройство детской площадки на наб. р.Тверцы между стадионом "Луч" и ботаническим садом | Администрация Заволжского района в городе Твери | 286.1 | 283.6 | 286 | Установлено детское оборудование (качалка на пружине, песочный дворик с горкой, песочница в виде корабля, песочница (2 шт), домик - беседка (2 шт), домик - лабиринт). Мероприятие выполнялось совместно с депутатом Ануфриевым Ю.В.
5 | Нечаев Д.Л. | Обустройство элементов детской площадки по адресу: ул. Карпинского, 12/32 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 55.9 | 0 | 0 | Торги не состоялись. Вносятся изменения в наименовние мероприятия.
5 | Нечаев Д.Л. | Разработка проекта по установке лестничных сходов на правобережном подходе к мосту через реку Тверцу в створе улицы Туполева в Заволжском районе в городе Твери | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | 98 | 98 | 98 | Разработан проект по установке лестничных сходов.
5 | Нечаев Д.Л. | Обустройство детской площадки качелями по адресу: ул.Румянцева, д. 8, 10 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 30 | 29.4 | 0 | Установлены качели на детской площадке.
5 | Нечаев Д.Л. | Ремонт детской площадки на Пожарной площади | Администрация Заволжского района в городе Твери | 20 | 10 | 19.9 | Выполнены работы по покраске оборудования детской площадки на Пожарной площади.
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 53 (дошкольное отделение) | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 30 | 30 | Выполнены работы по ремонту полов в помещении №23.
5 | Нечаев Д.Л. | Обустройство детской площадки песочницей по адресу: Комсомольский пр., д. 1 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 30 | 28.6 | 0 | Установлена песочница на детской площадке.
5 | Нечаев Д.Л. | Проведение мероприятий ко Дню освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков (приобретение подарков) в МБУ ДК "Затверецкий" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 30 | 0 | 0 | Ведутся работы по подбору поставщика. Приобретение подарков планируется в 4 квартале.
5 | Нечаев Д.Л. | Косметический ремонт входной группы муниципального помещения, расположенного по адресу: Татарский пер., 29 | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери | 20 | 0 | 0 | Муниципальный контракт находится в стадии заключения.
5 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение кухонного оборудования и инвентаря в МБДОУ детский сад № 100 | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 30 | 30 | Заключен муниципальный контракт от 19.09.2018 № 48 с ООО "Профмаркет" на покупку кухонного оборудования и инвентаря. Приобретено кухонное оборудование и инвентарь (кастрюля - 1 шт., гастроемкость/поддон - 6 шт., крышка для гастроемкости/поддона - 5 шт., разделочная доска - 5 шт., стол разделочный без борта - 1 шт., подставка для кухонного инвентаря - 1 шт.).
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад №115 | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 30 | 30 | Заменены трубы водоснабжения в пищеблоке.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт МБДОУ "Детский сад №127" | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 10 | 10 | Выполнен ремонт музыкального зала.
5 | Ануфриев Ю.В. | Установка дополнительных камер видеонаблюдения в МОУ СОШ № 3 (дошкольное отделение) | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 29.8 | 29.8 | Установлено 4 видеокамеры.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 3 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 49.9 | 49.9 | Работы по переборке 9 электрощитов освещения выполнены. Выполнен ремонт электроосвещения в малом спортивном зале.
5 | Ануфриев Ю.В. | Установка новых входных групп на лестничных площадках в МОУ СОШ № 35 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Установлена межкоридорная перегородка на лестничной площадке.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 46 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 53 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнены работы по ремонту полов в кабинетах №9 и №60. Заменены 3 оконных блока в кабинете № 39.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 53 (дошкольное отделение) | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 30 | 30 | Выполнены работы по ремонту полов в помещении №23.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт помещений МБДОУ детский сад № 140 | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 30 | 30 | Выполнен ремонт полов в туалете.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования для клуба по месту жительства "Матрица" МБУ "ПМЦ" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 40 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 03.09.2018 № 0309 с ИП Черняев А.Ю. на выполнение текущего ремонта. Работы выполнены. Ведется подбор поставщика на приобретение оборудования.
5 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение жалюзи для библиотеки им. П.А. Кропоткина МБУК "МБС г. Твери" (филиал № 1) | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 17.1 | 17.1 | 17.1 | Приобретены жалюзи в количестве 9 шт.
5 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение компьютерной техники для библиотеки им. П.А. Кропоткина МБУК "МБС г. Твери" (филиал № 1) | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 2.9 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, закупка оборудования для МБУ ДО ДШИ № 2 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 30 | 29.7 | 29.7 | Выполнен ремонт лестничной клетки.
5 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение оборудования (световые приборы) для в МБУ ДК "Затверецкий" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 110 | 110 | 110 | Приобретены световые приборы (светодиодные прожектора - 6 шт., кашетирующие шторки -6 шт., сплиттер - 1 шт., кабель).
5 | Ануфриев Ю.В. | Благоустройство детской площадки на наб. р.Тверцы между стадионом "Луч" и Ботаническим садом | Администрация Заволжского района в городе Твери | 184.1 | 182.5 | 184 | Установлено детское оборудование (качалка на пружине, песочный дворик с горкой, песочница в виде корабля, песочница (2 шт), домик - беседка (2 шт), домик - лабиринт). Мероприятие выполнялось совместно с депутатом Нечаевым Д.Л.
5 | Ануфриев Ю.В. | Обустройство детской площадки по адресу: ул. З. Коноплянниковой, д. 21 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 60 | 60 | 0 | На детской площадке установлены: тренажер - 1 шт., скамейка - 1 шт., стол тенисный - 1 шт.
5 | Ануфриев Ю.В. | Ремонт дворовой территории по адресу: ул. Карпинского 12/32 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 125.9 | 119.5 | 0 | Произведен ремонт асфальто-бетонного покрытия площадью 98 кв.м.
6 | Холодов И.А. | Ремонт и приобретение оборудования (комплектующих) для АНО ФКиС ДС "Юность" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 75 | 0 | 0 | Вносятся изменения в Порядок предоставления субсидий из бюджета города Твери автономным некоммерческим организациям, учредителем которых является управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, утвержденный постановлением администрации города Твери от 13.10.2017 № 1449.
6 | Холодов И.А. | Приобретение мебели и часов шахматных для шахматно-шашечного центра "Блиц" для МБУ СШ "Лидер" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Приобретено: 29 шахматных столов, 100 стульев, 50 шахматных электронных часов. Заключен муниципальный контракт № 109 от 21.08.2018 с ООО "М-стиль" на приобретение 50 стульев. Контракт на приобретение 4-х шахматных электронных часов и 2-х наборов для шашек находится в стадии заключения. Мероприятия выполняются совместно с депутатами Денисовым С.С., Гуменюком Д.Ю. и Козловой С.Ю.
6 | Холодов И.А. | Благоустройство территории, в том числе обустройство пешеходной дорожки на территории, от дома № 45 по ул. Котовского до дома № 40/2 по ул. Маяковского | Администрация Заволжского района в городе Твери | 875 | 572.3 | 10 | Разработана проектно-сметная документация на благоустройство территории. Заключены муниципальные контракты №Ф2018.449030 от 21.09.2018 с ООО "Горизонт" и №Ф.2918.44711 от 20.09.2018 с ООО "Лига-Строй" на благоустройство территории от дома № 45 по ул. Котовского до дома № 40/2 по ул. Маяковского. Заключен муниципальный контракт от 15.10.2018 № Ф.2018.474029 с ООО "Город - Комплексное благоустройство" на обустройство детской и спортивной площадки. Мероприятие выполняется совместно с депутатами Денисовым С.С., Гуменюком Д.Ю., Козловой С.Ю.
7 | Сычев А.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 2 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 93.9 | 93.9 | Заменены 2 оконных блока в двух группах.
7 | Сычев А.В. | Ремонт пола в музыкальном зале МБДОУ детский сад № 105 | Управление образования администрации г. Твери | 22.5 | 21.9 | 21.9 | Работы выполнены.
7 | Сычев А.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад №105 | Управление образования администрации г. Твери | 27.5 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
7 | Сычев А.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 116 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Заменены 3 оконных блока в группе "Радуга", кабинете заведующей и кладовой.
7 | Сычев А.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 118 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменены 4 оконных блока в подготовительной группе.
7 | Сычев А.В. | Вырубка аварийных деревьев на территории МБДОУ детский сад № 118 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Вырублены 2 аварийных дерева.
7 | Сычев А.В. | Замена светильников в классах МБОУ СОШ № 27 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Заменены 30 светильников в классах.
7 | Сычев А.В. | Огнезащитная обработка чердачных помещений в МБОУ СОШ № 27 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнены работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных перекрытий в здании по ул. Орджоникидзе, д. 30 (1169 кв.м) и в здании по ул. Орджоникидзе, д. 32 (600 кв.м).
7 | Сычев А.В. | Замена линолеума в МБОУ СОШ № 27 (дошкольное отделение - детский сад № 137) | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Заменено 58,14 кв.м линолеума.
7 | Сычев А.В. | Замена оконных блоков в МБОУ СОШ № 33 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 74.4 | Заключены муниципальные контракты № 12 от 01.10.2018 и № 670 от 05.10.2018 с ИП Никитна Ю.А. на замену оконных блоков. Заменено 6 оконных блоков (помещения №№ 27, 28, 1, кабинет № 20, лестничничная клетка между 2 и 3 этажами).
7 | Сычев А.В. | Приобретение мультимедийной установки для МБДОУ детский сад № 67 | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 29.3 | 29.3 | Приобретена мультимедийная установка (проектор - 1 шт., экран - 1 шт.).
7 | Сычев А.В. | Приобретение компьютерной техники для библиотеки им. Салтыкова - Щедрина (филиал № 2) МБУК "МБС" г. Твери | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Приобретена компьютерная техника.
7 | Сычев А.В. | Устройство искусственной дорожной неровности по адресу: Волоколамский проспект, д. 9 | Администрация Московского района в городе Твери | 20 | 20 | 20 | Выполнены работы по устройству искусственной дорожной неровности и 2-х дорожных знаков на металлических стойках.
7 | Сычев А.В. | Ремонт асфальто-бетонного покрытия придомовой территории по адресу: ул. Озерная, д. 6 | Администрация Московского района в городе Твери | 200 | 198.7 | 198.7 | Заключен муниципальный контракт №Ф.2018.403219 от 24.08.2018 с ООО "Теплотехсервис" на ремонт асфальтового покрытия придомовой территории. Работы выполнены.
8 | Жирков М.В. | Текущий ремонт помещений в МБДОУ детский сад № 141 | Управление образования администрации г. Твери | 180 | 180 | 180 | Заключен муниципальный контракт от 07.09.2018 № 31 с ИП Соболев С.О. на ремонт стен в группах. Работы выполнены.
8 | Жирков М.В. | Закупка костюмов для МБУ ДЦ "Мир" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Сшиты 22 костюма.
8 | Жирков М.В. | Разработка проектно-сметной документации на ремонт придомовых территорий многоквартирных домов по адресам: бульвар Гусева, д. 15, 17, 19, 21, 25, 29 | Администрация Московского района в городе Твери | 370 | 145.6 | 0 | Разработана проектно-сметная документация на ремонт придомовых территорий.
8 | Жирков М.В. | Разработка проектно-сметной документации на ремонт придомовых территорий многоквартирных домов по адресам: бульвар Цанова, д. 1, Волоколамский проспект, д. 37/45, 39, улица Фадеева, д. 19 | Администрация Московского района в городе Твери | 250 | 96.8 | 0 | Разработана проектно-сметная документация на ремонт придомовых территорий.
8 | Жирков М.В. | Обустройство контейнерной площадки по адресу: б-р Гусева, д. 18 | Администрация Московского района в городе Твери | 78 | 78 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 22.10.2018 № 17 с ООО "Чайка" на обустройство контейнерной площадки.
8 | Жирков М.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 133 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
8 | Жирков М.В. | Покупка мебели, спортивного инвентаря для клуба по месту жительства "Юность" по адресу: б-р Гусева, д.8 МБУ "ПМЦ" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 22 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
9 | Дешёвкин В.Н. | Проведение ремонтных работ МОУ СОШ №51 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 99.93 | 99.9 | Выполнен ремонт электроосвещения в помещениях спортивного зала.
9 | Дешёвкин В.Н. | Проведение ремонтных работ МОУ СОШ №24 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменены 3 оконных блока в кабинете № 21 и в раздевалке.
9 | Дешёвкин В.Н. | Проведение ремонтных работ МБОУ "Центр образования № 49" | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменены 2 оконных блока в бассейне.
9 | Дешёвкин В.Н. | Проведение ремонтных работ МДОУ детский сад №105 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменены трубы отопления и радиаторов в музыкальном зале.
9 | Дешёвкин В.Н. | Проведение ремонта групп а МДОУ детский сад № 142 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 177.8 | 177.8 | Заключен муниципальный контракт от 24.09.2018 № 24/09 с ИП Соболев С.О. на окраску стен в группах. Работы выполнены.
9 | Дешёвкин В.Н. | Проведение ремонтных работ МДОУ детский сад №155 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнены ремонтные работы в групповом помещении.
9 | Дешёвкин В.Н. | Проведение ремонтных работ МДОУ детский сад №163 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменены трубы подогрева сушильных шкафов от системы горячего водоснабжения.
9 | Дешёвкин В.Н. | Проведение ремонта террас в МДОУ детский сад № 163 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 16.10.2018 № 16 с ООО "Строительная Компания Трансрегионстрой" на ремонт террас.
10 | Жомова Т.Н. | Устройство закрытой контейнерной площадки по дворе многоквартирных домов по адресам: пр. Победы, д. 82, 84, 86 и ул. Склизкова, д.109 , 111, 113 | Администрация Московского района в городе Твери | 200 | 194.5 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 04 от 28.05.2018 с УФСИН России по Тверской области на устройство закрытой контейнерной площадки.
10 | Жомова Т.Н. | Ремонт крыльца МОУ СОШ № 43 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Выполнен ремонт крыльца (укладка плитки, устройство металлического ограждения, ремонт козырька).
10 | Жомова Т.Н. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 159 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменены 6 оконных блоков в групповых помещениях.
10 | Жомова Т.Н. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 88 комбинированного вида | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Заменены 5 оконных блоков в музыкальном зале, в спортивном зале и групповых помещениях.
10 | Жомова Т.Н. | Ремонт системы вентиляции и системы видеонаблюдения, расходы на проведение противопожарных мероприятий в МБОУ "ООШ № 28" | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 97 | 97 | Установлены 5 камер видеонаблюдения. Выполнен ремонт системы вентиляции в пищеблоке. Заключен муниципальный контракт от 18.10.2018 № 146 с ООО "ФОРА" на ремонт автоматической пожарной сигнализации (перенос датчиков). Работы выполнены.
10 | Жомова Т.Н. | Приобретение и установка уличного игрового оборудования в МБДОУ детский сад № 90 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Приобретено и установлено уличное игровое оборудование (песочница распашная, качалка балансир, машина с горкой, лавочка со спинкой).
11 | Денисов С.С. | Ремонт и приобретение оборудования (комплектующих) для АНО ФКиС ДС "Юность" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 75 | 0 | 0 | Вносятся изменения в Порядок предоставления субсидий из бюджета города Твери автономным некоммерческим организациям, учредителем которых является управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, утвержденный постановлением администрации города Твери от 13.10.2017 № 1449.
11 | Денисов С.С. | Приобретение мебели и часов шахматных для шахматно-шашечного центра "Блиц" для МБУ СШ "Лидер" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Приобретено: 29 шахматных столов, 100 стульев, 50 шахматных электронных часов. Заключен муниципальный контракт № 109 от 21.08.2018 с ООО "М-стиль" на приобретение 50 стульев. Контракт на приобретение 4-х шахматных электронных часов и 2-х наборов для шашек находится в стадии заключения. Мероприятия выполняются совместно с депутатами Холодовым И.А., Гуменюком Д.Ю. и Козловой С.Ю.
11 | Денисов С.С. | Благоустройство территории, в том числе обустройство пешеходной дорожки на территории, от дома № 45 по ул. Котовского до дома № 40/2 по ул. Маяковского | Администрация Заволжского района в городе Твери | 875 | 572.3 | 10 | Разработана проектно-сметная документация на благоустройство территории. Заключены муниципальные контракты №Ф2018.449030 от 21.09.2018 с ООО "Горизонт" и №Ф.2918.44711 от 20.09.2018 с ООО "Лига-Строй" на благоустройство территории от дома № 45 по ул. Котовского до дома № 40/2 по ул. Маяковского. Заключен муниципальный контракт от 15.10.2018 № Ф.2018.474029 с ООО "Город - Комплексное благоустройство" на обустройство детской и спортивной площадки. Мероприятие выполняется совместно с депутатами Холодовым И.А., Гуменюком Д.Ю., Козловой С.Ю.
12 | Дмитриев А.В. | Закупка техники для МБУ "ПМЦ" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 55 | 0 | 0 | Проект контракта находится в стадии согласования.
12 | Дмитриев А.В. | Закупка кроватей, вешалок для полотенец для МБДОУ детский сад № 31 | Управление образования администрации г. Твери | 98 | 97.6 | 97.6 | Приобретены кровати одноярусные - 28 шт., полотенечницы - 4 шт.
12 | Дмитриев А.В. | Ремонт входной группы и замена входной двери в МБОУ СШ № 30 | Управление образования администрации г. Твери | 130 | 130 | 130 | Выполнен ремонт козырька входной группы. Заменена входная дверь.
12 | Дмитриев А.В. | Ремонтные работы в медицинском кабинете, установка кабин и замена оконных блоков в туалете для девочек в МБОУ СОШ № 20 | Управление образования администрации г. Твери | 250 | 250 | 250 | Выполнены работы по ремонту медицинского кабинета (устройство перегородок из гипсокартонных листов, установка дверных блоков, окраска, устройство плинтусов, ремонт стен). Заменены 6 оконных блоков в туалетах для девочек на 2 и 3 этажах и установлены 4 сантехкабины.
12 | Дмитриев А.В. | Приобретение линолеума для МБДОУ детский сад № 144 | Управление образования администрации г. Твери | 247 | 247 | 247 | Приобретен линолеум (486 кв.м).
12 | Дмитриев А.В. | Ремонт помещения школьной библиотеки в МОУ СОШ № 38 | Управление образования администрации г. Твери | 192 | 192 | 192 | Выполнен ремонт помещения школьной библиотеки.
12 | Дмитриев А.В. | Приобретение коммуникатора Сiscо WS-C 2960-24L-T-1 в МБОУ СШ № 3 | Управление образования администрации г. Твери | 28 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
13 | Пичуев Е.Е. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 93 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Заменены 4 оконных блока в пищеблоке и групповом помещении.
13 | Пичуев Е.Е. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 97 (пр. 50 лет Октября, д. 32а) | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Заменены 9 оконных блоков в групповых помещениях.
13 | Пичуев Е.Е. | Замена оконных блоков в МБОУ СОШ №4 | Управление образования администрации г. Твери | 570 | 570 | 570 | Заменены 24 оконных блока в кабинетах № 16, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 36.
13 | Пичуев Е.Е. | Обустройство детской площадки на ул. Деревнище | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 130 | 94.2 | 94.2 | Установлен детский игровой комплекс с горкой.
13 | Тюрякова И.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 97 (ул. Громова, д. 52) | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Заменены 8 оконных блоков в музыкальном зале и коридоре.
13 | Тюрякова И.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 162 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Заменены 8 оконных блоков в групповых помещениях и гладильной.
13 | Тюрякова И.В. | Замена оконных блоков в дошкольном отделении МБОУ СОШ № 4 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Заменены 6 оконных блоков в групповых помещениях.
13 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт, ремонт крыльца в МБОУ СОШ № 20 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Выполнен ремонт крыльца и электроосвещения в кабинете № 15. Установлен 1 наружный металлический противопожарный дверной блок в спортивном зале.
13 | Тюрякова И.В. | Замена оконных блоков в МБОУ СШ № 30 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Заменены 10 оконных блоков в кабинетах № 12, 13, 22, 23.
13 | Тюрякова И.В. | Замена оконных блоков в МБОУ СШ № 41 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Заменены 7 оконных блоков в учебных кабинетах.
13 | Тюрякова И.В. | Закупка мебели для клуба по месту жительства "Альтаир" МБУ "ПМЦ" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 35 | 35 | 35 | Заключен муниципальный контракт от 20.09.2018 № 132 и от 21.09.2018 № 133 с ООО "Интел-Групп" на покупку мебели. Приобретена мебель: стулья складные - 23 шт., шкаф с антресолью - 1 шт., стул - 1 шт.
13 | Тюрякова И.В. | Приобретение телевизора для клуба по месту жительства "Альтаир" МБУ "ПМЦ" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 15 | 15 | 15 | Приобретен телевизор.
14 | Сульман М.Г. | Покупка овощерезки в МБДОУ детский сад № 107 | Управление образования администрации г. Твери | 38 | 37 | 37 | Приобретена овощерезка.
14 | Сульман М.Г. | Замена оконных блоков и замена ограждения в МБДОУ детский сад № 107 | Управление образования администрации г. Твери | 788 | 214.1 | 214.1 | Заменено 25 секций ограждения.
14 | Сульман М.Г. | Ремонт полов, замена линолеума в здании МБОУ "СШ № 9" | Управление образования администрации г. Твери | 174 | 173.5 | 173.5 | Выполнен ремонт полов в коридоре 3-го этажа (разборка покрытий полов, замена лаг, устройство оснований полов из фанеры, замена покрытий из линолеума (84,68 кв.м), устройство плинтусов).
14 | Блиновский Д.А. | Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 5 (дошкольное отделение) | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Заменены 8 оконных блоков в групповых помещениях на 1-ом этаже.
14 | Блиновский Д.А. | Приобретение мебели для столовой в МОУ СОШ № 52 | Управление образования администрации г. Твери | 170 | 169.3 | 169.3 | Приобретена мебель для столовой (стол для столовой 6-местный - 20 шт., стол обеденный 6-местный - 1 шт., табурет для столовой - 130 шт.).
14 | Блиновский Д.А. | Приобретение мультимедийного оборудования для МОУ СОШ № 2 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
14 | Блиновский Д.А. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад №166 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
14 | Блиновский Д.А. | Закупка и установка детского игрового инвентаря в МОУ СОШ № 2 (дошкольное отделение) | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 05.10.2018 № 18-0 с ООО "ГОРОД КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО" на покупку и установку детского игрового инвентаря (карусель со сплошным сиденьем - 1 шт., ограждение 9 секций, столбы - 10 шт.)
14 | Блиновский Д.А. | Устройство искусственных неровностей на пересечении ул. Тракторная и Желтиковского проезда - 2 шт., на ул. Циалковского в районе дома 18/39 - 1 шт. | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери | 32 | 0 | 0 | Внесены изменения в наименование мероприятия решением ТГД от 14.09.2018 № 212. Ведется подготовка технического задание и определение стоимости работ.
14 | Блиновский Д.А. | Разработка проектно-сметной документации по установке детской площадки по адресу: ул. Железнодорожников, д. 33 | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 20 | 20 | 20 | Разработана проектно-сметная документация по установке детской площадки.
14 | Блиновский Д.А. | Разработка проектно-сметной документации по установке детской площадки на пересечении ул. Циолковского и ул. Новостроек | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 20 | 20 | 20 | Разработана проектно-сметная документация по установке детской площадки.
14 | Блиновский Д.А. | Ремонт туалетов МБОУ СОШ № 2 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Выполнен ремонт туалета для девочек на первом этаже (укладка плитки настенной и напольной, окраска потолка, устройство перегородок).
14 | Блиновский Д.А. | Замена оконных блоков, приобретение инвентаря для МБУ ДО "ДЮСШ "Лидер" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Заменены 7 оконных блоков. Приобретено: -шлем боксерский (2 шт); -перчатки боксерские (2 шт); -мешок боксерский.
14 | Блиновский Д.А. | Текущий ремонт помещений, ремонт теневого навеса в МБДОУ детский сад № 6 | Управление образования администрации г. Твери | 108 | 108 | 91 | Работы по ремонту подвала выполнены (устройство приямков, врезка в канализацию, гидроизоляция стен, пола, установка розеток, ремонт кирпичной стены). Заключен муниципальный контракт от 19.09.2018 № 2018.31 с ИП Дмитриев А.Е. на ремонт теневого навеса.
15 | Устинова О.К. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 48 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Заменены 9 оконных блоков в групповом помещении, прачечной, гладильной, в подсобном помещении и лестничном пролете.
15 | Устинова О.К. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 63 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Заменены 10 оконных блоков в групповых помещениях.
15 | Устинова О.К. | Ремонт крыльца, приобретение мебели в МБДОУ детский сад № 135 | Управление образования администрации г. Твери | 165 | 165 | 165 | Выполнен ремонт крыльца главного входа. Заключен муниципальный контракт № 19-13-К от 28.04.2018 с ООО "Торговая Компания "Точка" на приобретение мебели (детские стулья - 106 шт).
15 | Устинова О.К. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 38 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Заменены 2 оконных блока в ясельной и старшей группах.
15 | Устинова О.К. | Ремонт помещений медицинского кабинета, ремонт системы отопления в МБДОУ детский сад № 8 | Управление образования администрации г. Твери | 337 | 337 | 337 | Произведен ремонт медицинского кабинета и системы отопления в средней группе.
15 | Устинова О.К. | Установка электронного замка в воротах по адресу: Тверской пр., д. 13 | Администрация Центрального района в городе Твери | 48 | 25.9 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 20.09.2018 № Ф.2018.441795 с ООО "АЙТиГрупп" на установку электронного замка.
16 | Арсеньев А.Б. | Приобретение и замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 129 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Заменены 7 оконных блоков (музыкальный зал - 5 окон, старшая группа - 2 окна).
16 | Арсеньев А.Б. | Приобретение и замена оконных блоков в МБОУ СОШ № 42 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Заменены 7 оконных блоков в кабинетах.
16 | Арсеньев А.Б. | Приобретение компьютерного оборудования, мультимедийного проектора с экраном, приобретение мебели, приобретение и установка металлической двери для МБУ "ПМЦ" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 200 | 56.1 | 56.1 | Приобретена и установлена металлическая дверь. Заключен муниципальный контракт от 21.09.2018 № 132 с ИП Мухин С.А. на покупку мебели. Приобретена мебель (компьютерные кресла - 3 шт.). Муниципальные контракты на приобретение компьютерного оборудования, мультимедийного проектора находятся в стадии заключения.
16 | Арсеньев А.Б. | Устройство спортивной площадки по адресу: пр. Чайковского, д. 90 | Администрация Центрального района в городе Твери | 150 | 149.9 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 09.10.2018 № Ф.2018.477195 с ООО "Строительные системы" на устройство спортивной площадки.
16 | Арсеньев А.Б. | Приобретение и замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 33 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Заменены 7 оконных блоков: - по адресу ул. Ипподромная, 3 (медицинский кабинет - 2 окна, прачечная - 1 окно, пищеблок - 1 окно, лестничный пролет - 2 окна); - по адресу ул. Фадеева, 13 (младшая группа № 2 - 1 окно).
16 | Арсеньев А.Б. | Приобретение кухонного оборудования, приобретение и замена линолеума в МБДОУ детский сад № 91 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 93 | 38 | Приобретено 24 кв.м линолеума. Приобретен и заменен линолеум в групповом помещении (43,4 кв.м). Заключен муниципальный контракт от 04.10.2018 №93 с ООО "ПрофСервис" на покупку кухонного оборудования (полка настенная для разделочных досок - 2 шт., весы - 1 шт., машина овощерезательная протирочная - 1 шт.).
по списку | Гуменюк Д.Ю. | Ремонт и приобретение оборудования (комплектующих) для АНО ФКиС ДС "Юность" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 75 | 0 | 0 | Вносятся изменения в Порядок предоставления субсидий из бюджета города Твери автономным некоммерческим организациям, учредителем которых является управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, утвержденный постановлением администрации города Твери от 13.10.2017 № 1449.
по списку | Гуменюк Д.Ю. | Приобретение мебели и часов шахматных для шахматно-шашечного центра "Блиц" для МБУ СШ "Лидер" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Приобретено: 29 шахматных столов, 100 стульев, 50 шахматных электронных часов. Заключен муниципальный контракт № 109 от 21.08.2018 с ООО "М-стиль" на приобретение 50 стульев. Контракт на приобретение 4-х шахматных электронных часов и 2-х наборов для шашек находится в стадии заключения. Мероприятия выполняются совместно с депутатами Холодовым И.А., Денисовым С.С., Козловой С.Ю.
по списку | Гуменюк Д.Ю. | Благоустройство территории, в том числе обустройство пешеходной дорожки на территории, от дома № 45 по ул. Котовского до дома № 40/2 по ул. Маяковского | Администрация Заволжского района в городе Твери | 713.5 | 572.3 | 10 | Разработана проектно-сметная документация на благоустройство территории. Заключены муниципальные контракты №Ф2018.449030 от 21.09.2018 с ООО "Горизонт" и №Ф.2918.44711 от 20.09.2018 с ООО "Лига-Строй" на благоустройство территории от дома № 45 по ул. Котовского до дома № 40/2 по ул. Маяковского. Заключен муниципальный контракт от 15.10.2018 № Ф.2018.474029 с ООО "Город - Комплексное благоустройство" на обустройство детской и спортивной площадки. Мероприятие выполняется совместно с депутатами Холодовым И.А., Денисовым С.С., Козловой С.Ю.
по списку | Гуменюк Д.Ю. | Приобретение звукоусиливающего оборудования для МБУ ДК "Затверецкий" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 161.5 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
по списку | Родионов В.Н. | Замена оконных блоков в МБОУ "СШ № 9" | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Заменены 8 оконных блоков в кабинетах № 2, 4, 19 и столовой.
по списку | Родионов В.Н. | Ремонт и оснащение кабинетов предмета "Технологий" в МОУ СОШ № 1 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 99.6 | 87.9 | Приобретено оборудование для кабинета предмета "Технология": электрическая плита (2 шт.), холодильник, чайник электрический (2 шт.), верстак складной (5 шт.), верстак комбинированный ученический (2 шт.). Заключен муниципальный контракт от 12.10.2018 № 60-44-К с ООО "ТОЧКА" на покупку оборудования для кабинета предмета "Технология" (дрель ручная - 5 шт., шуроповерт аккумуляторный - 2 шт., прибор для выжигания по дереву - 1 шт.).
по списку | Родионов В.Н. | Ремонт туалетов для персонала, замена сантехники в МБДОУ детский сад № 10 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнен ремонт туалетов для персонала.
по списку | Родионов В.Н. | Поставка контейнерной площадки без монтажа и устройство бетонного основания по адресу: Беляковский пер., д. 26 | Администрация Центрального района в городе Твери | 190 | 190 | 190 | Поставлена контейнерная площадка.
по списку | Родионов В.Н. | Поставка контейнерной площадки без монтажа и устройство бетонного основания по адресу: 1-й пер. Красной Слободы, д. 7/1 | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 157.7 | 157.7 | 157.7 | Осуществлена поставка закрытой контейнерной площадки.
по списку | Родионов В.Н. | Поставка контейнерной площадки без монтажа и устройство бетонного основания по адресу: ул. Спартака, д. 46 | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 99.6 | 99.6 | 99.6 | Осуществлена поставка закрытой контейнерной площадки.
по списку | Родионов В.Н. | Приобретение газовых плит для кухонного помещения в жилом доме по адресу: ул. Двор Пролетарки, д. 47 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной поллитики и строительства администрации города Твери | 52.7 | 0 | 0 | Вносятся изменения в наименовние мероприятия.
по списку | Родионов В.Н. | Обустройство детской площадки по адресу: пер. Трудолюбия, д. 37 | Администрация Центрального района в городе Твери | 100 | 92 | 0 | На детской площадке установлены: качели - 1шт., карусели - 1 шт., горка - 1 шт.
по списку | Родионов В.Н. | Установка теннисного стола во дворе по адресу: ул. Виноградова, д. 10 | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 50 | 50 | 50 | Установлен теннисный стол.
по списку | Гончарова Е.И. | Закупка оргтехники для МОУ многопрофильная гимназия № 12 г. Твери | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Приобретен компьютер и многофункциональное устройство.
по списку | Гончарова Е.И. | Ремонт контейнерной площадки для складирования твердых бытовых отходов на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Луначарского, д. 30 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 160 | 0 | 0 | Проведение торгов планируется в ноябре 2018 года.
по списку | Гончарова Е.И. | Установка элементов детского игрового оборудования на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Тверь, пл. Славы, д. 2 | Администрация Центрального района в городе Твери | 50 | 50 | 50 | Установлены качели двойные на металлических стойках.
по списку | Гончарова Е.И. | Монтажные работы по установке камер видеонаблюдения по адресу: Октябрьский пр., д. 97 | Администрация Московского района в городе Твери | 170 | 167 | 167 | Установлены 8 камер видеонаблюдения.
по списку | Гончарова Е.И. | Обустройство детской игровой площадки по адресу: г. Тверь, Октябрьский пр., д. 97 | Администрация Московского района в городе Твери | 70 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 31.10.2018 № 18 с ООО "Строй Д-Макс" на обустройство детской игровой площадки.
по списку | Гончарова Е.И. | Устройство контейнерной площадки для складирования твердых бытовых отходов на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Можайского, д. 78 | Администрация Московского района в городе Твери | 170 | 166 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 04 от 28.05.2018 с УФСИН России по Тверской области на устройство контейнерной площадки.
по списку | Гончарова Е.И. | Изготовление проектно-сметной документации для благоустройства придомовой территории по адресам: Октябрьский проспект, д. 51, 53, 55 | Администрация Московского района в городе Твери | 300 | 107.6 | 0 | Разработана проектно-сметная документация для благоустройства придомовой территории.
по списку | Гончарова Е.И. | Устройство ограждающих конструкций вдоль тротуарной зоны по адресам: Октябрьский проспект, д. 51, 55 | Администрация Московского района в городе Твери | 30 | 29.1 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 04 от 28.05.2018 с УФСИН России по Тверской области на устройство ограждающих конструкций вдоль тротуарной зоны.
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 97 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Выполнен ремонт санузла в здании по адресу: ул. Громова, 52. Выполнен ремонт кровли здания по адресу: пр-т 50 лет Октября, 32.
по списку | Игнатьков Д.А. | Приобретение серверного оборудования и кондиционера для МОУ СОШ № 14 | Управление образования администрации г. Твери | 250 | 213.7 | 32.4 | Приобретен кондиционер. Приобретено серверное оборудование (системный блок - 3 шт., контроллер).
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 30 (дошкольное отделение - детский сад № 89) | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменены 6 оконных блоков в старшей группе №1.
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 42 | Управление образования администрации г. Твери | 250 | 240 | 240 | Заменены 7 оконных блоков в учебных кабинетах.
по списку | Игнатьков Д.А. | Закупка мебели в МОУ СОШ № 50 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 72 | Приобретена мебель (стол ученический - 18 шт., стул ученический - 36 шт., регулируемые стулья 4-6 ростовая группа - 38 шт.).
по списку | Игнатьков Д.А. | Обустройство детской игровой площадки по адресу: ул. Можайского, д. 85 | Администрация Московского района в городе Твери | 100 | 99 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 11 от 14.09.2018 с ООО "РЭУ Московского района".
по списку | Козлова С.Ю. | Благоустройство территории, в том числе обустройство пешеходной дорожки на территории, от дома № 45 по ул. Котовского до дома № 40/2 по ул. Маяковского | Администрация Заволжского района в городе Твери | 875 | 572.3 | 10 | Разработана проектно-сметная документация на благоустройство территории. Заключены муниципальные контракты №Ф2018.449030 от 21.09.2018 с ООО "Горизонт" и №Ф.2918.44711 от 20.09.2018 с ООО "Лига-Строй" на благоустройство территории от дома № 45 по ул. Котовского до дома № 40/2 по ул. Маяковского. Заключен муниципальный контракт от 15.10.2018 № Ф.2018.474029 с ООО "Город - Комплексное благоустройство" на обустройство детской и спортивной площадки. Мероприятие выполняется совместно с депутатами Холодовым И.А., Денисовым С.С., Гуменюком Д.Ю.
по списку | Козлова С.Ю. | Ремонт и приобретение оборудования (комплектующих) для АНО ФКиС ДС "Юность" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 75 | 0 | 0 | Вносятся изменения в Порядок предоставления субсидий из бюджета города Твери автономным некоммерческим организациям, учредителем которых является управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, утвержденный постановлением администрации города Твери от 13.10.2017 № 1449.
по списку | Козлова С.Ю. | Приобретение мебели и часов шахматных для шахматно-шашечного центра "Блиц" для МБУ СШ "Лидер" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 42.1 | 42.1 | Приобретено: 29 шахматных столов, 100 стульев, 50 шахматных электронных часов. Заключен муниципальный контракт № 109 от 21.08.2018 с ООО "М-стиль" на приобретение 50 стульев. Контракт на приобретение 4-х шахматных электронных часов и 2-х наборов для шашек находится в стадии заключения. Мероприятия выполняются совместно с депутатами Холодовым И.А., Денисовым С.С., Гуменюком Д.Ю.
по списку | Фролов Ю.В. | Приобретение звукового оборудования для МБУ ДК "Химволокно" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 1000 | 1000 | 1000 | Приобретено звуковое оборудование для МБУ ДК "Химволокно".
по списку | Шишков С.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 35 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Заменены 7 оконных блоков в групповых помещениях.
по списку | Шишков С.В. | Приобретение и установка оборудования для онлайн-трансляций и приобретение магнитно-маркерной доски в зал МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 350 | 335.4 | 335.4 | Для МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева приобретено: -камера; -потолочный микрофон; -ноутбук. Выполнен монтаж линейной части системы видеотрансляции.
по списку | Шишков С.В. | Приобретения оборудования и мебели для организации студии развития для детей дошкольного возраста "Дошкольная академия" в МБУ "Дом культуры пос. Элеватор | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 200 | 199.3 | 199.3 | Приобретены 8 детских столов, 20 стульев складных, 12 стульев "Яблочко", стеллаж, витрина для книг и дидактические материалы (игры, счетные материалы, конструкторы и т.д.).
по списку | Шишков С.В. | Приобретение фасадных вывесок, приобретение компьютерной техники для ЦГБ им. А.И. Герцена и библиотек филиалов МБУК "МБС г. Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 200 | 121.4 | 121.4 | Приобретены 27 фасадных вывесок.
по списку | Шишков С.В. | Комплектование библиотечного фонда библиотеки семейного чтения пос. Элеватор МБУК "МБС г. Твери" (филиал № 13) | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Приобретено 227 экземпляров книг.
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в МБДОУ "Детский сад №127" | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Выполнен ремонт музыкального зала.
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад №145 | Управление образования администрации г. Твери | 300 | 300 | 300 | Выполнен ремонт коридора на первом этаже.
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад №164 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнен ремонт групп "Винни Пух", "Чебурашка", 2-ой логопедической группы.
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 24 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнен ремонт пищеблока (частичная смена настенной плитки, ремонт потолка, полов).
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в МОУ "Гимназия № 6" | Управление образования администрации г. Твери | 300 | 300 | 300 | Выполнен ремонт кабинета № 10.
по списку | Жуков А.А. | Замена оконных блоков в здании МБОУ СШ № 30 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Заменено 9 оконных блоков (кабинет № 20 – два окна, кабинет № 19 – одно окно, кабинет № 18 – три окна, кабинет № 2 – три окна).
по списку | Жуков А.А. | Приобретение фасадных вывесок для ЦГБ им. А.И. Герцена МБУК "МБС г. Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 80 | 80 | 80 | Приобретена фасадная вывеска.
по списку | Жуков А.А. | Приобретение техники для библиотек филиалов МБУК "МБС г. Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 120 | 120 | 120 | Приобретено: - персональный компьютер - 2 шт., - лазерный принтер - 2 шт., - ламинатор - 3 шт., - сканер штрих-кода - 3 шт.
по списку | Жуков А.А. | Ремонт и установка сантехнического оборудования (в том числе приобретение и установка водонагревателей и замена смесителей), ремонт системы автоматической пожарной сигнализации, ремонт системы освещения, ремонт вентиляции, ремонт ограждения, косметический ремонт помещений в МБОУ "ООШ № 28" | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 196.6 | 184.2 | Выполнен ремонт уличного освещения. Установлены ворота и 2 полотна калитки. Заключен муниципальный контракт от 04.09.2018 № 8 с ИП Крахмальный О.А. на выполнение работ по ременту и установки сантехнического оборудования.
по списку | Жуков А.А. | Приобретение оборудования и инвентаря для спортивного зала, спортивной площадки и пищеблока в МБОУ "ООШ № 28" | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 13 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 16.10.2018 № 02/10-18 с ООО "ОМЕГА" на приобретения оборудования для пищиблока. Приобретен кипятильник.
по списку | Жуков А.А. | Приобретение кроватей для МБДОУ детский сад № 135 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 77.4 | 77.4 | Приобретены 9 детских трехъярусных кроватей.
по списку | Жуков А.А. | Ремонт коридора в МБДОУ детский сад №136 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 0 | Заключен муниципальный контрак от 12.10.2018 № 136/Р с ООО "Умелец" на ремонт коридора. Работы выполнены (ремонт потолка, смена напольной плитки).
по списку | Цуканов О.В. | Проведение ремонтных работ (в том числе разработка ПСД) в МБУ ДК "Синтетик" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 399 | 35 | 35 | Подготовлена проектно-сметная документация. Проведение ремонтных работ планируется в 4 квартале.
по списку | Цуканов О.В. | Проведение ремонтных работ (в том числе разработка ПСД) в МБДОУ детский сад № 35 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 163.4 | 163.4 | Выполнен ремонт центрального крыльца и двух боковых крылец.
по списку | Цуканов О.В. | Проведение ремонтных работ (в том числе разработка ПСД) кабинета ритмики в МОУ "Тверская гимназия № 8" | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнен ремонт полов в кабинете ритмики.
по списку | Цуканов О.В. | Реализация мероприятий, связанных с деятельностью хора войны и труда в МБУ ДК "Химволокно" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 200 | 200 | 200 | Оказаны транспортные услуги для реализации мероприятий, связанных с деятельностью хора войны и труда в МБУ ДК "Химволокно".
по списку | Цуканов О.В. | Приобретение и установка системы видеонаблюдения, а так же ремонт туалета МБУ ДК "Синтетик" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 101 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
по списку | Булатов Л.Н. | Ремонт кровли и текущий ремонт системы отопления в здании МБОУ СШ № 53 | Управление образования администрации г. Твери | 650 | 650 | 650 | Выполнен ремонт системы отопления в спортивных залах № 1 и № 2. Заключен муниципальный контракт № 30 от 05.09.2018 с ИП Михайлов И.А. на ремонт кровли.
по списку | Булатов Л.Н. | Приобретение оборудования для кабинета робототехники МБОУ СОШ № 17 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 103.8 | 103.8 | Приобретено оборудование (проектор, экран, кронштейн для проектора, кабель).
по списку | Булатов Л.Н. | Текущей ремонт здания и приобретение оборудования для кабинета технологии в МБОУ СШ № 19 | Управление образования администрации г. Твери | 65 | 64.9 | 64.9 | Выполнен ремонт стен фасада входной группы. Приобретено 4 швейные машины для кабинета технологии.
по списку | Булатов Л.Н. | Замена оконных блоков в здании МОУ СОШ № 38 (дошкольное отделение) | Управление образования администрации г. Твери | 60 | 58.8 | 58.8 | Заменены 3 оконных блока в кабинетах английского языка и туалете для мальчиков.
по списку | Булатов Л.Н. | Замена оконных блоков и дверей в здании, находящемся по адресу: ул. Ротмистрова, д. 13 | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери | 75 | 0 | 0 | Муниципальный контракт находится в стадии согласования.
|  | Всего |  | 33000 | 27208.23 | 20992.2
Начальник департамента экономического развития администрации города Твери | [6 empty] | П.С. Петров