# Приложение 4

к муниципальной программе города Твери

«Формирование современной городской среды»

Мероприятия

по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных

жилых домов и земельных участков, предоставленных

для их размещения, с заключением по результатам

инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями)

указанных домов, собственниками (землепользователями)

указанных земельных участков по благоустройству не позднее 2035 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии Порядком инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в поселениях Тверской области, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 01.09.2017 № 280-пп | Администрации районов в городе Твери | 2026 - 2035 |
| 2 | Оформление паспортов уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Администрации районов в городе Твери | 2026 - 2035 |
| 3 | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов, собственниками (землепользователями) земельных участков по благоустройству указанных территорий (далее - Соглашение) | Администрации районов в городе Твери | 2026 - 2035 |
| 4 | Предоставление информации о результатах проведенной инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, и заключенных Соглашениях | Администрации районов в городе Твери | до 31.01.2027 до 31.01.2028 до 31.01.2029 до 31.01.2030 до 31.01.2031 до 31.01.2032 до 31.01.2033 до 31.01.2034 до 31.01.2035 |