ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» февраля  2017 года	 № 265

г. Тверь

О подготовке к проведению безаварийного пропуска

весеннего половодья на территории города Твери в 2017 году

В целях своевременной и качественной подготовки органов управления, сил и средств городского звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, недопущению людских и материальных потерь в период пропуска весеннего половодья в 2017 году

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить «План неотложных мероприятий по подготовке к проведению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории города Твери в 2017 году» (далее - План мероприятий) (прилагается).

2. Главам администраций районов в городе Твери в срок до 14.03.2017:

организовать разработку и утвердить планы мероприятий по подготовке к проведению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории районов в городе Твери;

организовать работу комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ПБ) администраций районов в городе Твери;

уточнить состав сил, средств и их готовность к выполнению мероприятий по пропуску весеннего половодья и ведению аварийно-спасательных работ;

в период пропуска весеннего половодья на территории города создать оперативные группы для проведения мониторинга мест в районах, которые наиболее подвержены подтоплению паводковыми водами;

назначить ответственное лицо по подготовке и проведению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории районов в городе Твери.

3. Департаменту дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери:

организовать и подготовить мероприятия по пропуску паводковых вод;

в срок до 16.03.2017 разработать и утвердить у председателя КЧС и ПБ администрации города Твери «План работ по проведению безаварийного пропуска весеннего половодья на системе ливневой канализации магистральной уличной дорожной сети города Твери в 2017 году» (далее - План работ);

назначить ответственное лицо за организацию и подготовку мероприятий по пропуску паводковых вод;

в срок до 20.03.2017 довести План работ до сведения глав администраций районов в городе Твери, а также организаций, ответственных за выполнение работ.

4. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери (далее - управление по делам ГО, ЧС г. Твери):

с началом весеннего половодья осуществлять постоянный контроль за паводковой обстановкой;

определить состав оперативных групп для оценки реальной обстановки на территории города на период весеннего половодья;

довести настоящее постановление до сведения организаций, включенных в План мероприятий;

отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 28.05.2017 и. о. первого заместителя Главы администрации города Твери В.И. Карпову.

5. Рекомендовать руководителям открытого акционерного общества «Ростелеком» (далее – ОАО «Ростелеком»), общества с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» (далее - ООО «Тверь Водоканал»), общества с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» (далее - ООО «Тверская генерация»), акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь» (далее - АО «Газпром газораспределение Тверь»), Федерального государственного бюджетного учреждения «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее - ФГБУ «Тверской ЦГМС») организовать выполнение мероприятий в соответствии с Планом мероприятий.

6. Муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-эксплуатационный комплекс» (далее - МУП «ЖЭК») совместно с муниципальным унитарным межрайонным предприятием электрических сетей «Тверьгорэлектро» (далее - МУП «Тверьгорэлектро») обеспечить проведение своевременной откачки  поверхностных вод у оголовков ливневой канализации в период подъема паводковых вод выше критических отметок.

7. Департаменту финансов администрации города Твери осуществлять финансирование работ указанных в Плане работ в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Твери на 2017 год.

8. Управлению информации администрации города Твери довести до населения информацию управления по делам ГО, ЧС г. Твери о правилах поведения и порядке действий при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с пропуском весеннего половодья.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

10. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. первого заместителя Главы администрации города Твери В.И. Карпова.

Глава администрации города Твери	 А.В. Огоньков

Приложение к постановлению

администрации города Твери

от «22» февраля  2017 № 265

План

неотложных мероприятий по подготовке к проведению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории города Твери в 2017 году

| № п.п. | Перечень мероприятий | Срок исполне-ния | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внесение обновленной информации в паспорт территории города Твери и справочные данные для единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) города Твери | До 21.03. 2017 | Управление по делам ГО, ЧС г. Твери |
| 2. | Проведение организационных совещаний с руководителями: предприятий промышленности, подрядных организаций, товариществ собственников жилья (далее - ТСЖ), управляющих организаций и других на тему «О мероприятиях по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2017 году» | До 24.03. 2017 | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери, администрации районов в городе Твери |
| 3. | Организация постоянного контроля за техническим состоянием гидротехнических сооружений | В ходе весеннего половодья | Управление по делам ГО, ЧС г. Твери, администрация Московского района в городе Твери |
| 4. | Определение перечня объектов на территории районов в городе Твери, которым угрожает подтопление, численность проживающего там населения. Организация проведения подворовых обходов и инструкта-жей жителей в местах подтопления (выдача памяток населению) | До 24.03. 2017 | Администрации районов в городе Твери, уличные комитеты в районах города Твери |
| 5. | Контроль за состоянием: химически опасных объектов; очистных сооружений, колодцев и скотомогильников; хранилищ удобрений; свалок промышленных и бытовых отходов с целью исключения попадания паводковых вод и возникновения заболеваний населения в зонах возможного подтопления | В ходе весеннего половодья | Управление по делам ГО, ЧС г. Твери; департамент жилищно-коммунального хозяйст-ва и жилищной политики (далее - департамент ЖКХ), департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери; ООО «Тверь Водоканал» |
| 6. | Организация работы оперативных групп управления по делам ГО, ЧС г. Твери, администраций районов в городе Твери по контролю за обстановкой в ходе весеннего половодья, в том числе за работой гидропостов, состоянием гидротехнических сооружений и низководных мостов | В ходе весеннего половодья | Администрации районов в городе Твери, управление по делам ГО, ЧС г. Твери, департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери |
| 7. | Определение порядка оповещения руководителей организаций, выделяющих личный состав и технику для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ | До 22.03. 2017 | Управление по делам ГО, ЧС г. Твери, ЕДДС города Твери, оперативно дежурная служба (далее - ОДС) департамента ЖКХ администрации города Твери |
| 8. | Организация круглосуточного мониторинга обстановки, сбора информации о прохождении весеннего половодья в ЕДДС города Твери и передачи информации в центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области | В период весеннего половодья | Управление по делам ГО, ЧС г. Твери, ОДС департамента ЖКХ администрации города Твери |
| 9. | Определение порядка экстренного оповещения и информирования населения о складывающейся обстановке при угрозе и возникновении подтопления: - через средства массовой информации; - путем подомовых обходов; - с использованием автомобилей с сигнально-говорящими установками | До 22.03. 2017 | Управление по делам ГО, ЧС г. Твери, управление информации администрации города Твери, администрации районов в городе Твери, управление Министерства внутренних дел России (далее - УМВД России) по городу Твери |
| 10. | Создание группировки сил и средств городского звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, предназначенных для проведения поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работ в период весеннего половодья. Организация контроля готовности подрядных организаций к проведению работ. | До 24.03. 2017 | Управление по делам ГО, ЧС г. Твери, администрации районов в городе Твери |
| 11. | Определение порядка и мест сбора сил и средств, порядка оказания помощи пострадавшему населению и проведения спасательных работ | До 24.03. 2017 | КЧС и ПБ администрации города Твери, управление по делам ГО, ЧС г. Твери |
| 12. | Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации | До 21.03. 2017 | Департамент финансов администрации города Твери, управление по делам ГО, ЧС г. Твери |
| 13. | Определение порядка эвакуации населения из зон подтопления | До 23.03. 2017 | Эвакуационные комиссии администрации города Твери, администраций районов в городе Твери, управление по делам ГО, ЧС г. Твери |
| 14. | Уточнение состава эвакуационных комиссий и порядка их работы | До 23.03. 2017 | Управление по делам ГО, ЧС г. Твери |
| 15. | Назначение ответственных за проведение эвакуации, жизнеобеспечение населения, старших на участках проведения работ | До 23.03. 2017 | Глава администрации города Твери, главы администраций районов в городе Твери |
| 16. | Организация мер по защите и обеспечению жизнедеятельности населения в случае подтопления жилого сектора | В период весеннего половодья | Управление по делам ГО, ЧС г. Твери, администрации районов в городе Твери, департа-мент ЖКХ, департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери |
| 17. | Обеспечение готовности пунктов временного размещения к первоочередному жизнеобеспечению эвакуируемого населения (теплом, горячим питанием, при необходимости одеждой и другим имуществом) | До 23.03. 2017 | Управление образования, департамент ЖКХ, департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери, муниципальное унитарное предприятие «Тверь - Общежития» (далее - МУП «Тверь - Общежития») |
| 18. | Обеспечение безопасности в местах подтопления, бесперебойной работы телефонных, сотовых линий связи и линий электропередач | До 24.03. 2017 | УМВД России по городу Твери, ОАО «Ростелеком», МУП «Тверьгорэлектро» |
| 19. | Организация очистки водоотводных канав, выпусков дренажных систем. Проведение осмотра и ремонта оголовков и выпусков труб ливневой канализации, запорной арматуры на оголовках, проверка наличия запасных частей и необходимых материалов для закрытия оголовков ливневой канализации | До 22.03. 2017 | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери, МУП «ЖЭК», руководители управляющих организаций в районах города Твери |
| 20. | Организация подводки электропитания к насосам, установленным в местах откачки паводковых вод | До 24.03. 2017 | МУП «Тверьгорэлектро», ООО «Тверь Водоканал» |
| 21. | Создание резерва передвижных насосных станций в количестве 6 единиц | До 22.03. 2017 | Управление по делам ГО, ЧС г. Твери, ООО «Тверь Водоканал» |
| 22. | Проверка состояния затапливаемых участков инженерных сетей, выполнение при необходимости герметизации смотровых колодцев сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и линий связи | До 24.03. 2017 | МУП «ЖЭК», ООО «Тверь Водоканал», ОАО «Ростелеком», ООО «Тверская генерация» |
| 23. | Организация учёта зданий, которые могут быть подтоплены весенними водами | До 25.03. 2017 | Председатели КЧС и ПБ администраций районов в городе Твери |
| 24. | Организация проведения контроля за состоянием дюкеров | В период весеннего половодья | МУП «Тверьгорэлектро», АО «Газпром газораспределение Тверь», ООО «Тверь Водоканал», ОАО «Ростелеком», ООО «Тверская генерация» |
| 25. | Обеспечение расчистки водоотводных канав и перепускных труб, расположенных на обслуживаемой территории, а также в районах частной жилой застройки | До 24.03. 2017 | Уличные комитеты, руководители управляю-щих организаций, организаций всех форм собственности |
| 26. | Обеспечение круглосуточного наблюдения уровня подъема воды на гидрологическом посту в Городском саду в период прохождения пика половодья | На период половодья | ФГБУ «Тверской ЦГМС», управление по делам ГО, ЧС г. Твери, департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери, МУП «ЖЭК» |

Начальник управления по делам ГО, ЧС

администрации города Твери 	    А.О. Антонов