Приложение 2

к постановлению администрации города Твери

«07» июня  2017 № 715

График

проведения текущего ремонта оборудования котельных в городе Твери на 2017 год

| № п/п | Наименование котельной | май | июнь | июль | август |  | сен тябрь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные обслуживаемые ООО «Тверская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ВК - 1 |  |  |  |  |  |  | не нормируется |
| 2. | ВК - 2 |  |  |  |  |  |  | не нормируется |
| 3. | котельный цех |  |  |  |  |  |  | не нормируется |
| Муниципальные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная «Южная» |  |  | 05.07-18.07 |  |  |  |  |
| 2. | Котельная «Сахарово» | 22.05- | -04.06 |  |  |  |  |  |
| 3. | Котельная ХБК |  | 05.06-19.06 |  |  |  |  |  |
| 4. | Котельная «ДРСУ-2» |  |  |  | 02.08-26.08 |  |  |  |
| 5. | Котельная «ПАТП-1» | 29.05- | -11.06 |  |  |  |  |  |
| 6. | Котельная «УПК» |  |  | 10.07-23.07 |  |  |  |  |
| 7. | Котельная «Керамический завод» | 22.05- | -04.06 |  |  |  |  |  |
| 8. | Котельная «Поликлиника №2» |  |  | 10.07-23.07 |  |  |  |  |
| 9. | Котельная «Школа №2» |  | 26.06- | 09.07 |  |  |  |  |
| 10. | Котельная «Мамулино» |  | 20.06-03.07 |  |  |  |  |  |
| 11. | Котельная «Школа №24» |  |  | 10.07-23.07 |  |  |  |  |
| 12. | Котельная поселка Химинститута |  |  | 03.07-16.07 |  |  |  |  |
| 14. | Котельная «Школа №3» |  |  | 03.07-16.07 |  |  |  |  |
| 15. | Котельная «Сахаровское шоссе,16» |  |  | 19.07- | -01.08 |  |  |  |
| Ведомственные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная АБМК «Мамулино-2» |  | 20.06- | -03.07 |  |  |  |  |
| 2. | Котельная «Октябрьский, 75» |  |  | 18.07-31.07 |  |  |  |  |
| 3. | котельная «Областная клиническая больница» |  |  | 03.07-16.07 |  |  |  |  |
| 4. | Котельная ЗАО «ТКСМ-№2» | 15.05-28.05 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | котельная ВНИИСВ |  |  | 03.07-16.07 |  |  |  |  |
| 6. | котельная ООО «Лазурная» п. Элеватор |  | 13.06-26.06 |  |  |  |  |  |
| 7. | котельная «КОМО» п. Б. Перемерки |  |  |  |  |  |  | не нормируется |
| 8. | котельная в\ч 03156 |  |  |  |  |  |  | не нормируется |
| 9. | котельная «ВЧД-14» (ул. 1-я Железнодорожников) |  |  | 03.07-16.07 |  |  |  |  |
| 10. | котельная «Петербургское шоссе, 15» |  |  | 03.07-16.07 |  |  |  |  |
| 11. | Котельная ООО «Интэк» |  |  |  |  |  |  | не нормируется |
| 12. | котельная ООО «ЭнергоАльянс» |  | 13.06-26.06 |  |  |  |  |  |

Примечание: 1. ремонт сетей и тепловых пунктов проводятся в сроки ремонта источника тепловой энергии, от которых осуществляется их теплоснабжение.

2. Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность после проведения ремонтов проводится в запланированные сроки ремонта источника.

Начальник департамента ЖКХ                                                                       В.Д. Якубёнок