Приложение № 4

к Подпрограмме

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Подпрограммы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Задача 1. Совершенствование нормативной правовой базы города Твери |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.01. Подготовка проекта решения Тверской городской Думы по корректировке правил благоустройства с учетом методических рекомендаций, утвержденных Минстроем России | Правовое управление администрации города Твери | 01.05.2017 | 01.09.2017 | Проект решения Тверской городской Думы о внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368, направленный в Тверскую городскую Думу | Разработка предложений по внесению изменений в действующие Правила благоустройства города Твери и формирование проекта решения Тверской городской Думы | Показатель 12 приложения №2 к Подпрограмме |
| Административное мероприятие 1.02. Разработка программы города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы» с учетом действующих муниципальных программ | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери, Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери | 01.04.2017 | 31.12.2017 | Утвержденная программа города Твери «Формирование современной городской среды на 2018-2023 годы» | Разработка проекта программы города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы» с учетом действующих муниципальных программ и методических рекомендаций Минстроя России | Показатель 12 приложения №2 к Подпрограмме |
| Задача 2. Комплексное благоустройство дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |
| Административное мероприятие 2.01. Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу | Жители города, Администрация города Твери | 01.05.2017 | 01.07.2017 | Дизайн-проекты благоустройства придомовых территорий | Обеспечение подготовки дизайн-проектов жителями города с участием специалистов департа-мента архитектуры и строительства админи-страции города Твери (консультации) | Разработанные дизайн-проекты являются условием достижения показа-телей 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 приложения №2 к Подпрограмме |
| Мероприятие 2.02. Благоустройство дворовых территорий | Администрации районов в городе Твери | 25.05.2017 | 01.11.2017 | Благоустроенные придомовые территории | Проведение комплекса работ по благоустрой-ству придомовых территорий | Показатели 1, 2, 3, 4, 9,10,11 приложения №2 к Подпрограмме |
| Административное мероприятие 2.03. Организация приемки выполненных работ и подачи материалов для отбора на областной конкурс | Администрация города Твери, общественная комиссия | 01.07.2017 | 01.11.2017 | Заявки на конкурс, представленные в Министерство строительства и ЖКХ Тверской области | Формирование пакета документов к конкурсным заявкам | Показатели 1, 2, 3, 4, 9,10,11 приложения №2 к Подпрограмме |
| Административное мероприятие 2.04. Формирование паспортов благоустройства дворовых территорий | В соответствии с утвержденным порядком | 01.06.2017 | 31.12.2017 | Паспорта благоустройства придомовых территорий | Согласование паспортов благо-устройства дворовых территорий | Показатель 1 мероприятия 2.04 задачи 2 Подпрограммы |
| Задача 3. Комплексное благоустройство территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Административное мероприятие 3.01. Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования | Жители города, Администрация города Твери | 01.05.2017 | 01.07.2017 | Дизайн-проекты благоустройства территорий общего пользования | Обеспечение подготовки дизайн-проектов благоустрой-ства общественных зон, отобранных с учетом мнения общественной комиссии | Разработанные дизайн-проекты являются условием достижения показа-телей 5, 6, 7, 8 приложения №2 к Подпрограмме |
| Мероприятие 3.02 Благоустройство территорий общего пользования | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери | 25.05.2017 | 01.10.2017 | Благоустроенные территории общего пользования | Проведение комплекса работ по благоустрой-ству общественных территорий | Показатели 5, 6, 7, 8 приложения №2 к Подпрограмме |
| Административное мероприятие 3.03. Организация приемки выполненных работ и предоставление материалов для отбора на областной конкурс. | Администрация города Твери, общественная комиссия | 01.07.2017 | 01.11.2017 | Заявки на конкурс, представленные в Министерство строительства и ЖКХ Тверской области | Формирование пакета документов к конкурсным заявкам | Показатель 1 мероприятия 3.03 задачи 3 Подпрограммы |