## Изменения на 10.05.2017
Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от 18.07.2017 № 894 «Приложение 1 к муниципальной программе «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы»
Перечень аварийных многоквартирных домов
N п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса или реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадьжилых поме- щений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  | Дополнительные средства местного бюджета (руб.) на превышение стоимости 1 кв.м. | Дополнительные средства местного бюджета на предоставление жилые помещений по судебным решениям (руб.) | Всего дополнительные средства местного бюджета (руб.)
[9 empty] | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе
|  | номер | дата | [6 empty] | частная соб- ственность | муни- ципальная собственность |  | частная соб- ственность | муни- ципаль-ная соб- ствен- ность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета
[6 empty] | чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | ул. Спортивная, д. 5 | 3869 | 2009-12-31 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 41 | 41 | 388.7 | 11 | 4 | 7 | 388.7 | 146.4 | 242.3 | 19322692.3 | 6021513 | 6690570 | 669057 | 5015451.5 | 926100.8 | 5941552.3
2 | ул. Спортивная, д. 3 | 3869 | 2009-12-31 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 31 | 31 | 396.1 | 12 | 6 | 6 | 378.48 | 227.2 | 151.28 | 17633037.8 | 5873680.8 | 6526312 | 652631.2 | 3848706.8 | 731707 | 4580413.8
3 | пос. Лоцманенко, д. 1а | 3869 | 2009-12-31 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 6 | 6 | 431.9 | 2 | 0 | 2 | 119.47 | 0 | 119.47 | 6523659.35 | 1860147.9 | 2066831 | 206683.1 | 2389997.35 | 0 | 2389997.35
4 | 2-й переулок, д. 7 (пос. Элеватор) | 2546 | 2011-11-30 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 19 | 19 | 382.1 | 8 | 3 | 5 | 382.1 | 146.4 | 235.7 | 18492605 | 5792040 | 6435600 | 643560 | 5621405 | 0 | 5621405
5 | ул. Бориса Полевого, д. 4 | 3869 | 2009-12-31 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 36 | 36 | 421.1 | 11 | 5 | 6 | 421.1 | 173.67 | 247.43 | 21856611.3 | 6513415.2 | 7237128 | 723712.8 | 6688871.8 | 693483.5 | 7382355.3
6 | ул. Строителей, д. 13 | 3869 | 2009-12-31 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 53 | 53 | 574.4 | 17 | 7 | 10 | 574.4 | 247.92 | 326.48 | 31319296.35 | 8661468.6 | 9623854 | 962385.4 | 9401949.9 | 2669638.45 | 12071588.35
7 | ул. 3-я Пухальского, д. 3/19 | 2546 | 2011-12-30 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 24 | 24 | 339.1 | 7 | 0 | 7 | 199.9 | 0 | 199.9 | 12291585.5 | 3112443 | 3458270 | 345827 | 3998999.5 | 1376046 | 5375045.5
8 | ул. Фурманова, д. 78 | 2546 | 2011-12-30 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 7 | 7 | 74.4 | 3 | 0 | 3 | 74.4 | 0 | 74.4 | 5749906.5 | 1158408 | 1287120 | 128712 | 1488372 | 1687294.5 | 3175666.5
9 | ул. 1-я Мукомольная, д. 2 | 3869 | 2009-12-31 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 11 | 11 | 141.4 | 4 | 0 | 4 | 139.4 | 0 | 139.4 | 7461227.2 | 2127484.8 | 2363872 | 236387.2 | 2733483.2 | 0 | 2733483.2
10 | пос. Керамического завода, д. 3 | 3869 | 2009-12-31 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 38 | 38 | 736.3 | 12 | 8 | 4 | 715.33 | 482.73 | 232.6 | 34652696.15 | 10852037.1 | 12057819 | 1205781.9 | 10313177.65 | 223880.5 | 10537058.15
11 | пос. Лоцманенко, д. 16 | 2546 | 2011-12-30 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 21 | 21 | 328 | 6 | 3 | 3 | 245.3 | 123 | 122.3 | 12248706.5 | 3651300 | 4057000 | 405700 | 4091022.5 | 43684 | 4134706.5
12 | 2-й переулок, д. 3 (пос. Элеватор) | 2546 | 2011-12-30 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 12 | 12 | 146.7 | 4 | 2 | 2 | 146.7 | 64.8 | 81.9 | 8010553.5 | 2284119 | 2537910 | 253791 | 2934733.5 | 0 | 2934733.5
Итого по муниципальному образованию город Тверь за 2013 – 2017 годы | [5 empty] | 299 | 299 | 4360.2 | 97 | 38 | 59 | 3785.28 | 1612.12 | 2173.16 | 195562577.45 | 57908057.4 | 64342286 | 6434228.6 | 58526170.7 | 8351834.75 | 66878005.45
».
Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики В.Д. Якубенок