Приложение 2

к постановлению администрации города  Твери  от «15» декабря 2016  № 2134

Перечень мероприятий по созданию муниципального автономного учреждения

«Центр городского предпринимательства» путем изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения «Тверской городской бизнес-инкубатор»

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Государственная регистрация Устава учреждения | до 20.12.2016 | Руководитель МБУ «Тверской городской бизнес-инкубатор» |
| 2. | Закрепление имущества за Учреждением на праве оперативного управления и внесение соответствующих изменений в Реестр муниципального имущества города Твери | до 20.12.2016 | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери |
| 3. | Внесение соответствующих изменений в трудовой договор с руководителем учреждения | до 20.12.2016 | Отдел муниципальной службы и кадровой работы управления организационно-контрольной работы администрации города Твери |
| 4. | Внесение соответствующих изменений в кадровую и бухгалтерскую документацию | до 20.12.2016 | Руководитель МБУ «Тверской городской бизнес-инкубатор» |
| 5. | Внесение изменений в перечень оказываемых учреждением муниципальных услуг в соответствии с изменением типа учреждения | до 01.01.2017 | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери |
| 6. | Внесение изменений в муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в соответствии с изменением типа учреждения | до 01.01.2017 | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери |
| 7. | Переход к финансовому обеспечению деятельности муниципального автономного учреждения | до 01.01.2017 | Департамент финансов администрации города Твери |
| 8. | Уведомление контрагентов об изменении типа учреждения | до 20.12.2016 | Руководитель МБУ «Тверской городской бизнес-инкубатор» |

Начальник департамента экономики,                                  	         А.В. Гаврилин

инвестиций и промышленной политики