Приложение 3

к постановлению администрации города Твери

«07» июня  2017 № 715

ПЛАНОВЫЙ ГРАФИК

проведения ремонта оборудования тепловых сетей города Твери на 2017 год

| № п/п | Наименование участков тепловых сетей, оборудования, источников | Сроки ремонта |  |  |  |  |  |  | Сроки отключения горячей воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | от ТЭЦ-4 до ТК-72, до ТК-421; от ТК-3А до ТК-15А; от ТК-72 до ТК-400, от ТК-708 до ТК-721, (улица Индустриальная, площадь Гагарина, улица Вагжанова, улица Вольного Новгорода, набережная Лазури, улица Крылова, улица Володарского) |  |  | 10-23 |  |  |  |  | с 10 мая по 23 мая |
| 2. | от ТК-501 до ТК-396; от ТК-12А до ТК-381 (Петербургское шоссе, улица Луначарского) |  |  | 12-25 |  |  |  |  | с 12 мая по 25 мая |
| 3. | от ТК-342 до ТК-366; от ТК-337 до ТК-734 (улица Пухальская, улица 7-я Красной Слободы, улица Карла Маркса, улица 4-я Пески, улица Степанова, улица Коробкова) |  |  | 29- | -11 |  |  |  | с 29 мая по 11 июня |
| 4. | от ТК-501 до ТК-421; от ТК-324 до ТК-337, от ТК-2-323 до ТК-601 (улица Горького, Артиллерийский переулок, улица Мичурина) |  |  | 31- | -13 |  |  |  | с 31 мая по 13 июня |
| 5. | от ТК-721 до ТК-734; от ТК-35А до Тк-56А, от ТК-37А до ТК-12Б (улица Тамары Ильиной, улица Ерофеева, улица Кайкова, улица 15 лет Октября) |  |  |  | 16-29 |  |  |  | с 16 июня по 29 июня |
| 6. | от ТЭЦ-3 до ТК-324; от ТК-322а до ТК-398, до ТК-398-22; от ТК-379 до ТК-379-9, до ТК-398; от ТК-321 до ТК-321-12; от ТК-321-а до ТК-372-б; вывод от ТЭЦ-3 до пос. Литвинки (улица Дачная, улица Хрустальная, улица Красина, микрорайон Юность, МЖК, поселок Литвинки) |  |  |  | 21- | -4 |  |  | с 21 июня по 4 июля |
| 7. | от водогрейной котельной «Южная» до ТК-820, до ТК-859 (микрорайон Южный) |  |  |  |  | 5-18 |  |  | с 05 июля по 18 июля |
| 8. | от ТК-366 до ТК-240; от ТК221 до ТК-208; от ТК-233а до ТК-270 (улица Бобкова, проспект 50 лет Октября) |  |  |  |  | 7-20 |  |  | с 07 июля по 20 июля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9. | от ТЭЦ-4 до ТК-708; от ТК-801/708 до ТК-820; от ТК-813 до ТК-34А; от ТК-5В до ТК-18В; от ТК-17А до ТК-34А, до ТК-35А (набережная Лазури, улица 2-я Лукина, микрорайон Чайка, улица Резинстроя) |  |  |  |  | 10-23 |  |  | с 10 июля по 23 июля |
| 10. | от ТЭЦ-3 до ТК-2-323, до ТК-2-338; от ТК-2-323 до ТК-434; от ТК-74а до ТК-100, до ТК-117, ТК-138; от ТК-98 до ТК-2-338 (улица Карпинского, улица Мичурина, Огородный переулок, бульвар Радищева, улица Новоторжская, улица Бебеля, улица Достоевского, ул. Дмитрия Донского) |  |  |  |  | 27- | -9 |  | с 27 июля по 09 августа |
| 11. | от ТЭЦ-1 до ТК-201, до ТК-270, ТК-243; от ТК-207 до ТК-207-6; от ТК-163 до ТК-201; от ТК-366 до ТК-163 (улица Маршала Конева, улица Павлика Морозова, микрорайон Первомайский, Старицкое шоссе) |  |  |  |  |  | 12-25 |  | с 12 августа по 25 августа |
| 12. | от ТК-734/900 до ТК-921, ТК-819а; от ТК-917а до ТК-16Б (улица Фадеева, улица Ипподромная, проспект Чайковского, улица Коминтерна, бульвар Цанова) |  |  |  |  |  | 15-28 |  | с 15 августа по 28 августа |
| 13. | от ТК-240, ТК-243 до тепловых узлов в микрорайоне Мигалово; от ТК-244 до ВК-1 (проспект 50 лет Октября, микрорайон Мигалово) |  |  |  |  |  |  | 2-15 | с 02 сентября по 15 сентября |
| 14. | от ТЭЦ-1 до ТК8Р, до ТК-159, до ТК-138; от ТЭЦ-1 до ТК-2-5; от ТК-159 до ТК-163(улица Бакунина, улица Дмитрия Донского, улица Учительская, проспект Калинина, улица Двор Пролетарки) |  |  |  |  |  |  | 5-18 | с 05 сентября по 18 сентября |

Примечание: 1. Ремонт разводящих тепловых сетей и тепловых пунктов проводится в сроки ремонта магистральных тепловых сетей от которых осуществляется их теплоснабжение.

2. Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность после проведения ремонтов проводятся в запланированные сроки ремонта.

Начальник департамента ЖКХ                                                                                     В.Д. Якубёнок