Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации города Твери

от «18» марта  2026 года № 170

# П Л А Н

подготовки и обеспечения безопасного прохождения пожароопасного периода 2026 года на территории города Твери

| № п.п | Проводимые мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ |  |  |  |
|  | Рассмотрение на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Твери (далее – КЧС и ОПБ города Твери) и комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администраций районов в городе Твери (далее - КЧС и ОПБ районов в городе Твери) вопросов подготовки к пожароопасному периоду и борьбе с пожарами в 2026 году | До 25.03.2026 | Председатели КЧС и ОПБ города Твери, КЧС и ОПБ районов в городе Твери |
|  | Уточнение закрепленных за структурными подразделениями Администрации города Твери и объектами экономики парков, рощ и иных озелененных территорий общего пользования города Твери, а также уточнение сил и средств для оказания помощи в тушении пожаров | До 08.04.2026 | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, департамент экономического развития администрации города Твери (далее-ДЭР), администрации районов в городе Твери, муниципальное бюджетное учреждение «Дороги Твери» (далее - МБУ «Дороги Твери»), муниципальное бюджетное учреждение «Зеленстрой» (далее - МБУ «Зеленстрой»), муниципальное автономное учреждение «Дирекция парков» (далее - МАУ «Дирекция парков») |
|  | Утверждение планов мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий пожаров на территории районов в городе Твери | До 08.04.2026 | Администрации районов в городе Твери |
|  | Создание при КЧС и ОПБ города Твери, КЧС и ОПБ районов в городе Твери оперативных групп по контролю за выполнением противопожарных мероприятий | До 06.04.2026 | Председатели КЧС и ОПБ города Твери, КЧС и ОПБ районов в городе Твери |
|  | ### Принятие необходимых мер по благоустройству и поддержанию противопожарного режима территорий массового отдыха жителей в парках, рощах и иных озелененных территориях общего пользования города Твери | До 10.04.2026 | Администрации районов в городе Твери, МБУ «Зеленстрой» |
|  | ### Провести опашку пожароопасных территорий на территории города Твери | До 29.05.2026 | МБУ «Зеленстрой», Администрации районов в городе Твери |
|  | Разработка и утверждение на май-сентябрь графиков дежурства в организациях приспособленной техники, привлекаемой для тушения пожаров, а также автотранспорта для перевозки личного состава к очагам пожара | До 01.04.2026 | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери (далее – ДДХБиТ), МБУ «Дороги Твери», МБУ «Зеленстрой» |
|  | Подготовка дополнительных сил и средств, пунктов водозабора к развертыванию в районах возможных пожаров для обеспечения работы пожарных расчетов | До 10.04.2026 | ДДХБиТ, администрации районов в городе Твери, МБУ «Дороги Твери», МБУ «Зеленстрой» |
|  | Проверка готовности техники, планируемой к эксплуатации в пожароопасный период | До 08.04.2026 | ДДХБиТ, МБУ «Дороги Твери» |
|  | Определение пунктов питания и лимитов на питание личного состава, участвующего в тушении ландшафтных, лесных и торфяных пожаров | До 10.04.2026 | ДЭР, управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери (далее – Управление по ОБЖН г. Твери) |
|  | Изготовление и установка информационных стендов и аншлагов по пожарной безопасности в парках, рощах и иных озелененных территориях общего пользования города Твери | До 10.04.2026 | МБУ «Зеленстрой», МАУ «Дирекция парков» |
|  | Разъяснительная работа среди населения по правилам пожарной безопасности в парках, рощах и иных озелененных территориях общего пользования города Твери | с 06.04.2026 | Управление по ОБЖН г. Твери, администрации районов в городе Твери, отдел информации и аналитики Администрации города Твери, МБУ «Зеленстрой» |
|  | Создание на базе управления по ОБЖН г. Твери оперативного штаба по предупреждению и ликвидации пожаров на территории города Твери | До 08.04.2026 | Управление по ОБЖН г. Твери |
|  | Создание необходимых резервов финансовых и материально-технических средств на пожароопасный период | До 06.04.2026 | Департамент финансов, управление по ОБЖН г. Твери, администрации районов в городе Твери |
|  | Проведение разъяснительной работы по соблюдению правил противопожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях | Постоянно | Управление по ОБЖН г. Твери, управление образования Администрации города Твери, отдел информации и аналитики Администрации города Твери |
|  | Проведение совместного мониторинга противопожарного состояния пожароопасных объектов, объектов экономики, жилого сектора, расположенных в пожароопасных районах | Постоянно | Управление по ОБЖН г. Твери, муниципальное казенное учреждение «Спасатель» (далее – МКУ «Спасатель»), отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери Главного управления МЧС России по Тверской области |
|  | Организация взаимодействия с Управлением МВД России по городу Твери, Тверским военным гарнизоном по вопросам проведения профилактических противопожарных мероприятий, уточнению сил и средств, выделяемых на тушение пожаров | Постоянно | Управление по ОБЖН г. Твери, МКУ «Спасатель», Управление МВД России по городу Твери (по согласованию), Тверской военный гарнизон (по согласованию) |
| 2. ПРИ ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТВЕРИ |  |  |  |
| 2.1 | Перевод городского звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим «Повышенная готовность» (в соответствии с создающейся обстановкой), подготовка проекта постановления Администрации города Твери | В нерабочее время к «Ч» + 04.00 В рабочее время к «Ч» + 01.00 | Управление по ОБЖН г. Твери |
| 2.2 | Сбор штаба руководства (состав определяется решением КЧС и ОПБ Администрации города Твери) по тушению пожаров | к «Ч» + 02.00 | Председатели КЧС и ОПБ города Твери, КЧС и ОПБ районов в городе Твери |
| 2.3 | Усиление охраны парков, рощ и иных озелененных территорий общего пользования города Твери, установление при необходимости запрета на посещение парков, рощ и иных озелененных территорий общего пользования города Твери, подготовка проекта постановления Администрации города Твери | к «Ч» + 03.00 | Управление по ОБЖН г. Твери, МКУ «Спасатель» |
| 2.4 | Развертывание дополнительных пунктов водозабора в районах возможных пожаров | к «Ч» + 06.00 | ДДХБиТ, МБУ «Дороги Твери», МБУ «Зеленстрой» |
| 2.5 | Организация патрулирования оперативными группами пожароопасных территорий в городе Твери | До отмены противопо- жарного режима | Председатели КЧС и ОПБ районов в городе Твери, управление по ОБЖН г. Твери, МКУ «Спасатель» |

Примечание: сокращения, применяемые в тексте:

«Ч» - условное обозначение астрономического времени начала выполнения мероприятия.