## Лист1
Приложение 3 к Техническому заданию на разработку Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал»
"Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь Водоканал» с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий на 2016 - 2018 годы"
№ п/п | Мероприятия | Наименование показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения | Значение показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения (в расчете на протяженность сети в год, в общем объеме проб и транспортируемой воды)
|  |  | До реализации мероприятий инвестиционной программы (фактическое значения, 2014 г.) | После реализации мероприятий инвестиционной программы (прогнозные значения)
l | Водоснабжение
1 | Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1 | Строительство магистрального водопровода Д=600мм для микрорайона Южный по ул. Псковская от Октябрьского проспекта до Бурашевского шоссе, 5000 п.м. Проектирование. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0 | 0
1.2 | Строительство участка распределительной сети по территории проектир. малоэт. застр. от сущ. колодца магистрального в-да Д=600мм по ул. Солнечная Д=150мм до сущ. в-да Д=150мм по ул.Освобождение - Складская., 1075 п.м. Проектирование. |  | 0 | 0
1.3 | Строительство магистрального водопровода диам. 300мм по перспективной застройке д. Мичурино далее по существующей застройке пос. ДРСУ-2 до водовода Д=400 в мостовом переходе, 3600 п.м. Проектирование. |  | 0 | 0
1.4 | Строительство магистрального водопровода диам. 600мм от ул. Седова до дюкера через р. Волга, 2315 п.м. Проектирование. |  | 0 | 0
1.5 | Строительство магистрального водопровода Д=600 мм от дюкера через р.Волга по ул. Ржевская, 600 п.м, включая дюкер. Проектирование. |  | 0 | 0
1.6 | Строительство водопровода по ул. Полевая Д=150 мм, 1333 п.м |  | 0 | 0
1.7 | Строительство водопровода по ул. Болотникова, Театралов Д=150 мм, 550п.м |  | 0 | 0
1.8 | Строительство водозабора в районе населенных пунктов Палкино, Никольское (1 этап - использование существующих скважин, модернизация водоочистных станций пос. Мамулино) | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 10.72 | 11.47
1.9 | Строительство распределительной водопроводной сети Д=150 мм, 1700 п.м, д. Новое Власьево, д. Никифоровское | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0 | 0
1.10 | Модернизация участка магистральной сети Д=600мм в створе ул.Красина от ул.Луначарского до ул.С.Тюленина, 1748п.м (в т.ч. проектирование) |  | 0.464 | 0.464
1.11 | Модернизация участка магистральной сети Д=600мм по ул.П.Савельевой через ж/д ветку, ул.Хромова, далее по наб.Иртыша, далее по ул.Седова до ж/д № 3, 1461 п.м . Проектирование. |  | 0 | 0
1.12 | Строительство магистрального водопровода диам. 400мм от Затверецкого бульвара до Сахаровского шоссе, 1000 п.м | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 10.72 | 12.25
1.13 | Водоснабжение пос. "Никифоровское" в т.ч.: -Модернизация водопроводной станции с водоочисткой -Строительство водопроводных распределительных сетей Д=150-200 мм, 3000 п.м |  | 0 | 0
2 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
2.1 | Строительство водопровода Д=150 мм по ул. Соминка от сущ. водопровода Д=150 мм по ул. Соревнования до водопровода Д=150 мм по ул. Большая Тверская протяженностью 200 п. м для закольцовки тупиковых сетей водопровода (в т.ч. проектирование) | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0.464 | 0.464
2.2 | Строительство водопровода по ул. М. Тверская, Марата, Соминка Д=150 мм, 825 п.м | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 10.72 | 11.47
3 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1 | Модернизация напорного водовода в пос. Киселево от камеры переключения на Тверецком в/з до камеры переключения на Староверском пер. Д=600мм протяженностью 600 п.м. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0.464 | 0.464
3.2 | Модернизация участка распределительной сети Д=150мм-200мм по ул.Коминтерна - пр.Чайковского на Д=300мм от маг. в-да Д=400мм по ул.Коминтерна у д. №21 до пр-та Чайковского, далее по пр.Чайковского до Садового пер. с перех. пр.Чайковского в створе Садового пер. в р-не ж/д №94 по пр.Чайковского, 500п.м |  | 0.464 | 0.464
4 | Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффекивности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий
4.1 | «Перспективный централизованный водозабор подземных вод «Тьминский» с насосными станциями 2-го подъема (включая водоподготовку), сборными и подающими водоводами. 1-ый пусковой комплекс. Строительство насосной станции 3-го подъема в районе дер. Черкассы с подающими водоводами для городской гидроаккумуляции и регулирования водоснабжения. Проектирование». 1-й пусковой комплекс. В т.ч.: | Доля проб питьевой воды в разделительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 0 | 0
4.1.1 | Объекты 1-ой очереди 1-го пускового комплекса (увеличение подачи обработанной воды от Тверецкой станции водоподготовки в Южную часть города:
4.1.1.1 | Строительство резервуаров чистой воды емкостью 2х10 тыс. м3 на Медновском водозаборе
4.1.1.2 | Строительство подающих водоводов 2Д800-1000мм с дюкерами через р. Волгу и Тьмаку от перспективной НС-III у дер. Черкассы до действующей магистральной водопроводной линии Д600мм по ул. Агибалова в г. Твери протяженностью 5500 пог. м каждый (в том числе ПИР)
4.1.1.3 | Строительство магистральной водопроводной линии Д600мм от ул. Седова до перспективной НС-III у дер. Черкассы протяжённостью 4200 пог. М (в том числе ПИР)
4.1.2 | Объекты 2-ой очереди 1-го пускового комплекса (Увеличение производительности Медновского водозабора с подачей обработанной воды в новый централизованный ввод в юго-западной части города):
4.1.2.1 | Модернизация насосной станции второго подъема на Медновском водозаборе
4.1.2.2 | Строительство 9-ти водозаборных скважин с установкой оборудования на Медновском водозаборе;
4.1.2.3 | Строительство сборных водоводов на Медновском водозаборе
4.1.2.4 | Строительство очистной станции производительностью 70,0 тыс. м3/сутки с системой обеззараживания на Медновском водозаборе;
4.1.2.5 | Строительство магистрального водовода Д600-800 мм от Медновского водозабора до дер. Черкассы (две нити протяженностью 2х18,5 км)
4.2 | Модернизация насосных станций первого подъема Тверецкого водозабора, в т.ч. модернизация станций управления насосным оборудованием, внедрение системы диспетчерского управления 26 павильонов артскважин для полной автоматизации оборудования скважин с возможностью автоматичекого управления включением/отключением и расходом с центрального диспетчерского пункта водозабора. | Удельный расход электрическрй энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб.м) | 0.598 | 0.68
4.3 | Модернизация насосных станций первого подъема Медновского водозабора, в т.ч. модернизация станций управления насосным оборудованием, внедрение системы диспетчерского управления 12 павильонов артскважин для полной автоматизации оборудования скважин с возможностью автоматичекого управления включением/отключением и расходом с центрального диспетчерского пункта водозабора. |  | 0.598 | 0.68
4.4 | Модернизация станции обезжелезивания с учетом радиологической безопасности Тверецкого водозабора, в т. ч. модернизация скорых фильтров обезжелезивания , модернизация оборудования станции повторного использования воды, строительство системы отвода промывных вод станции обезжелезивания в городскую хозфекальную канализацию. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 10.72 | 11.9
4.5 | Строительство водозаборного узла со станцией обезжелезивания, Q=1,0 тыс.куб. м/сутки в пос. Элеватор |  | 10.72 | 11.9
4.6 | Строительство станции регулирования водоснабжения на ул. Королева, Q=6,0 тыс.куб.м/сутки для микрорайона "Южный" |  | 12.7 | 11.47
4.7 | Модернизация повысительных насосных станций, в т.ч.: -Артиллерийский пер.,7, 13, 15; - ул. Благоева, 5 (Благоева, 5 к.1, Благоева 5 к.2); - ул. Виноградова, 1, 3 - ул. Восстания 40 к.2.; - б-р Гусева,31; - Комсомольский пр.10; - ул. Конева,20; - Конева, 5 Конева,5 к.1, Конева,5 к.2; - Коробкова,4; - Коробкова, 6 1-я Суворова 6; - Можайского 70 Можайского 68 к.1, к.2, ; - ул. Орджоникидзе,49 к.6; - ул. Орджоникидзе,53 к.6; - Петербургское ш, 22; - ул. Республиканская,7, ул. 50 лет Октября 3 к.1; - ул. Республиканская, 9, 11, 13; - Садовый пер.,1; - Сахаровское шоссе 12, 14, 24; -Ткача,16; - Трудолюбия, 43, 37, 39? (34, 35 к.1, 35 к. 2, 41); -Фарафоновой,37; - ул. Хромова, 21, 19; - ул. Хрустальная № 43, № 45 к. 1, № 45 к.2; - б-р Цанова,13,21,27 (13а, 21а, 29 к.1); - б-р Шмидта,49, Шмидта, 49 к.1, к. 2, Комсомольский, 11; | Удельный расход электрическрй энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб.м) | 0.598 | 0.68
4.8 | АСУ ТП Водоснабжения, в т.ч. дистанционный контроль и управление распределением воды с внедрение оборудования АСУ ТП на диктующих точках, создание единой системы дистанционного управления режимами гидравлической сети водопровода г.Твери на базе ОДС. |  | 0.598 | 0.68
4.9 | Модернизация спецоборудования для диагностики и устранения неисправностей на сетях водоснабжения и для локализации аварийных ситуаций, в том числе приобретение: автоцистерна для питьевых жидкостей (емкость 4,2м3) на базе ГАЗ 3309 колесная формула 4х2 в количестве 3 шт., фургон АВМ Аварийная служба на базе ГАЗ 3307 колесная формула 4х2 в количестве 5 шт., Установка водоотливная с поворотным отвалом на базе МТЗ колесная формула 4х4 в количестве 5 шт. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0.464 | 0.464
4.10 | Строительство локальных станций водоподготовки на городских скважинах №67, 47 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 10.72 | 12.25
ll | Водоотведение
1 | Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1 | Модернизация Соминского самотечного канализационного коллектора в целях увеличения пропускной способности с Д=1000мм на Д=1200 мм от ул. Производственная до дюкера через р. Тверца протяженностью 3470п.м. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед. км) | 9.286 | 9.754
1.2 | Модернизация самотечного канализационного коллектора в целях увеличения пропускной способности с Д=1000мм на Д=1200 мм от камеры гашения на ул. Кутузова до ул. Розы Люксембург протяженностью 1400п.м. |  | 9.286 | 9.754
1.3 | Модернизация самотечного канализационного коллектора №6 в целях увеличения пропускной способности с Д=1200/1500мм на Д=1500 мм от ул. Розы Люксембург до КНС №21 протяженностью 3504п.м. Проектирование |  | 0 | 0
1.4 | Модернизация самотечного канализационного коллектора №1 в целях увеличения пропускной способности с Д=1500мм на Д=2000 мм от камеры гашения до КНС №16 протяженностью 5733 п.м. Проектирование. |  | 0 | 0
1.5 | Строительство канализации по ул. Болотникова, Театралов Д=200мм, 727,5 п.м, Д=250 мм, 150п.м, Д=300 мм, 5 п.м |  | 0 | 0
1.6 | Водоотведение пос. "Никифоровское" в т.ч.: -Строительтсво уличных самотечных канализационных сетей Д=150-250 мм, 3000 п.м |  | 0 | 0
2 | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
2.1 | Строительство канализации по ул. М. Тверская, Марата, Соминка Д=200 мм, 770 п.м | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед. км) | 0 | 0
3 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1 | Модернизация коллектора Д=300мм на Д=400мм по пр-ту Ленина , 1500 п.м(в т.ч. проектирование) | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед. км) | 9.286 | 9.754
4 | Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффекивности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий
4.1 | Строительство и модернизация очистных сооружений канализации, в т.ч.: | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%) Удельный расход электрической энергии , потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб.м) | 0 1 | 0 0,900
4.1.1 | Реконструкция горизонтальных песколовок. 1-ая очередь
4.1.2 | Реконструкция песковых площадок. 1-ая очередь
4.1.3 | Реконструкция насосной станции возвратного ила № 1. 1-ая очередь
4.1.4 | Новое строительство насосной станции возвратного ила № 2. 2-ая очередь
4.1.5 | Реконструкция блока воздуходувной. 1-ая очередь
4.1.6 | Реконструкция площадок компостирования
4.1.7 | Реконструкция цеха механического обезвоживания осадка
4.1.8 | Реконструкция склада опилок
4.1.9 | Реконструкция регулирующих резервуаров осадка
4.1.10 | Новое строительство. Воздуходувная.
4.2 | Строительство самотечного канализационного дюкера в районе КНС №22. 2-й этап - берегоукрепление. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед. км) | 9.286 | 9.754
4.3 | Строительство дюкера (350 м) через р. Волга от КНС № 21 до городских очистных сооружений. Проектирование. |  | 0 | 0
4.4 | Строительство напорного трубопровода от КНС № 5 диам. 200 мм, 450 п.м. Проектирование. |  | 0 | 0
4.5 | Строительство резервной линии напорного канализационного коллектора от КНС №14 по пр-ту Победы до городских очистных сооружений Д=500мм, 2500 п.м. Проектирование. |  | 0 | 0
4.6 | Модернизация КНС №21 (ул. Пржевальского) | Удельный расход электрической энергии на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб.м) | 1 | 0.9
4.7 | Модернизация ГНС (ул. Ротмистрова) |  | 1 | 0.9
4.8 | Модернизация КНС № 22 (пер. Литейный на берегу р. Тверца) |  | 1 | 0.9
4.9 | Модернизация КНС № 14 (пр-т. Победы у д. 65) |  | 1 | 0.9
4.10 | Модернизация КНС № 16 (п. Крупской, ул. 2-я Транспортная - ул. Конечная) |  | 1 | 0.9
4.11 | Модернизация КНС средней производительности, в т.ч.: -КНС №2 (пер. Трудолюбия у д. № 25 ); - КНС №3 (ул. 2-я Кузнецкая у шк. № 38); -КНС №4 (пл. Мира, пляж); -КНС №6 (б-р Профсоюзов у бани № 6); - КНС №7 (п. Мигалово д. № 28); - КНС №9 ( ул. Малая Самара ); - КНС №10 (Березовая роща - Тубдиспансер); -КНС №11 (50 лет Октября-Республиканская); -КНС №11а ( ул. Республиканская у д. № 14); - КНС №13а (ул. 1я Вагонников д. № 43); -КНС №15 (ул. Спортивная у д. № 13); - КНС №17 ( Кранофлотская наб. (за стадионом); - КНС№23 ( ул. Хрустальная (за трамвай. депо № 2); -КНС №24 (ул. П. Савельевой у д. № 6); -КНС №25 (Щётко-Барановский пер. - гост. Юность); -КНС №26 ( п. Сахарово при въезде справа); -КНС №28 ( ул. Можайского ( за д. № 58)); - КНС №30 (5ая ул. Красной Слободы у школы №1); -КНС №34 ( Промзона "Лазурная"); -КНС №35 ( ул. Кропоткина у д. № 14); -КНС №36 (Мигаловская наб., у д.17); -КНС №38 (пос. Торфпредприятия); -КНС №41 (пос. Элеватор); -КНС №42 (п. Мамулино, ул Дружинная); -КНС №44 (пр-т Калинина д. 13а) |  | 1 | 0.9
4.12 | Модернизация внутриплощадочных сетей канализации, проходящих по территории производственной базы ООО "Тверь Водоканал", расположенной по адресу г. Тверь, ул. Ротмистрова д. 28, с последующим благоустройством прилегающей территории. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед. км) | 9.286 | 9.754
4.13 | Модернизация спецоборудования для диагностики и устранения неисправностей на сетях канализации и для локализации аварийных ситуаций, втом числе приобретение: автомашина комбинированная (илососное и каналопромывочное оборудование) на базе КамАЗ 65115 колесная формула 6х4 в количестве 3 шт., автомашина каналопромывочная на базе КамАЗ-43253 колесная формула 4х2 в количестве 3 шт., автомашина илососная на базе КамАЗ-43253 колесная формула 4х2 в количестве 5 шт., АВМ Аварийная служба на базе УАЗ колесная формула 4х4 в количестве 5 шт. |  | 9.286 | 9.754
4.14 | Строительство комплекса по обслуживанию спецтехники на территории производственной базы ООО «Тверь Водоканал», расположенной по адресу г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 28 |  | 0 | 0
Генеральный директор ООО "Тверь Водоканал" Д.П. Капустин
Начальник департамента жилищно-коммунальногохозяйства и жилищной политики администрации города Твери И.В. Куринный
Начальник департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Е.В. Бокарев