## ТГД
Отчет об исполнении мероприятий
по реализации предложений жителей города Твери на 2018 год
(по состоянию на 01.12.2018)
тыс. руб.
номер избира-тельного округа /по списку | Ф.И.О. депутата ТГД | Наименование мероприятий | Распорядители / получатели бюджетных средств | План финансирования из бюджета города в 2018 году | Поставлено на учет бюджетных обязательств | Исполнено | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Павлюк Н.Г. | Ремонт помещений пищеблока в МБДОУ детский сад № 161 | Управление образования администрации г. Твери | 75 | 75 | 75 | Выполнен ремонт помещений пищеблока (частичная укладка плитки настенной и укладка плитки напольной, покраска потолка и стен).
1 | Павлюк Н.Г. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 68 | Управление образования администрации г. Твери | 75 | 74.9 | 74.9 | Заменены 3 оконных блока и 1 дверной блок в групповых помещениях.
1 | Павлюк Н.Г. | Замена линолеума в МБДОУ детский сад №149 | Управление образования администрации г. Твери | 75 | 75 | 75 | Заменен 71 кв.м линолеума в музыкальном зале.
1 | Павлюк Н.Г. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 39 | Управление образования администрации г. Твери | 75 | 75 | 75 | Заменены 7 оконных блоков в групповых помещениях.
1 | Павлюк Н.Г. | Замена дверных блоков в МБДОУ детский сад № 69 | Управление образования администрации г. Твери | 75 | 75 | 75 | Заменены 7 дверных блоков в групповых помещениях.
1 | Павлюк Н.Г. | Установка видеонаблюдения в МБДОУ детский сад № 145 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 97.5 | 97.5 | Установлено 9 видеокамер, 1 видеорегистратор.
1 | Павлюк Н.Г. | Покупка мебели для МБДОУ детский сад №9 | Управление образования администрации г. Твери | 75 | 75 | 75 | Приобретена мебель.
1 | Павлюк Н.Г. | Покупка мебели для МБДОУ детский сад №153 | Управление образования администрации г. Твери | 75 | 75 | 75 | Приобретена мебель (шкафы для спецодежды и белья - 7 шт., шкаф для хозяйственного инвентаря - 3 шт.)
1 | Павлюк Н.Г. | Закупка и установка детского игрового уличного оборудования МБДОУ детский сад № 5 | Управление образования администрации г. Твери | 75 | 74 | 74 | Установлено детское игровое оборудование (рукоход "голубь" - 1 шт., пеньки "лягушонок" - 1 шт., бум-ступени - 1 шт., качалка-балансир - 2 шт.).
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт здания МОУ СОШ № 15 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменены 5 оконных блоков в кабинетах № 11, 14 и кабинете труда.
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт здания МОУ СОШ № 50 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнен ремонт кабинета физики.
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт здания МОУ СОШ № 7 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнен ремонт туалета на 2-ом этаже.
2 | Аксенов С.М. | Разработка проектно-сметной документации для ремонта дворовых территорий по адресам: Петербургское ш., д. 41, 43, 45, 45А, ул. Хромова д. 9 корп. 2, 17, Петербургское ш., д. 56, 56А, 58, 60, 62, 62А, ул. Луначарского д. 7/36, ул. П. Савельевой, д. 10, ул. П. Савельевой, д. 6 корп. 1, 2 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 400 | 310 | 0 | Заключен муниципальный контракт №Ф.2018.406591 от 05.09.2018 с ООО "Бригадир-М" на разработку проектно-сметной документации. Проведение торгов на разработку проектно-сметной документации по ремонту дворовой территории по адресу: ул. П. Савельевой, д. 6 корп. 1, 2 не состоялось (не было подано заявок на участие).
2 | Аксенов С.М. | Ремонт дворовых детских площадок | Администрация Заволжского района в городе Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнены работы по ремонту детских площадок по адресам: п. ДРСУ-2, д. 10, Петербургское шоссе, д. 71, Пожарная площадь.
2 | Аксенов С.М. | Ремонт помещений в МБДОУ детский сад №138 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнен ремонт в групповом помещении (устройство потолка "Армстронг", ремонт стен).
2 | Аксенов С.М. | Ремонт помещений, закупка мебели в МБДОУ детский сад № 130 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнен ремонт туалета. Приобретены детские стулья в количестве 8 шт.
2 | Аксенов С.М. | Ремонт помещений в МОУ СОШ № 40 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Выполнен ремонт помещений № 22, 35, 42 (покраска стен, ремонт полов, прокладка трубопроводов, установка умывальников) и ремонт электроснабжения в кабинетах № 22, 30.
2 | Аксенов С.М. | Ремонт помещений в МОУ Гимназия № 6 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнен ремонт помещения подвала (устройство бетонных полов, закладка проема в кирпичной кладке стен, монтаж люка колодца, замена дверного блока).
2 | Котов В.Ф. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 26 | Управление образования администрации г. Твери | 90 | 90 | 90 | Заменены 4 оконных блока в музыкальном зале, в спальнях младшей и подготовительной групп.
2 | Котов В.Ф. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 45 | Управление образования администрации г. Твери | 90 | 90 | 90 | Заменены 4 оконных блока в групповых помещениях и на лестничном марше.
2 | Котов В.Ф. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 130 | Управление образования администрации г. Твери | 90 | 90 | 90 | Заменены 5 оконных блоков в групповых помещениях.
2 | Котов В.Ф. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 21 (дошкольное отделение - детский сад № 27) | Управление образования администрации г. Твери | 140 | 119.7 | 119.7 | Выполнен ремонт коридора 1 этажа (окраска стен, замена линолеума, замена дверей).
2 | Котов В.Ф. | Ремонт холодного и горячего водоснабжения, замена оконных блоков, закупка стульев для МОУ СОШ № 21 | Управление образования администрации г. Твери | 340 | 340 | 258.2 | Заменено 10 оконных блоков в рекреации, коридоре и кабинетах №№ 1, 22. Заключен муниципальный контракт от 15.11.2018 № 06/11 с ООО "Новые Окна" на замену 3 оконных блоков.
2 | Котов В.Ф. | Разработка проектной документации для ремонта дворовых территорий по адресам: ул. Веселова, д. 28, 30, ул. Хромова, д.7, ул. Артюхиной, д. 24, корп.5, ул. Паши Савельевой, д. 35, корп. 4, ул. Седова, д. 57 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 124 | 124 | 0 | Заключен муниципальный контракт №Ф.2018.406591 от 05.09.2018 с ООО "Бригадир - М" на разработку проектно-сметной документации.
2 | Котов В.Ф. | Благоустройство дворовой территории, установка ограждения, валка деревьев по адресу: ул. Веселова, д. 32 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 86 | 78.7 | 50 | Выполнены работы по валке 4-х аварийных деревьев. Заключен муниципальный контракт от 27.11.2018 № 20 с ООО "РЭУ Московского района" на установку ограждения.
2 | Котов В.Ф. | Разработка проектно-сметной документации по комплексному дворовых территорий по адресу: ул. Оборонная, д. 1 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 40 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
3 | Трошкин Д.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 92 (корпус 1) | Управление образования администрации г. Твери | 140 | 140 | 140 | Заменены 8 оконных блоков в спальне на 1-ом и 2-ом этаже, на лестничном пролете.
3 | Трошкин Д.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 104 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Заменены 6 оконных блоков в групповых помещениях.
3 | Трошкин Д.В. | Замена оконных блоков, закупка светильников в МОУ СОШ № 29 | Управление образования администрации г. Твери | 310 | 310 | 231 | Заменены 8 оконных блоков в кабинетах № 12, 24 - 25, 42, (медицинский кабинет, лестничный пролет). Приобретены светильники в количестве 30 шт.
3 | Трошкин Д.В. | Текущий ремонт помещений в МОУ "Тверская гимназия № 8" | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Выполнены работы по замене полов в кабинете ритмики. Заменены 3 оконных блока в кабинете № 203. Выполнен ремонт полов в кабинете № 28 (разборка покрытий полов, выравнивание полов).
3 | Трошкин Д.В. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 17 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Выполнен ремонт помещения № 19 в здании по ул. Мусоргского, д. 5. Установлено 6 видеокамер на территории начальной школы МБОУ СОШ № 17 (ул. Красина, д. 40).
3 | Мамонов С.А. | Изготовление проектно-сметной документации по комплексному благоустройству дворовой территории по адресам: Перекопский пер., д. 11, 11а, 15, 15а | Администрация Заволжского района в городе Твери | 152 | 151.3 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 01.10.2018 № Ф.2018.464950 с ООО "Доринжиниринг-Тверь" на изготовление проектно-сметной документации.
3 | Мамонов С.А. | Изготовление проектно-сметной документации по комплексному благоустройству дворовой территории по адресам: Артиллерийский пер., д. 4, наб. Аф. Никитина д. 152/2, ул. Горького, д. 137/6 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 116 | 115.4 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 01.10.2018 № Ф.2018.464950 с ООО "Доринжиниринг-Тверь" на изготовление проектно-сметной документации.
3 | Мамонов С.А. | Изготовление проектно-сметной документации по комплексному благоустройству дворовой территории по адресу: Петербургское ш., д. 28 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 40 | 39.8 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 01.10.2018 № Ф.2018.464950 с ООО "Доринжиниринг-Тверь" на изготовление проектно-сметной документации.
3 | Мамонов С.А. | Изготовление проектно-сметной документации по комплексному благоустройству дворовой территории по адресам: ул.Веселова, д. 29, 31 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 76 | 75.6 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 01.10.2018 № Ф.2018.464950 с ООО "Доринжиниринг-Тверь" на изготовление проектно-сметной документации.
3 | Мамонов С.А. | Изготовление проектно-сметной документации по комплексному благоустройству дворовой территории по адресам: наб. Аф.Никитина, д. 84, ул. Горького, д. 81 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 76 | 75.6 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 01.10.2018 № Ф.2018.464950 с ООО "Доринжиниринг-Тверь" на изготовление проектно-сметной документации.
3 | Мамонов С.А. | Изготовление проектно-сметной документации по комплексному благоустройству дворовой территории по адресу: ул. Скворцова-Степанова, д. 26 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 40 | 39.8 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 01.10.2018 № Ф.2018.464950 с ООО "Доринжиниринг-Тверь" на изготовление проектно-сметной документации.
3 | Мамонов С.А. | Оборудование и монтаж локальной вентиляции пищеблока в МБДОУ детский сад № 92 (корпус 2 по адресу: ул. Горького, д. 87) | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Выполнены работы по монтажу локальной вентиляции (установлены вытяжной зонт и вентилятор).
3 | Мамонов С.А. | Снос аварийно-опасных деревьев, омолаживающая обрезка и поднятие крон зеленных насаждений на территории МБДОУ детский сад № 92 (корпус 2 по адресу: ул. Горького, д. 87) | Управление образования администрации г. Твери | 80 | 80 | 80 | Выполнены снос 2 аварийно-опасных деревьев, омолаживающая обрезка и поднятие крон у 14 деревьев.
3 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт здания, специальная оценка условий труда сотрудников МБДОУ детский сад № 145 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 42 | 42 | Выполнены работы по проведению оценки условий труда сотрудников.
3 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт здания МБДОУ детский сад № 164 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Выполнен ремонт четырех групп.
3 | Мамонов С.А. | Установка стола для настольного тениса по адресу: ул. Горького, д. 140 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 30 | 28.6 | 28.6 | Установлен теннисный стол.
3 | Мамонов С.А. | Изготовление проектно-сметной документации по ремонту дорожного покрытия по адресу: Петербургское ш., д. 32, корпус 1 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 50 | 31 | 0 | Заключен муниципальный контракт №Ф.2018.406591 от 05.09.2018 с ООО "Бригадир - М" на разработку проектно-сметной документации.
3 | Мамонов С.А. | Изготовление проектно-сметной документации по комплексному благоустройству дворовой территории по адресу: ул. Благоева, д. 6а | Администрация Заволжского района в городе Твери | 40 | 39.8 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 01.10.2018 № Ф.2018.464950 с ООО "Доринжиниринг-Тверь" на изготовление проектно-сметной документации.
3 | Мамонов С.А. | Изготовление проектно-сметной документации по ремонту дорожного покрытия дворовой территории по адресу: Перекопский пер., д. 6 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 50 | 31 | 0 | Заключен муниципальный контракт №Ф.2018.406591 от 05.09.2018 с ООО "Бригадир - М" на разработку проектно-сметной документации.
4 | Оводков А.Ф. | Ремонт внутренних помещений в МБУ "ДК пос. Литвинки" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 200 | 200 | 200 | Выполнен ремонт хорового класса.
4 | Оводков А.Ф. | Ремонт уличного освещения и монтаж системы видеонаблюдения на территории в МБОУ СОШ № 17 (здание начальной школы по адресу: ул. Красина, д. 40) | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Установлены 10 видеокамер. Выполнен ремонт уличного освещения.
4 | Оводков А.Ф. | Закупка стендов, витрин и мебели для школьного музея в МБОУ СШ № 47 | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 30 | 22.8 | Приобретены 3 стенда.
4 | Оводков А.Ф. | Ремонт канализации и водопровода в здании МБОУ СШ № 47 | Управление образования администрации г. Твери | 270 | 270 | 270 | Выполнен ремонт канализации и водопровода.
4 | Оводков А.Ф. | Текущий ремонт в здании МБОУ СОШ № 34 | Управление образования администрации г. Твери | 300 | 292.4 | 292.4 | Выполнен ремонт помещения № 28 (устройство потолка Армстронг, ремонт стен, замена линолеума, установка раковины, замена дверного блока, электромонтажные работы).
4 | Фадеев Д.В. | Обустройство детской площадки по адресу: 2-й проезд Карпинского, д. 3А | Администрация Заволжского района в городе Твери | 350 | 344 | 344 | На детской площадке установлены: детский игровой комплекс - 1 шт., качели - 1 шт., тенисный стол - 1 шт., металлическое ограждение (20 секций общей длиной 40 м).
4 | Фадеев Д.В. | Благоустройство парковой зоны в районе ул. Скворцова-Степанова | Администрация Заволжского района в городе Твери | 149.7 | 149.7 | 149.7 | Выполнены ремонты по валке 15 аварийных деревьев.
4 | Фадеев Д.В. | Приобретение матрасов, подущек и постельного белья в МБДОУ СШ № 47 (дошкольное отделение) | Управление образования администрации г. Твери | 50.3 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
4 | Фадеев Д.В. | Установка межкомнатных дверей, замена трубопровода хозяйственно-бытовой канализации в МБДОУ детский сад № 156 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 148 | 148 | Установлены 6 межкомнатных дверей в групповых помещениях. Заменен трубопровод хозяйственно-бытовой канализации.
4 | Фадеев Д.В. | Текущий ремонт полов в МБДОУ детский сад № 131 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Заменен линолеум в коридорах 1-го и 2-го этажей, в коридоре группы (помещение № 28), в гладильной.
4 | Фадеев Д.В. | Ремонт внутренних помещений в МБУ "ДК пос. Литвинки" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 150 | 0 | 0 | Выполнены работы по ремонту хорового класса.
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 53 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнены работы по ремонту полов в кабинетах №9 и №60.
5 | Нечаев Д.Л. | Обустройство элементов детской площадки со спортивным оборудованием по адресу: ул.Горького, д. 10а | Администрация Заволжского района в городе Твери | 140 | 140 | 140 | На детской площадке установлены: качели - 1 шт., песочница - 1 шт., гимнастическая стенка - 1 шт., тренажер - 1 шт.
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 35 | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 29.9 | 29.9 | Заменен дверной блок в спортивном зале.
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад №140 | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 30 | 30 | Выполнен ремонт туалета.
5 | Нечаев Д.Л. | Обустройство отдельных спортивных элементов на детской площадке по адресу: Комсомольский пр., д. 9 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 40 | 40 | 40 | На детской площадке установлены: турник - 1 шт., стойка баскетбольная - 1 шт.
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт, установка домофона и дверного блока в МБДОУ "Детский сад №127" | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 30 | 30 | Установлены дверной блок и домофон.
5 | Нечаев Д.Л. | Обустройство детской площадки по адресу: б-р Шмидта, д. 38 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 30 | 29.4 | 29.4 | На детской площадке установлены: тренажер - 1 шт., урна - 1 шт.
5 | Нечаев Д.Л. | Обустройство детской площадки на наб. р.Тверцы между стадионом "Луч" и ботаническим садом | Администрация Заволжского района в городе Твери | 286.1 | 283.6 | 286 | Установлено детское оборудование (качалка на пружине, песочный дворик с горкой, песочница в виде корабля, песочница (2 шт), домик - беседка (2 шт), домик - лабиринт). Мероприятие выполнялось совместно с депутатом Ануфриевым Ю.В.
5 | Нечаев Д.Л. | Изготовление проектно-сметной документации по благоустройству дворовой территории по адресу: наб. Аф. Никитина, д. 24а | Администрация Заволжского района в городе Твери | 50 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в дошкольном отделении МБОУ СШ № 53 | Управление образования администрации г. Твери | 5.9 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
5 | Нечаев Д.Л. | Разработка проекта по установке лестничных сходов на правобережном подходе к мосту через реку Тверцу в створе улицы Туполева в Заволжском районе в городе Твери | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | 98 | 98 | 98 | Разработан проект по установке лестничных сходов.
5 | Нечаев Д.Л. | Обустройство детской площадки качелями по адресу: ул.Румянцева, д. 8, 10 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 30 | 29.4 | 29.4 | Установлены качели на детской площадке.
5 | Нечаев Д.Л. | Ремонт детской площадки на Пожарной площади | Администрация Заволжского района в городе Твери | 20 | 10 | 19.9 | Выполнены работы по покраске оборудования детской площадки на Пожарной площади.
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 53 (дошкольное отделение) | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 30 | 30 | Выполнены работы по ремонту полов в помещении №23.
5 | Нечаев Д.Л. | Обустройство детской площадки песочницей по адресу: Комсомольский пр., д. 1 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 30 | 28.6 | 28.6 | Установлена песочница на детской площадке.
5 | Нечаев Д.Л. | Проведение мероприятий ко Дню освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков (приобретение подарков) в МБУ ДК "Затверецкий" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 30 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 21.11.2018 № 1087 с ООО "Позитив" на поставку подарков в виде продуктовых наборов для ветеранов ВОВ и труда.
5 | Нечаев Д.Л. | Косметический ремонт входной группы муниципального помещения, расположенного по адресу: Татарский пер., 29 | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери | 20 | 20 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 14.11.2018 № 51/ми с ИП Смахтиным А.А. на косметический ремонт входной группы.
5 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение кухонного оборудования и инвентаря в МБДОУ детский сад № 100 | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 30 | 30 | Приобретено кухонное оборудование и инвентарь (кастрюля - 1 шт., гастроемкость/поддон - 6 шт., крышка для гастроемкости/поддона - 5 шт., разделочная доска - 5 шт., стол разделочный без борта - 1 шт., подставка для кухонного инвентаря - 1 шт.).
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад №115 | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 30 | 30 | Заменены трубы водоснабжения в пищеблоке.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт МБДОУ "Детский сад №127" | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 10 | 10 | Выполнен ремонт музыкального зала.
5 | Ануфриев Ю.В. | Установка дополнительных камер видеонаблюдения в МОУ СОШ № 3 (дошкольное отделение) | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 29.8 | 29.8 | Установлено 4 видеокамеры.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 3 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 49.9 | 49.9 | Работы по переборке 9 электрощитов освещения выполнены. Выполнен ремонт электроосвещения в малом спортивном зале.
5 | Ануфриев Ю.В. | Установка новых входных групп на лестничных площадках в МОУ СОШ № 35 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Установлена межкоридорная перегородка на лестничной площадке.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 46 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 53 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнены работы по ремонту полов в кабинетах №9 и №60. Заменены 3 оконных блока в кабинете № 39.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 53 (дошкольное отделение) | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 30 | 30 | Выполнены работы по ремонту полов в помещении №23.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт помещений МБДОУ детский сад № 140 | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 30 | 30 | Выполнен ремонт полов в туалете.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования для клуба по месту жительства "Матрица" МБУ "ПМЦ" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 40 | 0 | 0 | Выполнены работы по текущему ремонту. Ведется подбор поставщика на приобретение оборудования.
5 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение жалюзи для библиотеки им. П.А. Кропоткина МБУК "МБС г. Твери" (филиал № 1) | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 17.1 | 17.1 | 17.1 | Приобретены жалюзи в количестве 9 шт.
5 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение компьютерной техники для библиотеки им. П.А. Кропоткина МБУК "МБС г. Твери" (филиал № 1) | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 2.9 | 2.9 | 2.9 | Приобретен ламинатор.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, закупка оборудования для МБУ ДО ДШИ № 2 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 30 | 29.7 | 29.7 | Выполнен ремонт лестничной клетки.
5 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение оборудования (световые приборы) для в МБУ ДК "Затверецкий" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 110 | 110 | 110 | Приобретены световые приборы (светодиодные прожектора - 6 шт., кашетирующие шторки -6 шт., сплиттер - 1 шт., кабель).
5 | Ануфриев Ю.В. | Благоустройство детской площадки на наб. р.Тверцы между стадионом "Луч" и Ботаническим садом | Администрация Заволжского района в городе Твери | 184.1 | 182.5 | 184 | Установлено детское оборудование (качалка на пружине, песочный дворик с горкой, песочница в виде корабля, песочница (2 шт), домик - беседка (2 шт), домик - лабиринт). Мероприятие выполнялось совместно с депутатом Нечаевым Д.Л.
5 | Ануфриев Ю.В. | Обустройство детской площадки по адресу: ул. З. Коноплянниковой, д. 21 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 60 | 60 | 60 | На детской площадке установлены: тренажер - 1 шт., скамейка - 1 шт., стол тенисный - 1 шт.
5 | Ануфриев Ю.В. | Ремонт дворовой территории по адресу: ул. Карпинского 12/32 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 125.9 | 119.5 | 119.5 | Произведен ремонт асфальто-бетонного покрытия площадью 98 кв.м.
6 | Холодов И.А. | Ремонт и приобретение оборудования (комплектующих) для АНО ФКиС ДС "Юность" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 75 | 0 | 0 | Вносятся изменения в Порядок предоставления субсидий из бюджета города Твери автономным некоммерческим организациям, учредителем которых является управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, утвержденный постановлением администрации города Твери от 13.10.2017 № 1449. Мероприятия выполняются совместно с депутатами Денисов С.С., Гуменюк Д.Ю., Козлова С.Ю.
6 | Холодов И.А. | Приобретение мебели и часов шахматных для шахматно-шашечного центра "Блиц" для МБУ СШ "Лидер" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Приобретено: 29 шахматных столов, 100 стульев, 50 шахматных электронных часов. Заключен муниципальный контракт № 109 от 21.08.2018 с ООО "М-стиль" на приобретение 50 стульев. Контракт на приобретение 4-х шахматных электронных часов и 2-х наборов для шашек находится в стадии заключения. Мероприятия выполняются совместно с депутатами Денисовым С.С., Гуменюком Д.Ю. и Козловой С.Ю.
6 | Холодов И.А. | Благоустройство территории, в том числе обустройство пешеходной дорожки на территории, от дома № 45 по ул. Котовского до дома № 40/2 по ул. Маяковского | Администрация Заволжского района в городе Твери | 875 | 706.9 | 10 | Разработана проектно-сметная документация на благоустройство территории. Заключены муниципальные контракты №Ф2018.449030 от 21.09.2018 с ООО "Горизонт" и №Ф.2918.44711 от 20.09.2018 с ООО "Лига-Строй" на благоустройство территории от дома № 45 по ул. Котовского до дома № 40/2 по ул. Маяковского. Заключен муниципальный контракт от 15.10.2018 № Ф.2018.474029 с ООО "Город - Комплексное благоустройство" на обустройство детской и спортивной площадки. Мероприятие выполняется совместно с депутатами Денисовым С.С., Гуменюком Д.Ю., Козловой С.Ю.
7 | Сычев А.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 2 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 93.9 | 93.9 | Заменены 2 оконных блока в двух группах.
7 | Сычев А.В. | Ремонт пола в музыкальном зале МБДОУ детский сад № 105 | Управление образования администрации г. Твери | 22.5 | 21.9 | 21.9 | Работы выполнены.
7 | Сычев А.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад №105 | Управление образования администрации г. Твери | 27.5 | 27.5 | 27.5 | Выполнен ремонт системы отопления в музыкальном зале.
7 | Сычев А.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 116 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Заменены 3 оконных блока в группе "Радуга", кабинете заведующей и кладовой.
7 | Сычев А.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 118 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменены 4 оконных блока в подготовительной группе.
7 | Сычев А.В. | Вырубка аварийных деревьев на территории МБДОУ детский сад № 118 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Вырублены 2 аварийных дерева.
7 | Сычев А.В. | Замена светильников в классах МБОУ СОШ № 27 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Заменены 30 светильников в классах.
7 | Сычев А.В. | Огнезащитная обработка чердачных помещений в МБОУ СОШ № 27 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнены работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных перекрытий в здании по ул. Орджоникидзе, д. 30 (1169 кв.м) и в здании по ул. Орджоникидзе, д. 32 (600 кв.м).
7 | Сычев А.В. | Замена линолеума в МБОУ СОШ № 27 (дошкольное отделение - детский сад № 137) | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Заменено 58,14 кв.м линолеума.
7 | Сычев А.В. | Замена оконных блоков в МБОУ СОШ № 33 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменено 6 оконных блоков (помещения №№ 27, 28, 1, кабинет № 20, лестничничная клетка между 2 и 3 этажами).
7 | Сычев А.В. | Приобретение мультимедийной установки для МБДОУ детский сад № 67 | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 29.3 | 29.3 | Приобретена мультимедийная установка (проектор - 1 шт., экран - 1 шт.).
7 | Сычев А.В. | Приобретение компьютерной техники для библиотеки им. Салтыкова - Щедрина (филиал № 2) МБУК "МБС" г. Твери | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Приобретена компьютерная техника.
7 | Сычев А.В. | Устройство искусственной дорожной неровности по адресу: Волоколамский проспект, д. 9 | Администрация Московского района в городе Твери | 20 | 20 | 20 | Выполнены работы по устройству искусственной дорожной неровности и 2-х дорожных знаков на металлических стойках.
7 | Сычев А.В. | Ремонт асфальто-бетонного покрытия придомовой территории по адресу: ул. Озерная, д. 6 | Администрация Московского района в городе Твери | 200 | 198.7 | 198.7 | Выполнен ремонт асфальтового покрытия придомовой территории.
8 | Жирков М.В. | Текущий ремонт помещений в МБДОУ детский сад № 141 | Управление образования администрации г. Твери | 180 | 180 | 180 | Выполнен ремонт помещений (ремонт стен в группах)
8 | Жирков М.В. | Закупка костюмов для МБУ ДЦ "Мир" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Сшиты 22 костюма.
8 | Жирков М.В. | Разработка проектно-сметной документации на ремонт придомовых территорий многоквартирных домов по адресам: бульвар Гусева, д. 15, 17, 19, 21, 25, 29 | Администрация Московского района в городе Твери | 370 | 145.6 | 145.6 | Разработана проектно-сметная документация на ремонт придомовых территорий.
8 | Жирков М.В. | Разработка проектно-сметной документации на ремонт придомовых территорий многоквартирных домов по адресам: бульвар Цанова, д. 1, Волоколамский проспект, д. 37/45, 39, улица Фадеева, д. 19 | Администрация Московского района в городе Твери | 250 | 96.8 | 96.8 | Разработана проектно-сметная документация на ремонт придомовых территорий.
8 | Жирков М.В. | Обустройство контейнерной площадки по адресу: б-р Гусева, д. 18 | Администрация Московского района в городе Твери | 78 | 78 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 22.10.2018 № 17 с ООО "Чайка" на обустройство контейнерной площадки.
8 | Жирков М.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 133 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
8 | Жирков М.В. | Покупка мебели, спортивного инвентаря для клуба по месту жительства "Юность" по адресу: б-р Гусева, д.8 МБУ "ПМЦ" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 22 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 27.11.2018 № 152 с ООО "Спорткомплект" на поставку спортивного инвентаря.
9 | Дешёвкин В.Н. | Проведение ремонтных работ МОУ СОШ №51 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 99.93 | 99.9 | Выполнен ремонт электроосвещения в помещениях спортивного зала.
9 | Дешёвкин В.Н. | Проведение ремонтных работ МОУ СОШ №24 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменены 3 оконных блока в кабинете № 21 и в раздевалке.
9 | Дешёвкин В.Н. | Проведение ремонтных работ МБОУ "Центр образования № 49" | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменены 2 оконных блока в бассейне.
9 | Дешёвкин В.Н. | Проведение ремонтных работ МДОУ детский сад №105 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменены трубы отопления и радиаторов в музыкальном зале.
9 | Дешёвкин В.Н. | Проведение ремонта групп а МДОУ детский сад № 142 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 177.8 | Проведен ремонт групп (окраска стен). Выполнены работы по ремонту системы канализации групп.
9 | Дешёвкин В.Н. | Проведение ремонтных работ МДОУ детский сад №155 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнены ремонтные работы в групповом помещении.
9 | Дешёвкин В.Н. | Проведение ремонтных работ МДОУ детский сад №163 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменены трубы подогрева сушильных шкафов от системы горячего водоснабжения.
9 | Дешёвкин В.Н. | Проведение ремонта террас в МДОУ детский сад № 163 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 16.10.2018 № 16 с ООО "Строительная Компания Трансрегионстрой" на ремонт террас.
10 | Жомова Т.Н. | Устройство закрытой контейнерной площадки по дворе многоквартирных домов по адресам: пр. Победы, д. 82, 84, 86 и ул. Склизкова, д.109 , 111, 113 | Администрация Московского района в городе Твери | 200 | 194.5 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 04 от 28.05.2018 с УФСИН России по Тверской области на устройство закрытой контейнерной площадки.
10 | Жомова Т.Н. | Ремонт крыльца МОУ СОШ № 43 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Выполнен ремонт крыльца (укладка плитки, устройство металлического ограждения, ремонт козырька).
10 | Жомова Т.Н. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 159 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменены 6 оконных блоков в групповых помещениях.
10 | Жомова Т.Н. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 88 комбинированного вида | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Заменены 5 оконных блоков в музыкальном зале, в спортивном зале и групповых помещениях.
10 | Жомова Т.Н. | Ремонт системы вентиляции и системы видеонаблюдения, расходы на проведение противопожарных мероприятий в МБОУ "ООШ № 28" | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 97 | Установлены 5 камер видеонаблюдения. Выполнен ремонт системы вентиляции в пищеблоке. Выполнен ремонт автоматической пожарной сигнализации (перенос датчиков). Выполнены работы по испытанию наружной пожарной лестницы. Выполнены работы по перекатке пожарных руковов и проверке пожарных кранов. Приобретены планы эвакуации в количестве 4 шт.
10 | Жомова Т.Н. | Приобретение и установка уличного игрового оборудования в МБДОУ детский сад № 90 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Приобретено и установлено уличное игровое оборудование (песочница распашная, качалка балансир, машина с горкой, лавочка со спинкой).
11 | Денисов С.С. | Ремонт и приобретение оборудования (комплектующих) для АНО ФКиС ДС "Юность" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 75 | 0 | 0 | Вносятся изменения в Порядок предоставления субсидий из бюджета города Твери автономным некоммерческим организациям, учредителем которых является управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, утвержденный постановлением администрации города Твери от 13.10.2017 № 1449. Мероприятия выполняются совместно с депутатами Холодов И.А., Гуменюк Д.Ю., Козлова С.Ю.
11 | Денисов С.С. | Приобретение мебели и часов шахматных для шахматно-шашечного центра "Блиц" для МБУ СШ "Лидер" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Приобретено: 29 шахматных столов, 100 стульев, 50 шахматных электронных часов. Заключен муниципальный контракт № 109 от 21.08.2018 с ООО "М-стиль" на приобретение 50 стульев. Контракт на приобретение 4-х шахматных электронных часов и 2-х наборов для шашек находится в стадии заключения. Мероприятия выполняются совместно с депутатами Холодовым И.А., Гуменюком Д.Ю. и Козловой С.Ю.
11 | Денисов С.С. | Благоустройство территории, в том числе обустройство пешеходной дорожки на территории, от дома № 45 по ул. Котовского до дома № 40/2 по ул. Маяковского | Администрация Заволжского района в городе Твери | 875 | 706.9 | 10 | Разработана проектно-сметная документация на благоустройство территории. Заключены муниципальные контракты №Ф2018.449030 от 21.09.2018 с ООО "Горизонт" и №Ф.2918.44711 от 20.09.2018 с ООО "Лига-Строй" на благоустройство территории от дома № 45 по ул. Котовского до дома № 40/2 по ул. Маяковского. Заключен муниципальный контракт от 15.10.2018 № Ф.2018.474029 с ООО "Город - Комплексное благоустройство" на обустройство детской и спортивной площадки. Мероприятие выполняется совместно с депутатами Холодовым И.А., Гуменюком Д.Ю., Козловой С.Ю.
12 | Дмитриев А.В. | Закупка техники для МБУ "ПМЦ" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 55 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 23.11.2018 № 156 с ООО "Триолит" на приобретение музыкального центра, ноутбука, принтера. Заключен муниципальный контракт от 26.11.2018 № 158 с ООО "Триолит" на приобретение фотоапарата.
12 | Дмитриев А.В. | Закупка кроватей, вешалок для полотенец для МБДОУ детский сад № 31 | Управление образования администрации г. Твери | 98 | 97.6 | 97.6 | Приобретены кровати одноярусные - 28 шт., полотенечницы - 4 шт.
12 | Дмитриев А.В. | Ремонт входной группы и замена входной двери в МБОУ СШ № 30 | Управление образования администрации г. Твери | 130 | 130 | 130 | Выполнен ремонт козырька входной группы. Заменена входная дверь.
12 | Дмитриев А.В. | Ремонтные работы в медицинском кабинете, установка кабин и замена оконных блоков в туалете для девочек в МБОУ СОШ № 20 | Управление образования администрации г. Твери | 250 | 250 | 250 | Выполнены работы по ремонту медицинского кабинета (устройство перегородок из гипсокартонных листов, установка дверных блоков, окраска, устройство плинтусов, ремонт стен). Заменены 6 оконных блоков в туалетах для девочек на 2 и 3 этажах и установлены 4 сантехкабины.
12 | Дмитриев А.В. | Приобретение линолеума для МБДОУ детский сад № 144 | Управление образования администрации г. Твери | 247 | 247 | 247 | Приобретен линолеум (486 кв.м).
12 | Дмитриев А.В. | Ремонт помещения школьной библиотеки в МОУ СОШ № 38 | Управление образования администрации г. Твери | 192 | 192 | 192 | Выполнен ремонт помещения школьной библиотеки.
12 | Дмитриев А.В. | Приобретение коммуникатора Сiscо WS-C 2960-24L-T-1 в МБОУ СШ № 3 | Управление образования администрации г. Твери | 28 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
13 | Пичуев Е.Е. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 93 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Заменены 4 оконных блока в пищеблоке и групповом помещении.
13 | Пичуев Е.Е. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 97 (пр. 50 лет Октября, д. 32а) | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Заменены 9 оконных блоков в групповых помещениях.
13 | Пичуев Е.Е. | Замена оконных блоков в МБОУ СОШ №4 | Управление образования администрации г. Твери | 570 | 570 | 570 | Заменены 24 оконных блока в кабинетах № 16, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 36.
13 | Пичуев Е.Е. | Обустройство детской площадки на ул. Деревнище | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 130 | 94.2 | 94.2 | Установлен детский игровой комплекс с горкой.
13 | Тюрякова И.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 97 (ул. Громова, д. 52) | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Заменены 8 оконных блоков в музыкальном зале и коридоре.
13 | Тюрякова И.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 162 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Заменены 8 оконных блоков в групповых помещениях и гладильной.
13 | Тюрякова И.В. | Замена оконных блоков в дошкольном отделении МБОУ СОШ № 4 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Заменены 6 оконных блоков в групповых помещениях.
13 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт, ремонт крыльца в МБОУ СОШ № 20 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Выполнен ремонт крыльца и электроосвещения в кабинете № 15. Установлен 1 наружный металлический противопожарный дверной блок в спортивном зале.
13 | Тюрякова И.В. | Замена оконных блоков в МБОУ СШ № 30 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Заменены 10 оконных блоков в кабинетах № 12, 13, 22, 23.
13 | Тюрякова И.В. | Замена оконных блоков в МБОУ СШ № 41 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Заменены 7 оконных блоков в учебных кабинетах.
13 | Тюрякова И.В. | Закупка мебели для клуба по месту жительства "Альтаир" МБУ "ПМЦ" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 35 | 35 | 35 | Приобретена мебель: стулья складные - 23 шт., шкаф с антресолью - 1 шт., стул - 1 шт.
13 | Тюрякова И.В. | Приобретение телевизора для клуба по месту жительства "Альтаир" МБУ "ПМЦ" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 15 | 15 | 15 | Приобретен телевизор.
14 | Сульман М.Г. | Покупка овощерезки в МБДОУ детский сад № 107 | Управление образования администрации г. Твери | 38 | 37 | 37 | Приобретена овощерезка.
14 | Сульман М.Г. | Замена оконных блоков и замена ограждения в МБДОУ детский сад № 107 | Управление образования администрации г. Твери | 788 | 788 | 562.9 | Заменено 25 секций ограждения. Заменено 8 оконных блоков по ул. К. Заслонова д. 17 Заменено 10 оконных блоков по ул. К. Заслонова д. 15 Заключен муниципальный контракт от 08.11.2018 № 28/10 с ООО "Новые Окна" на замену 10 оконных блоков по ул. К. Заслонова д. 15 и д. 17.
14 | Сульман М.Г. | Ремонт полов, замена линолеума в здании МБОУ "СШ № 9" | Управление образования администрации г. Твери | 174 | 173.5 | 173.5 | Выполнен ремонт полов в коридоре 3-го этажа (разборка покрытий полов, замена лаг, устройство оснований полов из фанеры, замена покрытий из линолеума (84,68 кв.м), устройство плинтусов).
14 | Блиновский Д.А. | Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 5 (дошкольное отделение) | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Заменены 8 оконных блоков в групповых помещениях на 1-ом этаже.
14 | Блиновский Д.А. | Приобретение мебели для столовой в МОУ СОШ № 52 | Управление образования администрации г. Твери | 170 | 169.3 | 169.3 | Приобретена мебель для столовой (стол для столовой 6-местный - 20 шт., стол обеденный 6-местный - 1 шт., табурет для столовой - 130 шт.).
14 | Блиновский Д.А. | Приобретение мультимедийного оборудования для МОУ СОШ № 2 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 43.1 | 43.1 | Приобретен комплект акустической системы (микшер - 1 шт., акустическая система - 1 шт., микрофонная радиосистема с двумя ручными динамическими микрофонами - 1 шт.).
14 | Блиновский Д.А. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад №166 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 0 | Заменено 6 оконных блоков.
14 | Блиновский Д.А. | Закупка и установка детского игрового инвентаря в МОУ СОШ № 2 (дошкольное отделение) | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 05.10.2018 № 18-0 с ООО "ГОРОД КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО" на покупку и установку детского игрового инвентаря (карусель со сплошным сиденьем - 1 шт., ограждение 9 секций, столбы - 10 шт.)
14 | Блиновский Д.А. | Устройство искусственных неровностей на пересечении ул. Тракторная и Желтиковского проезда - 2 шт., на ул. Циалковского в районе дома 18/39 - 1 шт. | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери | 32 | 32 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 22.11.2018 с МУП "ЖЭК" на устройство искусственных неровностей. Работы выполнены.
14 | Блиновский Д.А. | Разработка проектно-сметной документации по установке детской площадки по адресу: ул. Железнодорожников, д. 33 | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 20 | 20 | 20 | Разработана проектно-сметная документация по установке детской площадки.
14 | Блиновский Д.А. | Разработка проектно-сметной документации по установке детской площадки на пересечении ул. Циолковского и ул. Новостроек | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 20 | 20 | 20 | Разработана проектно-сметная документация по установке детской площадки.
14 | Блиновский Д.А. | Ремонт туалетов МБОУ СОШ № 2 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Выполнен ремонт туалета для девочек на первом этаже (укладка плитки настенной и напольной, окраска потолка, устройство перегородок).
14 | Блиновский Д.А. | Замена оконных блоков, приобретение инвентаря для МБУ ДО "ДЮСШ "Лидер" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Заменены 7 оконных блоков. Приобретено: -шлем боксерский (2 шт); -перчатки боксерские (2 шт); -мешок боксерский.
14 | Блиновский Д.А. | Текущий ремонт помещений, ремонт теневого навеса в МБДОУ детский сад № 6 | Управление образования администрации г. Твери | 108 | 91 | 91 | Работы по ремонту подвала выполнены (устройство приямков, врезка в канализацию, гидроизоляция стен, пола, установка розеток, ремонт кирпичной стены).
15 | Устинова О.К. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 48 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Заменены 9 оконных блоков в групповом помещении, прачечной, гладильной, в подсобном помещении и лестничном пролете.
15 | Устинова О.К. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 63 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Заменены 10 оконных блоков в групповых помещениях.
15 | Устинова О.К. | Ремонт крыльца, приобретение мебели в МБДОУ детский сад № 135 | Управление образования администрации г. Твери | 165 | 165 | 165 | Выполнен ремонт крыльца главного входа. Приобретены детские стулья в количестве 106 шт.
15 | Устинова О.К. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 38 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Заменены 2 оконных блока в ясельной и старшей группах.
15 | Устинова О.К. | Ремонт помещений медицинского кабинета, ремонт системы отопления в МБДОУ детский сад № 8 | Управление образования администрации г. Твери | 337 | 337 | 337 | Произведен ремонт медицинского кабинета и системы отопления в средней группе.
15 | Устинова О.К. | Установка электронного замка в воротах по адресу: Тверской пр., д. 13 | Администрация Центрального района в городе Твери | 48 | 25.9 | 25.9 | Установлен электронный замок.
16 | Арсеньев А.Б. | Приобретение и замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 129 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Заменены 7 оконных блоков (музыкальный зал - 5 окон, старшая группа - 2 окна).
16 | Арсеньев А.Б. | Приобретение и замена оконных блоков в МБОУ СОШ № 42 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Заменены 7 оконных блоков в кабинетах.
16 | Арсеньев А.Б. | Приобретение компьютерного оборудования, мультимедийного проектора с экраном, приобретение мебели, приобретение и установка металлической двери для МБУ "ПМЦ" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 200 | 56.1 | 56.1 | Приобретена и установлена металлическая дверь. Заключен муниципальный контракт от 21.09.2018 № 132 с ИП Мухин С.А. на покупку мебели. Приобретена мебель (компьютерные кресла - 3 шт.). Заключен муниципальный контракт от 23.11.2018 № 157 с ООО "Триолит" на приобретение проектора, экрана, принтера.
16 | Арсеньев А.Б. | Устройство спортивной площадки по адресу: пр. Чайковского, д. 90 | Администрация Центрального района в городе Твери | 150 | 149.9 | 149.9 | Выполнена планировка участка под спортивную площадку, установлены футбольные ворота с баскетбольным кольцом для игры в баскетбол - 2 шт.
16 | Арсеньев А.Б. | Приобретение и замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 33 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Заменены 7 оконных блоков: - по адресу ул. Ипподромная, 3 (медицинский кабинет - 2 окна, прачечная - 1 окно, пищеблок - 1 окно, лестничный пролет - 2 окна); - по адресу ул. Фадеева, 13 (младшая группа № 2 - 1 окно).
16 | Арсеньев А.Б. | Приобретение кухонного оборудования, приобретение и замена линолеума в МБДОУ детский сад № 91 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 93 | 93 | Приобретено 24 кв.м линолеума. Приобретен и заменен линолеум в групповом помещении (43,4 кв.м). Приобретено кухонное оборудование (полка настенная для разделочных досок - 2 шт., весы - 1 шт., машина овощерезательная протирочная - 1 шт.).
по списку | Гуменюк Д.Ю. | Ремонт и приобретение оборудования (комплектующих) для АНО ФКиС ДС "Юность" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 75 | 0 | 0 | Вносятся изменения в Порядок предоставления субсидий из бюджета города Твери автономным некоммерческим организациям, учредителем которых является управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, утвержденный постановлением администрации города Твери от 13.10.2017 № 1449. Мероприятия выполняются совместно с депутатами Денисов С.С., Холодов И.А., Козлова С.Ю.
по списку | Гуменюк Д.Ю. | Приобретение мебели и часов шахматных для шахматно-шашечного центра "Блиц" для МБУ СШ "Лидер" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Приобретено: 29 шахматных столов, 100 стульев, 50 шахматных электронных часов. Заключен муниципальный контракт № 109 от 21.08.2018 с ООО "М-стиль" на приобретение 50 стульев. Контракт на приобретение 4-х шахматных электронных часов и 2-х наборов для шашек находится в стадии заключения. Мероприятия выполняются совместно с депутатами Холодовым И.А., Денисовым С.С., Козловой С.Ю.
по списку | Гуменюк Д.Ю. | Благоустройство территории, в том числе обустройство пешеходной дорожки на территории, от дома № 45 по ул. Котовского до дома № 40/2 по ул. Маяковского | Администрация Заволжского района в городе Твери | 713.5 | 706.9 | 10 | Разработана проектно-сметная документация на благоустройство территории. Заключены муниципальные контракты №Ф2018.449030 от 21.09.2018 с ООО "Горизонт" и №Ф.2918.44711 от 20.09.2018 с ООО "Лига-Строй" на благоустройство территории от дома № 45 по ул. Котовского до дома № 40/2 по ул. Маяковского. Заключен муниципальный контракт от 15.10.2018 № Ф.2018.474029 с ООО "Город - Комплексное благоустройство" на обустройство детской и спортивной площадки. Мероприятие выполняется совместно с депутатами Холодовым И.А., Денисовым С.С., Козловой С.Ю.
по списку | Гуменюк Д.Ю. | Приобретение звукоусиливающего оборудования для МБУ ДК "Затверецкий" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 161.5 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 26.11.2018 № ИМЗ-2018-001351 на приобретение оборудования (акустические колонки - 2 шт., микшерный пульт - 1 шт., стойки для колонок - 2 шт., монтажный комплект - 1 шт.).
по списку | Родионов В.Н. | Замена оконных блоков в МБОУ "СШ № 9" | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Заменены 8 оконных блоков в кабинетах № 2, 4, 19 и столовой.
по списку | Родионов В.Н. | Ремонт и оснащение кабинетов предмета "Технологий" в МОУ СОШ № 1 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 99.6 | 99.6 | Приобретено оборудование для кабинета предмета "Технология": электрическая плита (2 шт.), холодильник, чайник электрический (2 шт.), верстак складной (5 шт.), верстак комбинированный ученический (2 шт.), дрель ручная (5 шт.), шуроповерт аккумуляторный (2 шт.), прибор для выжигания по дереву (1 шт.).
по списку | Родионов В.Н. | Ремонт туалетов для персонала, замена сантехники в МБДОУ детский сад № 10 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнен ремонт туалетов для персонала.
по списку | Родионов В.Н. | Поставка контейнерной площадки без монтажа и устройство бетонного основания по адресу: Беляковский пер., д. 26 | Администрация Центрального района в городе Твери | 190 | 190 | 190 | Поставлена контейнерная площадка.
по списку | Родионов В.Н. | Поставка контейнерной площадки без монтажа и устройство бетонного основания по адресу: 1-й пер. Красной Слободы, д. 7/1 | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 157.7 | 157.7 | 157.7 | Осуществлена поставка закрытой контейнерной площадки.
по списку | Родионов В.Н. | Поставка контейнерной площадки без монтажа и устройство бетонного основания по адресу: ул. Спартака, д. 46 | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 99.6 | 99.6 | 99.6 | Осуществлена поставка закрытой контейнерной площадки.
по списку | Родионов В.Н. | Ремонт веранды в МБДОУ детский сад №10 | Управление образования администрации г. Твери | 52.7 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
по списку | Родионов В.Н. | Обустройство детской площадки по адресу: пер. Трудолюбия, д. 37 | Администрация Центрального района в городе Твери | 100 | 92 | 92 | На детской площадке установлены: качели - 1шт., карусели - 1 шт., горка - 1 шт.
по списку | Родионов В.Н. | Установка теннисного стола во дворе по адресу: ул. Виноградова, д. 10 | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 50 | 50 | 50 | Установлен теннисный стол.
по списку | Гончарова Е.И. | Закупка оргтехники для МОУ многопрофильная гимназия № 12 г. Твери | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Приобретен компьютер и многофункциональное устройство.
по списку | Гончарова Е.И. | Ремонт контейнерной площадки для складирования твердых бытовых отходов на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Луначарского, д. 30 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 160 | 130 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 22.11.2018 с ООО "РЭУ Московского района" на ремонт контейнерной площадки для складирования твердых бытовых отходов.
по списку | Гончарова Е.И. | Установка элементов детского игрового оборудования на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Тверь, пл. Славы, д. 2 | Администрация Центрального района в городе Твери | 50 | 50 | 50 | Установлены качели двойные на металлических стойках.
по списку | Гончарова Е.И. | Монтажные работы по установке камер видеонаблюдения по адресу: Октябрьский пр., д. 97 | Администрация Московского района в городе Твери | 167 | 167 | 167 | Установлены 8 камер видеонаблюдения.
по списку | Гончарова Е.И. | Обустройство детской игровой площадки по адресу: г. Тверь, Октябрьский пр., д. 97 | Администрация Московского района в городе Твери | 70 | 69.5 | 0 | Выполнены работы по обустройству детской игровой площадки.
по списку | Гончарова Е.И. | Устройство контейнерной площадки для складирования твердых бытовых отходов на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Можайского, д. 78 | Администрация Московского района в городе Твери | 166 | 166 | 0 | Выполнены работы по устройству контейнерной площадки.
по списку | Гончарова Е.И. | Изготовление проектно-сметной документации для благоустройства придомовой территории по адресам: Октябрьский проспект, д. 51, 53, 55 | Администрация Московского района в городе Твери | 107.6 | 107.6 | 107.6 | Разработана проектно-сметная документация для благоустройства придомовой территории.
по списку | Гончарова Е.И. | Устройство ограждающих конструкций вдоль тротуарной зоны по адресам: Октябрьский проспект, д. 51, 55 | Администрация Московского района в городе Твери | 29.1 | 29.1 | 0 | Выполнены работы по устройству ограждающих конструкций вдоль тротуарной зоны.
по списку | Гончарова Е.И. | Закупка организационной техники для МБДОУ детский сад N 158 | Управление образования администрации г. Твери | 30.3 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
по списку | Гончарова Е.И. | Благоустройство территории в МБДОУ детский сад N 97 | Управление образования администрации г. Твери | 64 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
по списку | Гончарова Е.И. | Закупка мебели для раздевалок в МБДОУ детский сад N 149 | Управление образования администрации г. Твери | 43 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
по списку | Гончарова Е.И. | Закупка бытовой техники в МБДОУ детский сад N 108 | Управление образования администрации г. Твери | 63 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 97 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Выполнен ремонт санузла в здании по адресу: ул. Громова, 52. Выполнен ремонт кровли здания по адресу: пр-т 50 лет Октября, 32.
по списку | Игнатьков Д.А. | Приобретение серверного оборудования и кондиционера для МОУ СОШ № 14 | Управление образования администрации г. Твери | 250 | 249.9 | 249.9 | Приобретено 2 кондиционера. Приобретено серверное оборудование (системный блок - 3 шт., контроллер).
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 30 (дошкольное отделение - детский сад № 89) | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменены 6 оконных блоков в старшей группе №1.
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 42 | Управление образования администрации г. Твери | 250 | 240 | 240 | Заменены 7 оконных блоков в учебных кабинетах.
по списку | Игнатьков Д.А. | Закупка мебели в МОУ СОШ № 50 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Приобретена мебель (стол ученический - 18 шт., стул ученический - 36 шт., регулируемые стулья 4-6 ростовая группа - 38 шт.).
по списку | Игнатьков Д.А. | Обустройство детской игровой площадки по адресу: ул. Можайского, д. 85 | Администрация Московского района в городе Твери | 100 | 99 | 0 | Работы по обустройству детской игровой площадки выполнены.
по списку | Козлова С.Ю. | Благоустройство территории, в том числе обустройство пешеходной дорожки на территории, от дома № 45 по ул. Котовского до дома № 40/2 по ул. Маяковского | Администрация Заволжского района в городе Твери | 875 | 706.9 | 10 | Разработана проектно-сметная документация на благоустройство территории. Заключены муниципальные контракты №Ф2018.449030 от 21.09.2018 с ООО "Горизонт" и №Ф.2918.44711 от 20.09.2018 с ООО "Лига-Строй" на благоустройство территории от дома № 45 по ул. Котовского до дома № 40/2 по ул. Маяковского. Заключен муниципальный контракт от 15.10.2018 № Ф.2018.474029 с ООО "Город - Комплексное благоустройство" на обустройство детской и спортивной площадки. Мероприятие выполняется совместно с депутатами Холодовым И.А., Денисовым С.С., Гуменюком Д.Ю.
по списку | Козлова С.Ю. | Ремонт и приобретение оборудования (комплектующих) для АНО ФКиС ДС "Юность" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 75 | 0 | 0 | Вносятся изменения в Порядок предоставления субсидий из бюджета города Твери автономным некоммерческим организациям, учредителем которых является управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, утвержденный постановлением администрации города Твери от 13.10.2017 № 1449. Мероприятия выполняются совместно с депутатами Денисов С.С., Гуменюк Д.Ю., Холодов И.А.
по списку | Козлова С.Ю. | Приобретение мебели и часов шахматных для шахматно-шашечного центра "Блиц" для МБУ СШ "Лидер" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 42.1 | 42.1 | Приобретено: 29 шахматных столов, 100 стульев, 50 шахматных электронных часов. Заключен муниципальный контракт № 109 от 21.08.2018 с ООО "М-стиль" на приобретение 50 стульев. Контракт на приобретение 4-х шахматных электронных часов и 2-х наборов для шашек находится в стадии заключения. Мероприятия выполняются совместно с депутатами Холодовым И.А., Денисовым С.С., Гуменюком Д.Ю.
по списку | Фролов Ю.В. | Приобретение звукового оборудования для МБУ ДК "Химволокно" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 1000 | 1000 | 1000 | Приобретено звуковое оборудование для МБУ ДК "Химволокно".
по списку | Шишков С.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 35 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Заменены 7 оконных блоков в групповых помещениях.
по списку | Шишков С.В. | Приобретение и установка оборудования для онлайн-трансляций и приобретение магнитно-маркерной доски и аудиотехники в МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 350 | 342.5 | 342.5 | Для МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева приобретено: -камера; -потолочный микрофон; -ноутбук. Выполнен монтаж линейной части системы видеотрансляции.
по списку | Шишков С.В. | Приобретения оборудования и мебели для организации студии развития для детей дошкольного возраста "Дошкольная академия" в МБУ "Дом культуры пос. Элеватор | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 200 | 199.3 | 199.3 | Приобретены 8 детских столов, 20 стульев складных, 12 стульев "Яблочко", стеллаж, витрина для книг и дидактические материалы (игры, счетные материалы, конструкторы и т.д.).
по списку | Шишков С.В. | Приобретение фасадных вывесок, приобретение компьютерной техники для ЦГБ им. А.И. Герцена и библиотек филиалов МБУК "МБС г. Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 200 | 121.4 | 121.4 | Приобретены 27 фасадных вывесок. Заключен муниципальный контракт от 14.11.2018 № 73 с ООО "Триолит" на поставку компьютера. Заключен муниципальный контракт от 26.11.2018 № 74 с ООО "Стилус" на поставку принтера.
по списку | Шишков С.В. | Комплектование библиотечного фонда библиотеки семейного чтения пос. Элеватор МБУК "МБС г. Твери" (филиал № 13) | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Приобретено 227 экземпляров книг.
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в МБДОУ "Детский сад №127" | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Выполнен ремонт музыкального зала.
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад №145 | Управление образования администрации г. Твери | 300 | 300 | 300 | Выполнен ремонт коридора на первом этаже.
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад №164 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнен ремонт групп "Винни Пух", "Чебурашка", 2-ой логопедической группы.
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 24 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнен ремонт пищеблока (частичная смена настенной плитки, ремонт потолка, полов).
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в МОУ "Гимназия № 6" | Управление образования администрации г. Твери | 300 | 300 | 300 | Выполнен ремонт кабинета № 10.
по списку | Жуков А.А. | Замена оконных блоков в здании МБОУ СШ № 30 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Заменено 9 оконных блоков (кабинет № 20 – два окна, кабинет № 19 – одно окно, кабинет № 18 – три окна, кабинет № 2 – три окна).
по списку | Жуков А.А. | Приобретение фасадных вывесок для ЦГБ им. А.И. Герцена МБУК "МБС г. Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 80 | 80 | 80 | Приобретена фасадная вывеска.
по списку | Жуков А.А. | Приобретение техники для библиотек филиалов МБУК "МБС г. Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 120 | 120 | 120 | Приобретено: - персональный компьютер - 2 шт., - лазерный принтер - 2 шт., - ламинатор - 3 шт., - сканер штрих-кода - 3 шт.
по списку | Жуков А.А. | Ремонт и установка сантехнического оборудования (в том числе приобретение и установка водонагревателей и замена смесителей), ремонт системы автоматической пожарной сигнализации, ремонт системы освещения, ремонт вентиляции, ремонт ограждения, косметический ремонт помещений в МБОУ "ООШ № 28" | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 197.1 | 197.1 | Выполнен ремонт уличного освещения. Установлены ворота и 2 полотна калитки. Выполнены работы по ременту и установки сантехнического оборудования. Приобретены электронагреватели накопительные в количестве 2 шт.
по списку | Жуков А.А. | Приобретение оборудования и инвентаря для МБОУ "ООШ № 28" | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 192.6 | 0 | Приобретены спортивные товары (мяч для минифутбола - 5 шт., сетка волейбольная - 2 шт., комплект лыжный (без палок) - 30 шт., палки лыжные - 30 шт., коврик трехслойный - 20 шт.) Приобретен кипятильник. Приобретен электронагреватель накопительный.
по списку | Жуков А.А. | Приобретение кроватей для МБДОУ детский сад № 135 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 142.4 | 77.4 | Приобретены 19 детских трехъярусных кроватей.
по списку | Жуков А.А. | Ремонт коридора в МБДОУ детский сад №136 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнен ремонт коридора (ремонт потолка, смена напольной плитки).
по списку | Цуканов О.В. | Проведение ремонтных работ (в том числе разработка ПСД) в МБУ ДК "Синтетик" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 399 | 35 | 35 | Подготовлена проектно-сметная документация. Проведение ремонтных работ планируется в 4 квартале.
по списку | Цуканов О.В. | Проведение ремонтных работ (в том числе разработка ПСД) в МБДОУ детский сад № 35 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 163.4 | 163.4 | Выполнен ремонт центрального крыльца и двух боковых крылец.
по списку | Цуканов О.В. | Проведение ремонтных работ (в том числе разработка ПСД) кабинета ритмики в МОУ "Тверская гимназия № 8" | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнен ремонт полов в кабинете ритмики.
по списку | Цуканов О.В. | Реализация мероприятий, связанных с деятельностью хора войны и труда в МБУ ДК "Химволокно" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 200 | 200 | 200 | Оказаны транспортные услуги для реализации мероприятий, связанных с деятельностью хора войны и труда в МБУ ДК "Химволокно".
по списку | Цуканов О.В. | Приобретение и установка системы видеонаблюдения, а так же ремонт туалета МБУ ДК "Синтетик" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 101 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.
по списку | Булатов Л.Н. | Ремонт кровли и текущий ремонт системы отопления в здании МБОУ СШ № 53 | Управление образования администрации г. Твери | 650 | 650 | 650 | Выполнен ремонт системы отопления в спортивных залах № 1 и № 2. Заключен муниципальный контракт № 30 от 05.09.2018 с ИП Михайлов И.А., ведутся работы по ремонту кровли.
по списку | Булатов Л.Н. | Приобретение оборудования для кабинета робототехники МБОУ СОШ № 17 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Приобретено оборудование (проектор, экран, кронштейн для проектора, кабель, компьютер).
по списку | Булатов Л.Н. | Текущей ремонт здания и приобретение оборудования для кабинета технологии в МБОУ СШ № 19 | Управление образования администрации г. Твери | 65 | 64.9 | 64.9 | Выполнен ремонт стен фасада входной группы. Приобретено 4 швейные машины для кабинета технологии.
по списку | Булатов Л.Н. | Замена оконных блоков в здании МОУ СОШ № 38 (дошкольное отделение) | Управление образования администрации г. Твери | 60 | 58.8 | 58.8 | Заменены 3 оконных блока в кабинетах английского языка и туалете для мальчиков.
по списку | Булатов Л.Н. | Замена оконных блоков и дверей в здании, находящемся по адресу: ул. Ротмистрова, д. 13 | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери | 75 | 74.9 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 06.11.2018 № 49/ми с ООО "Статус" на замену 3 оконных блоков и 1 дверного блока.
|  | Всего |  | 33000 | 29679.83 | 23825.1
Начальник департамента экономического развития администрации города Твери | [6 empty] | П.С. Петров