Приложение 3

к Постановлению администрации города

«18» мая  2015г. № 676

ПЛАНОВЫЙ ГРАФИК

проведения  ремонта оборудования тепловых сетей города Твери на 2015 год

| № п/п | Наименование участков тепловых сетей, оборудования, источников | Сроки ремонта |  |  |  |  |  | Сроки отключения горячей воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1 район эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | от ТК-501 до ТК-396; от ТК-12А до ТК-381 (Петербургское шоссе, улица Луначарского) | 12-25 |  |  |  |  |  | с 12 мая по 25 мая |
| 2. | от ТК-501 до ТК-421; от ТК-324 до ТК-337 (улица Горького, Артиллерийский переулок) |  | 1-14 |  |  |  |  | с 01 июня по 14 июня |
| 3. | от ТЭЦ-3 до ТК324; от ТК-322а до ТК-398, до ТК-398-22; от ТК-379 до ТК-379-9 до ТК-398; от ТК-321 до ТК-321-12; от ТК-321а до ТК372-б; вывод от ТЭЦ-3 до пос. Литвинки (улица Дачная, улица Хрустальная, улица Красина, микрорайон Юность, МЖК, поселок Литвинки) |  | 18- | -1 |  |  |  | с 18 июня по 01 июля |
| 4. | от ТК-366 до ТК-240; от ТК221 до ТК-208; от ТК-233а до ТК-270 (улица Бобкова, проспект 50 лет Октября) |  |  | 8-21 |  |  |  | с 08 июля по 21 июля |
| 5. | от ТЭЦ-3 до ТК-2-323, до ТК-2-338; от ТК-2-323 до ТК-601; от ТК-2-323 до ТК-434 (улица Карпинского, улица Мичурина, Огородный переулок) |  |  | 27- | -9 |  |  | с 27 июля по 09 августа |
| 6. | от ТЭЦ-1 до ТК-201, до ТК-270, ТК-243; от ТК-207 до ТК-207-6; от ТК-163 до ТК-201; от ТК-366 до ТК-163 (улица Маршала Конева, улица Павлика Морозова, микрорайон Первомайский, Старицкое шоссе) |  |  |  | 14-27 |  |  | с 14 августа по 27 августа |
| 7. | От ТК-240, ТК-243 до тепловых узлов в микрорайоне Мигалово; от ТК-244 до ВК-1 (проспект 50 лет Октября, микрорайон Мигалово) от ТЭЦ-1 до ТК8Р; от ТЭЦ-1 до ТК-2-5; от ТК-159 до ТК-163 (проспект Калинина, улица Двор Пролетарки) |  |  |  |  | 3-16 |  | с 03 сентября по 16 сентября |
|  | 2 район эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | от ТЭЦ-4 до ТК-72, до ТК-421; от ТК-3А до ТК-15А; от ТК-72 до ТК-400, от ТК-708 до ТК-721, от ТК-17А до ТК-34А. ТК-35А (улица Индустриальная, площадь Гагарина, улица Вагжанова, улица Вольного Новгорода, улица Крылова, улица Володарского) | 12-25 |  |  |  |  |  | с 12 мая по 25 мая |
| 2. | от ТК-342 до ТК366; от ТК-337 до ТК-734 (улица Пухальского, улица 7-я Красной Слободы, улица Карла Маркса, улица 4-я Пески, улица Степанова, улица Коробкова) |  | 1-14 |  |  |  |  | с 01 июня по 14 июня |
| 3. | От ТК-721 до ТК-734; от ТК-35А до Тк-56А, от ТК-37а до ТК-12Б (улица Тамары Ильиной, улица Ерофеева, улица Кайкова, улица 15 лет Октября) |  | 18- | -1 |  |  |  | с 18 июня по 01 июля |
| 4. | От ТЭЦ-4 до ТК-708; от ТК-801/708 до ТК-859; от ТК-813 до ТК-34А; от ТК-5В до ТК-18В; от котельной «Южная» до ТК-820 (набережная Лазури, улица 2-я Лукина, микрорайон Чайка, микрорайон Южный) |  |  | 8-21 |  |  |  | с 08 июля по 21 июля |
| 5. | От ТК-74а до ТК-100, до ТК-117; от ТК-98 до ТК-2-338 (бульвар Радищева, улица Новоторжская, улица Бебеля, улица Достоевского, улица Дмитрия Донского) |  |  | 27- | -9 |  |  | с 27 июля по 09 августа |
| 6. | От ТК-734/900 до ТК-921, тк-819а, от ТК-917а до Тк-12Б (улица Фадеева, улица Ипподромная, проспект Чайковского, улица Коминтерна, бульвар Цанова) |  |  |  | 14-27 |  |  | с 14 августа по 27 августа |
| 7. | От ТК-8Р до ТК-159, до ТК-117 (улица Бакунина, улица Дмитрия Донского, улица Учительская) |  |  |  |  | 3-16 |  | с 03 сентября по 16 сентября |

Примечание: 1. Ремонт разводящих тепловых сетей и тепловых пунктов проводится в сроки ремонта магистральных тепловых сетей от которых осуществляется их теплоснабжение.

2. Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность после проведения ремонтов проводятся в запланированные сроки ремонта.

Начальник департамента ЖКХ                                                                                               И.В. Куринный