## ТГД
Отчет об исполнении мероприятий
по реализации предложений жителей города Твери на 2019 год
(по состоянию на 01.06.2019)
тыс. руб.
номер избира-тельного округа /по списку | Ф.И.О. депутата ТГД | Наименование мероприятий | Распорядители / получатели бюджетных средств | План финансирования из бюджета города в 2019 году | Поставлено на учет бюджетных обязательств | Исполнено | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Павлюк Н.Г. | Замена линолеума в МБДОУ детский сад № 161 | Управление образования администрации г. Твери | 75 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
1 | Павлюк Н.Г. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 68 | Управление образования администрации г. Твери | 75 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
1 | Павлюк Н.Г. | Замена линолеума в МБДОУ детский сад № 149 | Управление образования администрации г. Твери | 75 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт здания МБДОУ детский сад № 39 | Управление образования администрации г. Твери | 75 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
1 | Павлюк Н.Г. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 69 | Управление образования администрации г. Твери | 75 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
1 | Павлюк Н.Г. | Замена металлических ворот в МБДОУ детский сад № 145 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
1 | Павлюк Н.Г. | Ремонт крыши теневых навесов в МБДОУ детский сад № 9 | Управление образования администрации г. Твери | 75 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
1 | Павлюк Н.Г. | Покупка мебели для МБДОУ детский сад № 153 | Управление образования администрации г. Твери | 75 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
1 | Павлюк Н.Г. | Закупка и установка детского игрового уличного оборудования МБДОУ детский сад № 5 | Управление образования администрации г. Твери | 75 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт здания МОУ СОШ № 15 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 |  | Выполнен ремонт туалета на 2 этаже (смена напольной и настенной плитки, покраска потолка, замена сантехнических приборов, устройство перегородок).
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт здания МОУ СОШ № 50 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт здания МОУ СОШ № 7 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
2 | Аксенов С.М. | Ремонт уличного освещения в МОУ СОШ № 40 | Управление образования администрации г. Твери | 156 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
2 | Аксенов С.М. | Установка системы управления контроля доступом на калитку в МОУ СОШ № 40 | Управление образования администрации г. Твери | 82 | 82 |  | Заключен муниципальный контракт от 20.05.2019 № 2019.7 с ООО "Системы Безопасности" на установку системы контроля доступа.
2 | Аксенов С.М. | Снос нежилого помещения на територии МОУ СОШ № 40 | Управление образования администрации г. Твери | 130 | 130 |  | Работы по сносу нежилого помещения выполнены.
2 | Аксенов С.М. | Ремонт помещений в МОУ СОШ № 40 | Управление образования администрации г. Твери | 132 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
2 | Аксенов С.М. | Закупка оборудования пищеблока в МОУ СОШ № 40 | Управление образования администрации г. Твери | 40 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
2 | Аксенов С.М. | Ремонт помещений в МОУ Тверская Гимназия № 6 | Управление образования администрации г. Твери | 300 |  |  | Проведение торгов запланировано на май 2019 г.
3 | Аксенов С.М. | Ремонт помещений МБДОУ Детский сад № 138 | Управление образования администрации г. Твери | 160 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
2 | Котов В.Ф. | Ремонт дорожного покрытия по адресу: ул. Луначарского, д. 9 | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | 100
2 | Котов В.Ф. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 26 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 |  | Заключен муниципальный контракт от 22.04.2019 № 5 с ООО "ГлавПластОкна+" на замену оконных блоков.
2 | Котов В.Ф. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 45 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 |  | Заключен муниципальный контракт от 16.05.2019 № 4 с ИП Ершов А.В. на замену оконных блоков
2 | Котов В.Ф. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 130 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
2 | Котов В.Ф. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 21 (дошкольное отделение - по адресу: ул. Оборонная, д. 6) | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
2 | Котов В.Ф. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 21 | Управление образования администрации г. Твери | 250 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
3 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт, приобретение спортивного инвентара в МОУ СОШ № 29 | Управление образования администрации г. Твери | 450 |  |  | Проведение торгов запланировано на май 2019 г.
3 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 17 | Управление образования администрации г. Твери | 200 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
3 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт здания МБДОУ детский сад № 104 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
3 | Мамонов С.А. | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонт кровли здания МБДОУ детский сад № 8 | Управление образования администрации г. Твери | 85 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
3 | Мамонов С.А. | Приобретение стиральной машины для МБДОУ детский сад № 92 | Управление образования администрации г. Твери | 25 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
3 | Трошкин Д.В. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 29 | Управление образования администрации г. Твери | 300 |  |  | Проведение торгов запланировано на июнь 2019 г.
3 | Трошкин Д.В. | Текущий ремонт в Гимназии № 8 | Управление образования администрации г. Твери | 200 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
3 | Трошкин Д.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 164 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 |  | Заключен муниципальный контракт от 05.04.2019 г. № 2019.6 с ООО "Умелец" на ремонт помещений групп "Буратино", "Белочка", "Красная шапочка".
3 | Трошкин Д.В. | Приобретение мебели, компьютерной техники и оборудования для пищеблоков в МБДОУ детский сад № 92 | Управление образования администрации г. Твери | 218 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
3 | Трошкин Д.В. | Приобретение оборудования в МБДОУ детский сад № 73 | Управление образования администрации г. Твери | 55 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
5 | Нечаев Д.Л. | Обустройство футбольного поля на Затверецком бульваре в районе набережной р. Волга | Администрация Заволжского района в городе Твери | 30 |  |  | Проведение торгов запланировано на июль 2019 г.
5 | Нечаев Д.Л. | Проведение праздничных и спортивных мероприятий на территории Заволжского района города Твери | Администрация Заволжского района в городе Твери | 45 |  | 31 | Оказаны услуги по судейству соревнований ВСИ "Орленок" спартакиады учащихся МОУ СОШ района
5 | Нечаев Д.Л. | Обустройство спортивной площадки (футбольного поля) по адресу: пересечение ул. Ломоносова и Дурмановского пер. | Администрация Заволжского района в городе Твери | 60 |  |  | Проведение торгов запланировано на июль 2019 г.
5 | Нечаев Д.Л. | Оборудование системы видеонаблюдения в целях обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности объекта МБОУ СШ № 53, расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 22а | Управление образования администрации г. Твери | 150 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
5 | Нечаев Д.Л. | Замена входных групп на лестничных площадках в МБОУ СОШ № 35 | Управление образования администрации г. Твери | 80 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 35 | Управление образования администрации г. Твери | 50 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 3 | Управление образования администрации г. Твери | 70 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБДОУ "Детский сад № 127" | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 100 | Управление образования администрации г. Твери | 50 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 53 (дошкольное отделение) | Управление образования администрации г. Твери | 50 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 53 | Управление образования администрации г. Твери | 30 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 140 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
5 | Нечаев Д.Л. | Закупка оборудования в МОУ СОШ № 46 | Управление образования администрации г. Твери | 60 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 46 | Управление образования администрации г. Твери | 40 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБУК "МБС г. Твери" (филиал № 1) | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Выполнены работы по установке 3 оконных блоков.
5 | Нечаев Д.Л. | Проведение праздничных и спортивных мероприятий на территории Заволжского района города Твери | Администрация Заволжского района в городе Твери | 35 |  |  | Проведение мероприятий запланировано в III квартале 2019 г.
5 | Ануфриев Ю.В. | Проведение праздничных и спортивных мероприятий на территории Заволжского района города Твери | Администрация Заволжского района в городе Твери | 30 |  |  | Проведение мероприятий запланировано в III квартале 2019 г.
5 | Ануфриев Ю.В. | Обустройство футбольного поля на Затверецком бульваре в районе набережной р. Волга | Администрация Заволжского района в городе Твери | 130 |  |  | Проведение торгов запланировано на июль 2019 г.
5 | Ануфриев Ю.В. | Обустройство спортивной площадки (футбольного поля) по адресу: пересечение ул. Ломоносова и Дурмановского пер. | Администрация Заволжского района в городе Твери | 255 |  |  | Проведение торгов запланировано на июль 2019 г.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 100 | Управление образования администрации г. Твери | 30 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 115 | Управление образования администрации г. Твери | 30 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт МБДОУ "Детский сад № 127" | Управление образования администрации г. Твери | 30 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 3 (дошкольное отделение) | Управление образования администрации г. Твери | 30 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 3 | Управление образования администрации г. Твери | 70 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
5 | Ануфриев Ю.В. | Установка новых входных групп в МОУ СОШ № 35 | Управление образования администрации г. Твери | 70 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
5 | Ануфриев Ю.В. | Установка системы видеонаблюдения в МОУ СОШ № 46 | Управление образования администрации г. Твери | 70 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
5 | Ануфриев Ю.В. | Оборудование системы видеонаблюдения в целях обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности объекта МБОУ СШ № 53, расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 22а | Управление образования администрации г. Твери | 70 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 53 (дошкольное отделение) | Управление образования администрации г. Твери | 30 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт помещений МБДОУ детский сад № 140 | Управление образования администрации г. Твери | 30 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
5 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение мебели для клуба по месту жительства "Матрица" МБУ "ПМЦ" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 25 |  |  | Проведение торгов запланировано в III квартале 2019 г.
5 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение подвесной системы для картин и фотографий для библиотеки им. П.А. Кропоткина МБУК "МБС г. Твери" (филиал № 1) | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 20 |  |  | Проведение торгов запланировано в III квартале 2019 г.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, закупка оборудования для МБУ ДО ДШИ № 2 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 30 |  |  | Заключен муниципальный контракт от 21.05.2019 № 48 с ООО "Триолит" на приобретение компьютерной техники.
5 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение оборудования для МБУ ДК "Затверецкий" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 49.4 | 49.3 | Приобретены световые приборы (вращающиеся головы - 4 шт.), динамический музыкальный микрофон - 1 шт.
6 | Холодов И.А. | Замена асфальтобетонного покрытия по главному фасаду в МБДОУ детский сад № 145 | Управление образования администрации г. Твери | 340.8 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
6 | Холодов И.А. | Ремонт полов в здании начальной школы МОУ СОШ № 31 по адресу: 1-й проезд Розы Люксембург, д. 4 | Управление образования администрации г. Твери | 220.2 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
6 | Холодов И.А. | Ремонт медицинского кабинета в МБДОУ детский сад № 51 | Управление образования администрации г. Твери | 163 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
6 | Холодов И.А. | Пошив костюмов для МБУ ДК "Химволокно" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 196 |  |  | Проведение торгов запланировано в III квартале.
6 | Холодов И.А. | Пошив костюмов для МБУ ДЦ "Мир" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 80 | 80 |  | Заключен муниципальный контракт от 27.05.2019 № 106/2019 с ИП Кузнецова Е.Л. на пошив костюмов
7 | Сычев А.В. | Приобретение мультимедейной установки в МБДОУ детский сад № 15 | Управление образования администрации г. Твери | 30 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
7 | Сычев А.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 114 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 |  | Заключен муниципальный контракт от 08.05.2019 № 26/2019 с ИП Дубровина Ю.С. На замену оконных блоков.
7 | Сычев А.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 116 | Управление образования администрации г. Твери | 60 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
7 | Сычев А.В. | Ремонт асфальто-бетона на дорожках на территории МБДОУ детский сад № 2 | Управление образования администрации г. Твери | 70 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
7 | Сычев А.В. | Ремонт помещений в МБДОУ детский сад № 105 | Управление образования администрации г. Твери | 60 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
7 | Сычев А.В. | Замена светильников в классах МБОУ СОШ № 27 | Управление образования администрации г. Твери | 150 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
7 | Сычев А.В. | Замена линолеума в помещениях МБОУ СОШ № 27 | Управление образования администрации г. Твери | 50 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
7 | Сычев А.В. | Ремонт кабинетов и библиотеки в МБОУ СОШ № 33 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
7 | Сычев А.В. | Ремонт туалетов в МБОУ СОШ № 39 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
7 | Сычев А.В. | Пошив концертных костюмов для Хора ветеранов "Тверские голоса" МБУ "Химволокно" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 10 |  |  | Проведение торгов запланировано в III квартале.
9 | Дешёвкин В.Н. | Обустройство пешеходного перехода через ул. Левитана в районе дома 42 по ул. Левитана и домов 62 и 62 корп. 1 по ул. Можайского | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | 400
9 | Дешёвкин В.Н. | Ямочный ремонт ул. Вологодская от дома 68 корп. 3 до дома 70 по ул. Можайского | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | 300
9 | Дешёвкин В.Н. | Замена оконных блоков в МБОУ ЦО № 49 | Управление образования администрации г. Твери | 200 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
9 | Дешёвкин В.Н. | Проведение ремонтных работ в МДОУ детский сад № 163 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
10 | Жомова Т.Н. | Ремонт душевого павильона по адресу: ул. Бобкова, д. 5 | Департамент экономического развития администрации города Твери | 50 | 49.9 |  | Заключен муниципальный контракт от 29.03.2019 № 38/2019 на проведение ремонтных работ в узле теплоэнергии.
10 | Жомова Т.Н. | Приобретение учебников в МБОУ СОШ № 27 | Управление образования администрации г. Твери | 110 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
10 | Жомова Т.Н. | Приобретение кухонного оборудования в МБДОУ детский сад № 148 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
10 | Жомова Т.Н. | Приобретение мебели для МОУ СОШ № 37 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
10 | Жомова Т.Н. | Установка оконных блоков в МБУ ДК "Синтетик" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 150 |  |  | Проведение торгов запланировано в III квартале.
10 | Жомова Т.Н. | Приобретение мебели и оргтехники для клуба по месту жительства "Родник" МБУ "ПМЦ" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 90 |  |  | Проведение торгов запланировано в III квартале.
10 | Жомова Т.Н. | Замена асфальтобетонного покрытия на территории МБУ "ДК пос. Элеватор" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 100 |  |  | Проведение торгов запланировано в III квартале.
10 | Жомова Т.Н. | Оплата услуг по охране, оплата услуг по обслуживанию системы охранной сигнализации, установка системы контроля управления доступом в МБУ "ДК пос. Элеватор | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 100 | 100 | 28.8 | Заключен муниципальный контракт от 01.03.2019 № 50/18 с ООО ЧОП "Оса" на оказание охранных услуг.
10 | Жомова Т.Н. | Благоустройство сквера в п. Химинститут (напротив домов 36, 37, 38) | Администрация Московского района в городе Твери | 200 | 200 |  | Заключен муниципальный контракт от 28.05.2019 № Ф.2019.276298 с ООО "ТИН" на проведение работ по благоустройству.
11 | Денисов С.С. | Замена оконных блоков и решеток (библиотека, столовая) МОУ СОШ № 1 | Управление образования администрации г. Твери | 300 | 300 |  | Заключен муниципальный контракт от 29.03.2019 г. № 9 с ООО "ГлавПластОкна+" на замену оконных блоков.
11 | Денисов С.С. | Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 9 | Управление образования администрации г. Твери | 150 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
11 | Денисов С.С. | Ремонт покрытия спортивной спортивной площадки в МОУ СОШ № 18 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
11 | Денисов С.С. | Оборудование кабинета "Технология" в МОУ СОШ № 4 | Управление образования администрации г. Твери | 30 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
11 | Денисов С.С. | Выполнение работ по поставке и посадке саженцев деревьев у стеллы "Тверь - город Воинской Славы", расположенной в Центральном районе города Твери на пересечении улиц Советской и Салтыкова-Щедрина (напротив Законодательного Собрания Тверской области) | Администрация Центрального района в городе Твери | 150
12 | Дмитриев А.В. | Ремонт душевого павильона по адресу: ул. Бобкова, д. 5 | Департамент экономического развития администрации города Твери | 50 | 50 |  | Заключен муниципальный контракт от 29.03.2019 № 38/2019 на проведение ремонтных работ в узле теплоэнергии.
12 | Дмитриев А.В. | Монтаж металлической уличной калитки (система контроля доступа) в МБОУ СШ № 30 (дошкольное отделение) | Управление образования администрации г. Твери | 50 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
12 | Дмитриев А.В. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 4 | Управление образования администрации г. Твери | 150 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
12 | Дмитриев А.В. | Установка системы видеонаблюдения МБДОУ детский сад № 162 | Управление образования администрации г. Твери | 125 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
12 | Дмитриев А.В. | Ремонт школьных туалетов, в том числе замена оконных блоков, перегородок, сантехнического оборудования в МОУ СОШ № 38. | Управление образования администрации г. Твери | 220 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
12 | Дмитриев А.В. | Установка ПВХ перегородок с дверьми, установка двери в МБДОУ детский сад № 79 | Управление образования администрации г. Твери | 109 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
12 | Дмитриев А.В. | Приобретение детского уличного оборудования на прогулочные площадки в МБДОУ детский сад № 93 | Управление образования администрации г. Твери | 103.6 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
12 | Дмитриев А.В. | Ремонт спортивного оборудования МБДОУ ДС № 144 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
12 | Дмитриев А.В. | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли МДОУ ДС № 31 | Управление образования администрации г. Твери | 92.4 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
13 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 97 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
13 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 19 | Управление образования администрации г. Твери | 150 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
13 | Тюрякова И.В. | Ремонт туалетов, приобретение сантехнического оборудования в дошкольном отделении МБОУ СОШ № 4 | Управление образования администрации г. Твери | 150 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
13 | Тюрякова И.В. | Замена оконных блоков в МБОУ СОШ № 20 в корпусе начальной школы, расположенной по адресу: пр. Ленина, д. 16 | Управление образования администрации г. Твери | 150 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
13 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 30 | Управление образования администрации г. Твери | 250 | 104.9 | 104.9 | Выполнен ремонт потолка в структурном подразделении детский сад № 24 по адресу: г. Тверь, ул. Академическая, д. 2 (устройство подвесных потолков, электромонтажные работы).
13 | Тюрякова И.В. | Замена оконных блоков в МБОУ СШ № 41 | Управление образования администрации г. Твери | 150 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
13 | Тюрякова И.В. | Приобретение ноутбука и фотоаппарата для клуба по месту жительства "Альтаир" МБУ "ПМЦ" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 43 |  |  | Проведение торгов запланировано во II квартале.
13 | Тюрякова И.В. | Приобретение пылесоса для Библиотеки семейного чтения на Мигаловской набережной (филиал № 25) МБУК "МБС г. Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 7 | 7 | 7 | Приобретен пылесос.
14 | Сульман М.Г. | Благоустройство дворовой территории: установка игровых элементов на детской площадке по адресу: пересечение 2-го Паровозного пер., д. 25/21 и ул. Артема, д. 14/18 | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 77 | 77 |  | Заключен муниципальный контракт от 15.05.2019 № 0836600003319000178 с ООО "Тверская сказка" на благоустройство дворовой территории.
14 | Сульман М.Г. | Установка искусственной дорожной неровности на ул. Дружинная (напротив МБУ СШ "Лидер") | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | 35
14 | Сульман М.Г. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 107 | Управление образования администрации г. Твери | 143 | 143 |  | Заключен муниципальный контракт от 25.04.2019 № 2 с ИП Ершов А.В. На замену оконных блоков.
14 | Сульман М.Г. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 11 | Управление образования администрации г. Твери | 143 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
14 | Сульман М.Г. | Проектирование и установка двух пожарных эвакуационных лестниц для МОУ НОШ № 1 | Управление образования администрации г. Твери | 150 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
14 | Сульман М.Г. | Проведение работ по ремонту системы кондиционирования и вентиляции, приобретение посуды в МБДОУ детский сад № 166 | Управление образования администрации г. Твери | 140 | 116.8 |  | Заключен муниципальный контракт от 02.04.2019 № 03/2019 с ООО "Эко Климат" на ремонт системы кондиционирования и вентиляции.
14 | Сульман М.Г. | Замена оконных блоков и замена светильников в МОУ СОШ № 2 | Управление образования администрации г. Твери | 172 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
14 | Сульман М.Г. | Установка системы контроля удаленного доступа в МОУ СОШ № 25 | Управление образования администрации г. Твери | 140 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
15 | Устинова О.К. | Приобретение оргтехники (МФУ + ноутбук) в МБДОУ детский сад № 134 | Управление образования администрации г. Твери | 40 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
15 | Устинова О.К. | Косметический ремонт лестничных пролетов в МБДОУ детский сад № 134 | Управление образования администрации г. Твери | 60 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
15 | Устинова О.К. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 63 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
15 | Устинова О.К. | Ремонт входного крыльца в МБДОУ детский сад № 63 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
15 | Устинова О.К. | Приобретение медицинской мебели и офисной мебели в медицинский блок в МБДОУ детский сад № 8 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
15 | Устинова О.К. | Замена оконных блоков в МОУ Гимназия № 12 | Управление образования администрации г. Твери | 300 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
15 | Устинова О.К. | Ремонт холла библиотеки им. А.И. Герцена | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 300 |  |  | Ведется разработка проектно-сметной документации.
16 | Арсеньев А.Б. | Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 14 | Управление образования администрации г. Твери | 200 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
16 | Арсеньев А.Б. | Закупка и установка оконных откосов в спортивном зале, текущий ремонт помещений в МБОУ СОШ № 42 | Управление образования администрации г. Твери | 200 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
16 | Арсеньев А.Б. | Устройство системы видеонаблюдения в МБДОУ ДО ДТДМ | Управление образования администрации г. Твери | 400 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
16 | Арсеньев А.Б. | Обустройство элементов детской площадки в Парке Победы | Администрация Центрального района в городе Твери | 200
по списку | Гончарова Е.И. | Обустройство элементов детской площадки в Парке Победы | Администрация Центрального района в городе Твери | 1000
по списку | Гуменюк Д.Ю. | Снос аварийно-опасных деревьев, ремонт уличного освещения в МБОУ СШ № 36 | Управление образования администрации г. Твери | 463.2 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Гуменюк Д.Ю. | Проведение ремонтных работ по герматизации межпанельных швов в здании МОУ гимназия № 12 г. Твери | Управление образования администрации г. Твери | 180.4 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Гуменюк Д.Ю. | Ремонт веранд в МБДОУ детский сад № 91 | Управление образования администрации г. Твери | 222.6 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Гуменюк Д.Ю. | Ремонт крылец в МБДОУ детский сад № 48 | Управление образования администрации г. Твери | 133.8 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Жуков А.А. | Текущий ремонт и приобретение мягкого инвентаря для МБДОУ детский сад № 135 | Управление образования администрации г. Твери | 250 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Жуков А.А. | Текущий ремонт МБОУ СШ № 30 | Управление образования администрации г. Твери | 150 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Жуков А.А. | Текущий ремонт МБДОУ детский сад № 136 | Управление образования администрации г. Твери | 150 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Жуков А.А. | Татами для единоборств "Normal basic" 2х1 м, ППЭ, 160 кг/м куб. - 40 шт. для МБУ "Спортивная школа "Лидер" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 100 |  |  | Проведение торгов запланировано во II квартале.
по списку | Жуков А.А. | Текущий ремонт МБОУ СШ № 14 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Жуков А.А. | Мероприятия по установке знаков остановочного пункта, установке искусственных дорожных неровностей и нанесению дорожной разметки ручным способом с применением лакокрасочных материалов и светозвуковых шариков согласно ГОСТ Р-51256 № 1.14.1 (пешеходный переход) на ул. Тракторная | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | 150
по списку | Жуков А.А. | Установка ограждения детской площадки по ул. Тракторная между ул. Речная и Сквозная | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 100
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МОУ "Тверская Гимназия № 6" | Управление образования администрации г. Твери | 90 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в Гимназии № 8 | Управление образования администрации г. Твери | 90 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт МОУ гимназия № 12 г. Твери | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 18 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 21 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 63 | Управление образования администрации г. Твери | 50 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 104 | Управление образования администрации г. Твери | 150 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МБДОУ "Детский сад № 127" | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 141 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Игнатьков Д.А. | Приобретение копировальной техники в МБДОУ детский сад № 151 | Управление образования администрации г. Твери | 20 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Козлова С.Ю. | Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 20 | Управление образования администрации г. Твери | 250 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Козлова С.Ю. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 100 | Управление образования администрации г. Твери | 221.5 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Козлова С.Ю. | Установление теневого навеса на прогулочной площадке в МБДОУ детский сад № 51 | Управление образования администрации г. Твери | 162.7 | 160 |  | Заключен муниципальный контракт от 22.05.2019 № 8 с ООО "Строительная Компания Трансрегионстрой" на установку теневого навеса.
по списку | Козлова С.Ю. | Замена оконных блоков в актовом зале МОУ СОШ № 1 | Управление образования администрации г. Твери | 150 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Козлова С.Ю. | Оплата услуг по охране в МБУ ДК "пос. Сахарово" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 200 | 200 |  | Заключен муниципальный контракт от 01.05.2019 № 19/19 с ООО ЧОП "Ника-Секьюрити" на оказание услуг по охране.
по списку | Козлова С.Ю. | Пошив костюмов для МБУ ДЦ "Мир" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 15.8 | 15.8 |  | Заключен муниципальный контракт от 27.05.2019 № 106/2019 с ИП Кузнецова Е.Л. на пошив костюмов.
по списку | Пичуев E.E. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 162 | Управление образования администрации г. Твери | 120 | 120 |  | Заключен муниципальный контракт от 17.05.2019 № 3 с ИП Ершов А.В. На замену оконных блоков.
по списку | Пичуев E.E. | Приобретение и установка теневого навеса в МБДОУ детский сад № 93, по адресу: пр. 50 лет Октября, д. 28, корп. 1 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Пичуев E.E. | Замена оконных блоков в МБОУ СОШ № 4 | Управление образования администрации г. Твери | 500 |  |  | Готовится сметная документация. Проведение торгов запланировано на июль 2019 г.
по списку | Пичуев E.E. | Приобретение компьютерной техники для Библиотеки семейного чтения на Мигаловской набережной (филиал № 25) МБУК "МБС г. Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 20 |  |  | Проведение торгов запланировано во II квартале.
по списку | Родионов В.Н. | Ремонт мужского санузла на 2 этаже в МБОУ "СШ № 9" | Управление образования администрации г. Твери | 250 | 250 |  | Заключен муниципальный контракт от 10.04.2019 г. № 26.0 с ООО "Умелец" на ремонт санузла.
по списку | Родионов В.Н. | Ремонтные работы в спортивном зале МБОУ СОШ № 18 | Управление образования администрации г. Твери | 200 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Родионов В.Н. | Разработка проектно-сметной документации по оборудованию молниезащиты в МБОУ СОШ № 18 | Управление образования администрации г. Твери | 50 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Родионов В.Н. | Замена труб горячего водоснабжения под детскими шкафчиками в вестибюлях МБОУ "Детский сад № 10" | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Родионов В.Н. | Обустройство детской площадки на стадионе им. Вагжанова | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 300 |  |  | Разрабатывается проектно-сметная документация.
по списку | Родионов В.Н. | Выполнение работ по содержанию светодиодных гирлянд праздничной иллюминации на улице Советская в городе Твери | Администрация Центрального района в городе Твери | 100
по списку | Фролов Ю.В. | Приобретение, установка светового оборудования, приобретение хейзера (дым машина) для концертного зала в МБУ ДК «Химволокно» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 1000 | 1000 |  | Заключен муниципальный контракт от 22.04.2019 № 210 с ООО Музыкальный магазин "Слами" на приобретение светового оборудования. Заключен муниципальный контракт от 07.05.2019 № 355 с ИП Васильев Д.А. на приобретение звукового оборудования. Заключен муниципальный контракт от 15.05.2019 № 355 ООО Музыкальный магазин "Слами" на приобретение светового оборудования.
по списку | Цуканов О.В. | Текущий ремонт памятника Ленина на проспекте Ленина напротив здания ТГТУ | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 150 |  |  | Электронный аукцион признан несостоявшимся (подана одна заявка на участие, которая признана не соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ)
по списку | Цуканов О.В. | Ремонт тротуара на Смоленском переулке | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | 500 | 449.5 |  | Заключен муниципальный контракт от 23.05.2019 № 3695015531719000007 с ИП Игуменов на ремонт тротуара
по списку | Цуканов О.В. | Реализация мероприятий, связанных с деятельностью хора войны и труда в МБУ ДК "Химволокно" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 200 | 200 | 162.5 | Оказаны транспортные услуги.
по списку | Цуканов О.В. | Приобретение звуковой аппаратуры, звукового оборудования, компьютерной и цифровой техники, периферийного оборудования и программного обеспечения для МБУ ДК "Синтетик" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 150 |  |  | Проведение торгов запланировано во II квартале.
по списку | Шишков С.В. | Ремонт пищеблока, замена оконных блоков в музыкальном зале и медкабинете в МБДОУ детский сад № 91 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 120.5 |  | Заключен муниципальный контракт от 21.05.2019 № 6 с ИП Ершов А.В. на замену оконных блоков.
по списку | Шишков С.В. | Ремонт бокового крыльца здания МБДОУ детский сад № 35 по адресу ул. Орджоникидзе, д. 33 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Шишков С.В. | Оплата услуг физической охраны, обслуживания системы охранной сигнализации, монтаж системы контроля управления доступом в МБУ "ДК пос. Элеватор" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 240 | 188 | 28.8 | Заключен муниципальный контракт от 01.03.2019 № 50/18 с ООО ЧОП "Оса" на оказание охранных услуг. Заключен муниципальный контракт от 01.03.2019 № 49/18 с ООО "АлмазКМ" на обслуживание системы охранной сигнализации.
по списку | Шишков С.В. | Замена асфальтобетонного покрытия на территории МБУ "ДК пос. Элеватор" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 200 |  |  | Проведение торгов запланировано в III квартале.
по списку | Шишков С.В. | Приобретение спортивного инвентаря в МБУ СШ "Лидер" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Приобретены 2 антивандальных баскетбольных кольца.
по списку | Шишков С.В. | Приобретение компьютерной техники для библиотек филиалов МБУК "МБС г. Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 150 | 125.3 |  | Заключен муниципальный контракт от 29.04.2019 № 32 с ООО "Триолит" на приобретение компьютерной техники.
по списку | Шишков С.В. | Комплектование библиотечного фонда и оплата подписки для библиотеки семейного чтения пос. Элеватор МБУК "МБС г. Твери" (филиал № 13) | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 60 | 50 | 40 | Заключен муниципальный контракт от 08.04.2019 № 2019-70 с ООО "Book-сервис" на поставку книг для библиотеки. Заключен муниципальный контракт от 13.05.2019 № 18 с ИП Куликов О.В. на поставку периодических изданий.
по списку | Юровский С.А. | Установка двух столбов уличного освещения по адресу: Украинский пер. 7А (со стороны МБДОУ детский сад № 164) | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта | 80
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в МБДОУ "Детский сад № 127" | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в дошкольном отделении МБОУ СОШ № 30 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Юровский С.А. | Покупка мебели в МБДОУ детский сад № 161 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в МОУ "Тверская Гимназия № 6" | Управление образования администрации г. Твери | 200 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 4 | Управление образования администрации г. Твери | 90 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт МОУ "Гимназия № 10" | Управление образования администрации г. Твери | 50 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт МБОУ СШ № 53 | Управление образования администрации г. Твери | 100 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в МБУК "МБС г. Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 43.7 | 43.7 | Установлены 2 оконных блока.
по списку | Юровский С.А. | Приобретение борцовской покрышки в МБУ СШ "Лидер" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 |  |  | Заключен муниципальный контракт от 23.05.2019 № 75 с ООО "Спорткомплект" на приобретение борцовской покрышки.
|  | Нераспределенный остаток |  | 6397
|  | Всего |  | 33000 | 5112.8 | 596
А.А. Яковлев
(4822) 77-77-21