## ТГД
Отчет об исполнении мероприятий
по реализации предложений жителей города Твери на 2019 год
(по состоянию на 01.12.2019)
тыс. руб.
номер избира-тельного округа /по списку | Ф.И.О. депутата ТГД | Наименование мероприятий | Распорядители / получатели бюджетных средств | План финансирования из бюджета города в 2019 году | Поставлено на учет бюджетных обязательств | Исполнено | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Павлюк Н.Г. | Замена линолеума в МБДОУ детский сад № 161 | Управление образования администрации г. Твери | 75 | 75 | 75 | Заменен линолеум в раздевалках 4 групповых помещений.
1 | Павлюк Н.Г. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 68 | Управление образования администрации г. Твери | 75 | 75 | 75 | Заменены 3 оконных блока в группе №7.
1 | Павлюк Н.Г. | Замена линолеума в МБДОУ детский сад № 149 | Управление образования администрации г. Твери | 75 | 75 | 75 | Заменен линолеум в коридоре на 1 этаже.
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт здания МБДОУ детский сад № 39 | Управление образования администрации г. Твери | 75 | 75 | 75 | Выполнены работы по ремонту туалета (смена напольной плитки, смена настенной плитки, замена сантехнических приборов, замена труб).
1 | Павлюк Н.Г. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 69 | Управление образования администрации г. Твери | 75 | 75 | 75 | Заменены 4 оконных блока в групповых помещениях.
1 | Павлюк Н.Г. | Замена металлических ворот в МБДОУ детский сад № 145 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменены металлические ворота.
1 | Павлюк Н.Г. | Ремонт крыши теневых навесов в МБДОУ детский сад № 9 | Управление образования администрации г. Твери | 75 | 75 | 75 | Выполнены работы по ремонту крыш теневых навесов.
1 | Павлюк Н.Г. | Покупка мебели для МБДОУ детский сад № 153 | Управление образования администрации г. Твери | 75 | 75 | 75 | Приобретена мебель (кухонная мебель (угловая левая) в комплекте с мойками из нержавеющей стали -1 шт., кухонная мебель (прямая) в комплекте с мойками из нержавеющей стали - 2 шт.; приобретен шкаф для хозяйственного инвентаря - 1 шт.; стол для интерактивного оборудования - 1 шт.; детский шкаф - 1 шт.).
1 | Павлюк Н.Г. | Закупка и установка детского игрового уличного оборудования МБДОУ детский сад № 5 | Управление образования администрации г. Твери | 75 | 75 | 75 | Заключен муниципальный контракт от 18.07.2019 № 001.07.2019 с ООО СЭЦ "Штурм" на закупку и установку детского игрового уличного оборудования (качалка-балансир "дельфин" - 1 шт., качалка-балансир "утки" - 1 шт., бум "забавный змей" - 2 шт., турник детский "жираф" - 1 шт.)
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт здания МОУ СОШ № 15 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнен ремонт туалета на 2 этаже (смена напольной и настенной плитки, покраска потолка, замена сантехнических приборов, устройство перегородок).
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт здания МОУ СОШ № 50 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнены работы по замене 4 дверных блоков в рекреациях.
1 | Павлюк Н.Г. | Работы по установке системы видеонаблюдения в здании МОУ СОШ № 7 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 98.3 | 98.3 | Установлено 8 видеокамер.
2 | Аксенов С.М. | Ремонт уличного освещения в МОУ СОШ № 40 | Управление образования администрации г. Твери | 156 | 156 | 156 | Работы по ремонту уличного освещения выполнены (демонтажные работы, установка светильников уличных, фотореле, прокладка гофротруб, затягивание проводов в гофротрубу).
2 | Аксенов С.М. | Установка системы управления контроля доступом на калитку в МОУ СОШ № 40 | Управление образования администрации г. Твери | 82 | 82 | 82 | Установлена система управления контроля доступом на калитку (домофоны, замки электромагнитные).
2 | Аксенов С.М. | Снос нежилого помещения на территории МОУ СОШ № 40 | Управление образования администрации г. Твери | 130 | 130 | 130 | Работы по сносу нежилого помещения выполнены.
2 | Аксенов С.М. | Ремонт помещений в МОУ СОШ № 40 | Управление образования администрации г. Твери | 132 | 132 | 132 | Выполнены работы по ремонту электроснабжения в кабинетах №№ 32, 50, в коридорах и в пристройке (демонтаж светильников, выключателей, розеток, установка светильников, выключателей, розеток, шкафа управления, устройство пластиковых коробов, прокладка провода в короба).
2 | Аксенов С.М. | Закупка оборудования пищеблока в МОУ СОШ № 40 | Управление образования администрации г. Твери | 40 | 40 | 40 | Приобретено оборудование для пищеблока (кипятильник, электроплитка).
2 | Аксенов С.М. | Ремонт помещений в МОУ Тверская Гимназия № 6 | Управление образования администрации г. Твери | 300 | 300 | 300 | Выполнен ремонт помещений подвала (разборка дощатых полов, устройство подстилающих слоев, армирование, устройство бетонных полов, замена дверного блока).
2 | Аксенов С.М. | Ремонт помещений МБДОУ Детский сад № 138 | Управление образования администрации г. Твери | 160 | 160 | 160 | Работы выполнены (устройство потолка Армстронг, замена светильников, ремонт стен).
2 | Котов В.Ф. | Ремонт дорожного покрытия по адресу: ул. Луначарского, д. 9 | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | 100 | 98.6 |  | Заключен муниципальный контракт от 11.09.2019 № 70 с МУП "ЖЭК" на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия по адресу: ул. Луначарского, д. 9.
2 | Котов В.Ф. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 26 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменено 4 оконных блока.
2 | Котов В.Ф. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 45 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменено 3 оконных блока в музыкальном зале.
2 | Котов В.Ф. | Текущий ремонт спального помещения в МБДОУ детский сад № 130 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Работы выполнены (ремонт потолка, стен, замена линолеума, светильников).
2 | Котов В.Ф. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 21 (дошкольное отделение - по адресу: ул. Оборонная, д. 6) | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнен ремонт санузла на 1 этаже (укладка плитки настенной и напольной, окраска потолка, замена сантехнических приборов, устройство перегородок).
2 | Котов В.Ф. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 21 | Управление образования администрации г. Твери | 250 | 250 | 250 | Выполнен ремонт 2 туалетов на 2 этаже (укладка плитки настенной и напольной, окраска потолка, замена сантехнических приборов, устройство перегородок, частичная смена раковин, замена канализационных труб, замена подводки).
3 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт, приобретение спортивного инвентаря в МОУ СОШ № 29 | Управление образования администрации г. Твери | 450 | 450 | 450 | Выполнены работы по замене 2 оконных блоков в спортивном зале на 2-м этаже. Выполнены работы по ремонту отмостки (ремонт покрытия, замена бордюра). Выполнен ремонт кровли (устройство примыкания кровли, монтаж плинтусов). Выполнены работы по ремонту туалета (смена напольной плитки, смена настенной плитки, окраска потолка). Приобретен спортивный инвентарь (сетка волейбольная - 2 шт., мяч футбольный - 3 шт., мяч баскетбольный - 6 шт., мяч волейбольный - 5 шт., граната для метания - 6 шт., скакалка гимнастическая - 30 шт., секундомер - 2 шт., сетка для мини футбола - 1 шт., доска для плавания - 10 шт., мяч волейбольный - 1 шт.).
3 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 17 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Выполнен ремонт лестничных маршей (ремонт стен, потолка).
3 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт здания МБДОУ детский сад № 104 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнены работы по замене 5 оконных блоков (групповое помещение - 4 окна, прачечная - 1 окно)
3 | Мамонов С.А. | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонт кровли здания МБДОУ детский сад № 8 | Управление образования администрации г. Твери | 85 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
3 | Мамонов С.А. | Приобретение стиральной машины для МБДОУ детский сад № 92 | Управление образования администрации г. Твери | 25 | 24.3 | 24.3 | Приобретена стиральная машина.
3 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт МБДОУ детский сад № 92 | Управление образования администрации г. Твери | 40 | 40 | 40 | Выполнен ремонт трубопровода холодного водоснабжения и прибора узла тепловой энергии.
3 | Оводков А.Ф. | Ремонт канализации в подвальном помещении МБОУ СОШ № 34 | Управление образования администрации г. Твери | 300 | 300 | 300 | Произведена замена труб.
3 | Оводков А.Ф. | Ремонт санитарно-технических узлов МБДОУ детский сад № 156 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Работы выполнены (замена труб, подводок, сантехнических приборов).
3 | Оводков А.Ф. | Шкаф жаровочный для МБОУ СШ № 47 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 94 | 94 | Приобретен шкаф жаровочный.
3 | Оводков А.Ф. | Ремонт холодного водоснабжения (ХВС) и канализации в спортивных залах в МБОУ СШ № 47 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Работы выполнены.
3 | Оводков А.Ф. | Приобретение и установка новых межлестничных дверей в МБОУ СШ № 47 | Управление образования администрации г. Твери | 250 | 249.2 | 249.2 | Приобретены и установлены 6 межлестничных дверей в рекреациях.
3 | Трошкин Д.В. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 29 | Управление образования администрации г. Твери | 300 | 300 | 300 | Выполнены работы по замене 4 оконных блоков в спортивном зале на 2 этаже.
3 | Трошкин Д.В. | Текущий ремонт в МОУ "Тверская гимназии № 8" | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Выполнен ремонт потолков в кабинете начальной школы и в кабинете химии (устройство потолка Армстронг).
3 | Трошкин Д.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 164 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Выполнены работы по ремонту помещений групп "Буратино", "Белочка", "Красная Шапочка" (ремонт стен, полов, потолка, замена линолеума).
3 | Трошкин Д.В. | Текущмй ремонт, приобретение мебели, компьютерной техники и оборудования для пищеблоков в МБДОУ детский сад № 92 | Управление образования администрации г. Твери | 218 | 216.3 | 193.3 | Приобретен компьютер в сборе (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). Приобретена мебель для пищеблока (стол-тумба с бортом - 2 шт., полка кухонная для досок - 2 шт., мойка двухсекционная - 4 шт., мойка 1 секционная - 1 шт., стеллаж решетчатый - 2 шт., шкаф для одежды металлический - 2 шт.). Приобретены 4 рукомойника и ванна двухсекционная для пищеблока. Приобретена ванна двухсекционная для пищеблока. Приобретены 12 стульев. Готовятся документы на оплату. Приобретена мебель (стол письменный с тумбой - 3 шт., шкаф трехстворчатый – 1 шт., подставка под системный блок - 3 шт.).
3 | Трошкин Д.В. | Приобретение оборудования в МБДОУ детский сад № 73 | Управление образования администрации г. Твери | 55 | 50.1 | 50.1 | Приобретена машина протирочно-резательная для переработки овощей.
4 | Фадеев Д.В. | Текущий ремонт помещений в здании начальной школы МБОУ СОШ № 17 | Управление образования администрации г. Твери | 300 | 300 | 300 | Выполнен ремонт лестничных маршей (восстановление перил). Выполнен ремонт потолка холла 2 этажа (обустройство потолка Армстронг, замена светильников).
4 | Фадеев Д.В. | Покрытие линолеума в помещении и установка межкомнатных дверей в МБОУ СОШ № 47 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменен линолеум в помещении спальни 52,5 кв.м; установлено 3 межкомнатных двери.
4 | Фадеев Д.В. | Установка пластиковых окон в МБДОУ детский сад № 131 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Установлено 19 оконных блоков (группа 4 - 6 окон, группа 5 - 2 окна, группа 6 - 8 окон, прачечная - 2 окна, лестничный пролет - 1 окно).
4 | Фадеев Д.В. | Ремонт в помещении детского и взрослого абонемента Библиотеки семейного чтения на Соминке (филиал № 8) | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 200 | 200 | 200 | Заключен муниципальный контракт № 18 с ООО "СК СПЕКТР" на проведение ремонтных работ.
4 | Фадеев Д.В. | Благоустройство парковой зоны в районе ул. Скворцова-Степанова | Администрация Заволжского района в городе Твери | 200 | 129 | 129 | Выполнены работы по валке аварийных деревьев в количестве 14 шт.
5 | Нечаев Д.Л. | Обустройство футбольного поля на Затверецком бульваре в районе набережной р. Волга | Администрация Заволжского района в городе Твери | 30 | 30 | 30 | Выполнены работы по ремонту ограждения футбольного поля, установлена металлическая урна. Мероприятие выполняется совместно с депутатом Ануфриевым Ю.В.
5 | Нечаев Д.Л. | Проведение праздничных и спортивных мероприятий на территории Заволжского района города Твери | Администрация Заволжского района в городе Твери | 45 |  | 31 | Оказаны услуги по судейству соревнований ВСИ "Орленок" спартакиады учащихся МОУ СОШ района
5 | Нечаев Д.Л. | Обустройство спортивной площадки (футбольного поля) по адресу: пересечение ул. Ломоносова и Дурмановского пер. | Администрация Заволжского района в городе Твери | 60 | 60 | 60 | Выполнены работы по выравниванию площадки с засыпкой песком, установке футбольных ворот с сеткой (2 шт.) и волейбольной стойки с сеткой. Заключен муниципальный контракт от 25.11.2019 № 0836600003319000715 с ООО "ОКС" на установку металлического ограждения спортивной площадки (футбольного поля) - 11 секций (длиной 27,5 п.м). Мероприятие выполняется совместно с депутатом Ануфриевым Ю.В.
5 | Нечаев Д.Л. | Оборудование системы видеонаблюдения в целях обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности объекта МБОУ СШ № 53, расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 22а | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Установлено 9 наружных видеокамер.
5 | Нечаев Д.Л. | Замена входных групп на лестничных площадках в МБОУ СОШ № 35 | Управление образования администрации г. Твери | 80 | 80 | 80 | Заменен 1 дверной блок в рекреации.
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 35 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Заменены 2 дверных блока в рекреации.
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 3 | Управление образования администрации г. Твери | 70 | 70 | 70 | Выполнен ремонт электроосвещения в учебных кабинетах на 3-м этаже №№ 57, 58 (демонтаж светильников, выключателей, установка светильников, выключателей, розеток, затягивание проводов в гофротрубу, устройство пластиковых коробов, прокладка провода в короба).
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБДОУ "Детский сад № 127" | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнен ремонт стен помещения № 5. Выполнен ремонт 3 групп (ремонт потолков, ремонт стен, электромонтажные работы).
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 100 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Выполнен ремонт санузлов группе (замена сантехнического оборудования, ремонт стен, потолка, полов).
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 53 (дошкольное отделение) | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Выполнены работы по замене линолеума во 2 младшей группе.
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 53 | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 30 | 30 | Заменено 14 светильников в кабинете № 72.
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 140 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 70 | Выполнены работы по замене 6 дверных блоков в групповых помещениях и коридоре. Выполнен ремонт стен (покраска) в спальном помещении и в 2-х групповых помещениях.
5 | Нечаев Д.Л. | Закупка оборудования в МОУ СОШ № 46 | Управление образования администрации г. Твери | 60 | 60 | 60 | Приобретены: - 2 проектора; - лазерный принтер.
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 46 | Управление образования администрации г. Твери | 40 | 40 | 40 | Выполнен ремонт помещения № 6 (ремонт стен, потолка).
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МАУ "МБС г. Твери" (филиал № 1) | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Выполнены работы по установке 3 оконных блоков.
5 | Нечаев Д.Л. | Проведение праздничных и спортивных мероприятий на территории Заволжского района города Твери | Администрация Заволжского района в городе Твери | 35 |  | 30.1 | Проведен районный праздник "Завтра в школу"; проведен праздник, посвященный открытию объектов, выполненных по программе поддержке местных инициатив (ППМИ).
5 | Ануфриев Ю.В. | Проведение праздничных и спортивных мероприятий на территории Заволжского района города Твери | Администрация Заволжского района в городе Твери | 30 |  | 24 | Оплата за оказанные услуги по проведению праздника, посвященного открытию объектов, выполненных по программе поддержки местных инициатив (ППМИ).
5 | Ануфриев Ю.В. | Обустройство футбольного поля на Затверецком бульваре в районе набережной р. Волга | Администрация Заволжского района в городе Твери | 104 | 104 | 104 | Выполнены работы по ремонту ограждения футбольного поля, установлена металлическая урна. Мероприятие выполняется совместно с депутатом Нечаевым Д.Л.
5 | Ануфриев Ю.В. | Обустройство спортивной площадки (футбольного поля) по адресу: пересечение ул. Ломоносова и Дурмановского пер., в том числе установка металлического ограждения | Администрация Заволжского района в городе Твери | 281 | 185 | 185 | Выполнены работы по выравниванию площадки с засыпкой песком, установке футбольных ворот с сеткой (2 шт.) и волейбольной стойки с сеткой. Заключен муниципальный контракт от 25.11.2019 № 0836600003319000715 с ООО "ОКС" на установку металлического ограждения спортивной площадки (футбольного поля) - 11 секций (длиной 27,5 п.м). Мероприятие выполняется совместно с депутатом Нечаевым Д.Л.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 100 | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 30 | 30 | Выполнен ремонт санузлов группе (замена сантехнического оборудования, ремонт стен, потолка, полов).
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 115 | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 30 | 30 | Выполнен ремонт помещения № 10 (побелка потолка, ремонт стен, полов).
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт МБДОУ "Детский сад № 127" | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 30 | 30 | Выполнен ремонт 3 групп (ремонт потолков, ремонт стен, электромонтажные работы).
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 3 (дошкольное отделение) | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 30 | 30 | Выполнен ремонт потолка в раздевалке.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 3 | Управление образования администрации г. Твери | 70 | 69.7 | 69.7 | Выполнен ремонт электроосвещения в учебных кабинетах на 3-м этаже №№ 50, 54, 56, 59, 63 (демонтаж светильников, выключателей, установка светильников, выключателей, розеток, затягивание проводов в гофротрубу, устройство пластиковых коробов, прокладка провода в короба).
5 | Ануфриев Ю.В. | Установка новых входных групп в МОУ СОШ № 35 | Управление образования администрации г. Твери | 70 | 70 | 70 | Заменены 2 дверных блока в рекреации.
5 | Ануфриев Ю.В. | Установка системы видеонаблюдения в МОУ СОШ № 46 | Управление образования администрации г. Твери | 70 | 70 | 70 | Установлено 5 видеокамер.
5 | Ануфриев Ю.В. | Оборудование системы видеонаблюдения в целях обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности объекта МБОУ СШ № 53, расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 22а | Управление образования администрации г. Твери | 70 | 70 | 70 | Установлено: 1 наружная видеокамера, видеорегистратор, жесткий диск, монитор.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 53 (дошкольное отделение) | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 30 | 30 | Выполнены работы по замене линолеума во 2 младшей группе.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт помещений МБДОУ детский сад № 140 | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 30 |  | Выполнен ремонт стен (покраска) в спальном помещении и в 2-х групповых помещениях.
5 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение мебели для клуба по месту жительства "Матрица" МБУ "ПМЦ" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 25 | 25 |  | Заключен муниципальный контракт от 08.11.2019 № 25 с ООО "ОМИС-Трейд"
5 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение подвесной системы для картин и фотографий для библиотеки им. П.А. Кропоткина МАУ "МБС г. Твери" (филиал № 1) | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 20 | 20 | 20 | Приобретена подвесная система для картин и фотографий.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, закупка оборудования для МБУ ДО ДШИ № 2 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 30 | 28.7 | 28.7 | Приобретено многофункциональное устройство.
5 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение оборудования для МБУ ДК "Затверецкий" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 49.4 | 49.3 | Приобретены световые приборы (вращающиеся головы - 4 шт.), динамический музыкальный микрофон - 1 шт.
6 | Холодов И.А. | Замена асфальтобетонного покрытия по главному фасаду в МБДОУ детский сад № 145 | Управление образования администрации г. Твери | 340.8 | 340.8 | 340.8 | Замено асфальтобетонное покрытие по главному фасаду 451,24 кв. м.
6 | Холодов И.А. | Ремонт полов в здании начальной школы МОУ СОШ № 31 по адресу: 1-й проезд Розы Люксембург, д. 4 | Управление образования администрации г. Твери | 220.2 | 220.2 | 220.2 | Работы выполнены (разборка покрытий полов из линолеума, устройство лаг, устройство покрытий из линолеума, устройство плинтусов, укладка порога).
6 | Холодов И.А. | Ремонт медицинского кабинета в МБДОУ детский сад № 51 | Управление образования администрации г. Твери | 163 | 163 | 163 | Работы выполнены (укладка плитки настенной и напольной, штукатурка, окраска стен, замена линолеума, замена ламп, окраска дверей, замена дверного блока).
6 | Холодов И.А. | Пошив костюмов для МБУ ДК "Химволокно" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 196 | 196 | 196 | Приобретены костюмы.
6 | Холодов И.А. | Пошив костюмов для МБУ ДЦ "Мир" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 80 | 80 | 80 | Приобретены костюмы.
7 | Сычев А.В. | Приобретение мультимедийной установки, компьютерного оборудования (зарядного устройства и колонок) в МБДОУ детский сад № 15 | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 26.8 | 26.8 | Приобретен проектор.
7 | Сычев А.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 114 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменены 5 оконных блоков в групповых помещениях.
7 | Сычев А.В. | Приобретение и установка системы подогрева воды в МБДОУ детский сад № 114 | Управление образования администрации г. Твери | 23 | 23 |  | Заключен муниципальный контракт от 18.11.2019 № 114-ВДН с ИП Крахмальный О.А. на приобретение и установку системы подогрева воды.
7 | Сычев А.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 116 | Управление образования администрации г. Твери | 60 | 60 | 60 | Заменены 2 оконных блока в группе "Фантазёры".
7 | Сычев А.В. | Ремонт уличного освещения в МБДОУ детский сад N 116 | Управление образования администрации г. Твери | 29.7 | 29.7 |  | Работы выполнены (монтаж прожекторов - 4 шт., фотореле - 1 шт.).
7 | Сычев А.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 118 | Управление образования администрации г. Твери | 40 | 40 |  | Заменены 2 оконных блока (спальное помещение - 1 окно, холл - 1 окно).
7 | Сычев А.В. | Ремонт асфальтобетона на дорожках на территории МБДОУ детский сад № 2 | Управление образования администрации г. Твери | 70 | 70 | 70 | Выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия (устройство асфальтобетонного покрытия 80 кв. м.).
7 | Сычев А.В. | Приобретение технологического оборудования для пищеблока в МБДОУ детский сад № 90 | Управление образования администрации г. Твери | 27.3 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
7 | Сычев А.В. | Ремонт помещений в МБДОУ детский сад № 105 | Управление образования администрации г. Твери | 60 | 60 | 60 | Выполнен ремонт 4 группы на 2-м этаже (ремонт стен, потолка, пола).
7 | Сычев А.В. | Замена светильников в классах МБОУ СОШ № 27 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 149.8 | Заменено 54 светильника.
7 | Сычев А.В. | Замена линолеума в помещениях МБОУ СОШ № 27 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 |  | Заменен линолеум 53 кв.м.
7 | Сычев А.В. | Ремонт кабинетов и библиотеки в МБОУ СОШ № 33 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Работы выполнены (библиотека - ремонт потолка, стен, замена линолеума; коридор - покраска потолка, штукатурка и покраска стен).
7 | Сычев А.В. | Приобретение мебели для библиотеки в МБОУ СОШ N 33 | Управление образования администрации г. Твери | 50 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
7 | Сычев А.В. | Ремонт туалетов в МБОУ СОШ № 39 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнен ремонт 5 туалетных кабинок (укладка плитки настенной и напольной, окраска потолка, замена сантехнических приборов, устройство перегородок)
7 | Сычев А.В. | Пошив концертных костюмов для Хора ветеранов "Тверские голоса" МБУ "Химволокно" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 10 | 10 | 10 | Приобретены костюмы.
7 | Сычев А.В. | Проведение инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий по очистке прудов на территории парка в МБДОУ ДО ДТДМ | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 |  | Заключен муниципальный контракт от 21.11.2019 № 1085-19-ИИ с ООО "Синдус-ИИС".
8 | Жирков М.В. | Приобретение мебели и оборудования, информационных стендов для кабинета физики и робототехники и лаборантской в МБОУ СШ № 45 | Управление образования администрации г. Твери | 850 | 831.4 | 539.9 | Заключен муниципальный контракт от 04.10.2019 № 59/2019 с ООО "Свармебель" на приобретение мебели (стол ученический двухместный ростовая группа № 6 - 17 шт., стул ученический ростовая группа № 6 - 34 шт.) Приобретено оборудование (Комплект блоков демонстрационный. – 1 шт., Комплект тележек легкоподвижных – 1 шт., Набор демонстрационный "Волновая ванна" - 1 шт., Набор пружин с различной жесткостью – 1 шт., Прибор для демонстрации атмосферного давления. Магдебургские полушария – 1 шт., Трубка Ньютона – 1 шт., Шар Паскаля – 1 шт., Шар с кольцом – 1 шт., Насос воздушный ручной – 1 шт., Гигрометр Ламбрехта – 1 шт., Шар для взвешивания воздуха – 1 шт., Прибор для демонстрации взаимодействия параллельных токов – 1 шт., Прибор для демонстрации вращения рамки в магнитном поле – 1 шт., Набор демонстрационный "Маятник Максвелла" – 1 шт., Прибор для демонстрации закона сохранения импульса – 1 шт., Модель для демонстрации в объеме линий магнитного поля – 1 шт., Гироскоп – 1 шт., Комплект для демонстраций по механике на воздушной подушке КДМВ – 1 шт., Нагнетатель воздуха для комплекта по механике на воздушной подушке – 1 шт., Набор демонстрационный "Вращательное движение" – 1 шт., Набор тел равной массы – 1 шт., Пистолет баллистический – 1 шт., Модель дизельного двигателя – 1 шт., Огниво воздушное – 1 шт., Зеркало выпуклое и вогнутое (комплект) – 1 шт., Машина электрическая обратимая (двигатель-генератор) – 1 шт., Маятник электростатический на штативах пара – 1 шт., Набор для демонстрации магнитных полей – 1 шт., Прибор для демонстрации инерции и инертности тела – 1 шт., Капельница с тележкой – 1 шт., Прибор по взаимодействию зарядов электростатическая дорожка – 1 шт., Прибор для демонстрации тепловых явлений – 1 шт., Модель паровой турбины – 1 шт., Набор для демонстрации закона Джоуля-Ленца – 1 шт., Амперметр лабораторный – 17 шт., Блок неподвижный – 17 шт., Блок подвижный 2шт – 17 шт., Вольтметр лабораторный 6 В – 17 шт., Выпрямитель ВУ-4М – 17 шт., Термометр лабораторный – 17 шт., Лабораторный набор "Тепловые явления" – 17 шт., Электроды – 17 шт., Лабораторный набор "Гидростатика, плавание тел – 17 шт., Лабораторный набор "Звуковые явления" – 17 шт., Лабораторный набор "Электромагнит разборный с деталями" – 17 шт., Модель электродвигателя (разборная) лабораторная – 17 шт.). Приобретена мебель (Тумба под мойку – 1 шт., Стенка для методических пособий – 1 шт., Шкаф комбинированный – 1 шт., Стол полуовальный - 1 шт., Стол компьютерный – 1 шт., Стол угловой – 1 шт., Стол однотумбовый – 1 шт., Тумба – 1 шт., Стол угловой с тумбой и местом под процессор – 1 шт.). Приобретены 9 стендов. Приобретено оборудование LEGO MINDSTORMS Education EV3 - 10 шт. Приобретено компьютерное оборудование (компьютер в сборе – 1 шт., интерактивная система в комплекте – 1 шт., МФУ лазерный – 1 шт.).
8 | Жирков М.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 73 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменены 5 оконных блоков в групповых помещениях.
8 | Жирков М.В. | Расходы на отделение по плаванию в МБУ СШ "Тверь" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Заключен муниципальный контракт с АНО ФКиС ДС "Юность" на оказание услуг по предоставлению абонементов для плавания (взрослые: 17 шт. на 12 посещений; детские: 4 шт. на 12 посещений).
9 | Дешёвкин В.Н. | Обустройство пешеходного перехода через ул. Левитана в районе дома 42 по ул. Левитана и домов 62 и 62 корп. 1 по ул. Можайского | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | 396 | 396 | 396 | Работы по обустройству пешеходного перехода выполнены.
9 | Дешёвкин В.Н. | Ямочный ремонт ул. Вологодская от дома 68 корп. 3 до дома 70 по ул. Можайского | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | 297 | 297 | 297 | Выполнен ямочный ремонт ул. Вологодская от дома 68 корп. 3 до дома 70 по ул. Можайского.
9 | Дешёвкин В.Н. | Устройство искусственных дорожных неровностей в районе дома № 53В по ул. Орджоникидзе | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | 5
9 | Дешёвкин В.Н. | Замена оконных блоков в МБОУ ЦО № 49 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Заменено 3 оконных блока в бассейне.
9 | Дешёвкин В.Н. | Проведение ремонтных работ в МДОУ детский сад № 163 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнен ремонт теневого навеса (демонтажные работы, копание ям, бетонирование столбов, монтаж стоек, огрунтовка, окраска, устройство обрешетки, антисептическая обработка, устройство кровли из металлочерепицы, укладка лаг, устройство дощатых полов, окраска, устройство настила).
10 | Жомова Т.Н. | Ремонт душевого павильона по адресу: ул. Бобкова, д. 5 | Департамент экономического развития администрации города Твери | 50 | 49.9 | 49.9 | Проведены ремонтные работы в узле теплоэнергии. Мероприятие выполняется совместно с депутатом ТГД А.В. Дмитриевым.
10 | Жомова Т.Н. | Приобретение учебников в МБОУ СОШ № 27 | Управление образования администрации г. Твери | 110 | 110 | 110 | Приобретены учебники (алгебра 9 кл. 100 шт., биология 9 кл. 100 шт., геометрия 7 кл. 110 шт.).
10 | Жомова Т.Н. | Приобретение шкафа-холодильника для хранения продуктов, электромясорубки для работы на пищеблоке и приобретение стиральной машины для стирки белья в МБДОУ детский сад № 148 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 93.7 | 67.4 | Приобретено: шкаф-холодильник, мясорубка. Заключен муниципальный контракт от 11.11.2019 № 210 с ООО "ТРИОЛИТ" на приобретение стиральной машины.
10 | Жомова Т.Н. | Приобретение мебели для МОУ СОШ № 37 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Приобретена мебель (столы двухместные регулируемые -30 шт., стулья - 60 шт., стулья - 8 шт.).
10 | Жомова Т.Н. | Установка оконных блоков в МБУ ДК "Синтетик" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 150 | 150 | 150 | Установлено 9 оконных блоков.
10 | Жомова Т.Н. | Приобретение мебели и оргтехники для клуба по месту жительства "Родник" МБУ "ПМЦ" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 90 | 10 |  | Заключен муниципальный контракт от 08.11.2019 № 142 с ООО "ОМИС-Трейд"
10 | Жомова Т.Н. | Замена асфальтобетонного покрытия на территории МБУ "ДК пос. Элеватор" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 100 | 99.8 | 99.8 | Произведены работы по замене асфальтобетонного покрытия. Мероприятие выполняется совместно с депутатом ТГД С.В. Шишковым.
10 | Жомова Т.Н. | Оплата услуг по охране, установка системы контроля управления доступом (домофон), оплата услуг по обслуживанию системы охранной организации в МБУ "ДК пос. Элеватор" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 88.9 | 88.9 | 88.9 | Заключен муниципальный контракт от 01.03.2019 № 50/18 с ООО ЧОП "Оса" на оказание охранных услуг.
10 | Жомова Т.Н. | Приобретение настольных игр в МБУ "ДК пос. Элеватор" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 11
10 | Жомова Т.Н. | Благоустройство сквера в п. Химинститут (напротив домов 36, 37, 38) | Администрация Московского района в городе Твери | 200 | 200 | 200 | Выполнены работы по благоустройству сквера в п. Химинститут (напротив домов 36, 37, 38).
11 | Денисов С.С. | Замена оконных блоков и решеток (библиотека, столовая) МОУ СОШ № 1 | Управление образования администрации г. Твери | 300 | 300 | 300 | Заменено 9 оконных блоков (столовая - 6 окон, библиотека - 3 окна).
11 | Денисов С.С. | Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 9 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Заменено 10 оконных блоков (кабинет № 39-3 окна, кабинет № 18 - 3 окна, столовая - 4 окна).
11 | Денисов С.С. | Ремонт спортивного зала № 2 МОУ СОШ № 18 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнен ремонт раздевалок, санузлов в спортивном зале (ремонт потолка, стен, полов, замена сантехнического оборудования, замена дверного блока).
11 | Денисов С.С. | Оборудование кабинета "Технология" в МОУ СОШ № 4 | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 30 | 30 | Приобретены: - холодильник - 1 шт.; - электроплиты - 2 шт.
11 | Денисов С.С. | Выполнение работ по поставке и посадке саженцев деревьев у стелы "Тверь - город Воинской Славы", расположенной в Центральном районе города Твери на пересечении улиц Советской и Салтыкова-Щедрина (напротив Законодательного Собрания Тверской области) | Администрация Центрального района в городе Твери | 150 | 134.5 | 134.5 | Выполнена посадка 6 саженцев деревьев.
11 | Денисов С.С. | Замена шаровых кранов системы отопления МБОУ детский сад № 10 | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 29.2 | 24.9 | Работы выполнены.
11 | Денисов С.С. | Закупка спортивного инвентаря для отделения "Бокс" МБУ СШ "Лидер" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 200 | 200 | 6.5 | Приобретено: перчатки - 27 пар; шлем - 6 шт.; лапы - 5 пар; майка - 1 шт.; шорты - 1 шт.; медбол - 16 шт.; весы - 1 шт.; форма боксерская - 1 шт.; бинты боксерские - 3 уп.; гонг - 1 шт.; подушка на стену - 1 шт.; мешки боксерские - 4 шт.
11 | Денисов С.С. | Проведение инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий по очистке прудов на территории парка в МБДОУ ДО ДТДМ | Управление образования администрации г. Твери | 10 | 10 |  | Заключен муниципальный контракт от 21.1.2019 № 1085-19-ИИ с ООО "Синдус-ИИС"
12 | Дмитриев А.В. | Ремонт душевого павильона по адресу: ул. Бобкова, д. 5 | Департамент экономического развития администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Проведены ремонтные работы в узле теплоэнергии. Мероприятие выполняется совместно с депутатом ТГД Т.Н. Жомова.
12 | Дмитриев А.В. | Монтаж металлической уличной калитки (система контроля доступа) в МБОУ СШ № 30 (дошкольное отделение) | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Выполнены работы по устройству калитки и монтажу системы контроля доступа на калитку.
12 | Дмитриев А.В. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 4 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Выполнен ремонт кабинета здоровья и помещения кухни в кабинете технологии (устройство подвесного потолка, ремонт потолков, ремонт полов, ремонт стен, ремонт полов, замена оконных и дверных блоков, электромонтажные работы).
12 | Дмитриев А.В. | Установка системы видеонаблюдения МБДОУ детский сад № 162 | Управление образования администрации г. Твери | 125 | 124.8 | 124.8 | Установлена система видеонаблюдения (по адресу: г. Тверь, ул. Бобкова д. 25: видеорегистратор, 8 видеокамер, жесткий диск, монитор; по адресу г. Тверь ул. Бобкова, д. 17: 3 видеокамеры).
12 | Дмитриев А.В. | Ремонт школьных туалетов, в том числе замена оконных блоков, перегородок, сантехнического оборудования в МОУ СОШ № 38. | Управление образования администрации г. Твери | 220 | 220 | 220 | Выполнен ремонт 8 школьных туалетов на 2-ом и 3-м этажах (установка сантехнических перегородок, замена оконных блоков, замена сантехнического оборудования).
12 | Дмитриев А.В. | Установка ПВХ перегородок с дверьми, установка двери в МБДОУ детский сад № 79 | Управление образования администрации г. Твери | 109 | 109 | 109 | Установлено 2 ПВХ перегородки с дверьми, установлена дверь.
12 | Дмитриев А.В. | Приобретение детского уличного оборудования на прогулочные площадки в МБДОУ детский сад № 93 | Управление образования администрации г. Твери | 103.6 | 103.6 | 103.6 | Приобретено детское уличное оборудование (домик - 1 шт., горка - 2 шт., скамейка - 2 шт.)
12 | Дмитриев А.В. | Ремонт спортивного оборудования МБДОУ ДС № 144 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнены работы по ремонту спортивного оборудования.
12 | Дмитриев А.В. | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли МДОУ ДС № 31 | Управление образования администрации г. Твери | 92.4 | 92.4 | 92.4 | Изготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт кровли.
13 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 97 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменено 8 оконных блоков (музыкальный зал - 6 окон, группа № 6 - 1 окно, коридор - 1 окно).
13 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 19 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Заменено 8 оконных блоков (кабинет № 83 - 2 окна, кабинет № 84 - 1 окно, библиотека - 1 окно, кабинет № 117 - 2 окна, кабинет № 101 - 2 окна).
13 | Тюрякова И.В. | Ремонт туалетов, приобретение сантехнического оборудования в дошкольном отделении МБОУ СОШ № 4 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Работы выполнены (укладка плитки настенной и напольной, окраска потолка, замена сантехнических приборов, устройство перегородок).
13 | Тюрякова И.В. | Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 20 в корпусе начальной школы, расположенной по адресу: пр. Ленина, д. 16 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменено 4 оконных блока в учебном кабинете.
13 | Тюрякова И.В. | Замена двери между этажами в МОУ СОШ № 20 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Работы выполнены по замене двери между этажами.
13 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 30 | Управление образования администрации г. Твери | 250 | 250 | 250 | Выполнен ремонт потолка в структурном подразделении детский сад № 24 по адресу: г. Тверь, ул. Академическая, дом 2 (устройство подвесных потолков, электромонтажные работы). Заменены 7 оконных блоков в кабинете иностранного языка, в столовой, в 2-х туалетах.
13 | Тюрякова И.В. | Замена оконных блоков в МБОУ СШ № 41 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Заменены 9 оконных блоков (3 окна - каб. № 13, 1 окно - каб. № 35, 1 окно лаборантская кабинета физики, 4 окна - лестничная клетка).
13 | Тюрякова И.В. | Приобретение ноутбука и фотоаппарата для клуба по месту жительства "Альтаир" МБУ "ПМЦ" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 43 |  |  | Проведение торгов запланировано в IV квартале.
13 | Тюрякова И.В. | Приобретение пылесоса для Библиотеки семейного чтения на Мигаловской набережной (филиал № 25) МАУ "МБС г. Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 7 | 7 | 7 | Приобретен пылесос.
14 | Блиновский Д.А. | Ремонт освещения в спортивном зале МОУ СОШ № 52 | Управление образования администрации г. Твери | 261 | 260.1 | 260.1 | Работы выполнены (демонтаж светильников, ламп, выключателей, розеток, установка светильников, люминесцентных ламп, выключателей, розеток, прокладка гофротруб, затягивание проводов в гофротрубу, устройство пластиковых коробов, прокладка провода в короба).
14 | Блиновский Д.А. | Замена оконных блоков в МБОУ "СШ № 9" | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Заменены 7 оконных блоков (кабинет № 37 - 3 окна, кабинет № 38 - 2 окна, процедурный кабинет - 1 окно, 1 этаж, коридор - 1 окно).
14 | Блиновский Д.А. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 6 | Управление образования администрации г. Твери | 223 | 222.8 | 222.8 | Выполнен ремонт системы водоочистки по адресу: г. Тверь, ул. Степана Горобца, д. 2 (загрузка МЖФ, замена фитингов, загрузка активированного угля). Выполнен ремонт системы канализации в подвале по адресу: г. Тверь, ул. Степана Горобца, д. 2 (замена труб). Выполнен ремонт в помещении пищеблока и ремонт 4 крылец (замена плитки). Выполнен сантехнический ремонт в бассейне по адресу: г. Тверь, ул. Георгиевская, д. 4 (смена шарового крана, смена задвижек на кран шаровой кран, смена клапанов). Выполнены работы по замене 4 светильников (санузел - 1 шт., кладовая - 1 шт.; 1, 2 этаж - 2 светильника аварийного освещения) по адресу: г. Тверь, ул. Степана Горобца, д. 2. Выполнен ремонт системы отопления по адресу: г. Тверь, ул. Степана Горобца, д. 2 (установка кранов, установка сгонов).
14 | Блиновский Д.А. | Приобретение мебели в МБДОУ детский сад № 166 | Управление образования администрации г. Твери | 30 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
14 | Блиновский Д.А. | Приобретение оргтехники в дошкольное отделение МОУ СОШ № 2 | Управление образования администрации г. Твери | 32 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
14 | Блиновский Д.А. | Закупка интерактивных досок и ноутбуков в МОУ СОШ № 25 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 92.3 |  | Приобретено: интерактивная доска - 1 шт., ноутбук - 1 шт.
14 | Блиновский Д.А. | Закупка бензокосы, светильников дневного света, бактерицидной лампы, водонагревателя, ремонт наружного освещения в дошкольном отделении МОУ СОШ № 5 | Управление образования администрации г. Твери | 78 | 76.7 |  | Выполнен ремонт наружного освещения в дошкольном отделении (монтаж прожекторов - 4 шт., коробка разветвителя - 2 шт., фотореле - 1 шт.) ). Приобретено: бензокоса, бактерицидная лампа, 2 водонагревателя, 24 светильника дневного света.
14 | Блиновский Д.А. | Закупка и обустройство детских игровых площадок МОУ СОШ № 2 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 |  | Заключен муниципальный контракт от 19.11.2019 № 19-01811 с ООО "Город-комплексное благоустройство" на поставку и установку оборудования (ограждение крошки-зверюшки - 5 шт., столб "дворик" - 8 шт.).
14 | Блиновский Д.А. | Проведение работ по изготовлению планов эвакуации людей при пожаре, разработка проектно-сметной документации на монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей, приобретение и установка жесткого диска для записи и архивации материалов видеонаблюдения, приобретение мягкого инвентаря и МБДОУ детский сад № 166 | Управление образования администрации г. Твери | 76 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
14 | Сульман М.Г. | Благоустройство домовой территории: установка игровых элементов на детской площадке по адресу: пересечение 2-го Паровозного пер., д. 25/21 и ул. Артема, д. 14/18 | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 77 | 77 | 77 | Работы выполнены (установлены: детская карусель, двойные качели на цепи, качели балансир).
14 | Сульман М.Г. | Установка искусственной дорожной неровности на ул. Дружинная (напротив МБУ СШ "Лидер") | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | 35
14 | Сульман М.Г. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 107 | Управление образования администрации г. Твери | 143 | 143 | 143 | Заменено 6 оконных блоков (музыкальный зал - 5 окон, групповое помещение - 1 окно) по адресу г. Тверь, ул. К. Заслонова, 15.
14 | Сульман М.Г. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 11 | Управление образования администрации г. Твери | 143 | 140 | 140 | Заменено 8 оконных блоков (музыкальный зал - 3 окна, физкультурный зал - 3 окна, кабинет заведующего по АХЧ - 1 окно, холл - 1 окно).
14 | Сульман М.Г. | Проектирование и установка двух пожарных эвакуационных лестниц для МОУ НОШ № 1 | Управление образования администрации г. Твери | 150 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
14 | Сульман М.Г. | Проведение работ по ремонту системы кондиционирования и вентиляции, приобретение посуды в МБДОУ детский сад № 166 | Управление образования администрации г. Твери | 140 | 139.8 | 139.8 | Работы выполнены (замена 2-х калориферов, замена циркуляционного насоса, замена вентилятора, замена двигателя, замена воздуховодов, замена датчиков). Приобретена посуда (кастрюля (нержавеющая сталь) 50 л - 2 шт., дуршлаг - 1 шт., контейнер пищевой пластиковый с крышкой - 1 шт., противень - 1 шт., ведро эмалированное - 1 шт., набор ножей (нержавеющая сталь) - 1 набор).
14 | Сульман М.Г. | Замена оконных блоков и замена светильников в МОУ СОШ № 2 | Управление образования администрации г. Твери | 172 | 172 | 100 | Заменено 44 светильника в 4 учебных кабинетах. Заменено 4 оконных блока (кабинеты начальной школы - 2 окна, раздевалка - 2 окна).
14 | Сульман М.Г. | Установка системы контроля удаленного доступа в МОУ СОШ № 25 | Управление образования администрации г. Твери | 140 | 140 | 140 | Работы выполнены.
15 | Устинова О.К. | Косметический ремонт лестничных пролетов в МБДОУ детский сад № 134 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Работы выполнены (ремонт потолка, стен).
15 | Устинова О.К. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 63 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнены работы по замене 5 оконных блоков (2 окна - музыкальный зал, 1 окно -группа 1, 1 окно - группа 2, 1 окно - группа 3).
15 | Устинова О.К. | Ремонт входного крыльца в МБДОУ детский сад № 63 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Работы выполнены (разборка плитки, бетонирование площадки, ступеней, монтаж тротуарной плитки).
15 | Устинова О.К. | Приобретение медицинской мебели и офисной мебели в медицинский блок в МБДОУ детский сад № 8 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 75 |  | Приобретена мебель (стул офисный – 4 шт., стол фигурный на 2 места – 1 шт., стенка кабинетная – 2 шт., тумба под раковину – 1 шт., кушетка смотровая детская – 2 шт.).
15 | Устинова О.К. | Замена оконных блоков в МОУ Гимназия № 12 | Управление образования администрации г. Твери | 300 | 300 | 300 | Заменены 14 оконных блоков в кабинетах №№ 201, 203, 303, в туалете для девочек на 4 этаже.
15 | Устинова О.К. | Ремонт холла библиотеки им. А.И. Герцена | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 300 | 300 | 300 | Ремонтные работы холла библиотеки выполнены.
16 | Арсеньев А.Б. | Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 14 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Заменены 9 оконных блоков (лабораторная физики - 2 окна, кабинет завхоза - 1 окно, вахта - 1 окно, тренерская - 1 окно, кабинет № 14 - 2 окна, учительская - 2 окна).
16 | Арсеньев А.Б. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 42 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Выполнен ремонт системы вентиляции в пищеблоке. Выполнен ремонт помещения № 6 в столовой (покраска потолка, замена смесителей).
16 | Арсеньев А.Б. | Устройство системы видеонаблюдения в МБДОУ ДО ДТДМ | Управление образования администрации г. Твери | 400 | 399.4 | 399.4 | Установлено 26 видеокамер.
16 | Арсеньев А.Б. | Проведение инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий по очистке прудов на территории парка в МБДОУ ДО ДТДМ | Управление образования администрации г. Твери | 30 | 30 |  | Заключен муниципальный контракт от 21.11.2019 № 1085-19-ИИ с ООО "Синдус-ИИС".
16 | Арсеньев А.Б. | Обустройство спортивной площадки на территории, прилегающей к Парку Победы | Администрация Центрального района в городе Твери | 170 | 170 |  | Работы выполнены (установлены: спортивный комплекс -1 шт., гимнастические параллельные брусья - 1 шт.)
по списку | Булатов Л.Н. | Текущий ремонт (замена оконных блоков, замена входного блока на этаже) в МОУ СОШ № 16 | Управление образования администрации г. Твери | 184 | 184 | 184 | Заменено 6 оконных блоков (1-ый этаж: каб. № 103 - 4 окна, кабинет младшего обслуживающего персонала - 1 окно; 3-ий этаж: приемная - 1 окно).
по списку | Булатов Л.Н. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещения тира в МОУ "Тверская гимназии № 8" | Управление образования администрации г. Твери | 130 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Булатов Л.Н. | Монтаж системы автоматического пожаротушения и установка системы контроля доступом в МОУ СОШ № 41 | Управление образования администрации г. Твери | 591 |  |  | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Булатов Л.Н. | Текущий ремонт коридора 1-го этажа МБУ ДО ДШИ № 2 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 95 | 94.5 | 94.5 | Выполнены ремонтные работы коридора 1-го этажа.
по списку | Гончарова Е.И. | Обустройство элементов детской площадки в Парке Победы | Администрация Центрального района в городе Твери | 800 | 800 | 800 | Установлен детский игровой комплекс "Самолёт" - 1 шт.
по списку | Гончарова Е.И. | Ремонт трубопроводов ХВС и ГВС в подвальном помещении МБДОУ детский сад № 134 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 |  | Работы выполнены (замена труб холодного и горячего водоснабжения).
по списку | Гуменюк Д.Ю. | Снос аварийно-опасных деревьев, ремонт уличного освещения в МБОУ СШ № 36 | Управление образования администрации г. Твери | 463.2 | 463 | 463 | Выполнен снос 41 аварийно-опасных деревьев. Выполнен ремонт уличного освещения (демонтаж опор, светильников, проводов; прокладка гофротруб; монтаж кабеля, проводов; разводка по устройствам и подключение к светильникам).
по списку | Гуменюк Д.Ю. | Проведение ремонтных работ по герметизации межпанельных швов в здании МОУ гимназия № 12 г. Твери | Управление образования администрации г. Твери | 180.4 | 180.4 |  | Работы выполнены.
по списку | Гуменюк Д.Ю. | Ремонт веранд в МБДОУ детский сад № 91 | Управление образования администрации г. Твери | 222.6 | 222.6 | 222.6 | Выполнен ремонт 2 веранд (разборка покрытий кровли, устройство кровли, ремонт полов устройство настила лавочек из досок с покраской, замена двери на 1-й веранде).
по списку | Гуменюк Д.Ю. | Ремонт крылец в МБДОУ детский сад № 48 | Управление образования администрации г. Твери | 133.8 | 133.8 | 133.8 | Работы выполнены (стяжка поверхности, устройство бетонных ступеней, штукатурка боковых поверхностей, укладка тротуарной плитки).
по списку | Жуков А.А. | Текущий ремонт и приобретение мягкого инвентаря для МБДОУ детский сад № 135 | Управление образования администрации г. Твери | 250 | 216.9 | 216.9 | Приобретен мягкий инвентарь (комплект постельного белья 294 комплекта, наматрасники 140 шт., рабочие халаты - 14 шт.). Выполнен ремонт санузла группы № 6 (укладка плитки настенной и напольной, замена сантехнических приборов).
по списку | Жуков А.А. | Текущий ремонт МБОУ СШ № 30 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Заменены 9 оконных блоков в кабинетах химии, биологии, иностранного языка.
по списку | Жуков А.А. | Текущий ремонт МБДОУ детский сад № 136 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Выполнен ремонт помещения групп (ремонт стен, потолков).
по списку | Жуков А.А. | Закупка татами для единоборств для МБУ "Спортивная школа "Лидер" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 100 | 97.9 | 97.9 | Приобретен татами.
по списку | Жуков А.А. | Текущий ремонт МБОУ СШ № 14 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 99.5 | 99.5 | Заменены 5 оконных блоков (кабинет № 15 - 1 окно, кабинет № 26а - 1 окно, кабинет труда - 1 окно, кабинет № 28 - 1 окно, кабинет № 11 - 1 окно).
по списку | Жуков А.А. | Мероприятия по установке знаков остановочного пункта, установке искусственных дорожных неровностей и нанесению дорожной разметки ручным способом с применением лакокрасочных материалов и светозвуковых шариков согласно ГОСТ Р-51256 № 1.14.1 (пешеходный переход) на ул. Тракторная | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | 150
по списку | Жуков А.А. | Установка ограждения стадиона ул. Тракторная между ул. Речная и Сквозная | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 100 | 88.5 |  | Заключен муниципальный контракт от 12.11.2019 №0836600003319000708 с ООО МПК "Чистоград".
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МОУ "Тверская Гимназия № 6" | Управление образования администрации г. Твери | 90 | 90 | 90 | Выполнен ремонт кабинета № 35 (ремонт потолка, окраска стен, ремонт деревянных рам, замена линолеума, смена раковины, электромонтажные работы). Выполнения ремонту помещений подвала (разборка дощатых полов, устройство подстилающих слоев, армирование, устройство бетонных полов, замена дверного блока).
по списку | Игнатьков Д.А. | Приобретение оргтехники для МОУ "Тверская Гимназия № 6" | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Приобретена оргтехника (ноутбук - 1 шт., принтер - 1 шт., МФУ - 1 шт.).
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МОУ "Тверская гимназия № 8" | Управление образования администрации г. Твери | 90 | 90 | 60 | Выполнены работы по замене 2 оконных блоков (2 окна в переходах между этажами).
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт МОУ гимназия № 12 г. Твери | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнен ремонт санузла (смена напольной плитки, смена настенной плитки, окраска потолка, замена сантехнических приборов).
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 18 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 99.9 | 99.9 | Выполнен ремонт кровли (огрунтовка оснований бетона, устройство кровель из наплавляемых материалов, устройство примыканий, монтаж стальных плинтусов, ремонт отдельными местами рулонного покрытия).
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 21 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнен ремонт холодного и горячего водоснабжения (замена труб).
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 63 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 23.5 | Выполнен ремонт вентиляционных систем в пищеблоке. Заключен муниципальный контракт от 13.11.2019 № 30 с ООО "Настрой" на ремонт крыльца.
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 104 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Заменен 1 оконный блок в кладовой. Выполнен ремонт стен коридора 1-го этажа.
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МБДОУ "Детский сад № 127" | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнен ремонт 3 групп (ремонт потолков, ремонт стен, электромонтажные работы).
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 141 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнен ремонт стен в 2 группах.
по списку | Игнатьков Д.А. | Приобретение копировальной техники в МБДОУ детский сад № 151 | Управление образования администрации г. Твери | 20 | 19.5 | 19.5 | Приобретено многофункциональное устройство.
по списку | Козлова С.Ю. | Замена оконных блоков, закупка и замена линолеума, проведение противопожарных мероприятий в МОУ СОШ № 20 | Управление образования администрации г. Твери | 250 | 250 | 120 | Заменено 4 оконных блока в кабинете № 12 по адресу: г. Тверь, пр-т Ленина, 16. Проведено испытание пожарной эвакуационной лестницы. Проведено мероприятие по взятию щепы на анализ соответствия огнестойкости деревянных конструкций. Проведено испытание ограждения на кровле здания. Заменен линолеум в коридоре 41,2 кв.м.
по списку | Козлова С.Ю. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 100 | Управление образования администрации г. Твери | 221.5 | 219 | 219 | Заменено 11 оконных блоков в групповых помещениях.
по списку | Козлова С.Ю. | Установление теневого навеса на прогулочной площадке в МБДОУ детский сад № 51 | Управление образования администрации г. Твери | 162.7 | 160 | 160 | Установлен теневой навес на прогулочной площадке.
по списку | Козлова С.Ю. | Замена оконных блоков в актовом зале МОУ СОШ № 1 | Управление образования администрации г. Твери | 150 | 150 | 150 | Заменено 6 оконных блоков (танцевальный зал - 3 окна, 3 этаж рекреация - 3 окна).
по списку | Козлова С.Ю. | Оплата услуг по охране в МБУ ДК "пос. Сахарово" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 200 | 200 | 150 | Заключен муниципальный контракт от 01.05.2019 № 19/19 с ООО ЧОП "Ника-Секьюрити" на оказание услуг по охране.
по списку | Козлова С.Ю. | Пошив костюмов для МБУ ДЦ "Мир" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 15.8 | 15.8 | 15.8 | Приобретены костюмы.
по списку | Пичуев E.E. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 162 | Управление образования администрации г. Твери | 120 | 120 | 120 | Замены 6 оконных блоков в групповых помещениях по адресу г. Тверь, ул. Бобкова, 25 (3 окна - группа "Лучик", 1 окно - группа "Почемучки", 1 окно - группа "Семицветик", 1 окно - группа "Буратино").
по списку | Пичуев E.E. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 93, по адресу: пр. 50 лет Октября, д. 28, корп. 1 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменены 4 оконных блока в групповых помещениях.
по списку | Пичуев E.E. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 93 по адресу: пр. 50 лет Октября, д. 28, корп. 1 | Управление образования администрации г. Твери | 136.8 | 136.8 | 136.8 | Выполнен ремонт сантехнических систем на 1 этаже (замена труб, замена сантехнических приборов).
по списку | Пичуев E.E. | Замена оконных блоков в МБОУ СОШ № 4 | Управление образования администрации г. Твери | 500 | 500 | 500 | Заменены 19 оконных блоков (3 этаж: кабинет № 17 - 3 окна, кабинет № 18 - 3 окна, кабинет № 19 - 3 окна, кабинет № 20 - 4 окна, медицинский кабинет - 1 окно, кабинет замдиректора- 1 окно; 1 этаж: кабинет № 2 - 3 окна, кабинет № 3 - 1 окна).
по списку | Пичуев E.E. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 4 | Управление образования администрации г. Твери | 60 | 60 | 60 | Выполнен ремонт кабинета здоровья и помещения кухни в кабинете технологии (устройство подвесного потолка, ремонт потолков, ремонт полов, ремонт стен, ремонт полов, замена оконных и дверных блоков, электромонтажные работы). Выполнен ремонт коридора 1 этажа (ремонт стен, смена, устройство плинтусов).
по списку | Пичуев E.E. | Приобретение компьютерного и мультимедийного оборудования для МБОУ СОШ № 4 | Управление образования администрации г. Твери | 40 | 40 | 40 | Приобретено компьютерное и мультимедийное оборудование (ноутбук - 1 шт., проектор - 1 шт.).
по списку | Пичуев E.E. | Приобретение компьютерной техники для Библиотеки семейного чтения на Мигаловской набережной (филиал № 25) МАУ "МБС г. Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 20 | 20 | 20 | Приобретен ноутбук.
по списку | Родионов В.Н. | Ремонт мужского санузла на 2 этаже в МБОУ "СШ № 9" | Управление образования администрации г. Твери | 250 | 250 | 250 | Работы выполнены (ремонт потолка, стен, полов, устройство перегородок замена сантехнических приборов).
по списку | Родионов В.Н. | Замена линолеума и расходы на проектно-сметные работы по монтажу АПС в МБДОУ "СШ № 9" | Управление образования администрации г. Твери | 300 | 300 |  | Изготовлена проектно-сметная документация на работы по монтажу АПС и систем оповещения управления эвакуации. Заменен линолеум в коридоре 97 кв.м.
по списку | Родионов В.Н. | Ремонтные работы в спортивном зале МБОУ СОШ № 18 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Выполнен ремонт раздевалок, санузлов в спортивном зале (ремонт потолка, стен, полов, замена сантехнического оборудования, замена дверного блока).
по списку | Родионов В.Н. | Разработка проектно-сметной документации по оборудованию молниезащиты в МБОУ СОШ № 18 | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 |  | Разработана проектно-сметная документация по оборудованию молниезащиты.
по списку | Родионов В.Н. | Замена труб горячего водоснабжения под детскими шкафчиками в вестибюлях МБОУ "Детский сад № 10" | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 95.1 | 95.1 | Работы выполнены.
по списку | Родионов В.Н. | Изготовление и монтаж светодиодных гирлянд (растяжек) праздничной иллюминации на улице Советская в городе Твери | Администрация Центрального района в городе Твери | 100 |  |  | Заключается муниципальный контракт с ООО "ДИВА-СТРОЙ".
по списку | Фролов Ю.В. | Приобретение, установка светового оборудования, приобретение Хейзера (дым машина) для концертного зала в МБУ ДК «Химволокно» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 1000 | 1000 | 1000 | Приобретено световое оборудование и дым машина.
по списку | Цуканов О.В. | Текущий ремонт памятника Ленина на проспекте Ленина напротив здания ТГТУ | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 150 | 149.4 | 149.4 | Работы выполнены.
по списку | Цуканов О.В. | Ремонт тротуара на Смоленском переулке | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | 449.6 | 449.5 |  | Выполнены работы по ремонту тротуара на Смоленском переулке.
по списку | Цуканов О.В. | Устройство искусственных дорожных неровностей в районе дома N 53В по ул. Орджоникидзе | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | 50.4
по списку | Цуканов О.В. | Реализация мероприятий, связанных с деятельностью хора войны и труда в МБУ ДК "Химволокно" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 200 | 200 | 200 | Оказаны транспортные услуги.
по списку | Цуканов О.В. | Приобретение звуковой аппаратуры, звукового оборудования, компьютерной и цифровой техники, периферийного оборудования и программного обеспечения для МБУ ДК "Синтетик" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 150 | 150 | 150 | Приобретено: - компьютер в сборе (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, источник бесперебойного питания); - ноутбук - 1 шт.; - многофункциональное устройство - 2 шт.
по списку | Шишков С.В. | Ремонт пищеблока, замена оконных блоков в музыкальном зале и медкабинете в МБДОУ детский сад № 91 | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Заменено 7 оконных блоков (музыкальный зал - 6 окон, медицинский блок - 1 окно). Выполнен ремонт пола в пищеблоке (разборка плитки, армирование, устройство стяжек, укладка плитки).
по списку | Шишков С.В. | Ремонт бокового крыльца здания МБДОУ детский сад № 35 по адресу ул. Орджоникидзе, д. 33 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Работы выполнены (стяжка поверхности, устройство ступеней, штукатурка боковых поверхностей).
по списку | Шишков С.В. | Оплата услуг физической охраны, обслуживания системы охранной сигнализации, монтаж системы контроля управления доступом в МБУ "ДК пос. Элеватор" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 240 | 240 | 182.4 | Заключен муниципальный контракт от 01.03.2019 № 50/18 с ООО ЧОП "Оса" на оказание охранных услуг. Заключен муниципальный контракт от 01.03.2019 № 49/18 с ООО "АлмазКМ" на обслуживание системы охранной сигнализации.
по списку | Шишков С.В. | Замена асфальтобетонного покрытия на территории МБУ "ДК пос. Элеватор" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 200 | 200 | 200 | Работы по замене асфальтобетонного покрытия выполнены. Мероприятие выполняется совместно с депутатом ТГД Т.Н. Жомовой.
по списку | Шишков С.В. | Приобретение спортивного инвентаря в МБУ СШ "Лидер" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Приобретены: - 2 антивандальных баскетбольных кольца; - лапа боксерская - 4 шт.; - мат гимнастический - 4 шт.; - жгут борцовский - 4 шт.; - мат страховочный - 1 шт.; - перчатки боксерские - 5 пар; -медбол - 6 шт.
по списку | Шишков С.В. | Приобретение компьютерной техники для библиотек филиалов МАУ "МБС г. Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 150 | 150 | 150 | Приобретены 4 компьютера в сборе и многофункциональное устройство.
по списку | Шишков С.В. | Комплектование библиотечного фонда и оплата подписки для библиотеки семейного чтения пос. Элеватор МАУ "МБС г. Твери" (филиал № 13) | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 60 | 60 | 60 | Поставлены 206 книг. Заключен муниципальный контракт от 13.05.2019 № 18 с ИП Куликов О.В. на поставку периодических изданий.
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт асфальтового покрытия по ул. А. Ульянова | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | 160 | 160 | 0.2 | Выполнены работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия по ул. А. Ульянова.
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в МБДОУ "Детский сад № 127" | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнен ремонт 3 групп (ремонт потолков, ремонт стен, электромонтажные работы).
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в дошкольном отделении МБОУ СОШ № 30 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменены 6 оконных блоков в групповых помещениях.
по списку | Юровский С.А. | Покупка мебели в МБДОУ детский сад № 161 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 99.8 | 99.8 | Приобретена мебель (детские шкафы 5-ти секционные -4 шт., 2-х секционные - 2 шт., 5-ти секционные с цветными фасадами - 6 шт., детские шкафы 5-ти секционные -2 шт., 3-х секционные -7 шт., 1 секционные - 1 шт.).
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в МОУ "Тверская Гимназия № 6" | Управление образования администрации г. Твери | 200 | 200 | 200 | Выполнен ремонт кабинета № 35 (ремонт потолка, окраска стен, ремонт деревянных рам, замена линолеума, смена раковины, электромонтажные работы).
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 4 | Управление образования администрации г. Твери | 90 | 90 | 90 | Выполнен ремонт помещения кухни кабинета технологии и кабинета здоровья (помещение кухни кабинета технологии: ремонт пола, установка дверных блоков, монтаж моек, смена подводки, замена светильников, установка воздухораспределителей; кабинет здоровья: электромонтажные работы).
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт МОУ "Гимназия № 10" | Управление образования администрации г. Твери | 50 | 50 | 50 | Выполнен ремонт канализации в подвале и ремонт крыльца (заделка кирпичной кладки, штукатурка).
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт МБОУ СШ № 53 | Управление образования администрации г. Твери | 100 | 100 | 100 | Заменены 42 светильника в кабинетах № 55, 60, 69.
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в МАУ "МБС г. Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 43.7 | 43.7 | Установлены 2 оконных блока.
по списку | Юровский С.А. | Приобретение борцовской покрышки в МБУ СШ "Лидер" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 49.5 | 49.5 | Приобретена борцовская покрышка.
|  | Нераспределенный остаток |  | 432.3
|  | Всего |  | 33000 | 30475.5 | 27287.1
Начальник департамента экономического развития администрации города Твери | [6 empty] | П.С. Петров