## Часть 1
Приложение к постановлению администрации города Твери
«29» декабря 2017 года № 1804
« Приложение к постановлению администрации города Твери
« 08 » февраля 2017 года № 129
Краткосрочный план реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017-2019 годы муниципального образования город Тверь
Часть I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[12 empty] | за счет средств областного бюджета Тверской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет привлеченных средств (кредита) | за счет привлеченных средств (рассрочка)
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
2017 год
Всего |  | х | х | х | х | х | 635496.67 | 577201.53 | 523531.14 | 24826 | 543990587.12 | 0 | 0 | 543990587.12 | 0 | 0 | х | х | х
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете некоммерческой организации - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области (далее - региональный оператор)
1 | проспект 50 лет Октября, дом 2, корпус 1 | 1990 |  | кирпич | 4 | 3 | 2577.9 | 2306.2 | 2175.5 | 110 | 1520503 | 0 | 0 | 1520503 | 0 | 0 | 659.311 | 7822 | 12.2017
2 | проспект 50 лет Октября, дом 44 А | 1966 |  | панели | 5 | 6 | 4938 | 4375.2 | 4074.5 | 229 | 1967436 | 0 | 0 | 1967436 | 0 | 0 | 449.6791 | 7822 | 12.2017
3 | улица Алексея Томского, дом 14 | 1959 |  | кирпич | 2 | 1 | 494.5 | 447.2 | 447.2 | 20 | 1115319 | 0 | 0 | 1115319 | 0 | 0 | 2494.0049 | 7822 | 12.2017
4 | улица Артюхиной, дом 11, корпус 1 | 1987 |  | панели | 9 | 1 | 4142.2 | 3911 | 3482.2 | 270 | 3473565 | 0 | 0 | 3473565 | 0 | 0 | 888.1526 | 7822 | 12.2017
5 | улица Артюхиной, дом 3 | 1985 |  | панели | 9 | 1 | 2852.4 | 2606.1 | 2398.1 | 141 | 7447486 | 0 | 0 | 7447486 | 0 | 0 | 2857.7131 | 7822 | 12.2017
6 | улица Артюхиной, дом 9 корпус 4 | 1985 |  | панели | 9 | 1 | 2162.7 | 2143.1 | 2012.2 | 105 | 2776152 | 0 | 0 | 2776152 | 0 | 0 | 1295.3908 | 7822 | 12.2017
7 | бульвар Шмидта, дом 39 а | 1962 |  | кирпич | 4 | 4 | 2739.6 | 2545.6 | 2365.6 | 122 | 1055807 | 0 | 0 | 1055807 | 0 | 0 | 414.7576 | 7822 | 12.2017
8 | проспект Волоколамский, дом 15, корпус 2 | 1958 |  | кирпич | 5 | 4 | 3577.5 | 3337.6 | 2954.3 | 127 | 2108843 | 0 | 0 | 2108843 | 0 | 0 | 631.8441 | 7822 | 12.2017
9 | проспект Волоколамский, дом 47 | 1972 |  | панели | 9 | 2 | 3872.1 | 3838.8 | 3581.7 | 169 | 1558282 | 0 | 0 | 1558282 | 0 | 0 | 405.9295 | 7822 | 12.2017
10 | улица Гончаровой, дом 8 | 1986 |  | кирпич | 9 | 2 | 7521.6 | 7484.7 | 7206.5 | 310 | 7592128 | 0 | 0 | 7592128 | 0 | 0 | 1014.353 | 7822 | 12.2017
11 | улица Громова, дом 44 | 1955 |  | кирпич | 3 | 3 | 2398.9 | 2188.3 | 1952.2 | 95 | 6420018 | 0 | 0 | 6420018 | 0 | 0 | 2933.7924 | 7822 | 12.2017
12 | бульвар Гусева, дом 20 | 1973 |  | панели | 5 | 6 | 4767.6 | 4359.5 | 3620.8 | 230 | 2999405 | 0 | 0 | 2999405 | 0 | 0 | 688.0158 | 7822 | 12.2017
13 | бульвар Гусева, дом 22 | 1973 |  | панели | 5 | 6 | 4771.1 | 4364.4 | 4186.4 | 221 | 3061843 | 0 | 0 | 3061843 | 0 | 0 | 701.5496 | 7822 | 12.2017
14 | территория двор Пролетарки, дом 43 | 1914 |  | кирпич | 4 | 5 | 2953.4 | 2592.5 | 2360.57 | 90 | 7761808 | 0 | 0 | 7761808 | 0 | 0 | 2993.9472 | 7822 | 12.2017
15 | территория двор Пролетарки, дом 118 | 1911 |  | кирпич | 4 | 3 | 5263.4 | 3002.4 | 576.8 | 302 | 26280874 | 0 | 0 | 26280874 | 0 | 0 | 8753.2887 | 7822 | 12.2017
16 | территория двор Пролетарки, дом 164 | 1907 |  | дерево | 2 | 1 | 691.1 | 660.5 | 640.63 | 32 | 3712475 | 0 | 0 | 3712475 | 0 | 0 | 5620.704 | 7822 | 12.2017
17 | территория двор Пролетарки, дом 47 | до 1917 |  | кирпич | 4 | 1 | 7333.1 | 4455.8 | 1396.5 | 330 | 10172902 | 0 | 0 | 10172902 | 0 | 0 | 2283.0697 | 7822 | 12.2017
18 | улица Евгения Пичугина, дом 52 | 1957 |  | кирпич | 4 | 2 | 2558.2 | 1925.6 | 1796 | 73 | 1122522 | 0 | 0 | 1122522 | 0 | 0 | 582.9466 | 7822 | 12.2017
19 | улица Железнодорожников, дом 35, корпус 1 | 1853 |  | дерево | 2 | 2 | 574.3 | 483.2 | 454.1 | 26 | 1086522 | 0 | 0 | 1086522 | 0 | 0 | 2248.5969 | 7822 | 12.2017
20 | проезд Зеленый, дом 43, корпус 2 | 1973 |  | панели | 5 | 6 | 4761.5 | 4271.2 | 4054.08 | 221 | 2565281 | 0 | 0 | 2565281 | 0 | 0 | 600.5996 | 7822 | 12.2017
21 | проезд Зеленый, дом 45, корпус 3 | 1977 |  | панели | 9 | 3 | 6527.1 | 5844.4 | 5707.1 | 258 | 5807404 | 0 | 0 | 5807404 | 0 | 0 | 993.6698 | 7822 | 12.2017
22 | улица Инициативная, дом 10/11 | 1925 |  | дерево | 2 | 2 | 440 | 411.5 | 309.1 | 20 | 966044 | 0 | 0 | 966044 | 0 | 0 | 2347.616 | 7822 | 12.2017
23 | улица Кольцевая, дом 70 | 1980 |  | кирпич | 9 | 1 | 3671 | 3334 | 2968 | 139 | 3278155 | 0 | 0 | 3278155 | 0 | 0 | 983.2499 | 7822 | 12.2017
24 | улица Кольцевая, дом 74 | 1980 |  | кирпич | 9 | 1 | 3276.1 | 3217 | 3063.3 | 106 | 3278842 | 0 | 0 | 3278842 | 0 | 0 | 1019.2235 | 7822 | 12.2017
25 | улица Коминтерна, дом 43 | 1979 |  | панели | 9 | 9 | 20630.9 | 18516.2 | 16718.2 | 738 | 17768682 | 0 | 0 | 17768682 | 0 | 0 | 959.629 | 7822 | 12.2017
26 | проспект Комсомольский, дом 9 корпус 1 | 1989 |  | кирпич | 5, 8, 7 | 4 | 5597.4 | 4704.5 | 4397.6 | 156 | 3871897 | 0 | 0 | 3871897 | 0 | 0 | 823.0199 | 7822 | 12.2017
27 | улица Коробкова, дом 16 | 1982 |  | панели | 9 | 1 | 5961.7 | 5581.4 | 5329.3 | 319 | 3878124 | 0 | 0 | 3878124 | 0 | 0 | 694.83 | 7822 | 12.2017
28 | улица Королева, дом 20 | 1974 |  | панели | 5 | 6 | 4975.8 | 4515.3 | 4324 | 209 | 3301568 | 0 | 0 | 3301568 | 0 | 0 | 731.1957 | 7822 | 12.2017
29 | проспект Ленина, дом 2 | 1980 |  | панели | 9 | 8 | 18659.1 | 16639.6 | 15013.9 | 731 | 9227754 | 0 | 0 | 9227754 | 0 | 0 | 554.5659 | 7822 | 12.2017
30 | улица Маршала Захарова, дом 12 | 1955 |  | кирпич | 2 | 2 | 512 | 468.9 | 413.7 | 29 | 697211 | 0 | 0 | 697211 | 0 | 0 | 1486.9077 | 7822 | 12.2017
31 | улица Маршала Захарова, дом 16/17 | 1955 |  | кирпич | 2 | 2 | 619.9 | 561.6 | 387 | 45 | 828397 | 0 | 0 | 828397 | 0 | 0 | 1475.0659 | 7822 | 12.2017
32 | улица Маршала Конева, дом 10, корпус 2 | 1989 |  | панели | 5 | 5 | 4367.3 | 4022.6 | 2491.6 | 135 | 2689803 | 0 | 0 | 2689803 | 0 | 0 | 668.6727 | 7822 | 12.2017
33 | улица Мичурина, дом 37/23 | 1955 |  | кирпич | 2 | 2 | 658.4 | 585.8 | 502 | 27 | 1390518 | 0 | 0 | 1390518 | 0 | 0 | 2373.7078 | 7822 | 12.2017
34 | улица Можайского улица, дом 60 | 1982 |  | панели | 9 | 8 | 17548.1 | 15610.9 | 14476.8 | 585 | 15700386 | 0 | 0 | 15700386 | 0 | 0 | 1005.7323 | 7822 | 12.2017
35 | улица Можайского улица, дом 61 в | 1975 |  | панели | 9 | 2 | 4342.3 | 3881.7 | 3766.9 | 160 | 3865973 | 0 | 0 | 3865973 | 0 | 0 | 995.9484 | 7822 | 12.2017
36 | улица Можайского улица, дом 73 | 1977 |  | панели | 9 | 3 | 5779.4 | 5760.5 | 5108.4 | 228 | 5806712 | 0 | 0 | 5806712 | 0 | 0 | 1008.0222 | 7822 | 12.2017
37 | улица Московская, дом 24, корпус 1 | 1987 |  | панели | 9 | 1 | 4150.2 | 3840.4 | 3632.2 | 201 | 2232590 | 0 | 0 | 2232590 | 0 | 0 | 581.3431 | 7822 | 12.2017
38 | переулок Никитина, дом 10, корпус 2 | 1988 |  | блоки | 9 | 4 | 8095.5 | 8108.1 | 7330.6 | 345 | 2836922 | 0 | 0 | 2836922 | 0 | 0 | 349.8874 | 7822 | 12.2017
39 | улица Новикова, дом 19 | 1978 |  | панели | 5 | 4 | 3038.9 | 2839 | 2786.8 | 128 | 2030495 | 0 | 0 | 2030495 | 0 | 0 | 715.2149 | 7822 | 12.2017
40 | проспект Октябрьский, дом 49 | 1974 |  | панели | 9 | 2 | 4376.8 | 3852.4 | 3602.5 | 177 | 1761507 | 0 | 0 | 1761507 | 0 | 0 | 457.2492 | 7822 | 12.2017
41 | проспект Октябрьский, дом 73 | 1974 |  | панели | 9 | 2 | 4329.84 | 3860.8 | 3711.9 | 172 | 1489178 | 0 | 0 | 1489178 | 0 | 0 | 385.7175 | 7822 | 12.2017
42 | проспект Октябрьский, дом 87, корпус 1 | 1991 |  | панели | 10 | 2 | 5754.7 | 4999.1 | 4380.1 | 198 | 3420500 | 0 | 0 | 3420500 | 0 | 0 | 684.2232 | 7822 | 12.2017
43 | проспект Октябрьский, дом 87, корпус 2 | 1990 |  | панели | 10 | 3 | 7901.7 | 7094.3 | 6712.3 | 316 | 5820590 | 0 | 0 | 5820590 | 0 | 0 | 820.4601 | 7822 | 12.2017
44 | проспект Октябрьский, дом 93 | 1985 |  | панели | 9 | 5 | 11000.9 | 9855.4 | 9590.7 | 480 | 9729120 | 0 | 0 | 9729120 | 0 | 0 | 987.1867 | 7822 | 12.2017
45 | улица Орджоникидзе, дом 22/25 | 1950 |  | кирпич | 2 | 3 | 1313.5 | 1198.2 | 957 | 53 | 380826 | 0 | 0 | 380826 | 0 | 0 | 317.8317 | 7822 | 12.2017
46 | улица Орджоникидзе, дом 46, корпус 3 | 1963 |  | панели | 4 | 4 | 3271.4 | 2834.7 | 2706.36 | 136 | 1767426 | 0 | 0 | 1767426 | 0 | 0 | 623.4967 | 7822 | 12.2017
47 | улица Паши Савельевой, дом 35, корпус 2 | 1977 |  | панели | 9 | 1 | 2183.6 | 1930.8 | 1714.3 | 83 | 2777435 | 0 | 0 | 2777435 | 0 | 0 | 1438.4892 | 7822 | 12.2017
48 | улица Паши Савельевой, дом 35, корпус 4 | 1978 |  | панели | 9 | 4 | 7904.7 | 7844.3 | 7387.5 | 368 | 10898084 | 0 | 0 | 10898084 | 0 | 0 | 1389.2997 | 7822 | 12.2017
49 | шоссе Петербургское, дом 53 | 1950 |  | шлако-блок | 2 | 3 | 1076 | 1042.3 | 933.7 | 33 | 454703 | 0 | 0 | 454703 | 0 | 0 | 436.2496 | 7822 | 12.2017
50 | набережная Пролетарская, дом 1 | 1971 |  | панели | 5 | 10 | 7462 | 6460.6 | 6077.4 | 359 | 3313369 | 0 | 0 | 3313369 | 0 | 0 | 512.8578 | 7822 | 12.2017
51 | проспект Комсомольский, дом 8 | 1969 |  | панели | 5 | 6 | 4431.2 | 4226.5 | 3846.9 | 174 | 2711950 | 0 | 0 | 2711950 | 0 | 0 | 641.6539 | 7822 | 12.2017
52 | проспект Победы, дом 25 | 1961 |  | кирпич | 5 | 4 | 3497.7 | 3191.1 | 2945.5 | 118 | 1023727 | 0 | 0 | 1023727 | 0 | 0 | 320.8069 | 7822 | 12.2017
53 | улица Пушкинская, дом 2 А | до 1917 |  | кирпич | 3 | 2 | 781.9 | 709.4 | 323.1 | 42 | 3635931 | 0 | 0 | 3635931 | 0 | 0 | 5125.3609 | 7822 | 12.2017
54 | улица Ротмистрова, дом 17 | 1949 |  | кирпич | 2 | 2 | 782.2 | 704.6 | 601.2 | 39 | 474537 | 0 | 0 | 474537 | 0 | 0 | 673.4842 | 7822 | 12.2017
55 | улица Ротмистрова, дом 18 | 1950 |  | шлако-блок | 2 | 2 | 777.7 | 701.7 | 666.2 | 42 | 472639 | 0 | 0 | 472639 | 0 | 0 | 673.5628 | 7822 | 12.2017
56 | переулок Свободный, дом 1 г | 1974 |  | панели | 12 | 1 | 3852.45 | 3632.2 | 3350 | 162 | 2650601 | 0 | 0 | 2650601 | 0 | 0 | 729.7508 | 7822 | 12.2017
57 | улица Седова, дом 1 а | 1959 |  | блоки | 3 | 2 | 831.9 | 755.8 | 701.8 | 49 | 1580192 | 0 | 0 | 1580192 | 0 | 0 | 2090.7542 | 7822 | 12.2017
58 | улица Скворцова-Степанова, дом 20 | 1981 |  | панели | 9 | 2 | 3891.9 | 3874.5 | 3556.3 | 175 | 3866026 | 0 | 0 | 3866026 | 0 | 0 | 997.8129 | 7822 | 12.2017
59 | улица Склизкова, дом 103 | 1970 |  | панели | 5 | 8 | 6282.2 | 5721.3 | 5160.9 | 301 | 4922798 | 0 | 0 | 4922798 | 0 | 0 | 860.4335 | 7822 | 12.2017
60 | улица Склизкова, дом 88 | 1986 |  | кирпич | 9 | 1 | 3205.38 | 3191.6 | 3103.9 | 163 | 1936573 | 0 | 0 | 1936573 | 0 | 0 | 606.7718 | 7822 | 12.2017
61 | улица Склизкова, дом 98 | 1990 |  | кирпич | 9 | 1 | 3441.1 | 3246.3 | 2773.5 | 167 | 1941891 | 0 | 0 | 1941891 | 0 | 0 | 598.1859 | 7822 | 12.2017
62 | переулок Студенческий, дом 30А | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 1289 | 1263.1 | 1175.3 | 67 | 593036 | 0 | 0 | 593036 | 0 | 0 | 469.5084 | 7822 | 12.2017
63 | улица Ткача, дом 2 | 1926 |  | дерево | 2 | 2 | 548.4 | 422.7 | 285.23 | 24 | 1238157 | 0 | 0 | 1238157 | 0 | 0 | 2929.1625 | 7822 | 12.2017
64 | улица Седова, дом 7 в | 1960 |  | шлако-блок | 3 | 2 | 832.1 | 754.9 | 754.9 | 33 | 1220739 | 0 | 0 | 1220739 | 0 | 0 | 1617.087 | 7822 | 12.2017
65 | улица Строителей, дом 8, корпус 2 | 1984 |  | панели | 9 | 4 | 9066.6 | 8150.7 | 8017.1 | 362 | 7766468 | 0 | 0 | 7766468 | 0 | 0 | 952.859 | 7822 | 12.2017
66 | улица Трехсвятская, дом 12 | 1859 |  | кирпич | 4, 5 | 2 | 2564.7 | 2420.6 | 1665.4 | 47 | 1162151 | 0 | 0 | 1162151 | 0 | 0 | 480.1087 | 7822 | 12.2017
67 | улица Фадеева, дом 4 | 1980 |  | панели | 9 | 2 | 4389.9 | 3906.1 | 3838.3 | 132 | 3866258 | 0 | 0 | 3866258 | 0 | 0 | 989.8001 | 7822 | 12.2017
68 | улица Екатерины Фарафоновой, дом 45 | 1959 |  | кирпич | 4 | 2 | 1402.5 | 1322.7 | 1000 | 47 | 1746684 | 0 | 0 | 1746684 | 0 | 0 | 1320.5443 | 7822 | 12.2017
69 | переулок Университетский, дом 5 | 1964 |  | кирпич | 4 | 3 | 2167.5 | 2011.2 | 1877.5 | 140 | 1715952 | 0 | 0 | 1715952 | 0 | 0 | 853.1981 | 7822 | 12.2017
70 | улица Фрунзе, дом 10 | 1979 |  | панели | 9 | 2 | 3920.5 | 3834.1 | 3398.4 | 177 | 3866218 | 0 | 0 | 3866218 | 0 | 0 | 1008.3769 | 7822 | 12.2017
71 | улица Фрунзе, дом 16 | 1978 |  | панели | 9 | 7 | 15029.2 | 13432.6 | 12296 | 633 | 13692057 | 0 | 0 | 13692057 | 0 | 0 | 1019.3155 | 7822 | 12.2017
72 | улица Фрунзе, дом 6 | 1980 |  | панели | 9 | 1 | 2184.9 | 1942.7 | 1809.1 | 86 | 1936768 | 0 | 0 | 1936768 | 0 | 0 | 996.9465 | 7822 | 12.2017
73 | улица Фрунзе, дом 8, корпус 2 | 1980 |  | панели | 9 | 8 | 18292.5 | 16314.7 | 15372.2 | 778 | 15721230 | 0 | 0 | 15721230 | 0 | 0 | 963.6236 | 7822 | 12.2017
74 | поселок Химинститута, дом 18 | 1987 |  | панели | 9 | 3 | 6845.1 | 6453.6 | 5585 | 282 | 7718901 | 0 | 0 | 7718901 | 0 | 0 | 1196.0613 | 7822 | 12.2017
75 | улица Хромова, дом 18, корпус 1 | 1987 |  | панели | 9 | 1 | 1912.7 | 1893 | 1846.2 | 91 | 2760093 | 0 | 0 | 2760093 | 0 | 0 | 1458.0523 | 7822 | 12.2017
76 | улица Хромова, дом 18, корпус 2 | 1987 |  | панели | 9 | 1 | 1910.7 | 1893 | 1662 | 75 | 2760575 | 0 | 0 | 2760575 | 0 | 0 | 1458.3069 | 7822 | 12.2017
77 | проспект Чайковского, дом 100 | 1980 |  | кирпич | 9 | 1 | 5899.9 | 4999.9 | 3377.3 | 145 | 1942592 | 0 | 0 | 1942592 | 0 | 0 | 388.5262 | 7822 | 12.2017
78 | проспект Чайковского, дом 37 | 1974 |  | кирпич | 9 | 5 | 15709.9 | 15001.9 | 9777.4 | 340 | 19462767 | 0 | 0 | 19462767 | 0 | 0 | 1297.3535 | 7822 | 12.2017
79 | проспект Чайковского, дом 4 | 1982 |  | панели | 12 | 1 | 3835.4 | 3643.6 | 3547.1 | 132 | 5348252 | 0 | 0 | 5348252 | 0 | 0 | 1467.8483 | 7822 | 12.2017
80 | проспект Чайковского, дом 90 | 1955 |  | кирпич | 4 | 5 | 5600.4 | 5061.6 | 4112 | 92 | 12721764 | 0 | 0 | 12721764 | 0 | 0 | 2513.3879 | 7822 | 12.2017
81 | проспект Чайковского, дом 98 | 1980 |  | кирпич | 9 | 1 | 3952.9 | 3913.4 | 3446.1 | 150 | 1943184 | 0 | 0 | 1943184 | 0 | 0 | 496.5462 | 7822 | 12.2017
82 | улица Михаила Румянцева, дом 12, корпус 1 | 1984 |  | панели | 9 | 3 | 6463.6 | 5777.9 | 5777.9 | 266 | 7993039 | 0 | 0 | 7993039 | 0 | 0 | 1383.3813 | 7822 | 12.2017
83 | улица Орджоникидзе, дом 11 | 1950 |  | шлако-блок | 2 | 3 | 1395.9 | 1263.1 | 964.2 | 49 | 1168390 | 0 | 0 | 1168390 | 0 | 0 | 925.0178 | 7822 | 12.2017
84 | бульвар Шмидта, дом 40 | 1986 |  | панели | 9 | 3 | 6537.7 | 5838 | 5673.9 | 265 | 5783954 | 0 | 0 | 5783954 | 0 | 0 | 990.7424 | 7822 | 12.2017
85 | переулок Спортивный, дом 2, корпус 2 | 1984 |  | панели | 9 | 3 | 5702.7 | 5657.03 | 5365.03 | 243 | 5806170 | 0 | 0 | 5806170 | 0 | 0 | 1026.3637 | 7822 | 12.2018
86 | проспект Чайквского, дом 94 | 1978 |  | кирпич | 9 | 1 | 4424.6 | 3996.1 | 3301.3 | 141 | 1951242 | 0 | 0 | 1951242 | 0 | 0 | 488.2866 | 7822 | 12.2018
87 | улица Виноградова, дом 10 | 1985 |  | панели | 9 | 10 | 19811.8 | 19734.8 | 19157.6 | 819 | 19742980 | 0 | 0 | 19742980 | 0 | 0 | 1000.4145 | 7822 | 12.2018
88 | улица Дачная, дом 74 | 1988 |  | кирпич | 9 | 5 | 11969.3 | 10726.2 | 9797.3 | 384 | 9744109 | 0 | 0 | 9744109 | 0 | 0 | 908.44 | 7822 | 12.2018
89 | улица Дачная, дом 71 | 1980 |  | кирпич | 9 | 3 | 6749.2 | 5862.8 | 5625.1 | 196 | 5808008 | 0 | 0 | 5808008 | 0 | 0 | 990.6543 | 7822 | 12.2018
90 | проспект Победы, дом 7, корпус 5 | 1983 |  | панели | 12 | 1 | 3557.9 | 3500.9 | 3385.8 | 130 | 3874044 | 0 | 0 | 3874044 | 0 | 0 | 1106.5852 | 7822 | 12.2018
91 | улица Склизкова, дом 90 | 1988 |  | кирпич | 9 | 1 | 3311.5 | 3249.6 | 2966.3 | 171 | 1945834 | 0 | 0 | 1945834 | 0 | 0 | 598.7919 | 7822 | 12.2018
92 | улица Фадеева, дом 10 | 1985 |  | ж/б плиты | 9 | 1 | 3941.1 | 3901.6 | 3681.4 | 184 | 1944466 | 0 | 0 | 1944466 | 0 | 0 | 498.3766 | 7822 | 12.2018
93 | улица Коминтерна, дом 49А | 1977 |  | панели | 12 | 1 | 2780.4 | 2602.6 | 2438.94 | 89 | 3871107 | 0 | 0 | 3871107 | 0 | 0 | 1487.3999 | 7822 | 12.2018
94 | улица Трудолюбия, дом 37 | 1988 |  | панели | 9 | 3 | 6516.4 | 5802.1 | 5701 | 252 | 5807737 | 0 | 0 | 5807737 | 0 | 0 | 1000.9715 | 7822 | 12.2018
95 | бульвар Молодежный, дом 15 | 1989 |  | панели | 12 | 1 | 3854.3 | 3633.1 | 3456.6 | 150 | 3888250 | 0 | 0 | 3888250 | 0 | 0 | 1070.2293 | 7822 | 12.2018
96 | проезд Зеленый, дом 45, корпус 6 | 1978 |  | панели | 9 | 1 | 2165.6 | 1940.6 | 1884.3 | 80 | 1936760 | 0 | 0 | 1936760 | 0 | 0 | 998.0212 | 7822 | 12.2018
97 | улица Румянцева, дом 10 | 1984 |  | панели | 9 | 3 | 6549.8 | 5836.9 | 5836.9 | 163 | 5807744 | 0 | 0 | 5807744 | 0 | 0 | 995.0049 | 7822 | 12.2018
98 | бульвар Гусева, дом 5 | 1975 |  | панели | 9 | 3 | 6417.9 | 5758.7 | 5308.1 | 238 | 5805894 | 0 | 0 | 5805894 | 0 | 0 | 1008.1953 | 7822 | 12.2018
99 | улица Артюхиной, дом 9, корпус 2 | 1987 |  | панели | 9 | 1 | 3244.1 | 3223 | 2800.1 | 185 | 1941966 | 0 | 0 | 1941966 | 0 | 0 | 602.5337 | 7822 | 12.2018
100 | проспект Октябрьский, дом 89 | 1986 |  | панели | 9 | 2 | 4499.2 | 4011.1 | 3830.5 | 201 | 3866971 | 0 | 0 | 3866971 | 0 | 0 | 964.0675 | 7822 | 12.2018
101 | улица Паши Савельевой, дом 14 | 1984 |  | кирпич | 12 | 1 | 3503.5 | 3423 | 3219.5 | 162 | 3903015 | 0 | 0 | 3903015 | 0 | 0 | 1140.2323 | 7822 | 12.2018
102 | улица Кольцевая, дом 72 | 1987 |  | кирпич | 9 | 1 | 3256.1 | 3218.6 | 3192 | 136 | 1941930 | 0 | 0 | 1941930 | 0 | 0 | 603.3462 | 7822 | 12.2018
103 | улица Артюхиной, дом 24, корпус 3 | 1982 |  | панели | 9 | 4 | 8678.6 | 7762.8 | 7346.7 | 338 | 7761296 | 0 | 0 | 7761296 | 0 | 0 | 999.8063 | 7822 | 12.2018
104 | улица Хрустальная, дом 38 | 1990 |  | кирпич | 9-10 | 3 | 6677.6 | 6511.3 | 6205.5 | 213 | 5815343 | 0 | 0 | 5815343 | 0 | 0 | 893.1155 | 7822 | 12.2018
105 | улица Хрустальная, дом 45 | 1989 |  | панели | 10 | 5 | 13027 | 11799.8 | 10717.7 | 458 | 9762734 | 0 | 0 | 9762734 | 0 | 0 | 827.3644 | 7822 | 12.2018
106 | улица Хрустальная, дом 36 | 1984 |  | кирпич | 9 | 5 | 10537.9 | 9608.6 | 8644.3 | 389 | 9724519 | 0 | 0 | 9724519 | 0 | 0 | 1012.0641 | 7822 | 12.2018
107 | улица Хрустальная, дом 36, корпус 1 | 1987 |  | кирпич | 9 | 5 | 11846.2 | 10775.9 | 9995.3 | 407 | 9744931 | 0 | 0 | 9744931 | 0 | 0 | 904.3264 | 7822 | 12.2018
108 | улица Можайского, дом 71 | 1978 |  | панели | 9 | 10 | 21535.5 | 19033 | 17996.9 | 751 | 19721062 | 0 | 0 | 19721062 | 0 | 0 | 1036.151 | 7822 | 12.2018
109 | улица Хромова, дом 18 | 1987 |  | панели | 9 | 4 | 8642.4 | 7667.4 | 7385.4 | 365 | 7760004 | 0 | 0 | 7760004 | 0 | 0 | 1012.0776 | 7822 | 12.2018
Итого |  | х | х | х | х | х | 583105.57 | 531422.83 | 481763.54 | 22847 | 536293596 | 0 | 0 | 536293596 | 0 | 0 | х | х | х
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор
1 | поселок Литвинки, дом 32 | 1979 |  | панели | 5 | 6 | 5034.7 | 4604.2 | 3914.5 | 235 | 491391 | 0 | 0 | 491391 | 0 | 0 | 106.7267 | 7822 | 12.2017
2 | поселок Литвинки, дом 34 | 1978 |  | панели | 5 | 6 | 5048.8 | 4613.4 | 4271 | 240 | 830421 | 0 | 0 | 830421 | 0 | 0 | 180.002 | 7822 | 12.2017
3 | улица Ерофеева, д. 6А | 1980 |  | кирпич | 9 | 1 | 4203.5 | 3251.3 | 3118.3 | 141 | 733450 | 0 | 0 | 733450 | 0 | 0 | 225.5867 | 7822 | 12.2017
4 | улица Артюхиной, дом 15Г | 1983 |  | кирпич | 9 | 1 | 3632 | 2648.2 | 2566.2 | 80 | 1014354.36 | 0 | 0 | 1014354.36 | 0 | 0 | 383.0354 | 7822 | 12.2017
Итого |  | х | х | х | х | х | 17919 | 15117.1 | 13870 | 696 | 3069616.36 | 0 | 0 | 3069616.36 | 0 | 0 | х | х | х
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив, жилищный кооператив, иной специализированный потребительский кооператив, управляющая компания
1 | проспект Октябрьский, д. 83 | 1974 |  | панели | 5 | 4 | 2989.7 | 2716.6 | 2716.6 | 120 | 436000 | 0 | 0 | 436000 | 0 | 0 | 160.4947 | 7822 | 12.2017
2 | улица Оснабрюкская, дом 9, корпус 2 | 1995 |  | панели | 5 | 3 | 5088.7 | 3626.7 | 3626.7 | 155 | 849157 | 0 | 0 | 849157 | 0 | 0 | 234.1404 | 7822 | 12.2017
3 | улица Володарского, дом 37 | 2000 |  | кирпич | 4-3 | 11 | 11302 | 10577 | 7894 | 600 | 186419.9 | 0 | 0 | 186419.9 | 0 | 0 | 17.625 | 7822 | 12.2017
4 | поселок Химинститута, дом 53 | 1988 |  | панели | 9 | 3 | 7836.6 | 7757.6 | 7676.6 | 198 | 1377985.86 | 0 | 0 | 1377985.86 | 0 | 0 | 177.6304 | 7822 | 12.2017
5 | улица Фадеева, дом 29 | 1964 |  | панели | 5 | 5 | 4441.1 | 3375.4 | 3375.4 | 125 | 657500 | 0 | 0 | 657500 | 0 | 0 | 194.7917 | 7822 | 12.2017
6 | улица Ипподромная, дом 22А | 1966 |  | панели | 5 | 3 | 2814 | 2608.3 | 2608.3 | 85 | 1120312 | 0 | 0 | 1120312 | 0 | 0 | 429.5181 | 7822 | 12.2017
Итого |  | х | х | х | х | х | 34472.1 | 30661.6 | 27897.6 | 1283 | 4627374.76 | 0 | 0 | 4627374.76 | 0 | 0 | х | х | х
2018 год
Всего |  | х | х | х | х | х | 805052.46 | 706088.08 | 645679.31 | 31463 | 829484620 | 0 | 0 | 829484620 | 0 | 0 | х | х | х
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете регионального оператора
1 | бульвар Гусева, дом 15 | 1976 |  | панели | 9 | 3 | 6521.8 | 5790.4 | 5441.7 | 251 | 8113601 | 0 | 0 | 8113601 | 0 | 0 | 1401.216 | 7920 | 12.2018
2 | бульвар Гусева, дом 16 | 1972 |  | панели | 5 | 8 | 6319.4 | 5742.4 | 4564.5 | 266 | 4268880 | 0 | 0 | 4268880 | 0 | 0 | 743.3965 | 7920 | 12.2018
3 | бульвар Гусева, дом 38 | 1986 |  | панели | 12 | 1 | 5484.4 | 3557.6 | 2935.4 | 172 | 9089134 | 0 | 0 | 9089134 | 0 | 0 | 2554.8499 | 7920 | 12.2018
4 | бульвар Гусева, дом 47, корпус 1 | 1983 |  | панели | 9 | 9 | 20254.5 | 17871.5 | 16938.2 | 764 | 20469466 | 0 | 0 | 20469466 | 0 | 0 | 1145.3692 | 7920 | 12.2018
5 | бульвар Гусева, дом 47, корпус 3 | 1983 |  | панели | 9 | 3 | 8203.6 | 5766.8 | 5428.3 | 251 | 8216566 | 0 | 0 | 8216566 | 0 | 0 | 1424.8051 | 7920 | 12.2018
6 | бульвар Гусева, дом 5 | 1975 |  | панели | 9 | 3 | 6622.5 | 5860.2 | 5615.8 | 246 | 2695344 | 0 | 0 | 2695344 | 0 | 0 | 459.9406 | 7920 | 12.2018
7 | бульвар Ногина, дом 4 | 1981 |  | панели | 9 | 8 | 17591 | 15698 | 15118.9 | 598 | 5491877 | 0 | 0 | 5491877 | 0 | 0 | 349.8456 | 7920 | 12.2018
8 | бульвар Профсоюзов, дом 18, корпус 2 | 1959 |  | кирпич | 3 | 2 | 1012.8 | 983.7 | 947.3 | 22 | 1243453 | 0 | 0 | 1243453 | 0 | 0 | 1264.0571 | 7920 | 12.2018
9 | бульвар Профсоюзов, дом 23 | 1954 |  | кирпич | 2 | 2 | 452.1 | 408.9 | 408.9 | 27 | 1219348 | 0 | 0 | 1219348 | 0 | 0 | 2982.0201 | 7920 | 12.2018
10 | бульвар Профсоюзов, дом 3, корпус 3 | 1961 |  | кирпич | 3 | 2 | 955.6 | 926.7 | 843.8 | 28 | 1772460 | 0 | 0 | 1772460 | 0 | 0 | 1912.6578 | 7920 | 12.2018
11 | бульвар Профсоюзов, дом 7 | 1958 |  | кирпич | 2 | 2 | 669.5 | 625.1 | 540.84 | 29 | 2699322 | 0 | 0 | 2699322 | 0 | 0 | 4318.2243 | 7920 | 12.2018
12 | бульвар Профсоюзов, дом 9, корпус 3 | 1961 |  | кирпич | 3 | 2 | 1096.8 | 1003.5 | 908.7 | 29 | 1863012 | 0 | 0 | 1863012 | 0 | 0 | 1856.5142 | 7920 | 12.2018
13 | бульвар Цанова, дом 1 | 1965 |  | панели | 5 | 4 | 4175.1 | 3580.9 | 3296.4 | 147 | 5992284 | 0 | 0 | 5992284 | 0 | 0 | 1673.4017 | 7920 | 12.2018
14 | бульвар Цанова, дом 13 | 1965 |  | панели | 5 | 5 | 3794.2 | 3365.9 | 3365.9 | 120 | 2668650 | 0 | 0 | 2668650 | 0 | 0 | 792.8489 | 7920 | 12.2018
15 | бульвар Шмидта, дом 49, корпус 1 | 1982 |  | панели | 9 | 6 | 13118.41 | 11595.8 | 11229.2 | 477 | 4485650 | 0 | 0 | 4485650 | 0 | 0 | 386.834 | 7920 | 12.2018
16 | набережная Мигаловская, дом 8 | 1992 |  | кирпич | 12 | 1 | 5457.1 | 3864.1 | 3818.8 | 168 | 1321814 | 0 | 0 | 1321814 | 0 | 0 | 342.0755 | 7920 | 12.2018
17 | набережная Степана Разина, дом 16 | 1917 |  | кирпич | 3 | 1 | 460.1 | 420.1 | 420.1 | 11 | 857904 | 0 | 0 | 857904 | 0 | 0 | 2042.1423 | 7920 | 12.2018
18 | набережная Степана Разина, дом 19 | 1917 |  | кирпич | 3 | 2 | 483.6 | 410 | 410 | 15 | 1752447 | 0 | 0 | 1752447 | 0 | 0 | 4274.261 | 7920 | 12.2018
19 | переулок Артиллерийский, дом 20 | 1987 |  | панели | 9 | 2 | 4885.6 | 3886.3 | 3768.2 | 205 | 5583850 | 0 | 0 | 5583850 | 0 | 0 | 1436.8036 | 7920 | 12.2018
20 | переулок Вагжановский, дом 14 | 1999 |  | кирпич | 5 | 3 | 3561.6 | 3046 | 2375.4 | 51 | 2509708 | 0 | 0 | 2509708 | 0 | 0 | 823.9357 | 7920 | 12.2018
21 | переулок Никитина, дом 10 к. 2 | 1988 |  | блоки | 9 | 4 | 9018.9 | 8108.1 | 7331.5 | 432 | 7853029 | 0 | 0 | 7853029 | 0 | 0 | 968.5412 | 7920 | 12.2018
22 | переулок Партизанский, дом 22/8 | 1959 |  | кирпич | 2 | 2 | 681.5 | 632.1 | 589.6 | 28 | 1740599 | 0 | 0 | 1740599 | 0 | 0 | 2753.6766 | 7920 | 12.2018
23 | переулок Садовый, дом 37/15 | 1967 |  | панели | 5 | 3 | 2789.8 | 2568.3 | 2382.1 | 73 | 2660743 | 0 | 0 | 2660743 | 0 | 0 | 1035.9938 | 7920 | 12.2018
24 | переулок Смоленский, дом 8, корпус1 | 1984 |  | кирпич | 9 | 2 | 4752.3 | 3940.6 | 3477 | 231 | 3901362 | 0 | 0 | 3901362 | 0 | 0 | 990.0426 | 7920 | 12.2018
25 | переулок Спортивный, дом 2, корпус 3 | 1991 |  | панели | 10 | 4 | 9709.3 | 8598.3 | 8133.6 | 293 | 7863840 | 0 | 0 | 7863840 | 0 | 0 | 914.5808 | 7920 | 12.2018
26 | переулок Спортивный, дом 2, корпус 4 | 1992 |  | панели | 10 | 4 | 10086.8 | 9077.1 | 8847.2 | 378 | 5583213 | 0 | 0 | 5583213 | 0 | 0 | 615.0877 | 7920 | 12.2018
27 | переулок Университетский, дом 3 | 1964 |  | кирпич | 4 | 2 | 1397.3 | 1269.3 | 1227.3 | 37 | 1750958 | 0 | 0 | 1750958 | 0 | 0 | 1379.4674 | 7920 | 12.2018
28 | площадь Гагарина, дом 2 | 1957 |  | кирпич | 4 | 4 | 3227.8 | 2862.5 | 2546.2 | 60 | 2142218 | 0 | 0 | 2142218 | 0 | 0 | 748.3731 | 7920 | 12.2018
29 | поселок Химинститута, дом 19 | 1969 |  | панели | 5 | 6 | 4832.5 | 4390.6 | 4075.3 | 200 | 2741799 | 0 | 0 | 2741799 | 0 | 0 | 624.4702 | 7920 | 12.2018
30 | поселок Химинститута, дом 46 | 1975 |  | панели | 9 | 1 | 8834 | 7954.1 | 6941.2 | 682 | 1973396 | 0 | 0 | 1973396 | 0 | 0 | 248.098 | 7920 | 12.2018
31 | поселок Химинститута, дом 48 | 1980 |  | кирпич | 5 | 9 | 6836.9 | 6211.3 | 5926.1 | 283 | 4937485 | 0 | 0 | 4937485 | 0 | 0 | 794.9197 | 7920 | 12.2018
32 | проезд Зеленый, 45, корпус 9 | 1979 |  | панели | 9 | 2 | 4386.8 | 3853.3 | 3576.1 | 153 | 3898090 | 0 | 0 | 3898090 | 0 | 0 | 1011.6238 | 7920 | 12.2018
33 | проезд Зеленый, дом 47, корпус 1 | 1968 |  | кирпич | 5 | 6 | 5005.84 | 4481.14 | 4197.84 | 239 | 3094009 | 0 | 0 | 3094009 | 0 | 0 | 690.4513 | 7920 | 12.2018
34 | проезд Зеленый, дом 49, корпус 3 | 1977 |  | панели | 5 | 8 | 6576.5 | 6001.8 | 5905.3 | 129 | 5209814 | 0 | 0 | 5209814 | 0 | 0 | 868.0419 | 7920 | 12.2018
35 | проезд Ремесленный, дом 10а | 1955 |  | кирпич | 2 | 2 | 623.8 | 577.7 | 458 | 17 | 2900664 | 0 | 0 | 2900664 | 0 | 0 | 5021.0559 | 7920 | 12.2018
36 | проспект Волоколамский, дом 9 | 1965 |  | кирпич | 5 | 4 | 4172.8 | 3897.3 | 2451.3 | 132 | 1647592 | 0 | 0 | 1647592 | 0 | 0 | 422.7522 | 7920 | 12.2018
37 | проспект Волоколамский, дом 9, корпус 4 | 1967 |  | кирпич | 5 | 4 | 3655 | 3333.5 | 3076.2 | 161 | 2275695 | 0 | 0 | 2275695 | 0 | 0 | 682.6744 | 7920 | 12.2018
38 | проспект Калинина, дом 14 | 1949 |  | кирпич | 4-5 | 7 | 5815.5 | 5272.1 | 3513.86 | 119 | 13009851 | 0 | 0 | 13009851 | 0 | 0 | 2467.6791 | 7920 | 12.2018
39 | проспект Ленина, дом 14, корпус 2 | 1960 |  | кирпич | 4 | 3 | 2119.5 | 1971.6 | 1971.6 | 78 | 1480760 | 0 | 0 | 1480760 | 0 | 0 | 751.0448 | 7920 | 12.2018
40 | проспект Ленина, дом 23/1 | 1958 |  | кирпич | 4 | 5 | 5887.4 | 5353.2 | 5124.5 | 117 | 7890789 | 0 | 0 | 7890789 | 0 | 0 | 1474.0322 | 7920 | 12.2018
41 | проспект Ленина, дом 27 | 1960 |  | кирпич | 4 | 5 | 6763.5 | 5360.2 | 4140.24 | 157 | 9024554 | 0 | 0 | 9024554 | 0 | 0 | 1683.6226 | 7920 | 12.2018
42 | проспект Ленина, дом 28 | 1960 |  | кирпич | 4 | 4 | 3219.9 | 2423.2 | 1905.5 | 67 | 4760511 | 0 | 0 | 4760511 | 0 | 0 | 1964.5555 | 7920 | 12.2018
43 | проспект Ленина, дом 41 | 1959 |  | кирпич | 4 | 2 | 3725.76 | 3593.36 | 3022.06 | 180 | 7269337 | 0 | 0 | 7269337 | 0 | 0 | 2022.9916 | 7920 | 12.2018
44 | проспект Ленина, дом 43 | 1960 |  | кирпич | 5 | 4 | 3084 | 2725.9 | 2648.5 | 82 | 1960392 | 0 | 0 | 1960392 | 0 | 0 | 365.7311 | 7920 | 12.2018
45 | проспект Ленина, дом 8 | 1961 |  | кирпич | 5 | 2 | 1734.3 | 1611.9 | 1264.1 | 43 | 1910739 | 0 | 0 | 1910739 | 0 | 0 | 1185.3955 | 7920 | 12.2018
46 | проспект Октябрьский, дом 85/49 | 1975 |  | панели | 9 | 3 | 6484.9 | 5723.1 | 5500.1 | 232 | 2680529 | 0 | 0 | 2680529 | 0 | 0 | 468.3701 | 7920 | 12.2018
47 | проспект Октябрьский, дом 87, корпус 1 | 1991 |  | панели | 10 | 2 | 5726.3 | 4999.1 | 4414.5 | 198 | 1775454 | 0 | 0 | 1775454 | 0 | 0 | 355.1547 | 7920 | 12.2018
48 | проспект Октябрьский, дом 87, корпус 2 | 1990 |  | панели | 10 | 3 | 7868.5 | 7124.1 | 6742.1 | 316 | 2229085 | 0 | 0 | 2229085 | 0 | 0 | 312.8936 | 7920 | 12.2018
49 | проспект Октябрьский, дом 95, корпус 1 | 1985 |  | панели | 9 | 3 | 5799.9 | 5217.59 | 4738.19 | 257 | 5875894 | 0 | 0 | 5875894 | 0 | 0 | 1126.1701 | 7920 | 12.2018
50 | проспект Октябрьский, дом 95, корпус 3 | 1984 |  | панели | 9 | 7 | 16903.9 | 13820.7 | 12939.4 | 643 | 19301983 | 0 | 0 | 19301983 | 0 | 0 | 1396.5995 | 7920 | 12.2018
51 | проспект Октябрьский, дом 95, корпус 4 | 1985 |  | панели | 9 | 6 | 17027.8 | 11641.95 | 10824.95 | 443 | 16761523 | 0 | 0 | 16761523 | 0 | 0 | 1439.7522 | 7920 | 12.2018
52 | проспект Победы, дом 48/29 | 1956 |  | кирпич | 5 | 8 | 8242.25 | 7440.45 | 7440.45 | 249 | 2705922 | 0 | 0 | 2705922 | 0 | 0 | 363.6772 | 7920 | 12.2018
53 | проспект Победы, дом 5 | 1970 |  | кирпич | 5 | 4 | 3540.8 | 3185.8 | 2467 | 95 | 5332832 | 0 | 0 | 5332832 | 0 | 0 | 1673.9381 | 7920 | 12.2018
54 | проспект Победы, дом 7 корпус 4 | 1982 |  | панели | 12 | 1 | 3751.6 | 3545 | 3249.2 | 1436 | 3933209 | 0 | 0 | 3933209 | 0 | 0 | 1109.5089 | 7920 | 12.2018
55 | проспект Тверской, дом 16 | 1938 |  | кирпич | 5 | 4 | 3867.9 | 3507.8 | 3293.2 | 63 | 15072649 | 0 | 0 | 15072649 | 0 | 0 | 4296.8952 | 7920 | 12.2018
56 | проспект Тверской, дом 9 | 1936 |  | кирпич | 5 | 4 | 7195.3 | 6273.7 | 4273.1 | 211 | 27665033 | 0 | 0 | 27665033 | 0 | 0 | 4409.6838 | 7920 | 12.2018
57 | проспект Чайковского, дом 35 | 1979 |  | кирпич | 9 | 5 | 16638.4 | 15828.7 | 9661.7 | 462 | 16960254 | 0 | 0 | 16960254 | 0 | 0 | 1071.4875 | 7920 | 12.2018
58 | проспект Чайковского, дом 44, корпус 3 | 1983 |  | кирпич | 5 | 4 | 3321.1 | 2980.7 | 2688.2 | 126 | 2244189 | 0 | 0 | 2244189 | 0 | 0 | 752.9067 | 7920 | 12.2018
59 | проспект Чайковского, дом 94 | 1978 |  | кирпич | 9 | 1 | 4578.5 | 3991.2 | 3642.9 | 141 | 3823864 | 0 | 0 | 3823864 | 0 | 0 | 958.0738 | 7920 | 12.2018
60 | улица 1-я Силикатная, дом 11 | 1979 |  | кирпич | 5 | 2 | 4432.5 | 4142.6 | 4104.1 | 234 | 3683615 | 0 | 0 | 3683615 | 0 | 0 | 889.2036 | 7920 | 12.2018
61 | улица 2-я Серова, дом 10 | 1990 |  | кирпич | 5 | 4 | 2807.3 | 2511.8 | 2381.9 | 109 | 1834011 | 0 | 0 | 1834011 | 0 | 0 | 730.1581 | 7920 | 12.2018
62 | улица Артюхиной, дом 15Б | 1982 |  | панели | 9 | 1 | 4116.6 | 3932.2 | 3723.4 | 227 | 4637754 | 0 | 0 | 4637754 | 0 | 0 | 1179.4298 | 7920 | 12.2018
63 | улица Артюхиной, дом 24, корпус 3 | 1982 |  | панели | 9 | 4 | 8678.6 | 7762.8 | 7382 | 338 | 3174246 | 0 | 0 | 3174246 | 0 | 0 | 408.9048 | 7920 | 12.2018
64 | улица Артюхиной, дом 24, корпус 4 | 1985 |  | панели | 12 | 1 | 4461.4 | 3567.2 | 3417.9 | 171 | 9148745 | 0 | 0 | 9148745 | 0 | 0 | 2564.6852 | 7920 | 12.2018
65 | улица Артюхиной, дом 24, корпус 5 | 1985 |  | панели | 12 | 1 | 4374.6 | 3561.4 | 3412.1 | 166 | 9148189 | 0 | 0 | 9148189 | 0 | 0 | 2568.7058 | 7920 | 12.2018
66 | улица Артюхиной, дом 5 | 1984 |  | панели | 9 | 1 | 3478.9 | 2941.2 | 2728 | 84 | 7032747 | 0 | 0 | 7032747 | 0 | 0 | 2391.1149 | 7920 | 12.2018
67 | улица Артюхиной, дом 9, корпус 3 | 1986 |  | панели | 9 | 1 | 3982.2 | 3205 | 2791.3 | 181 | 6596287 | 0 | 0 | 6596287 | 0 | 0 | 2058.1239 | 7920 | 12.2018
68 | улица Благоева, дом 12 | 1990 |  | панели | 5 | 1 | 2617.9 | 2249.6 | 2052.3 | 73 | 1604996 | 0 | 0 | 1604996 | 0 | 0 | 713.4584 | 7920 | 12.2018
69 | улица Благоева, дом 8, корпус 2 | 1985 |  | кирпич | 5 | 3 | 2305.7 | 2030.3 | 1945 | 89 | 1474392 | 0 | 0 | 1474392 | 0 | 0 | 726.1942 | 7920 | 12.2018
70 | улица Благоева, дом 8, корпус 3 | 1984 |  | кирпич | 5 | 3 | 2270.3 | 1999.8 | 1877.5 | 89 | 1473151 | 0 | 0 | 1473151 | 0 | 0 | 736.6492 | 7920 | 12.2018
71 | улица Бобкова, дом 14 | 1955 |  | кирпич | 3 | 3 | 3785.4 | 2044.7 | 1875.1 | 64 | 2703693 | 0 | 0 | 2703693 | 0 | 0 | 1322.2932 | 7920 | 12.2018
72 | улица Бобкова, дом 16 | 1955 |  | кирпич | 3 | 3 | 1991.5 | 1955 | 1538.2 | 65 | 5861128 | 0 | 0 | 5861128 | 0 | 0 | 2998.0194 | 7920 | 12.2018
73 | улица Бобкова, дом 23 | 1988 |  | кирпич | 9 | 2 | 6056.02 | 5482.9 | 5271.1 | 272 | 3923052 | 0 | 0 | 3923052 | 0 | 0 | 715.5068 | 7920 | 12.2018
74 | улица Бобкова, дом 24 | 1959 |  | кирпич | 4 | 4 | 2771.8 | 2547.6 | 2401.2 | 121 | 2765829 | 0 | 0 | 2765829 | 0 | 0 | 1085.6606 | 7920 | 12.2018
75 | улица Бобкова, дом 24, корпус 3 | 1986 |  | панели | 5 | 5 | 4086.8 | 3554.9 | 3163.5 | 189 | 2313883 | 0 | 0 | 2313883 | 0 | 0 | 650.8996 | 7920 | 12.2018
76 | улица Бобкова, дом 28, корпус 1 | 1937 |  | кирпич | 4 | 4 | 2879.5 | 2373.8 | 2373.8 | 88 | 3921274 | 0 | 0 | 3921274 | 0 | 0 | 1651.8974 | 7920 | 12.2018
77 | улица Бобкова, дом 28, корпус 2 | 1963 |  | кирпич | 4 | 4 | 2729.4 | 2533.4 | 2405.5 | 154 | 1701968 | 0 | 0 | 1701968 | 0 | 0 | 671.8118 | 7920 | 12.2018
78 | улица Бобкова, дом 32 | 1937 |  | кирпич | 4 | 4 | 2706 | 2353.1 | 2208.2 | 122 | 3568952 | 0 | 0 | 3568952 | 0 | 0 | 1516.7022 | 7920 | 12.2018
79 | улица Бобкова, дом 37 | 1978 |  | панели | 9 | 2 | 5906.9 | 5391.4 | 5145.2 | 246 | 3342485 | 0 | 0 | 3342485 | 0 | 0 | 619.9661 | 7920 | 12.2018
80 | улица Богданова, дом 24 корпус 2 | 1960 |  | кирпич | 4 | 4 | 2786 | 2515.2 | 2336.4 | 132 | 1174045 | 0 | 0 | 1174045 | 0 | 0 | 466.78 | 7920 | 12.2018
81 | улица Виноградова, дом 1 | 1997 |  | панели | 10 | 4 | 10003.8 | 8939.5 | 8400.2 | 370 | 6969833 | 0 | 0 | 6969833 | 0 | 0 | 779.667 | 7920 | 12.2018
82 | улица Володарского, дом 19 | 1964 |  | кирпич | 5 | 3 | 2675.1 | 2492.5 | 2172.4 | 76 | 2127173 | 0 | 0 | 2127173 | 0 | 0 | 853.4295 | 7920 | 12.2018
83 | улица Володарского, дом 36/38 | 1917 |  | кирпич | 2 | 2 | 683.5 | 540.7 | 540.7 | 12 | 1418636 | 0 | 0 | 1418636 | 0 | 0 | 2623.7026 | 7920 | 12.2018
84 | улица Володарского, дом 4 | 1986 |  | панели | 5 | 5 | 4332.3 | 4058.9 | 4000.9 | 122 | 2605172 | 0 | 0 | 2605172 | 0 | 0 | 641.8419 | 7920 | 12.2018
85 | улица Горького, дом 104 | 1967 |  | панели | 5 | 6 | 4806.5 | 4343.6 | 4074.4 | 169 | 2870788 | 0 | 0 | 2870788 | 0 | 0 | 660.9237 | 7920 | 12.2018
86 | улица Громова, дом 48, корпус 1 | 1937 |  | кирпич | 4 | 4 | 2732.9 | 2413.2 | 2234.4 | 117 | 9375811 | 0 | 0 | 9375811 | 0 | 0 | 3885.2192 | 7920 | 12.2018
87 | улица Громова, дом 48, корпус 2 | 1938 |  | кирпич | 4 | 4 | 2728.2 | 2405.8 | 2303.6 | 117 | 10032917 | 0 | 0 | 10032917 | 0 | 0 | 4170.3038 | 7920 | 12.2018
88 | улица Громова, дом 9 | 1959 |  | кирпич | 4 | 4 | 2729 | 2536.3 | 2504.1 | 190 | 3275213 | 0 | 0 | 3275213 | 0 | 0 | 1291.335 | 7920 | 12.2018
89 | улица Дарвина, дом 2 | 1971 |  | кирпич | 5 | 4 | 3601.8 | 3359.2 | 2879.2 | 155 | 3280210 | 0 | 0 | 3280210 | 0 | 0 | 976.4855 | 7920 | 12.2018
90 | улица Дарвина, дом 4, корпус 1 | 1970 |  | кирпич | 5 | 4 | 3672.3 | 3400.1 | 2992.9 | 159 | 3140751 | 0 | 0 | 3140751 | 0 | 0 | 923.7231 | 7920 | 12.2018
91 | улица Евгения Пичугина, дом 48 | 1988 |  | панели | 12 | 1 | 4377.8 | 3511.3 | 3511.3 | 163 | 3932928 | 0 | 0 | 3932928 | 0 | 0 | 1120.0775 | 7920 | 12.2018
92 | улица Евгения Пичугина, дом 56 | 1957 |  | кирпич | 4 | 3 | 3313.9 | 2501.3 | 2442.4 | 103 | 1922176 | 0 | 0 | 1922176 | 0 | 0 | 768.4708 | 7920 | 12.2018
93 | улица Ерофеева, дом 7, корпус 2 | 1981 |  | панели | 9 | 2 | 5604 | 5013.4 | 4829.7 | 198 | 3919687 | 0 | 0 | 3919687 | 0 | 0 | 781.8421 | 7920 | 12.2018
94 | улица Константина Заслонова, дом 5 | 1960 |  | кирпич | 2 | 1 | 306.1 | 284.2 | 246 | 18 | 807803 | 0 | 0 | 807803 | 0 | 0 | 2842.3751 | 7920 | 12.2018
95 | улица Инициативная, дом 13 | 1925 |  | дерево | 2 | 2 | 449.2 | 404.2 | 354 | 24 | 2097582 | 0 | 0 | 2097582 | 0 | 0 | 5189.4656 | 7920 | 12.2018
96 | улица Инициативная, дом 7 | 1925 |  | дерево | 2 | 2 | 441.1 | 395.6 | 148.7 | 28 | 1010192 | 0 | 0 | 1010192 | 0 | 0 | 2553.5693 | 7920 | 12.2018
97 | улица Ипподромная, дом 8 | 1958 |  | кирпич | 2 | 1 | 452.7 | 413.2 | 413.2 | 23 | 211148 | 0 | 0 | 211148 | 0 | 0 | 511.0068 | 7920 | 12.2018
98 | улица Карла Маркса, дом 5 | 1983 |  | панели | 9 | 8 | 17938.6 | 16141.5 | 15533.3 | 632 | 5492477 | 0 | 0 | 5492477 | 0 | 0 | 340.2705 | 7920 | 12.2018
99 | улица Карпинского, дом 12/32 | 1957 |  | кирпич | 3 | 3 | 2389 | 2345.2 | 2345.2 | 49 | 777129 | 0 | 0 | 777129 | 0 | 0 | 331.37 | 7920 | 12.2018
100 | улица Кольцевая, дом 72 | 1987 |  | кирпич | 9 | 1 | 3480.6 | 3218.6 | 3192 | 136 | 1353361 | 0 | 0 | 1353361 | 0 | 0 | 420.4813 | 7920 | 12.2018
101 | улица Зинаиды Коноплянниковой, дом 26 | 1990 |  | панели | 9 | 1 | 4153.1 | 3872.6 | 3536.7 | 168 | 4456772 | 0 | 0 | 4456772 | 0 | 0 | 1150.8475 | 7920 | 12.2018
102 | улица Коробкова, дом 12 | 1979 |  | кирпич | 9 | 2 | 5697.2 | 5360.9 | 5217.5 | 205 | 3922227 | 0 | 0 | 3922227 | 0 | 0 | 731.6359 | 7920 | 12.2018
103 | улица Королева, дом 14/2 | 1974 |  | панели | 9 | 6 | 13115.8 | 11295.5 | 10896.2 | 557 | 12879226 | 0 | 0 | 12879226 | 0 | 0 | 1140.2086 | 7920 | 12.2018
104 | улица Красина, дом 53 корпус 1 | 1993 |  | панели | 9 | 1 | 4039.7 | 3822.5 | 3341.2 | 123 | 2583706 | 0 | 0 | 2583706 | 0 | 0 | 675.9205 | 7920 | 12.2018
105 | улица Левитана, дом 26 | 1975 |  | панели | 9 | 3 | 6504.8 | 5785.6 | 5639.7 | 927 | 7327447 | 0 | 0 | 7327447 | 0 | 0 | 1266.4973 | 7920 | 12.2018
106 | улица Лизы Чайкиной, дом 25/2Б | 1960 |  | кирпич | 4 | 2 | 1367.9 | 1271.3 | 1227.8 | 47 | 868822 | 0 | 0 | 868822 | 0 | 0 | 683.4123 | 7920 | 12.2018
107 | улица Лукина, дом 6 | 1951 |  | блоки | 2 | 1 | 559.9 | 515.3 | 515.3 | 24 | 1466735 | 0 | 0 | 1466735 | 0 | 0 | 2846.371 | 7920 | 12.2018
108 | улица Лукина, дом 8 | 1951 |  | блоки | 2 | 3 | 1448 | 1395.9 | 1211.1 | 78 | 1794824 | 0 | 0 | 1794824 | 0 | 0 | 1285.7826 | 7920 | 12.2018
109 | улица Маршала Буденного, дом 13 | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 684 | 635.3 | 604.9 | 48 | 1815954 | 0 | 0 | 1815954 | 0 | 0 | 2858.4196 | 7920 | 12.2018
110 | улица Маршала Захарова, дом 14 | 1954 |  | кирпич | 2 | 1 | 288 | 265.6 | 199 | 22 | 1842648 | 0 | 0 | 1842648 | 0 | 0 | 6937.6807 | 7920 | 12.2018
111 | улица Можайского, дом 72 | 1990 |  | панели | 10 | 5 | 12414.59 | 10817.4 | 10330.7 | 539 | 9886188 | 0 | 0 | 9886188 | 0 | 0 | 913.9154 | 7920 | 12.2018
112 | улица Мусоргского, дом 38/33 | 1959 |  | кирпич | 2 | 2 | 808.3 | 741.9 | 667.8 | 30 | 749258 | 0 | 0 | 749258 | 0 | 0 | 1009.9178 | 7920 | 12.2018
113 | улица Мусоргского, дом 6, корпус 4 | 1961 |  | кирпич | 4 | 4 | 2718.7 | 2528.2 | 2455.8 | 102 | 5841716 | 0 | 0 | 5841716 | 0 | 0 | 2310.6226 | 7920 | 12.2018
114 | улица Новикова, дом 17 | 1977 |  | панели | 5 | 4 | 3088.5 | 2993.6 | 2941 | 135 | 2901889 | 0 | 0 | 2901889 | 0 | 0 | 969.3643 | 7920 | 12.2018
115 | улица Озерная, дом 18 | 1975 |  | кирпич | 5 | 4 | 3328.1 | 3084.2 | 2617.9 | 167 | 2935693 | 0 | 0 | 2935693 | 0 | 0 | 951.8491 | 7920 | 12.2018
116 | улица Озерная, дом 19 | 1983 |  | кирпич | 9 | 1 | 3455.6 | 3236.2 | 3142.7 | 125 | 5703793 | 0 | 0 | 5703793 | 0 | 0 | 1762.4971 | 7920 | 12.2018
117 | улица Орджоникидзе, дом 11 | 1950 |  | блоки | 2 | 3 | 1395.9 | 1264.6 | 913.3 | 49 | 1864763 | 0 | 0 | 1864763 | 0 | 0 | 1474.5872 | 7920 | 12.2018
118 | улица Орджоникидзе, дом 12/1 | 1948 |  | кирпич | 2 | 3 | 1329.8 | 1212.2 | 1212.2 | 55 | 3615367 | 0 | 0 | 3615367 | 0 | 0 | 2982.4839 | 7920 | 12.2018
119 | улица Паши Савельевой дом 2 | 1981 |  | кирпич | 5 | 5 | 4041.1 | 3451.5 | 3094.7 | 162 | 5773986 | 0 | 0 | 5773986 | 0 | 0 | 1672.8918 | 7920 | 12.2018
120 | улица Паши Савельевой, дом 15, корпус 2 | 1989 |  | кирпич | 13 | 1 | 3937.2 | 3855.9 | 3590.5 | 155 | 3939943 | 0 | 0 | 3939943 | 0 | 0 | 1021.7959 | 7920 | 12.2018
121 | улица Паши Савельевой, дом 23 | 1986 |  | панели | 9 | 5 | 12062.1 | 9715.2 | 9131.4 | 468 | 13856490 | 0 | 0 | 13856490 | 0 | 0 | 1426.2691 | 7920 | 12.2018
122 | улица Паши Савельевой, дом 23, корпус 2 | 1988 |  | панели | 12 | 1 | 4446.5 | 3628.8 | 3536.8 | 160 | 9197418 | 0 | 0 | 9197418 | 0 | 0 | 2534.5618 | 7920 | 12.2018
123 | улица Паши Савельевой, дом 3 | 1966 |  | панели | 5 | 4 | 3824.4 | 3536.4 | 3211.7 | 181 | 2551288 | 0 | 0 | 2551288 | 0 | 0 | 721.4365 | 7920 | 12.2018
124 | улица Паши Савельевой, дом 39, корпус 5 | 1984 |  | панели | 9 | 1 | 2185.6 | 1927.1 | 1860.3 | 86 | 2792954 | 0 | 0 | 2792954 | 0 | 0 | 1449.3041 | 7920 | 12.2018
125 | улица Паши Савельевой, дом 48, корпус 1 | 1989 |  | панели | 9 | 6 | 17322.9 | 14905.3 | 13955.4 | 657 | 17567864 | 0 | 0 | 17567864 | 0 | 0 | 1178.632 | 7920 | 12.2018
126 | улица Паши Савельевой, дом 6 | 1989 |  | кирпич | 9 | 5 | 13574.1 | 10659.2 | 9648.8 | 520 | 14446628 | 0 | 0 | 14446628 | 0 | 0 | 1355.3201 | 7920 | 12.2018
127 | улица Пржевальского, дом 58 | 1951 |  | кирпич | 2 | 1 | 536.7 | 498 | 475.9 | 20 | 1861754 | 0 | 0 | 1861754 | 0 | 0 | 3738.4618 | 7920 | 12.2018
128 | улица Пушкинская, дом 9 | 1895 |  | кирпич | 2 | 1 | 497.1 | 363.5 | 363.5 | 12 | 1336656 | 0 | 0 | 1336656 | 0 | 0 | 3677.1829 | 7920 | 12.2018
129 | улица Ржевская, дом 12А | 1972 |  | кирпич | 5 | 2 | 3773.99 | 3489.29 | 2849.49 | 191 | 2610618 | 0 | 0 | 2610618 | 0 | 0 | 748.1803 | 7920 | 12.2018
130 | улица Михаила Румянцева, дом 15 | 1986 |  | панели | 5 | 8 | 6649.8 | 6072.5 | 5852.8 | 246 | 3919318 | 0 | 0 | 3919318 | 0 | 0 | 645.4208 | 7920 | 12.2018
131 | улица Салтыкова-Щедрина, дом 44 | 1956 |  | кирпич | 2 | 3 | 1305.6 | 1143.6 | 1025.6 | 22 | 1300391 | 0 | 0 | 1300391 | 0 | 0 | 1137.103 | 7920 | 12.2018
132 | улица Севастьянова, дом 11 | 1962 |  | кирпич | 2 | 2 | 786 | 648.3 | 648.3 | 18 | 1817942 | 0 | 0 | 1817942 | 0 | 0 | 2804.1678 | 7920 | 12.2018
133 | улица Севастьянова, дом 16 | 1956 |  | кирпич | 2 | 2 | 439.4 | 395.2 | 351.9 | 24 | 1946073 | 0 | 0 | 1946073 | 0 | 0 | 4924.2738 | 7920 | 12.2018
134 | улица Севастьянова, дом 2, корпус 1 | 1962 |  | кирпич | 3 | 2 | 1023.3 | 950.3 | 820.9 | 38 | 1766431 | 0 | 0 | 1766431 | 0 | 0 | 1858.8141 | 7920 | 12.2018
135 | улица Севастьянова, дом 20 | 1956 |  | кирпич | 2 | 2 | 399.1 | 352.1 | 308.2 | 27 | 1964171 | 0 | 0 | 1964171 | 0 | 0 | 5578.4465 | 7920 | 12.2018
136 | улица Севастьянова, дом 7 | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 684.3 | 635.7 | 554.9 | 34 | 1745649 | 0 | 0 | 1745649 | 0 | 0 | 2746.0264 | 7920 | 12.2018
137 | улица Склизкова, дом 19/25 | 1973 |  | панели | 5 | 6 | 5002.5 | 4596.5 | 4289.1 | 162 | 7087171 | 0 | 0 | 7087171 | 0 | 0 | 1541.8625 | 7920 | 12.2018
138 | улица Склизкова, дом 2 | 1987 |  | панели | 12 | 1 | 4299.6 | 3466.1 | 3371.3 | 158 | 3932680 | 0 | 0 | 3932680 | 0 | 0 | 1134.6124 | 7920 | 12.2018
139 | улица Склизкова, дом 6 | 1990 |  | панели | 12 | 1 | 4286 | 3601.4 | 3443.6 | 119 | 3933674 | 0 | 0 | 3933674 | 0 | 0 | 1092.2625 | 7920 | 12.2018
140 | улица Склизкова, дом 70, корпус 1 | 1987 |  | панели | 12 | 1 | 3837.1 | 3542.8 | 2758.5 | 132 | 3934192 | 0 | 0 | 3934192 | 0 | 0 | 1110.4753 | 7920 | 12.2018
141 | улица Склизкова, дом 70, корпус 4 | 1979 |  | панели | 9 | 6 | 13827.8 | 12465.4 | 12031 | 555 | 11858460 | 0 | 0 | 11858460 | 0 | 0 | 951.31 | 7920 | 12.2018
142 | улица Склизкова, дом 74 | 1962 |  | панели | 4 | 4 | 3072.9 | 2745.1 | 2378.4 | 118 | 1418939 | 0 | 0 | 1418939 | 0 | 0 | 516.8988 | 7920 | 12.2018
143 | улица Склизкова, дом 8 | 1985 |  | панели | 9 | 6 | 13004.2 | 11596.8 | 11088.2 | 513 | 16243204 | 0 | 0 | 16243204 | 0 | 0 | 1400.6626 | 7920 | 12.2018
144 | улица Советская, дом 18 | 1917 |  | кирпич | 5-4-2 | 4 | 2304.3 | 2167.7 | 1777.3 | 61 | 4530531 | 0 | 0 | 4530531 | 0 | 0 | 2090.0175 | 7920 | 12.2018
145 | улица Советская, дом 64 | 1953 |  | кирпич | 4 | 9 | 7344.1 | 6786.8 | 4922.1 | 141 | 6599999 | 0 | 0 | 6599999 | 0 | 0 | 972.4758 | 7920 | 12.2018
146 | улица Софьи Перовской, дом 14 | 1985 |  | кирпич | 9 | 2 | 8993.2 | 7992.2 | 7361.1 | 313 | 9367364 | 0 | 0 | 9367364 | 0 | 0 | 1172.0633 | 7920 | 12.2018
147 | улица Спартака, дом 4/2 | 1951 |  | кирпич | 3 | 3 | 2015 | 1848.5 | 1657.1 | 82 | 467928 | 0 | 0 | 467928 | 0 | 0 | 253.1393 | 7920 | 12.2018
148 | улица Стахановская, дом 31 | 1953 |  | кирпич | 2 | 2 | 411.7 | 368.5 | 346.99 | 24 | 1686238 | 0 | 0 | 1686238 | 0 | 0 | 4575.9512 | 7920 | 12.2018
149 | улица Строителей, дом 11/16 | 1926 |  | дерево | 2 | 2 | 564.5 | 519.7 | 456.1 | 29 | 1049062 | 0 | 0 | 1049062 | 0 | 0 | 2018.5915 | 7920 | 12.2018
150 | улица Строителей, дом 14 | 1971 |  | панели | 5 | 4 | 3373.1 | 3094.9 | 2504.5 | 127 | 5615350 | 0 | 0 | 5615350 | 0 | 0 | 1814.3882 | 7920 | 12.2018
151 | улица Строителей, дом 8, корпус 2 | 1984 |  | панели | 9 | 4 | 9066.6 | 8150.7 | 7650.4 | 362 | 18696087 | 0 | 0 | 18696087 | 0 | 0 | 2293.8014 | 7920 | 12.2018
152 | улица Строителей, дом 9/15 | 1958 |  | кирпич | 2 | 2 | 433.5 | 388.7 | 388.7 | 28 | 1909721 | 0 | 0 | 1909721 | 0 | 0 | 4913.0975 | 7920 | 12.2018
153 | улица Тамары Ильиной, дом 3, корпус 1 | 1959 |  | кирпич | 5 | 4 | 3486.6 | 3199.7 | 3155.7 | 132 | 5401034 | 0 | 0 | 5401034 | 0 | 0 | 1687.9814 | 7920 | 12.2018
154 | улица Тамары Ильиной, дом 35 | 1968 |  | кирпич | 5 | 4 | 3442 | 2835.3 | 2835.3 | 151 | 3967506 | 0 | 0 | 3967506 | 0 | 0 | 1399.3249 | 7920 | 12.2018
155 | улица Тракторная, дом 5 | 1957 |  | кирпич | 2 | 2 | 426.7 | 385.4 | 385.4 | 27 | 1922647 | 0 | 0 | 1922647 | 0 | 0 | 4988.7052 | 7920 | 12.2018
156 | улица Академика Туполева, дом 116, корпус 2 | 1981 |  | панели | 9 | 3 | 6875.6 | 6135.6 | 5939.4 | 272 | 8303420 | 0 | 0 | 8303420 | 0 | 0 | 1353.3183 | 7920 | 12.2018
157 | улица Учительская, дом 39 | 1986 |  | панели | 9 | 3 | 9783.5 | 9111.2 | 8679.3 | 179 | 3431464 | 0 | 0 | 3431464 | 0 | 0 | 376.6204 | 7920 | 12.2018
158 | улица Фадеева, дом 2 | 1980 |  | панели | 9 | 2 | 3863.3 | 3844.8 | 3485 | 147 | 3911502 | 0 | 0 | 3911502 | 0 | 0 | 1017.3486 | 7920 | 12.2018
159 | улица Фадеева, дом 26, корпус 1 | 1960 |  | кирпич | 4 | 3 | 2188 | 2040.8 | 1856.6 | 97 | 1842806 | 0 | 0 | 1842806 | 0 | 0 | 902.9822 | 7920 | 12.2018
160 | улица Фадеева, дом 38, корпус 2 | 1965 |  | панели | 5 | 5 | 3654.8 | 3252.7 | 2785 | 140 | 840406 | 0 | 0 | 840406 | 0 | 0 | 258.3718 | 7920 | 12.2018
161 | улица Фадеева, дом 8 | 1984 |  | панели | 9 | 5 | 11476.1 | 10001.7 | 9328.2 | 400 | 20970134 | 0 | 0 | 20970134 | 0 | 0 | 2096.657 | 7920 | 12.2018
162 | улица Фрунзе, дом 14 | 1979 |  | панели | 9 | 2 | 4202.4 | 3740.7 | 3660.9 | 158 | 3910766 | 0 | 0 | 3910766 | 0 | 0 | 1045.4637 | 7920 | 12.2018
163 | улица Хромова, дом 18 | 1987 |  | панели | 9 | 4 | 8694 | 7667.4 | 7385.4 | 365 | 3218731 | 0 | 0 | 3218731 | 0 | 0 | 419.7943 | 7920 | 12.2018
164 | улица Хромова, дом 18, корпус 3 | 1987 |  | панели | 9 | 1 | 1911.2 | 1893.6 | 1893.6 | 82 | 2792775 | 0 | 0 | 2792775 | 0 | 0 | 1474.8495 | 7920 | 12.2018
165 | улица Центральная, дом 14, корпус 1 | 1989 |  | панели | 5 | 3 | 2457.9 | 2139.2 | 2030.4 | 135 | 1378607 | 0 | 0 | 1378607 | 0 | 0 | 644.4498 | 7920 | 12.2018
166 | шоссе Петербургское, дом 14 корпус 1 | 1986 |  | кирпич | 9 | 1 | 2303.9 | 2004.4 | 1948 | 76 | 1961031 | 0 | 0 | 1961031 | 0 | 0 | 978.3631 | 7920 | 12.2018
167 | шоссе Петербургское, дом 19 | 1927 |  | дерево | 2 | 1 | 351.1 | 322.9 | 284.1 | 16 | 1074704 | 0 | 0 | 1074704 | 0 | 0 | 3328.2874 | 7920 | 12.2018
168 | шоссе Петербургское, дом 28 | 1939 |  | кирпич | 4 | 7 | 4990.9 | 4423.4 | 3903.5 | 145 | 13112981 | 0 | 0 | 13112981 | 0 | 0 | 2964.4574 | 7920 | 12.2018
169 | шоссе Петербургское, дом 41 | 1929 |  | кирпич | 3 | 1 | 1271 | 1164.1 | 288.1 | 11 | 1600936 | 0 | 0 | 1600936 | 0 | 0 | 1375.2564 | 7920 | 12.2018
170 | шоссе Петербургское, дом 43 | 1929 |  | блоки | 3 | 2 | 1006.1 | 966.2 | 908.1 | 41 | 3012208 | 0 | 0 | 3012208 | 0 | 0 | 3117.5823 | 7920 | 12.2018
171 | шоссе Петербургское, дом 55 | 1950 |  | блоки | 2 | 1 | 463.1 | 422.3 | 232.2 | 20 | 500184 | 0 | 0 | 500184 | 0 | 0 | 1184.4281 | 7920 | 12.2018
172 | шоссе Петербургское, дом 58 | 1964 |  | кирпич | 5 | 4 | 4243 | 3248.9 | 2118.1 | 114 | 2797738 | 0 | 0 | 2797738 | 0 | 0 | 861.1339 | 7920 | 12.2018
173 | шоссе Сахаровское, дом 12 | 1984 |  | панели | 9 | 1 | 5289.8 | 4502.8 | 3564.9 | 214 | 6485780 | 0 | 0 | 6485780 | 0 | 0 | 1440.3882 | 7920 | 12.2018
Итого |  | х | х | х | х | х | 805052.46 | 706088.08 | 645679.31 | 31463 | 829484620 | 0 | 0 | 829484620 | 0 | 0 | х | х | х
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор
1 | х | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Итого |  | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | х | х | х
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив, жилищный кооператив, иной специализированный потребительский кооператив, управляющая компания
1 | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
Итого |  | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
2019 год
Всего |  | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | х | х | х
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете регионального оператора
1 | х | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Итого |  | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | х | х | х
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор
1 | х | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Итого |  | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | х | х | х
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив, жилищный кооператив, иной специализированный потребительский кооператив, управляющая компания
1 | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | х | х | х
Итого |  | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | х | х | х
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2017 году, и которые планируются отремонтировать в 2018 году
Всего |  | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | х | х | х
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете регионального оператора
1 | х | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Итого |  | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | х | х | х
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор
1 | х | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Итого |  | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | х | х | х
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив, жилищный кооператив, иной специализированный потребительский кооператив, управляющая компания
1 | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | х | х | х
Итого |  | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | х | х | х
Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства
| и жилищной политики администрации города Твери | [6 empty] | В.Д.Якубенок
| Согласовано: | [9 empty] | Согласовано:
| Заместитель начальника Главного управления | [9 empty] | Генеральный директор Фонда капитального
| "Государственная жилищная инспекция" Тверской области _________________ А.М. Латышев | [9 empty] | ремонта многоквартирных домов Тверской области _____________ С.Н.Бойков

## Часть 2
Часть II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам ремонта
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта Всего | Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту:
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [6 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт крыши, в том числе устройство выходов на кровлю |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | Разработка проектно-сметной документации | Услуги по строительному контролю
|  |  | Итого | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения | [12 empty] | Всего стоимость капитального ремонта с учетом строит. Контроля и ПСД
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2017 год
Всего: |  | 543990587.12 | 102617363.76 | 34158180 | 27372142.9 | 3033760 | 6783514.67 | 18452679.42 | 12817086.77 | 174 | 339063032 | 23327.27 | 57339315.36 | 1026.4 | 1023727 | 33639.52 | 43947149 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1 | проспект 50 лет Октября, дом 2, корпус 1 | 1520503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.5 | 1520503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | проспект 50 лет Октября, дом 44 А | 1967436 | 1967436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1967436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | улица Алексея Томского, дом 14 | 1115319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.2 | 1115319 | 0 | 0
4 | улица Артюхиной, дом 11, корпус 1 | 3473565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1944546 | 608 | 1529019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | улица Артюхиной, дом 3 | 7447486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1940926 | 566 | 1424902 | 0 | 0 | 2700 | 4081658 | 0 | 0
6 | улица Артюхиной, дом 9 корпус 4 | 2776152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1937582 | 327 | 838570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | бульвар Шмидта, дом 39 а | 1055807 | 1055807 | 1055807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | проспект Волоколамский, дом 15, корпус 2 | 2108843 | 2108843 | 2108843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | проспект Волоколамский, дом 47 | 1558282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 1558282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | улица Гончаровой, дом 8 | 7592128 | 3700566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700566 | 2 | 3891562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | улица Громова, дом 44 | 6420018 | 6420018 | 0 | 1940139 | 0 | 1695676 | 1695676 | 1088527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | бульвар Гусева, дом 20 | 2999405 | 2999405 | 0 | 2999405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | бульвар Гусева, дом 22 | 3061843 | 3061843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3061843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | территория двор Пролетарки, дом 43 | 7761808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1301.2 | 4099364 | 0 | 0 | 2443.2 | 3662444 | 0 | 0
15 | территория двор Пролетарки, дом 118 | 26280874 | 12030741 | 2220294 | 2965509 | 0 | 2591378 | 2591378 | 1662182 | 0 | 0 | 2600 | 8137216 | 0 | 0 | 4090 | 6112917 | 0 | 0
16 | территория двор Пролетарки, дом 164 | 3712475 | 2656615 | 423283 | 566679 | 351035 | 496713 | 496713 | 322192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.6 | 1055860 | 0 | 0
17 | двор Пролетарки, дом 47 | 10172902 | 2682725 | 0 | 0 | 2682725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5016.4 | 7490177 | 0 | 0
18 | улица Евгения Пичугина, дом 52 | 1122522 | 1122522 | 1122522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | улица Железнодорожников, дом 35, корпус 1 | 1086522 | 636364 | 0 | 0 | 0 | 387788 | 0 | 248576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.9 | 450158 | 0 | 0
20 | проезд Зеленый, дом 43, корпус 2 | 2565281 | 2565281 | 2565281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | проезд Зеленый, дом 45, корпус 3 | 5807404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5807404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | улица Инициативная, дом 10/11 | 966044 | 264057 | 264057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.8 | 701987 | 0 | 0
23 | улица Кольцевая, дом 70 | 3278155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1941269 | 530 | 1336886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | улица Кольцевая, дом 74 | 3278842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1941776 | 530 | 1337066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | улица Коминтерна, дом 43 | 17768682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17768682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | проспект Комсомольский, дом 9 корпус 1 | 3871897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3871897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | улица Коробкова, дом 16 | 3878124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3878124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | улица Королева, дом 20 | 3301568 | 3301568 | 3301568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | проспект Ленина, дом 2 | 9227754 | 9227754 | 9227754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | улица Маршала Захарова, дом 12 | 697211 | 697211 | 320279 | 0 | 0 | 376932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | улица Маршала Захарова, дом 16/17 | 828397 | 828397 | 380933 | 0 | 0 | 447464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | улица Маршала Конева, дом 10, корпус 2 | 2689803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087.2 | 2689803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | улица Мичурина, дом 37/23 | 1390518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 1390518 | 0 | 0
34 | улица Можайского улица, дом 60 | 15700386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15700386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | улица Можайского улица, дом 61 в | 3865973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3865973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | улица Можайского улица, дом 73 | 5806712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5806712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
37 | улица Московская, дом 24, корпус 1 | 2232590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455.4 | 2232590 | 0 | 0
38 | переулок Никитина, дом 10, корпус 2 | 2836922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 2836922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | улица Новикова, дом 19 | 2030495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 2030495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | проспект Октябрьский, дом 49 | 1761507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | 1761507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | проспект Октябрьский, дом 73 | 1489178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.02 | 1489178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | проспект Октябрьский, дом 87, корпус 1 | 3420500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 3420500 | 0 | 0
43 | проспект Октябрьский, дом 87, корпус 2 | 5820590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5820590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
44 | проспект Октябрьский, дом 93 | 9729120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9729120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | улица Орджоникидзе, дом 22/25 | 380826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.4 | 380826 | 0 | 0
46 | улица Орджоникидзе, дом 46, корпус 3 | 1767426 | 1767426 | 1767426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | улица Паши Савельевой, дом 35 корпус 2 | 2777435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1936723 | 328 | 840712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | улица Паши Савельевой, дом 35 корпус 4 | 10898084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7762394 | 1262 | 3135690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | шоссе Петербургское, дом 53 | 454703 | 454703 | 454703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | набережная Пролетарская, дом 1 | 3313369 | 3313369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3313369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | проспект Комсомольский, дом 8 | 2711950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096 | 2711950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | проспект Победы, дом 25 | 1023727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026.4 | 1023727 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | улица Пушкинская, дом 2 А | 3635931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.4 | 2248288 | 0 | 0 | 921.24 | 1387643 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
54 | улица Ротмистрова, дом 17 | 474537 | 474537 | 474537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | улица Ротмистрова, дом 18 | 472639 | 472639 | 472639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | переулок Свободный, дом 1 г | 2650601 | 2650601 | 2650601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | улица Седова, дом 1 а | 1580192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.8 | 1580192 | 0 | 0
58 | улица Скворцова-Степанова, дом 20 | 3866026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3866026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
59 | улица Склизкова, дом 103 | 4922798 | 4922798 | 0 | 4922798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | улица Склизкова, дом 88 | 1936573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1936573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | улица Склизкова, дом 98 | 1941891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1941891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | переулок Студенческий, дом 30А | 593036 | 593036 | 593036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | улица Ткача, дом 2 | 1238157 | 1238157 | 290012 | 388957 | 0 | 341735 | 0 | 217453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | улица Седова, дом 7 в | 1220739 | 1220739 | 347336 | 466510 | 0 | 0 | 406893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | улица Строителей, дом 8, корпус 2 | 7766468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7766468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | улица Трехсвятская, дом 12 | 1162151 | 1162151 | 1162151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | улица Фадеева, дом 4 | 3866258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3866258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
68 | улица Екатерины Фарафоновой, дом 45 | 1746684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155.08 | 1746684 | 0 | 0
69 | переулок Университетский, дом 5 | 1715952 | 1715952 | 0 | 1715952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | улица Фрунзе, дом 10 | 3866218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3866218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
71 | улица Фрунзе, дом 16 | 13692057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13692057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | улица Фрунзе, дом 6 | 1936768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1936768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | улица Фрунзе, дом 8 корпус 2 | 15721230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15721230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | поселок Химинститута, дом 18 | 7718901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5807720 | 1322.1 | 1911181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | улица Хромова, дом 18 корпус 1 | 2760093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1936573 | 321 | 823520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | улица Хромова, дом 18, корпус 2 | 2760575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1936928 | 321 | 823647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | проспект Чайковского, дом 100 | 1942592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1942592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | проспект Чайковского, дом 37 | 19462767 | 19462767 | 0 | 10389353 | 0 | 0 | 9073414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | проспект Чайковского, дом 4 | 5348252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3888336 | 578 | 1459916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | проспект Чайковского, дом 90 | 12721764 | 2955118 | 2955118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583 | 4980051 | 0 | 0 | 3198 | 4786595 | 0 | 0
81 | проспект Чайковского, дом 98 | 1943184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1943184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | бульвар Шмидта, дом 40 | 5783954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5783954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | улица Михаила Румянцева, дом 12, корпус 1 | 7993039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5806474 | 875.55 | 2186565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | улица Орджоникидзе, дом 11 | 1168390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 1168390 | 0 | 0
85 | поселок Литвинки, дом 32 | 491391 | 491391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | поселок Литвинки, дом 34 | 830421 | 830421 | 0 | 830421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | переулок Спортивный, дом 2, корпус 2 | 5806170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5806170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | проспект Чайквского, дом 94 | 1951242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1951242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | улица Виноградова, дом 10 | 19742980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19742980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | улица Дачная, дом 74 | 9744109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9744109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | улица Дачная, дом 71 | 5808008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5808008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | проспект Победы, дом 7, корпус 5 | 3874044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3874044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | улица Склизкова, дом 90 | 1945834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1945834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | улица Фадеева, дом 10 | 1944466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1944466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | улица Коминтерна, дом 49А | 3871107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3871107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | улица Трудолюбия, дом 37 | 5807737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5807737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | бульвар Молодежный, дом 15 | 3888250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3888250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | проезд Зеленый, дом 45, корпус 6 | 1936760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1936760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | улица Румянцева, дом 10 | 5807744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5807744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | бульвар Гусева, дом 5 | 5805894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5805894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | улица Артюхиной, дом 9, корпус 2 | 1941966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1941966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | проспект Октябрьский, дом 89 | 3866971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3866971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | улица Паши Савельевой, дом 14 | 3903015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3903015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | улица Кольцевая, дом 72 | 1941930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1941930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | улица Артюхиной, дом 24, корпус 3 | 7761296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7761296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | улица Хрустальная, дом 38 | 5815343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5815343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | улица Хрустальная, дом 45 | 9762734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9762734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | улица Хрустальная, дом 36 | 9724519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9724519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | улица Хрустальная, дом 36, корпус 1 | 9744931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9744931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | улица Можайского, дом 71 | 19721062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19721062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | улица Хромова, дом 18 | 7760004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7760004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | улица Ерофеева, д. 6А | 733450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.5 | 733450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | проспект Октябрьский, д. 83 | 436000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.5 | 436000 | 0 | 0
114 | улица Оснабрюкская, дом 9, корпус 2 | 849157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 759966 | 0 | 0 | 2400 | 89191 | 0 | 0
115 | улица Володарского, дом 37 | 186419.9 | 186419.9 | 0 | 186419.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | поселок Химинститута, дом 53 | 1377985.86 | 1377985.86 | 0 | 0 | 0 | 445828.67 | 635371.42 | 296785.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | улица Артюхиной, дом 15Г | 1014354.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.8 | 1014354.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | улица Фадеева, дом 29 | 657500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 657500 | 0 | 0
119 | улица Ипподромная, дом 22А | 1120312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | 1120312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018 год
Всего: |  | 829484620 | 224262555 | 58113290 | 48768494 | 2633459 | 55763416 | 37018291 | 21965605 | 129 | 256264923 | 96244.08 | 256093131 | 4179.3 | 3800926 | 59620.64 | 89063085 | 0 | 0
1 | бульвар Гусева, дом 15 | 8113601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5875694 | 885.4 | 2237907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | бульвар Гусева, дом 16 | 4268880 | 4268880 | 4268880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | бульвар Гусева, дом 38 | 9089134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3949213 | 618 | 1579789 | 0 | 0 | 2308.9 | 3560132 | 0 | 0
4 | бульвар Гусева, дом 47, корпус 1 | 20469466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17928644 | 0 | 0 | 2950 | 2540822 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | бульвар Гусева, дом 47, корпус 3 | 8216566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5875555 | 927 | 2341011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | бульвар Гусева, дом 5 | 2695344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 2695344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | бульвар Ногина, дом 4 | 5491877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2192.4 | 5491877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | бульвар Профсоюзов, дом 18, корпус 2 | 1243453 | 1243453 | 0 | 0 | 0 | 754141 | 0 | 489312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | бульвар Профсоюзов, дом 23 | 1219348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.8 | 1219348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | бульвар Профсоюзов, дом 3, корпус 3 | 1772460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.8 | 1772460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | бульвар Профсоюзов, дом 7 | 2699322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.5 | 1700808 | 0 | 0 | 653.7 | 998514 | 0 | 0
12 | бульвар Профсоюзов, дом 9, корпус 3 | 1863012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.6 | 1863012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | бульвар Цанова, дом 1 | 5992284 | 5992284 | 0 | 0 | 0 | 2996142 | 2996142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | бульвар Цанова, дом 13 | 2668650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066 | 2668650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | бульвар Шмидта, дом 49, корпус 1 | 4485650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1789 | 4485650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | набережная Мигаловская, дом 8 | 1321814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.6 | 1321814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | набережная Степана Разина, дом 16 | 857904 | 857904 | 0 | 260416 | 0 | 226980 | 226980 | 143528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | набережная Степана Разина, дом 19 | 1752447 | 238431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.95 | 1514016 | 0 | 0
19 | переулок Артиллерийский, дом 20 | 5583850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3918864 | 654.79 | 1664986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | переулок Вагжановский, дом 14 | 2509708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.8 | 2509708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | переулок Никитина, дом 10 к. 2 | 7853029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7853029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | переулок Партизанский, дом 22/8 | 1740599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.3 | 1740599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | переулок Садовый, дом 37/15 | 2660743 | 899225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899225 | 0 | 0 | 701 | 1761518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | переулок Смоленский, дом 8, корпус1 | 3901362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3901362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | переулок Спортивный, дом 2, корпус 3 | 7863840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7863840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | переулок Спортивный, дом 2, корпус 4 | 5583213 | 5583213 | 0 | 5583213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | переулок Университетский, дом 3 | 1750958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142.6 | 1750958 | 0 | 0
28 | площадь Гагарина, дом 2 | 2142218 | 2142218 | 0 | 2142218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | поселок Химинститута, дом 19 | 2741799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111.3 | 2741799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | поселок Химинститута, дом 46 | 1973396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1973396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | поселок Химинститута, дом 48 | 4937485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 4937485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | проезд Зеленый, 45, корпус 9 | 3898090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3898090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | проезд Зеленый, дом 47, корпус 1 | 3094009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237.19 | 3094009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | проезд Зеленый, дом 49, корпус 3 | 5209814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2089.3 | 5209814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | проезд Ремесленный, дом 10а | 2900664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.8 | 1918551 | 0 | 0 | 642.3 | 982113 | 0 | 0
36 | проспект Волоколамский, дом 9 | 1647592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2377.8 | 1647592 | 0 | 0
37 | проспект Волоколамский, дом 9, корпус 4 | 2275695 | 2275695 | 2275695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | проспект Калинина, дом 14 | 13009851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075.06 | 6610091 | 0 | 0 | 4223.1 | 6399760 | 0 | 0
39 | проспект Ленина, дом 14, корпус 2 | 1480760 | 1480760 | 1480760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | проспект Ленина, дом 23/1 | 7890789 | 7890789 | 0 | 4211389 | 0 | 3679400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | проспект Ленина, дом 27 | 9024554 | 3261516 | 3261516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3807.3 | 5763038 | 0 | 0
42 | проспект Ленина, дом 28 | 4760511 | 1524592 | 1524592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 3235919 | 0 | 0
43 | проспект Ленина, дом 41 | 7269337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117.2 | 3578424 | 0 | 0 | 2430 | 3690913 | 0 | 0
44 | проспект Ленина, дом 43 | 1960392 | 1960392 | 0 | 0 | 0 | 1960392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | проспект Ленина, дом 8 | 1910739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.2 | 1910739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | проспект Октябрьский, дом 85/49 | 2680529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064 | 2680529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | проспект Октябрьский, дом 87, корпус 1 | 1775454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.4 | 1775454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | проспект Октябрьский, дом 87, корпус 2 | 2229085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.1 | 2229085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | проспект Октябрьский, дом 95, корпус 1 | 5875894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5875894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | проспект Октябрьский, дом 95, корпус 3 | 19301983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13860949 | 2173 | 5441034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | проспект Октябрьский, дом 95, корпус 4 | 16761523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11841683 | 1964 | 4919840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | проспект Победы, дом 48/29 | 2705922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2705922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | проспект Победы, дом 5 | 5332832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 2715104 | 0 | 0 | 1710 | 2617728 | 0 | 0
54 | проспект Победы, дом 7 корпус 4 | 3933209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3933209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | проспект Тверской, дом 16 | 15072649 | 7895026 | 0 | 2871256 | 0 | 2511885 | 2511885 | 0 | 0 | 0 | 1079 | 3473427 | 0 | 0 | 2433.33 | 3704196 | 0 | 0
56 | проспект Тверской, дом 9 | 27665033 | 20028096 | 3206724 | 4288176 | 2633459 | 3748725 | 3748725 | 2402287 | 0 | 0 | 2400 | 7636937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | проспект Чайковского, дом 35 | 16960254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9942535 | 2807.9 | 7017719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | проспект Чайковского, дом 44, корпус 3 | 2244189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 2244189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | проспект Чайковского, дом 94 | 3823864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1525.26 | 3823864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | улица 1-я Силикатная, дом 11 | 3683615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475 | 3683615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | улица 2-я Серова, дом 10 | 1834011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 1834011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | улица Артюхиной, дом 15Б | 4637754 | 2670278 | 2670278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1967476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | улица Артюхиной, дом 24, корпус 3 | 3174246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262 | 3174246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | улица Артюхиной, дом 24, корпус 4 | 9148745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3933713 | 450 | 1160262 | 0 | 0 | 2642 | 4054770 | 0 | 0
65 | улица Артюхиной, дом 24, корпус 5 | 9148189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3933360 | 450 | 1160192 | 0 | 0 | 2642 | 4054637 | 0 | 0
66 | улица Артюхиной, дом 5 | 7032747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1969456 | 527.5 | 1348831 | 0 | 0 | 2420 | 3714460 | 0 | 0
67 | улица Артюхиной, дом 9, корпус 3 | 6596287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1964603 | 513 | 1311159 | 0 | 0 | 2160 | 3320525 | 0 | 0
68 | улица Благоева, дом 12 | 1604996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.6 | 1604996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | улица Благоева, дом 8, корпус 2 | 1474392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 1474392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | улица Благоева, дом 8, корпус 3 | 1473151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 1473151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | улица Бобкова, дом 14 | 2703693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775 | 2703693 | 0 | 0
72 | улица Бобкова, дом 16 | 5861128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094 | 3469897 | 0 | 0 | 1574 | 2391231 | 0 | 0
73 | улица Бобкова, дом 23 | 3923052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3923052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | улица Бобкова, дом 24 | 2765829 | 2765829 | 1577995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | улица Бобкова, дом 24, корпус 3 | 2313883 | 2313883 | 0 | 0 | 0 | 2313883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | улица Бобкова, дом 28, корпус 1 | 3921274 | 1729443 | 1729443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1434 | 2191831 | 0 | 0
77 | улица Бобкова, дом 28, корпус 2 | 1701968 | 1701968 | 1701968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | улица Бобкова, дом 32 | 3568952 | 1355402 | 1355402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 2213550 | 0 | 0
79 | улица Бобкова, дом 37 | 3342485 | 3342485 | 3342485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | улица Богданова, дом 24 корпус 2 | 1174045 | 1174045 | 0 | 1174045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | улица Виноградова, дом 1 | 6969833 | 6969833 | 0 | 0 | 0 | 6969833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | улица Володарского, дом 19 | 2127173 | 2127173 | 0 | 2127173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | улица Володарского, дом 36/38 | 1418636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.3 | 1418636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | улица Володарского, дом 4 | 2605172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 2605172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | улица Горького, дом 104 | 2870788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147 | 2870788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | улица Громова, дом 48, корпус 1 | 9375811 | 5583707 | 0 | 0 | 0 | 2113471 | 2113471 | 1356765 | 0 | 0 | 1187 | 3792104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | улица Громова, дом 48, корпус 2 | 10032917 | 2408099 | 0 | 2408099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187 | 3790536 | 0 | 0 | 2528 | 3834282 | 0 | 0
88 | улица Громова, дом 9 | 3275213 | 3275213 | 0 | 0 | 0 | 1994173 | 0 | 1281040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | улица Дарвина, дом 2 | 3280210 | 3280210 | 0 | 3280210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | улица Дарвина, дом 4, корпус 1 | 3140751 | 3140751 | 0 | 3140751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | улица Евгения Пичугина, дом 48 | 3932928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3932928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | улица Евгения Пичугина, дом 56 | 1922176 | 1502478 | 1502478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.3 | 419698 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | улица Ерофеева, дом 7, корпус 2 | 3919687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3919687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | улица Константина Заслонова, дом 5 | 807803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 807803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | улица Инициативная, дом 13 | 2097582 | 310509 | 310509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.5 | 1086532 | 0 | 0 | 456.2 | 700541 | 0 | 0
96 | улица Инициативная, дом 7 | 1010192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.2 | 1010192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | улица Ипподромная, дом 8 | 211148 | 211148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | улица Карла Маркса, дом 5 | 5492477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2192.4 | 5492477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | улица Карпинского, дом 12/32 | 777129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 777129 | 0 | 0
100 | улица Кольцевая, дом 72 | 1353361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 1353361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | улица Зинаиды Коноплянниковой, дом 26 | 4456772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1967195 | 988 | 2489577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | улица Коробкова, дом 12 | 3922227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3922227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | улица Королева, дом 14/2 | 12879226 | 8389090 | 8389090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1789 | 4490136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | улица Красина, дом 53 корпус 1 | 2583706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 2583706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | улица Левитана, дом 26 | 7327447 | 4982967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4982967 | 0 | 0 | 0 | 927 | 2344480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | улица Лизы Чайкиной, дом 25/2Б | 868822 | 868822 | 868822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | улица Лукина, дом 6 | 1466735 | 686063 | 0 | 0 | 0 | 417412 | 0 | 268651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.6 | 780672 | 0 | 0
108 | улица Лукина, дом 8 | 1794824 | 1794824 | 0 | 0 | 0 | 1092956 | 0 | 701868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | улица Маршала Буденного, дом 13 | 1815954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.3 | 1815954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | улица Маршала Захарова, дом 14 | 1842648 | 453381 | 209209 | 0 | 0 | 244172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.4 | 821463 | 0 | 0 | 368.26 | 567804 | 0 | 0
111 | улица Можайского, дом 72 | 9886188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9886188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | улица Мусоргского, дом 38/33 | 749258 | 749258 | 0 | 749258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | улица Мусоргского, дом 6, корпус 4 | 5841716 | 5841716 | 0 | 0 | 0 | 2211494 | 2211494 | 1418728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | улица Новикова, дом 17 | 2901889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899 | 2901889 | 0 | 0
115 | улица Озерная, дом 18 | 2935693 | 2935693 | 0 | 2935693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | улица Озерная, дом 19 | 5703793 | 5703793 | 0 | 2068673 | 0 | 1817560 | 1817560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | улица Орджоникидзе, дом 11 | 1864763 | 1864763 | 0 | 994468 | 0 | 870295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | улица Орджоникидзе, дом 12/1 | 3615367 | 3615367 | 0 | 1091430 | 0 | 954902 | 954902 | 614133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | улица Паши Савельевой дом 2 | 5773986 | 5773986 | 0 | 0 | 0 | 2886993 | 2886993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | улица Паши Савельевой, дом 15, корпус 2 | 3939943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3939943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | улица Паши Савельевой, дом 23 | 13856490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9841631 | 1600 | 4014859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | улица Паши Савельевой, дом 23, корпус 2 | 9197418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3933900 | 458 | 1180131 | 0 | 0 | 2661 | 4083387 | 0 | 0
123 | улица Паши Савельевой, дом 3 | 2551288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018.3 | 2551288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | улица Паши Савельевой, дом 39, корпус 5 | 2792954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1959550 | 321 | 833404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | улица Паши Савельевой, дом 48, корпус 1 | 17567864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11907122 | 2261 | 5660742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | улица Паши Савельевой, дом 6 | 14446628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9928610 | 1800 | 4518018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | улица Пржевальского, дом 58 | 1861754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.7 | 1861754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | улица Пушкинская, дом 9 | 1336656 | 193341 | 0 | 0 | 0 | 193341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.02 | 1143315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | улица Ржевская, дом 12А | 2610618 | 2610618 | 2610618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | улица Михаила Румянцева, дом 15 | 3919318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569 | 3919318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | улица Салтыкова-Щедрина, дом 44 | 1300391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853.25 | 1300391 | 0 | 0
132 | улица Севастьянова, дом 11 | 1817942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.9 | 1817942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | улица Севастьянова, дом 16 | 1946073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.3 | 1198838 | 0 | 0 | 487.3 | 747235 | 0 | 0
134 | улица Севастьянова, дом 2, корпус 1 | 1766431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.9 | 1766431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | улица Севастьянова, дом 20 | 1964171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.2 | 1195041 | 0 | 0 | 502 | 769130 | 0 | 0
136 | улица Севастьянова, дом 7 | 1745649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.9 | 1745649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | улица Склизкова, дом 19/25 | 7087171 | 4380234 | 0 | 4380234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080.76 | 2706937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | улица Склизкова, дом 2 | 3932680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3932680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | улица Склизкова, дом 6 | 3933674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3933674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | улица Склизкова, дом 70, корпус 1 | 3934192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3934192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | улица Склизкова, дом 70, корпус 4 | 11858460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11858460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | улица Склизкова, дом 74 | 1418939 | 1418939 | 1418939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | улица Склизкова, дом 8 | 16243204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11841477 | 1755 | 4401727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | улица Советская, дом 18 | 4530531 | 579845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579845 | 0 | 0 | 1400 | 3950686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | улица Советская, дом 64 | 6599999 | 6599999 | 0 | 0 | 0 | 2499294 | 2499294 | 1601411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | улица Софьи Перовской, дом 14 | 9367364 | 5641837 | 5641837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484 | 3725527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | улица Спартака, дом 4/2 | 467928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.7 | 467928 | 0 | 0
148 | улица Стахановская, дом 31 | 1686238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 965415 | 0 | 0 | 469.8 | 720823 | 0 | 0
149 | улица Строителей, дом 11/16 | 1049062 | 1049062 | 357312 | 0 | 0 | 420805 | 0 | 270945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | улица Строителей, дом 14 | 5615350 | 5615350 | 0 | 0 | 0 | 2123194 | 2123194 | 1368962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | улица Строителей, дом 8, корпус 2 | 18696087 | 18696087 | 0 | 0 | 0 | 7083967 | 7083967 | 4528153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | улица Строителей, дом 9/15 | 1909721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.8 | 1197220 | 0 | 0 | 464.2 | 712501 | 0 | 0
153 | улица Тамары Ильиной, дом 3, корпус 1 | 5401034 | 5401034 | 0 | 2880707 | 0 | 2520327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | улица Тамары Ильиной, дом 35 | 3967506 | 1443400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1443400 | 0 | 0 | 1008 | 2524106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | улица Тракторная, дом 5 | 1922647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.5 | 1180272 | 0 | 0 | 484.2 | 742375 | 0 | 0
156 | улица Академика Туполева, дом 116, корпус 2 | 8303420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5879996 | 960 | 2423424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | улица Учительская, дом 39 | 3431464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365 | 3431464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | улица Фадеева, дом 2 | 3911502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3911502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | улица Фадеева, дом 26, корпус 1 | 1842806 | 1842806 | 0 | 1842806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | улица Фадеева, дом 38, корпус 2 | 840406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 840406 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | улица Фадеева, дом 8 | 20970134 | 7138256 | 7138256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9846365 | 1588 | 3985513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | улица Фрунзе, дом 14 | 3910766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3910766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | улица Хромова, дом 18 | 3218731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 3218731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | улица Хромова, дом 18, корпус 3 | 2792775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1959418 | 321 | 833357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | улица Центральная, дом 14, корпус 1 | 1378607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.3 | 1378607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | шоссе Петербургское, дом 14 корпус 1 | 1961031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1961031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | шоссе Петербургское, дом 19 | 1074704 | 1074704 | 251684 | 338279 | 0 | 296962 | 0 | 187779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | шоссе Петербургское, дом 28 | 13112981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580.66 | 8178575 | 0 | 0 | 3255.15 | 4934406 | 0 | 0
169 | шоссе Петербургское, дом 41 | 1600936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.4 | 1600936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | шоссе Петербургское, дом 43 | 3012208 | 3012208 | 733028 | 0 | 0 | 860717 | 860717 | 557746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | шоссе Петербургское, дом 55 | 500184 | 500184 | 285770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | шоссе Петербургское, дом 58 | 2797738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117.54 | 2797738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | шоссе Сахаровское, дом 12 | 6485780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1972764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950 | 4513016 | 0 | 0
2019 год
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2017 году, и которые планируются отремонтировать в 2018 году
Всего | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | х | х | х
1 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства
| и жилищной политики администрации города Твери | [5 empty] | В.Д. Якубенок
| Согласовано: | [9 empty] | Согласовано:
| Заместитель начальника Главного управления | [9 empty] | Генеральный директор Фонда капитального
| "Государственная жилищная инспекция" Тверской области _________________ А.М. Латышев | [9 empty] | ремонта многоквартирных домов Тверской области _____________ С.Н.Бойков

## Часть 3
Часть III. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Наименование муниципального образования Тверской области | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
[9 empty] | I квартал | II квартал
|  | кв.м. | чел. | ед. |  |  |  |  | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 10
2017 год
Всего | Муниципальное образование город Тверь | 635496.67 | 24826 | 119 | 0 | 0 | 87 | 87 | 543990587.12
2018 год
Всего | Муниципальное образование город Тверь | 805052.46 | 31463 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829484620 | 0
2019 год
Всего | Муниципальное образование город Тверь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
».
Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной политики администрации города Твери |  |  |  |  | __________________ |  |  | В.Д. Якубенок
Согласовано: | [7 empty] | Согласовано:
Заместитель начальника Главного управления | [7 empty] | Генеральный директор Фонда капитального
"Государственная жилищная инспекция" Тверской области _________________ А.М. Латышев | [7 empty] | ремонта многоквартирных домов Тверской области _____________ С.Н.Бойков