Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации города Твери

от «20» января 2025 № 34

Порядок разработки и реализации муниципальных программ города Твери

Раздел 1

Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации муниципальных программ города Твери (далее - муниципальная программа), внесения изменений в муниципальные программы, а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий (результатов), взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках решения вопросов местного значения достижение приоритетов и целей муниципальной политики по соответствующим направлениям социально-экономического развития города Твери, в том числе направленных на достижение национальных целей развития Российской Федерации (далее также – национальные цели);

структурные элементы муниципальной программы - муниципальные проекты, комплекс процессных мероприятий (далее также – КПМ);

муниципальный проект – проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) национальных, федеральных, региональных проектов, а также решение вопросов местного значения города Твери, достижение иных целей, обусловленных полномочиями органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города Твери, рекомендациями федеральных органов и органов исполнительной власти Тверской области;

комплекс процессных мероприятий – группа скоординированных мероприятий, имеющих общую целевую ориентацию и направленных на выполнение функций и решение текущих задач Администрации города Твери, а также подведомственных учреждений;

сфера реализации муниципальной программы – сфера социально-экономического развития, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа;

основные параметры муниципальной программы – цели, показатели, мероприятия (результаты) структурных элементов муниципальной программы, сроки реализации муниципальной программы, объем ресурсов, необходимых для достижения целей муниципальной программы;

цель муниципальной программы – формируемый при анализе проблемной ситуации приоритет, достижение которого с учетом имеющихся ресурсов и в заданных временных рамках ведет к достижению стратегических целей социально-экономического развития города Твери;

перечень муниципальных программ – систематизированный документ, сформированный исходя из приоритетов социально-экономического развития города Твери, содержащий перечень реализуемых (планируемых к реализации) на территории города Твери муниципальных программ, утвержденный распоряжением Администрации города Твери (далее - Перечень муниципальных программ);

куратор муниципальной программы – заместитель Главы Администрации города Твери, координирующий деятельность структурного подразделения Администрации города Твери, отвечающего в целом за формирование и реализацию муниципальной программы, либо иное должностное лицо, определенное Перечнем муниципальных программ;

ответственный исполнитель муниципальной программы (далее – ответственный исполнитель) – Администрация города Твери либо иной распорядитель средств бюджета города Твери, определенный Администрацией города Твери в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы, отвечающий в целом за формирование и реализацию муниципальной программы;

соисполнитель муниципальной программы (далее – соисполнитель) – структурное подразделение Администрации города Твери, муниципальное учреждение города Твери, которое определено ответственным за разработку и реализацию структурного элемента муниципальной программы;

участник муниципальной программы – структурное подразделение Администрации города Твери, муниципальное учреждение города Твери, участвующие в реализации структурного элемента муниципальной программы, отдельного мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы;

задача структурного элемента муниципальной программы – итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере города Твери;

мероприятие (результат) – количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей муниципальной программы и ее структурных элементов, сформулированный в виде завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ с заданными характеристиками. Термины «мероприятие» и «результат» тождественны друг другу и применяются при формировании проектной и процессной частей муниципальной программы с учетом особенностей, установленных пунктами 2.3.2, 2.4.3 настоящего Порядка;

объект – конечный материальный или нематериальный продукт, или услуга, планируемые к приобретению и (или) получению в рамках выполнения (достижения) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы;

показатель – количественно измеримый параметр, характеризующий достижение целей муниципальной программы, выполнение задач структурного элемента такой программы и отражающий социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации муниципальной программы, ее структурного элемента;

параметр мероприятия (результата) – количественный (качественный) параметр, характеризующий реализацию мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы;

прокси-показатель – дополнительный показатель муниципальной программы или ее структурного элемента, отражающий динамику основного показателя, но имеющий более частую периодичность расчета;

контрольная точка – документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по выполнению (достижению) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы и (или) созданию объекта;

маркировка – реализуемое в информационных системах присвоение признака связи параметров муниципальных программ и их структурных элементов между собой, а также с параметрами других документов;

мониторинг реализации муниципальной программы – система мероприятий по измерению фактических параметров исполнения муниципальной программы и ее структурных элементов, определению их отклонений от плановых параметров, определению рисков, возникших при реализации муниципальной программы и ее структурных элементов, прогнозированию исполнения плановых значений на будущий период;

направления муниципальной программы – деятельность ответственного исполнителя и (или) соисполнителя муниципальной программы в соответствии со сферами реализации муниципальной программы.

1.3. Муниципальная программа формируется на основе долгосрочных целей социально-экономического развития, показателей их достижения и учета положений стратегических и программных документов, утвержденных Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации и (или) Правительством Тверской области, Тверской городской Думой, Администрацией города Твери, а также среднесрочных планов мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Российской Федерации, Тверской области, прогноза социально-экономического развития города Твери на среднесрочный период.

1.4. При разработке и реализации муниципальных программ следует исходить из следующих принципов:

а) обеспечение достижения целей и приоритетов социально-экономического развития города Твери, установленных документами стратегического планирования;

б) обеспечение планирования и реализации муниципальных программ с учетом необходимости достижения национальных целей и целевых показателей, их характеризующих, а также стратегических целей и приоритетов развития соответствующей отрасли или сферы социально-экономического развития Российской Федерации, установленных в государственных программах Тверской области;

в) включение в состав муниципальной программы всех инструментов и мероприятий в соответствующих отрасли и сфере (включая меры организационного характера, осуществление контрольной деятельности, совершенствование нормативного регулирования отрасли, налоговые, тарифные и иные инструменты);

г) синхронизация муниципальных программ с государственными программами Тверской области и программами развития (иными программами) государственных корпораций, государственных компаний и акционерных обществ с государственным участием, влияющими на достижение показателей и выполнение (достижение) мероприятий (результатов) муниципальных программ;

д) учет показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

е) выделение в структуре муниципальных программ:

- проектов, направленных на получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений и определяемых, формируемых и реализуемых в соответствии с муниципальными правовыми актами в сфере регулирования проектной деятельности;

- процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе;

ж) закрепление должностного лица, ответственного за реализацию муниципальной программы, а также каждого структурного элемента программы;

з) обеспечение возможности маркировки в составе муниципальной программы ее параметров (в том числе показателей, мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы, параметров финансового обеспечения), соответствующих сферам реализации государственных программ Тверской области и их структурных элементов, а также обеспечение маркировки муниципальных программ и их структурных элементов, относящихся к реализации национальных проектов;

и) интеграция информационного взаимодействия и обмена данными при разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, государственных программ Тверской области и муниципальных программ.

1.5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с ее соисполнителями и участниками.

1.6. Срок реализации муниципальных программ определяется Перечнем муниципальных программ и составляет не менее 6 лет.

1.7. Формирование, представление, согласование и утверждение муниципальных программ, структурных элементов муниципальных программ, внесение изменений в муниципальные программы, структурные элементы муниципальных программ, иных документов и информации, разрабатываемых при реализации муниципальных программ осуществляются на бумажном носителе, а также в электронном виде с использованием системы электронного документооборота.

1.8. Муниципальные программы подлежат обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные законодательством.

Раздел 2

Требования к содержанию и структуре

муниципальной программы

2.1. Основные требования к содержанию и структуре

муниципальной программы

2.1.1. Муниципальная программа формируется с учетом взаимосвязи следующих документов, разрабатываемых и утверждаемых в соответствии с настоящим Порядком, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», постановлением Правительства Тверской области от 11.10.2023 № 416-пп «О порядке разработки и реализации государственных программ Тверской области» и иными нормативными правовыми актами:

а) текстовая часть, содержащая стратегические приоритеты и цели в сфере реализации муниципальной программы, в том числе с указанием связи с национальными целями развития и государственными программами Тверской области;

б) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - паспорт муниципальной программы). Паспорт муниципальной программы может формироваться без разделов, отражающих прокси-показатели муниципальной программы, помесячный план достижения показателей муниципальной программы;

в) паспорт муниципального проекта по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (в случае реализации муниципального проекта);

г) паспорт комплекса процессных мероприятий по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

д) характеристика муниципальной программы по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку (далее - характеристика муниципальной программы);

е) правила осуществления бюджетных инвестиций и предоставления субсидий из бюджета города Твери юридическим лицам в рамках реализации муниципальной программы (в случае осуществления бюджетных инвестиций и предоставления субсидий в рамках муниципальной программы), утвержденные Администрацией города Твери;

ж) перечень объектов прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, выполняемых по договорам о проведении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (в случае осуществления соответствующих работ в рамках муниципальной программы);

з) решения об осуществлении капитальных вложений в рамках реализации муниципальной программы (в случае осуществления капитальных вложений);

и) решения о заключении муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), длительность производственного цикла выполнения (оказания) которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы (в случае заключения таких контрактов);

к) перечень субсидий некоммерческим организациям, юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (в случае предоставления таких субсидий в рамках муниципальной программы);

л) иные документы и материалы в сфере реализации муниципальной программы (при необходимости).

2.1.2. Муниципальная программа утверждается постановлением Администрации города Твери.

2.1.3. Муниципальная программа включает:

а) паспорт муниципальной программы;

б) текстовую часть;

в) приложения к муниципальной программе:

- характеристику муниципальной программы;

- перечень субсидий некоммерческим организациям, юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (в случае предоставления таких субсидий в рамках муниципальной программы);

- иные приложения, в случае если необходимость их включения в муниципальную программу предусмотрена федеральным законодательством либо соответствующими рекомендациями уполномоченных федеральных органов и (или) органа исполнительной власти Тверской области.

2.1.4. В структуре муниципальной программы обособляется проектная и процессная часть. В рамках муниципальной программы могут реализовываться структурные элементы, не входящие в направления реализации муниципальной программы.

2.1.5. В муниципальные программы не включаются средства:

а) на обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Твери;

б) на реализацию перечня мероприятий по предложениям жителей города Твери;

в) резервного фонда Администрации города Твери и иным образом зарезервированные средства;

г) иные расходы, не направленные на реализацию целей муниципальной программы и задач структурных элементов муниципальной программы.

2.2. Текстовая часть муниципальной программы

2.2.1. В текстовую часть муниципальной программы включаются следующие разделы:

а) стратегические приоритеты и цели в сфере реализации муниципальной программы;

б) механизмы управления реализацией муниципальной программы;

в) иные разделы, в случае если муниципальная программа разрабатывается с учетом требований федерального законодательства либо при наличии соответствующих рекомендаций федеральных органов и (или) органов исполнительной власти Тверской области.

2.2.2. Раздел «Стратегические приоритеты и цели в сфере реализации муниципальной программы» должен содержать:

а) оценку и анализ текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Твери;

б) описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы;

в) задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере реализации муниципальной программы;

г) задачи, определенные в соответствии с национальными целями (в случае если выполнение задач направлено на достижение национальных целей).

2.2.3. При описании приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы учитываются национальные цели, определенные Президентом Российской Федерации, приоритеты социально-экономического развития Тверской области и города Твери, а также иные приоритеты, установленные документами стратегического планирования, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительства Тверской области и Администрации города Твери.

2.2.4. Для каждой муниципальной программы устанавливается одна или несколько целей, которые должны соответствовать приоритетам муниципальной политики в сфере социально-экономического развития и быть согласованы с целями соответствующей государственной программы Тверской области.

Цель муниципальной программы, задачи ее структурных элементов, как правило, формулируются с указанием целевого значения показателя, отражающего конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы, ее структурного элемента на момент окончания реализации этой муниципальной программы.

Цель муниципальной программы формулируется исходя из следующих критериев:

а) специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

б) конкретность (не следует использовать размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

в) измеримость (возможность измерения (расчета) прогресса в достижении цели, в том числе посредством достижения значений связанных показателей);

г) достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

д) актуальность (цель должна соответствовать уровню и текущей ситуации в соответствующей сфере социально-экономического развития города Твери);

е) релевантность (соответствие формулировки цели конечным социально-экономическим эффектам от реализации муниципальной программы);

ж) ограниченность во времени (цель должна быть достигнута к определенному моменту времени).

2.2.5. Формулировки целей муниципальной программы не должны дублировать наименования ее задач, а также мероприятий (результатов), контрольных точек структурных элементов муниципальной программы.

Цель может быть сформулирована как достижение определенного показателя к окончанию реализации муниципальной программы.

2.2.6. В рамках описания задач муниципального управления и способов их достижения приводятся основные задачи развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы, предлагаемые механизмы (способы) их достижения (планируемые мероприятия (результаты) структурных элементов муниципальной программы), а также ожидаемые результаты реализации муниципальной программы с учетом сферы ответственности и полномочий ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы и имеющихся финансовых и иных ресурсов.

При описании стратегических приоритетов отдельно следует выделять задачи, определяемые исходя из необходимости достижения национальных целей и положений единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации.

Комплекс задач должен быть необходим и достаточен для достижения соответствующей цели.

2.2.7. Задачи структурных элементов муниципальной программы должны быть согласованы с задачами структурных элементов соответствующей государственной программы Тверской области (при наличии).

В целях выполнения задач структурных элементов муниципальной программы реализуются мероприятия (результаты) структурных элементов муниципальной программы, представляющие собой долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные инструменты реализации муниципальной программы, в том числе финансовые.

2.2.8. При постановке целей и задач муниципальной программы необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения. Для этого для каждой цели муниципальной программы, а также задачи ее структурного элемента формируются показатели.

2.2.9. Дублирование целей и задач структурных элементов муниципальной программы, а также показателей для оценки их достижения (решения) в других муниципальных программах не допускается.

2.2.10. Анализ действительного состояния сферы реализации муниципальной программы (в рамках оценки текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Твери) должен включать характеристику итогов реализации муниципальной политики в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы.

Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития города Твери.

2.2.11. Раздел «Механизмы управления реализацией муниципальной программы» формируется с учетом положений раздела 6 настоящего Порядка и должен содержать взаимоувязанный комплекс экономических, правовых, организационных мер, обеспечивающих достижение целей муниципальной программы и решение задач структурных элементов муниципальной программы.

Данный раздел включает информацию о распределении ответственности и порядке взаимодействия при реализации муниципальной программы между куратором муниципальной программы, ответственным исполнителем и соисполнителями.

2.3. Проектная часть муниципальной программы

2.3.1. В проектную часть муниципальной программы включаются направления деятельности Администрации города Твери, в рамках которых предусматривается:

а) осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Твери;

б) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Твери;

в) расходы за счет субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из областного бюджета Тверской области (за исключением межбюджетных трансфертов системного характера на текущие расходы);

г) предоставление бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам;

д) выработка предложений по совершенствованию муниципальной политики и нормативного регулирования в сфере реализации муниципальной программы;

е) осуществление стимулирующих налоговых расходов;

ж) организация и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере реализации муниципальной программы;

з) создание и развитие информационных систем;

и) предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в целях осуществления капитальных вложений, операций с недвижимым имуществом, приобретения нефинансовых активов, а также реализации иных мероприятий, отвечающих критериям проектной деятельности;

к) иные направления деятельности в рамках проектно-ориентированного управления.

2.3.2. При формировании проектной части муниципальной программы включаемые в ее состав мероприятия (результаты) структурных элементов муниципальной программы должны иметь количественно измеримые итоги их реализации.

2.4. Процессная часть муниципальной программы

2.4.1. Процессная часть муниципальной программы состоит из комплекса процессных мероприятий (результатов).

2.4.2. В процессную часть муниципальной программы включаются направления деятельности, в рамках которых предусматривается:

а) выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

б) расходы за счет субвенций из областного бюджета Тверской области;

в) осуществление текущей деятельности казенных учреждений;

г) предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности);

д) оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения (за исключением случаев, когда нормативными правовыми актами установлен ограниченный период действия соответствующих мер), включая осуществление социальных налоговых расходов;

е) предоставление субсидий в целях финансового обеспечения исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере (при наличии);

ж) иные направления деятельности, связанные с выполнением функций и решением текущих задач Администрации города Твери, а также подведомственных ей учреждений.

2.4.3. При формировании процессной части муниципальной программы включение мероприятий (результатов), не имеющих количественно измеримых итогов их реализации, допускается в случае отсутствия возможности установления таких итогов.

2.5. Паспорт муниципальной программы

2.5.1. Паспорт муниципальной программы утверждается в составе муниципальной программы.

2.5.2. В паспорте муниципальной программы отражаются показатели достижения целей муниципальной программы.

2.5.3. В перечень показателей муниципальной программы, показателей структурных элементов муниципальной программы включаются:

а) показатели, характеризующие достижение национальных целей развития;

б) показатели приоритетов социально-экономического развития города Твери, определяемые в документах стратегического планирования;

в) показатели уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых муниципальных услуг в соответствующей сфере социально-экономического развития (при необходимости);

г) показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления города Твери.

2.5.4. При формировании целей муниципальной программы, задач и мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы, а также характеризующих их показателей учитываются объемы соответствующих источников финансирования (средства областного бюджета Тверской области и бюджета города Твери), а также иные инструменты муниципальной политики, влияющие на достижение целей, задач и мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы.

Количество показателей муниципальной программы определяется исходя из необходимости и достаточности для оценки достижения целей муниципальной программы.

2.5.5. Показатели муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы формируются согласно критериям измеримости (счетности) и однократности учета.

Показатели муниципальной программы, ее структурных элементов должны удовлетворять одному из следующих условий:

а) значения показателей рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

б) значения показателей определяются на основе данных официального статистического наблюдения;

в) значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками муниципальных программ.

Показатели приводятся по годам реализации муниципальной программы, сгруппированные по ее целям, с указанием связи с показателями государственных программ Тверской области.

В случае невозможности расчета значений показателей муниципальной программы, показателей ее структурных элементов с учетом установленных сроков представления годовой отчетности следует установить прокси-показатели.

2.5.6. Показатели муниципальной программы должны иметь количественные значения, отражающие фактическое описание ситуации на дату утверждения муниципальной программы (внесения изменений в муниципальную программу), включая текущий год и базовый (отчетный) год, предшествующий году начала реализации муниципальной программы (внесения изменений в муниципальную программу), а также запланированные по годам реализации муниципальной программы, измеряемые или рассчитываемые исходя из значений показателей, определенных на основе данных областного статистического наблюдения, налоговой, бюджетной отчетности и иных источников данных, имеющих статус официальных.

Каждый показатель должен иметь текущее значение, сопоставимое с предыдущим значением в рамках муниципальной программы.

2.5.7. Не допускается использовать в качестве показателей плановые и фактические значения объемов бюджетных средств, предусмотренных и вложенных в мероприятие (проект) муниципальной программы.

Обязательными атрибутивными признаками, характеризующими показатели муниципальной программы и показатели ее структурных элементов, являются:

а) наименование показателя;

б) единица измерения показателя (по ОКЕИ);

в) базовое значение показателя (с указанием года);

г) значение показателя (по годам реализации);

д) характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание);

е) метод расчета (накопительный итог или дискретный показатель);

ж) связь с целью муниципальной программы, с задачей структурного элемента такой программы, достижение (решение) которой характеризует показатель муниципальной программы, показатель структурного элемента.

2.5.8. Формулировки показателей муниципальной программы и структурных элементов муниципальной программы не могут дублироваться в рамках муниципальной программы.

2.5.9. Достижение целей и показателей, решение задач муниципальной программы и ее структурных элементов обеспечивается за счет реализации мероприятий (результатов) структурных элементов такой программы.

Мероприятия (результаты) группируются по задачам структурных элементов муниципальных программ.

2.5.10. Обязательными атрибутивными признаками, характеризующими мероприятия (результаты) структурного элемента муниципальной программы, являются:

а) наименование мероприятия (результата);

б) единица измерения мероприятия (результата) (по ОКЕИ);

в) базовое значение мероприятия (результата) (с указанием года);

г) значение мероприятия (результата) (по годам реализации) (накопительным итогом / дискретно в отчетном периоде);

д) сроки реализации мероприятия (результата);

е) тип мероприятия (результата);

ж) ответственный исполнитель мероприятия (результата) (с указанием организации и должности);

з) связь с показателем муниципальной программы/показателем, задачей структурного элемента муниципальной программы.

2.5.11. В качестве дополнительных атрибутивных признаков, характеризующих мероприятия (результаты) структурного элемента муниципальной программы, могут быть использованы:

а) характеристика мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы - краткое описание выполняемой деятельности с указанием дополнительных качественных или количественных параметров мероприятия (результата), не дублирующих его наименование;

б) взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) структурных элементов муниципальной программы;

в) информационная система (источник данных), содержащая информацию о мероприятиях (результатах) структурных элементов муниципальной программы и их значениях (при наличии).

2.5.12. Для мероприятий (результатов) процессной части муниципальной программы, а также отдельных мероприятий допускается не устанавливать их значения, а также сроки окончания реализации.

2.5.13. Мероприятие (результат) структурного элемента муниципальной программы должно соответствовать принципам конкретности, точности, достоверности, измеримости (счетности).

Наименование мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы должно быть сформулировано в виде завершенного действия, характеризующего в том числе количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.

2.5.14. Наименование мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы не должно:

а) дублировать наименование цели, показателя, задачи, иного мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы, контрольной точки, объекта мероприятия (результата);

б) содержать значение и период достижения;

в) содержать указание на два и более мероприятия (результата);

г) содержать наименования нормативных правовых актов, иных поручений;

д) содержать указания на виды и формы государственной поддержки (субсидии, дотации и др.).

Дублирование мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы, иными муниципальными программами не допускается.

2.5.15. Мероприятия (результаты) структурных элементов муниципальной программы формируются с учетом соблюдения принципа прослеживаемости финансирования мероприятия (результата) - увязки одного мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы с одним направлением расходов, за исключением мероприятий, источником финансового обеспечения реализации которых является консолидированная субсидия.

2.5.16. Планирование сроков выполнения мероприятий (достижения результатов) осуществляется с учетом:

а) их равномерного распределения в течение календарного года;

б) сопоставимости со сроками достижения показателей муниципальной программы и показателей ее структурных элементов;

в) установления плановых дат их выполнения (достижения) не позднее дат соответствующих мероприятий (результатов), определенных в структурных элементах государственных программ Тверской области.

2.5.17. Мероприятие (результат) структурного элемента муниципальной программы должно иметь контрольные точки, отражающие ход его реализации и факт завершения значимых действий по исполнению (достижению) этого мероприятия (результата) и (или) по созданию объекта.

2.5.18. В целях унификации процесса мониторинга хода выполнения мероприятий (достижения результатов) структурных элементов муниципальной программы каждому мероприятию (результату) следует присваивать тип и соответствующий ему набор контрольных точек, перечень которых определен в Единых методических рекомендациях по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов и ведомственных проектов (размещены в открытой части портала государственной автоматизированной информационной системы «Управление» по адресу: https://gasu.gov.ru/rest/documents/file/download?fileId=12524&ysclid=la8b4jbj1h895907263) (для проектной части муниципальной программы), а также приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.08.2021       № 500 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации» (для процессной части муниципальной программы).

Для мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы, предусматривающих софинансирование за счет средств областного бюджета Тверской области, в обязательном порядке предусматриваются специальные контрольные точки, установленные в структурных элементах государственной программы Тверской области.

Для мероприятий (результатов) муниципальных программ рекомендуемое количество 4 - 6 контрольных точек.

Для отдельных мероприятий (результатов) процессной части муниципальной программы, а также отдельных мероприятий допускается не устанавливать контрольные точки в случае отсутствия возможности установления таких контрольных точек.

2.5.19. Формулировки контрольных точек должны отражать факт завершения промежуточного результата или иного значимого действия по выполнению мероприятия (достижению результата).

2.5.20. Планирование сроков достижения контрольных точек осуществляется с учетом:

а) их равномерного распределения в течение календарного года;

б) их сопоставимости со сроками выполнения мероприятий (достижения результатов) структурных элементов муниципальной программы;

в) установления плановых дат их выполнения не позднее дат соответствующих контрольных точек, определенных в структурных элементах государственных программ Тверской области (для мероприятий (результатов) муниципальной программы, предусматривающих софинансирование за счет средств областного бюджета Тверской области).

2.5.21. Не допускается наличие у мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы только одной контрольной точки со сроком наступления 31 декабря, а также преобладание наибольшего количества контрольных точек в четвертом квартале года.

2.5.22. Мероприятия (результаты) структурных элементов муниципальной программы, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета, рекомендуется декомпозировать до конкретных объектов и их контрольных точек.

2.5.23. Информацию о мероприятиях (результатах) структурного элемента муниципальной программы с детализацией до контрольных точек следует отражать в плане реализации такого структурного элемента муниципальной программы.

2.5.24. План реализации структурного элемента муниципальной программы разрабатывается на весь срок реализации структурного элемента муниципальной программы (с возможностью актуализации и допланирования) и подлежит включению в паспорт такого структурного элемента.

Раздел 3

Особенности разработки, утверждения, реализации и контроля за реализацией комплексов процессных мероприятий

3.1. Общие положения

3.1.1. Для целей настоящего раздела используются следующие понятия:

задача КПМ - итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере, который не относится к общественно значимому результату;

общественно значимый результат - итог деятельности, направленный на достижение значимых изменений в социально-экономической жизни общества;

показатель КПМ - количественно измеримый параметр, характеризующий достижение задачи по годам;

контрольная точка КПМ (далее - контрольная точка) - документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по достижению результата (промежуточного результата);

ответственный орган - структурное подразделение Администрации города Твери, муниципальное учреждение ответственное за разработку (подготовку), организационное сопровождение, мониторинг, подготовку отчетности о реализации и завершении КПМ;

участники КПМ - структурные подразделения Администрации города Твери, муниципальные учреждения, деятельность которых направлена на достижение показателей и контрольных точек, выполнение задач и мероприятий (результатов) в соответствии с паспортом КПМ, указаниями и поручениями ответственного органа.

3.2. Инициирование и подготовка КПМ

3.2.1. Инициатором подготовки и ответственным за подготовку КПМ органом считается ответственный исполнитель муниципальной программы, в рамках которой реализуется КПМ.

3.2.2. Паспорт КПМ содержит задачи, для решения которых предусматриваются мероприятия (результаты), которые представляют собой действие (совокупность действий), направленное на достижение показателей муниципальной программы, имеющее количественно измеримый итог, характеризующий число создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.

3.2.3. Ответственный орган направляет запрос в адрес руководителей участников КПМ и подведомственных им муниципальных учреждений о включении в состав участников КПМ должностных лиц с указанием мероприятий (результатов) КПМ, которые планируется за ними закрепить.

3.2.4. В случае если исполнителем мероприятий (результатов) КПМ является хозяйствующий субъект, ответственный орган направляет его руководителю запрос о включении в состав участников КПМ должностных лиц хозяйствующего субъекта с указанием мероприятий (результатов) КПМ, которые планируется за ним закрепить.

3.2.5. Ответственный орган для реализации КПМ по согласованию с куратором муниципальной программы может вносить предложения о привлечении отдельных юридических и физических лиц для реализации мероприятий (результатов) КПМ.

3.2.6. Ответственный орган обеспечивает согласование проекта паспорта КПМ одновременно с согласованием проекта постановления Администрации города Твери об утверждении муниципальной программы.

3.2.7. Все КПМ включаются в виде структурных элементов в состав соответствующих муниципальных программ, к сфере реализации которых они относятся.

3.2.8. Началом реализации КПМ является дата утверждения муниципальной программы.

3.3. Реализация КПМ

3.3.1. Участники КПМ под управлением ответственного органа осуществляют исполнение мероприятий (результатов) КПМ в соответствии с планом реализации КПМ.

3.3.2. Ответственные органы в ходе мониторинга реализации КПМ формируют и представляют отчеты о ходе реализации комплекса процессных мероприятий по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку (далее - отчет по КПМ), в которых отражаются:

а) недостигнутые мероприятия (результаты) КПМ и контрольные точки, срок достижения которых наступил в период, предшествующий отчетному;

б) мероприятия (результаты) КПМ, срок достижения которых наступил в прошлые отчетные периоды, при этом отсутствует информация об их достижении и (или) отсутствует подтверждение полноты и достоверности информации об их достижении;

в) мероприятия (результаты) КПМ и контрольные точки, срок достижения которых наступает в отчетном периоде;

г) досрочно достигнутые мероприятия (результаты) КПМ и контрольные точки;

д) мероприятия (результаты) КПМ и контрольные точки, достижение которых запланировано в течение 3 месяцев, следующих за отчетным периодом;

е) мероприятия (результаты) КПМ, достижение которых запланировано в будущие отчетные периоды, по которым имеются недостигнутые контрольные точки, срок достижения которых наступил, и (или) иные риски недостижения.

Информация о недостигнутых мероприятиях (результатах) и контрольных точках, срок достижения которых наступил в периоды, предшествующие отчетному, и других показателях, мероприятиях (результатах) и контрольных точках отражается в пояснительной записке к отчету по КПМ.

В отчет по КПМ не включается информация о результатах и их контрольных точках, достигнутых в прошлые отчетные периоды, по которым имеется подтверждение полноты и достоверности информации об их достижении.

3.3.3. Подготовка отчета по КПМ осуществляется с учетом следующих особенностей:

а) указание фактических данных (при наличии) по показателям в соответствии с утвержденными методиками расчета таких показателей, в том числе по субъектам Российской Федерации (федеральным округам Российской Федерации), или оперативных данных (при отсутствии фактических данных на дату подготовки отчета) за отчетный период;

б) отражение в отчете по КПМ всех результатов, финансовое обеспечение которых предусмотрено паспортом КПМ в текущем году.

3.3.4. Ответственные органы обеспечивают своевременное представление прогнозных и фактических сведений, содержащихся в отчете по КПМ, о достижении целевых и дополнительных показателей КПМ, несут ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации, содержащейся в данных отчетах.

3.4. Внесение изменений в паспорт КПМ

3.4.1. По результатам мониторинга реализации КПМ в паспорт КПМ могут вноситься изменения.

3.4.2. Изменения, не затрагивающие корректировку финансового обеспечения мероприятий (результатов) КПМ, осуществляются ответственным органом без рассмотрения на заседании планово-бюджетной комиссии посредством подготовки комплекта документов, включающего:

а) проект паспорта КПМ с учетом вносимых изменений;

б) сравнительную редакцию паспорта КПМ;

в) пояснительную записку.

3.4.3. Изменения, предусматривающие корректировку объемов финансового обеспечения мероприятий (результатов) КПМ за счет средств бюджета города Твери, подлежат рассмотрению на заседании планово-бюджетной комиссии. Такие изменения осуществляются ответственным органом посредством подготовки комплекта документов, включающего:

а) проект паспорта КПМ с учетом вносимых изменений;

б) пояснительную записку, содержащую финансово-экономическое обоснование предложений по внесению изменений в паспорт КПМ;

в) сравнительную редакцию паспорта КПМ.

3.4.4. Внесение изменений в паспорт КПМ с целью приведения в соответствие с решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери на текущий финансовый год и на плановый период (далее – решение Тверской городской Думы о бюджете города Твери) и сводной бюджетной росписью бюджета города Твери (далее - сводная бюджетная роспись) осуществляется ежегодно не позднее 1 февраля текущего финансового года.

Паспорт КПМ подлежит приведению в соответствие с решением Тверской городской Думы о внесении изменений в решение о бюджете города Твери и сводной бюджетной росписью на текущий год и на плановый период в срок не позднее 2 месяцев со дня их вступления в силу.

3.4.5. Внесение изменений в паспорт КПМ утверждается постановлением Администрации города Твери о внесении изменений в муниципальную программу.

3.5. Завершение КПМ

3.5.1. Завершение КПМ осуществляется по итогам выполнения задач КПМ. Датой принятия решения о завершении КПМ и датой завершения реализации КПМ считается дата утверждения отчета по КПМ.

3.5.2. При завершении КПМ ответственный орган готовит отчет по КПМ и обеспечивает его согласование с департаментом финансов администрации города Твери и департаментом экономического развития администрации города Твери.

Раздел 4

Разработка муниципальной программы и внесение изменений в муниципальную программу

4.1. Разработка и утверждение муниципальной программы

4.1.1. Разработка проектов муниципальных программ осуществляется на основании Перечня муниципальных программ.

4.1.2. Проект Перечня муниципальных программ формируется департаментом экономического развития администрации города Твери исходя из приоритетов социально-экономического развития города Твери, определенных Стратегией развития города Твери и Планом мероприятий по реализации Стратегии развития города Твери, а также с учетом предложений ответственных исполнителей, согласованных с заместителями Главы Администрации города Твери, курирующими соответствующую сферу деятельности Администрации города Твери.

4.1.3. Перечень муниципальных программ должен содержать:

а) распределение муниципальных программ по основным направлениям социально-экономического развития города Твери;

б) наименование муниципальной программы;

в) наименование ответственного исполнителя муниципальной программы и соисполнителей муниципальной программы;

г) наименование должности куратора муниципальной программы.

4.1.4. Решение о разработке проекта муниципальной программы принимается куратором муниципальной программы.

4.1.5. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями муниципальной программы после утверждения Администрацией города Твери Перечня муниципальных программ разрабатывает проект муниципальной программы и подготавливает проект постановления Администрации города Твери об утверждении муниципальной программы.

4.1.6. В целях проведения экспертизы в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Порядка к проекту постановления Администрации города Твери об утверждении муниципальной программы прилагаются:

1) муниципальная программа;

2) пояснительная записка.

Пояснительная записка к проекту постановления об утверждении муниципальной программы должна содержать:

а) цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы;

б) информацию об объеме финансирования муниципальной программы, одобренной планово-бюджетной комиссией;

в) информацию о проведенном общественном обсуждении согласно подразделу 4.3 раздела 4 настоящего Порядка.

4.1.7. В срок, установленный в утвержденном Администрацией города Твери плане-графике разработки проекта бюджета города Твери на очередной финансовый год и плановый период, ответственный исполнитель муниципальной программы представляет на экспертизу в департамент финансов администрации города Твери и департамент экономического развития администрации города Твери проект муниципальной программы.

4.1.8. Департамент финансов администрации города Твери проводит экспертизу проекта муниципальной программы на предмет правильности формирования объемов финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города Твери и установления кодов бюджетной классификации.

4.1.9. Департамент экономического развития администрации города Твери проводит экспертизу проекта муниципальной программы на предмет:

а) соблюдения требований настоящего Порядка при разработке муниципальной программы;

б) обоснованности установления значений показателей целей муниципальной программы и задач структурных элементов;

в) достоверности, актуальности, полноты и корректности целей и показателей муниципальной программы, показателей и мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы.

4.1.10. Департамент экономического развития администрации города Твери и департамент финансов администрации города Твери по итогам экспертизы, предусмотренной пунктами 4.1.8-4.1.9 настоящего Порядка, готовят экспертные заключения в течение 5 рабочих дней после дня предоставления документов на экспертизу.

Если департамент экономического развития администрации города Твери и департамент финансов администрации города Твери в установленный в абзаце первом настоящего пункта срок не направили ответственному исполнителю муниципальной программы экспертные заключения, представленные на экспертизу материалы признаются соответствующими требованиям настоящего Порядка.

4.1.11. В срок до 1 ноября года, предшествующего году начала срока реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает рассмотрение и утверждение муниципальной программы с учетом экспертных заключений, подготовленных в соответствии с абзацем первым пункта 4.1.10 настоящего Порядка.

4.1.12. В срок до 15 февраля текущего финансового года ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает приведение муниципальной программы, утвержденной в соответствии с пунктом 4.1.11 настоящего Порядка, в соответствие с решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери на очередной финансовый год и плановый период.

4.1.13. Муниципальные программы подлежат регистрации в федеральном реестре документов стратегического планирования в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального реестра документов стратегического планирования».

Ответственный исполнитель обеспечивает внесение в государственную автоматизированную систему «Управление» документов и сведений, необходимых для государственной регистрации муниципальной программы в соответствии с Правилами государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631.

4.2. Внесение изменений в муниципальную программу

4.2.1. Внесение изменений в паспорт муниципальной программы, ее структурных элементов следует осуществлять до момента наступления сроков достижения (выполнения) изменяемых параметров такой программы, ее структурного элемента.

4.2.2. Внесение изменений в муниципальную программу утверждается постановлением Администрации города Твери и осуществляется в случаях:

а) ежегодного уточнения объема финансирования в рамках муниципальной программы и значений соответствующих показателей при формировании бюджета города Твери на очередной финансовый год и плановый период;

б) снижения или увеличения ожидаемых поступлений доходов в бюджет города Твери;

в) изменения объема финансирования структурных элементов, задач, мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы, в том числе при необходимости включения в структурные элементы муниципальной программы дополнительных мероприятий (результатов);

г) исключения отдельных полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы или их передачи другому ответственному исполнителю (соисполнителю), а также наделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы дополнительными полномочиями;

д) внесения иных изменений, не затрагивающих финансирование муниципальной программы.

4.2.3. В случаях, предусмотренных пунктом 4.2.2. настоящего Порядка, ответственный исполнитель муниципальной программы готовит проект постановления Администрации города Твери о внесении изменений в муниципальную программу и направляет его на согласование в порядке, установленном Регламентом Администрации города Твери.

4.2.4. При направлении на согласование проекта постановления Администрации города Твери о внесении изменений в муниципальную программу к проекту постановления прилагается пояснительная записка, в которой отражаются причины изменений и их влияние на параметры муниципальной программы, в том числе характеризующие результаты ее реализации.

4.2.5. Ответственный исполнитель муниципальной программы в установленном порядке обеспечивает рассмотрение и принятие Администрацией города Твери проекта постановления о внесении изменений в муниципальную программу.

4.2.6. В ходе исполнения бюджета города Твери показатели, утвержденные в составе муниципальной программы, могут отличаться от показателей финансового обеспечения реализации муниципальной программы в сводной бюджетной росписи в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Твери.

4.2.7. Не допускается внесение изменений в муниципальные программы в части корректировки показателей, мероприятий (результатов), объемов финансирования за истекшие периоды реализации, значения которых приведены в годовых отчетах о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

4.3. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы

4.3.1. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводится в заочной форме путем его размещения на официальном сайте Администрации города Твери, а также в открытой части портала государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

4.3.2. В целях проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы готовит для размещения на официальном сайте Администрации города Твери:

- проект муниципальной программы, согласованный с заместителем Главы Администрации города Твери, курирующим ответственного исполнителя;

- пояснительную записку к проекту муниципальной программы;

- уведомление, в котором указываются дата начала и дата окончания общественного обсуждения, а также способ направления предложений и замечаний к проекту муниципальной программы.

Срок для проведения общественного обсуждения и направления предложений составляет 7 календарных дней, если иное не предусмотрено правовыми актами Российской Федерации и Тверской области для отдельных видов муниципальных программ.

4.3.3. В общественном обсуждении могут принять участие все заинтересованные жители города Твери, включая представителей различных профессиональных и социальных групп, а также лица, права и законные интересы которых затрагивает или может затронуть предмет общественного обсуждения (далее - Заявители).

Заявитель направляет свои предложения и замечания по проекту муниципальной программы в соответствии с изложенным в уведомлении способом, указывая при этом фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительства, адрес электронной почты или контактный телефон, наименование организации (в случае принадлежности заявителя к какой-либо организации).

4.3.4. Предложения, поступившие по истечении срока, указанного в абзаце пятом пункта 4.3.2 настоящего Порядка, к рассмотрению не принимаются.

4.3.5. Информация, полученная в ходе общественного обсуждения проекта муниципальной программы, носит рекомендательный характер.

4.3.6. Ответственный исполнитель муниципальной программы в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в абзаце пятом пункта 4.3.2 настоящего Порядка, готовит отчет (протокол) о результатах проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы (далее - Отчет) по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку. При этом ответственный исполнитель муниципальной программы:

- в случае согласия с поступившими предложениями - осуществляет доработку проекта муниципальной программы и отражает соответствующие сведения в Отчете;

- в случае несогласия с поступившими предложениями - указывает основания своего несогласия (возражения) с поступившими предложениями и отражает соответствующие сведения в Отчете.

4.3.7. Ответственный исполнитель муниципальной программы размещает Отчет на официальном сайте Администрации города Твери и публикует его в средствах массовой информации не позднее 7 рабочих дней со дня окончания срока общественного обсуждения проекта программы.

4.3.8. При отсутствии предложений и замечаний по проекту муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы дополняет пояснительную записку к проекту муниципальной программы соответствующей информацией.

Раздел 5

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

5.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств города Твери осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета города Твери. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери на очередной финансовый год и плановый период.

5.2. Источниками финансового обеспечения муниципальной программы являются бюджетные ассигнования бюджета города Твери, включающие в том числе межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета Тверской области.

5.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта местного бюджета города Твери и планирование бюджетных ассигнований, а также с учетом итогов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

5.4. Параметры финансового обеспечения в паспорте муниципальной программы, паспортах структурных элементов муниципальной программы приводятся в разрезе источников финансирования по годам реализации в целом по муниципальной программе (структурному элементу), а также с детализацией по ее структурным элементам (мероприятиям (результатам).

Параметры финансового обеспечения муниципальной программы и ее структурных элементов приводятся в тысячах рублей с одним знаком после запятой.

5.5. Не допускается расхождение параметров финансового обеспечения структурных элементов муниципальной программы, приведенных в паспорте муниципальной программы и паспортах ее структурных элементов.

Раздел 6

Управление реализацией муниципальной программы

6.1. Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:

а) соответствующее распределение работы при реализации муниципальной программы между ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы;

б) определение операций, направленных на выполнение мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы, и распределение их между структурными подразделениями ответственного исполнителя и соисполнителями муниципальной программы;

в) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных подразделений участников муниципальной программы при реализации муниципальной программы;

г) учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.

6.2. Субъектами управления реализацией муниципальной программы являются:

а) куратор муниципальной программы;

б) ответственный исполнитель муниципальной программы;

в) соисполнители муниципальной программы;

г) участники муниципальной программы.

6.3. Куратор муниципальной программы:

а) координирует разработку и реализацию муниципальной программы;

б) одобряет стратегические приоритеты, цели, показатели и структуру муниципальной программы;

в) осуществляет на постоянной основе контроль за реализацией муниципальной программы, в том числе рассматривает результаты мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы;

г) одобряет параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы в рамках составления проекта бюджета города Твери на очередной финансовый год и плановый период;

д) принимает решения о внесении изменений в муниципальную программу;

е) несет ответственность за реализацию муниципальной программы;

ж) выполняет иные полномочия в сфере, соответствующей направлению муниципальной программы.

6.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

а) обеспечивает совместно с соисполнителями разработку проекта муниципальной программы, внесения изменений в муниципальную программу, их согласование, а также направление на экспертизу в установленном порядке в департамент финансов администрации города Твери, департамент экономического развития администрации города Твери и утверждение;

б) организует и координирует реализацию муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств,  распорядителем которых является, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию направлений муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы в целом и в части, его касающейся, а также конечные результаты ее реализации;

в) с учетом результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств уточняет показатели, проекты и комплексы процессных мероприятий, затраты по ним, механизм реализации муниципальной программы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке проекты нормативных актов о внесении соответствующих изменений в муниципальную программу;

г) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов, указанных в пункте 7.8 настоящего Порядка;

д) разрабатывает совместно с соисполнителями дополнительные меры по привлечению средств из областного бюджета Тверской области на реализацию муниципальной программы;

е) подготавливает отчеты, указанные в пункте 7.8 настоящего Порядка, и пояснительную записку к ним, представляет их в департамент финансов администрации города Твери и департамент экономического развития администрации города Твери.

6.5. Соисполнители муниципальной программы:

а) разрабатывают и осуществляют реализацию структурных элементов муниципальной программы, отдельного мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы, в отношении которых они являются исполнителями;

б) обеспечивают целевое и эффективное использование средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

в) несут ответственность за показатели, в части которых они являются исполнителями;

г) разрабатывают дополнительные меры по привлечению средств из бюджета Тверской области на реализацию структурных элементов муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

д) представляют ответственному исполнителю:

- необходимую информацию для подготовки ответов на запросы департамента финансов администрации города Твери и департамента экономического развития администрации города Твери, а также отчеты о ходе реализации структурных элементов муниципальной программы;

- информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

- копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено в рамках муниципальной программы, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы.

6.6. Участники муниципальной программы:

а) представляют информацию о достижении соответствующих показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек, в реализации (достижении) которых предполагается их участие;

б) представляют ответственному исполнителю муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Раздел 7

Порядок осуществления мониторинга реализации

муниципальной программы

7.1. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем в целях предупреждения возникновения проблем и отклонений в ходе реализации муниципальной программы от запланированного уровня один раз в квартал в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

7.2. Сформированная отчетность направляется ответственным исполнителем в департамент экономического развития администрации города Твери.

7.3. Департамент финансов администрации города Твери ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в департамент экономического развития администрации города Твери информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части их финансового обеспечения, включая поставленные на учет и исполненные бюджетные обязательства.

7.4. В целях контроля за ходом реализации муниципальных программ департамент экономического развития администрации города Твери на постоянной основе осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ, готовит сводную отчетность о реализации муниципальных программ на основе сведений, указанных в пунктах 7.2, 7.3 настоящего Порядка и предоставленных соответственно ответственными исполнителями муниципальных программ и департаментом финансов администрации города Твери.

7.5. Источниками информации для проведения мониторинга реализации муниципальной программы и ее структурных элементов являются:

а) статистические данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области;

б) ежеквартальные и годовые отчеты ответственных исполнителей и соисполнителей, указанные в пунктах 7.8, 7.9 настоящего Порядка;

в) отчеты ответственного исполнителя и соисполнителя об исполнении бюджета города Твери;

г) иные источники информации, содержащие сведения для проведения мониторинга реализации муниципальной программы.

7.6. При наличии в муниципальной программе соисполнителей они представляют отчеты в части, их касающейся, ответственному исполнителю.

7.7. Сбор и обработка информации, а также анализ реализации и оценка эффективности реализации муниципальных программ и их структурных элементов осуществляются на бумажном носителе в установленном порядке.

7.8. Ответственный исполнитель муниципальной программы формирует отчеты о ходе реализации муниципальной программы за отчетный квартал и отчетный финансовый год по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

7.9. Соисполнители формируют отчеты о ходе реализации муниципальных проектов муниципальной программы за отчетный квартал и отчетный финансовый год по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку.

7.10. Ежеквартальные отчеты о ходе реализации муниципальной программы формируются ответственным исполнителем на основе ежеквартальных отчетов о ходе реализации структурных элементов муниципальной программы.

7.11. В срок не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением четвертого квартала отчетного года), соисполнитель обеспечивает формирование отчета о ходе реализации структурного элемента муниципальной программы за отчетный квартал и представление его на согласование ответственному исполнителю.

Ответственный исполнитель в срок не позднее 2 рабочих дней рассматривает и согласовывает представленный отчет, при необходимости представляет соисполнителю предложения по доработке указанного отчета.

Соисполнитель в срок не позднее 2 рабочих дней обеспечивает доработку отчета о ходе реализации структурного элемента муниципальной программы за отчетный квартал и повторное представление его на согласование ответственному исполнителю.

7.12. В срок не позднее 13 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением четвертого квартала отчетного года), ответственный исполнитель на основании отчетов о ходе реализации структурных элементов муниципальной программы за соответствующий квартал формирует отчет о ходе реализации муниципальной программы за соответствующий квартал и представляет его куратору муниципальной программы.

7.13. Отчет о ходе реализации муниципальной программы за отчетный квартал утверждается куратором муниципальной программы в срок не позднее 2 рабочих дней со дня представления отчета на утверждение.

7.14. В срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением четвертого квартала отчетного года), ответственный исполнитель муниципальной программы представляет квартальный отчет о ходе реализации муниципальной программы в департамент экономического развития администрации города Твери.

7.15. В срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, соисполнитель формирует и представляет на согласование ответственному исполнителю отчет о ходе реализации структурного элемента муниципальной программы за отчетный год.

Ответственный исполнитель в срок не позднее 2 рабочих дней рассматривает и согласовывает представленный отчет, при необходимости представляет соисполнителю предложения по доработке указанного отчета.

Соисполнитель в срок не позднее 1 рабочего дня обеспечивает доработку отчета о ходе реализации структурного элемента муниципальной программы за отчетный квартал и повторное представление его на согласование ответственному исполнителю.

7.16. В срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, ответственный исполнитель с учетом годовых отчетов о ходе реализации структурных элементов муниципальной программы формирует и представляет на согласование в департамент финансов администрации города Твери и департамент экономического развития администрации города Твери отчет о ходе реализации муниципальной программы за отчетный год.

7.17. Департамент финансов администрации города Твери проводит экспертизу отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год на предмет фактического использования финансовых ресурсов муниципальной программы за отчетный финансовый год.

7.18. Департамент экономического развития администрации города Твери проводит экспертизу отчета о реализации муниципальной программы за отчетный год на предмет:

а) обоснованности оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год;

б) достоверности, актуальности, полноты и корректности целей и показателей муниципальной программы, задач, показателей и мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы.

7.19. Департамент финансов администрации города Твери и департамент экономического развития администрации города Твери в срок не позднее 7 рабочих дней со дня получения для согласования отчета, указанного в пункте 7.16 настоящего Порядка, рассматривают и при отсутствии замечаний согласовывают его, при необходимости представляют ответственному исполнителю предложения по доработке указанного отчета.

7.20. Ответственный исполнитель обеспечивает доработку отчета о ходе реализации муниципальной программы за отчетный год с учетом замечаний департамента финансов администрации города Твери и департамента экономического развития администрации города Твери.

7.21. Отчет о ходе реализации муниципальной программы за отчетный год утверждается куратором муниципальной программы в срок не позднее 2 рабочих дней со дня представления отчета на утверждение.

7.22. В срок до 5 марта года, следующего за отчетным, ответственный исполнитель муниципальной программы представляет доработанный отчет о ходе реализации муниципальной программы за отчетный год в департамент экономического развития администрации города Твери для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.

7.23. Департамент экономического развития администрации города Твери ежегодно до 20 марта года, следующего за отчетным, формирует и представляет в департамент финансов администрации города Твери сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ, который содержит:

а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год;

в) сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ;

г) анализ результатов и оценку деятельности ответственных исполнителей муниципальных программ и соисполнителей муниципальных программ по управлению реализацией муниципальных программ и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ;

д) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

7.24. Департамент финансов администрации города Твери проводит экспертизу сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ на предмет фактического использования финансовых ресурсов муниципальных программ за отчетный финансовый год.

7.25. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ направляется на рассмотрение Контрольно-счетной палаты города Твери и Тверской городской Думы в составе пакета документов к годовому отчету об исполнении бюджета города Твери в соответствии со статьей 32 и статьей 33 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 02.06.2021 № 79.

7.26. После принятия Тверской городской Думой решения об утверждении годового отчета об исполнении бюджета города Твери департамент экономического развития администрации города Твери обеспечивает размещение сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ на сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7.27. Отчеты за отчетный год, уточненные с учетом официальной статистической отчетности, ответственные исполнители представляют для согласования в департамент финансов администрации города Твери и департамент экономического развития администрации города Твери по мере официального опубликования такой отчетности, но не позднее 8 апреля года, следующего за отчетным.

7.28. Ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальных программ обеспечивают достоверность данных, содержащихся в представляемых отчетах.

7.29. Доработанные отчеты, в том числе уточненные в соответствии с пунктом 7.27 настоящего Порядка, подлежат размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7.30. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется по итогам мониторинга реализации муниципальной программы в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной Администрацией города Твери.