## ТГД
Отчёт об исполнении мероприятий
по реализации предложений жителей города Твери на 2020 год
(по состоянию на 01.09.2020)
тыс. руб.
номер избира-тельного округа /по списку | Ф.И.О. депутата ТГД | Наименование мероприятий | Распорядители / получатели бюджетных средств | План финансирования из бюджета города в 2020 году | Поставлено на учёт бюджетных обязательств | Исполнено | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Павлюк Н.Г. | Покупка мебели в МБДОУ детский сад № 161 | Управление образования Администрации города Твери | 75 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
1 | Павлюк Н.Г. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 68 | Управление образования Администрации города Твери | 75 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
1 | Павлюк Н.Г. | Замена линолеума в МБДОУ детский сад № 149 | Управление образования Администрации города Твери | 75 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
1 | Павлюк Н.Г. | Замена асфальтового покрытия на территории МБДОУ детский сад № 39 | Управление образования Администрации города Твери | 75 | 69.4 | 0 | Заключён муниципальный контракт от 24.07.2020 № 39-ап с ООО "Настрой"
1 | Павлюк Н.Г. | Замена системы видеонаблюдения в МБДОУ детский сад № 69 | Управление образования Администрации города Твери | 75 | 75 | 0 | Заключён муниципальный контракт от 18.08.2020 № 21 с ИП Жуков А.Н.
1 | Павлюк Н.Г. | Покупка мягкого инвентаря для МБДОУ детский сад № 145 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
1 | Павлюк Н.Г. | Ремонт крыши теневых навесов в МБДОУ детский сад № 9 | Управление образования Администрации города Твери | 75 | 75 | 0 | Выполнен ремонт крыши теневого навеса
1 | Павлюк Н.Г. | Покупка мягкого инвентаря для МБДОУ детский сад № 153 | Управление образования Администрации города Твери | 75 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
1 | Павлюк Н.Г. | Закупка и установка детского игрового уличного оборудования в МБДОУ детский сад № 5 | Управление образования Администрации города Твери | 75 | 73 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 07.07.2020 № 15 с ИП Правенькая М.В. на поставку уличного игрового оборудования (качалка-балансир - 1 шт., качалка-балансир двойная - 1 шт., игровой макет "Руль" - 1 шт., лаз - 1 шт.)
1 | Павлюк Н.Г. | Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта спортзала МОУ СОШ № 15 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт спортзала
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт здания МОУ СОШ № 50 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | 0 | Заключён муниципальный контракт от 02.07.2020 № 2020.50.26 с ООО "Муравей" на ремонт полов в актовом зале
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт здания МОУ СОШ № 7 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
2 | Аксенов С.М. | Ремонт помещений, замена оконных блоков, замена системы электроснабжения в МОУ СОШ № 40 | Управление образования Администрации города Твери | 600 | 600 | 600 | Выполнены работы по замене 9 оконных блоков (столовая - 4 окна, запасной выход - 2 окна, кладовка - 3 окна), по ремонту электроснабжения коридоров 1, 2 этажей и спортивного зала
2 | Аксенов С.М. | Ремонт помещений, замена оконных блоков в МОУ Тверская Гимназия № 6 | Управление образования Администрации города Твери | 250 | 234.9 | 0 | Выполнены работы по ремонту кабинетов № 13 (французского языка) и № 16 (английского языка) (ремонт потолков, стен, полов, смена стекол, смена оконных прибров, электромонтажные работы), также выполнены работы по ремонту кирпичных столбиков основания пола кабинета № 13 (французского языка)
2 | Аксенов С.М. | Проведение праздничных мероприятий на территории Заволжского района города Твери | Администрация Заволжского района в городе Твери | 50 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 31.08.2020 № 13 на проведение праздничного мероприятия, посвящённому началу учёбного года
2 | Аксенов С.М. | Текущий ремонт помещений в МБДОУ детский сад № 26 (корпус 2) | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 42.4 | 0 | Ведутся работы по ремонту сантехсистем (смена вентилей, клапанов; замена трубопроводов; гидравлическое испытание).
2 | Котов В.Ф. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 26 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | 0 | Заключён муниципальный контракт от 14.05.2020 № 9 с ООО"ГлавПластОкна+" на замену 4 оконных блоков
2 | Котов В.Ф. | Обустройство спортивной площадки на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100186:436 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 700 | 0 | 0
2 | Котов В.Ф. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 130 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | 0 | Заключён муниципальный контракт от 26.06.2020 № 130-2 с ИП Ершов А.В. На замену 4 оконных блоков
2 | Котов В.Ф. | Текущий ремонт, приобретение строительных материалов, работы и услуги по содержанию имущества в МОУ СОШ № 21 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 98.2 | 70.1 | Выполнен ремонт пожарной сигнализации (монтаж извещателя пожарного, прокладка провода). Приобритен линолеум 14,55 кв.м. Заключен муниципальный контракт от 27.07.2020 № 23 с ООО "Новые окна" на замену оконного блока
3 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт в МОУ "Тверская гимназии № 8" | Управление образования Администрации города Твери | 290 | 138.5 | 138.5 | Выполнены работы по замене 4 дверей в коридорах
3 | Мамонов С.А. | Закупка формы для отряда Юнармии в МБОУ СОШ № 17 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
3 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 164 | Управление образования Администрации города Твери | 260 | 260 | 260 | Выполнены работы по ремонту помещений групп "Буратино", "Теремок" (ремонт стен, потолка, полов, замена сантехнического оборудования), а также выполнен ремонт пола и стен группы "Теремок"
3 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 92 | Управление образования Администрации города Твери | 250 | 166.4 | 166.4 | Выполнен ремонт трубопровода холодного водоснабжения. Выполнен ремонт крылец (укладка плитки тротуарной, стяжка, бетонирование, укладка декоративной плитки). Выполнены работы по ремонту узла учета тепловой энергии: измерительно-вычислительного блока
3 | Мамонов С.А. | Закупка и установка детского игрового уличного оборудования в МБДОУ детский сад № 65 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 95 | 0 | Заключён муниципальный контракт от 15.07.2020 № 316 с ООО СЭЦ "Штурм" на закупку и установку детского игрового уличного оборудования (скамейка детская - 5 шт., качалка на пружине в виде петушка - 2 шт., качалка на пружине в виде дельфина - 2 шт.)
3 | Оводков А.Ф. | Приобретение и установка оборудования видеонаблюдения с МБДОУ Детский сад № 131 | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
3 | Оводков А.Ф. | Текущий ремонт здания сантехнические работы в МБДОУ детский сад № 156 | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
3 | Оводков А.Ф. | Текущий ремонт здания школы (замена линолеума, ремонт полов) МБОУ СШ № 47 | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
3 | Оводков А.Ф. | Приобретение музыкальных инструментов (баян) для детей танцевальной студии ДК "Литвинки" | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 100 | 0 | 0 | Приобритение музыкальных инструментов запланировано в IV квартале
3 | Трошкин Д.В. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 29 | Управление образования Администрации города Твери | 450 | 449.9 | 0 | Выполнены работы по ремонту душевой (ремонт потолка, стен, пола, санитарно-технические работы, электромонтажные работы). Оформляются акты выполненных работ. Выполнены работы по ремонту крыльца (облицовка стен, смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов). Оформляются акты выполненных работ. Выполнен ремонт коридора перед душевой (ремонт потолка, стен, пола, установка дверного блока). Оформляются акты выполненных работ
3 | Трошкин Д.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 104 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | 0 | Ведутся работы по ремонту помещений постирочной и гладильной
3 | Трошкин Д.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 92 | Управление образования Администрации города Твери | 6 | 4.2 | 4.2 | Выполнены работы по ремонту объектовой станции РСПИ "Стрелец-Мониторинг"
3 | Трошкин Д.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 73 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | 0 | Выполнены работы по ремонту музыкального зала (ремонт потолка, смена вентиляционных решеток, электромонтажные работы)
3 | Трошкин Д.В. | Изготовление проектной документации освещения спортивной площадки по адресу: ул. Благоева, д. 4, кор. 3; кадастровый номер 69:40:0100275:43" | Администрация Заволжского района в городе Твери | 80 | 0 | 0
3 | Трошкин Д.В. | Замена оконных блоков в здании по адресу: ул. Ерофеева, д. 5 | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери | 100 | 0 | 0
4 | Фадеев Д.В. | Ремонт канализации в старом здании школы, ремонт полов в МБОУ СОШ № 34 | Управление образования Администрации города Твери | 650 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
4 | Фадеев Д.В. | Замена окон и вхлдных дверей в МБДОУ детский сад № 125 | Управление образования Администрации города Твери | 250 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
4 | Фадеев Д.В. | Благоустройство парковой зоны в районе ул. Скворцова-Степанова | Администрация Заволжского района в городе Твери | 100 | 0 | 0
5 | Ануфриев Ю.В. | Проведение праздничных мероприятий для ветеранов Заволжского района города Твери по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне | Администрация Заволжского района в городе Твери | 40 | 40 | 40 | Закуплено 67 подарочных наборов (печенье, чай, цикорий, конфеты шоколадные) для ветеранов Заволжского района. Оказаны услуги по организации и проведению экскурсии для ветеранов в г. Ржев
5 | Ануфриев Ю.В. | Проведение праздничных и спортивных мероприятий на территории Заволжского района города Твери | Администрация Заволжского района в городе Твери | 30 | 0 | 0 | Проведение закупок запланировано в III-IV кварталах 2020 года
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт лестницы на Тверецкий мост со стороны Речного вокзала | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | 250 | 0 | 0
5 | Ануфриев Ю.В. | Ремонт помещений, замена оконных блоков в душевом павильоне № 2 МБУ "ТОК г. Твери" по адресу ул. Бобкова, д. 5 | Департамент экономического развития администрации города Твери | 100 | 0 | 0
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 100 | Управление образования Администрации города Твери | 30 | 30 | 0 | Ведутся работы по ремонту раздевалки группы "Капелька"
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 115 | Управление образования Администрации города Твери | 30 | 30 | 0 | Заключён муниципальный контракт от 13.07.2020 № 115-РБ с ИП Рогачёва В.А. на ремонт буфета в помещении № 15
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт МБДОУ "Детский сад № 127" | Управление образования Администрации города Твери | 30 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 3 (дошкольное отделение) | Управление образования Администрации города Твери | 30 | 29.6 | 0 | Ведутся работы по ремонту кровли беседки
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 3 | Управление образования Администрации города Твери | 70 | 29.4 | 0 | Заключён муниципальный контракт от 03.08.2020 № 37 с ООО "Энергобезопасность" на ремонт защитного заземления в пищеблоке. Выполнены работы по ремонту электроосвещения малого спортивного зала
5 | Ануфриев Ю.В. | Установка новых входных групп в МОУ СОШ № 35 | Управление образования Администрации города Твери | 70 | 70 | 0 | Выполнены работы по замене двери на 3-м этаже
5 | Ануфриев Ю.В. | Установка системы видеонаблюдения в МОУ СОШ № 46 | Управление образования Администрации города Твери | 70 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 53 | Управление образования Администрации города Твери | 70 | 70 | 0 | Выполнен ремонт электроосвещения в коридоре 1 этажа
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 53 (дошкольное отделение) | Управление образования Администрации города Твери | 30 | 30 | 0 | Выполнена замена 1 оконного блока в музыкальном зале
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт помещений МБДОУ детский сад № 140 | Управление образования Администрации города Твери | 38 | 38 | 0 | Ведется ремонт потолка и стен старшей группы
5 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение инвентаря для клуба по месту жительства "Матрица" МБУ "ПМЦ" | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 20 | 20 | 20 | Приобретены: тумба с раковиной для ванной комнаты "Росток 65", пенал "Ясень", микатермический обогреватель POLARIS PMH, кулер для воды Aqua Work 0,7-TD.
5 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение инвентаря для библиотеки им. П.А. Кропоткина МАУ "МБС города Твери" (филиал № 1) | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 10 | 10 | 10 | Приобретены подвесы для картин.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, закупка оборудования для МБУ ДО ДШИ № 2 | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 30 | 26.9 | 26.9 | Приобретена звуковая карта FOCUSRITE SCARLETT 1818 3 RD GEN. Заключен муниципальный контракт от 18.08.2020 с ООО "Офис - Регион" на поставку стульев
5 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение маршевых барабанов для мажорет-студии для МБУ ДК "Затверецкий" | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 52 | 48.6 | 48.6 | Приобретены барабаны в количестве 12 шт.
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт лестницы на Тверецкий мост со стороны Речного вокзала | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | 250 | 0 | 0
5 | Нечаев Д.Л. | Проведение праздничных и спортивных мероприятий на территории Заволжского района города Твери | Администрация Заволжского района в городе Твери | 20 | 0 | 0 | Проведение закупок запланировано в III-IV кварталах 2020 года
5 | Нечаев Д.Л. | Для организации и проведения мероприятий, связанных с празднованием 75-летия Победы в ВОВ Ветеранам войны и труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Заволжского района г. Твери | Администрация Заволжского района в городе Твери | 40 | 40 | 40 | Оказаны услуги по организации и проведению экскурсии для ветеранов в г. Ржев
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 100 | Управление образования Администрации города Твери | 30 | 30 | 0 | Ведутся работы по ремонту раздевалки группы "Капелька"
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 35 | Управление образования Администрации города Твери | 60 | 56 | 0 | Выполнены работы по замене двери на 3-м этаже.
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 3 | Управление образования Администрации города Твери | 60 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБДОУ "Детский сад № 127" | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Выполнен ремонт раздевалок групп № 5, № 6 (ремонт потолка, стен, полов)
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 115 | Управление образования Администрации города Твери | 40 | 40 | 0 | Заключён муниципальный контракт от 13.07.2020 № 115-РК с ИП Рогачёва В.А. на ремонт крыльца
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 53 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | 200 | Выполнен ремонт электроосвещения спортивных залов №№ 1 и 2 в фойе 1 этажа
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 53 (дошкольное отделение) | Управление образования Администрации города Твери | 30 | 30 | 30 | Выполнены работы по замене 4 оконных блоков (кабинет методиста - 1 окно, кабинет заведующего - 2 окна, кладовая - 1 окно)
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 140 | Управление образования Администрации города Твери | 60 | 60 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 03.08.2020 № 140-ДБ с ООО "Древ-Центр" на установку 5 дверных блоков
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 46 | Управление образования Администрации города Твери | 60 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
5 | Нечаев Д.Л. | МАУ «МБС города Твери» (библиотека им. Кропоткина) на текущий ремонт | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Выполнены работы по укладке наполной плитки в электронном зале
5 | Нечаев Д.Л. | Приобретение вокальных радиосистем для МБУ ДК «Затверецкий» | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Приобретены вокальная радиосистема с конденсаторным микрофоном – 1шт., вокальная радиосистема с ручным передатчиком и капсюлем – 1 шт. Частичная оплата по муниципальному контракту от 08.05.2020 № ИМЗ-2020-00336-295 составила 10,0 тыс. руб.
6 | Холодов И.А. | Ремонт спортивного зала МОУ "Гимназия № 10" | Управление образования Администрации города Твери | 500 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
6 | Холодов И.А. | Замена наружных противопожарных эвакуационных месниц МОУ "Тверской лицей" по адресу | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
6 | Холодов И.А. | Ремонттруб ГВС и ХВС в подвале в подвале МБДОУ детский сад № 149 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
6 | Холодов И.А. | Установка шкафов в раздевалку МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 40 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
6 | Холодов И.А. | Установка двух искусственных дорожных неровностей на ул. Ломоносова, 68 | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | 60 | 0 | 0
7 | Сычёв А.В. | Замена и установка оконных блоков в МБДОУ детский сад № 114 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Заменено 4 оконных блока в музыкальном зале
7 | Сычёв А.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 116 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Заменено 4 оконных блока (группа "Кораблик" - 2 окна, кабинет музыкального руководителя - 1 окно, кабинет зам. заведующего по АХЧ - 1 окно)
7 | Сычёв А.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 118 | Управление образования Администрации города Твери | 60 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
7 | Сычёв А.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 2 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Заменены 3 оконных блока (музыкальный зал - 1 окно, 3 группа - 1 окно, 11 группа - 1 окно)
7 | Сычёв А.В. | Ремонт помещений в МБДОУ детский сад № 105 | Управление образования Администрации города Твери | 70 | 70 | 70 | Выполнен ремонт отопления
7 | Сычёв А.В. | Приобретение детского спортивно-игрового оборудования для благоустройства игровых участков в МБДОУ детский сад № 15 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
7 | Сычёв А.В. | Ремонт помещений в МБДОУ детский сад № 90 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
7 | Сычёв А.В. | Замена светильников в классах, замена дверей в рекреациях МБОУ СОШ № 27 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 36.5 | 0 | Ведутся работы по замене 1 двери
7 | Сычёв А.В. | Замена оконных блоков и приобретение мебели в МБОУ СОШ № 33 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | 50 | Выполнены работы по замене 3 оконных блоков (столовая 1 окно, библиотека 1 окно, кабинет бухгалтерии 1 окно). Приобретены 9 стеллажей
7 | Сычёв А.В. | Замена оконных блоков, замена линолеума в коридорах и кабинетах МОУ СОШ № 39 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | 0 | Выполнены работы по замене оконных блоков в кабинет № 37- 3 окна)
7 | Сычёв А.В. | Приобретение компьютерной техники в филиал МАУ "МБС г. Твери" - Библиотеку им. М.Е. Салтыкова-Щедрина" | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Приобретено: колонка с микрофоном, ноутбук, сканер штрих-кода 2 шт., носитель информации USB
8 | Жирков М.В. | Закупка оборудования в МОУ "Гимназия № 44" | Управление образования Администрации города Твери | 350 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
8 | Жирков М.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 155 | Управление образования Администрации города Твери | 140 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
8 | Жирков М.В. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 22 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
8 | Жирков М.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 132 | Управление образования Администрации города Твери | 160 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
8 | Жирков М.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 133 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
8 | Жирков М.В. | Закупка оборудования в МБДОУ детский сад № 65 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
9 | Дешёвкин В.Н. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 142 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | 150 | Заменены 6 оконных блоков (группа № 7 - 2 окна, группа № 11 - 1 окно, кабинет логопеда - 1 окно, лестничный пролёт- 2 окна)
9 | Дешёвкин В.Н. | Обустройство детской площадки в МБДОУ детский сад № 155 | Управление образования Администрации города Твери | 350 | 287.7 | 287.7 | Выполнены работы по обустройству детской площадки (детский игровой комплекс - 1 шт., бум двойной с аркой - 1 шт., домик-беседка - 1 шт., машинка с горкой - 1 шт., песочница с крышкой - 1 шт., скамейка детская - 1 шт.)
9 | Дешёвкин В.Н. | Замена оконных блоков в МБОУ ЦО № 49 | Управление образования Администрации города Твери | 250 | 250 | 0 | Заключён муниципальный контракт от 03.06.2020 № 3 с ИП Ершов А.В. На замену 14 оконных блоков
9 | Дешёвкин В.Н. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли здания МБДОУ детский сад № 163 | Управление образования Администрации города Твери | 130 | 130 | 130 | Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт кровли
9 | Дешёвкин В.Н. | Ремонт теневых навесов в МБДОУ детский сад № 163 | Управление образования Администрации города Твери | 108 | 102 | 102 | Выполнен ремонт теневого навеса (обетонирование столбов; монтаж опорных стоек; огрунтовка, окраска металлических поверхностей, установка элементов каркаса из бруса, устройство обрешётки, устройство кровли из металлочерепицы, укладка лаг, устройство дощатых покрытий, окраска).
9 | Дешёвкин В.Н. | Проведение государственной экспертизы документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта "Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ детский сад № 163, расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Можайского, д. 74" | Управление образования Администрации города Твери | 12 | 12 | 12 | Проведена государственная экспертиза документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта "Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ детский сад № 163, расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Можайского, д. 74"
10 | Жомова Т.Н. | Приобретение и установка теневых навесов на детских игровых площадках в МБДОУ детский сад № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
10 | Жомова Т.Н. | Обустройство детской игровой площадки по адресу: ул. Склизкова, д. 109, 111, 113, и по проспекту Победы д. 82, 84, 86 | Администрация Московского района в городе Твери | 500 | 0 | 0 | Муниципальный контракт с ООО МПК «Чистоград» проходит согласование в установленном порядке
10 | Жомова Т.Н. | Благоустройство сквера в п. Химинститут (напротив домов 36, 37, 38) | Администрация Московского района в городе Твери | 300 | 250.8 | 0 | Благоустройство сквера завершится в сентября месяце
10 | Жомова Т.Н. | Ремонт читального зала в филиале № 16 МАУ "МБС г. Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Работы выполнены: произведены замена двери, ремонт стен (штукатурка, покраска), установка натяжного потолка, потолочных ламп в количестве 12 шт.
11 | Денисов С.С. | Текущий ремонт в МОУ "Тверской лицей" | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 300 | 300 | Выполнен ремонт ремонт 3-го этажа (ремонт потолка, стен, пола).
11 | Денисов С.С. | Приобретение кухонной мебели с заменой раковин со встроенными посудомоечными машинами в групповых буфетных помещениях в МБДОУ детский сад № 10 | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
11 | Денисов С.С. | Замена межкомнатных дверей в МБДОУ детский сад № 96 | Управление образования Администрации города Твери | 80 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
11 | Денисов С.С. | Закупка спортивного инвентаря в МОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 20 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ
11 | Денисов С.С. | Закупка спортивного инвентаря и оборудования в МБУ СШ "Лидер" | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 100 | 99.5 | 99.5 | Приобретён комплект стеновых протекторов на жёсткой основе
12 | Дмитриев А.В. | Проектно-сметные работы по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации МБДОУ детский сад № 93 | Управление образования Администрации города Твери | 54 | 54 | 54 | Разработана ПСД по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации
12 | Дмитриев А.В. | Ремонт помещений в библиотеке им. С.М. Кирова (филиал № 3) МАУ "МБС г. Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 200 | 200 | 200 | Выполнен ремонт крыльца и входной группы
12 | Дмитриев А.В. | Разработка проектно-сметной документации на устройство детской спортивной площадки на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300095:32 на Пролетарской набережной в городе Твери | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 90 | 0 | 0 | Проведение электронного аукциона в сентября 2020 года
12 | Дмитриев А.В. | Ремонт помещений, замена оконных блоков в душевом павильоне № 2 МБУ "ТОК г. Твери" по адресу ул. Бобкова, д. 5 | Департамент экономического развития администрации города Твери | 192 | 0 | 0
12 | Дмитриев А.В. | Замена оконных блоков в музыкальном зале в МБДОУ детский сад № 108 | Управление образования Администрации города Твери | 135 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
12 | Дмитриев А.В. | Установка системы контроля доступа в дошкольном отделении в МБОУ СШ № 30 (дошкольное отделение) | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | 0 | Заключён муниципальный контракт от 24.03.2020 № 010/50 с ООО "ПожГарантСервис"
12 | Дмитриев А.В. | Приобретение шкафа жарочного трехсекционного для МБДОУ детский сад № 31 | Управление образования Администрации города Твери | 83 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
13 | Тюрякова И.В. | Приобретение оборудования на пищеблок МБДОУ детский сад № 97 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
13 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 19 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | 0 | Выполнены работы по замене 6 оконных блоков
13 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт в дошкольном отделении МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | 0 | Выполнены работы по ремонту стен группы "Ромашка" и ремонту пищеблока (ремонт потолка, стен, электромонтажные работы)
13 | Тюрякова И.В. | Ремонт системы канализации в МБДОУ детский сад № 93 | Управление образования Администрации города Твери | 120.4 | 120.4 | 0 | Ведётся ремонт системы канализации
13 | Тюрякова И.В. | Приобретение кухонной ванны моечной и столов разделочных в МБДОУ детский сад № 93 | Управление образования Администрации города Твери | 29.6 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
13 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 30 | Управление образования Администрации города Твери | 130 | 130 | 0 | Заключён муниципальный контракт от 15.05.2020 № 130 с ООО "ГлавПластОкна+" на замену 6 оконных блоков
13 | Тюрякова И.В. | Проведение работ по специальной оценке условий труда в МБОУ СШ № 30 | Управление образования Администрации города Твери | 70 | 70 | 0 | Заключён муниципальный контракт от 20.07.2020 № ЛТ-000701/20/СОУТ/69 с ООО "Лаборатория труда Labour Lab LLC"
13 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 41 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 61.9 | 0 | Выполнены работы по ремонту сантехнических узлов (ремонт потолков, стен, смена напольной плитки, установка оконных и дверных блоков, замена сантехнических приборов) и ремонту электроосвещения в сантехнических узлах
14 | Блиновский Д.А. | Закупка светового и звукового оборудования в МБУ ДЦ "Мир" | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 150 | 150 | 150 | Приобретены: стейдж-бокс Behringer S32 - 1 шт., светодиодный прожектор PROCBET PAR LED 18-15 RGBWA+UV - 6 ШТ., контроллер Involight LIGHTControl DMX512 - 1 шт.
14 | Блиновский Д.А. | Закупка товаров для отопительной системы в МБУ СШ "Лидер" | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 100 | 0 | 0
15 | Блиновский Д.А. | Закупка комплекта стеновых протекторов в МБУ СШ "Лидер" | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 75 | 0 | 0 | Приобритение запланировано в IV квартале
14 | Блиновский Д.А. | Приобретение компьютерной техники в МОУ СОШ № 52 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
14 | Блиновский Д.А. | Текущий ремонт, противопожарные мероприятия в МБДОУ детский сад № 6 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
15 | Блиновский Д.А. | Текущий ремонт систем ГВС и ХВС в МБДОУ детский сад № 14 | Управление образования Администрации города Твери | 90 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
14 | Сульман М.Г. | Приобретение и установка электрической плиты с жарочным шкафом для дошкольного отделения МОУ СОШ № 38 (по адресу ул. Тракторная, д. 6а) | Управление образования Администрации города Твери | 77 | 77 | 70.9 | Приобретена электрическая плита с жарочным шкафом
14 | Сульман М.Г. | Приобретение звукового оборудования для МБУ ДЦ "Мир" | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Приобретено: активный двухполосный сценический монитор dB Technologies FMX12 - 2 шт.
14 | Сульман М.Г. | Приобретение технических средств для проведения соревнований для МБУ СШ "Лидер" | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 150 | 144.5 | 144.5 | Приобретены: Телевизор LDE -2 шт., видеокамера Panasonic – 2 шт., штатив для видеокамеры – 2 шт., ноутбук HP – 3 шт., ТV- тюнер – 2 шт., радиостанция – 2 шт., кабель коаксиальный - 4 шт., кабель HDMI - 4 шт.
14 | Сульман М.Г. | Ремонт малых форм в МБДОУ детский сад № 6 | Управление образования Администрации города Твери | 89 | 89 | 0 | Выполнены работы по покраске малых форм
14 | Сульман М.Г. | Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 52 | Управление образования Администрации города Твери | 80 | 80 | 80 | Заменено 6 оконных блоков в актовом зале
14 | Сульман М.Г. | Приобретение оборудования для МБОУ детский сад № 14 | Управление образования Администрации города Твери | 84 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
14 | Сульман М.Г. | Замена 2-х входных групп в МОУ "Тверской лицей" по адресу: ул. Бобкова, д. 11 | Управление образования Администрации города Твери | 80 | 71.2 | 0 | Выполнены работы по замене 2-х входных групп
14 | Сульман М.Г. | Приобретение стеллажей и цветных принтеров для дошкольного отделения МОУ СОШ № 2 | Управление образования Администрации города Твери | 80 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
14 | Сульман М.Г. | Ремонт туалетов на 2-м этаже в МОУ СОШ № 2 | Управление образования Администрации города Твери | 80 | 80 | 0 | Работы выполнены (ремонт стен, полов, замена сантехнических приборов)
14 | Сульман М.Г. | Закупка интерактивной доски, проектора и ноутбука для оборудования рабочего места учителя в кабинете МОУ СОШ № 25 | Управление образования Администрации города Твери | 80 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
15 | Устинова О.К. | Приобретение и установка игрового оборудования для детской площадки в МБДОУ детский сад № 62 | Управление образования Администрации города Твери | 250 | 250 | 0 | Приобретено игровое оборудование (домик - 1 шт., горка - 1 шт., скамейка - 3 шт., машинка - 2 шт., песочница - 4 шт., скамья МЧС - 1 шт., арка - 1 шт.)
15 | Устинова О.К. | Приобретение музыкальных инструментов для МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 500 | 500 | 35 | Заключён муниципальный контракт от 15.04.2020 № 1 с ООО "Слами" на поставку виброфона. Заключён муниципальный контракт от 15.04.2020 № 2 с ООО "Слами" на поставку гармони.
15 | Устинова О.К. | Поставка и монтаж праздничной светодиодной иллюминации на территории Центрального района в городе Твери | Администрация Центрального района в городе Твери | 150 | 83.7 | 83.7 | Выполнена поставка и осуществлён монтаж светодиодных консолей на проспекте Победы (количество светодиодных консолей - 10 шт.)
15 | Устинова О.К. | Установка системы контроля и управления доступом, установка и ремонт системы видеонаблюдения в МБДОУ детский сад № 135 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
16 | Арсеньев А.Б. | Приобретение и установка автоматических распашных ворот в МОУ СОШ № 14 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
16 | Арсеньев А.Б. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 42 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | 0 | Выполне ремонт полов в коридоре 4 этажа
16 | Арсеньев А.Б. | Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта электропроводки в МБДОУ детский сад № 101 | Управление образования Администрации города Твери | 89 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
16 | Арсеньев А.Б. | Установка домофонов и электронных замков на калитках входов в корпуса МБДОУ детский сад № 33 | Управление образования Администрации города Твери | 215 | 210.4 | 0 | Выполнены работы по установке домофонов и электронных замков на калитках.
16 | Арсеньев А.Б. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли МБДОУ детский сад № 33 | Управление образования Администрации города Твери | 95 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
16 | Арсеньев А.Б. | Приобретение и установка оконных блоков и дверей в МБДОУ детский сад № 162 | Управление образования Администрации города Твери | 250 | 250 | 250 | Заключён муниципальный контракт от 06.07.2020 № 14 с ООО "Новые окна" на установку 11 оконных блоков и 2 дверей
16 | Арсеньев А.Б. | Ремонт входной группы и крыльца в библиотеки им. С.Д. Дрожжина МАУ "МБС г. Твери" (филиал № 5) | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 51 | 48.6 | 48.6 | Выполнены работы по ремонту входной группы
по списку | Булатов Л.Н. | Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 38 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Булатов Л.Н. | Ремонт освещения школьной библиотеки в МОУ СОШ № 16 | Управление образования Администрации города Твери | 135 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Булатов Л.Н. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 107 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Булатов Л.Н. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 149 | Управление образования Администрации города Твери | 250 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Булатов Л.Н. | Замена оконных блоков и светильников в МБДОУ детский сад № 164 | Управление образования Администрации города Твери | 175 | 167.2 | 0 | Ведутся работы по замене оконных блоков
по списку | Булатов Л.Н. | Текущий ремонт помещения по адресу: ул.Пичугина, д.21 корп.1 | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери | 90 | 0 | 0
по списку | Гончарова Е.И. | Обустройство площадки для мини-футбола в парке Победы | Администрация Центрального района в городе Твери | 1000 | 999.6 | 999.6 | Выполнены следующие работы: - укладка нового искусственного покрытия (920 кв.м); - врезка разметки (22 кв.м); - засыпка искусственной травы песком (3 050 кг)
по списку | Жуков А.А. | Замена оконных блоков МБДОУ детский сад № 108 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Жуков А.А. | Текущий ремонт санитарного узла на 1 этаже и замена оконного блока МОУ СОШ № 15 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Жуков А.А. | Замена оконных блоков МБОУ СШ № 30 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | 0 | Ведутся работы по замене 7 оконных блоков
по списку | Жуков А.А. | Установка ограждения стадиона по ул.Тракторная между ул.Речная и ул.Сквозная | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 150 | 0 | 0
по списку | Игнатьков Д.А. | Приобретение оргтехники для МОУ "Тверская Гимназия № 6" | Управление образования Администрации города Твери | 70 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Игнатьков Д.А. | Замена оконных блоков в МБУ ДО "Художественная школа им. В.А. Серова" | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 100 | 98.2 | 98.2 | Заменены 3 оконных блока
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 21 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | 0 | Выполнены работы по ремонту помещений (ремонт стен, полов, замена панелей в потолке тип "Армстронг")
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 42 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | 0 | Ведутся работы по ремонту полов в коридоре 4 этажа
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МОУ "Гимназия № 44 г. Твери" | Управление образования Администрации города Твери | 170 | 170 | 0 | Ведутся работы по ремонту крылец запасного выхода
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 48 | Управление образования Администрации города Твери | 80 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 104 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 135 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 61.3 | 0 | Заключены муниципальные контракты от 12.08.2020 № 71/20 и от 13.08.2020 № 72/20 с Тверским городским отделением ТРО ВДПО
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 141 | Управление образования Администрации города Твери | 80 | 80 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 28.07.2020 № 1 с ИП Соболев С.О. на выполнение работ по ремонту стен в группах № 3 и № 7
по списку | Игнатьков Д.А. | Приобретение музыкальных инструментов для МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Приобретены: гармонь, виолончель.
по списку | Козлова С.Ю. | Подготовка площадки и установка детского игрового оборудования на территории городского пляжа напротив дома по адресу: наб.А Никитина, 84 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 800 | 0 | 0
по списку | Козлова С.Ю. | Ремонт сантехнических систем в группах МДОУ детский сад № 155 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Козлова С.Ю. | Разработка проектно-сметной документации на капитальных ремонт кровли МБДОУ детский сад № 51 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Пичуев E.E. | Приобретение и установка игрового спортивного оборудования на детской площадке, текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 162 | Управление образования Администрации города Твери | 180 | 178 | 140 | Выполнены работы по ремонту помещения группы "Буратино" (ремонт потолка, стен). Заключён муниципальный контракт от 07.08.2020 № 371 с ООО СЭЦ "Штурм" на приобретение уличного оборудования (детские комбинированные футбольные ворота 2 шт, стойки волейбольные 1 пара.
по списку | Пичуев E.E. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 97 | Управление образования Администрации города Твери | 80 | 80 | 0 | Ведутся работы по монтажу противопожарной двери. Заключен муниципальный контракт от 11.08.2020 № 77/20 с ООО "Новые окна" на замену 2 оконных блоков
по списку | Пичуев E.E. | Устройство видеонаблюдения, текущий ремонт в МБОУ СШ № 19 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 99.8 | 0 | Выполнены работы по ремонту спортивного зала (ремонт полов). Выполнены работы по ремонту кровли (огрунтовка основания из бетона, устройство кровли). Выполнены работы по замене оконного блока.
по списку | Пичуев E.E. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 500 | 500 | 229.1 | Выполнены работы по ремонту лестничной клетки (ремонт стен, полов). Выполнены работы по ремонту кабинета технологии для мальчиков (ремонт потолка, стен, установка дверных блоков, смена вентиляционных рещеток, электромонтажные работы)
по списку | Родионов В.Н. | Замена оконных блоков в МБОУ СШ № 9 | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 300 | 0 | Ведутся работы по замене 13 оконных блоков
по списку | Родионов В.Н. | Приобретение светодиодных светильников в МБОУ СОШ № 18 | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Родионов В.Н. | Приобретение красящих и отделочных матеиралов в МОУ СОШ № 1 | Управление образования Администрации города Твери | 40 | 39.9 | 39.9 | Приобретены красящие и отделочные материалы (линолеум - 58,5 кв.м., клей, плинтус напольный, порог)
по списку | Родионов В.Н. | Замена труб горячего водоснабжения в МБДОУ детский сад № 10 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | 0 | Ведутся работы по замене труб горячего водоснабжения
по списку | Родионов В.Н. | Замена окон и входной группы в Центре единоборств «Искра» по адресу: ул.Соминка, д.63 МБУ СШ «Лидер» | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 260 | 260 | 0 | Заменены 6 оконных блоков и двери входной группы
по списку | Фролов Ю.В. | Текущий ремонт МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 1000 | 1000 | 503.1 | Выполнены работы по замене оконных блоков (2-й этаж: процедурный кабинет - 1 окно, коридор - 2 окна, читальный зал - 4 окна, коридор правого крыла - 6 окон; 3-й этаж: помещение № 33 - 4 окна, помещение № 30 - 3 окна, торец коридора - 1 окно). Выполнены работы по ремонту полов в помещении № 14. Заключён муниципальный контракт от 03.07.2020 № 20/06-01 с ООО "Наш город" на замену 28 оконных блоков
по списку | Цуканов О.В. | Устройство системы видеонаблюдения, приобретение радиаторов отопления, ремонт и модернизация системы внутреннего пожарного водопровода в МБУ ДК «Синтетик» | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 246 | 0 | 0 | Подготовлена проектно-сметная документация по объекту "Капитальный ремонт и модернизация системы внутреннего пожарного водопровода". Проекто-сметная документация проходит проверку в ГБУ ТО "ТРЦЦС"
по списку | Цуканов О.В. | Приобретение танцевальной обуви, пошив костюмов для детского хореографического коллектива, приобретение вокальных радиосистем в МБУ ДК «Затверецкий» | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 250 | 250 | 250 | Приобретены вокальные радиосистемы в количестве 3 шт., 21 пара танцевальной обуви «кадрильки» для ансамбля танца «Грёзы». Изготовлены сценические костюмы в количестве 19 шт.
по списку | Цуканов О.В. | Ремонт тротуара в районе д. 23 на б-ре Шмидта | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | 504 | 0 | 0
по списку | Шишков С.В. | Ремонт пола в помещении 3 логопедической группы в МБДОУ детский сад № 91 | Управление образования Администрации города Твери | 225 | 225 | 0 | Заключён муниципальный контракт от 07.05.2020 № 91-П с ИП Журавлев А.А.
по списку | Шишков С.В. | Приобретение мягкого инвентаря для МБДОУ детский сад № 151 | Управление образования Администрации города Твери | 250 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Шишков С.В. | Приобретение мультимедийного оборудования для МБУ "ДК пос. Элеватор" | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 163 | 163 | 163 | Приобретено мультимедийное оборудование.
по списку | Шишков С.В. | Приобретение оборудования для нужд МБУ "ДК пос. Элеватор" | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 37 | 0 | 0
по списку | Шишков С.В. | Приобретение форменной одежды "Юнармия" для возрождения и проведения акции "Пост № 1", посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в МБОУ ДО ДТДМ | Управление образования Администрации города Твери | 55 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Шишков С.В. | Приобретение серверного оборудования для МАУ "МБС г. Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 200 | 200 | 200 | Приобретено серверное оборудование.
по списку | Шишков С.В. | Оплата комплектования и подписки на периодические печатные издания для библиотеки семейного чтения пос. Элеватор МАУ "МБС г. Твери" (филиал № 13) | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 70 | 70 | 70 | Приобретены печатные издания – 249 экз.
по списку | Юровский С.А. | Приобретение светодиодных ламп МАУ "МБС г. Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 6 | 6 | 6 | Приобретены светодиодные лампы в количестве 55 шт.
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в здании МБДОУ "Детский сад № 127" | Управление образования Администрации города Твери | 98 | 93.1 | 93.1 | Выполнены работы по замене 5 оконных блоков (методический кабинет - 1 окно, групповые помещения - 3 окна, кабинет завхоза - 1 окно)
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в здании в МБДОУ детский сад № 48 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Юровский С.А. | Поставка и монтаж праздничной светодиодной иллюминации на территории центрального района в городе Твери | Администрация Центрального района в городе Твери | 88 | 49.1 | 49.1 | Выполнена поставка и осуществлён монтаж светодиодных консолей на проспекте Победы (количество светодиодных консолей - 5 шт.)
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в здании в МБДОУ детский сад № 145 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в здании МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 82 | 82 | 42.9 | Выполнен ремонт кабинета технологии для мальчиков (ремонт потолка, стен). Выполнены работы по ремонту полов в помещении № 14
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт МОУ "Тверская Гимназия № 6" | Управление образования Администрации города Твери | 328 | 328 | 0 | Выполнены работы по ремонту кабинета информатики (ремонт потолка, стен, полов, окон, смена стекол, установка радиаторов, электромонтажные работы). Выполнены работы по ремонту кабинетов № 13 (французского языка) и № 16 (английского языка) (ремонт потолков, стен, окон, полов, сантехнические работы, электромонтажные работы)
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в здании дошкольного отделения МБОУ СШ № 53 | Управление образования Администрации города Твери | 98 | 98 | 98 | Выполнены работы по замене 5 оконных блоков в музыкальном зале
|  | Нераспределённый остаток |  | 2205
|  | Всего |  | 32300 | 15817.8 | 7804.6