## ТГД
Отчёт об исполнении мероприятий
по реализации предложений жителей города Твери на 2022 год
(по состоянию на 01.10.2022)
тыс. руб.
номер избира-тельного округа /по списку | Ф.И.О. депутата ТГД | Наименование мероприятий | Распорядители / получатели бюджетных средств | План финансирования из бюджета города в 2022 году | Исполнено | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8
1 | Павлюк Н.Г. | Приобретение линолеума в филиал № 30 МАУ "МБС города Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 25 | 25 | Линолеум приобретен
1 | Павлюк Н.Г. | Закупка и установка системы видеонаблюдения я в МБДОУ детский сад № 5 | Управление образования Администрации города Твери | 75 | 75 | Установлены внутренне видеокамеры (3 шт.) и видеорегистратор (1 шт.)
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт здания МБДОУ детский сад № 9 | Управление образования Администрации города Твери | 75 |  | Выполнен ремонт кровли теневого навеса (устройство кровли из оцинкованной стали). Готовятся документы на оплату
1 | Павлюк Н.Г. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 39 | Управление образования Администрации города Твери | 75 | 75 | Заменены 3 оконных блока (1 окно - групповое помещение, 1 окно - методический кабинет, 1 окно - кабинет заведующего)
1 | Павлюк Н.Г. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 68 | Управление образования Администрации города Твери | 75 | 75 | Заменены 2 оконных блока в группе № 10
1 | Павлюк Н.Г. | Приобретение кухонного оборудования в МБДОУ детский сад № 69 | Управление образования Администрации города Твери | 75 | 75 | Приобретена машина протирочно-резательная
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт здания МБДОУ детский сад № 145 | Управление образования Администрации города Твери | 75 | 75 | Выполнены работы по ремонту примыканий к зенитному фонарю
1 | Павлюк Н.Г. | Приобретение кухонного оборудования в МБДОУ детский сад № 149 | Управление образования Администрации города Твери | 75 | 75 | Приобретен шкаф холодильный (3 шт.)
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт здания МБДОУ детский сад № 153 | Управление образования Администрации города Твери | 75 | 25.8 | Выполнен ремонт энергоснабжения (замена выключателей, шины нулевой, дин рейки, провода)
1 | Павлюк Н.Г. | Замена кафеля на пищеблоке МБДОУ детского сада № 161 | Управление образования Администрации города Твери | 75 | 75 | Работы выполнены
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт здания МОУ СОШ № 7 | Управление образования Администрации города Твери | 100
1 | Павлюк Н.Г. | Ремонт туалетов в МОУ СОШ № 40 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 99.9 | Работы выполнены (ремонт потолка, стен, полов, установка унитазов, установка умывальников)
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт здания МОУ СОШ № 50 | Управление образования Администрации города Твери | 100
2 | Котов В.Ф. | Оборудование спортивной площадки на земельном участке в кадастровым номером 69:40:0100186:435, расположенном напротив дома № 127 по ул. Черкасская в городе Твери | Администрация Заволжского района в городе Твери | 500
2 | Котов В.Ф. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 26 | Управление образования Администрации города Твери | 220 | 220 | Заменены 3 оконных блока в групповых помещениях по адресу: г. Тверь, ш. Петербургское, 58 а Заменены 3 оконных блока (1 окно- физкультурный зал, 2 окнам - коридор 1-го этажа) по адресу: г. Тверь, ул. Паши Савельевой, 13
2 | Котов В.Ф. | Текущий ремонт здания МБДОУ детский сад № 138 | Управление образования Администрации города Твери | 280
3 | Мамонов С.А. | Ремонт оборудования игрового комплекса на ул. Горького, д. 99 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 50 | 50 | Работы выполнены
3 | Мамонов С.А. | Приобретение оборудования в МАУ «МЦ города Твери» | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 80 | 80 | Приобретены будо-маты в количестве 57 шт. для оборудования спортивно-танцевального зала
3 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБДОУ детский сад № 92 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 79.4 | Приобретен шкаф жарочный. Заключен муниципальный контракт от 11.07.2022 № 12/2022 с ООО "Свармебель". Приобретены: нагревательный элемент для ремонта стиральной машины, рециркулятор бактерицидный, плитка 140 шт., бордюр 30 шт., цемент 250 кг.
3 | Мамонов С.А. | Ремонт помещений в МБДОУ детский сад № 104 | Управление образования Администрации города Твери | 290 | 290 | Выполнены работы: ремонт помещения туалета (ремонт потолка, стен, полов, устройство перегородок, установка унитазов, умывальников, душевых поддонов), ремонт помещения № 14 (ремонт потолка, стен, пола)
3 | Мамонов С.А. | Ремонт помещений в МБДОУ детский сад № 115 | Управление образования Администрации города Твери | 80 | 80 | Выполнены работы по ремонту помещения № 1на 2 этаже (замена линолеума, устройство плинтусов)
3 | Мамонов С.А. | Ремонт здания, ремонт помещений в МБДОУ детский сад № 164 | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 267.3 | Выполнены работы по ремонту крыльца со стороны помещения № 1 и крыльца со стороны помещения № 56 (ремонт кровли козырька, стен, потолка входной группы, лестницы)
3 | Оводков А.Ф | Ремонт помещения МБОУ СОШ № 34 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | Выполнены работы по замене электроосвещения
3 | Оводков А.Ф | Приобретение оргтехники и системы видеонаблюдения в МБДОУ детский сад № 156 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 94.2 | Приобретены монитор - 1 шт., мышь - 2 шт. Приобретены видеокамера (2 шт.) и монитор
3 | Оводков А.Ф | Ремонт помещения в МБДОУ детский сад № 131 | Управление образования Администрации города Твери | 150
3 | Оводков А.Ф | Ремонт помещения в МБОУ СШ № 47 | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 300 | Выполнены работы по ремонту столовой (смена настенной плитки, окраска потолка)
3 | Оводков А.Ф | Приобретение оборудования в МБОУ СОШ № 17 (начальная школа) | Управление образования Администрации города Твери | 200 |  | Контракт в стадии исполнения
3 | Трошкин Д.В. | Приобретение оборудования кабинета технологии МБДОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Приобретены: станок ленточнопильный, сверлильный вертикальный станок, торцовочная пила, шлифовальный станок, лобзиковый станок
3 | Трошкин Д.В. | Текущий ремонт МОУ СОШ № 29 | Управление образования Администрации города Твери | 900 | 900 | Выполнены работы: ремонт кровли над помещениями №№ 17, 18, 19, 20, 21 (устройство кровли, устройство примыканий кровли к стенам и парапетам); ремонт потолков в помещениях №№ 17, 19, 20, 21; ремонт трубопровода горячего водоснабжения в подвале; ремонт отопления в бассейне
4 | Фадеев Д.В. | Ремонт помещения МБОУ СОШ № 34 | Управление образования Администрации города Твери | 225 | 225 | Выполнены работы по замене электроосвещения (установка светильников, установка выключателей, установка розеток)
4 | Фадеев Д.В. | Приобретение оргтехники и системы видеонаблюдения в МБДОУ детский сад № 156 | Управление образования Администрации города Твери | 50 |  | Приобретены: системный блок (1 шт.), монитор (1 шт.). Готовятся документы на оплату
4 | Фадеев Д.В. | Ремонт помещения в МБДОУ детский сад № 131 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 79.3 | Ведутся работы по ремонту линии электроосвещения на кухне и АПС
4 | Фадеев Д.В. | Ремонт помещения в МБОУ СШ № 47 | Управление образования Администрации города Твери | 400 | 400 | Выполнены работы по ремонту столовой (смена настенной плитки, окраска потолка). Ведутся работы по ремонту канализации в кабинетах, холодного и горячего водоснабжения
4 | Фадеев Д.В. | Приобретение оборудования в МБОУ СОШ № 17 (начальная школа) | Управление образования Администрации города Твери | 225 |  | Контракт в стадии исполнения
5 | Ануфриев Ю.В. | Проведение праздничных и спортивных мероприятий на территории Заволжского района г. Твери | Администрация Заволжского района в городе Твери | 40 |  | Оказана услуга по проведению праздничных и спортивных мероприятий
5 | Ануфриев Ю.В. | Проведение праздничных мероприятий по случаю 77-летия Победы в ВОВ для Общественной организации ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Заволжского района г. Твери | Администрация Заволжского района в городе Твери | 40 | 36 | Оказана услуга по организации и проведению автобусной экскурсии для ветеранов (г. Старица, с. Берново). Совместное мероприятие с депутатом ТГД Д.Л. Нечаевым
5 | Ануфриев Ю.В. | Обустройство спортивной площадки по адресу: Пожарная площадь, ул. Академика Туполева, 3 | Администрация Заволжского района в городе Твери | 100 |  | Заключен муниципальный контракт от 13.09.2022 № 0836600003322000406 с ООО МПК "Чистоград". Совместное мероприятие с депутатом ТГД С.А. Юровским
5 | Ануфриев Ю.В. | Устройство элементов детского и спортивного оборудования по адресу: Дурмановский пер. и ул. Ломоносова (на пересечении) | Администрация Заволжского района в городе Твери | 148 |  | Заключен муниципальный контракт от 05.08.2022 № 083660000332 с ООО МПК "Чистоград"
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря, мебели и материалов в МБУ ДО ДШИ № 2 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 30 | 29.9 | Приобретены офисные кресла, шкаф, стул
5 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение инвентаря для клуба "Матрица" при МАУ "МЦ города Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 10 | 10 | Приобретены самокаты для фристайла в количестве 3 шт. (Совместное мероприятие с депутатами ТГД Д.Л. Нечаевым и О.К. Устиновой)
5 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение оборудования, мебели для учебных кабинетов, пошив костюмов в МБУ ДК "Затверецкий" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 70 | 70 | Изготовлены сценические костюмы в количестве 15 комплектов. Совместное мероприятие с депутатом ТГД Д.Л. Нечаевым
5 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение инвентаря для МАУ "МБС города Твери" (филиал по адресу: ул. Фурманова, д.1а) | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 10 | 10 | Поставлены 2 приставных стола
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБДОУ детский сад № 100 | Управление образования Администрации города Твери | 30 | 30 | Приобретены: весы порционные (1 шт.), стол разделочно-производственный (1 шт.), дуршлаг (1 шт.), котел (1 шт.)
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБДОУ детский сад № 115 | Управление образования Администрации города Твери | 30 | 30 | Выполнены работы по ремонту стен и потолка в помещении группы № 14 на 2 этаже
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБДОУ детский сад № 127 | Управление образования Администрации города Твери | 30 | 30 | Выполнены работы по ремонту потолка в пищеблоке
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБДОУ детский сад № 140 | Управление образования Администрации города Твери | 30 | 27.6 | Приобретен детский игровой чердак для дома и дачи "Скуби"2 шт.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МОУ СОШ № 3 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | Выполнены работы по ремонту пола в группе (помещение № 26 по техническому паспорту)
5 | Ануфриев Ю.В. | Аварийный ремонт канализации в туалете, ремонт стен и потолка туалета группы (помещение № 24 по тех. паспорту) в МОУ СОШ № 3 | Управление образования Администрации города Твери | 172 | 172 | Работы выполнены
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов МОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 30 | 30 | Выполнены работы по ремонту сцены и ремонту электроснабжения актового зала
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов МОУ СОШ № 35 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | Выполнены работы по монтажу противопожарной двери
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов МОУ СОШ № 46 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | Приобретен сканер
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов МОУ СШ № 53 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | Выполнены работы по ремонту крыльца пожарного выхода (разборка, устройство крыльца, монтаж кровельного покрытия)
5 | Ануфриев Ю.В. | Замена оконных блоков, текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МОУ СШ № 53 (дошкольное отделение) | Управление образования Администрации города Твери | 30 | 30 | Заменен 1 оконный блок
5 | Нечаев Д.Л. | Проведение праздничных мероприятий по случаю 77-летия Победы в ВОВ для Общественной организации ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Заволжского района г. Твери | Администрация Заволжского района в городе Твери | 40 | 40 | Оказана услуга по организации и проведению автобусной экскурсии для ветеранов (г. Старица, с. Берново). Совместное мероприятие с депутатом ТГД Ю.В. Ануфриевым
5 | Нечаев Д.Л. | Ремонт и (или) установка новых элементов детских игровых и спортивных элементов (ремонт ограждения спортивной площадки) по адресу: Комсомольский проспект, д. 9, 11А | Администрация Заволжского района в городе Твери | 40 |  | Контракт в стадии исполнения
5 | Нечаев Д.Л. | Приобретение инвентаря для клуба "Матрица" при МАУ "МЦ города Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 10 | 10 | Приобретены самокаты для фристайла в количестве 3 шт. (Совместное мероприятие с депутатами ТГД Ю.В. Ануфриевым и О.К. Устиновой)
5 | Нечаев Д.Л. | Комплектование библиотечного фонда библиотеки им. П.А. Кропоткина (филиал № 1) МАУ "МБС города Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 30 | 30 | Приобретено 74 экземпляра книг
5 | Нечаев Д.Л. | Приобретение оборудования, мебели для учебных кабинетов, пошив костюмов в МБУ ДК "Затверецкий" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 80 | 80 | Изготовлены сценические костюмы в количестве 15 комплектов (совместное мероприятие с депутатом ТГД Ю.В. Ануфриевым). Заключен муниципальный контракт от 01.07.2022 № 10 с ООО Музыкальный магазин "Слами" на поставку моторизированных световых мини-голов в количестве 4 шт.
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБДОУ детский сад № 100 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | Приобретена мясорубка
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБДОУ детский сад № 115 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | Выполнены работы по ремонту стен и потолка в помещении группы № 14 на 2-м этаже
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБДОУ детский сад № 127 | Управление образования Администрации города Твери | 70 | 70 | Выполнены работы по ремонту потолка в пищеблоке
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 140 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | Ведутся работы по ремонту системы контроля управления доступом
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБДОУ детский сад № 140 | Управление образования Администрации города Твери | 70 | 64.4 | Приобретен детский игровой чердак для дома и дачи "Скуби"2 шт.
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МБДОУ детский сад № 145 | Управление образования Администрации города Твери | 10 | 10 | Выполнены работы по ремонту примыканий к зенитному фонарю
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в дошкольном отделении МОУ СОШ № 3 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Выполнены работы по ремонту пола в группе (помещение № 26 по техническому паспорту)
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 3 (дошкольное отделение) | Управление образования Администрации города Твери | 30 | 30 | Выполнены работы по ремонту пола в группе (помещение № 26). Готовятся документы на оплату. Выполнены работы по ремонту стен, потолка и канализации в туалете группы (помещение № 24)
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт, установка систем видеонаблюдения, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МОУ СОШ № 35 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 76.8 | Установлены видеокамеры уличные 3 шт.
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МОУ СОШ № 46 | Управление образования Администрации города Твери | 80 | 80 | Приобретены: принтер (1 шт.), МФУ (1 шт.)
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МОУ СШ № 53 | Управление образования Администрации города Твери | 140 | 140 | Приобретены мониторы (2 шт.) и компьютеры (2 шт.) Выполнены работы по ремонту крыльца пожарного выхода (разборка, устройство крыльца, монтаж кровельного покрытия)
5 | Нечаев Д.Л. | Замена оконных блоков, текущий ремонт, приобретение оборудования, инвентаря и материалов в МОУ СШ № 53 (дошкольное отделение) | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | Выполнены работы по замене 2 оконных блоков в групповых помещениях
6 | Холодов И.А. | Текущий ремонт здания, ремонт пищеблока, приобретение мебели, приобретение комплектующих для ремонта мебели и спортивно-игрового оборудования, ремонт мебели и спортивно-игрового оборудования МБДОУ детский сад № 51 | Управление образования Администрации города Твери | 900 | 900 | Выполнены работы по ремонту пищеблока (ремонт полов, стен, установка дверных блоков), лестницы, туалета на 2-м этаже (ремонт потолка, стен, полов, установка унитазов, установка душевых поддонов, прокладка внутренних трубопроводов канализации)
6 | Холодов И.А. | Текущий ремонт в МОУ "Гимназия № 10" | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Выполнены работы по ремонту кабинета 1 этажа (ремонт полов, стен)
7 | Сычев А.В. | Проведение праздничных и спортивных мероприятий на территории Московского района г. Твери | Администрация Московского района в городе Твери | 120 | 120 | Оказана услуга по проведению праздничных и спортивных мероприятий
7 | Сычев А.В. | Приобретение кухонного инвентаря в МБДОУ детский сад № 2 | Управление образования Администрации города Твери | 110 | 108.9 | Приобретено: котел (8 шт.), миска (11 шт.), дуршлаг (2 шт.), котел (3 шт.), дуршлаг на подставке (1 шт.), доска разделочная (3 шт.)
7 | Сычев А.В. | Ремонт входной группы в МБДОУ детский сад № 90 | Управление образования Администрации города Твери | 80 |  | Работы ведутся
7 | Сычев А.В. | Приобретение кухонного оборудования для пищеблока в МБДОУ детский сад № 105 | Управление образования Администрации города Твери | 35 | 35 | Приобретены: стеллаж кухонный (1 шт.), весы порционные электронные (1 шт.)
7 | Сычев А.В. | Замена и установка оконных блоков в МБДОУ детский сад № 114 | Управление образования Администрации города Твери | 90 | 90 | Заменены 2 оконных блока в групповых помещениях по адресу: г. Тверь, ул. Ипподромная, 13
7 | Сычев А.В. | Ремонт фасада МБДОУ детский сад № 116 | Управление образования Администрации города Твери | 45 | 45 | Работы выполнены
7 | Сычев А.В. | Благоустройство территории МБДОУ детский сад № 118 | Управление образования Администрации города Твери | 45 | 45 | Выполнены работы по устройству контейнерной площадки (устройство армированной плиты, устройство металлического каркаса площадки, обшивка каркаса площадки)
7 | Сычев А.В. | Ремонт системы видеонаблюдения в МБДОУ детский сад № 159 | Управление образования Администрации города Твери | 95
7 | Сычев А.В. | Ремонт системы освещения в дошкольном отделении МБОУ СОШ № 27 | Управление образования Администрации города Твери | 40 | 40 | Заменены светильники
7 | Сычев А.В. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 27 | Управление образования Администрации города Твери | 140 | 140 | Выполнены работы по замене 2-х межэтажных дверей
7 | Сычев А.В. | Приобретение компьютеров и оргтехники в МБОУ СОШ № 33 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Приобретено: процессор (3 шт.), монитор (3 шт.), клавиатура (3 шт.), мышь (3 шт.), накопитель (3 шт.), модуль памяти (3 шт.)
7 | Сычев А.В. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 39 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Выполнены работы по замене 2 оконных блоков в коридоре 2-го этажа
8 | Жирков М.В. | Закупка и установка спортивного оборудования в сквере на бульваре Цанова | Администрация Московского района в городе Твери | 450 |  | Заключен муниципальный контракт с ООО СЭУ "Штурм" на проведение работ
8 | Жирков М.В. | Поставка оборудования и монтаж вытяжной вентиляции, текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 142 | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 300 | Работы выполнены. Оформляются акты выполненных работ
8 | Жирков М.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 151 | Управление образования Администрации города Твери | 90 | 90 | Выполнены работы по гидродинамической промывке внутренней канализации и электромонтажные работы по освещению подвала
8 | Жирков М.В. | Приобретение кухонного инвентаря и оборудования для пищеблока в МБДОУ детский сад № 163 | Управление образования Администрации города Твери | 160 | 158.6 | Приобретен кухонный инвентарь (котел (9 шт.), кастрюля (1 шт.), доска разделочная (5 шт.), миска из нержавеющей стали (2 шт.), сотейник (2 шт.), кастрюля (2 шт.), шумовка (4 шт.), миска из нержавеющей стали (2 шт.), веселка большая (1 шт.), дуршлаг (1 шт.) и овощерезка)
9 | Дешёвкин В.Н. | Устройство спортивной площадки (включая расходы на разработку ПСД) в МБДОУ детский сад № 163 | Управление образования Администрации города Твери | 1000 | 166.4 | Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по устройству спортивной площадки
10 | Жомова Т.Н. | Оборудование детской игровой площадки на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200077:58 Тверь, ул. Центральная (пос. Элеватор), д. 12 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 250 | 250 | Работы ведутся
10 | Жомова Т.Н. | Приобретение и установка игрового оборудования в МБДОУ детский сад № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 75
10 | Жомова Т.Н. | Приобретение мебели для начальной школы МБОУ СОШ № 27 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | Приобретена мебель (стол ученический (15 шт.), стул ученический (30 шт.), шкаф (8 шт.), стол учителя (1 шт.), стул (3 шт.)
10 | Жомова Т.Н. | Приобретение моющих и чистящих средств МБОУ "ООШ № 28" | Управление образования Администрации города Твери | 75 | 75 | Приобретены моющие и чистящие средства
10 | Жомова Т.Н. | Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 37 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | Заменены 5 оконных блоков (3 окна кабинет русского языка и литературы, 2 окна медицинский кабинет)
10 | Жомова Т.Н. | Текущий ремонт крыльца бокового выхода из раздевалки в МОУ СОШ № 43 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | Работы выполнены (ремонт площадки и ступеней)
11 | Денисов С.С. | Изготовление баннера, посвященного Победе в Великой Отечественной войне | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 100 | 90.1 | Работы выполнены (изготовлен баннер размером 20,72 х 9,38 м. Размещен по адресу: г. Тверь, пр-т Калинина, д. 7)
11 | Денисов С.С. | Приобретение кухонной мебели с заменой раковин со встроенными посудомоечными машинами в групповых буфетных помещениях в МБДОУ детский сад № 10 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | Приобретена кухонная мебель со встроенными посудомоечными машинами
11 | Денисов С.С. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 96 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | Заменено 6 оконных блоков в групповых помещениях
11 | Денисов С.С. | Поставка и монтаж системы видеонаблюдения футбольного поля в МОУ СОШ № 1 | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 300 | Работы выполнены
11 | Денисов С.С. | Текущий ремонт МОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 20 | 20 | Выполнены работы по ремонту актового зала
11 | Денисов С.С. | Приобретение мебели для МОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 30 |  | Заключен муниципальный контракт от 25.07.2022 № 19 с ООО "Свармебель" на приобретение мебели (стол ученический, стул ученический)
11 | Денисов С.С. | Текущий ремонт МОУ «Гимназия № 10» | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | Выполнены работы по ремонту кабинета 1 этажа (ремонт полов, стен)
12 | Дмитриев А.В. | Устройство детской спортивной площадки на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300095:32 на Пролетарской набережной в городе Твери (2 этап) | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 595 | 595 | Работы выполнены. Совместное мероприятие с депутатом ТГД С.Ю. Козловой
12 | Дмитриев А.В. | Усиление технической базы (Персональный компьютер, лазерный принтер, планшет для рисования песком - 2 шт.) библиотеки им С.М. Кирова (филиал № 3) | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 50 | Приобретен персональный компьютер
12 | Дмитриев А.В. | Косметический ремонт фасада здания МБДОУ детcкий сад № 79 | Управление образования Администрации города Твери | 55 | 55 | Работы выполнены
12 | Дмитриев А.В. | Установка окон МБДОУ детский сад № 108 | Управление образования Администрации города Твери | 90 | 90 | Установлен оконный блок на лестничной клетке
12 | Дмитриев А.В. | Приобретение детских кроваток в МБДОУ детский сад № 162 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Работы выполнены
12 | Дмитриев А.В. | Текущий ремонт здания МОУ СОШ № 38 | Управление образования Администрации города Твери | 110 | 110 | Работы выполнены (грунтовка, штукатурка, шпатлевка стен окраска фасадов)
13 | Тюрякова И.В. | Проектно-сметная документация в целях реализации инициативного проекта по установке детской игровой площадки во дворе домов №№ 42, 44, 46 по ул. Громова | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 40 |  | Проводится электронный аукцион. Дата подведения итоговопределения поставщика - 11.10.2022
13 | Тюрякова И.В. | Приобретение планшетов для рисования песком в филиал № 25 МАУ "МБС города Твери" по адресу: Мигаловская набережная, д. 4 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 10 | 10 | Приобретены планшеты для рисования в количестве 2 шт.
13 | Тюрякова И.В. | Приобретение технологического оборудования на пищеблок МБДОУ детский сад № 93 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | Приобретена мясорубка (2 шт.)
13 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 97 по адресу: ул. Громова, д. 52 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | Выполнены работы по замене 2 оконных блоков в групповых помещениях
13 | Тюрякова И.В. | Приобретение и установка уличного оборудования для детских площадок в МБДОУ детский сад № 162 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 56.1 | Заключен муниципальный контракт от 05.08.2022 № 6 с ИП Трамов Д.В. на поставку уличного оборудования
13 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 19 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | Выполнены работы по замене 2 оконных блоков и ремонту лестничной клетки
13 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 20 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | Выполнены работы по ремонту полов в кабинете
13 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 41 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | Выполнены работы по ремонту кабинета № 38 (ремонт потолка, стен, полов, замена оконных блоков, электромонтажные работы)
14 | Блиновский Д.А. | Замена и ремонт детского игрового оборудования на аллее Славы в п. Мамулино | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 45 | 45 | Выполнен ремонт и окраска деревянных элементов игрового оборудования
14 | Блиновский Д.А. | Работы по изготовлению (пошиву) и поставке сценических костюмов для нужд МБУ ДЦ "Мир" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 200 | 200 | Изготовлены 5 комплектов народных сценических костюмов для ведущих культурно-досуговых программ и 13 комплектов сценических костюмов для студии современного танца "Денс-бит"
14 | Блиновский Д.А. | Закупка инвентаря и экипировки для единоборств для нужд МБУ СШ "Лидер" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 75 | 56.7 | Приобретено: плечевой (болгарский) мешок "Master" (вес 8 кг - 2 шт., 10 кг - 2 шт., 16 кг - 2 шт.), канат для кроссфита - 3 шт., макивара (тренажер для отработки удара) - 5 шт., кимоно для дзюдо - 1 компл., палка гимнастическая - 15 шт., барьеры тренировочные FT-M30 - 10 шт., мяч для прыгания с двумя ручками (рожками) - 1 шт.
14 | Блиновский Д.А. | Текущий ремонт МБДОУ детский сад № 6 | Управление образования Администрации города Твери | 187 |  | Контракт в стадии исполнения
14 | Блиновский Д.А. | Ремонт оборудования - электрическая плита, электрический котел, пароконвектомат для нужд МБДОУ детский сад № 14 | Управление образования Администрации города Твери | 49.9
14 | Блиновский Д.А. | Закупка посуды и инвентаря в МБДОУ детский сад №166 | Управление образования Администрации города Твери | 76.1 |  | Контракт в стадии исполнения
14 | Блиновский Д.А. | Закупка и монтаж велопарковки на 50 мест для нужд МБОУ ЦО имени А. Атрощанка | Управление образования Администрации города Твери | 97 | 97 | Поставлена велопарковка на 10 мест - 5 шт.
14 | Блиновский Д.А. | Дооборудование системы видеонаблюдения для нужд МОУ СОШ № 52 | Управление образования Администрации города Твери | 75 |  | Работы ведутся
14 | Блиновский Д.А. | Замена оконных блоков в количестве 6 шт. для нужд МОУ СОШ № 52 | Управление образования Администрации города Твери | 195 | 188 | Заменены 6 оконных блоков (4 окна - кабинет биологии, 2 окна - лаборатория)
15 | Мирошкина М.Е. | Ремонт Большого выставочного зала в МБУК ТГМВЦ | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 160 | 160 | Ремонтные работы выполнены
15 | Мирошкина М.Е. | Модернизация кухонного оборудования МБДОУ детский сад № 38 | Управление образования Администрации города Твери | 145 | 145 | Приобретена электрическая плита
15 | Мирошкина М.Е. | Ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения эвакуации людей при пожаре в МБДОУ детский сад № 48 | Управление образования Администрации города Твери | 95
15 | Мирошкина М.Е. | Устройство вентилируемого фасада МБДОУ детский сад № 62 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Работы выполнены
15 | Мирошкина М.Е. | Замена дверного блока в МБДОУ детский сад № 101 | Управление образования Администрации города Твери | 50 |  | Работы ведутся
15 | Мирошкина М.Е. | Ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения эвакуации людей при пожаре в МБДОУ детский сад № 129 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Работы выполнены (ремонт пожарного дымового извещателя)
15 | Мирошкина М.Е. | Текущий ремонт помещений 1-го этажа и пищеблока в МБДОУ № 134 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Выполнен ремонт потолков помещений 1 этажа
15 | Мирошкина М.Е. | Замена дверных блоков в МБДОУ детский сад № 158 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | Заменены 2 дверных блока
15 | Мирошкина М.Е. | Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 16 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | Выполнены работы по замене 4 оконных блоков (кабинет 407 - 2 окна, кабинет 404 - 1 окно, кабинет 203 - 1 окно)
15 | Устинова О.К. | Проведение культурно-массовых мероприятий для жителей Центрального района города Твери | Администрация Центрального района в городе Твери | 74
15 | Устинова О.К. | Закупка инвентаря для роллер школы и кружка по шахматам для клуба "Матрица" при МАУ "Молодежный центр г. Твери | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 120 | 120 | Приобретены самокаты для фристайла в количестве 3 шт. (Совместное мероприятие с депутатами ТГД Ю.В. Ануфриевым и Д.Л. Нечаевым). Приобретены часы шахматные электронные (10 шт.), скейтборд (3 шт.), набор для шахмат (15 шт.), набор для шахмат "Гроссмейстерские большие" (8 шт.), доска шахматная демонстрационная виниловая магнитная (2 шт.), набор конусов для разметки трассы (2 шт.)
15 | Устинова О.К. | Ремонт крылец в МБДОУ детский сад № 48 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | Работы выполнены (устройство стен и перегородок, облицовка площадок и ступеней керамогранитными плитками, герметизация швов)
15 | Устинова О.К. | Разработка ПСД на капитальный ремонт АПС и СОУЭ, установка (дооборудование световым табло "Выход") системы АПС, установка двери у входа в лестничную клетку 1 этажа в МБДОУ детский сад № 91 | Управление образования Администрации города Твери | 136 | 57.3 | Ведутся работы по установке двери
15 | Устинова О.К. | Монтаж контура заземления здания МБДОУ детский сад№ 101 | Управление образования Администрации города Твери | 70 | 27.3 | Выполнены работы по монтажу контура заземления для помещения пищеблока
15 | Устинова О.К. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 135 | Управление образования Администрации города Твери | 250 | 250 | Заменены 6 оконных блоков в групповых помещениях
15 | Устинова О.К. | Замена оконных блоков в МБОУ СШ № 36 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | Выполнены работы по замене 3 оконных блоков в малом спортивном зале
16 | Арсеньев А.Б. | Устройство бетонного основания под контейнерную площадку по адресу: ул. Фадеева, д. 1 | Администрация Центрального района в городе Твери | 175 |  | Заключен муниципальный контракт от 26.09.2022 №0836600003322000426 с ООО "Дива-Строй"
16 | Арсеньев А.Б. | Замена светильников, установка дополнительных датчиков пожарной сигнализации, установка с демонтажем противопожарной двери в электрощитовой в МБДОУ детский сад № 33 | Управление образования Администрации города Твери | 115 | 115 | Выполнены работы по установке дополнительных датчиков пожарной сигнализации и установке противопожарной двери в электрощитовой, заменены 14 светильников
16 | Арсеньев А.Б. | Дооборудование системы видеонаблюдения камерами внутреннего слежения, оборудование системы оповещения, ремонт санузлов в МБДОУ детский сад № 157 | Управление образования Администрации города Твери | 210 | 210 | Работы выполнены
16 | Арсеньев А.Б. | Дооборудование системы видеонаблюдения МОУ СОШ № 14 | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 300 | Работы выполнены (прокладка кабеля, монтаж камеры, замена видеорегистратора, пуско-наладочные работы)
16 | Арсеньев А.Б. | Приобретение компьютерного и презентационного оборудования в МБОУ СОШ № 42 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | Приобретены проектор и персональный компьютер (системный блок, монитор, мышь, клавиатура)
по списку | Гончарова Е.И. | Ремонт помещения класса в МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 70 | 70 | Выполнены следующие ремонтные работы: замена деревянных перегородок на ГКЛ; окрашивание стен, потолков; покрытие полов линолеумом; установка радиатора; установка светильников, розеток
по списку | Гончарова Е.И. | Текущий ремонт, приобретение инвентаря и оборудования в МБУ ДО ДШИ им.В.В.Андреева | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 220 |  | Размещено извещение о проведении закупки
по списку | Гончарова Е.И. | Приобретение водокипятильника на пищеблок МБДОУ детский сад № 33 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | Приобретен водокипятильник
по списку | Гончарова Е.И. | Приобретение столешниц, оборудования и инвентаря для пищеблока в МБДОУ детский сад № 33 | Управление образования Администрации города Твери | 70.2 |  | Контракт в стадии исполнения
по списку | Гончарова Е.И. | Текущий ремонт пищеблока МБДОУ детский сад № 55 | Управление образования Администрации города Твери | 70 | 70 | Работы выполнены (ремонт потолка, стен)
по списку | Гончарова Е.И. | Приобретение инвентаря в пищеблок в МБДОУ детский сад № 101 | Управление образования Администрации города Твери | 80
по списку | Гончарова Е.И. | Приобретение кухонного стеллажа, компьютерного оборудования в МБДОУ детский сад № 105 | Управление образования Администрации города Твери | 61.8 |  | Размещено извещение о проведении закупки через модуль "Малые закупки" МИС г. Твери
по списку | Гончарова Е.И. | Установка оконных блоков, детских замков на оконные блоки в МБДОУ детский сад № 105 | Управление образования Администрации города Твери | 63
по списку | Гончарова Е.И. | Закупка оборудования для пищеблока для в МБДОУ детский сад № 125 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 13.3 | Приобретен стеллаж кухонный
по списку | Гончарова Е.И. | Установка противопожаркой двери в электрощитовую в МБДОУ детский сад № 133 | Управление образования Администрации города Твери | 20 | 20 | Работы выполнены
по списку | Гончарова Е.И. | Приобретение компьютерной техники в МБДОУ детский сад № 133 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Контракт в стадии исполнения
по списку | Гончарова Е.И. | Устранение протечки и ликвидация аварийной ситуации в подвальном помещении МБДОУ детский сад № 141 | Управление образования Администрации города Твери | 70 | 70 | Работы выполнены
по списку | Гончарова Е.И. | Приобретение оборудования в МОУ гимназия № 12 г.Твери | Управление образования Администрации города Твери | 75 |  | Контракт в стадии исполнения
по списку | Жуков А.А. | Установка встроенных ламп МБДОУ детский сад № 91 | Управление образования Администрации города Твери | 100
по списку | Жуков А.А. | Ремонт и установка автоматической пожарной системы МБДОУ детский сад № 135 | Управление образования Администрации города Твери | 250
по списку | Жуков А.А. | Текущий ремонт МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Выполнены работы по ремонту кабинета № 22 (ремонт потолка, стен, пола)
по списку | Жуков А.А. | Разработка проектно-сметной документации на "Капитальный ремонт внутреннего электроснабжения здания МБОУ СОШ № 27 (детский сад) по адресу: Зеленый пр-д, д. 43, корп. 13 | Управление образования Администрации города Твери | 180 |  | Работы ведутся
по списку | Жуков А.А. | Текущий ремонт МБОУ СШ № 30 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | Выполнены работы по замене 6 оконных блоков (1 окно в туалете, 5 окон в рекреациях)
по списку | Жуков А.А. | Поставка школьной мебели МОУ "Тверской лицей" | Управление образования Администрации города Твери | 170 | 170 | Приобретена мебель (парта ученическая одноместная (30 шт.), стул ученический (30 шт.)
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт здания МБУ ДО "Художественная школа им. В.А. Серова" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 110 |  | Работы выполнены. Готовятся документы на оплату
по списку | Игнатьков Д.А. | Приобретение оргтехники в МБУ ДШИ № 2 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 47.2 | Приобретен системный блок
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 104 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | Выполнены работы по замене 2 оконных блоков в раздевалках
по списку | Игнатьков Д.А. | Приобретение оргтехники для МОУ "Тверская Гимназия № 6" | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Приобретены ноутбук и принтер
по списку | Игнатьков Д.А. | Закупка спортивного инвентаря в МОУ "Гимназия № 10" | Управление образования Администрации города Твери | 90 | 90 | Приобретен спортивный инвентарь (стол для настольного тенниса складной (1 шт.), мат гимнастический (4 шт.), мяч волейбольный (2 шт.)
по списку | Игнатьков Д.А. | Закупка спортивного инвентаря в МОУ СОШ № 48 | Управление образования Администрации города Твери | 70 | 70 | Приобретен спортивный инвентарь (ролик трек на карабине (2 шт.), страховочно-спусковое устройство (2 шт.), веревка-шнур 20 м, веревка страховочная 80 м, веревка страховочная 30 м, носилки мягкие (1 шт.), система страховочная поясная (10 шт.), система страховочная грудная (4 шт.), компас (14 шт.)
по списку | Игнатьков Д.А. | Приобретение оргтехники в МБОУ ЦО № 49 | Управление образования Администрации города Твери | 90 | 90 | Приобретено: ноутбук (1 шт.), материнская плата (1 шт.), процессор (1 шт.), оперативная память (3 шт.), накопитель (1 шт.), роутер (1 шт.), клавиатура (1 шт.)
по списку | Игнатьков Д.А. | Приобретение мебели в МОУ СОШ № 51 | Управление образования Администрации города Твери | 90 | 90 | Приобретены: - стол ученический двухместный (16 шт.), - стол ученический одноместный (1 шт.), - стул ученический регулируемый (19 шт.)
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт здания МОУ СШ № 53 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | Выполнены работы по ремонту перегородок в санузле
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт здания МБОУ ЦО имени А. Атрощанка | Управление образования Администрации города Твери | 100
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МБУ "ТОК г. Твери" | Департамент экономического развития администрации города Твери | 200 | 200 | Ремонтные работы выполнены
по списку | Козлова С.Ю. | Устройство детской спортивной площадки на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300095:32 на Пролетарской набережной в городе Твери (2 этап) | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 250 | 112.1 | Работы выполнены. Совместное мероприятие с депутатом ТГД А.В. Дмитриевым
по списку | Козлова С.Ю. | Приобретение световой консоли МА2 в МБУ ДК "Химволокно" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 250 | 250 | Приобретена световая консоль
по списку | Козлова С.Ю. | Приобретение детский стульчиков, подушек, матрацев в МБДОУ детский сад № 162 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | Приобретено: матрацы - 215 шт., подушки - 30 шт.
по списку | Козлова С.Ю. | Ремонт туалета на 2 этаже в МОУ СОШ № 22 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | Работы выполнены (ремонт стен, полов, потолков)
по списку | Козлова С.Ю. | Установка системы контроля и управления доступом в МОУ СОШ № 31 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 130.1 | Выполнены работы по установке системы контроля и управления доступом по следующим адресам: г. Тверь, ул. Р. Люксембург, 116; г. Тверь, 1-ый проезд Р. Люксембург, 4
по списку | Пичуев E.E. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 97 (по адресу пр. Николая Корыткова, д. 22а) | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | Выполнены работы по замене 3 оконных блоков в групповых помещениях и ремонт домофона входной калитки. Ведутся работы по установке металлической двери (пищеблок)
по списку | Пичуев E.E. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 4 (дошкольное отделение) | Управление образования Администрации города Твери | 250 | 250 | Выполнены работы по замене 10 оконных блоков в групповых помещениях
по списку | Пичуев E.E. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 350 | 350 | Выполнен ремонт актового зала
по списку | Пичуев E.E. | Текущий ремонт в МОУ СШ № 30 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | Выполнены работы по ремонту обеденного зала (ремонт стен, окраска потолка)
по списку | Пичуев E.E. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 41 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Выполнены работы по ремонту кабинета № 38 (ремонт потолка, стен, полов, замена оконных блоков, электромонтажные работы). Выполнены работы по ремонту крыльца (устройство покрытий плиткой, грунтовка, штукатурка, окраска фасада)
по списку | Родионов В.Н. | Ремонт уличного освещения в МБДОУ детский сад № 107, г. Тверь, ул.К.Заслонова,17 | Управление образования Администрации города Твери | 144 | 144 | Работы выполнены
по списку | Родионов В.Н. | Закупка детских стульев в МОУ СОШ № 2 (дошкольное отделение), г. Тверь, ул. Тракторная, 8А | Управление образования Администрации города Твери | 40 | 40 | Заключен муниципальный контракт с ООО "Свармебель" на поставку детских стульев
по списку | Родионов В.Н. | Покупка линолеума и замена окон в МОУ СОШ № 2, г. Тверь, ул. Карбышева, 1 | Управление образования Администрации города Твери | 366
по списку | Родионов В.Н. | Ремонт полов в МБОУ СОШ № 9, г. Тверь, ул. Баррикадная, 9 | Управление образования Администрации города Твери | 350 | 350 | Выполнены работы по ремонту пола в коридоре 2-го этажа
по списку | Родионов В.Н. | Закупка стиральной машины, линолеума и замена окон в МОУ СОШ № 38 (дошкольное отделение), г. Тверь, ул. Тракторная, 6А | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Заменены 2 оконных блока в спальне группы "Клубничка". Приобретены стиральная машина и линолеум 25,5 м2
по списку | Фролов Ю.В. | Приобретение мебели и оборудования для МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 500 |  | Контракт в стадии исполнения
по списку | Фролов Ю.В. | Приобретение оборудования и текущий ремонт МОУ СОШ № 20 | Управление образования Администрации города Твери | 300 |  | Контракт в стадии исполнения
по списку | Фролов Ю.В. | Приобретение компьютерной техники МБОУ СШ № 30 | Управление образования Администрации города Твери | 200 |  | Контракт в стадии исполнения
по списку | Цуканов О.В. | Установка системы видеонаблюдения в библиотеке имени М.Е. Салтыкова-Щедрина (филиал № 2) МАУ "МБС города Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 120 | 120 | Установлена система видеонаблюдения
по списку | Цуканов О.В. | Организация выездных концертных программ Заслуженного коллектива народного творчества Тверской области, народного самодеятельного коллектива "Хор ветеранов Великой Отечественной войны и труда" в МБУ ДК "Химволокно" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 200 | 200 | Предоставлен автобус для поездки коллектива в г. Кострому 03.03.2022
по списку | Цуканов О.В. | Приобретение и установка противопожарной двери в электрощитовую, ремонт калитки и установка электронного замка, ремонт системы видеонаблюдения в МБДОЦ детский сад № 141 | Управление образования Администрации города Твери | 120 | 120 | Выполнены работы по установке противопожарной двери в электрощитовую. Выполнены работы по ремонту системы видеонаблюдения (видеокамера (2 шт.), видеорегистратор (1 шт.)
по списку | Цуканов О.В. | Ремонт вентиляционной системы пищеблока в МОУ СОШ № 48 | Управление образования Администрации города Твери | 240 | 239.1 | Работы выполнены
по списку | Цуканов О.В. | Приобретение оборудования для пищеблока в МБОУ СШ № 55 | Управление образования Администрации города Твери | 220 | 220 | Приобретено оборудование (печь конвекционная (1 шт.), мясорубка (1 шт.), ванна моечная двухсекционная (1 шт.)
по списку | Цуканов О.В. | Замена оконных блоков в нежилом помещении по адресу: ул. Терещенко, д. 34б (кадастровый номер 69:40:0200040:1008) | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери | 100 | 100 | Выполнена работа по замене 3 оконных блока
по списку | Черемных С.В. | Ремонт входной группы (крыльца), замена входных дверных проемов и оконных блоков в МБДОУ детский сад № 133 | Управление образования Администрации города Твери | 500 | 500 | Выполнены работы: замена 1 оконного блока в группе "Смешарики", ремонт входной группы
по списку | Черемных С.В. | Ремонт фасада, трубопровода холодного водоснабжения в МОУ "Гимназия № 44 г. Твери" | Управление образования Администрации города Твери | 400 | 400 | Выполнен ремонт наружной стены спортивного зала (облицовка стен профлистом, ремонт отмостки, устройство ливневого водоотводного лотка). Выполнен ремонт трубопровода ХВС в подвале
по списку | Черемных С.В. | Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 52 | Управление образования Администрации города Твери | 100 |  | Контракт в стадии исполнения
по списку | Шишков С.В. | Оборудование детской игровой площадки на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200077:58 Тверь, ул. Центральная (пос. Элеватор), д. 12 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 200 | 200 | Работы ведутся
по списку | Шишков С.В. | Текущий ремонт Библиотеки семейного чтения (филиал №27) МАУ "МБС г. Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 100 | 100 | Ремонтные работы выполнены
по списку | Шишков С.В. | Комплектование библиотечного фонда Библиотеки семейного чтения (филиал №13) МАУ "МБС г. Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 50 | 50 | Поставлено 129 экземпляров изданий
по списку | Шишков С.В. | Приобретение оборудования и программного обеспечения для студии звукозаписи МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери | 200 | 200 | Приобретены компьютер и программное обеспечение для студии звукозаписи. Приобретен цифровой микшерный пульт и микрофон стереопары
по списку | Шишков С.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 35 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | Выполнены работы по замене 4 оконных блоков
по списку | Шишков С.В. | Замена оконных блоков и текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 133 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | Выполнены работы по замене оконных блоков и дверных проемов в входной группе
по списку | Шишков С.В. | Приобретение кухонного оборудования и инвентаря для МБДОУ детский сад № 134 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Приобретено кухонное оборудование (машина картофелеочистительная - 1 шт., машина овощерезательно-протирочная - 1 шт.)
по списку | Юровский С.А. | Обустройство детской площадки по адресу: п. Красное Знамя (ул. Школьная) | Администрация Заволжского района в городе Твери | 100 |  | Заключен муниципальный контракт от 15.08.2022 № 083660000332 с ООО МПК "Чистоград"
по списку | Юровский С.А. | Ремонт и (или) установка новых элементов детских игровых и спортивных элементов в сквере на Пожарной площади г. Твери (ул. Академика Туполева, 3) | Администрация Заволжского района в городе Твери | 400 |  | Заключен муниципальный контракт от 13.09.2022 № 0836600003322000406 с ООО МПК "Чистоград". Совместное мероприятие с депутатом ТГД Ю.В. Ануфриевым
по списку | Юровский С.А. | МБДОУ детский сад № 92, приобретение детских кроватей | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | Приобретены детские кровати - 10 шт.
по списку | Юровский С.А. | МБОУ СОШ № 4, текущий ремонт и помещениях учреждения | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | Выполнен ремонт актового зала
по списку | Юровский С.А. | МОУ "Тверская гимназия № 6", приобретение оргтехники | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Приобретен ноутбук
по списку | Юровский С.А. | МБОУ "СОШ № 22", закупка спортивного инвентаря | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | Приобретены гимнастические маты в количестве 8 шт.
по списку | Юровский С.А. | МБОУ "СШ № 53", текущий ремонт в помещениях учреждения | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | Выполнены работы по замене 2 оконных блоков(1 окно- кладовая, 1 окно - групповое помещение)
|  | Нераспределённый остаток |  | 0
|  | Всего |  | 31000 | 22414.8