АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 марта 2016 г. N 394
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТВЕРЬ
	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации города Твери
от 10.04.2019 N 373, от 14.09.2022 N 957)
	


В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 18 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Уставом города Твери постановляю:
1. Утвердить Порядок организации работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Тверь (приложение 1 к настоящему Постановлению).
(в ред. Постановления Администрации города Твери от 10.04.2019 N 373)
1.1. Утвердить Порядок организации работ по ремонту инженерных коммуникаций, производимых при ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Тверь (приложение 2 к настоящему Постановлению).
(п. 1.1 введен Постановлением Администрации города Твери от 10.04.2019 N 373)
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации города Твери
Ю.В.ТИМОФЕЕВ
Приложение 1
к Постановлению администрации
города Твери
от 15 марта 2016 г. N 394
ПОРЯДОК
организации работ по ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения муниципального
образования город Тверь
	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации города Твери от 14.09.2022 N 957)
	


1. Настоящий Порядок определяет правила организации и проведения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Тверь (далее - автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее - работы по ремонту автомобильных дорог).
2. Организацию работ по ремонту автомобильных дорог осуществляет департамент дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации города Твери (далее - муниципальный заказчик).
3. Исполнителями работ по ремонту автомобильных дорог являются организации, привлекаемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
4. Муниципальный заказчик координирует организацию работ по ремонту автомобильных дорог.
5. Контроль качества выполнения работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов на их выполнение.
6. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог включают следующие мероприятия:
а) оценка технического состояния автомобильных дорог;
б) разработка проектов работ по ремонту автомобильных дорог (далее - проекты) или сметных расчетов стоимости работ по ремонту автомобильных дорог (далее - сметные расчеты);
в) проведение работ по ремонту автомобильных дорог в соответствии со сметными расчетами или проектами;
г) приемка работ по ремонту автомобильных дорог.
7. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится муниципальным заказчиком путем проведения обследования автомобильных дорог в порядке, установленном Министерством транспорта Российской Федерации.
8. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в соответствии с проектами организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности, жалоб и обращений о состоянии автомобильных дорог муниципальный заказчик осуществляет формирование плана разработки проектов или сметных расчетов на предстоящий год.
План разработки проектов или сметных расчетов утверждается муниципальным заказчиком.
9. Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 N 402.
С целью повышения безопасности дорожного движения допускается включать в проекты или сметные расчеты работы по замене люков колодцев инженерных коммуникаций, регулированию высотного положения крышек колодцев инженерных коммуникаций.
(абзац введен Постановлением Администрации города Твери от 14.09.2022 N 957)
10. Утвержденные проекты и сметные расчеты являются основанием для формирования плана проведения работ по ремонту автомобильных дорог на предстоящий год. План проведения работ по ремонту автомобильных дорог на предстоящий год разрабатывается и утверждается муниципальным заказчиком в пределах лимитов бюджетных ассигнований.
11. Муниципальный заказчик вправе внести изменения в планы разработки проектов или сметных расчетов и (или) проведения работ по ремонту автомобильных дорог.
Основанием к изменению планов разработки проектов или сметных расчетов и (или) проведения работ по ремонту автомобильных дорог являются:
- изменение лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий период.
В случае доведения до муниципального заказчика измененного лимита бюджетных ассигнований последний принимает решение об изменении утвержденного плана разработки проектов или сметных расчетов и утвержденного плана проведения работ по ремонту автомобильных дорог;
- обращения лиц, пользующихся автомобильными дорогами, либо предписания, представления контролирующих или надзорных органов о ненадлежащем состоянии автомобильных дорог.
Указанные обращения, предписания, представления могут являться основанием к проведению мероприятий, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.
В том случае, если по результатам оценки технического состояния автомобильных дорог будет установлена необходимость производства ремонта автомобильной дороги, муниципальным заказчиком могут приниматься меры по внесению изменений в план разработки проектов или сметных расчетов.
В случае внесения изменений в план разработки проектов или сметных расчетов муниципальный заказчик принимает решение об изменении плана проведения работ по ремонту автомобильных дорог;
- принятие муниципальным заказчиком решения о повторной или дополнительной оценке технического состояния автомобильных дорог.
После проведения повторной или дополнительной оценки технического состояния автомобильных дорог муниципальный заказчик принимает решение о необходимости внесения изменений в утвержденные планы разработки проектов или сметных расчетов и проведения работ по ремонту автомобильных дорог при соблюдении требований, установленных пунктом 10 настоящего Порядка.
Указанные в настоящем пункте основания к изменению утвержденных муниципальным заказчиком планов разработки проектов или сметных расчетов и проведения работ по ремонту автомобильных дорог не являются исчерпывающими.
12. В соответствии с планом, указанным в пункте 10 настоящего Порядка, проведение работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется с привлечением в установленном законодательством Российской Федерации порядке подрядных организаций.
13. Приемка выполненных работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта на их выполнение.
14. При проведении работ по ремонту автомобильных дорог должна быть обеспечена сохранность зеленых насаждений и объектов муниципальной собственности.
В случае нанесения ущерба зеленым насаждениям и объектам муниципальной собственности исполнитель работ по ремонту автомобильных дорог несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
15. Степень готовности отремонтированной автомобильной дороги или ее участка определяется муниципальным заказчиком. Для участия в приемке по согласованию могут быть привлечены представители федеральных органов государственной власти, исполнительных органов государственной власти Тверской области, имеющие полномочия осуществлять государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог.
16. Информирование о проведении ремонта автомобильных дорог и возможных путях объезда осуществляется путем размещения соответствующей информации на официальном сайте муниципального образования город Тверь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
И.о. начальника департамента
дорожного хозяйства, транспорта
и благоустройства администрации
города Твери
С.И.КОТЛОВ

Приложение 2
к Постановлению Администрации
города Твери
от 15 марта 2016 г. N 394
ПОРЯДОК
организации работ по ремонту инженерных коммуникаций,
производимых при ремонте автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципального
образования город Тверь
	
	
	Список изменяющих документов
(введен Постановлением Администрации города Твери от 10.04.2019 N 373)
	


1. Настоящий Порядок определяет правила организации и проведения работ по ремонту инженерных коммуникаций, производимых при ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Тверь (далее - автомобильные дороги).
2. Организацию работ по ремонту инженерных коммуникаций, производимых при ремонте автомобильных дорог, осуществляет владелец соответствующих инженерных коммуникаций.
3. Исполнителями работ по ремонту инженерных коммуникаций, производимых при ремонте автомобильных дорог, являются владельцы инженерных коммуникаций или организации, привлекаемые ими в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4. Организация и проведение работ по ремонту инженерных коммуникаций, производимых при ремонте автомобильных дорог, включают следующие мероприятия:
а) оценка технического состояния инженерных коммуникаций;
б) разработка проектов работ по ремонту инженерных коммуникаций (далее - проекты) при необходимости;
в) проведение работ по ремонту инженерных коммуникаций в соответствии с проектами при необходимости;
г) приемка работ по ремонту инженерных коммуникаций.
5. Взаимодействие департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери (далее - Департамент) с владельцами инженерных коммуникаций осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Федеральным законом от 29.12.2017 N 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и другими нормативными правовыми актами на основании договора (прилагается).
6. Департамент информирует владельца инженерных коммуникаций о предусмотренных государственными и муниципальными программами работах, связанных с ремонтом автомобильных дорог, не позднее чем за 12 месяцев.
В случае возникновения необходимости проведения работ по ремонту автомобильных дорог в связи с обеспечением безопасности дорожного движения Департамент информирует владельца инженерных коммуникаций не позднее чем за 45 дней.
7. Сроки осуществления работ по ремонту инженерных коммуникаций устанавливаются владельцем инженерных коммуникаций и согласовываются с Департаментом.
8. По запросу владельца инженерных коммуникаций Департамент предоставляет ему всю информацию о проведении работ, связанных с ремонтом автомобильных дорог.
9. Разработку проектов, предусмотренных подпунктом "б" пункта 4 настоящего Порядка, с учетом требований законодательства Российской Федерации организует владелец инженерных коммуникаций.
10. При проведении Департаментом работ по ремонту автомобильных дорог владелец инженерных коммуникаций осуществляет ремонт инженерных коммуникаций, требующих проведения ремонта на ремонтируемых участках автомобильных дорог, за свой счет и своими силами в срок, согласованный с Департаментом.
С целью сохранения целостности дорожного покрытия в течение всего гарантийного срока на выполненные работы по ремонту автомобильных дорог владелец инженерных коммуникаций осуществляет ремонт и замену всех изношенных инженерных коммуникаций, проходящих под ремонтируемыми участками автомобильных дорог.
11. Владельцу инженерных коммуникаций запрещается:
вскрывать дорожную одежду в течение гарантийного срока на выполненные работы по ремонту автомобильных дорог, за исключением аварийно-восстановительных работ и работ по строительству и (или) реконструкции инженерных сетей, в рамках исполнения обязательств по договорам на подключение к системам инженерной инфраструктуры;
вскрывать дорожную одежду при наличии технической возможности осуществить ремонт инженерных коммуникаций (сооружений) закрытым способом.
12. При необходимости владелец инженерных коммуникаций должен обеспечить доступ к инженерным коммуникациям (сооружениям) представителям Управления ГИБДД по Тверской области, Главного управления МЧС России по Тверской области, иных контрольных и надзорных органов, а также Администрации города Твери, Департамента после получения уведомления не менее чем за 1 сутки. Осмотр проводится только в присутствии эксплуатирующей организации (владельца).
13. При проведении работ по ремонту инженерных коммуникаций, производимых при ремонте автомобильных дорог, должна быть обеспечена сохранность зеленых насаждений, объектов благоустройства и объектов муниципальной собственности, за исключением объектов, размещенных с нарушением охранных зон инженерных сетей.
В случае нанесения ущерба зеленым насаждениям, объектам благоустройства и объектам муниципальной собственности, за исключением объектов, размещенных с нарушением охранных зон инженерных сетей, исполнитель работ по ремонту инженерных коммуникаций, производимых при ремонте автомобильных дорог, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Ущерб, нанесенный зеленым насаждениям, объектам благоустройства и объектам муниципальной собственности, возмещается исполнителем работ по ремонту инженерных коммуникаций.
14. Для участия в приемке работ по ремонту инженерных коммуникаций по согласованию могут быть привлечены представители федеральных органов государственной власти, исполнительных органов государственной власти Тверской области, имеющие полномочия осуществлять государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог и безопасностью дорожного движения, а также представители Департамента и департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.
15. Мониторинг соблюдения владельцем инженерных коммуникаций технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, при прокладке, переносе, переустройстве инженерных коммуникаций и их эксплуатации в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог осуществляется в соответствии с Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 25.10.2012 N 384.
16. В случае невыполнения владельцем инженерных коммуникаций ремонта инженерных коммуникаций в заявленный срок или выполнения ремонта, результат которого не соответствует техническим требованиям, установленным законодательством, и препятствует дальнейшему ремонту автомобильной дороги, Департамент в целях осуществления надлежащего ремонта автомобильной дороги вправе провести ремонт смотровых колодцев инженерных коммуникаций (замена опорных колец, плит перекрытия и люков колодцев) самостоятельно в рамках муниципальных контрактов и договоров, заказчиком по которым выступает Департамент.
17. В случае, указанном в пункте 16 настоящего Порядка, владелец инженерных коммуникаций обязан возместить Департаменту фактические затраты, понесенные в соответствии с муниципальными контрактами и договорами. При невыполнении указанной обязанности соответствующие затраты возмещаются в судебном порядке.
И.о. начальника правового управления
Администрации города Твери
А.А.ВОРОНЦОВА
Приложение
к Порядку организации работ по ремонту
инженерных коммуникаций, производимых
при ремонте автомобильных дорог
общего пользования местного значения
муниципального образования город Тверь
Договор
об эксплуатации инженерных коммуникаций (сооружений)
в границах автомобильных дорог местного значения
города Твери
город Тверь                                             "___" ____________ 20__ года
Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, именуемый в дальнейшем "Департамент", в лице начальника Департамента _________________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны и _____________________________, именуемое в дальнейшем "Владелец инженерных коммуникаций", в лице _____________________________________________, действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является регулирование взаимодействия между Департаментом и Владельцем инженерных коммуникаций при эксплуатации инженерных коммуникаций (сооружений) в границах автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Тверь (далее - автомобильная дорога).
1.2. Взаимодействие Сторон осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Федеральным законом от 29.12.2017 N 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и другими нормативными правовыми актами.
1.3. Перечень инженерных коммуникаций (сооружений) указан в приложении 1 к настоящему Договору.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Департамент обязан:
2.1.1. Информировать Владельца инженерных коммуникаций о предусмотренных государственными и муниципальными программами работах, связанных с ремонтом автомобильных дорог, не позднее чем за 12 месяцев.
В случае возникновения необходимости проведения работ по ремонту автомобильных дорог в связи с обеспечением безопасности дорожного движения информировать Владельца инженерных коммуникаций не позднее чем за 45 дней.
2.1.2. Предоставлять по запросу Владельца инженерных коммуникаций документацию, касающуюся работ, связанных с ремонтом автомобильных дорог.
2.1.3. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Департамент имеет право:
2.2.1. Требовать от Владельца инженерных коммуникаций надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.2. Провести ремонт смотровых колодцев инженерных коммуникаций (замена опорных колец, плит перекрытия и люков колодцев) самостоятельно в рамках муниципальных контрактов и договоров, заказчиком по которым выступает Департамент, в случае невыполнения Владельцем инженерных коммуникаций ремонта инженерных коммуникаций в заявленный срок или выполнения ремонта, результат которого не соответствует техническим требованиям, установленным законодательством, и препятствует дальнейшему ремонту автомобильной дороги.
2.2.3. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором, действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Твери.
2.3. Владелец инженерных коммуникаций обязан:
2.3.1. При проведении Департаментом работ по ремонту автомобильных дорог, указанных в приложении 2 к настоящему Договору, осуществлять ремонт инженерных коммуникаций, требующих проведения ремонта на ремонтируемых участках автомобильных дорог, за свой счет и своими силами в согласованный с Департаментом срок.
С целью сохранения целостности дорожного покрытия в течение всего гарантийного срока на выполненные работы по ремонту автомобильных дорог Владелец инженерных коммуникаций осуществляет ремонт и замену всех изношенных инженерных коммуникаций, проходящих под ремонтируемыми участками автомобильных дорог.
2.3.2. В случае нарушения срока ремонта инженерных коммуникаций, указанного в пункте 2.3.1 настоящего Договора, выплатить Департаменту штраф в размере _____________.
2.3.3. В случае, установленном пунктом 2.2.2 настоящего Договора, возместить Департаменту фактические затраты, понесенные в соответствии с муниципальными контрактами и договорами.
2.3.4. Информировать Департамент о вскрытии и плановом ремонте инженерных коммуникаций (сооружений), указанных в приложении 1 к настоящему Договору, в срок _____________.
2.3.5. Информировать Департамент о вскрытии смотровых колодцев, указанных в приложении 1 к настоящему Договору.
2.3.6. Не вскрывать дорожную одежду в течение гарантийного срока на выполненные работы по ремонту автомобильных дорог, за исключением аварийно-восстановительных работ и работ по строительству и (или) реконструкции инженерных сетей, в рамках исполнения обязательств по договорам на подключение к системам инженерной инфраструктуры.
2.3.7. Не вскрывать дорожную одежду при наличии технической возможности осуществить ремонт инженерных коммуникаций (сооружений) закрытым способом.
2.3.8. При необходимости обеспечить доступ к инженерным коммуникациям (сооружениям) представителям Управления ГИБДД по Тверской области, Главного управления МЧС России по Тверской области, иных контрольных и надзорных органов, а также администрации города Твери, департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, Департамента после получения уведомления не менее чем за 1 сутки. Осмотр проводится только в присутствии эксплуатирующей организации (владельца).
2.3.9. Обеспечить сохранность зеленых насаждений, объектов благоустройства и объектов муниципальной собственности, за исключением объектов, размещенных с нарушением охранных зон инженерных сетей, при проведении работ по ремонту инженерных коммуникаций, производимых при ремонте автомобильных дорог.
2.3.10. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные договорами, законодательством Российской Федерации.
2.4. Владелец инженерных коммуникаций имеет право:
2.4.1. Запрашивать и получать от Департамента всю информацию о проведении работ, связанных с ремонтом автомобильных дорог, указанных в приложении 2 к настоящему Договору.
2.4.2. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
3. Ответственность Сторон
3.1. Владелец инженерных коммуникаций уплачивает штраф в размере _____________ в случаях:
3.1.1. вскрытия Владельцем инженерных коммуникаций дорожной одежды в течение гарантийного срока на выполненные работы по ремонту автомобильных дорог;
3.1.2. вскрытия Владельцем инженерных коммуникаций дорожной одежды при наличии технической возможности осуществить ремонт инженерных коммуникаций (сооружений) закрытым способом.
3.2. Владелец инженерных коммуникаций в случае нарушения обязанности, установленной в пункте 2.3.1 настоящего Договора, уплачивает штраф в размере _____________.
3.3. Штраф подлежит перечислению по следующим реквизитам: _________________.
3.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
4. Порядок разрешения споров
4.1. По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Тверской области, муниципальными правовыми актами города Твери.
4.2. Споры, возникающие при исполнении Договора, Стороны разрешают путем переписки или переговоров в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения одной Стороной соответствующего обращения (претензии) другой Стороны. В случае недостижения согласия заинтересованная Сторона обращается в Арбитражный суд Тверской области.
5. Заключительные положения
5.1. Срок действия настоящего Договора до ___________________.
5.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
5.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
5.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Приложение 1
к Договору
от ____________ N _______
Перечень
инженерных коммуникаций (сооружений)
	N п/п
	Идентификационные показатели
	Примечание

	
	местоположение (адрес размещения, улица, наименование дороги)
	место пересечения (адрес, улица, наименование дороги)
	наименование (кабель связи, газопровод, канализация, водопровод, теплотрасса и т.д.)
	диаметр, мм
	протяженность, п. м
	количество смотровых колодцев, расположенных в границах автомобильной дороги, шт.
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 2
к Договору
от ____________ N _______
Перечень
автомобильных дорог, подлежащих ремонту
	Идентификационный номер автомобильной дороги
	Наименование автомобильной дороги
	Адрес соответствующего участка автомобильной дороги

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


5
11

