ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» апреля  2019 года                                           	                     № 474

г. Тверь

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 12.03.2019 № 265 «О создании муниципального автономного учреждения «Муниципальная библиотечная система города Твери» путем изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения культуры «Муниципальная библиотечная система города Твери»

В целях уточнения сроков по созданию муниципального автономного учреждения «Муниципальная библиотечная система города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 12.03.2019 № 265 «О создании муниципального автономного учреждения «Муниципальная библиотечная система города Твери» путем изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения культуры «Муниципальная библиотечная система города Твери» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Изложить приложение 1 к постановлению в новой редакции (прилагается);

1.2. Абзац второй пункта 11 постановления изложить в следующей редакции:

«Отчет об исполнении постановления представить в срок до 01.07.2019.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери								А.В. Огоньков

Приложение

к постановлению Администрации города Твери

от 26 апреля 2019 № 474

«Приложение 1

к постановлению Администрации города Твери

от 12.03.2019 № 265

Перечень мероприятий по созданию муниципального автономного учреждения «Муниципальная библиотечная система города Твери»

| N п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внесение изменений в Устав учреждения | до 30.04.2019 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери |
| 2. | Государственная регистрация изменений, вносимых в Устав учреждения | до 20.05.2019 | Руководитель МАУ «МБС г. Твери» |
| 3. | Внесение соответствующих изменений в Реестр муниципальной собственности города Твери | до 17.06.2019 | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери |
| 4. | Внесение соответствующих изменений в трудовой договор с руководителем учреждения | до 17.06.2019 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери |
| 5. | Внесение соответствующих изменений в кадровую и бухгалтерскую документацию | до 17.06.2019 | Руководитель МАУ «МБС г. Твери» |
| 6. | Внесение изменений в перечень оказываемых учреждением муниципальных услуг в соответствии с изменением типа учреждения | до 17.06.2019 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери |
| 7. | Внесение изменений в муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в соответствии с изменением типа учреждения | до 17.06.2019 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери |
| 8. | Переход к финансовому обеспечению деятельности муниципального автономного учреждения | до 17.06.2019 | Департамент финансов администрации города Твери |
| 9. | Уведомление контрагентов об изменении типа учреждения | до 17.06.2019 | Руководитель МАУ «МБС г. Твери» |

».

Начальник управления по культуре, спорту

и делам молодежи администрации города Твери				М.Е. Соколов