## план-график 1
Приложение №1
к распоряжению администрации города Твери
от "17" сентября 2012 № 767
План - график
реализации мероприятий
комплексной целевой программы "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Твери на 2012 год"
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Муници-пальный заказчик | ФИО ответст-венного исполни-теля | Объем бюджетных ассигнований (программа/ уточненный план), тыс.руб. | Этапы реализации мероприятия | Планируемые сроки исполнения программных мероприятий
[6 empty] | I квартал |  |  | II квартал |  |  | III квартал |  |  | IV квартал
[6 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Твери на 2012 год" |  |  | 106165.2
1. | "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Твери на 2012 год" | Администрация Заволжского района города Твери | Зам.главы администрации Заволжского района М.В.Дроздов, начальник отдела Б и ЖКК Евсеев Е.Д., начальник отдела экономики и планирования Крылова Е.С. | 30473.8
в том числе:
1.1. | Осуществление технического надзора за объектами ремонта, ПИР | Администрация Заволжского района города Твери | Зам.главы администрации Заволжского района М.В.Дроздов, начальник отдела Б и ЖКК Евсеев Е.Д., начальник отдела экономики и планирования Крылова Е.С. | 430.5 | Направление заявки в УМЗ | [6 empty] | 10
[5 empty] | Проведение торгов | [7 empty] | 6
[5 empty] | Заключение МК | [7 empty] | 20
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 31
[5 empty] | Платежи | [11 empty] | 19
1.2. | ул. П. Савельевой, д. 6 | Администрация Заволжского района города Твери | Зам.главы администрации Заволжского района М.В.Дроздов, начальник отдела Б и ЖКК Евсеев Е.Д., начальник отдела экономики и планирования Крылова Е.С. | 4797.4 | Направление заявки в УМЗ | [5 empty] | 27
[5 empty] | Проведение торгов | [7 empty] | 6
[5 empty] | Заключение МК | [7 empty] | 20
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 31
[5 empty] | Платежи | [11 empty] | 19
1.3. | ул. П. Савельевой, д. 19 | Администрация Заволжского района города Твери | Зам.главы администрации Заволжского района М.В.Дроздов, начальник отдела Б и ЖКК Евсеев Е.Д., начальник отдела экономики и планирования Крылова Е.С. | 1044.5 | Направление заявки в УМЗ | [6 empty] | 4
[5 empty] | Проведение торгов | [6 empty] | 30
[5 empty] | Заключение МК | [7 empty] | 13
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 31
[5 empty] | Платежи | [11 empty] | 19
1.4. | ул. П. Савельевой, д. 39, корп. 4 | Администрация Заволжского района города Твери | Зам.главы администрации Заволжского района М.В.Дроздов, начальник отдела Б и ЖКК Евсеев Е.Д., начальник отдела экономики и планирования Крылова Е.С. | 2437.2 | Направление заявки в УМЗ | [6 empty] | 4
[5 empty] | Проведение торгов | [6 empty] | 30
[5 empty] | Заключение МК | [7 empty] | 13
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 31
[5 empty] | Платежи | [11 empty] | 19
1.5. | ул. Хромова, д.19 | Администрация Заволжского района города Твери | Зам.главы администрации Заволжского района М.В.Дроздов, начальник отдела Б и ЖКК Евсеев Е.Д., начальник отдела экономики и планирования Крылова Е.С. | 4846.9 | Направление заявки в УМЗ | [5 empty] | 27
[5 empty] | Проведение торгов | [7 empty] | 6
[5 empty] | Заключение МК | [7 empty] | 20
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 31
[5 empty] | Платежи | [11 empty] | 19
1.6. | ул. Хромова, д.23, корп. 1 | Администрация Заволжского района города Твери | Зам.главы администрации Заволжского района М.В.Дроздов, начальник отдела Б и ЖКК Евсеев Е.Д., начальник отдела экономики и планирования Крылова Е.С. | 1990.2 | Направление заявки в УМЗ | [6 empty] | 4
[5 empty] | Проведение торгов | [6 empty] | 30
[5 empty] | Заключение МК | [7 empty] | 13
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 31
[5 empty] | Платежи | [11 empty] | 19
1.7. | ул. Коноплянниковой, д. 14 | Администрация Заволжского района города Твери | Зам.главы администрации Заволжского района М.В.Дроздов, начальник отдела Б и ЖКК Евсеев Е.Д., начальник отдела экономики и планирования Крылова Е.С. | 1278.3 | Направление заявки в УМЗ | [6 empty] | 6
[5 empty] | Проведение торгов | [7 empty] | 6
[5 empty] | Заключение МК | [7 empty] | 20
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 31
[5 empty] | Платежи | [11 empty] | 19
1.8. | ул. Кольцевая, д. 82 | Администрация Заволжского района города Твери | Зам.главы администрации Заволжского района М.В.Дроздов, начальник отдела Б и ЖКК Евсеев Е.Д., начальник отдела экономики и планирования Крылова Е.С. | 1960 | Направление заявки в УМЗ | [6 empty] | 6
[5 empty] | Проведение торгов | [7 empty] | 6
[5 empty] | Заключение МК | [7 empty] | 20
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 31
[5 empty] | Платежи | [11 empty] | 19
1.9. | Комсомольский пр-т, д. 19 А | Администрация Заволжского района города Твери | Зам.главы администрации Заволжского района М.В.Дроздов, начальник отдела Б и ЖКК Евсеев Е.Д., начальник отдела экономики и планирования Крылова Е.С. | 3323.6 | Направление заявки в УМЗ | [5 empty] | 27
[5 empty] | Проведение торгов | [7 empty] | 6
[5 empty] | Заключение МК | [7 empty] | 20
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 31
[5 empty] | Платежи | [11 empty] | 19
1.10. | Петербургское ш., д. 122 | Администрация Заволжского района города Твери | Зам.главы администрации Заволжского района М.В.Дроздов, начальник отдела Б и ЖКК Евсеев Е.Д., начальник отдела экономики и планирования Крылова Е.С. | 738.2 | Направление заявки в УМЗ | [6 empty] | 6
[5 empty] | Проведение торгов | [7 empty] | 6
[5 empty] | Заключение МК | [7 empty] | 20
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 31
[5 empty] | Платежи | [11 empty] | 19
1.11. | ул. Маяковского, д.48 | Администрация Заволжского района города Твери | Зам.главы администрации Заволжского района М.В.Дроздов, начальник отдела Б и ЖКК Евсеев Е.Д., начальник отдела экономики и планирования Крылова Е.С. | 626.2 | Направление заявки в УМЗ | [6 empty] | 6
[5 empty] | Проведение торгов | [7 empty] | 6
[5 empty] | Заключение МК | [7 empty] | 20
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 31
[5 empty] | Платежи | [11 empty] | 19
1.12. | ул. Пржевальского, д. 61 | Администрация Заволжского района города Твери | Зам.главы администрации Заволжского района М.В.Дроздов, начальник отдела Б и ЖКК Евсеев Е.Д., начальник отдела экономики и планирования Крылова Е.С. | 1070.2 | Направление заявки в УМЗ | [6 empty] | 4
[5 empty] | Проведение торгов | [6 empty] | 30
[5 empty] | Заключение МК | [7 empty] | 13
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 31
[5 empty] | Платежи | [11 empty] | 19
1.13. | ул. Хрустальная, д. 41, корп. 3 | Администрация Заволжского района города Твери | Зам.главы администрации Заволжского района М.В.Дроздов, начальник отдела Б и ЖКК Евсеев Е.Д., начальник отдела экономики и планирования Крылова Е.С. | 2137.3 | Направление заявки в УМЗ | [6 empty] | 6
[5 empty] | Проведение торгов | [7 empty] | 6
[5 empty] | Заключение МК | [7 empty] | 20
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 31
[5 empty] | Платежи | [11 empty] | 19
1.14. | ул. Фурманова, д. 9 | Администрация Заволжского района города Твери | Зам.главы администрации Заволжского района М.В.Дроздов, начальник отдела Б и ЖКК Евсеев Е.Д., начальник отдела экономики и планирования Крылова Е.С. | 1543.7 | Направление заявки в УМЗ | [6 empty] | 4
[5 empty] | Проведение торгов | [6 empty] | 30
[5 empty] | Заключение МК | [7 empty] | 13
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 31
[5 empty] | Платежи | [11 empty] | 19
1.15. | б-р Шмидта, д. 5 | Администрация Заволжского района города Твери | Зам.главы администрации Заволжского района М.В.Дроздов, начальник отдела Б и ЖКК Евсеев Е.Д., начальник отдела экономики и планирования Крылова Е.С. | 2249.6 | Направление заявки в УМЗ | [6 empty] | 6
[5 empty] | Проведение торгов | [7 empty] | 6
[5 empty] | Заключение МК | [7 empty] | 20
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 31
[5 empty] | Платежи | [11 empty] | 19
2. | "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Твери на 2012 год" | Администрация Московского района города Твери | В.Г. Радюк | 33641
в том числе:
2.1. | Осуществление технического надзора за объектами ремонта, ПИР | Администрация Московского района города Твери | В.Г. Радюк | 366 | Направление заявки в УМЗ
Проведение торгов
[5 empty] | Заключение МК | [6 empty] | 23
[5 empty] | Закрытие актов | [10 empty] | 15
[5 empty] | Платежи | [11 empty] | 15
2.2. | ул. Можайского, д. 56, д. 58 | Администрация Московского района города Твери | В.Г. Радюк | 5822.3 | Направление заявки в УМЗ | [5 empty] | 19
[5 empty] | Проведение торгов | [6 empty] | 26
[5 empty] | Заключение МК | [7 empty] | 7
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 30
[5 empty] | Платежи | [11 empty] | 15
2.3. | ул. 15 лет Октября, д. 61/64, д. 63, корп.1, 2 | Администрация Московского района города Твери | В.Г. Радюк | 2910.4 | Направление заявки в УМЗ | [5 empty] | 19
[5 empty] | Проведение торгов | [6 empty] | 12
[5 empty] | Заключение МК | [6 empty] | 24
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 30
[5 empty] | Платежи | [11 empty] | 15
2.4. | Волоколамский пр-т, д. 5А | Администрация Московского района города Твери | В.Г. Радюк | 432.7 | Направление заявки в УМЗ | [5 empty] | 19
[5 empty] | Проведение торгов | [6 empty] | 12
[5 empty] | Заключение МК | [6 empty] | 24
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 30
[5 empty] | Платежи | [11 empty] | 15
2.5. | Волоколамский пр-т, д. 9, ул. Озернаая, д. 1 | Администрация Московского района города Твери | В.Г. Радюк | 1401 | Направление заявки в УМЗ | [5 empty] | 19
[5 empty] | Проведение торгов | [6 empty] | 13
[5 empty] | Заключение МК | [6 empty] | 26
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 30
[5 empty] | Платежи | [11 empty] | 15
2.6. | ул. Левитана, д. 20 | Администрация Московского района города Твери | В.Г. Радюк | 2160.9 | Направление заявки в УМЗ | [5 empty] | 19
[5 empty] | Проведение торгов | [6 empty] | 12
[5 empty] | Заключение МК | [6 empty] | 24
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 30
[5 empty] | Платежи | [11 empty] | 15
2.7. | ул. Ипподромная, д. 20, корп. 1, ул. Фадеева, д. 32, д. 34 корп. 2 | Администрация Московского района города Твери | В.Г. Радюк | 2026.5 | Направление заявки в УМЗ | [5 empty] | 19
[5 empty] | Проведение торгов | [6 empty] | 13
[5 empty] | Заключение МК | [6 empty] | 26
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 30
[5 empty] | Платежи | [11 empty] | 15
2.8. | пос. Химинститута, д. 17, д. 19 | Администрация Московского района города Твери | В.Г. Радюк | 1735.8 | Направление заявки в УМЗ | [5 empty] | 19
[5 empty] | Проведение торгов | [6 empty] | 12
[5 empty] | Заключение МК | [6 empty] | 24
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 30
[5 empty] | Платежи | [11 empty] | 15
2.9. | пос. Химинститута, д. 54, д. 57 | Администрация Московского района города Твери | В.Г. Радюк | 1473.3 | Направление заявки в УМЗ | [5 empty] | 19
[5 empty] | Проведение торгов | [6 empty] | 12
[5 empty] | Заключение МК | [6 empty] | 24
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 30
[5 empty] | Платежи | [11 empty] | 15
2.10. | пр-т Победы, д. 51 | Администрация Московского района города Твери | В.Г. Радюк | 4185.4 | Направление заявки в УМЗ | [5 empty] | 19
[5 empty] | Проведение торгов | [6 empty] | 1
[5 empty] | Заключение МК | [7 empty] | 11
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 30
[5 empty] | Платежи | [11 empty] | 15
2.11. | пр-т Победы, д. 38/45, д. 40, д. 42, д. 42А, ул. Т. Ильиной, д. 17/49, д.19, д.21 | Администрация Московского района города Твери | В.Г. Радюк | 5665.8 | Направление заявки в УМЗ | [5 empty] | 19
[5 empty] | Проведение торгов | [6 empty] | 1
[5 empty] | Заключение МК | [7 empty] | 11
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 30
[5 empty] | Платежи | [11 empty] | 15
2.12. | пр-т Победы, д. 84, д. 86, ул. Склизкова, д. 109, д. 111 | Администрация Московского района города Твери | В.Г. Радюк | 4220.5 | Направление заявки в УМЗ | [5 empty] | 19
[5 empty] | Проведение торгов | [6 empty] | 26
[5 empty] | Заключение МК | [7 empty] | 7
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 30
[5 empty] | Платежи | [11 empty] | 15
2.13. | Зеленый пр-д, д. 45, корп. 6, корп. 7, корп. 8, корп. 9 | Администрация Московского района города Твери | В.Г. Радюк | 1240.4 | Направление заявки в УМЗ | [5 empty] | 19
[5 empty] | Проведение торгов | [6 empty] | 12
[5 empty] | Заключение МК | [6 empty] | 24
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 30
[5 empty] | Платежи | [11 empty] | 15
3. | "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Твери на 2012 год" | Администрация Пролетарского района города Твери | М.А. Нагорнов | 28217.1
в том числе:
3.1. | Осуществление технического надзора за объектами ремонта, ПИР | Администрация Пролетарского района города Твери | М.А. Нагорнов | 296 | Направление заявки в УМЗ | [6 empty] | 6
[5 empty] | Проведение торгов | [6 empty] | 30
[5 empty] | Заключение МК | [7 empty] | 10
[5 empty] | Закрытие актов | [10 empty] | 15
[5 empty] | Платежи | [10 empty] | 30
3.2. | пр-т Ленина, д. 7/7, 50 лет Октября, д. 30 Б | Администрация Пролетарского района города Твери | М.А. Нагорнов | 2935.4 | Направление заявки в УМЗ | [6 empty] | 6
[5 empty] | Проведение торгов | [6 empty] | 30
[5 empty] | Заключение МК | [7 empty] | 10
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 16
[5 empty] | Платежи | [10 empty] | 1
3.3. | пр-т Ленина, д.3/44, ул. М Конева, д.5, корп. 1, корп. 2 | Администрация Пролетарского района города Твери | М.А. Нагорнов | 2976.1 | Направление заявки в УМЗ | [6 empty] | 6
[5 empty] | Проведение торгов | [6 empty] | 30
[5 empty] | Заключение МК | [7 empty] | 10
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 16
[5 empty] | Платежи | [10 empty] | 1
3.4. | пр-т Ленина, д. 22/31, ул. Чудова, д. 8, д. 12 | Администрация Пролетарского района города Твери | М.А. Нагорнов | 2973.8 | Направление заявки в УМЗ | [6 empty] | 6
[5 empty] | Проведение торгов | [6 empty] | 30
[5 empty] | Заключение МК | [7 empty] | 10
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 16
[5 empty] | Платежи | [10 empty] | 1
3.5. | 2-й пер. Кр. Слободы, д. 5, ул. 7-я Кр. Слободы, д. 27, ул. Кирова, д. 3 А | Администрация Пролетарского района города Твери | М.А. Нагорнов | 2901.2 | Направление заявки в УМЗ | [6 empty] | 6
[5 empty] | Проведение торгов | [6 empty] | 30
[5 empty] | Заключение МК | [7 empty] | 10
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 16
[5 empty] | Платежи | [10 empty] | 1
3.6. | ул. Громова, д.34, д. 38, ул. Строителей, д. 10, д. 12, д. 14, Пролетарская наб., д. 3, д. 4, д. 6, корп. 1 | Администрация Пролетарского района города Твери | М.А. Нагорнов | 4295.9 | Направление заявки в УМЗ | [6 empty] | 6
[5 empty] | Проведение торгов | [7 empty] | 10
[5 empty] | Заключение МК | [7 empty] | 21
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 16
[5 empty] | Платежи | [10 empty] | 1
| ул. Пичугина, д. 21, корп. 1, корп. 3, ул. Пичугина, д. 46, д. 48, пр-т Ленина, д.6 (ул. Пичугина, д. 46) | Администрация Пролетарского района города Твери | М.А. Нагорнов | 2995.9 | Направление заявки в УМЗ | [6 empty] | 6
[5 empty] | Проведение торгов | [6 empty] | 30
[5 empty] | Заключение МК | [7 empty] | 10
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 16
[5 empty] | Платежи | [10 empty] | 1
3.8. | ул. Громова, д. 5, д.6, д. 10, д. 8, д. 28, корп. 1, корп. 2 | Администрация Пролетарского района города Твери | М.А. Нагорнов | 2746.2 | Направление заявки в УМЗ | [6 empty] | 6
[5 empty] | Проведение торгов | [6 empty] | 30
[5 empty] | Заключение МК | [7 empty] | 10
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 16
[5 empty] | Платежи | [10 empty] | 1
3.9. | ул. Бобкова, д. 26 корп.2, корп. 6, корп. 8, Пролетарская наб., д. 6, корп. 2, д. 12/2 | Администрация Пролетарского района города Твери | М.А. Нагорнов | 2560.1 | Направление заявки в УМЗ | [6 empty] | 6
[5 empty] | Проведение торгов | [6 empty] | 30
[5 empty] | Заключение МК | [7 empty] | 10
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 16
[5 empty] | Платежи | [10 empty] | 1
3.10. | пр-т 50 лет Октября, д. 36, д. 40, ул. Громова, д.30, д. 32 | Администрация Пролетарского района города Твери | М.А. Нагорнов | 2517.2 | Направление заявки в УМЗ | [6 empty] | 6
[5 empty] | Проведение торгов | [6 empty] | 30
[5 empty] | Заключение МК | [7 empty] | 10
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 16
[5 empty] | Платежи | [10 empty] | 1
3.28. | Нераспределенный остаток средств |  |  | 1019.3
4. | "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Твери на 2012 год" | Администрация Центрального района города Твери | Л.Н. Огиенко | 13833.3
в том числе:
4.1. | Осуществление технического надзора за объектами ремонта, ПИР | Администрация Центрального района города Твери | Л.Н. Огиенко | 151 | Направление заявки в УМЗ | [6 empty] | 1
[5 empty] | Проведение торгов | [6 empty] | 25
[5 empty] | Заключение МК | [7 empty] | 10
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 5
[5 empty] | Платежи | [10 empty] | 5
4.2. | б-р Радищева, д. 21, д. 23 | Администрация Центрального района города Твери | Л.Н. Огиенко | 1295.4 | Направление заявки в УМЗ | [6 empty] | 1
[5 empty] | Проведение торгов | [6 empty] | 25
[5 empty] | Заключение МК | [7 empty] | 10
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 5
[5 empty] | Платежи | [10 empty] | 5
4.3. | пер. Трудолюбия, д. 37, корп.1, д. 41, д. 43 | Администрация Центрального района города Твери | Л.Н. Огиенко | 2426.6 | Направление заявки в УМЗ | [6 empty] | 1
[5 empty] | Проведение торгов | [6 empty] | 25
[5 empty] | Заключение МК | [7 empty] | 10
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 5
[5 empty] | Платежи | [10 empty] | 5
4.4. | пер. Трудолюбия, д. 35, корп.1 | Администрация Центрального района города Твери | Л.Н. Огиенко | 889.6 | Направление заявки в УМЗ | [6 empty] | 1
[5 empty] | Проведение торгов | [6 empty] | 25
[5 empty] | Заключение МК | [7 empty] | 10
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 5
[5 empty] | Платежи | [10 empty] | 5
4.5. | Спортивный пер., д. 2, корп. 3, корп. 4, пр-т Чайковского, д. 31 А, Спортивный пер., д. 2 корп. 4 проезд вдоль дома | Администрация Центрального района города Твери | Л.Н. Огиенко | 1705.3 | Направление заявки в УМЗ | [6 empty] | 1
[5 empty] | Проведение торгов | [6 empty] | 25
[5 empty] | Заключение МК | [7 empty] | 10
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 5
[5 empty] | Платежи | [10 empty] | 5
4.6. | пер. Трудолюбия, д. 45/27, ул. С. Перовской, д. 28 | Администрация Центрального района города Твери | Л.Н. Огиенко | 1306.9 | Направление заявки в УМЗ | [6 empty] | 1
[5 empty] | Проведение торгов | [6 empty] | 25
[5 empty] | Заключение МК | [7 empty] | 10
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 5
[5 empty] | Платежи | [10 empty] | 5
4.7. | Смоленский пер., д. 3, ул. Жигарева, д. 33, проезд на ул. Староворобьевскую, пл. Славы, д. 2 | Администрация Центрального района города Твери | Л.Н. Огиенко | 3930.6 | Направление заявки в УМЗ | [6 empty] | 1
[5 empty] | Проведение торгов | [6 empty] | 25
[5 empty] | Заключение МК | [7 empty] | 10
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 5
[5 empty] | Платежи | [10 empty] | 5
4.8. | Университетский пер., д. 5 | Администрация Центрального района города Твери | Л.Н. Огиенко | 568.7 | Направление заявки в УМЗ | [6 empty] | 1
[5 empty] | Проведение торгов | [6 empty] | 25
[5 empty] | Заключение МК | [7 empty] | 10
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 5
[5 empty] | Платежи | [10 empty] | 5
4.9. | ул. Володарского, д. 19 | Администрация Центрального района города Твери | Л.Н. Огиенко | 832.8 | Направление заявки в УМЗ | [6 empty] | 1
[5 empty] | Проведение торгов | [6 empty] | 25
[5 empty] | Заключение МК | [7 empty] | 10
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 5
[5 empty] | Платежи | [10 empty] | 5
4.10. | ул. Ерофеева, д.9 | Администрация Центрального района города Твери | Л.Н. Огиенко | 726.4 | Направление заявки в УМЗ | [6 empty] | 1
[5 empty] | Проведение торгов | [6 empty] | 25
[5 empty] | Заключение МК | [7 empty] | 10
[5 empty] | Закрытие актов | [9 empty] | 5
[5 empty] | Платежи | [10 empty] | 5
Начальник Управления |  |  |  |  | Б.А. Аракелов
С.В. Ковтун 32-87-21