4

	Приложение 
к постановлению администрации города Твери

от «29» декабря  2017 года  № 1798
      


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

 по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке 
и проведении выборов Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года
	№ п/п
	Наименование мероприятий


	Сроки проведения
	Ответственные 
за исполнение

	1. 1.


	Внесение изменений в постановление администрации города Твери от 18.01.2013 № 40 «Об образовании избирательных участков, участков референдума» (пункт 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002      № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – 67-ФЗ), статья 25 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (далее 19-ФЗ), пункт 2 статьи 16 Избирательного кодекса Тверской области (далее – ИКТО))

	Не позднее 
15 января 2018 года
	Управление организационно-контрольной работы администрации города Твери по согласованию с территориальными избирательными комиссиями Заволжского, Московского, Пролетарского и Центрального районов города Твери (далее ТИК районов города)

	2. 3.
	Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, местонахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий (пункт 7 статьи 19 67-ФЗ, пункт 5 статьи 25 19-ФЗ, пункт 6 статьи 16 ИКТО)

	Не позднее 

30 января 2018 года
	Управление информации и аналитики администрации города Твери

	3. 
	Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (пункт 7   статьи 54 67-ФЗ, пункт 7 статьи 51 ИКТО)

	Не позднее 

1 февраля 2018 года
	Администрации  районов в городе Твери по согласованию с ТИК районов города

	4. 
	Определение помещений, находящихся в муниципальной собственности, пригодных, для проведения агитационных публичных мероприятий (пункт 1  статьи 53 67-ФЗ, пункт 1 статьи 50 ИКТО)
	Не позднее 

1 февраля 2018 года
	Администрации  районов в городе Твери по согласованию с ТИК районов города

	5. 
	4.1. Рассмотрение заявок на предоставление помещений для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, с избирателями
	В течение трех дней со дня подачи заявок
	Собственники, владельцы помещений, указанных в п. 3 и 4 ст. 54 Федерального закона 19-ФЗ

	6. 
	4.2. Контроль за соблюдением порядка предоставления помещений, находящихся в муниципальной собственности, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, с избирателями 

	В течение агитационного периода
	ТИК районов города, администрации районов в городе Твери

	7. 
	Опубликование перечня мест для размещения печатных агитационных материалов и перечня помещений, находящихся в муниципальной собственности, пригодных, для проведения агитационных публичных мероприятий

	Не позднее 

15 февраля 2018 года
	Управление информации и аналитики администрации города Твери

	8. 8.
	Предоставление участковым избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимых помещений, находящихся в муниципальной собственности (пункт 16 статьи 20 67-ФЗ, пункт 14 статьи 17 ИКТО)

	Не позднее 

06 февраля 2018 года
	Администрации  районов в городе Твери 

	9. 
	Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер (пункт 2   статьи 53 67-ФЗ, Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»))

	В соответствии с ФЗ 

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»
	Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения  администрации города Твери 

	10. 
	Оказание содействия в обеспечении помещений избирательных участков средствами связи, техническим оборудованием для составления итогового протокола с помощью        QR-кода (пункт 16 статьи 20 67-ФЗ, пункт 14 статьи 17 ИКТО)
	По заявкам участковых избирательных комиссий
	Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, 
управление информационных ресурсов и технологий администрации города Твери, администрации  районов в городе Твери


	11. 
	Организация обеспечения охраны и пожарной безопасности помещений избирательных комиссий и помещений для голосования (пункт 16 статьи 20  67-ФЗ, пункт 14 статьи 17 ИКТО)


	До 07 марта 2018  года
	Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения  администрации города Твери 



	12. 
	Организация обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности при проведении предвыборной агитации посредством публичных мероприятий (ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»)


	В период предвыборной агитации и 

до ноля часов 

17 марта 2018 года
	Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения  администрации города Твери

	13. 
	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:
	
	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери совместно с администрациями  районов в городе Твери



	14. 
	10.1. разработка плана культурно-массовых мероприятий 
	До 07 марта 2018 года
	

	15. 
	10.2. организация и проведение культурно-массовых мероприятий в день выборов
	18 марта 2018 года
	

	16. 
	Организация розничной торговли и общественного питания на избирательных участках:
	
	Департамент экономического развития администрации города Твери



	17. 
	11.1. определение дислокации предприятий розничной торговли и общественного питания для обслуживания населения на избирательных участках в день выборов
	До 07 марта 2018 года
	

	18. 
	11.2. организация розничной торговли и общественного питания на избирательных участках в день выборов


	18 марта 2018 года
	

	19. 
	Выделение транспортных средств для организации голосования в случае чрезвычайных ситуаций (по одному автобусу марки ПАЗ на каждый район с 8.00 до 20.00)


	До 16 марта 2018 года
	Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери

	20. 
	Обеспечение транспортными средствами ответственных лиц и дежурных сотрудников администрации города Твери в день голосования
	До 16 марта 2018 года
	Отдел материально-технического обеспечения и обслуживания административных зданий администрации города Твери, Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное учреждение администрации города Твери»

	21. 
	Проверка технической готовности помещений избирательных участков для голосования
	До 16 марта 2018 года
	Администрации  районов в городе Твери



	22. 
	Проведение совещаний по вопросам подготовки к выборам:
	
	

	
	15.1. городское совещание с заместителями Главы администрации города Твери, администрациями  районов в городе Твери, руководителями отраслевых (функциональных) органов администрации города Твери, представителями избирательных комиссий,  правоохранительных органов и общественности
	До 16 марта 2018 года
	Глава города Твери

	
	15.2. с администрациями  районов в городе Твери
	Еженедельно с 

15 февраля 2018 года
	Заместители Главы администрации города Твери

	
	15.3. с руководителями органов территориального общественного самоуправления
	Еженедельно с 

15 января 2018 года
	Администрации  районов в городе Твери


Заместитель Главы 
администрации города Твери                                                  

Л.Н. Огиенко
PAGE  

