## ТГД
Отчёт об исполнении мероприятий
по реализации предложений жителей города Твери на 2020 год
(по состоянию на 01.01.2021)
тыс. руб.
номер избира-тельного округа /по списку | Ф.И.О. депутата ТГД | Наименование мероприятий | Распорядители / получатели бюджетных средств | План финансирования из бюджета города в 2020 году | Поставлено на учёт бюджетных обязательств | Исполнено | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Павлюк Н.Г. | Покупка мебели в МБДОУ детский сад № 161 | Управление образования Администрации города Твери | 75 | 75 | 75 | Приобретена мебель (тумбочка 1 шт., полка угловая 1 шт., уголок доктора 4 шт., уголок ИЗО 1 шт, шкаф для документов 4 шт., стол 1 шт.)
1 | Павлюк Н.Г. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 68 | Управление образования Администрации города Твери | 75 | 75 | 75 | Заменён 1 оконный блок в группе № 5
1 | Павлюк Н.Г. | Замена линолеума в МБДОУ детский сад № 149 | Управление образования Администрации города Твери | 75 | 75 | 75 | Работы выполнены
1 | Павлюк Н.Г. | Замена асфальтового покрытия на территории МБДОУ детский сад № 39 | Управление образования Администрации города Твери | 75 | 69.3 | 69.3 | Работы ведутся. Срок выполнения работ до 30.05.2021 г.
1 | Павлюк Н.Г. | Замена системы видеонаблюдения в МБДОУ детский сад № 69 | Управление образования Администрации города Твери | 75 | 75 | 75 | Работы выполнены (замена видеорегистратора 3 шт., замена приёмопередатчиков 21 шт., замена источников питания 3 шт.)
1 | Павлюк Н.Г. | Покупка мягкого инвентаря для МБДОУ детский сад № 145 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Приобретён мягкий инвентарь (наволочка детская - 75 шт., простынь детская - 75 шт., пододеяльник детский - 75 шт., одеяло стёганое - 60 шт., покрывало детское - 8 шт., сарафан - 46 шт., полотенце - 151 шт., подушка детская - 50 шт., наматрасник детский - 40 шт., фартук - 2 шт.)
1 | Павлюк Н.Г. | Ремонт крыши теневых навесов в МБДОУ детский сад № 9 | Управление образования Администрации города Твери | 75 | 75 | 75 | Выполнен ремонт крыши теневого навеса
1 | Павлюк Н.Г. | Покупка мягкого инвентаря для МБДОУ детский сад № 153 | Управление образования Администрации города Твери | 75 | 75 | 75 | Приобретён мягкий инвентарь (матрас детский - 5 шт., наматрасник - 180 шт., наволочка - 43 шт., полотенце махровое для рук - 30 шт., простынь - 2 шт., пододеяльник - 34 шт., халат - 29 шт., косынка - 40 шт., фартук - 40 шт.)
1 | Павлюк Н.Г. | Закупка и установка детского игрового уличного оборудования в МБДОУ детский сад № 5 | Управление образования Администрации города Твери | 75 | 73 | 73 | Приобретено и установлено уличное игровое оборудование (качалка-балансир - 1 шт., качалка-балансир двойная - 1 шт., игровой макет "Руль" - 1 шт., лаз - 1 шт.)
1 | Павлюк Н.Г. | Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта спортзала МОУ СОШ № 15 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт спортзала
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт здания МОУ СОШ № 50 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнены работы по ремонту полов в актовом зале
1 | Павлюк Н.Г. | Текущий ремонт здания МОУ СОШ № 7 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнены работы по ремонту полов в помещении № 34
2 | Аксенов С.М. | Ремонт помещений, замена оконных блоков, замена системы электроснабжения в МОУ СОШ № 40 | Управление образования Администрации города Твери | 600 | 600 | 600 | Выполнены работы по замене 9 оконных блоков (столовая - 4 окна, запасной выход - 2 окна, кладовка - 3 окна), по ремонту электроснабжения коридоров 1, 2 этажей и спортивного зала
2 | Аксенов С.М. | Ремонт помещений, замена оконных блоков в МОУ Тверская Гимназия № 6 | Управление образования Администрации города Твери | 250 | 234.9 | 234.9 | Выполнены работы по ремонту кабинетов № 13 (французского языка) и № 16 (английского языка) (ремонт потолков, стен, полов, смена стёкол, смена оконных приборов, электромонтажные работы), также выполнены работы по ремонту кирпичных столбиков основания пола кабинета № 13 (французского языка)
2 | Аксенов С.М. | Проведение праздничных мероприятий на территории Заволжского района города Твери | Администрация Заволжского района в городе Твери | 50 | 49.7 | 49.7 | Оказаны услуги по проведению праздничного мероприятия, посвящённого началу учебного года
2 | Аксенов С.М. | Текущий ремонт помещений в МБДОУ детский сад № 26 (корпус 2) | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнены работы по ремонту сантехсистем (смена вентилей, клапанов; замена трубопроводов; гидравлическое испытание), по замене 2 оконных блоков (1 окно - группа "Колобок", 1 окно - музыкальный зал)
2 | Котов В.Ф. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 26 | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 300 | 300 | Заменены 12 оконных блока (1 окно - группа "Радуга", 1 окно - музыкальный зал, 1 окно - группа "теремок", 1 окно - группа "Зайчонок", 2 окна - группа "Маленькая страна", группа "Ромашка" - 1 окно, группа "Солнышко" - 1 окно, группа "Теремок" - 1 окно, группа "Одуванчик" - 1 окно, группа "Звёздочка" - 1 окно, кабинет ИЗО - 1 окно)
2 | Котов В.Ф. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 130 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | 200 | Заменены 4 оконных блока в раздевалках групп № 4, 5, 6. Заменены 3 оконных блока (процедурный кабинет 1 окно, группа № 3 (спальное помещение) 1 окно, кабинет заместителя заведующего 1 окно).
2 | Котов В.Ф. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 138 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнен ремонт трубопровода ХВС в подвальном помещении
2 | Котов В.Ф. | Противопожарные мероприятия, текущий ремонт в МОУ СОШ № 21 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | 200 | Выполнены работы по ремонту трубопровода ХВС и ГВС в коридоре 1 этажа. Выполнены работы по испытанию наружных пожарных лестниц. Выполнены работы по замене 1 оконного блока в кабинете заместителя директора по УВР
3 | Котов В.Ф. | Приобретение основных средств в МОУ СОШ № 21 (дошкольное учреждение (г. Тверь, ул. Оборонная, д. 6) | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 95 | 95 | Срок поставки мебели (кровать двухъярусная - 8 шт., стул - 30 шт., стол детский (регулируемый по высоте) - 1 шт.) до 01.04.2021 г
2 | Котов В.Ф. | Текущий ремонт, приобретение строительных материалов, работы и услуги по содержанию имущества в МОУ СОШ № 21 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 98.2 | 98.2 | Выполнен ремонт пожарной сигнализации (монтаж извещателя пожарного, прокладка провода). Приобретён линолеум 14,55 кв.м. Осуществлена замена оконного блока в кабинете заведующего учебной части
3 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт в МОУ "Тверская гимназии № 8" | Управление образования Администрации города Твери | 290 | 290 | 290 | Выполнены работы по замене 4 дверей в коридорах. Выполнены работы по замене 3 дверей (столовая - 2 двери, коридор - 1 дверь)
3 | Мамонов С.А. | Закупка формы для отряда Юнармии в МБОУ СОШ № 17 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Приобретены берет красный и значок - 16 комплектов, берцы - 16 шт., шеврон «ЮНАРМИЯ» - 16 комплектов (в комплекте 3 шеврона), погоны «ЮНАРМИЯ» - 16 комплектов (в комплекте 2 шт.) рубашка поло красная - 16 шт., брюки - 16 шт., толстовка - 16 шт.
3 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 164 | Управление образования Администрации города Твери | 260 | 260 | 260 | Выполнены работы по ремонту помещений групп "Буратино", "Теремок" (ремонт стен, потолка, полов, замена сантехнического оборудования), а также выполнен ремонт пола и стен группы "Теремок"
3 | Мамонов С.А. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 92 | Управление образования Администрации города Твери | 250 | 242.9 | 242.9 | Выполнен ремонт трубопровода холодного водоснабжения. Выполнен ремонт крылец (укладка плитки тротуарной, стяжка, бетонирование, укладка декоративной плитки). Выполнены работы по ремонту узла учёта тепловой энергии: измерительно-вычислительного блока. Осуществлены работы по устранению засора в помещениях. Выполнены работы по замене силового кабеля, осуществлён ремонт сантехнического оборудования. Выполнены работы по ремонту подводки к унитазу.
3 | Мамонов С.А. | Закупка и установка детского игрового уличного оборудования в МБДОУ детский сад № 65 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Приобретено и установлено детское игровое уличное оборудование (скамейка детская - 5 шт., качалка на пружине в виде петушка - 2 шт., качалка на пружине в виде дельфина - 2 шт., скамейка - 1 шт.)
3 | Оводков А.Ф. | Приобретение и установка оборудования видеонаблюдения с МБДОУ Детский сад № 131 | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 300 | 300 | Установлены камеры видеонаблюдения - 22 шт., видеорегистратор - 2 шт., жёсткий диск - 2 шт.
3 | Оводков А.Ф. | Текущий ремонт здания сантехнические работы в МБДОУ детский сад № 156 | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 300 | 300 | Работы выполнены
3 | Оводков А.Ф. | Ремонт кровли МБОУ СШ № 47 | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 300 | 300 | Выполнены работы по ремонту примыканий кровли
3 | Оводков А.Ф. | Приобретение музыкальных инструментов (баян) для детей танцевальной студии ДК "Литвинки" | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Приобретены: балалайка, гармонь, тамбурин, рубель, колокольчики на палочке, трещотка, ложки в станке (3 шт.), деревянные ложки (84 шт.).
3 | Трошкин Д.В. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 29 | Управление образования Администрации города Твери | 450 | 450 | 450 | Выполнены работы по ремонту душевой (ремонт потолка, стен, пола, санитарно-технические работы, электромонтажные работы). Выполнены работы по ремонту крыльца (облицовка стен, смена обделок из листовой стали (поясков, садиков, отливов, карнизов). Выполнен ремонт коридора перед душевой (ремонт потолка, стен, пола, установка дверного блока)
3 | Трошкин Д.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 104 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | 150 | Выполнены работы по ремонту помещений постирочной и гладильной (ремонт потолка, стен, полов)
3 | Трошкин Д.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 92 | Управление образования Администрации города Твери | 6 | 6 | 6 | Выполнены работы по ремонту объектовой станции РСПИ "Стрелец-Мониторинг". Выполнены работы по устранению засора в помещениях
3 | Трошкин Д.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 73 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнены работы по ремонту музыкального зала (ремонт потолка, смена вентиляционных решёток, электромонтажные работы)
3 | Трошкин Д.В. | Изготовление проектной документации освещения спортивной площадки по адресу: ул. Благоева, д. 4, кор. 3; кадастровый номер 69:40:0100275:43" | Администрация Заволжского района в городе Твери | 80 | 73.9 | 73.9 | Работы выполнены
3 | Трошкин Д.В. | Замена оконных блоков в здании по адресу: ул. Ерофеева, д. 5 | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Работы выполнены
4 | Фадеев Д.В. | Ремонт канализации в старом здании школы, ремонт полов в МБОУ СОШ № 34 | Управление образования Администрации города Твери | 650 | 650 | 650 | Выполнены работы по ремонту системы канализации в туалетах и ремонту полов. Выполнены работы по ремонту полов в помещениях №№ 3, 4, 21. Выполнены работы по ремонту канализации
4 | Фадеев Д.В. | Замена окон и входных дверей, текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 125 | Управление образования Администрации города Твери | 250 | 249.6 | 249.6 | Выполнены работы по замене 16 оконных блоков в группе "Семицветик". Выполнены работы по ремонту трубопровода ХВС и ликвидации засора канализации
4 | Фадеев Д.В. | Закупка литературы для филиала № 8 МАУ "МБС города Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 50.5 | 50.5 | 50.5 | Книги поставлены
4 | Фадеев Д.В. | Благоустройство парковой зоны в районе ул. Скворцова-Степанова | Администрация Заволжского района в городе Твери | 49.5 | 49.5 | 49.5 | Выполнены работы по благоустройству парковой зоны (валка 4 аварийно-опасных деревьев, омолаживающая обрезка 1 дерева)
5 | Ануфриев Ю.В. | Проведение праздничных мероприятий для ветеранов Заволжского района города Твери по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне | Администрация Заволжского района в городе Твери | 40 | 40 | 40 | Праздничные мероприятия проведены
5 | Ануфриев Ю.В. | Ремонт помещений, замена оконных блоков в душевом павильоне № 2 МБУ "ТОК г. Твери" по адресу ул. Бобкова, д. 5 | Департамент экономического развития администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Работы выполнены.
5 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение холодильника и текущий ремонт кладовой пищеблока в МБДОУ детский сад № 92 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 49.3 | 49.3 | Приобретены 2 холодильника
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 100 | Управление образования Администрации города Твери | 80 | 80 | 80 | Выполнены работы по ремонту раздевалки группы "Капелька" (ремонт потолка, стен, пола), заменены 3 оконных блока в группе "Ромашка"
5 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение холодильного оборудования для МБДОУ детский сад № 100 | Управление образования Администрации города Твери | 30 | 29 | 29 | Приобретены 2 холодильника
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 115 | Управление образования Администрации города Твери | 30 | 30 | 30 | Выполнены работы по ремонту буфета в помещении № 15 (по техническому паспорту) (ремонт полов, стен, потолка, сантехнические, электромонтажные работы)
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт МБДОУ "Детский сад № 127" | Управление образования Администрации города Твери | 30 | 29.7 | 29.7 | Выполнен ремонт АПС в подвальном помещении и системы видеонаблюдения
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 3 (дошкольное отделение) | Управление образования Администрации города Твери | 30 | 29.6 | 29.6 | Выполнены работы по ремонту кровли беседки
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 3 | Управление образования Администрации города Твери | 70 | 70 | 70 | Выполнен ремонт защитного заземления в пищеблоке. Выполнены работы по ремонту электроосвещения малого спортивного зала и АПС
5 | Ануфриев Ю.В. | Установка новых входных групп в МОУ СОШ № 35 | Управление образования Администрации города Твери | 70 | 70 | 70 | Выполнены работы по замене двери на 3-м этаже
5 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение оборудования (кухонного шкафа) в МОУ СОШ № 35 | Управление образования Администрации города Твери | 15.5 | 15.5 | 15.5 | Приобретён шкаф кухонный
5 | Ануфриев Ю.В. | Установка системы видеонаблюдения в МОУ СОШ № 46 | Управление образования Администрации города Твери | 70 | 70 | 70 | Установлены 10 видеокамер
5 | Ануфриев Ю.В. | Установка внутренней системы видеонаблюдения в МОУ СОШ № 46 | Управление образования Администрации города Твери | 34.5 | 34.5 | 34.5 | Работы выполнены
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 53 | Управление образования Администрации города Твери | 70 | 70 | 70 | Выполнен ремонт электроосвещения в коридоре 1 этажа
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 53 (дошкольное отделение) | Управление образования Администрации города Твери | 30 | 30 | 30 | Выполнена замена 1 оконного блока в музыкальном зале
5 | Ануфриев Ю.В. | Закупка постельных принадлежностей (матрасов, подушек, полотенец) в МБОУ СОШ № 53 (дошкольное отделение) | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Приобретены простыня 270 шт., пододеяльник 270 шт.
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт помещений МБДОУ детский сад № 140 | Управление образования Администрации города Твери | 38 | 38 | 38 | Выполнены работы по ремонту потолка и стен старшей группы
5 | Ануфриев Ю.В. | Установка дополнительного уличного освещения на территории МБДОУ детский сад № 140 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Работы выполнены (установка опор, прокладка труб гофрированных, затягивание провода в проложенные трубы, установка светильников, коробки распределительной, фотореле)
5 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение инвентаря для клуба по месту жительства "Матрица" МБУ "ПМЦ" | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 20 | 20 | 20 | Приобретены: тумба с раковиной для ванной комнаты "Росток 65", пенал "Ясень", микатермический обогреватель POLARIS PMH, кулер для воды Aqua Work 0,7-TD
5 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение инвентаря для библиотеки им. П.А. Кропоткина МАУ "МБС города Твери" (филиал № 1) | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 10 | 10 | 10 | Приобретены подвесы для картин
5 | Ануфриев Ю.В. | Текущий ремонт, закупка оборудования для МБУ ДО ДШИ № 2 | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 30 | 30 | 30 | Приобретена звуковая карта FOCUSRITE SCARLETT 1818 3 RD GEN. Приобретены стулья - 3 шт.
5 | Ануфриев Ю.В. | Приобретение маршевых барабанов для мажорет-студии для МБУ ДК "Затверецкий" | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 52 | 52 | 52 | Приобретены барабаны в количестве 12 шт. Приобретён маршевый барабан (частичная оплата по муниципальному контракту от 16.11.2020 № 12 с ООО Музыкальный магазин "Слами")
5 | Нечаев Д.Л. | Для организации и проведения мероприятий, связанных с празднованием 75-летия Победы в ВОВ Ветеранам войны и труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Заволжского района г. Твери | Администрация Заволжского района в городе Твери | 40 | 40 | 40 | Праздничные мероприятия проведены
5 | Нечаев Д.Л. | Приобретение холодильника и текущий ремонт кладовой пищеблока в МБДОУ детский сад № 92 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 49.3 | 49.3 | Приобретены 3 холодильника
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 100 | Управление образования Администрации города Твери | 80 | 80 | 80 | Выполнены работы по ремонту раздевалки группы "Капелька" (ремонт потолка, стен, пола), заменён 1 оконный блок в группе "Теремок"
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 35 | Управление образования Администрации города Твери | 60 | 60 | 60 | Выполнены работы по замене двери на 3-м этаже, ремонт системы отопления
5 | Нечаев Д.Л. | Приобретение оборудования (кухонного шкафа) в МОУ СОШ № 35 | Управление образования Администрации города Твери | 15.5 | 15.5 | 15.5 | Приобретён шкаф кухонный
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 3 | Управление образования Администрации города Твери | 60 | 60 | 60 | Выполнены работы: ремонт электроснабжения коридоров 1-го этажа и АПС, ремонт электрического щита и освещения в пищеблоке
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБДОУ "Детский сад № 127" | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Выполнен ремонт раздевалок групп № 5, № 6 (ремонт потолка, стен, полов)
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 115 | Управление образования Администрации города Твери | 40 | 40 | 40 | Выполнены работ по ремонту крыльца (ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен, ремонт ступеней)
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 53 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | 200 | Выполнен ремонт электроосвещения спортивных залов №№ 1 и 2 в фойе 1 этажа
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 53 (дошкольное отделение) | Управление образования Администрации города Твери | 30 | 30 | 30 | Выполнены работы по замене 4 оконных блоков (кабинет методиста - 1 окно, кабинет заведующего - 2 окна, кладовая - 1 окно)
5 | Нечаев Д.Л. | Закупка постельных принадлежностей (матрасов, подушек, полотенец) в МБОУ СОШ № 53 (дошкольное отделение) | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Приобретены: наволочка - 270 шт., полотенца для рук - 150 шт.
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 140 | Управление образования Администрации города Твери | 60 | 60 | 60 | Выполнены работы по установке 5 дверных блоков в старшей группе № 1
5 | Нечаев Д.Л. | Установка дополнительного уличного освещения на территории МБДОУ детский сад № 140 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Работы выполнены (установка опор, прокладка труб гофрированных, затягивание провода в проложенные трубы, установка светильников, коробки распределительной, фотореле)
5 | Нечаев Д.Л. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 46 | Управление образования Администрации города Твери | 60 | 60 | 60 | Выполнены работы по ремонту кабинета директора (ремонт потолка)
5 | Нечаев Д.Л. | Установка внутренней системы видеонаблюдения в МОУ СОШ № 46 | Управление образования Администрации города Твери | 34.5 | 34.5 | 34.5 | Работы выполнены
5 | Нечаев Д.Л. | МАУ «МБС города Твери» (библиотека им. Кропоткина) на текущий ремонт | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Выполнены работы по укладке напольной плитки в электронном зале
5 | Нечаев Д.Л. | Приобретение вокальных радиосистем для МБУ ДК «Затверецкий» | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Приобретены вокальная радиосистема с конденсаторным микрофоном – 1шт., вокальная радиосистема с ручным передатчиком и капсюлем – 1 шт. Частичная оплата по муниципальному контракту от 08.05.2020 № ИМЗ-2020-00336-295 (приобретена вокальная радиосистема Senheiser XSW2-865-A)
5 | Нечаев Д.Л. | Приобретение оргтехники и программного обеспечения для МБУ "Торгово-оздоровительный комплекс города Твери" | Департамент экономического развития администрации города Твери | 20 | 20 | 20 | Приобретён МФУ
6 | Холодов И.А. | Ремонт спортивного зала МОУ "Гимназия № 10" | Управление образования Администрации города Твери | 500 | 500 | 500 | Выполнены работы: ремонт стен, потолка, электроосвещения в спортивном зале
6 | Холодов И.А. | Замена наружных противопожарных эвакуационных лестниц МОУ "Тверской лицей" по адресу ул. Бобкова, 9 и 11 | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 300 | 300 | Работы выполнены
6 | Холодов И.А. | Ремонт труб ГВС и ХВС в подвале МБДОУ детский сад № 149 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Работы выполнены
6 | Холодов И.А. | Установка шкафов в раздевалку МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 40 | 40 | 40 | Приобретены 9 шкафов в раздевалку.
6 | Холодов И.А. | Установка двух искусственных дорожных неровностей на ул. Ломоносова, 68 | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | 60 | 58.8 | 58.8 | Работы выполнены
7 | Сычёв А.В. | Замена и установка оконных блоков в МБДОУ детский сад № 114 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Заменено 4 оконных блока в музыкальном зале
7 | Сычёв А.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 116 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Заменено 4 оконных блока (группа "Кораблик" - 2 окна, кабинет музыкального руководителя - 1 окно, кабинет зам. заведующего по АХЧ - 1 окно)
7 | Сычёв А.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 118 | Управление образования Администрации города Твери | 60 | 60 | 60 | Заменены 2 оконных блока в старшей группе
7 | Сычёв А.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 2 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Заменены 3 оконных блока (музыкальный зал - 1 окно, 3 группа - 1 окно, 11 группа - 1 окно)
7 | Сычёв А.В. | Ремонт помещений в МБДОУ детский сад № 105 | Управление образования Администрации города Твери | 70 | 70 | 70 | Выполнен ремонт отопления
7 | Сычёв А.В. | Приобретение детского спортивно-игрового оборудования для благоустройства игровых участков в МБДОУ детский сад № 15 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Приобретено детское игровое оборудование (детский домик - 1 шт., детский стол со скамьями - 2 шт.)
7 | Сычёв А.В. | Ремонт помещений в МБДОУ детский сад № 90 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнены работу по ремонту санузла
7 | Сычёв А.В. | Замена светильников в классах, замена дверей в рекреациях МБОУ СОШ № 27 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнены работы по замене 1 двери в коридоре по адресу: г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 32. Выполнены работе по замене 100 светильников
7 | Сычёв А.В. | Замена оконных блоков и приобретение мебели в МБОУ СОШ № 33 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнены работы по замене 3 оконных блоков (столовая 1 окно, библиотека 1 окно, кабинет бухгалтерии 1 окно). Приобретены 9 стеллажей
7 | Сычёв А.В. | Замена оконных блоков, замена линолеума в коридорах и кабинетах МОУ СОШ № 39 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнены работы по замене оконных блоков в кабинет № 37- 3 окна)
7 | Сычёв А.В. | Приобретение компьютерной техники в филиал МАУ "МБС г. Твери" - Библиотеку им. М.Е. Салтыкова-Щедрина" | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Приобретено: колонка с микрофоном, ноутбук, сканер штрих-кода 2 шт., носитель информации USB
8 | Жирков М.В. | Закупка оборудования в МОУ "Гимназия № 44" | Управление образования Администрации города Твери | 350 | 350 | 350 | Приобретено оборудование (моноблок 2 шт., проектор 2 шт., МФУ 2 шт., микроскоп 10 шт., видеоокуляр 1 шт., презентер беспроводной 1 шт., документ-камера 1 шт.). Поставлена мебель (шкаф 3 шт., шкаф для одежды 1 шт.)
8 | Жирков М.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 155 | Управление образования Администрации города Твери | 140 | 140 | 140 | Выполнены работы по замене 9 оконных блоков (спортивный зал - 4 окна, пищеблок - 2 окна, группа № 4 - 1 окно, кабинет - 1 окно, лестница - 1 окно)
8 | Жирков М.В. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 22 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Выполнены работы по замене 2 оконных блоков
8 | Жирков М.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 132 | Управление образования Администрации города Твери | 160 | 160 | 160 | Выполнены работы по ремонту полов в коридоре 1 этажа и музыкальном зале
8 | Жирков М.В. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 133 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | 200 | Выполнены работы по замене 7 оконных блоков (группа "Ручеёк" - 2 окна, группа "Радужки" - 2 окна, 3 логопедическая группа - 2 окна, фойе - 1 окно)
8 | Жирков М.В. | Закупка оборудования в МБДОУ детский сад № 65 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Поставлено игровое оборудование (скамейка детская 4 шт., качалка на пружине 4 шт., скамейка 1 шт.)
9 | Дешёвкин В.Н. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 142 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | 150 | Заменены 6 оконных блоков (группа № 7 - 2 окна, группа № 11 - 1 окно, кабинет логопеда - 1 окно, лестничный пролёт- 2 окна)
9 | Дешёвкин В.Н. | Обустройство детской площадки в МБДОУ детский сад № 155 | Управление образования Администрации города Твери | 350 | 287.7 | 287.7 | Выполнены работы по обустройству детской площадки (детский игровой комплекс - 1 шт., бум двойной с аркой - 1 шт., домик-беседка - 1 шт., машинка с горкой - 1 шт., песочница с крышкой - 1 шт., скамейка детская - 1 шт.)
9 | Дешёвкин В.Н. | Замена оконных блоков в МБОУ ЦО № 49 | Управление образования Администрации города Твери | 250 | 250 | 250 | Выполнены работы по замене 14 оконных блоков (6 окон рекреация 3-го этажа, 8 окон в кабинетах №№ 43, 51)
9 | Дешёвкин В.Н. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли здания МБДОУ детский сад № 163 | Управление образования Администрации города Твери | 130 | 130 | 130 | Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт кровли
9 | Дешёвкин В.Н. | Ремонт теневых навесов в МБДОУ детский сад № 163 | Управление образования Администрации города Твери | 108 | 102 | 102 | Выполнен ремонт теневого навеса (обетонирование столбов; монтаж опорных стоек; огрунтовка, окраска металлических поверхностей, установка элементов каркаса из бруса, устройство обрешётки, устройство кровли из металлочерепицы, укладка лаг, устройство дощатых покрытий, окраска)
9 | Дешёвкин В.Н. | Проведение государственной экспертизы документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта "Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ детский сад № 163, расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Можайского, д. 74" | Управление образования Администрации города Твери | 12 | 12 | 12 | Проведена государственная экспертиза документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта "Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ детский сад № 163, расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Можайского, д. 74"
10 | Жомова Т.Н. | Приобретение и установка теневых навесов на детских игровых площадках в МБДОУ детский сад № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Приобретён и установлен 1 теневой навес
10 | Жомова Т.Н. | Обустройство детской игровой площадки по адресу: ул. Склизкова, д. 109, 111, 113, и по проспекту Победы д. 82, 84, 86 | Администрация Московского района в городе Твери | 500 | 500 | 500 | Работы выполнены
10 | Жомова Т.Н. | Благоустройство сквера в п. Химинститут (напротив домов 36, 37, 38) | Администрация Московского района в городе Твери | 252.2 | 250.8 | 250.8 | Выполнены работы по благоустройству сквера (укладка плитки)
10 | Жомова Т.Н. | Ремонт контейнерной площадки в сквере п. Химинститут (у дома № 5) | Администрация Московского района в городе Твери | 47.8 | 47.8 | 47.8 | Работы выполнены
10 | Жомова Т.Н. | Ремонт читального зала в филиале № 16 МАУ "МБС г. Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Работы выполнены: произведены замена двери, ремонт стен (штукатурка, покраска), установка натяжного потолка, потолочных ламп в количестве 12 шт.
11 | Денисов С.С. | Текущий ремонт в МОУ "Тверской лицей" | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 300 | 300 | Выполнен ремонт 3-го этажа (ремонт потолка, стен, пола)
11 | Денисов С.С. | Приобретение кухонной мебели с заменой раковин со встроенными посудомоечными машинами в групповых буфетных помещениях в МБДОУ детский сад № 10 | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 296.1 | 296.1 | Приобретена кухонная мебель
11 | Денисов С.С. | Замена межкомнатных дверей в МБДОУ детский сад № 96 | Управление образования Администрации города Твери | 80 | 80 | 80 | Работы выполнены
11 | Денисов С.С. | Закупка спортивного инвентаря в МОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 20 | 20 | 20 | Приобретён спортивный инвентарь (мяч волейбольный 24 шт., секундомер 2 шт., сетка для 10 мячей 2 шт.)
11 | Денисов С.С. | Закупка спортивного инвентаря и оборудования в МБУ СШ "Лидер" | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Приобретены комплект стеновых протекторов на жёсткой основе, крепления стеновых протекторов
11 | Денисов С.С. | Закупка мебели в МБДОУ детский сад № 155 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 149 | 149 | Приобретена мебель (стул 30 шт., гардероб 1 шт., стол руководителя 1 шт., кресло для руководителя 1 шт., стул для посетителя 4 шт., шкаф 5 шт., тумба сервисная с ящиками 1 шт., брифинг-приставка к столу 1 шт., банкетка для пианино или рояля 1 шт.)
12 | Дмитриев А.В. | Проектно-сметные работы по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации МБДОУ детский сад № 93 | Управление образования Администрации города Твери | 54 | 54 | 54 | Разработана ПСД по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации
12 | Дмитриев А.В. | Ремонт помещений в библиотеке им. С.М. Кирова (филиал № 3) МАУ "МБС г. Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 200 | 200 | 200 | Выполнен ремонт крыльца и входной группы
12 | Дмитриев А.В. | Разработка проектно-сметной документации на устройство детской спортивной площадки на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300095:32 на Пролетарской набережной в городе Твери | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 49 | 49 | 49 | Работы выполнены
12 | Дмитриев А.В. | Ремонт помещений, замена оконных блоков в душевом павильоне № 2 МБУ "ТОК г. Твери" по адресу ул. Бобкова, д. 5 | Департамент экономического развития администрации города Твери | 192 | 192 | 192 | Работы выполнены
12 | Дмитриев А.В. | Замена оконных блоков в музыкальном зале в МБДОУ детский сад № 108 | Управление образования Администрации города Твери | 135 | 135 | 135 | Заменено 5 оконных блоков
12 | Дмитриев А.В. | Установка системы контроля доступа в дошкольном отделении в МБОУ СШ № 30 (дошкольное отделение) | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Установлена система контроля доступа
12 | Дмитриев А.В. | Приобретение посуды и шкафа жарочного трехсекционного для МБДОУ детский сад № 31 | Управление образования Администрации города Твери | 83 | 83 | 83 | Приобретён шкаф жарочный, посуда (тарелка глубокая - 53 шт., кружка - 53 шт.)
12 | Дмитриев А.В. | Установка системы одноабонентского видеодомофона на входной калитке в МБДОУ детский сад № 79 | Управление образования Администрации города Твери | 48.8 | 48.8 | 48.8 | Работы выполнены
12 | Дмитриев А.В. | Ремонт крыши в МБДОУ детский сад № 27 | Управление образования Администрации города Твери | 108.2 | 108.2 | 108.2 | Работы выполнены
12 | Дмитриев А.В. | Приобретение и монтаж автоматического комплекса для распашных ворот в МБДОУ детский сад № 134 | Управление образования Администрации города Твери | 80 | 80 | 80 | Работы выполнены
13 | Тюрякова И.В. | Приобретение оборудования на пищеблок МБДОУ детский сад № 97 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Приобретены электрическая плита и электрокипятильник
13 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 19 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | 150 | Выполнены работы по замене 6 оконных блоков
13 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт в дошкольном отделении МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | 200 | Выполнены работы по ремонту стен группы "Ромашка" и ремонту пищеблока (ремонт потолка, стен, электромонтажные работы)
13 | Тюрякова И.В. | Ремонт системы канализации в МБДОУ детский сад № 93 | Управление образования Администрации города Твери | 120.4 | 120.4 | 120.4 | Работы выполнены
13 | Тюрякова И.В. | Приобретение кухонной ванны моечной и столов разделочных в МБДОУ детский сад № 93 | Управление образования Администрации города Твери | 29.6 | 29.6 | 29.6 | Приобретены: ванна моечная, 4 стола разделочных.
13 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 30 | Управление образования Администрации города Твери | 130 | 130 | 130 | Выполнены работы по замене 6 оконных блоков в рекреации 1-го этажа
13 | Тюрякова И.В. | Проведение работ по специальной оценке условий труда в МБОУ СШ № 30 | Управление образования Администрации города Твери | 70 | 70 | 70 | Работы выполнены
13 | Тюрякова И.В. | Текущий ремонт в МБОУ СШ № 41 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | 150 | Выполнены работы по ремонту сантехнических узлов (ремонт потолков, стен, смена напольной плитки, установка оконных и дверных блоков, замена сантехнических приборов) и ремонту электроосвещения в сантехнических узлах. Выполнен ремонт стен в столовой, устройство люка и ремонт трубопровода в раздевалке
13 | Тюрякова И.В. | Приобретение оборудования для пищеблока в МБДОУ детский сад № 97 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Приобретён холодильник
14 | Блиновский Д.А. | Закупка светового и звукового оборудования в МБУ ДЦ "Мир" | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 150 | 150 | 150 | Приобретены: стейдж-бокс Behringer S32 - 1 шт., светодиодный прожектор PROCBET PAR LED 18-15 RGBWA+UV - 6 ШТ., контроллер Involight LIGHTControl DMX512 - 1 шт.
14 | Блиновский Д.А. | Приобретение системного блока в МБУ ДЦ "Мир" | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 30 | 27.2 | 27.2 | Приобретён системный блок
14 | Блиновский Д.А. | Закупка товаров для отопительной системы в МБУ СШ "Лидер" | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Приобретены трубы, батареи, комплектующие для отопительной системы
15 | Блиновский Д.А. | Закупка комплекта стеновых протекторов в МБУ СШ "Лидер" | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 75 | 75 | 75 | Приобретён комплект стеновых протекторов
14 | Блиновский Д.А. | Приобретение компьютерной техники в МОУ СОШ № 52 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | 150 | Приобретена компьютерная техника (системный блок - 2 шт., экшн-камера - 1 шт., МФУ - 2 шт., проектор - 2 шт., колонки - 2 шт., web-камера - 5 шт.)
14 | Блиновский Д.А. | Закупка спортивного инвентаря для МОУ СОШ № 2 | Управление образования Администрации города Твери | 60 | 60 | 60 | Приобретено гимнастическое оборудование (бревно гимнастическое 3 м (высокое) – 1 шт., брусья гимнастические мужские (стеклопластиковые жерди шпонированные) – 1 шт.), мяч волейбольный - 5 шт.
14 | Блиновский Д.А. | Текущий ремонт, противопожарные мероприятия в МБДОУ детский сад № 6 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнены работы по переносу 34 шт. настенных речевых оповещателей на расстояние не менее 150 мм от потолка. Установлены 3 противопожарных дверей. Приобретены предупреждающие знаки и наклейки.
15 | Блиновский Д.А. | Текущий ремонт систем ГВС и ХВС в МБДОУ детский сад № 14 | Управление образования Администрации города Твери | 90 | 81.7 | 81.7 | Выполнены работы по расчёту и созданию рабочей проектной документации дополнительной системы ГВС. Ведутся работы по замене смесителей в системе ГВС. Срок выполнения работ до 20.03.2021.
15 | Блиновский Д.А. | Текущий ремонт систем ГВС и ХВС для нужд МБДОУ детский сад № 14 | Управление образования Администрации города Твери | 140 | 140 | 140 | Выполнены работы по расчёту и созданию рабочей проектной документации. Ведутся работы по замене смесителей в системе ГВС. Срок выполнения работ до 20.03.2021.
15 | Блиновский Д.А. | Приобретение расходных материалов для нужд МБОУ ЦО имени А.Атрощанка | Управление образования Администрации города Твери | 95 | 95 | 95 | Приобретены расходные материалы (вантуз - 5 шт., ведро для мусора - 10 шт., коврик влаговпитывающий - 5 шт., коврик резиновый - 1 шт., контейнер для мусора - 2 шт., перчатки латексные - 25 шт., рукоятка - 4 шт., щётка для улицы - 4 шт., швабра - 11 шт., автоматический дозатор для дезинфицирующего средства - 10 шт., дезинфицирующее средство - 4 шт., батарейки - 24 уп., средство для мытья стёкол - 8 шт., средство для мытья пола - 4 шт., белизна - 30 шт., губки - 5 шт.)
14 | Сульман М.Г. | Приобретение и установка электрической плиты с жарочным шкафом для дошкольного отделения МОУ СОШ № 38 (по адресу ул. Тракторная, д. 6а) | Управление образования Администрации города Твери | 77 | 77 | 77 | Приобретена электрическая плита с жарочным шкафом
14 | Сульман М.Г. | Приобретение звукового оборудования для МБУ ДЦ "Мир" | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Приобретено: активный двухполосный сценический монитор dB Technologies FMX12 - 2 шт.
14 | Сульман М.Г. | Приобретение технических средств для проведения соревнований для МБУ СШ "Лидер" | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 150 | 150 | 150 | Приобретены: Телевизор LDE -2 шт., видеокамера Panasonic – 2 шт., штатив для видеокамеры – 2 шт., ноутбук HP – 3 шт., ТV- тюнер – 2 шт., радиостанция – 4 шт., кабель коаксиальный - 4 шт., кабель HDMI - 4 шт, рация, технические средства (мышь для ноутбука, флэш-карты SD 16 GB San Disk SDHC Class 10UHS-IULTRA 80MB/s).
14 | Сульман М.Г. | Ремонт малых форм в МБДОУ детский сад № 6 | Управление образования Администрации города Твери | 89 | 89 | 89 | Выполнены работы по покраске малых форм
14 | Сульман М.Г. | Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 52 | Управление образования Администрации города Твери | 80 | 80 | 80 | Заменено 6 оконных блоков в актовом зале
14 | Сульман М.Г. | Приобретение оборудования для МБОУ детский сад № 14 | Управление образования Администрации города Твери | 84 | 83.9 | 83.9 | Приобретено оборудование (бензиновый триммер, снегоуборочная машина, газонокосилка, циркулярный насос)
14 | Сульман М.Г. | Замена 2-х входных групп в МОУ "Тверской лицей" по адресу: ул. Бобкова, д. 11 | Управление образования Администрации города Твери | 80 | 71.2 | 71.2 | Выполнены работы по замене 2-х входных групп
14 | Сульман М.Г. | Приобретение стеллажей и цветных принтеров для дошкольного отделения МОУ СОШ № 2 | Управление образования Администрации города Твери | 80 | 80 | 80 | Приобретён стеллаж и оргтехника
14 | Сульман М.Г. | Ремонт туалетов на 2-м этаже в МОУ СОШ № 2 | Управление образования Администрации города Твери | 80 | 80 | 80 | Работы выполнены (ремонт стен, полов, замена сантехнических приборов)
14 | Сульман М.Г. | Закупка интерактивной доски, проектора и ноутбука для оборудования рабочего места учителя в кабинете МОУ СОШ № 25 | Управление образования Администрации города Твери | 80 | 73.7 | 80 | Приобретён ноутбук и МФУ
15 | Гуменюк Д.Ю. | Дооборудование системы видеонаблюдения в МБДОУ детский сад № 101 | Управление образования Администрации города Твери | 105 | 105 | 105 | Установлено 8 камер видеонаблюдения, видеорегистратор - 1 шт., жёсткий диск - 1 шт.
15 | Гуменюк Д.Ю. | Закупка автоматизированной системы проведения соревнований и оргтехники для МБУ СШ "Лидер" | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 150 | 150 | 150 | Приобретены: - автоматизированная система проведения соревнований; - телевизор – 2 шт.; - видеокамера – 2 шт.; - ноутбук – 2 шт.; - карта памяти - 1 шт.
15 | Устинова О.К. | Приобретение и установка игрового оборудования для детской площадки в МБДОУ детский сад № 62 | Управление образования Администрации города Твери | 250 | 250 | 250 | Приобретено игровое оборудование (домик - 1 шт., горка - 1 шт., скамейка - 3 шт., машинка - 2 шт., песочница - 4 шт., скамья МЧС - 1 шт., арка - 1 шт.)
15 | Устинова О.К. | Приобретение музыкальных инструментов для МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 500 | 500 | 500 | Приобретены: виброфон, гармонь
15 | Устинова О.К. | Поставка и монтаж праздничной светодиодной иллюминации на территории Центрального района в городе Твери | Администрация Центрального района в городе Твери | 150 | 83.7 | 83.7 | Выполнена поставка и осуществлён монтаж светодиодных консолей на проспекте Победы (количество светодиодных консолей - 10 шт.)
15 | Устинова О.К. | Установка системы контроля и управления доступом, установка и ремонт системы видеонаблюдения в МБДОУ детский сад № 135 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Работы выполнены (установлено 6 видеокамер, 2 видеорегистратора, видеомонитор)
16 | Арсеньев А.Б. | Приобретение и установка автоматических распашных ворот в МОУ СОШ № 14 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Работы выполнены
16 | Арсеньев А.Б. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 42 | Управление образования Администрации города Твери | 200 | 200 | 200 | Выполнен ремонт полов в коридоре 4 этажа
16 | Арсеньев А.Б. | Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта электропроводки в МБДОУ детский сад № 101 | Управление образования Администрации города Твери | 89 | 89 | 89 | Работы выполнены
16 | Арсеньев А.Б. | Установка домофонов и электронных замков на калитках входов в корпуса МБДОУ детский сад № 33 | Управление образования Администрации города Твери | 215 | 215 | 215 | Выполнены работы по установке домофонов и электронных замков на калитках
16 | Арсеньев А.Б. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли МБДОУ детский сад № 33 | Управление образования Администрации города Твери | 95 | 95 | 95 | Работы выполнены
16 | Арсеньев А.Б. | Приобретение и установка оконных блоков и дверей в МБДОУ детский сад № 162 | Управление образования Администрации города Твери | 250 | 250 | 250 | Приобретены и установлены 11 оконных блоков (по адресу г. Тверь, ул. Бобкова, д. 25: 4 окна лестничный марш, 2 окна группа "Почемучки", 2 окна группа "Семицветик", 1 окно прачечная; по адресу г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 6а: 1 окно группа "Светлячок", 1 окно группа "Незабудка" и 2 двери (музыкальный зал по адресу г. Тверь, ул. Бобкова, д. 25)
16 | Арсеньев А.Б. | Ремонт входной группы и крыльца в библиотеки им. С.Д. Дрожжина МАУ "МБС г. Твери" (филиал № 5) | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 51 | 48.7 | 48.7 | Выполнены работы по ремонту входной группы
по списку | Булатов Л.Н. | Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 38 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Заменено 5 оконных блоков (коридор 2 окна, учебный кабинет 3 окна)
по списку | Булатов Л.Н. | Текущий ремонт школьной библиотеки в МОУ СОШ № 16 | Управление образования Администрации города Твери | 135 | 135 | 135 | Выполнены работы по устройству подвесного потолка
по списку | Булатов Л.Н. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 104 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | 150 | Заменены 6 оконных блоков (подготовительная группа Б - 4 окна, прачечная -2 окна)
по списку | Булатов Л.Н. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 107 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Заменено 4 оконных блока (медицинский кабинет 2 окна, кабинет заведующего 1 окно, логопедическая группа 1 окно)
по списку | Булатов Л.Н. | Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 149 | Управление образования Администрации города Твери | 250 | 250 | 250 | Заменены 11 оконных блоков (группа № 4 - 1 окно, группа № 5 - 1 окно, группа № 8 - 1 окно, группа № 11 - 2 окна, группа № 12 - 3 окна, медицинский кабинет - 1 окно, прачечная - 1 окно, кухня (холодный цех) - 1 окно)
по списку | Булатов Л.Н. | Замена оконных блоков и светильников в МБДОУ детский сад № 164 | Управление образования Администрации города Твери | 175 | 175 | 175 | Заменено 6 оконных блоков в группе "Теремок". Приобретены 12 светильников
по списку | Булатов Л.Н. | Текущий ремонт помещения по адресу: ул.Пичугина, д.21 корп.1 | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери | 90 | 90 | 90 | Работы выполнены
по списку | Гончарова Е.И. | Обустройство площадки для мини-футбола в парке Победы | Администрация Центрального района в городе Твери | 1000 | 999.6 | 999.6 | Выполнены следующие работы: - укладка нового искусственного покрытия (920 кв.м); - врезка разметки (22 кв.м); - засыпка искусственной травы песком (3 050 кг)
по списку | Жуков А.А. | Замена оконных блоков МБДОУ детский сад № 108 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | 150 | Заменено 5 оконных блоков (средняя группа 4 окна, прачечная 1 окно)
по списку | Жуков А.А. | Приобретение и установка автоматической пожарной сигнализации МБДОУ детский сад № 135 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Работы выполнены
по списку | Жуков А.А. | Закупка холодильного оборудования в МОУ СОШ № 50 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Приобретено 2 холодильных шкафа
по списку | Жуков А.А. | Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 14 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Заменены 5 оконных блоков (кабинет № 21 - 2 окна, кабинет № 22 - 2 окна, кабинет № 11 - 1 окно)
по списку | Жуков А.А. | Текущий ремонт санитарного узла на 1 этаже и замена оконного блока МОУ СОШ № 15 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | 150 | Выполнены работы по ремонту санитарного узла. Выполнены работы по замене оконного блока
по списку | Жуков А.А. | Замена оконных блоков МБОУ СШ № 30 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | 150 | Заменено 7 оконных блоков в рекреации 2-го этажа
по списку | Жуков А.А. | Установка ограждения стадиона по ул.Тракторная между ул.Речная и ул.Сквозная | Администрация Пролетарского района в городе Твери | 150 | 149.2 | 149.2 | Работы выполнены
по списку | Жуков А.А. | Приобретение скамеек для зрителей и спортсменов МБУ СШ "Лидер" | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Приобретены скамейки для зрителей и спортсменов в количестве 21 шт.
по списку | Игнатьков Д.А. | Приобретение оргтехники для МОУ "Тверская Гимназия № 6" | Управление образования Администрации города Твери | 70 | 70 | 70 | Приобретён принтер, цифровой фотоаппарат, жёсткий диск
по списку | Игнатьков Д.А. | Замена оконных блоков в МБУ ДО "Художественная школа им. В.А. Серова" | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 100 | 98.2 | 98.2 | Заменены 3 оконных блока
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МОУ СОШ № 21 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Выполнены работы по ремонту помещений (ремонт стен, полов, замена панелей в потолке тип "Армстронг")
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 42 | Управление образования Администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Выполнены работы по ремонту полов в коридоре 4 этажа
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МОУ "Гимназия № 44 г. Твери" | Управление образования Администрации города Твери | 170 | 170 | 170 | Выполнены работы по ремонту крылец запасного выхода (устройство площадки, ступеней, укладка плитки тротуарной, штукатурка, грунтовка, окраска стен, монтаж ограждения)
по списку | Игнатьков Д.А. | Приобретение туристического снаряжения и спортивного инвентаря в МОУ СОШ № 48 | Управление образования Администрации города Твери | 80 | 80 | 80 | Приобретено туристическое снаряжение (зажим 10 шт., карабин 12 шт., липучка для верёвки 10 шт., система страховочная 10 шт., грудная обвязка 3 шт., протектор двуслойный 3 шт.). Приобретён спортивный инвентарь (дартс 6 дротиков 2 шт., дротики 3 шт. в пластиковом чехле 2 набора, обруч гимнастический 21 шт., рулетка 4 шт., ракетка для бадминтона 10 шт., волан для бадминтона 40 шт., скакалка 68 шт., насос для мячей универсальный 2 шт., ботинки лыжные 4 пары)
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 104 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнены работы по замене 4 оконных блоков в средней группе "А"
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 135 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Выполнены работы по ремонту 3 объектовых станций РСПИ Стрелец-мониторинг. Выполнен ремонт системы видеонаблюдения (замена жёсткого диска 2 шт.)
по списку | Игнатьков Д.А. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 141 | Управление образования Администрации города Твери | 80 | 80 | 80 | Выполнен ремонт стен в группах № 3 и № 7
по списку | Игнатьков Д.А. | Приобретение музыкальных инструментов для МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 50 | 50 | 50 | Приобретены: гармонь, виолончель
по списку | Козлова С.Ю. | Обустройство детской площадки по адресу: наб. А. Никитина (территория городского пляжа) | Администрация Заволжского района в городе Твери | 800 | 751 | 751 | Работы выполнены, установлено оборудование (детский игровой комплекс)
по списку | Козлова С.Ю. | Ремонт сантехнических систем в группах МДОУ детский сад № 155 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 99 | 99 | Работы выполнены
по списку | Козлова С.Ю. | Разработка проектно-сметной документации на капитальных ремонт кровли МБДОУ детский сад № 51 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 99.9 | 99.9 | Работы выполнены
по списку | Пичуев E.E. | Приобретение и установка игрового спортивного оборудования на детской площадке, текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 162 | Управление образования Администрации города Твери | 180 | 180 | 180 | Выполнены работы по ремонту помещения группы "Буратино" (ремонт потолка, стен). Приобретено уличное оборудование (детские комбинированные футбольные ворота 2 шт., стойки волейбольные 1 пара). Приобретены 3 стенда
по списку | Пичуев E.E. | Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 97 | Управление образования Администрации города Твери | 80 | 80 | 80 | Выполнены работы по монтажу противопожарной двери, по замене 2 оконных блоков
по списку | Пичуев E.E. | Устройство видеонаблюдения, текущий ремонт в МБОУ СШ № 19 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 99.8 | 99.8 | Выполнены работы по ремонту спортивного зала (ремонт полов). Выполнены работы по ремонту кровли (огрунтовка основания из бетона, устройство кровли). Выполнены работы по замене оконного блока
по списку | Пичуев E.E. | Приобретение оборудования для пищеблока в МБДОУ детский сад № 97 | Управление образования Администрации города Твери | 12 | 12 | 12 | Приобретены холодильник, ванна моечная односекционная, весы
по списку | Пичуев E.E. | Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 610 | 610 | 610 | Выполнены работы по ремонту лестничной клетки (ремонт стен, полов). Выполнены работы по ремонту кабинета технологии для мальчиков (ремонт потолка, стен, установка дверных блоков, смена вентиляционных решёток, электромонтажные работы). Выполнены работы по замене 5 оконных блоков (столовая 1 окно, кабинет № 21 (лаборантская) 1 окно, процедурный кабинет 1 окно, кабинет № 33 (лаборантская) 1 окно, кабинет № 36 1 окно)
по списку | Родионов В.Н. | Замена оконных блоков в МБОУ СШ № 9 | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 300 | 300 | Выполнены работы по замене 13 оконных блоков в коридоре 2-го этажа
по списку | Родионов В.Н. | Приобретение светодиодных светильников в МБОУ СОШ № 18 | Управление образования Администрации города Твери | 300 | 300 | 300 | Приобретено 550 светодиодных светильников
по списку | Родионов В.Н. | Приобретение красящих и отделочных материалов в МОУ СОШ № 1 | Управление образования Администрации города Твери | 40 | 39.9 | 39.9 | Приобретены красящие и отделочные материалы (линолеум - 58,5 кв.м., клей, плинтус напольный, порог)
по списку | Родионов В.Н. | Замена труб горячего водоснабжения в МБДОУ детский сад № 10 | Управление образования Администрации города Твери | 100 | 100 | 100 | Работы выполнены
по списку | Родионов В.Н. | Замена окон и входной группы в Центре единоборств «Искра» по адресу: ул.Соминка, д.63 МБУ СШ «Лидер» | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 260 | 260 | 260 | Заменены 6 оконных блоков и двери входной группы
по списку | Фролов Ю.В. | Текущий ремонт МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 1000 | 1000 | 1000 | Выполнены работы по замене оконных блоков (2-й этаж: процедурный кабинет - 1 окно, коридор - 2 окна, читальный зал - 4 окна, коридор правого крыла - 6 окон; 3-й этаж: помещение № 33 - 4 окна, помещение № 30 - 3 окна, торец коридора - 1 окно, 1-ый этаж: лестничный марш левого крыла - 1 окно; холл правого крыла - 6 окон; лестничный марш правого и левого крыла - 4 окна; раздевалка правого и левого крыла - 10 окон, щитовая, склад; 2-ой этаж: лестничный марш левого крыла - 3 окна; лестничный марш правого и левого крыла - 4 окна). Выполнены работы по ремонту полов в помещении № 14
по списку | Цуканов О.В. | Устройство системы видеонаблюдения, приобретение радиаторов отопления, ремонт и модернизация системы внутреннего пожарного водопровода в МБУ ДК «Синтетик» | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 246 | 246 | 246 | Выполнены работы по капитальному ремонту и модернизации системы внутреннего пожарного водопровода
по списку | Цуканов О.В. | Приобретение танцевальной обуви, пошив костюмов для детского хореографического коллектива, приобретение вокальных радиосистем в МБУ ДК «Затверецкий» | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 250 | 250 | 250 | Приобретены вокальные радиосистемы в количестве 3 шт., 21 пара танцевальной обуви «кадрильки» для ансамбля танца «Грёзы». Изготовлены сценические костюмы в количестве 19 шт.
по списку | Цуканов О.В. | Ремонт тротуара в районе д. 23 на б-ре Шмидта | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери | 504 | 412.6 | 412.6 | Работы выполнены
по списку | Шишков С.В. | Ремонт пола в помещении 3 логопедической группы в МБДОУ детский сад № 91 | Управление образования Администрации города Твери | 225 | 225 | 225 | Работы выполнены
по списку | Шишков С.В. | Приобретение мягкого инвентаря для МБДОУ детский сад № 151 | Управление образования Администрации города Твери | 250 | 250 | 250 | Поставлен мягкий инвентарь (подушка детская - 300 шт., наматрасник - 300 шт., комплект детского спального белья - 300 комплектов, полотенца - 730 шт., фартуки - 32 шт.)
по списку | Шишков С.В. | Приобретение мультимедийного оборудования для МБУ "ДК пос. Элеватор" | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 163 | 163 | 163 | Приобретено мультимедийное оборудование
по списку | Шишков С.В. | Приобретение оборудования для нужд МБУ "ДК пос. Элеватор" | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 37 | 37 | 37 | Приобретены компьютерное оборудование и телефонный аппарат
по списку | Шишков С.В. | Приобретение форменной одежды "Юнармия" для возрождения и проведения акции "Пост № 1", посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в МБОУ ДО ДТДМ | Управление образования Администрации города Твери | 55 | 55 | 55 | Приобретена форменная одежда "Юнармия" (комплект берет и значок большой - 8 комплектов, берцы - 8 пар, шеврон - 8 комплектов, погоны - 8 комплектов, рубашка поло 8 шт., брюки - 8 шт., толстовка - 8 шт.)
по списку | Шишков С.В. | Приобретение серверного оборудования для МАУ "МБС г. Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 200 | 200 | 200 | Приобретено серверное оборудование
по списку | Шишков С.В. | Оплата комплектования и подписки на периодические печатные издания для библиотеки семейного чтения пос. Элеватор МАУ "МБС г. Твери" (филиал № 13) | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 70 | 70 | 70 | Приобретены печатные издания – 249 экз.
по списку | Юровский С.А. | Приобретение светодиодных ламп МАУ "МБС г. Твери" | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери | 6 | 6 | 6 | Приобретены светодиодные лампы в количестве 55 шт.
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в здании МБДОУ "Детский сад № 127" | Управление образования Администрации города Твери | 98 | 93.1 | 93.1 | Выполнены работы по замене 5 оконных блоков (методический кабинет - 1 окно, групповые помещения - 3 окна, кабинет завхоза - 1 окно)
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в здании в МБДОУ детский сад № 48 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | 150 | Выполнены работы по замене входных межкомнатных дверей и устройство бетонной площадки.
по списку | Юровский С.А. | Поставка и монтаж праздничной светодиодной иллюминации на территории центрального района в городе Твери | Администрация Центрального района в городе Твери | 88 | 49.1 | 49.1 | Выполнена поставка и осуществлён монтаж светодиодных консолей на проспекте Победы (количество светодиодных консолей - 5 шт.)
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в здании в МБДОУ детский сад № 145 | Управление образования Администрации города Твери | 150 | 150 | 150 | Выполнены работы по ремонту отмостки (ремонт отмостки, армирование подстилающих слоёв)
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в здании МБОУ СОШ № 4 | Управление образования Администрации города Твери | 82 | 82 | 82 | Выполнен ремонт кабинета технологии для мальчиков (ремонт потолка, стен). Выполнены работы по ремонту полов в помещении № 14
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт МОУ "Тверская Гимназия № 6" | Управление образования Администрации города Твери | 328 | 328 | 328 | Выполнены работы по ремонту кабинета информатики (ремонт потолка, стен, полов, окон, смена стёкол, установка радиаторов, электромонтажные работы). Выполнены работы по ремонту кабинетов № 13 (французского языка) и № 16 (английского языка) (ремонт потолков, стен, окон, полов, сантехнические работы, электромонтажные работы)
по списку | Юровский С.А. | Текущий ремонт в здании дошкольного отделения МБОУ СШ № 53 | Управление образования Администрации города Твери | 98 | 98 | 98 | Выполнены работы по замене 5 оконных блоков в музыкальном зале
|  | Нераспределённый остаток |  | 557
|  | Всего |  | 32300 | 31337.1 | 31343.4
Начальник департамента экономического развития администрации города Твери | [6 empty] | П.С. Петров