Приложение 1

к распоряжению администрации города Твери

от «06»  апреля  2015  № 258

ПЛАН

мероприятий по проведению административной реформы в городе Твери

на 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Планируемый результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Мероприятия по снижению административных барьеров и осуществлению муниципального контроля |  |  |  |  |
| 1.1. | Мониторинг эффективности муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности | В сроки, установлен-ные нормативны-ми правовыми актами Тверской области и города Твери | Отчет об осуществлении муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности по форме федерального статистического наблюдения №1-контроль (полугодовая) «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики |
|  |  |  | Информация для ежегодного доклада об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора) за 2014 год | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами, департамент дорожного хозяйства и транспорта, департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики, администрации районов |
|  |  |  | Доклад в Министерство экономического развития Тверской области об осуществлении муниципального контроля и об эффективности такого контроля (надзора) за 2014 год | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики |
| 1.2. | Разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности | 2 квартал 2015 г. | Постановления администрации города Твери об утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами, департамент дорожного хозяйства и транспорта, департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики, администрации районов |
| 1.3. | Размещение в сети Интернет актуальной информации об объектах недвижимости, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | В течение года | Обеспечение доступности информации для субъектов малого и среднего предпринимательства | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами |
| 1.4. | Рассмотрение наиболее значимых проектов правовых актов (в сфере малого и среднего бизнеса) на координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства и туризма при администрации города Твери | В течение года | Улучшение качества подготовки муниципальных правовых актов в сфере предпринимательства | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики |
| 1.5. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых органами администрации города Твери, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | В течение года | Заключения об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов. Обеспечение учета мнения бизнес-сообщества при принятии нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики, структурные подразделения администрации города – разработчики проектов нормативных правовых актов |
| Раздел 2. Мероприятия по повышению качества и доступности муниципальных услуг и услуг муниципальных учреждений |  |  |  |  |
| 2.1. | Координация действий структурных подразделений администрации города по разработке административных регламентов предоставления муниципальных услуг, внесению в них изменений | В течение года | Информация о соблюдении сроков разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг, внесению в них изменений | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики |
| 2.2. | Разработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг, внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | В течение года | Постановления администрации города об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, о внесении изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | Структурные подразделения администрации города, ответственные за разработку административных регламентов |
| 2.3. | Размещение на официальном сайте администрации города Твери проектов постановлений администрации города об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, внесении в них изменений в целях проведения независимой экспертизы | В течение года | Обеспечение открытости обсуждения проектов административных регламентов. Количество проектов, размещенных на официальном сайте в целях проведения независимой экспертизы | Управление информационных ресурсов и технологий, структурные подразделения администрации города, ответственные за разработку административных регламентов |
| 2.4. | Проведение уполномоченным органом экспертизы проектов постановлений администрации города об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, внесении в них изменений | В течение года | Количество проектов постановлений администрации города об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, внесении в них изменений, прошедших экспертизу | Комиссия по проведению административной реформы в городе Твери |
| 2.5. | Ведение Реестра муниципальных услуг | В течение года | Актуальный Реестр муниципальных услуг | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики |
| 2.6. | Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг | В течение года | Доклад о проведении мониторинга предоставления муниципальных услуг. Проект постановления о внесении изменений в соответствующий административный регламент. | Структурные подразделения администрации города, ответственные за предоставление муниципальных услуг, департамент экономики, инвестиций и промышленной политики |
| 2.7. | Организация и проведение мониторинга качества оказания муниципальных услуг муниципальных учреждений города Твери, в которых размещается муниципальное задание, и предоставляемых в электронной форме в соответствии с утвержденными административными регламентами | 2 полугодие 2015 г. | Постановление администрации города, регулирующее порядок проведения мониторинга. Доклады о результатах мониторинга качества услуг муниципальных учреждений города Твери, предоставляемых в электронной форме | Управление образования, управление по культуре, спорту и делам молодежи, департамент экономики, инвестиций и промышленной политики |
| 2.8. | Размещение сведений о муниципальных услугах в сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | В течение года | Количество размещенных административных регламентов (изменений в них) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | Управление информационных ресурсов и технологий, структурные подразделения администрации города, ответственные за предоставление муниципальных услуг |
| Раздел 3. Мероприятия по противодействию коррупции |  |  |  |  |
| I. Правовое обеспечение мероприятий по противодействию коррупции |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, осуществление мониторинга применения нормативных правовых актов администрации города Твери в целях выявления коррупциогенных факторов и последующего их устранения | В течение года | Устранение признаков коррупциогенности в нормативных правовых актах и их проектах. Количество проведенных экспертиз | Правовое управление |
| 3.2. | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов решений Тверской городской Думы, вносимых администрацией города Твери на рассмотрение Тверской городской Думой в порядке правотворческой инициативы | В течение года | Устранение признаков коррупциогенности в нормативных правовых актах и их проектах. Количество проведенных экспертиз | Правовое управление |
| 3.3. | Проведение финансово-экономической экспертизы проектов нормативных правовых актов администрации города Твери в части, касающейся расходных обязательств администрации города | В течение года | Устранение признаков коррупциогенности в нормативных правовых актах и их проектах. Количество проведенных экспертиз | Департамент финансов администрации города Твери |
| II. Организационное обеспечение мероприятий по противодействию коррупции |  |  |  |  |
| 3.4. | Организация проверки сведений, содержащихся в сообщениях муниципальных служащих о ставших им известными коррупционных действиях в структурных и территориальных подразделениях администрации города Твери | В течение года по мере поступления заявлений | Предотвращение проявлений коррупции | Управление организационно-контрольной работы |
| 3.5. | Организация работы по повышению эффективности использования общественных (публичных) слушаний, предусмотренных земельным и градостроительным законодательством Российской Федерации, при рассмотрении вопросов о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | В течение года | Предотвращение проявлений коррупции. Количество проведенных публичных слушаний | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Департамент архитектуры и строительства |
| III .Обеспечение прозрачности деятельности администрации города, структурных подразделений администрации города |  |  |  |  |
| 3.6. | Учет и своевременное рассмотрение обращений граждан, поступающих в администрацию города Твери, ее структурные подразделения, содержащих сведения о коррупционной деятельности должностных лиц | В течение года | Повышение доверия населения к органам власти | Управление организационно-контрольной работы Структурные подразделения администрации города |
| 3.7. | Обеспечение работы телефона «горячей линии» и интернет-приемной на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Организация работы «горячей линии» управления образования | В течение года | Повышение доверия населения к органам власти | Управление организационно-контрольной работы Управление образования Управление информационных ресурсов и технологий |
| 3.8. | Обеспечение работы «телефона доверия» в департаменте управления имуществом и земельными ресурсами | В течение года | Повышение доверия населения к органам власти | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами |
| 3.9. | Организация деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | В течение года по мере необходи-мости | Предотвращение проявлений коррупции | Управление организационно-контрольной работы Структурные подразделения администрации города |
| 3.10. | Контроль за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе, в том числе путем проведения соответствующих проверок | В течение года | Предотвращение проявлений коррупции | Управление организационно-контрольной работы Структурные подразделения администрации города |
| 3.11. | Организация сбора справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | В установлен-ные законо-дательством сроки | Предотвращение проявлений коррупции | Управление организационно-контрольной работы Структурные подразделения администрации города |
| VI. Противодействие коррупции при размещении муниципального заказа |  |  |  |  |
| 3.12. | Обеспечение соблюдения законодательства, регулирующего размещение заказов для муниципальных нужд | В течение года | Предотвращение проявлений коррупции | Управление муниципального заказа |
| 3.13. | Обеспечение контроля за выполнением принятых контрактных обязательств, прозрачности процедур размещения заказов | В течение года | Предотвращение проявлений коррупции | Управление муниципального заказа |
| 3.14. | Осуществление контроля за соблюдением требований законодательства о размещении заказов на поставки товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд | В течение года | Предотвращение проявлений коррупции | Управление муниципального заказа |
| Раздел 4. Мероприятия по реализации принципа управления по результатам и оценке эффективности деятельности администрации города Твери |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка планов реализации городских программ: |  |  |  |
|  | - адресной инвестиционной программы | В сроки, установлен-ные муниципаль-ными правовыми актами | Проект распоряжения администрации города Твери об утверждении плана-графика реализации адресной инвестиционной программы | Департамент экономики инвестиций и промышленной политики Муниципальные заказчики |
|  | - муниципальных программ |  | Проекты распоряжений администрации города Твери об утверждении планов-графиков реализации муниципальных программ | Структурные подразделения администрации города, являющиеся координаторами целевых программ |
| 4.2. | Оценка эффективности реализации городских целевых программ в 2014 году |  | Доклады структурных подразделений администрации города, являющихся координаторами программ, об итогах реализации городских целевых программ в 2014 году с оценкой эффективности их реализации | Структурные подразделения администрации города, являющиеся координаторами городских целевых программ |
|  |  |  | Сводная информация по итогам реализации городских целевых программ в 2014 году и оценка эффективности их реализации | Департамент экономики инвестиций и промышленной политики |
| 4.3. | Мониторинг результативности деятельности структурных подразделений администрации города Твери |  | Доклад о достигнутых значениях показателей в 2014 году и их планируемых значениях на трехлетний период | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики, все структурные подразделения администрации города |
| 4.4. | Ведение реестра показателей социальной и экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, учреждений, а также организаций с участием муниципального образования «город Тверь» | В течение года | Анализ и оценка эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, учреждений, а также организаций с участием муниципального образования «город Тверь» | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики, департамент управления имуществом и земельными ресурсами, отраслевые структурные подразделения администрации, курирующие муниципальные предприятия и учреждения |
| 4.5. | Анализ выполнения показателей экономической и социальной эффективности деятельности МУПов с целью определения размера премирования руководителей | В течение года | Информация в адрес заместителей Главы администрации города Твери, координирующих деятельность МУПов, с целью принятия управленческих решений и определения размера премирования руководителей | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики, отраслевые структурные подразделения администрации города, координирующие деятельность МУПов |
| 4.6. | Составление, рассмотрение и утверждение программ (планов) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Твери на 2016 год, содержащих ключевые показатели эффективности их деятельности | Август-ноябрь 2015 г. | Распоряжения администрации города об утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Твери на 2016 год | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики, департамент управления имуществом и земельными ресурсами, отраслевые структурные подразделения администрации города, координирующие деятельность МУПов |
| 4.7. | Обеспечение формирования и утверждения муниципальных заданий учреждениям отрасли на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | В сроки, установлен-ные муниципаль-ными правовыми актами | Утверждение муниципальных заданий муниципальным учреждениям на 2015 год | Управление по культуре, спорту и делам молодежи, управление образования, департамент благоустройства и потребительского рынка, департамент дорожного хозяйства и транспорта, департамент экономики, инвестиций и промышленной политики |
| 4.8. | Анализ (оценка) выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями города Твери за 2014 год | 2 квартал 2015 г. | Информация в адрес заместителей Главы администрации города Твери, курирующих муниципальные учреждения, с целью принятия управленческих решений | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики, управление по культуре, спорту и делам молодежи, управление образования, департамент благоустройства и потребительского рынка, департамент дорожного хозяйства и транспорта |
| 4.9. | Формирование информации об осуществлении контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Твери за 2014 год | В сроки, установлен-ные муниципаль-ными правовыми актами | Информация в адрес заместителей Главы администрации города Твери, курирующих муниципальные учреждения, с целью принятия управленческих решений | Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики, управление по культуре, спорту и делам молодежи, управление образования, департамент благоустройства и потребительского рынка, департамент дорожного хозяйства и транспорта, департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики |
| 4.10. | Проведение проверок деятельности муниципальных учреждений (в том числе, текущий контроль исполнения муниципальных заданий) | В течение года в соответствии с планом проверок | Количество проведенных проверок | Управление по культуре, спорту и делам молодежи, управление образования, департамент благоустройства и потребительского рынка, департамент дорожного хозяйства и транспорта, отдел материально-технического обеспечения и обслуживания административных зданий, отдел бухгалтерского учета и отчетности, департамент экономики, инвестиций и промышленной политики |
| 4.11. | Оценка качества управления финансами распорядителями и получателями бюджетных средств | Ежеквар-тально | Повышение эффективности управления муниципальными финансами | Департамент финансов |

Начальник департамента экономики,

инвестиций и промышленной политики												Н.Ю. Сдобняков

Приложение 2

к распоряжению администрации города Твери

от «06» апреля  2015 № 258

ОТЧЕТ

об исполнении Плана мероприятий по проведению административной

реформы в городе Твери на 2015 год

за I квартал (I полугодие, 9 месяцев, год)

Структурное подразделение: __________________________________________________________________________________

(название структурного подразделения администрации города Твери)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные | Срок реализации |  | Результат |  | Примечания (причины задержки сроков исполнения и недостижения запланированных результатов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планируемый | Фактический | Планируемый | Фактический (достигнутый с начала года) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Руководитель структурного подразделения 						Подпись						ФИО

Начальник департамента экономики,

инвестиций и промышленной политики											   	Н.Ю. Сдобняков