П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   «_22_» января 2007 г.  





№_155 
г. Тверь 
О  содействии избирательным комиссиям

в организации выборов депутатов Тверской 
городской Думы по 16 четным одномандатным 

избирательным округам 11 марта 2007 года 

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов Тверской городской  Думы по 16 четным одномандатным избирательным  округам 11 марта 2007 года, в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом Тверской области от 7.04.2003 г. № 20-ЗО  
                                     П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить план мероприятий по организационно-техническому обеспечению подготовки и проведения выборов депутатов Тверской городской  Думы по 16 четным одномандатным избирательным  округам 11 марта 2007 года (Приложение).

2. Заместителям Главы администрации города, главам администраций районов в городе Твери, руководителям структурных подразделений администрации города:

2.1. Принять необходимые меры по организационно-техническому обеспечению подготовки и проведения выборов в рамках полномочий, установленных федеральными и областными законами для исполнительного органа местного самоуправления.

2.2. Организовать своевременное рассмотрение и реализацию обращений граждан, поступающих в администрацию города, администрации районов в городе Твери. избирательные комиссии, касающихся жизнеобеспечения жителей.

2.3. Регулярно информировать жителей города о положении дел в отраслях городского хозяйства и принимаемых администрацией города мерах по его улучшению, используя средства массовой информации, встречи в трудовых коллективах, личный прием граждан и другие формы обеспечения гласности в деятельности исполнительного органа местного самоуправления.

3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства (Сидоренко Г.Г.):

3.1. Принять необходимые меры по бесперебойному обеспечению избирательных участков электроэнергией.

3.2. Совместно с администрациями районов проверить и привести в порядок подходы к избирательным участкам.

4. Отделу транспорта и связи (Мельников А.Н.) принять меры по обеспечению бесперебойной работы средств связи в помещениях избирательных комиссий и на избирательных участках.

5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на  первого заместителя Главы администрации города О.Б.Кудряшова
Глава администрации 

города Твери                                                                           О.С.Лебедев                                    

 Согласовано:

1-ый зам. Главы администрации                                              О.Б.Кудряшов
Управляющий делами аппарата 

администрации города,

начальник организационного управления                               М.Ю.Прягаев

Полномочный представитель 

Главы города в ТГД, 

начальник департамента 

общественных коммуникаций                                                  Р.Н.Дзюба

Председатель избирательной 

комиссии г.Твери                                                                        Ю.Ф.Лукомник

Начальник правового управления                                             Я.В.Каплун

Рассылка:

1. Заместители Главы администрации города                                         - 5 экз.

2. Администрация Заволжского района                                                   - 1 экз.

3. Администрация Московского района                                                  - 1 экз.

4. Администрация Пролетарского района                                               - 1 экз.

5. Администрация Московского района                                                  - 1 экз.

6. Департамент общественных коммуникаций                                       - 1 экз.
7. Департамент управления имуществом 

    и земельными ресурсами                                                                       - 1 экз.

8. Департамент ЖКХ                                                                                 - 1 экз.

9. Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики – 1 экз.

10. Управление потребительского рынка                                               – 1 экз.

11. Отдел транспорта и связи                                                                    - 1 экз.

12. Управление образования                                                                     - 1 экз.

13. Управление здравоохранения                                                             - 1 экз.

14. Управление по культуре, спорту и делам молодежи                       - 1 экз.

15. Комитет социальной политики                                                           - 1 экз.

16. Управление по делам ГО,ЧС                                                              - 1 экз.

17. Управление защиты правопорядка и административных органов - 1 экз.

18. Избирательная комиссия г. Твери                                                      - 1 экз.
                                                                                        Итого:                - 22 экз. 
                           Исп. Аксенов С.В.

                           Тел.35-85-04
                                                                                      Приложение

                                                            к постановлению Главы 
                                                               администрации города Твери

   от «____» января 2007 г. № ________
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организационно-техническому обеспечению подготовки и проведения выборов депутатов Тверской городской  Думы по 16 четным одномандатным избирательным  округам 11 марта 2007 года         
	№ п/п
	Наименование мероприятий


	Сроки проведения
	Ответственные за исполнение

	1
	2
	3
	4

	1.
	Образование избирательных участков   (п.2 ст.19  Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») (далее ФЗ), п.2 ст.16 Избирательного кодекса Тверской области (далее ИКТО).
	Не позднее 

24 января 2007 г.
	Департамент общественных коммуникаций, администраций районов в г. Твери

	2.
	Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (п.5 ст.19 ФЗ, п.4 ст. 16 ИКТО)
	Не позднее           

24 января 2007 г.   

В исключительных случаях не позднее 
7 марта 2007 г.
	Департамент общественных коммуникаций, администрации  районов,  по согласованию с избирательной комиссией г. Твери

	3.
	Опубликование в средствах массовой информации списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий (п.7 ст.19 ФЗ, п.6 ст.16 ИКТО)

	Не позднее 

29 января 2007 г.
	Департамент общественных коммуникаций

	4.
	Направление сведений об избирателях в избирательную комиссию города Твери (п. 6 ст.17 ФЗ, п.п. 1,2 ст.13 ИКТО)
	Не позднее

10 февраля 2007 г.
	Департамент общественных коммуникаций

	5.
	Рассмотрение заявок о выделении муниципальных помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений с избирателями (п.5 ст.53 ФЗ, п.2 ст.50 ИКТО)
	В течение трех дней со дня подачи заявок
	Администрации районов 
в г. Твери

	1
	2
	3
	4

	6.
	Рассмотрение уведомлений о проведении массовых мероприятий, шествий, митингов и т.д. (п. 1 ст.7, п.1 ст.12 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»)
	В течение трех  дней со дня поступления уведомления
	Управление защиты правопорядка и административных органов

	7.
	Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (п.7 ст.54 ФЗ, п.7 ст.51 ИКТО)
	Не позднее 

8 февраля 2007 г.
	Администрации районов 

в г. Твери

	8.
	Предоставление участковым избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимых помещений, находящихся в муниципальной собственности (п.16 ст.20 ФЗ, п.14. ст.17 ИКТО)
	Не позднее 

8 февраля 2007 г.
	Администрации районов 

в г. Твери

	9.
	Оказание содействия в телефонизации помещений избирательных участков (п.16 ст.20 ФЗ, п.14. ст.17 ИКТО)
	По заявкам участковых избирательных комиссий
	Отдел транспорта и связи

	10.
	Организация обеспечения охраны и пожарной безопасности помещений избирательных комиссий и помещений для голосования (п.16 ст.20 ФЗ, п.14. ст.17 ИКТО)
	С 8 февраля 

по 11 марта 2007г.
	Управление защиты правопорядка и административных органов, управление по делам ГО,ЧС,  администрации районов

	11.
	Организация обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности при проведении предвыборной агитации посредством массовых мероприятий.
	В период предвыборной агитации, т.е. со дня выдвижения кандидатов и до 00 часов 

10 марта 2007 г.
	Управление защиты правопорядка и административных органов, администрации районов

	12.
	Разработка плана культурно-массового обслуживания избирателей в день голосования.
	До 2 марта 2007 г.
	Управление по культуре, спорту и делам молодежи совместно с администрациями районов

	13.
	Предоставление дислокации предприятий розничной торговли и общественного питания для обслуживания населения на избирательных участках в день голосования.
	До 2 марта 2007 г.
	Управление потребительского рынка 

	14.
	Закрепление транспорта за участковыми избирательными комиссиям на день выборов (п.16 ст.20 ФЗ, п.14. ст.17 ИКТО) 
	До 2 марта 2007 г.
	Администрации районов 

в г. Твери

	15.
	Проверка технической готовности помещений избирательных участков для голосования.
	До 9 марта 2007 г.
	Администрации районов 

в г. Твери

	1
	2
	3
	4

	16.
	Организация работы буфетов на избирательных участках в день голосования.
	11 марта 2007 г.
	Управление потребительского рынка 

	17.
	Проведение совещаний по вопросам подготовки к выборам:
	
	

	
	17.1. городское совещание с заместителями Главы администрации города, руководителями структурных и территориальных подразделений администрации, представителями избирательных комиссий,  правоохранительных органов и общестенности
	До 2 марта 2007 г.
	Глава города Твери О.С.Лебедев

	
	17.2. с главами администраций районов
	С 19 февраля  2007 г. еженедельно
	Первый заместитель Главы администрации города О.Б.Кудряшов, департамент общественных коммуникаций

	
	17.2. с руководителями органов территориального общественного самоуправления
	Февраль – 

март 2007 г.
	Администрации районов 

в г. Твери


Управляющий делами аппарата 

администрации города,
начальник организационного управления                                                         М.Ю.Прягаев
PAGE  

