## Часть 1
Приложение 1 к постановлению администрации города Твери
от "09" июля 2015 № 1001
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования город Тверь на 2015 год с определением видов и объемов финансирования работ по капитальному ремонту
Часть I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[12 empty] | за счет средств Фонда* | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по муниципальному образованию город Тверь |  | х | х | х | х | х | 266407 | 241817.2 | 214469.24 | 10341 | 113852285.37 | 0 | 0 | 0 | 113852285.37 | х | х | х
На счете некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области" (далее - региональный оператор)
1 | бульвар Шмидта, дом 47 | 1972 |  | панели | 5 | 8 | 5678.5 | 5280.5 | 4462 | 281 | 2127545.71 | 0 | 0 | 0 | 2127545.71 | 402.9061 | 6421 | 12.2015
2 | улица Горького, дом 15 | 1962 |  | кирпич | 5 | 2 | 1870.9 | 1753.8 | 1410.6 | 62 | 601717.39 | 0 | 0 | 0 | 601717.39 | 343.0935 | 6421 | 12.2015
3 | улица Горького, дом 19 | 1961 |  | кирпич | 5 | 2 | 1932.3 | 1810.4 | 1576.8 | 61 | 358562.25 | 0 | 0 | 0 | 358562.25 | 198.0569 | 6421 | 12.2015
4 | улица Бобкова, дом 23 | 1988 |  | кирпич | 9 | 2 | 5993.1 | 5486.2 | 5106 | 275 | 1190687.65 | 0 | 0 | 0 | 1190687.65 | 217.0332 | 6421 | 12.2015
5 | улица Бобкова, дом 26, корпус 8 | 1963 |  | кирпич | 4 | 4 | 2744.7 | 2554.4 | 2341.2 | 127 | 490095.3 | 0 | 0 | 0 | 490095.3 | 191.8632 | 6421 | 12.2015
6 | улица Железнодорожников, дом 52 | 1995 |  | кирпич | 5 | 4 | 3360.3 | 3050.3 | 2767.5 | 132 | 1107816.3 | 0 | 0 | 0 | 1107816.3 | 363.1827 | 6421 | 12.2015
7 | бульвар Профсоюзов, дом 4 | 1953 |  | кирпич | 2 | 2 | 423.9 | 370.2 | 370.2 | 23 | 112427.26 | 0 | 0 | 0 | 112427.26 | 303.6933 | 6421 | 12.2015
8 | проспект 50 лет Октября, дом 8 | 1973 |  | панели | 5 | 4 | 4436 | 4148.7 | 3781.4 | 136 | 1483047.5 | 0 | 0 | 0 | 1483047.5 | 357.4728 | 6421 | 12.2015
9 | проспект 50 лет Октября, дом 20А | 1968 |  | панели | 5 | 4 | 2988.3 | 2681.9 | 2356.4 | 153 | 680133.88 | 0 | 0 | 0 | 680133.88 | 253.6015 | 6421 | 12.2015
10 | улица Евгения Пичугина, дом 54 | 1957 | 2008 | кирпич | 4 | 2 | 2178.7 | 1936.2 | 1936.2 | 78 | 289473.35 | 0 | 0 | 0 | 289473.35 | 149.5059 | 6421 | 12.2015
11 | проспект 50 лет Октября, дом 40 | 1966 |  | панели | 5 | 6 | 4764 | 4401.5 | 3570.8 | 226 | 1689093.37 | 0 | 0 | 0 | 1689093.37 | 383.754 | 6421 | 12.2015
12 | улица Резинстроя, дом 6 | 1973 |  | кирпич | 5 | 2 | 1940.4 | 1790.2 | 1520.9 | 86 | 830929.7 | 0 | 0 | 0 | 830929.7 | 464.1547 | 6421 | 12.2015
13 | улица Советская, дом 41 | до 1917 |  | кирпич | 4 | 3 | 2521.2 | 2083.5 | 1942.8 | 72 | 319310.41 | 0 | 0 | 0 | 319310.41 | 153.2567 | 6421 | 12.2015
14 | улица Склизкова, дом 38 | 1968 |  | панели | 5 | 4 | 3000.5 | 2708.7 | 2181.5 | 110 | 700947.14 | 0 | 0 | 0 | 700947.14 | 258.7762 | 6421 | 12.2015
15 | проспект Победы, дом 23 | 1960 |  | кирпич | 5 | 4 | 3267.9 | 2992.4 | 2791.3 | 136 | 1391306.75 | 0 | 0 | 0 | 1391306.75 | 464.9468 | 6421 | 12.2015
16 | проспект Победы, дом 61 | 1971 |  | панели | 5 | 4 | 2974.3 | 2706.3 | 2125.4 | 134 | 1326085.24 | 0 | 0 | 0 | 1326085.24 | 489.9993 | 6421 | 12.2015
17 | проспект Победы, дом 74 | 1970 |  | панели | 5 | 8 | 6291 | 5738 | 4847.7 | 312 | 2368912.05 | 0 | 0 | 0 | 2368912.05 | 412.8463 | 6421 | 12.2015
18 | проспект Победы, дом 86 | 1971 |  | панели | 5 | 4 | 3008.7 | 2702.5 | 2484.8 | 124 | 1198452.86 | 0 | 0 | 0 | 1198452.86 | 443.4608 | 6421 | 12.2015
19 | улица Московская, дом 24, корпус 1 | 1989 |  | панели | 9 | 1 | 4633.9 | 3840.7 | 3133.36 | 187 | 916460.97 | 0 | 0 | 0 | 916460.97 | 238.6182 | 6421 | 12.2015
20 | улица Московская, дом 24, корпус 2 | 1989 |  | панели | 9 | 1 | 4129.7 | 3924.8 | 3444.3 | 232 | 746967.53 | 0 | 0 | 0 | 746967.53 | 190.3199 | 6421 | 12.2015
21 | улица Московская, дом 114 | 1956 |  | кирпич | 2 | 1 | 560.9 | 521.7 | 462.2 | 34 | 447649.83 | 0 | 0 | 0 | 447649.83 | 858.0599 | 6421 | 12.2015
22 | поселок Химинститута, дом 11 | 1965 |  | кирпич | 5 | 4 | 3549.1 | 3242.7 | 2815.1 | 163 | 844573.48 | 0 | 0 | 0 | 844573.48 | 260.4538 | 6421 | 12.2015
23 | поселок Химинститута, дом 12 | 1965 |  | панели | 5 | 4 | 3829.5 | 3553.4 | 2951.7 | 183 | 752501.01 | 0 | 0 | 0 | 752501.01 | 211.7693 | 6421 | 12.2015
24 | поселок Химинститута, дом 20 | 1970 |  | панели | 5 | 4 | 2977 | 2705.5 | 2512.3 | 124 | 751374.12 | 0 | 0 | 0 | 751374.12 | 277.721 | 6421 | 12.2015
25 | поселок Химинститута, дом 40 | 1972 |  | панели | 5 | 6 | 4792.2 | 4344.5 | 3061 | 234 | 949651.62 | 0 | 0 | 0 | 949651.62 | 218.5871 | 6421 | 12.2015
26 | бульвар Гусева, дом 16 | 1972 |  | панели | 5 | 8 | 5771.1 | 5316.9 | 4267.7 | 267 | 2008145.94 | 0 | 0 | 0 | 2008145.94 | 377.6911 | 6421 | 12.2015
27 | поселок Химинститута, дом 17 | 1967 | 2008 | панели | 5 | 8 | 6276 | 5727 | 4216.2 | 288 | 1652745.81 | 0 | 0 | 0 | 1652745.81 | 288.5884 | 6421 | 12.2015
28 | улица Евгения Пичугина, дом 52 | 1957 | 2009 | кирпич | 4 | 2 | 2169.8 | 1925.6 | 1734.7 | 72 | 452038.6 | 0 | 0 | 0 | 452038.6 | 234.7521 | 6421 | 12.2015
29 | проспект 50 лет Октября, дом 44А | 1966 |  | панели | 5 | 6 | 4784 | 4375.6 | 4054.4 | 229 | 1038817.54 | 0 | 0 | 0 | 1038817.54 | 237.4114 | 6421 | 12.2015
30 | проспект 50 лет Октября, дом 2/19 | 1959 |  | кирпич | 4 | 6 | 4341.9 | 3796.1 | 3511 | 183 | 432916.45 | 0 | 0 | 0 | 432916.45 | 114.0424 | 6421 | 12.2015
31 | поселок Литвинки, дом 29 | 1976 |  | панели | 5 | 6 | 4557.8 | 4539 | 3961.7 | 243 | 2079410.9 | 0 | 0 | 0 | 2079410.9 | 458.1209 | 6421 | 12.2015
32 | проспект Комсомольский, дом 1/28 А | 1960 |  | кирпич | 5 | 6 | 5030.8 | 4819.3 | 4739.5 | 185 | 2266703.47 | 0 | 0 | 0 | 2266703.47 | 470.3387 | 6421 | 12.2015
33 | проспект Победы, дом 25 | 1961 |  | кирпич | 5 | 4 | 3279.3 | 3190.4 | 3079 | 120 | 1284484.39 | 0 | 0 | 0 | 1284484.39 | 402.6092 | 6421 | 12.2015
34 | бульвар Цанова, дом 19 | 1964 |  | панели | 5 | 4 | 3836.3 | 3559 | 3422.5 | 152 | 1221202.91 | 0 | 0 | 0 | 1221202.91 | 343.1309 | 6421 | 12.2015
35 | проспект Волоколамский, дом 39 | 1956 |  | панели | 5 | 4 | 4314.9 | 3518.4 | 3052.9 | 144 | 1211262.37 | 0 | 0 | 0 | 1211262.37 | 344.2651 | 6421 | 12.2015
36 | улица Фадеева, дом 19 | 1965 |  | панели | 5 | 5 | 3648.1 | 3457.9 | 3319.6 | 135 | 814982.67 | 0 | 0 | 0 | 814982.67 | 235.6872 | 6421 | 12.2015
37 | улица Орджоникидзе, дом 42, корпус 3 | 1965 |  | панели | 5 | 4 | 3591.2 | 3569.5 | 3240 | 125 | 1158391.36 | 0 | 0 | 0 | 1158391.36 | 324.5248 | 6421 | 12.2015
38 | бульвар Цанова, дом 1 | 1965 |  | панели | 5 | 4 | 3611.6 | 3541 | 3286 | 174 | 1731271.87 | 0 | 0 | 0 | 1731271.87 | 488.9217 | 6421 | 12.2015
39 | улица Ипподромная, дом 18, корпус 2 | 1962 |  | кирпич | 4 | 3 | 2063.1 | 2031.8 | 1632.7 | 102 | 279832.61 | 0 | 0 | 0 | 279832.61 | 137.7265 | 6421 | 12.2015
40 | проспект Комсомольский, дом 19 | 1990 |  | панели | 10 | 7 | 15344 | 13206.4 | 11494.4 | 339 | 11200000 | 0 | 0 | 0 | 11200000 | 848.0737 | 6421 | 12.2015
41 | Петербургское шоссе, дом 69 | 1968 |  | панели | 5 | 4 | 2985.6 | 2747.4 | 2369.7 | 102 | 630149.52 | 0 | 0 | 0 | 630149.52 | 229.3621 | 6421 | 12.2015
42 | проспект Волоколамский, дом 9 | 1965 |  | кирпич | 5 | 4 | 4410.2 | 3896.6 | 3769.8 | 80 | 1380512.23 | 0 | 0 | 0 | 1380512.23 | 354.2864 | 6421 | 12.2015
43 | улица Александра Попова, дом 5 | 1963 |  | кирпич | 5 | 3 | 2564.1 | 2515.5 | 2305.9 | 121 | 1275756.83 | 0 | 0 | 0 | 1275756.83 | 507.1584 | 6421 | 12.2015
44 | улица Советская, дом 20 | до 1917 | 1964 | кирпич | 4 | 3 | 1448.9 | 1387.3 | 1387.3 | 26 | 692166.59 | 0 | 0 | 0 | 692166.59 | 498.9307 | 6421 | 12.2015
45 | улица Московская, дом 86 А | 1954 |  | кирпич | 3 | 3 | 1785.6 | 1585 | 1513.3 | 71 | 1753246.76 | 0 | 0 | 0 | 1753246.76 | 1106.1494 | 6421 | 12.2015
46 | улица Бобкова, дом 24 | 1959 |  | кирпич | 4 | 4 | 2771.3 | 2547 | 2326.9 | 129 | 1148280.09 | 0 | 0 | 0 | 1148280.09 | 450.8363 | 6421 | 12.2015
47 | улица Громова, дом 7, корпус 1 | 1965 |  | кирпич | 4 | 4 | 2739.2 | 2543.9 | 2288.5 | 127 | 1370651.79 | 0 | 0 | 0 | 1370651.79 | 538.7994 | 6421 | 12.2015
48 | поселок Химинститута, дом 6 | 1962 |  | кирпич | 4 | 3 | 2175.1 | 2004.4 | 1396.7 | 93 | 680162.92 | 0 | 0 | 0 | 680162.92 | 339.3349 | 6421 | 12.2015
49 | улица Орджоникидзе, дом 46, корпус 3 | 1963 |  | панели | 4 | 4 | 3220.1 | 2834.7 | 2626.2 | 114 | 1591919.1 | 0 | 0 | 0 | 1591919.1 | 561.5829 | 6421 | 12.2015
50 | бульвар Шмидта, дом 49 корпус 2 | 1980 |  | панели | 9 | 6 | 12984.8 | 11610 | 10115.6 | 513 | 3452937.09 | 0 | 0 | 0 | 3452937.09 | 297.4106 | 6421 | 12.2015
51 | улица Московская, дом 76 | 1954 | 2012 | кирпич | 2 | 1 | 438.9 | 398.9 | 314.88 | 20 | 145662.33 | 0 | 0 | 0 | 145662.33 | 365.16 | 6421 | 12.2015
52 | поселок Химинститута, дом 38 | 1972 |  | панели | 5 | 4 | 2950.4 | 2680.7 | 2110.2 | 141 | 787727.49 | 0 | 0 | 0 | 787727.49 | 293.8514 | 6421 | 12.2015
53 | улица Вокзальная, дом 5 | 1959 |  | кирпич | 4 | 2 | 1976.8 | 1759.7 | 1669.4 | 42 | 929841.99 | 0 | 0 | 0 | 929841.99 | 528.4094 | 6421 | 12.2015
54 | поселок 2-е Городское торфопредприятие, дом 10 | 1964 |  | кирпич | 2 | 2 | 400.3 | 357.8 | 218.7 | 23 | 519989.51 | 0 | 0 | 0 | 519989.51 | 1453.2966 | 6421 | 12.2015
55 | улица Горького, дом 21/3 | 1957 |  | кирпич | 3 | 2 | 1651.9 | 1466.8 | 1466.8 | 71 | 932474.06 | 0 | 0 | 0 | 932474.06 | 635.72 | 6421 | 12.2015
56 | проспект Ленина, дом 19/4 | 1953 |  | кирпич | 3 | 2 | 2209.4 | 2084.7 | 1880.8 | 97 | 1551639.47 | 0 | 0 | 0 | 1551639.47 | 744.2987 | 6421 | 12.2015
57 | улица Фурманова, дом 1А | 1956 |  | кирпич | 3 | 3 | 2200.3 | 2034.8 | 2008.9 | 52 | 1340846.77 | 0 | 0 | 0 | 1340846.77 | 658.9575 | 6421 | 12.2015
58 | улица Бобкова, дом 28, корпус 1 | 1937 |  | кирпич | 4 | 4 | 2518.7 | 2379.6 | 2306.2 | 90 | 1540519.58 | 0 | 0 | 0 | 1540519.58 | 647.3859 | 6421 | 12.2015
59 | улица Мусорского, дом 29/33 | 1940 |  | кирпич | 2 | 3 | 1256.7 | 1143 | 1071 | 53 | 651188 | 0 | 0 | 0 | 651188 | 569.7183 | 6421 | 12.2015
60 | улица Алексея Томского, дом 6/2 | 1962 |  | кирпич | 2 | 2 | 687.3 | 640.4 | 556.5 | 27 | 907153.9 | 0 | 0 | 0 | 907153.9 | 1416.5426 | 6421 | 12.2015
61 | улица Маяковского, дом 48 | 1959 |  | кирпич | 2 | 2 | 717.1 | 638.6 | 599.4 | 37 | 1210747.64 | 0 | 0 | 0 | 1210747.64 | 1895.9406 | 6421 | 12.2015
62 | улица Крылова, дом 29/40 | 1956 |  | кирпич | 4 | 4 | 5336.3 | 4312.6 | 4088.8 | 152 | 1501103.24 | 0 | 0 | 0 | 1501103.24 | 348.0738 | 6421 | 12.2015
63 | улица Советская, дом 62 | 1951 |  | кирпич | 3 | 5 | 3671.8 | 3364.9 | 3281.5 | 68 | 2878092.16 | 0 | 0 | 0 | 2878092.16 | 855.3277 | 6421 | 12.2015
64 | переулок Спортивный, дом 3А | 1958 |  | кирпич | 3 | 2 | 1117.5 | 945.9 | 945.9 | 40 | 978584.07 | 0 | 0 | 0 | 978584.07 | 1034.5534 | 6421 | 12.2015
65 | улица Ефимова, дом 24 | 1934 |  | кирпич | 4 | 3 | 1993.4 | 1830.6 | 1830.6 | 57 | 1470820.58 | 0 | 0 | 0 | 1470820.58 | 803.4637 | 6421 | 12.2015
66 | проспект Ленина, дом 37 | 1955 |  | кирпич | 4 | 3 | 2784.4 | 2411.9 | 2411.9 | 79 | 618191.82 | 0 | 0 | 0 | 618191.82 | 256.3091 | 6421 | 12.2015
67 | улица Бобкова, дом 10 | 1956 | 2008 | кирпич | 3 | 3 | 2342.8 | 2050.7 | 1850.9 | 91 | 2517713.42 | 0 | 0 | 0 | 2517713.42 | 1227.7337 | 6421 | 12.2015
68 | улица Бобкова, дом 32 | 1937 |  | кирпич | 4 | 4 | 2575.9 | 2354.9 | 2019.4 | 122 | 1601524 | 0 | 0 | 0 | 1601524 | 680.0815 | 6421 | 12.2015
69 | улица Константина Заслонова, дом 7 | 1959 |  | кирпич | 2 | 2 | 615.5 | 568.2 | 528.8 | 29 | 491179.94 | 0 | 0 | 0 | 491179.94 | 864.449 | 6421 | 12.2015
70 | проспект Победы, дом 42 | 1954 |  | кирпич | 3 | 3 | 2438.4 | 2262.7 | 2020.5 | 70 | 2209307.77 | 0 | 0 | 0 | 2209307.77 | 976.4033 | 6421 | 12.2015
71 | проспект Победы, дом 42А | 1953 |  | кирпич | 3 | 3 | 2239.1 | 1857.6 | 1541.4 | 76 | 1454781.04 | 0 | 0 | 0 | 1454781.04 | 783.1509 | 6421 | 12.2015
72 | улица Академика Туполева, дом 103 | 1954 |  | кирпич | 2 | 1 | 512.6 | 488.4 | 412.8 | 14 | 664144 | 0 | 0 | 0 | 664144 | 1359.8362 | 6421 | 12.2015
73 | переулок Перекопский, дом 11а | 1958 |  | кирпич | 3 | 2 | 1083.4 | 1009.6 | 824.3 | 34 | 934772.21 | 0 | 0 | 0 | 934772.21 | 925.8837 | 6421 | 12.2015
74 | Двор Пролетарки, дом 43 | 1914 |  | кирпич | 4 | 5 | 2958.4 | 2592.5 | 2333.4 | 112 | 1014495.22 | 0 | 0 | 0 | 1014495.22 | 391.3193 | 6421 | 12.2015
75 | улица Академика Туполева, дом 115 | 1950 |  | кирпич | 2 | 3 | 935.7 | 885 | 479.1 | 50 | 1738513.51 | 0 | 0 | 0 | 1738513.51 | 1964.422 | 6421 | 12.2015
76 | улица Бебеля, дом 3 | 1962 |  | кирпич | 5 | 6 | 6750 | 6077.8 | 6077.8 | 132 | 3448770.54 | 0 | 0 | 0 | 3448770.54 | 567.4373 | 6421 | 12.2015
77 | улица Евгения Пичугина, дом 56 | 1957 | 2010 | кирпич | 4 | 3 | 2904.9 | 2501.3 | 2371.5 | 102 | 2674089.07 | 0 | 0 | 0 | 2674089.07 | 1069.0797 | 6421 | 12.2015
78 | улица Паши Савельевой, дом 10 | 1984 |  | кирпич | 5 | 4 | 3040.6 | 2743.8 | 2268.4 | 136 | 2534483.65 | 0 | 0 | 0 | 2534483.65 | 923.713 | 6421 | 12.2015
79 | Петербургское шоссе, дом 99 | 1971 |  | блоки | 5 | 6 | 4828.4 | 4418.3 | 3469.9 | 200 | 4388153.04 | 0 | 0 | 0 | 4388153.04 | 993.1768 | 6421 | 12.2015
80 | улица Евгения Пичугина, дом 50/34 | 1956 | 2009 | кирпич | 4 | 2 | 2707.9 | 2256.2 | 2077 | 89 | 1026381.29 | 0 | 0 | 0 | 1026381.29 | 454.9159 | 6421 | 12.2015
81 | улица Горького, дом 88А | 1961 |  | кирпич | 5 | 4 | 3450 | 3207.8 | 3011 | 157 | 2061153.2 | 0 | 0 | 0 | 2061153.2 | 642.5442 | 6421 | 12.2015
82 | улица Богданова, дом 10, корпус 2 | 1958 |  | шлакоблок | 3 | 3 | 1560.4 | 1516.8 | 1355.9 | 59 | 644528.38 | 0 | 0 | 0 | 644528.38 | 424.9264 | 6421 | 12.2015
| ИТОГО: | [5 empty] | 266407 | 241817.2 | 214469.24 | 10341 | 113852285.37 | 0 | 0 | 0 | 113852285.37
Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства
| и жилищной политики администрации города Твери | [11 empty] | И.В. Куринный
| Согласовано: | [9 empty] | Согласовано:
| Заместитель начальника Главного управления | [9 empty] | И.о. Генерального директора Фонда капитального
| "Государственная жилищная инспекция" Тверской области _________________ А.М. Латышев | [9 empty] | ремонта многоквартирных домов Тверской области _____________ Л.Ю. Северов

## Часть 2
Часть II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту по видам ремонта
№ п\п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Общая стоимость капитального ремонта | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [6 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт и утепление фасада |  | ремонт фундамента |  | Разработка проектно-сметной документации | Услуги по строительному контролю |  | Примечание
|  |  | Всего | Ремонт системы электроснабжения | Ремонт системы теплоснабжения | Ремонт системы холодного водоснабжения | Ремонт системы горячего водоснабжения | Ремонт системы водоотведения | Ремонт системы газоснабжения | [12 empty] | Всего стоимость капитального ремонта с учетом строит. Контроля и ПСД
|  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21
Итого по муниципальному образованию город Тверь |  | 113852285.37 | 14486776.13 | 4651024.15 | 2894223.07 | 2734196.31 | 1245495.42 | 2849409.92 | 112427.26 | 7 | 11200000 | 49041.7 | 71546394.87 | 464 | 787922.59 | 20216.7 | 15831191.78 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2015 год
На счете некомерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области" (далее - региональный оператор)
1 | бульвар Шмидта, дом 47 | 2127545.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 2127545.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | улица Горького, дом 15 | 601717.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 601717.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | улица Горького, дом 19 | 358562.25 | 358562.25 | 358562.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | улица Бобкова, дом 23 | 1190687.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 1190687.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5 | улица Бобкова, дом 26, корпус 8 | 490095.3 | 490095.3 | 490095.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
6 | улица Железнодорожников, дом 52 | 1107816.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 1107816.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7 | бульвар Профсоюзов, дом 4 | 112427.26 | 112427.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112427.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8 | проспект 50 лет Октября, дом 8 | 1483047.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 | 1483047.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9 | проспект 50 лет Октября, дом 20А | 680133.88 | 680133.88 | 680133.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10 | улица Евгения Пичугина, дом 54 | 289473.35 | 289473.35 | 289473.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11 | проспект 50 лет Октября, дом 40 | 1689093.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299 | 1689093.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
12 | улица Резинстроя, дом 6 | 830929.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 830929.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
13 | улица Советская, дом 41 | 319310.41 | 319310.41 | 319310.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
14 | улица Склизкова, дом 38 | 700947.14 | 700947.14 | 700947.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
15 | проспект Победы, дом 23 | 1391306.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939.6 | 1391306.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
16 | проспект Победы, дом 61 | 1326085.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 1326085.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
17 | проспект Победы, дом 74 | 2368912.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1652.5 | 2368912.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
18 | проспект Победы, дом 86 | 1198452.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 1198452.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
19 | улица Московская, дом 24, корпус 1 | 916460.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 916460.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
20 | улица Московская, дом 24, корпус 2 | 746967.53 | 746967.53 | 746967.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
21 | улица Московская, дом 114 | 447649.83 | 447649.83 | 0 | 447649.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
22 | поселок Химинститута, дом 11 | 844573.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.6 | 844573.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
23 | поселок Химинститута, дом 12 | 752501.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.6 | 752501.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
24 | поселок Химинститута, дом 20 | 751374.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.7 | 751374.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
25 | поселок Химинститута, дом 40 | 949651.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319.8 | 949651.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
26 | бульвар Гусева, дом 16 | 2008145.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539 | 2008145.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
27 | поселок Химинститута, дом 17 | 1652745.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709.9 | 1652745.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
28 | улица Евгения Пичугина, дом 52 | 452038.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 452038.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
29 | проспект 50 лет Октября, дом 44А | 1038817.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.8 | 1038817.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
30 | проспект 50 лет Октября, дом 2/19 | 432916.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 432916.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
31 | поселок Литвинки, дом 29 | 2079410.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144 | 2079410.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
32 | проспект Комсомольский, дом 1/28 А | 2266703.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447 | 2266703.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
33 | проспект Победы, дом 25 | 1284484.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929 | 1284484.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
34 | бульвар Цанова, дом 19 | 1221202.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | 1221202.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
35 | проспект Волоколамский, дом 39 | 1211262.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | 1211262.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
36 | улица Фадеева, дом 19 | 814982.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848.2 | 814982.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
37 | улица Орджоникидзе, дом 42, корпус 3 | 1158391.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.8 | 1158391.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
38 | бульвар Цанова, дом 1 | 1731271.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 | 1731271.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
39 | улица Ипподромная, дом 18, корпус 2 | 279832.61 | 279832.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279832.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
40 | проспект Комсомольский, дом 19 | 11200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
41 | Петербургское шоссе, дом 69 | 630149.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.5 | 630149.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
42 | проспект Волоколамский, дом 9 | 1380512.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 | 1380512.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
43 | улица Александра Попова, дом 5 | 1275756.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 1275756.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
44 | улица Советская, дом 20 | 692166.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 692166.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
45 | улица Московская, дом 86 А | 1753246.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 335883.99 | 1355 | 1417362.77 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
46 | улица Бобкова, дом 24 | 1148280.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212.7 | 1148280.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
47 | улица Громова, дом 7, корпус 1 | 1370651.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082 | 1370651.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
48 | поселок Химинститута, дом 6 | 680162.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.2 | 680162.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
49 | улица Орджоникидзе, дом 46, корпус 3 | 1591919.1 | 1591919.1 | 0 | 0 | 857803.2 | 0 | 734115.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
50 | бульвар Шмидта, дом 49 корпус 2 | 3452937.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951 | 3452937.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
51 | улица Московская, дом 76 | 145662.33 | 145662.33 | 0 | 145662.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
52 | поселок Химинститута, дом 38 | 787727.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2091 | 787727.49 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
53 | улица Вокзальная, дом 5 | 929841.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 929841.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | поселок 2-е Городское торфопредприятие, дом 10 | 519989.51 | 123452.01 | 123452.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.7 | 396537.5 | 0 | 0
55 | улица Горького, дом 21/3 | 932474.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332 | 932474.06 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
56 | проспект Ленина, дом 19/4 | 1551639.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388 | 1551639.47 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
57 | улица Фурманова, дом 1А | 1340846.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1559 | 1340846.77 | 0 | 0
58 | улица Бобкова, дом 28, корпус 1 | 1540519.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 1540519.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
59 | улица Мусоргского, дом 29/33 | 651188 | 651188 | 0 | 651188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
60 | улица Алексея Томского, дом 6/2 | 907153.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 907153.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
61 | улица Маяковского, дом 48 | 1210747.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 1210747.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
62 | улица Крылова, дом 29/40 | 1501103.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224 | 1501103.24 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
63 | улица Советская, дом 62 | 2878092.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 2878092.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
64 | переулок Спортивный, дом 3А | 978584.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 978584.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
65 | улица Ефимова, дом 24 | 1470820.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 1470820.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
66 | проспект Ленина, дом 37 | 618191.82 | 618191.82 | 0 | 618191.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
67 | улица Бобкова, дом 10 | 2517713.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264 | 2517713.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
68 | улица Бобкова, дом 32 | 1601524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 1601524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
69 | улица Константина Заслонова, дом 7 | 491179.94 | 491179.94 | 0 | 0 | 252760.3 | 0 | 238419.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
70 | проспект Победы, дом 42 | 2209307.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223 | 2209307.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
71 | проспект Победы, дом 42А | 1454781.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074 | 1454781.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
72 | улица Академика Туполева, дом 103 | 664144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 664144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
73 | переулок Перекопский, дом 11а | 934772.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.8 | 934772.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
74 | Двор Пролетарки, дом 43 | 1014495.22 | 1014495.22 | 0 | 364967.14 | 309665.76 | 0 | 339862.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
75 | улица Академика Туполева, дом 115 | 1738513.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 | 1738513.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
76 | улица Бебеля, дом 3 | 3448770.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 3448770.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | улица Евгения Пичугина, дом 56 | 2674089.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1926 | 2674089.07 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
78 | улица Паши Савельевой, дом 10 | 2534483.65 | 370571.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370571.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2343 | 2163912.49 | 0 | 0
79 | Петербургское шоссе, дом 99 | 4388153.04 | 4388153.04 | 942082.28 | 0 | 1313967.05 | 1245495.42 | 886608.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
80 | улица Евгения Пичугина, дом 50/34 | 1026381.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1657 | 1026381.29 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
81 | улица Горького, дом 88А | 2061153.2 | 666563.95 | 0 | 666563.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2506 | 1394589.25 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
82 | улица Богданова, дом 10, корпус 2 | 644528.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375 | 644528.38 | 0 | 0
| Итого по 2015 году | 113852285.37 | 14486776.13 | 4651024.15 | 2894223.07 | 2734196.31 | 1245495.42 | 2849409.92 | 112427.26 | 7 | 11200000 | 49041.7 | 71546394.87 | 464 | 787922.59 | 20216.7 | 15831191.78 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства
| и жилищной политики администрации города Твери | [7 empty] | И.В. Куринный
| Согласовано: | [9 empty] | Согласовано:
| Заместитель начальника Главного управления | [9 empty] | И.о. Генерального директора Фонда капитального
| "Государственная жилищная инспекция" Тверской области _________________ А.М. Латышев | [9 empty] | ремонта многоквартирных домов Тверской области | [5 empty] | ___________________ |  | Л.Ю. Северов

## Часть 3
Часть III. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
| общая площадь многоквартирных домов (далее - МКД), всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
| кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Итого по муниципальному образованию город Тверь | 266407 | 10341 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 113852285.37 | 113852285.37
2015 | 266407 | 10341 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 113852285.37 | 113852285.37
Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной политики администрации города Твери | руб.: И.В. Куринный
Согласовано: | руб.: Согласовано:
Заместитель начальника Главного управления | руб.: И.о. Генерального директора Фонда капитального
"Государственная жилищная инспекция" Тверской области _______________ А.М. Латышев | руб.: ремонта многоквартирных домов Тверской области _____________ Л.Ю. Северов